某大厦施工组织设计3

四、成品、半成品运输及存储保护措施

（1）搬运：

1）运输：

① 装车要求：针对不同的物料不同的物料有不同的装车加固方法速度要求：针对幕墙构件保护高标准要求，在没有特殊情况下，车速应在限制速度内。

2）公路运输

① 装车要求：针对不同的物料有不同的装车加固方法速度要求：针对幕墙构件保护标准要求，在没有特殊情况下，车速应在限制速度内。

3）二次搬运：

① 按要求分类堆放：

② 易碎物品搬运须有管理人员在场指挥；

（2）各类部件包装应保证在运输中不会发生相互碰撞：

包装箱应有定钩的牢固程度，并在明显的部位标明下列标志：

1）制造厂商

2）产品名称及标志

3）制作日期

（3）成品、半成品储存地点的一般要求：

1）应不易受其他工程施工影响而搬迁。

2）应选择平坦的混凝土地面，且强度不宜低于C10，浇筑厚度不宜小于100mm。

3）应能避开材料的搬运通路，安全性好。

4）应接近装配现场和运输梯口。

5）应能与办公室，保安室等部门联系方便。

6）应靠近消防设施。

（4）半成品储存的堆放要求：

1）半成品应分门别类堆放并有专门的标识牌，标识牌上应注明型号、规格、数量等内容。

2）玻璃应堆放在特种架子或垫板上，垫板厚度不低于50mm，宽度不低于100mm。

3）玻璃应斜靠在垫板上，倾斜角度在700～800之间，边续堆放时不超过30片。

4）油漆、酒精、泡沫等易燃材料应隔离放置并配备有专门的消防装置。

- （5）成品保护措施及工程保险

1）工地已安装上墙材料的成品保护：

现场外露钢件均需补刷红丹、灰铅油两遍防蚀；玻璃的成品保护，防止玻璃破损，另外，要与其他承包商，如土建单位密切配合，共同搞好成品保护，必要时我司可向保险公司购买专项保险。

2）工程保险：

工程保险通常购买以下方面的保险：

① 进口材料购买运输保险：

② 施工人员购买人身伤害保险。

除此之外，我司还针对本工程购买专项保险，如玻璃成品保险等。

总之，我司在科学管理，严格施工的基础上，保证在限定的工期内，按时竣工，并达到业主要求的工程质量。

- 安装工艺流程控制图

弹线放样

进行复核

合格

预埋件支座安装(检测)測

隐蔽工程自检、专检

合格

监理验收

不合格

调  整

不合格

调整后自检、专检

支座龙骨等安装

幕墙板块安装

验收

合格

检 查

打 胶

检  查

整 改

合格

调整

调  整

不合格

清  洗

合

格

最终验收

- 弹线放样质量控制

确定弹线方案

学习图纸和技术资料

准备工作

仪器准备（包括检定证书）

学习操作规程和质量标准

现  场  清  理

基  线  问  讯

书 面 交 底

基  线  复  核

技术交底

操 作 人 员 参 加

弹 水 平 标 高

弹  控  制  线

中 间 抽 查

施工

弹  分  割  线

自    检

钢    丝    线

结  构  检  查

执 行 验 评 标 准

技 术 交 底 记 录

质量评定

基线复核符合土建标准总标高≤25mm、分割线±1mm、钢丝线±1.5mm、结构≤25mm

结 构 检 查 记 录

埋 件 偏 位 记 录

基 线 复 核 单 归 档

资料整理

自 检 记 录

复 检 记 录

- 质量问题分析处理程序

发现事故

控制现场事故

确定防护措施

不清楚

原因分析

防护措施实施

清楚

确定是否处理

补充调查进一步分析原因

不处理

要处理

确定处理方案

设计、施工

检 查 验 收

结  论

提交处理方案

- 基座安装质量控制

埋 件 定 位

学习图纸和技术资料

准备工作

工 具 准 备

学习操作规程和质量标准

安  全  带

书 面 交 底

技术安全交底

操作人员参加

基  座  安  装

龙  骨  安  装

中 间 抽 查

安   装

检查分割控制线

自     检

混凝土不平整打凿

化学螺栓安装

执行验评标准

隐 蔽 验 收 记 录

质量评定

基线全数检查，接触面＞70％，左右位±1mm，出入位±1m

材  料  合  格  证

自   检   记   录

质   评   记   录

资料整理

施 工 记 录

事 故 处 理 记 录

- 安装（玻璃、石材）质量控制

高空作业证书

学习图纸和技术资料

准备工作

来工地板块尺寸检查

学习操作规程和质量标准

板块外表检查

安装机具检查

水平运输工具准备

五金件等准备

产品保护材料准备

安装方案保证质量措施

书面交底

克服上道工序弊病的补救措施

技术交底

板块的外表清洁

操作人员参加

板缝检查

中间抽查

板块水平检查

吊  装

板块出入检查

自检记录

连接点防水片清洁打胶

现场喷淋报告

板块对号入座

材料合格证

安装玻璃板块（小心玻璃幕墙）

小样评审报告

执行验评标准

三性试验报告

外墙每层抽查10％，但不少于3处

自检记录

质量评定

不合格的处理，返工

质评记录

清理现场文明施工

施工记录

资料整理

事故处理记录

- 焊接质量控制

焊具准备

学习图纸和技术资料

准备工作

产品保护工作

学习操作规程和质量标准

安全带

焊工证书

书面交底

施焊评定监理参加

技术安全交底

操作人员参加

焊缝＞5m不是一次施焊

中间抽查

第二遍施焊敲渣

焊  接

自检记录

去渣油漆

焊缝依据图纸

执行验评标准

焊接记录

全数抽查

材料合格证

质量评定

不合格处理

自检记录

质评记录

资料整理

施工记录

事故处理记录

- 打胶质量控制

检查胶使用日期

学习图纸和技术资料

准备工作

工具准备

学习操作规程和质量标准

清洁剂准备

设备准备

胶缝清洁准备

书面交底

克服上道工序弊病的补救措施

技术安全交底

胶缝的清洁

操作人员参加

打胶的蝴蝶试验

打胶宽度、深度指定施工

中间抽查

打胶、注胶连续饱满

打胶

自检记录

按规定牌号使用

执行验评标准

每层检查10％，不少于3处

质量评定

不合格处理

材料合格证

清理现场文明施工

自检记录

质评记录

资料整理

施工记录

事故处理记录

第三章  施工进度计划及保证工期措施

第一节  幕墙施工进度安排

工期210天，开工日期：2006年12月1日，（暂定，以监理工程师开工通知书为准），竣工时间为：2007年6月30日。

具体施工流程安排，详见控制性施工进度计划网络图：

⑴ 施工总进度计划横道图(见附表一)

⑵ 施工总进度计划网络图(见附表二)

⑶ 工程完成的百分比和耗用时间的百分比见“工程管理曲线图”

工程管理曲线图：

第二节  施工进度管理流程图

合同工期目标设定条件的确认

编制施工进度

主要工期的分析

关键工期的分析

控制性总进度计划

项目管理目标下达

进度管理计划月、

周施工计划

生产要素配置计划

项目施工方案的审批

进度管理实施

施工作业部署

施工进度计划

施工调整平衡

实际计划差异分析

实施、检查、处理

进度执行信息反馈

进度纠偏控制措施

第三节  冬季施工措施

冬期施工是工程质量事故的多发季节，质量事故的隐蔽性和滞后性较为突出，施工计划和准备工作的时间性很强。为确保在冬期中能进行正常的施工生产，保证工程质量不受季节性气候的影响，特制定本方案用以指导施工。

一、冬期施工的时间及内容

1、根据JGJ104-97《建筑工程冬期施工规程》规定，当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工，当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。

2、冬施期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天气，每次寒流天气虽短，但气温平均下降5℃～10℃左右，这是冬施的关键，出问题的可能性最大。为确保工程质量，降低成本，以求合理的经济效益，参考多年冬施经验，在严冬季节基线气温下降到-15℃以下时，暂停施工，躲过寒流，待气温回升后，再进行施工。对施工部位未能达到抵抗冻害的成品，必须加强施工保温措施，预防可能发生的质量事故。对确实不能停工需继续施工的工程项目，需经公司总工程师审批同意，并采取相应可靠的防冻措施和施工方法，方能施工。故工程各级管理人员，要随时注意天气的变化，作好每天的气温记录，合理安排工序搭接，确保在冬施期间安全、质量无事故。

二、冬期施工准备工作

1、搞好冬期施工，冬施准备工作是关键，各有关部门一定要引起足够重视，必须做好各项准备工作 。

（1）由技术部编制冬期施工方案。方案确定后，要组织有关人员学习，并向队组进行交底。

（2）进入冬期施工前，对测温保温等专业人员组织培训，学习本工作范围内的有关知识，明确职责，经考试合格后，方准上岗工作。

（3）幕墙为垂直高空作业，应合理安排施工工序，避免交差作业，防止上下同时施工。

2、材料准备

（1）冬施用的测温记录表格、温度计，要及早做好准备。

（2）根据工程进度、实物工程量要求，组织保温材料、塑料布、阻燃被、有关机具进场。

3、现场准备

（1）做好冬期现场办公室、职工宿舍的取暖工作。

（2）施工用给水管道、消防给水管、混凝土泵管等用夹心玻璃岩棉保温管壳（3cm厚）外捆彩条布保温 。明管采用胶皮管，随用随收，防止入冬后水管阀门冻坏，影响生产、生活用水。

（3）冬施用电量加大，要重新复核变压器容量，接通电源。

三、冬期施工技术措施

1、对于幕墙冬季施工，最应解决的是硅酮耐候胶的注胶工序，过低的温度，将影响耐候胶的固化质量。因此应避免在温度较低的夜间、早晨和傍晚进行注胶，需要选择中午（11:00至15:00）的时间进行。

2、同时，注胶时应由主管项目经理委托专职质检人员，对粘接材料的表面进行检查后，方可进行注胶工序。质检人员应对施工当天的温度进行详细的记录，并及时抽查固化后的质量，出现问题立即返工。

3、幕墙钢结构工程冬施要求：

（1）骨架在负温度下安装钢结构时，要注意温度变化引起的钢结构外形尺寸的偏差。如钢结构在常温下制作在负温下安装时，要采取措施调整偏差。

（2）严格按照焊接技术规范中有关焊口预热的规定进行，对焊条采取保温处理，保证焊接质量。根据焊接技术规范规定：钢管厚度16mm以下低碳钢管在环境温度-30℃以下时，预热至36℃。钢管厚度16~30mm以下低碳钢管在环境温度-30℃~-20℃以下时，预热至36℃。

（3）避免雪天室外作业，尤其时雨雪交加的天气，应停止施工。

（4）雪后，室外脚手架和施工作业面上的积雪要清理干净，再行作业。

（5）对冬季施工所使用的机械设备，进行冬季维护，添加防冻剂，以保证机械设备及车辆的正常运转。

（6）加强对施工人员的冬季施工教育，时刻提醒施工人员冬季工的注意事项。同时对施工人员发放棉手套、棉衣等劳保用品，做好施工人员的防寒防冻工作。

（7）吊蓝,外墙脚手架应采用塑料布防风，挂保温帘保温，保证高空作业人员正常施工。

（8）增加吊蓝,脚手架安全网面积和密度，提高高空作业安全系数，坚持预防为主的原则。

### 四、冬施安全措施

1、对工地所有在用、停用、待修、在修及库存的机械设备，进行一次全面彻底的检查，如有问题及时整改，切实落实冬施期间机械设备的管理、维护工作。

2、不用的机械设备入库存放，对各封闭和暂时停用的机械设备、车辆要将水放净挂好牌，防止冻坏、损伤。

3、多班作业的机械设备，应按规定严格执行交接班手续，收班前认真做好班后的保养工作。

4、备好入冬物资：车辆机械设备应加设保温套，配好防冻液、防滑液等，准备冬期用各种燃料和润滑油料。

5、遇有六级及六级以上大风时，停止作业。

6、安全部门在冬施前要组织各工种施工人员进行安全教育，提高冬施安全意识。每天班前10分钟，进行安全交底，班后5分钟检查避免安全隐患，并做好记录。

7、加强安全检查，严禁施工现场材料乱堆乱放。发现易燃、易爆、危险品存在隐患的，责令及时整改并及时复查。

8、做好安全防护工作，修好生活区与施工区的出入通道，做好防冻、防滑、防煤气中毒、防爆等工作。及时处理地面的积水，防冰面滑倒伤人。

9、大雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时报告项目领导，并及时处理。

10、各种机械要有专人管理，上机操作者要有考试合格证，并严格按操作规程要求进行操作，禁止违章作业。

11、吊装采用电葫芦吊装（详见施工组织设计），在明显处挂安全标识，并由专业信号工进行指挥。

12、施工时如接触热水、汽源等，要防止烫伤。

13、采用热熔法进行防水施工时，溶剂基层处理剂未充分挥发前不得使用喷灯（或热熔喷枪）操作；操作时必须保持火焰与卷材的喷距，严防火灾发生。

14、冬季施工人员，应配备好冬施专业手套、鞋帽、衣物等防寒劳保用品，并定期发施，以保证施工人员正常施工。

五、冬施质量保证措施

1、冬期施工前，进行一次冬施准备工作大检查，不具备冬施要求的不得进行冬期施工，对各级管理技术人员和冬施人员进行逐级技术安全交底，使每个施工人员、操作人员了解冬施要求，保证冬施措施贯彻执行。

2、除按常温质量检查要求外，还要对冬施各项工作进行监督检查。

3、认真做好混凝土的质量控制和强度检测工作，混凝土试块必须按规定部位、组数制作，加强对试块养护管理。

4、冬期施工虽已采用外加剂的方法，但不可以掉以轻心，还必须覆盖保温，在严冬天气还可以采用材料加热等辅助措施。

六、冬施消防措施

1、冬期施工必须做好现场和生活区的防火工作，严格执行现场用火申请管理制度，现场严禁生火取暖。

2、入冬前对所有取暖加温措施进行一次全面检修，对职工进行取暖安全知识教育，防止火灾等安全事故发生。

3、设置足量灭火器，认真贯彻执行市防火安全委员会有关规定，做好施工现场消防工作。

4、阻燃稻草被必须按消防局指定的厂家进货 ，阻燃系数要符合要求 ，要有检测报告。

5、加强对易燃、易爆、有毒物品的管理，对现场进出的易燃、易爆物品设专用仓库分隔存放，并设防火标识。

6、各种可燃材料要远离火源，用火完后要检查是否有遗落的火种。

第四节  工期保证措施

为了保证本工程的进度顺利进行，采取措施如下：

1、首先公司组织参加本工程的领导及技术主管安排、研究施工进度计划，全体人员齐心协力，确保按时或提前交工。

2、参加本工程的各级领导与管理人员，要有步骤地进行组织安排和管理，提前为下道工序安排好人力、物力、机械设备，保证一环扣一环顺利施工。

3、认真做好计划，要提前编制好保证进度的月旬计划，且要实际可行，每天要检查落实，随时调整。

4、要做到四个密切配合，防止因为勾通不灵、协作不好造成返工、误工，影响施工进度：

（1）项目经理部主管、设计师、工程师、材料供应、现场调度施工班组应密切配合，严格按施工图纸和施工方案施工，合理安排材料、机械设备、劳务，确保施工按计划进行。

（2）密切与甲方工程管理人员和监理公司的配合，及时反映施工中存在并需甲方解决的问题，及时上报施工进度，每周会同甲方汇报和研究施工情况，做到甲方满意。

（3）密切与监理公司配合，虚心接受管理人员的指导和监督。

（4）密切与其它施工单位的配合，提前通过甲方向协作单位提出下步施工中需要协作的项目内容，以保证施工顺利进行。

5、尽快完成施工图确认：在签订合同前，我公司提供施工图供业主和设计院审定，业主若有新意见，每次修改时间不超过3天。

6、尽快完成分包商确认：在施工图确认后10天内，我公司提出玻璃、型材、钢材等主要材料订单。即确定供应商，订立供货合同。

7、必要时组织多方位立体施工：按现场能够展开的工作面同时使用4支工程队施工（可根据工程施工需要再增加），并且保证工厂内生产能按计划供货。

8、积极配合现场监理、土建方的工作：在合同签订后我公司将与土建总承包签订施工配合协议。并于3天内进场施工前向监理、土建总承包提出详细的进度计划表。

9、按倒计时法确定进度计划：235天的工期,我公司的施工进度计划将细致到每一天的施工量、供货量，并切实和现场指挥人员共同落实。

10、确保工期的组织措施：

（1）由项目经理组织各部门负责人认真领会设计意图和设备要求，全面会审图纸，分层、分段、分项详细计算工程量，制订用料计划。

（2）根据合同工期要求，结合本单位劳动力情况、机械设备情况，编制工程总进度计划，编制工程总组织方案。

（3）在总进度计划的基础上，编制周、日生产进度计划，计划要按生产工序合理搭配，并分项详细说明。

11、严格进行施工技术管理：

（1）根据工程特点，分阶段制订各项技术措施，并向有关施工人员进行详细技术交底。

（2）对技术复杂、难度大的工作项目，要制订具体的施工方法，提出质量要求，制订安全技术措施。

12、计划保证：

材料供应计划

总进度计划

加工中心生产计划

各分项进度计划

调整

实施

实施

调整

调整

实施

第五节  雨季施工计划

1、提前准备防雨用品，如苫布、彩条布等，对于需要防雨的中间过程部位在雨前应作好防淋准备。

2、下雨天气，严禁室外进行焊接做业。

3、下雨天气，不能进行室外受雨水影响部位的注胶做业。雨后打胶时一定要注意清理、擦干板缝，然后在进行注胶。

4、对于一些吸水的材料，如防火岩棉、泡沫填充棒等，一定要室内存放。

5、下雨天气，尽量避免玻璃板块的室外搬运。同时避免幕墙的现场挂装工作。

6、雨天室外不能操作，做室内工作：防火棉、托板安装。

7、雨天施工，同样应注意室外安装设备的维护工作。应由项目经理委派专职机修人员随时掌握设备的正常运行状况，并填写设备运行记录。严格避免事故的发生。

8、雨天施工，专职电工应做到每天施工前，对所有用电设备，特别是开关、电线、接头等，进行全面的检查，避免漏电事故发生。

9、雨天施工的时候，要做到雨期前对现场各种机具、电器、工棚都加强检查，尤其是脚手架、井架、吊篮、焊机、冲击钻、手电钻等，要采取防倒塌、防雷击、防漏电等一系列技术措施；要认真编制雨期施工的施工安全措施，加强对员工的教育，防止各种事故的发生。

10、保护好露天电气设备，以防雨淋和潮湿，检查漏电保护装置的灵敏度，使用移动式和手持电动设备时，一要有漏电保护装置，二要使用绝缘护具，三要电线绝缘良好。

11、大雨过后要检查脚手架的下部是否下沉，如有下沉，则应立即加固。

12、当超过五级大风时，应停止外立面施工作业。

第四章  确保安全生产施工的技术组织措施

第一节  安全管理原则

建立健全安全管理网络，落实安全责任制，认真贯彻执行“企业负责、企业管理、国家监察、群众监督”的安全生产体制。严格按照国家和行业标准组织生产，使本工程安全生产达到标准化、规范化。

第二节  安全保障体系表

施工队进场

| 双方鉴定安全协议 |  | 项目经理 |
| --- | --- | --- |

| 提交收集所有人员名单 |  | 安装队安全员 提交上岗证 |  | 施工队 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 提交五证： 身份证、健康证、居住证、劳务证、上岗证 |  | 施工队安全员 |
| --- | --- | --- |

| 收集、确认特殊工种上岗证：电工、焊工、吊篮工等 |  | 安全员 |
| --- | --- | --- |

| 对所有电动工具进行检查：手电钻、砂轮切割机、小吊机、电箱、电焊机、电缆线等小型机具 |  | 安全员 |
| --- | --- | --- |

| 对施工队安全交底并附安全规章条例、违章处罚条例 |  | 安全员 |
| --- | --- | --- |

| 对施工队全体人员填写安全三级教育卡 |  | 安全员 |
| --- | --- | --- |

| 提交班组长名单，安排工作时必须做到本工种安全技术操作交底并做出书面记录 |  | 班组长 |
| --- | --- | --- |

以下手续齐全才能施工

| 安全工作布置 |  | 工地经理、安全员 |
| --- | --- | --- |

| 执行 |  | 施工队 |
| --- | --- | --- |

| 检查 |  | 工地经理、安全员 |
| --- | --- | --- |

| 总结 |  | 工地经理、安全员 |
| --- | --- | --- |

第三节  保证安全生产总体措施

（1）运用科学管理的理论、方法，通过法规、技术、组织等手段，规范劳动者行为，控制劳动对象，劳动手段和施工环境条件，消除不安全因素，使任务、环境构成的施工生产体系达到最佳安全状态。

（2）成立与项目安全组织系统配套的各专业、部门、生产岗位相适应的安全生产委员会，全面负责施工过程的安全检查、安全布置、安全监督和安全奖惩，以确保工程施工的顺利进行。

（3）全体管理人员牢固树立起“抓安全一刻不忘，管安全理直气壮”的观念，做到施工现场“发现隐患立即整改，发现违章立即制止”确保项目安全目标的达到。

（4）改变传统的“问题出发型”管理，采用系统工程控制施工安全，预防事故做到“防患于未然”的现代安全管理方法。

（5）每月组织各部门及施工班组进行安全设施大检查，进行总结评比和奖惩。认真贯彻建设部采用安全系统工程原理，结合五年来事故统计分析而定的JGJ59-99建筑安全检查标准。

（6）坚持全面、全员、全过程的“三全”管理，使施工现场的安全管理做到事事有标准，管理讲标准，作业按标准。

（7）在施工时钟对专业性能较强的再编制专项安全技术措施。

（8）建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对施工人员的教育培训。对规定应持证上岗的岗位人员，必须持证上岗。

（9）实行三班制值勤和夜间巡逻制度。

（10）严格执行业主出入大门的规章制度，严禁非施工人员进入现场。

（11）对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应以书面形式通知有关人员或班组，并限期整改，并将安全管理纳入施工班组任务书的结算管理。形成以安全保证施工，以施工促进安全的工作方式。