- 兰新线天山至盐湖段提速改造工程施工组织设计

1.编制依据及原则

1.1.编制依据

兰新线天山至盐湖段提速改造工程S2标段施工招标文件。

兰新线天山至盐湖段提速改造工程施工招标补遗书。

有关规程、规范及相关验收标准。

工地现场踏勘所获得的调查资料。

1.2.编制原则

认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行建设程序和施工程序。

符合前述1.1编制依据的有关内容和要求；符合招标文件对施工组织设计的要求。

在充分理解招标文件的基础上，以设计图纸为主导，采用先进、合理、经济、可行的施工方案。

施工全过程注意环境保护，少占场地，并有周密的环境保护措施。

施工工序分配合理，施工进度安排均衡、高效。

确保实现工程质量计划和工期目标以及施工安全、营业线运营安全。

2.工程概述

兰新线天山至盐湖段提速改造工程线路全长为25.77km，属吐鲁番至乌西区段，为乌鲁木齐铁路局乌鲁木齐分局管辖。线路所经地区位于新疆维吾尔自治区吐鲁番市和乌鲁木齐市交界处的天山白杨河峡谷区，除铁路车站外，人烟稀少，312国道及乌鲁木齐至吐鲁番高速公路分布在线路的两侧，天山隧道群地段交通条件较困难。

本标段为S2标段，起点里程为DK1784+980，终点里程为DK1787+640，线路长度2.66km，主要工程有天山新2#进口端双线隧道2500m，涵洞1座，泄水洞1座，路基160m。

- 2.1.主要技术标准

线路等级：国铁线下Ⅰ级，线上Ⅰ级。

正线数目：双线。

限制坡度：6‰，双机地段12.5‰。

最小曲线半径：300m。

到发线有效长度：850m。

牵引种类：内燃。

路基宽度：路堤12.1m，路堑12.1m。

速度目标值：160km/h，预留200lm/h。

2.2.地形特征

本标段位于白杨河谷左岸的天山低中山区，隧道穿越天山，沟梁相间，坡面陡峻，地形起伏很大，地面高程1060~1260m，相对高差50~150m。隧道进出口自然坡度50~60°，植被不发育。

- 2.3.工程地质

- 本标段隧道穿越地层为第四系全新统洪积角砾土及石炭系中统凝灰质粉砂岩，岩性特征如下：

- 凝灰质粉砂岩(C2s)：灰绿杂紫红色、灰黑色，中薄层构造，粉砂状结构，节理发育，岩层被切割成碎块状，岩质较硬，岩体较破碎。强风化~弱风化，风化层厚3~8cm。风化层σ0=600kPa。风化层以下σ0=1000kPa。主要发育的节理有三组：N80°~85°E/45°~75°N，间距2~30cm，平直、微张；N20°~80°W/30°~70°N，间距3~30cm，平直、微张；N20°~80°E/35°~85°S间距3~30cm，平直、微张。

- 2.4.气象

本标段所经地区属大陆性温带干旱气候区，夏季酷热，冬季严寒，春、秋季多风，气候干燥、温差变化大是本段主要气候特征。年平均气温6.6℃，最热月平均气温21.1℃，最冷月平均气温-10.1℃；年平均降水量67.9mm，年平均蒸发量2622.3mm；年平均大风日数(≥8级)155天，年平均风速6.2m/s，最高风速(定时)33m/s，主导风向WNW；最大季节冻土深度144cm。

- 2.5.水文地质特征

本标段隧道穿越地层主要为石炭系中统凝灰质粉砂岩。由于本区属大陆性温带干旱气候区，气候干燥，降雨量很小(年最大降水量99.1mm)、蒸发量很大(年平均蒸发量4803.6mm)；隧道洞顶冲沟为季节性流水沟，除了在较大降雨时有地表流水外，平时干枯无水。因此，该隧道洞身在穿越局部冲沟地段雨季有少量基岩裂隙水，其余大部分地段洞身基岩裂隙水不发育。

2.6.隧道围岩分级

隧道洞身穿越地层主要为石炭系中统凝灰质粉砂岩，岩质较硬，属硬质岩，节理较发育，岩体较破碎，隧道围岩基本分级为Ⅲ级；隧道进口及部分穿越沟谷地段洞身埋藏较浅，风化裂隙较发育，围岩分级为Ⅳ级。局部沟谷地段洞身穿越第四系全新统洪积角砾土，围岩分级为Ⅴ级。天山新2#隧道进口端DK1785+140~DK1787+640段围岩分级分段见下表：

| 序号 | 起讫里程 | 主要地层 | 围岩分级 | 长度(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - DK1785+140~DK1785+220 | 凝灰质粉砂岩 | - Ⅳ | 80 | 进口，埋藏较浅 |
| 2 | DK1785+220~DK1785+540 | 凝灰质粉砂岩 | - Ⅲ | 320 |  |
| 3 | - DK1785+540~DK1785+690 | 凝灰质粉砂岩 | - Ⅳ | 150 | 沟谷，埋藏较浅 |
| 4 | DK1785+690~DK1785+850 | 角砾土 | - Ⅴ | 160 | 沟谷，埋藏较浅 |
| 5 | DK1785+850~DK1785+920 | 凝灰质粉砂岩 | - Ⅳ | 70 | 沟谷，埋藏较浅 |
| 6 | DK1785+920~DK1786+720 | 凝灰质粉砂岩 | Ⅲ | 800 |  |
| 7 | DK1786+720~DK1786+840 | 凝灰质粉砂岩 | Ⅳ | 120 | 沟谷，埋藏较浅 |
| 8 | DK1786+840~DK1787+640 | 凝灰质粉砂岩 | Ⅲ | 800 |  |
| 合计 |  |  |  | 2500 |  |

- 2.7.地震基本烈度

本标段地震烈度为七度地震区。

- 2.8.主要工程数量

主要工程数量表

| 序号 | 工 程 项 目 |  | 单 位 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 路基 | 土方 |  | 断面方 | 27231 |
|  |  | 石方 |  | 断面方 | 19313 |
| 二 | 路基附属 | 级配砂卵石 |  | 断面方 | 1240 |
|  |  | 圬工 |  | 圬工方 | 1046 |
| 三 | 涵洞 | 单孔大于3.0m |  | 横延米/座 | 64/1 |
| 四 | 泄水洞 |  |  | 横延米/座 | 80/1 |
| 五 | 导流堤 |  |  | 延长米 | 50 |
| 六 | 隧道 | 0.5座 |  | 延长米 | 2500 |

2.9.工程特点、重点及难点

2.9.1.工程特点

本标段的工程特点可概括为“紧、缺、差”三点。

- 2.9.1.1.紧

- 工期紧。本标段天山新2#双线隧道进口端单口掘进2500m，而总工期为14个月，平均月成洞必须达到200m以上，隧道围岩较差，但提高施工进度的空间不大，工期非常紧张。

- 2.9.1.2.缺

- 砂石料缺。出于环保要求，白杨河内不能采砂石料，前期施工用砂石料在乌拉泊远运，后期砂石料利用隧道弃碴加工。

- 2.9.1.3.差

气候条件差。地处北天山山脉，冬季气候条件较差，洞外圬工在冬季不能施工，隧道冬季施工的混凝土需采取保温保暖措施。

- 2.9.2.工程重点

本标段工程重点为天山新2#隧道进口端2500m。

2.9.3.工程难点

- 隧道软弱围岩段的快速施工：天山新2#隧道地质条件较差，如何持续保证在软质围岩条件下、在不良地质段快速施工，是保证工期的关键，也是需要在技术上要重点突破的问题之一。

3.总体施工组织及规划

3.1.施工总体目标

3.1.1.工期目标

本标段计划于2004年11月1日开工，2005年12月31日全部完工，总工期14个月。天山新2#隧道于2005年12月31日完工，施工期14个月。路基、涵洞等其他工程在2005年3月初至5月底施工并全部完成，施工期3个月。

- 3.1.2.质量目标

全部工程按照设计文件、国家和铁道部现行的技术标准、规范、暂行规定进行施工，确保达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准，单位工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%以上。

- 3.1.3.安全目标及要求

严格贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》。建立健全安全生产责任制度、安全教育培训制度、作业人员安全保障措施及安全技术制度，配备相应的专职安检机构和人员，制定明确的安全管理责任制度。

执行铁道部、铁路局有关安全生产的管理办法和补充规定，严格执行《乌鲁木齐铁路局营业线施工安全管理规定实施细则》(乌铁总[2001]330号)文件及补充规定的要求，签定有关的施工安全协议书，并报发包人备查。

确保施工过程中施工安全，防止安全和人身伤亡事故的发生。

杜绝四级重大及以上安全责任事故和人身重伤及以上责任事故的发生。

确保施工过程中的行车安全。

杜绝一切行车责任事故的发生。

制定明确的安全管理责任制报发包人备查，因承包人责任造成的各类事故及财产损失由承包人负责。

本工程安全技术规程执行TB10401.1-2003。

- 3.1.4.环境保护、水土保持目标

环境保护、水土保持目标的总原则：本着“三同时”的原则与工程本体同步实施。

施工过程中有完善的环境保护、水土保持措施。

按照设计和环保部门的要求，对隧道排水进行处理，切实达到排放标准和要求。

采取合理措施，避免因施工方法不当而引起的污染和其他原因造成对环境和水土的破坏。

工程建设垃圾、生活垃圾按规定排放、处理。

工程施工完毕后，取(弃)土场及时平整，并做必要的防护，避免水土流失。

施工营地、场地、便道在使用完毕后立即恢复。

在施工过程中和完工后全面达到环保标准。

3.2.施工指导思想

- 3.2.1.加强领导  强化管理

- 加强领导是全面履行合同的组织保证，我公司把本工程列为重点项目进行管理，按招标文件规定建立健全现场管理机构，严格兑现投标书商务分册中有关项目经理、总工程师及其他主要管理人员到位的承诺。公司本部主要领导定期赴现场检查生产进度、安全、质量情况，及时解决存在的问题，确保整个生产按计划有序进行。

- 3.2.2.保证运营  安全第一

- 本工程属营业线施工项目，每一项工程的施工均与行车安全、人身安全息息相关。为此，在整个项目实施过程中，始终坚持“保证运营、安全第一”的思想，建立健全安全保证体系，认真落实安全生产逐级负责制。开工前及时办理营业线施工许可证，签订施工安全协议书，组织全体参建员工认真学习铁道部、乌鲁木齐铁路局关于营业线施工的各项规章制度及管理办法，增强营业线安全施工的意识。施工中要点拨接做到“三不动”、“三不离”、“四到位”、“五必须”、“八不准”，营业线装卸管理坚持“安全第一、预防为主”，最大限度地减少对运营的干扰，保证运营的畅通。

- 3.2.3.精心施工  质量优良

- 施工过程中，严格遵循现行的施工规范、验收标准，精心组织；以招标文件质量要求为目标，以ISO9001质量管理体系为指导，建立健全质量保证体系。制定切实可行的质量保证措施，配齐各级质量检查和质量管理人员，严格执行质量一票否决制度，实行工程质量终身负责制，兑现招标文件质量目标。

- 3.2.4.统筹安排  确保工期

遵循施工总体部署“统筹安排、快速施工、平行推进”的原则，结合本标段实际编制实施性的施工组织设计，在设计过渡方案的指导下，及时编制详细的实施性过渡方案报批，以利顺利实施。依据建设单位年度施工计划和本标段进度计划，编制详细的分年、分季、分月施工计划，确保各阶段性工期目标和后续工程施工的正常进行，从而确保全线的总工期。

- 3.3.施工组织机构

- 组建兰新线天山至盐湖段提速改造工程S2标段工程指挥部，下辖一个项目经理部，项目经理部下设两个作业队，其详细设置见第17“现场施工项目部组织机构”。

- 3.4.施工任务划分

经理部作业一队施工天山新2#隧道进口端2500m，作业二队负责隧道弃碴转运至弃碴场和涵洞、路基等工程的施工。

3.5.施工总体规划

组织人员、机械设备快速进场，完成施工准备后进行天山新2#隧道的施工，前期采用手风钻开挖，快速组织开挖台车到位。冬季过后，于2005年3月开始施工涵洞，采用隧道的施工机械和人员进行施工。

3.6.施工准备

3.6.1.施工控制测量

采用GPS卫星定位系统，根据设计单位的桩点对本标段中线及水准基点进行全标段贯通测量，并与相邻标段进行联测，采用主副闭合导线网控制。隧道洞口控制测量及点的控制桩均采用坚固的砼包铁芯桩，以防施工中的意外损坏。隧道控制测量采用主副闭合导线网控制；随进尺每300m复核测量一次；施工过程中采用激光导向仪控制掘进方向及轮廓。

- 3.6.2.施工场地布置

本标段地处天山脚下，地表荒芜。根据本标段的工程并结合当地的实际情况，施工场地布置原则：采取就近设点，尽可能不破坏植被、不破坏原状地貌。沿沟侧修建房屋，基础采用浆砌片石砌筑，以防水土流失。其布置详见施工平面布置图。

3.7.临时设施

3.7.1.施工便道

本标段邻近312国道，与营业线相距较近。拟从312国道旁开始沿山坡修建便道，通过展线，从新天山5#隧道顶跨过营业线。在营业线隧道顶附近修建便道，不采用爆破，如遇石质较硬，则用风镐凿除。

3.7.2.施工供电

本标段的施工供电由业主提供的贯通电力线上的T接点就近T接，具体的施工用电见隧道施工供电。

- 3.7.3.施工用水

- 本标段的施工用水从白杨河中抽取，采用φ150mm抽水管路，长度1000m。在山顶上修建1座200t高压水池，高于隧道最高拱顶高度40m左右。

- 3.7.4.施工营地及临时房屋

- 本标段的指挥部设在盐湖镇，在现场设经理部和作业队。经理部和作业队的临时房屋修建在天山新2#隧道洞口附近，沿沟边山脚较平坦的地形修建，面积3000m2，房屋基础高于沟底2m左右，以防洪水冲刷。房屋基础和护脚墙全部采用浆砌片石砌筑，以防破坏原状土而造成水土流失。

- 3.7.5.施工通讯

- 在本标段手机有信号，对外联系采用手机通讯。

- 3.7.6.拌和场及预制加工场

- 在线路右侧地势较平坦的地方修建1座电子计量拌和场，拌和场四周采用浆砌片石砌筑，高出沟底1m左右。

- 3.7.7.污水处理设施

本标段在天山新2#隧道进口洞口附近修建1座污水处理池，污水经过沉淀、去油等工艺，达标后排放。

4.施工进度网络图及横道图、工期目标、工程进度计划安排和各分项工程施工作业安排、保证工期的措施

4.1.施工进度网络图

详见下页。

4.2.施工进度横道图

详见下页。

4.3.工期目标

本标段计划于2004年11月1日开工，2005年12月31日全部完工，总工期14个月。天山新2#隧道于2005年12月31日完工，施工期14个月。路基、涵洞等其他工程在2005年3月至5月施工并全部完成，施工期3个月。整个标段确保14个月的总工期。

- 4.4.工程进度计划安排

- 本标段的主要工程为天山新2#隧道，安排2台轮式液压台车钻眼。在进度方面，采取倒排工期，将任务指标落实到每月、每天，确保本标段总工期的实现。在主抓隧道施工的同时，兼顾涵洞和路基等工程的施工。

4.5.分项工程施工作业安排

4.5.1.天山新2#隧道开工及完工时间

4.5.1.1.主要进度指标

开挖及支护：Ⅲ级围岩240m/月，Ⅳ级围岩200m/月，Ⅴ级围岩120m/月。

开挖进度安排

| 序号 | 起讫里程 | 日期 | 长度(m) | 围岩分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 施工准备 | 2004-11-1~2004-11-30 |  |  |
| 2 | - DK1785+140~DK1785+220 | 2004-12-1~2004-12-31 | 80 | - Ⅳ |
| 3 | DK1785+220~DK1785+540 | 2005-1-1~2005-2-10 | 320 | - Ⅲ |
| 4 | - DK1785+540~DK1785+690 | 2005-2-11~2005-3-5 | 150 | - Ⅳ |
| 5 | DK1785+690~DK1785+850 | 2005-3-6~2005-4-16 | 160 | - Ⅴ |
| 6 | DK1785+850~DK1785+920 | 2005-4-17~2005-4-27 | 70 | - Ⅳ |
| 7 | DK1785+920~DK1786+720 | 2005-4-28~2005-8-8 | 800 | Ⅲ |
| 8 | DK1786+720~DK1786+840 | 2005-8-9~2005-8-27 | 120 | Ⅳ |
| 9 | DK1786+840~DK1787+640 | 2005-8-28~2005-11-30 | 800 | Ⅲ |
| 合计 |  | 2004-11-1~2005-12-31 | 2500 |  |

衬砌：200m/月，根据开挖进度适当调整。

4.5.1.2.主要工序开工及完工时间

施工准备：2004年11月1日~2004年11月30日；

天山新2#隧道：

开挖及支护：2004年12月1日~2005年11月30日；

衬砌(含沟槽、压浆等)：2005年2月1日~2005年12月31日。

- 4.5.3.涵洞开工及完工时间

2005年3月1日~2005年5月31日；

4.5.4.路基

2005年3月1日~2005年5月31日。

4.5.5.泄水洞及导流堤

2005年3月1日~2005年5月31日。

- 4.6.保证工期的措施

4.6.1.组织保证措施

组建“精干、高效、权威”的工程指挥部，授权指挥部全权负责组织、管理本工程，在本工程范围内，不论是组织人事，还是物资资金、机械设备和作业队伍，指挥长具有高度的指挥和调整权，从组织上确保工程指挥部的权威性和政令畅通。

根据本工程的具体情况和投标书的承诺及安排，就近调集与本工程相适应的具有多年隧道施工经验的施工队伍和机械设备，在人、材、物、机上确保本工程的顺利实施。

按投标书商务部分中安排的人员名单及时到位，确保各项工作有条不紊地开展。

加强对全体参战人员的思想动员和教育，树立一个“干”字，立足一个“抢”字，确保一个“好”字，好中求省，好中求快。树立时间就是效益，进度就是信誉的思想。

坚持“围绕重点，兼顾一般”的原则均衡组织生产，加强新天山2#隧道的管理、技术和施工力量配置，保证机械设备正常运转，在整个施工期间合理安排和组织其他项目的实施。

- 4.6.2.制度保证措施

建立健全工期保证岗位责任制，层层签订工期包保责任状。

加强和完善计划的考核兑现落实制度，编制周密、详尽的施工生产计划，以天保旬，以旬保月，实行月评比、季考核和生产计划考核制度，将施工队伍的收入分配直接与计划挂钩。

完善奖惩制度，落实按劳分配的原则。根据本标段工程的具体情况实行不同形式的计件工资、计时工资、承包工资，充分利用经济杠杆的原理，调动施工人员的积极性和主动性，提前工期有奖，延误工期受罚。

在各作业队、班组及全体员工之间开展“社会主义劳动竞赛”，每季度评比一次，对优胜者颁发 “流动红旗”，并给予经济上的奖励。

- 4.6.3.技术保证

以施工设计和本投标文件的施工组织设计为依据，根据现场实际情况和业主的安排，进一步优化施工组织方案，及时编制实施性施工组织设计，落实重点工程及关键技术项目的施工技术方案，科学、合理地调配各种生产资源。

在施工过程中，及时详尽地组织技术交底，阐明设计意图，细化或示范工艺操作流程。

建立从经理部到现场各作业队的生产调度指挥系统，实行微机动态网络管理。全面及时掌握并处理影响施工进度的关键问题，对工程交叉和施工干扰加强指挥与协调，对重大关键问题超前研究，制订措施，及时配置或调整人 、财、物、机，保证工程的连续性和均衡性。

根据本标段投标文件网络计划，编制分阶段和月度网络进度计划，及时找出和发现关键工序的转化，分析原因，确定阶段工作和重点，使项目始终处于受控状态。

- 4.6.4.设备物质保证

抓关键、保重点，加强宏观控制，突出重点。针对本标段的特点，从设备配备上和队伍的选择上，严格挑选。在人员、资金、物资、机械上优先保证。

做好设备的选型及配件供应工作，设备的选型力求实用、多效、耐用，防止待机误工，施工中备足易损件，做到随坏随修。

配置通讯设施。针对本工程的特点，为加强联系，便于指挥协调，配备必要通讯设备。

严格按本投标文件配置的主要施工机械设备及试验检测设备、调动足够的设备，保证工程施工进度的需要。

抓好材料的采购、储备和供应工作，确保进度和满足季节性施工需要，同时合理安排施工顺序，坚决杜绝返工和窝工现象的出现。

- 4.6.5.后勤保证

与当地气象部门取得联系，及时掌握天气情况，尽量避免灾害天气对施工造成的影响。

搞好路地关系，加强与地方政府和当地居民的沟通，取得当地的理解和支持；搞好征地拆迁工作，不留后遗症；并在交通干扰、车辆通行等方面，采取有效措施，为工程开工和施工营造良好的外部环境，保证施工顺利进行。

搞好后勤保障工作，做好物资、机具零配件的采购供应，加强现场生活、卫生、治安管理；开展有益于员工身心健康的工地文化娱乐活动，使参战员工以饱满的热情投入到工作中。

5.质量目标，质量保证体系及说明，保证工程质量的主要技术措施、控制和防止质量通病的措施、接受质量监督及施工监理的承诺、因施工原因发生工程质量事故的受罚条款及未达到质量要求的受罚条款，专职质检上岗人员不能兑现的受罚条款

5.1.质量目标

全部工程按照设计文件、国家和铁道部现行的技术标准、规范、暂行规定进行施工，确保达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准，单位工程一次验收合格率达到100%，优良率达到95%以上。

5.2.质量保证体系

5.2.1.质量保证体系的组成

为保证本项目顺利实施和兑现本投标文件确定的工程质量目标，根据ISO9001质量管理体系标准和本公司质量管理体系文件的规定，从思想、组织、技术、施工以及规章制度等五个方面建立符合本项目实际的质量保证体系。

- 5.2.2.质量保证体系职能分配表

| 要素编号 | 质量体系要素 | 质量职能 | 指挥长 | 副指挥长 | 总工程师 | 工程技术部 | 安全质量部 | 计划财务部 | 机电物资部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 管理职责 | 质量方针 | 〇 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
|  |  | 组织管理机构 | 〇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量职责 | 〇 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.2 | 质量体系 | 质量策划 |  |  | 〇 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
|  |  | 质量计划 |  |  | 〇 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
|  |  | 创优规划 |  |  | 〇 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 4.3 | 合同评审 | 合同评审 |  |  | 〇 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ |
| 4.4 | 设计控制 | 变更设计控制 |  |  | 〇 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.5 | 文件和资料的控制 | 文件和资料的控制 |  |  | 〇 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.6 | 物资采购 | 分承包方的评价 | 〇 |  |  | ☆ | ★ |  | ☆ |
|  |  | 采购产品的标识 |  |  | 〇 | ☆ |  |  | ★ |
| 4.8 | 产品标识和可追溯性 | 采购产品的标识 |  |  | 〇 | ☆ |  |  | ★ |
|  |  | 施工过程产品标识 |  |  | 〇 | ★ |  |  |  |
| 4.9 | 过程控制 | 测量过程控制 |  |  | 〇 | ★ |  |  |  |
|  |  | 质量检查控制 |  |  | 〇 | ☆ | ★ |  |  |
|  |  | 安全施工过程控制 | 〇 | 〇 | 〇 | ☆ | ★ |  | ☆ |
|  |  | 文明施工过程控制 |  | 〇 |  | ☆ | ★ |  | ☆ |
|  |  | 施工设备控制 |  | 〇 |  | ☆ |  |  | ★ |
|  |  | 特殊过程关键工序的控制 |  |  | 〇 | ★ |  |  | ☆ |
| 4.10 | 检验与试验 | 检验 |  |  | 〇 | ☆ | ★ |  | ☆ |
|  |  | 试验 |  |  | 〇 | ☆ | ★ |  | ☆ |
| 4.11 | 检验、测量和试验设备控制 | 检验、测量和试验设备控制 |  |  | 〇 | ☆ |  |  | ★ |
| 4.12 | 检验和试验状态 | 检验和试验状态 |  |  | 〇 | ☆ | ★ |  | ☆ |
| 4.13 | 不合格产品的控制 | 不合格产品的控制 |  |  | 〇 | ☆ | ★ |  | ☆ |
| 4.14 | 纠正和预防措施 | 纠正和预防措施 |  |  | 〇 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ |
| 4.15 | 搬运、储存、包装防护支付 | 搬运、储存、包装防护支付 |  | 〇 |  | ☆ | ★ |  | ☆ |
| 4.16 | 质量记录控制 | 质量记录控制 |  |  | 〇 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.17 | 内部质量 | 内部质量审核控制 | 〇 |  |  | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 4.20 | 统计技术 | 统计技术运用 |  |  | 〇 | ★ | ☆ | ☆ |  |
| 注：○主管领导 ★主管部门 ☆协助部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3.质量保证体系

质量保证体系

思想保证

组织保证

技术保证

施工保证

制度保证

提高质量意识

贯彻ISO9000系列质量标准，推行全面质量管理

创优规划

经济法规

TQC教育

指挥部(经理部)质量管理领导小组

各项工作制度和标准

经济责任制

作业队质量小组

岗 前 技 术 培 训

熟悉图纸 掌 握 规 范

技  术  交   底

质  量   计   划

测   量   复     核

应 用 新 技 术 工 艺

检 查 创 优 效 果

制 定 创 优 措 施

明 确 创 优 项 目

优 质 优 价

完善计量支付手续

制定奖罚措施

签 定 包 保 责 任 状

质    量   第   一

为用户服务

下道工序是用户

制 定 教 育 计 划

质 量 工 作 检 查

质量QC小组活动

检查落实

改进工作质量

总结表彰先进

提高工作技能

接受业主和监理监督

定期不定期质量检查

进行自检互检交接检

加强现场试验控制

充分利用现代化检测手段

技术岗位责任制

质量责任制

质量评定

反   馈

实 现 质 量 目 标

奖优罚劣

经济兑现

5.2.3.1.思想保证

在本项目参战员工中，经常广泛地开展“责任、市场”质量观教育，使广大员工牢固树立“百年大计，质量第一；质量重于泰山；质量就是市场”的观念，深刻认识到施工企业要赢得市场；只有不断建造精品工程，企业才能生存发展。

指部、经理部的宣传部门于开工前编发建设宣教材料，阐明本项目建设的意义。将工程的特点、重点讲清楚，将工期、质量、安全要求讲清楚，从而增加参战员工高质量、高标准建设兰新线天山至盐湖提速改造工程的光荣感、责任感和使命感。

深入开展全面质量管理教育，使参战员工更深刻认识到人、机、料、法、环五大因素对工程质量的重大影响，从而围绕五大因素研究并实施不断提高工程质量的措施和办法。

开工前，首先组织本项目施工队伍的主要人员及职能部门负责人前往公司内部质量管理和工程创优先进工地参观学习，吸取成功的管理经验和学习新工艺及操作方法；其次是分层次、分专业对本项目管理和操作人员解剖、分析以往在质量方面存在的问题，找出原因，商定控制措施及解决办法，从正反两方面强化参战员工，特别是管理层的质量意识和管理水平。

开工后7天以内组织本项目所有员工学习业主对本项目的质量要求和我公司在投标文件中对质量作出的承诺以及公司有关质量管理的各种规章制度，统一参战员工的思想并明确创优规划目标和措施。

- 5.2.3.2组织保证

按照质量管理组织机构配齐、配强本项目质量管理的各级机构和部门的工作人员，将质量意识强、施工经验丰富、组织能力好的人员充实到质量管理的各级机构和部门中去。项目的第一管理者是质量管理的负责人，以确保质量管理机构或部门的工作权威。

制订各级质量管理机构、部门、质量管理人员的质量职责，做到职责明确、工作内容清楚，责任及具体工作落实到人，形成质量工作人人有责的工作氛围。

按投标文件中确定的具有丰富的类似工程施工经验的队伍和技术、管理人员投入本项目，以保证施工顺利进行和质量创优。

建立健全各种质量管理的规章制度及制订质量标准和操作工艺，并通过质量监督检查工作确保贯彻落实，每季度定期举行一次工程质量评比。

分阶段确定本项目质量攻关项目，组建相应质量QC小组，保证质量得到有效的控制。

开工前分段或分工序制定明确细化的工程质量标准和操作工艺，开工后紧抓组织实施，对照质量标准每月组织检查验收，达到标准的以“样板工程”在本项目进行推广并进一步赶超，使工程质量更上一个台阶。

每月发布质量简报，公布本项目工程质量情况，介绍经验，表彰先进，指出不足，鞭策落后。

- 5.2.3.3.技术保证

建立并实行以总工程师为首的质量责任制，同时建立各级技术人员岗位责任制，做到分工明确，责任到人，使施工程序、方法符合施工规范和施工技术管理制度的要求，以此确保工程质量创优。

认真编制实施性施工组织设计：

运用统筹法、网络计划技术等现代管理方法，在周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制切实可行的实施性施工组织计划，并报业主(或监理工程师)批准。在严格按网络计划组织实施的同时，实行动态管理，根据变化情况及时作出调整，使整个施工过程时刻处于受控状态。

认真编制施工组织技术方案。分工序由技术负责人牵头，在本项目投标文件的基础上，根据深化的现场调查，提出两个以上的施工技术方案，提交项目总工程师，由总工程师组织有关人员，对所提出的施工技术方案进行对比分析、比选、优化，最后确定方案，报业主(或监理工程师)批准后组织实施。

做好施工前技术准备工作：

组织图纸会审。认真核对设计文件和图纸资料，切实领会设计意图，查找有否差、错、漏现象，及时会同设计部门、监理工程师、建设单位解决所发现的问题。

认真进行技术交底。图纸会审后，由项目总工程师、工程部部长、作业队技术主管、工程技术人员逐级进行书面技术交底，确保作业人员掌握各项施工工艺及操作要领和质量标准。

组织交接桩。认真进行复测，补齐桩橛，搞好施工放样测量和复核工作。

认真做好交接班制、抓好技术资料管理。施工过程做好详细记录，各种原始资料收集齐全，以便于组织后期工程施工、竣工文件编制和施工技术总结，为技术档案管理和技术情报工作打下基础。

- 5.2.3.4.施工保证

施工准备阶段：

从指挥部到作业班组，根据本投标文件制定的质量目标和各项保证措施，分层次制定工程创优规划和切实可行的创优保证措施，为工程创优明确方法、途径和标准。

本项目开工所必须的各种条件，包括劳动力、材料、机械设备配备和组织、施工场地布置、施工图纸准备、施工组织设计编制以及测量放线由经理部统一组织、安排和调配，确保工程质量创优。

明确质量攻关项目，组建质量QC小组进行攻关。

设立中心试验室，配备足够的具备资质试验人员和经过计量鉴定、满足测试精度和测试范围的仪器设备，保证施工试验和检测的需要。

制定操作工艺标准，以保证工程施工标准化作业。

施工实施阶段：

控制源头，把住材料采购关。按照质量管理体系文件要求，从物资采购、供应商提供产品、产品标识和可追溯性、不合格产品控制、纠正和预防以及质量记录等六个环节进行控制。各种材料到达工地必须进行验收，投入使用前必须按规范进行检验。

作好技术交底，坚持按章操作。每道工序开始前必须进行详细的技术交底，交代清楚设计意图、规范要求、质量标准和操作工艺流程，作业人员必须严格按照技术交底的要求和标准施作。

严格监督管理，把好试验检验关。按照施工规范和试验规程，做好施工前、施工中和施工后的各项试验检测工作，确保满足设计和规范要求及过程监督检查要求，对每道工序对照质量标准进行验收检查，达不到标准的坚决返工。

大力推广运用新技术、新工艺、新材料、新设备的“四新”技术，确保工程质量达到新高。

施工过程监督及检查：

建立健全指挥部监督检查、经理部专检、项目队自检的监督检查制度，强化以质量检查工程师为核心的工程质量监察系统，选拔责任心强、坚持原则、不循私情、秉公办事的专业技术人员担任各级专、兼职质量检查员，确保工程过程施工质量的有效监督。

实行工序质量考核负责制。上道工序必须经检查验收合格并经监理工程师认可签认后方可转入下道工序的实施。

对混凝土等关键工序项目，实行旁站监督制度。关键工序施工全过程必须置于质检人员的现场监督之下进行，以保证工程质量；

支持并配合监理工程师的工作，积极征求监理工程师的意见，坚决执行监理工程师决定，共同把好质量关，确保工程创优。

每月一次质量检查评比，奖优罚劣。

质量通病的预防：

对施工中易发生的质量通病，如隧道超挖、欠挖、渗漏、开裂、衬砌厚度不够、衬砌顶空洞、底板翻浆冒泥等，开工前制定防止通病的专项技术措施，技术交底时重点布置，在实施过程中严格监控，有效防止质量通病的发生。

制度保证：

在本项目施工全过程，始终坚持贯彻执行公司有关工程质量管理的九项制度。即：工程测量双检复检制、隐蔽工程检查签认制、质量责任挂牌制、质量评比奖罚制、定期质量检查制、质量情况报告制、质量签证制、关键部位、重点工序旁站监督制等。

签订质量包保责任状，以保证质量目标兑现。质量评比每月一考核，季度一总结，奖优罚劣，奖惩兑现。

作业队对班组实行与工程质量挂钩的计件工资制，建立内部竞争机制，实行优胜劣汰，使工程质量在工资分配上占重要份额，充分体现质量上的重奖重罚，优质优价。

5.3.质量管理机构及职责

5.3.1.质量管理机构

建立由指挥长、总工程师、质检工程师参与组成的指挥部质量管理领导小组，领导和组织实施本项目质量管理、兑现本项目质量目标；经理部、项目队质量管理领导小组是负责施工范围内工程质量管理的实施组织机构，领导和组织项目队质量领导小组、质量自检小组和各质量QC小组开展保证工程质量的各项攻关和管理活动。安质部是整个项目实施过程中质量管理的执行机构，在进行质量专检的同时，对质量管理制度、标准和规定的执行情况进行监督、检查，实行质量管理“一票否决权”。质量管理组织机构见下图。

指挥部(经理部)质量管理领导小组

项目队质管领导小组

质量检查小组

质量专检组织

质量自检组织

安全质量部

现场QC小组

质量管理组织机构

5.3.2.质量职责

指挥长质量职责：

在上级的领导下，认真贯彻执行国家、铁道部质量法规及公司的质量方针和目标，制订具体措施，并确保全体人员理解和贯彻执行。

根据质量计划，结合工程的实际，建立健全组织机构，配齐所需资源，落实质量责任制，保证质量体系的有效运行。

全面履行工程的质量管理职责，对工程重大、大质量事故负全面责任。

主持工程的质量策划，参与、组织质量审核，组织落实纠正措施，并督促实施。

深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。

加强质量管理知识学习，支持质量检验人员的工作，主持召开QC小组成果发布会。

坚持“质量第一”的思想，推进创优质工程活动。

总工程师质量职责：

在指挥长的领导下，认真贯彻执行国家、铁道部质量法规及公司的质量方针和目标，组织制订本工程的质量保证措施。

严格工程施工技术的质量检验管理，并对其工程质量负责。

制订和实施项目工程质量计划，加强施工过程的控制，对因技术管理原因造成的重大、大质量事故负责。

监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，主持不合格品的评审和处置。

推广应用统计技术，加强文件、资料控制，建立质量记录。

制订和实施纠正、预防措施，严把“审图、测量、试验”关。

主持编制项目工程实施性施工组织设计，明确技术保证和质量保证措施。

组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序人员培训，组织编写有关成果报告和施工技术总结。

质量管理工程师职责：

制定指挥部质量计划，并协助指挥长组织实施。

认真收集有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。

收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。

经常深入现场，掌握质量生产动态，对不合格产品及时加以制止，提出纠正和预防措施，进行监督实施，并做好质量记录。

组织开展质量培训工作，指导参加QC小组活动。

材料经济师质量职责：

深入现场，根据施工需要，做好料具供应工作。

熟悉各种材料规格及验收标准，进场材料除应有出厂说明书和合格证外，对原材料进行试验，否则禁止使用。

实行计划用料，根据施工场地情况堆放材料，加强材料现场管理和使用。

做好修旧利废工作。建立物资进出审批制度，严格控制工程日用品的消耗。

健立保管制度，严格领发料制度，做到定期盘点，账物相符。

试验主任质量职责：

认真执行现行有关检验和试验标准、规范和规程。

具体负责生产中原材料、工序的检验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关规范、规程要求进行各类检验和试验。

指导、检查和督促检验和试验人员开展工作，积极处理检验和试验工作中的技术问题。

按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。

参与不合格工程分析和质量事故调查会议，协助提出纠正和预防措施的建议。

不受施工进度问题的干扰和行政领导的影响，坚持原则秉公办事，对检验和试验数据负责。

- 5.4.质量通病防治措施

5.4.1.隧道

施工过程中易出现的质量通病，如隧道超欠挖、渗漏、衬砌开裂、衬砌厚度不够、衬砌顶空洞、底板翻浆冒泥等，影响工程内在质量和外观，为了实现“开工必优，一次成优”的目标，采取积极的预防措施，以克服质量通病。

隧道超欠挖原因分析：

地质情况了解不清，围岩类别判断不明，爆破设计不适合，周边眼装药量过多或过少等造成。

渗漏原因分析：防水层破损，排水管受堵，衬砌开裂，砼捣固不密实，砼灌注时间歇时间过长造成间歇面粘结不牢形成缝隙，防渗性差等。

衬砌开裂：围岩压力过大，砼厚度不足，灌注砼时脏物或坍体掉落致使砼整体性差，砼的级配差、强度达不到要求，以及砼未达到强度时拆模，边墙脚基础不平、有斜坡或基础松碴未清净导至砼下坠开裂。

衬砌厚度不足原因分析：隧道欠挖。

衬砌背后空洞原因分析：拱顶超挖，坍方，砼灌注不密实，施工方式不正确。

底板翻浆冒泥原因分析：清理不干净，仰拱砼整体性差。

预防措施：

隧道开挖采用激光导向仪控制中线和水平，定期用经纬仪和水平仪测量较正。爆破采用光面爆破，严格控制装药量，周边眼采用间隔装药。严格控制钻眼方向和炮眼间距，不符钻爆设计的眼孔重钻。防水层及排水管严格按设计施工，施工中注意不损坏防水板。砼灌注前清净边墙基础松碴，基底不平处凿平，并用水冲洗基础。砼灌注采用液压衬砌模板台车，泵送砼满灌，特别在拱顶处，注意调整砼配合比，增加其和易性和流动性，同时台车顶部加密灌注孔(按2m一个设置)，以便于砼能充满模板与围岩面之间空隙。铺底和仰拱施工时，底板清理干净，严格按设计和规范施工，仰拱砼一次灌注成型，以利于砼良好的整体性。

处理措施：

隧道欠挖，衬砌厚度不足以及衬砌背后空洞属于施工管理的范围，施工过程中不允许出现，杜绝于成品之前。个别因围岩压力过大而造成的衬砌开裂，视其发展趋势用水泥浆或注化学浆液封闭。个别渗漏点拱部钻孔衬砌内注化学浆液堵水，边墙凿槽引水至排水沟。

5.4.2.混凝土工程

蜂窝麻面、表面光洁度不好产生原因：模板表面不干净，脱模剂涂刷不均或漏涂，模板拼装不严密，振捣不密实或漏捣，砼含水量过大等。

预防措施：

砼达到规定强度时拆除模板，注意保护、防止棱角被外物碰损。灌注砼前模板要清理干净，涂刷脱模剂均匀，模板拼装严密，捣固密实，防止漏捣，严格控制砼配合比。

处理方法：

掉棱缺角较小时，可将该处用高于同级砼一级的水泥砂浆抹补齐正。蜂窝麻面处先用钢丝刷刷净充分湿润后，用高于同级砼一级的水泥砂浆抹平，砂轮机打磨。

5.4.3.砌体工程

通缝产生原因：砌块不规则，左右、上下、前后砌缝未错开，施工间歇留搓不正确。

内外两层皮产生原因：选材不当，砌块搭接过少，丁石设置过少或未按规定搭接，上下重缝。

砌体大面不平整原因：未挂线砌筑，砌筑高墙时未采取加固措施，砌块外表面不平顺，一次砌层过高或上层砌筑时下层未达到承重强度造成重压变形。

勾缝开裂、粘结不牢固产生原因：勾缝砂浆砂子或水泥含量过大，砌体灰缝过宽，灰缝表面不干净，灰缝有水，养护不及时。

预防措施：

选材适当，注意搭接和留搓，拉接石满墙，挂线砌筑，间歇分层高度和时间合适，勾缝砂浆配合比适合，加强养护，严格按砌体工程施工规范施工。

处理措施：

对于砌体通缝的拆除重新砌筑，内外两层皮墙体长度超过墙厚2/3时拆除重新砌筑，大面不平、勾缝砂浆脱落的重新施工。

5.4.4.路基

质量通病成因：

分层填筑时，每层土填筑过厚；

未按规范要求配备相应的碾压设备，有相应的机械设备而又未按规范进行操作；

路基基底处理加固没有按设计进行；

路基填料差；

土基含水量过大，排水不良；

工地现场管理人员责任心不强，技术管理力度不够，施工现场混乱；

控制措施：

彻底清除基底的表层土，做到无虚土和非适用填料；

施工中分层填筑、均匀压实，且严格控制每层的松铺厚度，确保每一层的压实度符合《技术规范》的压实度标准；

加强路基填料的控制，本标段路基填料全部使用隧道弃碴。

- 5.5.接受质量监督及施工监理的承诺

我公司在施工现场建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程质量的管理和检查。在施工过程中，愿全程接受甲方代表和监理的质量监督，确保工程质量。接受监理工程师(或甲方代表)的随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件。及时通知监理工程师对隐蔽工程的检查，与设计资料差异较大的隐蔽工程，在通知监理工程师(或甲方代表)的同时，通知设计单位参加检查、签证。凡未按规定通知监理工程师(或甲方代表)到现场进行检查，须重做检查及返工的费用由我公司负责。

5.6.施工原因发生工程质量事故、未达到质量要求、专职质检上岗人员不能兑现的受罚条款

为保证质量目标的实现，施工中严格执行国家、铁道部、建设管理单位的各项质量管理办法，严格按ISO9002质量体系正常运作，确保专职质检上岗人员兑现，并郑重承诺：

如果各项工程优良率达不到90%以上，影响本标段创优规划目标的实现，愿意接受建设管理单位的处罚；

由于施工原因发生重大工程质量事故，除无偿返工或返修外，还接受建设单位给予的处罚，并取消施工资格；

发生一、二级一般工程质量事故，除无偿返工或返修外，愿接受建设单位给予的罚款；

凡因我公司原因造成的施工质量不合格工程，则必须在建设单位规定的时间内无偿返工直至达到工程质量验收标准。因质量原因造成工作损失的，由建设单位扣除同等金额的履约保证金。

如果专职质检上岗人员不能兑现，愿意接受建设管理单位给予5万元/人次罚款的处罚。

如果建设单位有规定的罚金额度，则按建设单位规定的罚金额度执行。

- 6.施工方案、工艺、方法

6.1.总体施工方案

总体施工方案为：以保证营业线行车安全和正常运输为前提，以保证工期为目标，主抓天山新2#隧道施工进度。做到快速进场，进场后首先实现“三通一平”，然后采用手风钻开挖进洞，利用隧道弃碴填筑施工场地，2004年12月开挖台车到位并组装完毕，在2005年1月初开挖台车进洞施工。涵洞、泄水洞、路基等工程在冬季过后的2005年3月开始施工。全部工程在2005年12月31日完成。

6.1.1.隧道施工方案

开挖：

本标段天山新2#隧道进口端2500m采用钻爆法施工，配备2台H178液压台车同时钻眼，无轨运输。2台WA320正装侧卸装载机配合12吨自卸汽车出碴。Ⅴ级围岩地段采用短台阶一次开挖成型，Ⅲ、Ⅳ级围岩采用H178轮式三臂台车钻眼，全断面开挖，每次钻眼深度4.5m，循环进尺4.05m。喷射混凝土采用喷射三联机组，湿喷工艺。

- 衬砌：

新天山2#隧道衬砌采用1台14m液压衬砌台车，配备2套模板，洞内组装。在洞外设集中拌和站，混凝土输送车运送，2台20m3/h混凝土输送泵分侧对称灌注，每台输送泵各灌注一侧，拱墙一次灌注混凝土。仰拱、填充先行，人工检底，落后于开挖面100m左右，超前于衬砌80～120m，采取左右分侧施工。矮边墙施工超前于拱墙衬砌40m左右，采用人工立模，泵送混凝土。

- 洞口段施工：

洞口段的施工，采用小导管预注浆进行超前支护，施工中遵循“管超前，严注浆，短开挖，弱爆破，强支护，早封闭，勤量测”的原则，采用微台阶施工，台阶长度3m以内，循环进尺2.0～2.5m。及时施工衬砌和防水层，拱顶尽快回填封闭。

- 软弱围岩段施工：

软弱围岩段采用φ42mm小导管预注浆进行超前支护，用三臂台车按短台阶法开挖，支护紧跟，及时施作二次衬砌，施工中采取动态施工，及时调整超前支护参数和施工工艺，在确保围岩的稳定的情况下，加快施工进度。

- 通风：

采用压入式通风，在天山新2#隧道设1根φ1500mm软风管，用1台125BD-2FS110型通风机进行压入式通风。

- 施工供电：

配备3台200KW的内燃发电机供电，在前期临时电力线未贯通前供隧道开挖的电源，在临时电力线贯通后作为备用电源，在施工期间系统停电时，通过内部10KV供电系统，将自备电站的电送至作业面，以确保隧道不因系统停电而停工。

在业主提供的临时高压电力线上就近T接。洞外设变压站采用2台500KVA变压器，供洞内通风、照明、洞外路基、涵洞、洞外设备和生活用电。

洞内施工用电采用10KV电力电缆高压进洞，隧道内设1台630KVA的移动变压器，供洞内开挖、支护等工序用电，变压器每隔400m左右移动一次。洞内混凝土衬砌作业区用电，配置1台160KVA变压器供电。变压器设在避车洞内。

8.1.2.涵洞及泄水洞施工方案

涵洞及泄水洞在冬季后的2005年3月开始施工，涵洞基底按设计处理后，基坑开挖采用挖掘机配合人工施工，人工清基成型，砌体圬工采用挤浆法挂线砌筑，砂浆采用机械拌和，涵洞盖板采用现浇，钢筋在预制场加工、绑扎。

- 6.1.3.路基施工方案

本标段路基不长，土石方开挖在隧道进洞前的洞口处理时开挖，采用挖掘机挖装，自卸汽车运输。土石方填筑在涵洞完工后施工，利用隧道弃碴填筑，压路机压实。

6.2.施工工艺及方法

6.2.1.隧道

6.2.1.1.洞口段施工

按设计清刷边仰坡，在边坡线5m以外做好洞顶环形截水沟。天山新2#隧道洞口段10m采用如下方法开挖：开挖前沿隧道拱部轮廓打一环φ42mm超前小导管，导管长度4.0m，环向间距0.4m，外插角度2～4°，采用水泥预注浆加固地层。然后采用短台阶开挖，台阶长度3～5m。上台阶开挖后，初喷混凝土、铺设钢筋网、安装锚杆、架设格栅钢架，钢架按1榀/1m设置，复喷混凝土至设计厚度。初期支护按上下台阶顺序施作。

6.2.1.2.Ⅲ、Ⅳ级围岩开挖

采用2台轮式三臂台车钻眼，光面爆破，全断面开挖，钻眼深度4.5m，预计循环进尺4.05m。2台WA320装载机装碴，自卸汽车运输。三联机组喷射混凝土，湿喷工艺。在洞外设卸碴码头，用装载机配合自卸汽车将弃碴转运至弃碴场。设备能力及开挖循环时间分析见下表。

| 项 目 |  | 单 位 | 时间分析 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开 挖 | 开挖断面 | ㎡ | 135 |  |
|  | 设计钻孔速度 | m/min | 1.5 | 2台H178液压台车 |
|  | 实际钻孔速度 | m/min | 1.36 | 85%利用率 |
|  | 钻臂数 | 台 | 6 |  |
|  | 钻孔能力 | m/min | 4.08 |  |
|  | 实际钻孔能力 | m/min | 3.672 | 90%干扰系数 |
|  | 每循环钻孔深 | m | 4.5 |  |
|  | 每循环钻孔数 | 个 | 168 |  |
|  | 每循环钻孔总长 | m | 756 | 炮眼利用率90%,循环进尺4.05m |
|  | 每循环钻孔时间 | min | 102 |  |
| 装 药 | 装药准备 | min | 10 |  |
|  | 每人每孔增加1分钟 | min | 168 | 拿药、清孔 |
|  | 每米孔装药0.5分钟 | min | 378 |  |
|  | 装药人数 | 个 | 12 |  |
|  | 每循环装药时间 | min | 56 |  |
| 装 碴 | 实际装碴能力 | m3/h | 215 | 2台装载机 |
|  | 每循环装碴数量 | m3 | 660 | 松方系数1.5 |
|  | 每循环装碴时间 | min | 185 |  |
| 其 它 | 凿岩台车就位退出 | min | 20 | 各10分钟 |
|  | 爆破通风 | min | 30 |  |
|  | 找顶、清理危石 | min | 30 |  |
|  | 装载机进出 | min | 20 |  |
|  | 喷锚支护 | min | 120/180 | 综合平均数(Ⅲ/Ⅳ) |
|  | 测量放线 | min | 20 |  |
|  | 其它 | min | 60 |  |
|  | 小计 |  | 300 |  |
| 合 计 |  |  | 643/703(10.7/11.7h) | Ⅲ/Ⅳ |

根据上表理论分析，每循环预计进尺约4.0m，每天约2~2.2个循环，考虑其他不可预见的因素，综合开挖进度指标为Ⅲ级围岩240m/月，Ⅳ级围岩200m/月。

6.2.1.3.Ⅴ级围岩开挖

采用轮式三臂台车钻眼，台阶法开挖。开挖前，先按设计施作超前支护，采用φ42mm小导管注浆（或超前锚杆）。上下断面采用三臂轮式台车同时钻眼、起爆，保持台阶长度3m左右，开挖进尺2.0～2.5m，拱部石碴由人工翻至下部。拱墙初喷4cm厚混凝土，再装拱部锚杆、挂钢筋网、架设拱部格栅钢架，安设墙部锚杆、钢筋网、格栅钢架，钢架间距1.5m/榀，复喷混凝土至设计厚度，钢架处喷射混凝土需覆盖钢架。装碴与拱部安锚杆、挂网、设格栅钢架同时作业，WA320装载机装碴， 12t自卸汽车运输。

- 6.2.1.4.爆破设计

由于隧道洞口距营业线较近，洞口段10m爆破时，采用定向控制爆破，以防止飞石对营业线的影响。

根据开挖方法分别采用半断面及全断面两种爆破形式，对Ⅴ级围岩采用弱爆破(微振动爆破)半断面掘进，Ⅲ、Ⅳ级围岩采用全断面方式爆破；

按不同围岩级别全断面或半断面开挖设计炮眼布置、装药参数、装药结构及起爆顺序。炮孔布置根据炮孔数量N=QS/BR计算公式，式中Q为爆破岩石单位耗药量，S为隧道全断面面积，B为装药系数，R为药卷装药密度，Ⅲ、Ⅳ级围岩掏槽采用大直径中空直眼掏槽，Ⅴ级围岩掏槽采用直眼掏槽，周边炮孔按光面爆破要求设计，炮孔布置见爆破设计图。

装药结构根据炮孔所处的位置和计算的药量，采用炸药φ40mm、φ35mm、φ32mm、φ25mm四种不同直径的药卷，各自相配装药结构。

起爆顺序：整个隧道断面按设计段微差起爆，起爆顺序见爆破设计图，采用两种非塑料电导爆管作起爆系统，掏槽及扩槽炮，采用毫秒级延期雷管辅助，掘进爆破孔使用半秒级延期雷管。Ⅲ、Ⅳ级围岩爆破设计图见图。

钻爆作业：

钻爆作业按照钻爆设计进行。当开挖条件出现变化时，爆破技术参数随围岩条件变化而作相应改变。

隧道开挖采用凿岩台车钻眼，Ⅲ、Ⅳ级围岩全断面开挖，Ⅴ级围岩台阶法施工，用极坐标TAPS系统断面仪，在开挖面绘出开挖断面中线，开挖轮廓线和炮眼位置。根据爆破设计及实际操作方便，预先划分好每个钻臂的钻孔区域。开挖工艺图见下图。

Ⅲ、Ⅳ级围岩

装碴作业

喷   锚

爆破效果检查

通风找顶

爆   破

下一循环

台车撤出

加工药卷

装药堵塞连线

钻孔作业

优化方案

选择爆破方案

台车就位

台车开挖工艺

钻眼前绘出开挖断面中线、水平和开挖轮廓，并根据爆破设计图，用红油漆将炮孔布置在齐头上，布孔满足精度要求。精度要求：中心掏槽孔不得大于±3cm；其余各孔不得大于±5cm。

经检查符合设计要求后方可钻眼，钻眼必须做到“准、平、直、齐”四要素并满足以下要求：

挂眼误差：掏扩槽孔不大于±3cm，其余各孔不大于±5cm。

钻孔不平行误差：掏槽孔不得大于±3cm/m，其余各孔不得大于±5cm/m；各炮孔底部参差误差不得大于炮孔深度的10%。

钻眼完毕，按炮眼布置图进行检查并做好记录，有不符合要求的炮眼应重钻，经检查合格后方可装药爆破。

装药前将炮眼内泥浆、石粉吹洗干净，按设计药量装药，当开挖面凹凸不平时，其各孔装药量可随炮孔深浅变化作相应的调整。

中间连接，击发用雷管一律反向设置，塑料导爆管连接过程中不得死结，弯折，更不能被岩石和其他东西刺破。

各炮孔采用炮泥堵塞，周边孔堵塞长度不小于30cm，其余各孔不小于20cm。

- 6.2.1.5.装碴运输

运输采用生产能力为WA320正装侧卸装载机装碴，12t自卸汽车运输。在洞外设临时存碴场，作为隧道出碴的临时存放地。再在临时存碴场用装载机配合自卸汽车将隧道弃碴转运至弃碴场。

6.2.1.6.超前支护及初期支护

6.2.1.6.1.超前小导管注浆

在天山新2#隧道进口洞口段段10m和Ⅴ级围岩段采用φ42超前小导管注浆加固地层。φ42超前小导管长L=4.0m，外插角2～40，环向间距0.4m，纵向搭接长度1.0m。注浆工艺如下：

小导管孔口段无孔部分长1.0m，钢管前端焊成尖锥形，沿小导管周身间距0.1m梅花形打设φ8注浆孔，尾端焊上ф6mm一圈加强箍，以防插入导管时尾端变形。

小导管注浆工艺参数：采用水泥浆。水泥采用42.5R普通硅酸盐水泥，浆液水灰比为1∶1～1∶2，注浆压力为1～2Mpa。

小导管注浆量按下式计算：σ=π×R2×L×n×K

式中：

R—浆液扩散半径，按0.25m考虑

L—小导管长度

n—岩体孔隙率

K—充填系数，为0.3～1.0，对粉粘土取较小值，对碎石土、砂土取较大值。

小导管注浆施工流程见下图。

测量定位

钻    孔

打入小导管

高压吹孔

注  浆

注浆检查

小导管加工

注浆参数选择

注浆机调试

注浆材料配制

注浆参数试验

小导管注浆工艺流程

小导管注浆作业包括打孔、布管、封面、注浆四道工序。

打孔布管：小导管在打孔前，按设计要求划出小导管的位置，并标明编号。采用台车打眼，孔口钻眼偏差小于5cm，孔眼长度大于小导管长度，然后将小导管打入，小导管打入后用高压风将小导管内砂石等杂物吹出。小导管尾部置于钢架上，增加共同支护能力。小导管安装后用塑胶泥封堵导管外边的孔口及围岩裂隙。

封面：注浆前，喷20cm厚混凝土封闭工作面，以防漏浆。

注浆：水泥浆配合比根据试验确定，并满足以下要求：浆液的流动性好，易注入地层；固结后收缩小，具有良好的粘结力和较高的早期强度；结石体透水性低，抗渗性能好等。

注浆压力为1～2Mpa，在孔口设置止浆塞，浆液配合比由现场试验确定，注浆时先注无水孔，后注有水孔，注浆顺序由拱脚向拱顶逐管注浆，如遇窜浆或跑浆，则间隔一孔或几孔注浆。

注浆过程中设专人做好记录。注浆结束后检查其效果，不合格者补注浆。

- 6.2.1.6.2.锚杆

隧道支护采用砂浆锚杆。

原材料、配合比:

水泥：采用42.5R普通硅酸盐水泥

杆体：φ22mm普通螺纹钢筋制作。

砂：粒径不大于3mm，使用前过筛，严防石块和杂物等混入。

配合比：水泥∶砂=1∶1～1∶2，水灰比=0.38～0.45。

锚杆施工：

钻眼前根据受喷面情况和设计要求布置孔位，开挖台车钻眼，钻孔与岩面垂直，孔径φ45mm。

注浆前将孔眼吹净，注浆时将注浆管插至孔底，随浆体的注入匀速拔出注浆管。

注浆后立即插入杆体，位置居中；孔口可用木楔临时固定；钢筋尾端外露长度稍小于喷层厚度；及时安装垫板，垫板应密贴岩面，安装好后不得敲击和碰撞。

技术要求：

安装锚杆前，先对锚杆的位置、孔距、方向、孔深、杆体、垫板及垫圈进行检查,必须符合设计和规范的要求。锚杆孔的钻孔深度误差不得大于20cm，不合要求的要重钻。孔深保证锚杆外露100mm,以便安装垫板。

用高压风清除孔内积水和残余物，防止锚杆送入过程中被阻。

- 6.2.1.6.3.钢筋网

钢筋网的施工在岩面喷射一层混凝土、锚杆安设完成后进行，按设计直径的钢筋，随受喷面的起伏铺设，钢筋网的混凝土保护层不小于20mm，且与锚杆联接牢固，在喷射混凝土时钢筋不得晃动。

- 6.2.1.6.4.格栅钢架及型钢钢架

格栅钢架采用现场冷弯制作，型钢钢架现场焊割弧形。

确认钢架设计图无误后，按1∶1比例进行实地放样，设置加工工作平台，根据线形制作加工模具。

将加工好的各个单元放在样台上试拼，沿大样周边轮廓误差不大于3cm；连接各单元的螺栓孔中心距公差不超过±0.5mm；钢架平放时，平面翘曲小于±2cm。

检查开挖断面净空，合格后即安装钢架，钢架要与隧道中心线垂直，钢架的连接要做到上、下端主筋、螺栓孔对齐。

各片钢架拼装完并检查无误后，焊接φ22纵向连接筋。

拱脚（或墙脚）超挖时，不得用土回填，采用钢垫板调整。

- 6.2.1.6.5.喷射混凝土

喷射混凝土采用三联机组，湿喷工艺施工。

原材料、配合比:

水泥： 42.5R普通硅酸盐水泥

速凝剂：液态速凝剂，掺量一般为水泥重量的2%～4%。

砂：中粗砂，细度模数大于2.5，用5mm筛网过筛。

碎石：粒径不大于15mm，级配良好。

水：抽取白杨河水。

配合比：通过试验选定。

施工工艺:

根据受喷面部位和岩面光滑潮湿情况，适当调节压力和速凝剂掺量，以尽量减少回弹量。

作业要求:

喷射作业分段、分片由下而上顺序进行，岩面有较大凹洼时，先喷凹处找平。

喷射混凝土前，埋设标志或利用锚杆外露长度以控制喷射混凝土的厚度。

隧道开挖后立即对岩面喷射砼，以防岩体发生松弛。

后一层喷射在前一层混凝土终凝后进行，若终凝后间隔1h以上再次喷射时，受喷面用风、水清冼。

喷嘴与受喷面保持垂直，同时与受喷面保持一定的距离，一般在1.0～1.5m。

新喷射的混凝土按规定洒水养护。

喷射砼工艺流程见下图。

上料（砂、石、水泥）

过筛、滤出超径石子

拌和站

运输混凝土

安设调试喷

射机及管路

三联喷射机

速凝剂

喷射砼工艺流程

1~1.5m

6.2.1.6.6.质量控制

锚杆：

锚杆孔位偏差不大于200mm，孔洞保持直线；孔深不得小于图纸所示长度，杆体露出面的长度，不大于喷层厚度；

锚杆砂浆必须饱满，必须作拉拔试验，每300根锚杆抽验一组，每组3根，每根锚杆的锚固力不得低于规范要求。

喷射混凝土：

喷射混凝土的强度符合设计要求；

锚杆尾端及钢筋不得外露；

喷射砼厚度用凿孔或电测等方法检查。

喷射混凝土必须覆盖钢架，钢架背后不得用片石回填。

钢筋网和钢架：

钢材质量和接头位置必须符合要求；

钢架无漏焊、假焊；

钢筋网片的绑扎和焊接质量符合施工要求。

6.2.1.7.模筑衬砌及二次衬砌

6.2.1.7.1.砼的拌和与运输

混凝土在集中拌和站拌制，6m3混凝土输送车运输，2台HB60混凝土输送泵对称灌注。由于本地区冬季时间长，混凝土拌和站设保温设施，砂石材料加热后搅拌，确保冬季混凝土施工的质量。

- 6.2.1.7.2.仰拱填充施工

仰拱填充先行，仰拱填充左右半幅分别施工，以保证出碴运输。超前拱墙衬砌80～120m，落后开挖面80～120m，每次施工40m，人工立模，6m3混凝土输送车运输，混凝土输送泵入模，插入式捣固器振捣。

- 6.2.1.7.3.矮边墙施工

采用人工立模，6m3混凝土输送车运输，混凝土输送泵入模，插入式捣固器振捣，每次施工20m，矮边墙施工高度至轨面线以下直墙部分。

- 6.2.1.7.4.拱墙衬砌砼施工

天山新2#隧道进口采用1台14m长整体钢模衬砌台车施工，衬砌台车配1套走行架、2套模板。为台车铺设专用轨道，长100m，前后倒用。混凝土采用洞外拌和站拌制，6m3混凝土输送车运输，2台混凝土输送泵两侧对称灌注，拱墙一次成型。循环时间分析见下表。

作业循环时间表

| 序号 | 工 序 | 所需时间(小时) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 测量放线 | 0.5 |
| 2 | 台车就位、关挡头板 | 1.5 |
| 3 | 灌注混凝土 | 20 |
| 4 | 养护 | 18 |
| 5 | 拆模 | 1.5 |
| 合计 |  | 41.5小时 |

原材料、配合比：

水泥：采用42.5R普通硅酸盐水泥；

砂：选用中粗砂；

碎石：粒径10～40mm，级配良好；

水：白杨河中抽取；

配合比：通过试验选定；

钢筋：材质通过鉴定和试验，满足设计及规范要求。

作业要求：

严格遵守有关规范、规则及以下施工事项：

将混凝土输送罐进行反转约一分钟，再打开罐盖，同时开动砼输送泵的搅拌器。然后将输送罐进行正转，放出混凝土，当混凝土入料斗超过搅拌叶轮时，即可进行泵送操作。

泵送混凝土到达拱部进行刹尖处理：泵送混凝土的水灰比不变，砂率提高20～30%，拌成少石高流动砼，模板混凝土入口窗从里往外逐一关闭。

泵送混凝土的拆模待混凝土强度达到2.5Mpa后进行。如果洞内湿度低于85%，适量洒水养护，但不得用水冲洗砼表面。

施工中选用合适的水泥品种、掺合料，保证最小的水泥用量，控制最大的水灰比。

质量检验:

钢筋的制作、安装误差满足规范与设计要求。

混凝土的配合比、原材料的计量、拌和、运输、养护和沉降缝、施工缝的处理，必须符合设计与规范的规定。

混凝土的振捣密实，无孔洞、无蜂窝麻面。

洞内衬砌达到不渗不漏不裂。

结构轮廓线条顺直美观。

隧道宽度、净高、轴线；混凝土强度，衬砌厚度，墙面平整度等均满足规范要求。

水沟、电缆槽采取现场人工立模，混凝土采用人工入模，每次灌注100m。

- 6.2.1.7.5.隧道衬砌质量检测

为确保衬砌质量，在施工过程中采用地质雷达仪对衬砌厚度、衬砌背后填充密实度情况进行检测。

- 地质雷达应用原理：

地质雷达是利用发射天线将高频电磁波以宽频带短脉冲的形式传入介质，电磁波在遇到介质分界面后被反射回来，再被接收天线所接收，通过测得反射波的双程走时，计算出衬砌的厚度，通过分析反射波的振幅、波形、波速，来判断衬砌背后是否存在空洞、空洞的大小，是否有钢拱、钢筋网，是否填筑密实等。

- 测试方法：

衬砌每完成200m检测一次，检测时在拱顶、起拱线、边墙共布置3条测线，起拱线与边墙采取交错布设的方法。

为保证检测精度，每次检测完后钻3～5个孔进行校核验证。

- 仪器设备配置：

SIR-2000型地质雷达探测仪主机1台（美国GSSI公司制造）、400MHz、900MHz检测天线各1支、检测车1辆（含检测台架）、电锤1台、计算机2台、打印机1台。

6.2.1.8.隧道防水施工

天山新2#隧道地处天山脚下，属干旱地区，降雨量很小，隧道内只有局部地段有裂隙水，但为了确保隧道不渗不漏，有必要采取防水措施。

6.2.1.8.1.防水原则

防水采用防、截、排、堵相结合，因地制宜、综合治理的原则。

- 6.2.1.8.2.防水设计

以衬砌砼自身防水为主，加强砼施工管理，提高砼密实性。

在有裂隙水的地段主体结构在初期支护和二次衬砌间设置防水板。

施工缝采用中埋式橡胶止水带；二次衬砌背后环向和纵向采用φ50软式透水管。

在二次衬砌施作完毕后，根据二衬施工缝的分布情况及结构特点，对易渗漏水位置进行分区注浆。

- 6.2.1.8.3.防水层施工工艺流程

防水层施工分层、分步进行，施工中必须保证每步施工的质量，其具体施工步骤为：基面处理→固定防水板→防水板焊接搭缝→焊缝补强→质量检查→移动挂板台→结束。

施工工艺流程见下图。

1.板质量检查2..划缝搭接线3.分拱部边墙二段截取，将拱部的对称卷起

1.挂板台架就位2.基面处理3.拱顶划分隧道中心，第一次铺烫一环时应划分出垂直隧道中心的横断面

施工准备

洞外准备

洞内准备

上弹装钉口放塑料垫圈射击

固定防水板

用热焊法将防水板焊在塑料垫板上

准备

焊接防水板搭接缝

焊缝补强

质量检查

移挂板台

结    束

防水层施工工艺流程图

6.2.1.8.4.基面处理

防水层施工前，必须对初期支护结构侵限部分进行凿除，并用防水砂浆抹平，对于凹进部分进行复喷或填补，以保证防水层的平顺，二次衬砌结构的厚度均匀。具体做法是用Φ10钢筋在环向放出二次衬砌结构的轮廓线，每隔5m放一环，然后在钢筋上沿轮廓线挂线实测，测点间距为0.5m，侵线不大于30mm，超挖不大于50mm为合格。

基面修整即把需凿除或填补的墙面进行处理，对初衬结构施工外露钢筋头、注浆管、网片等容易刺破防水层的杂物清理干净，最后用防水砂浆抹面。

处理后混凝土基面应达到如下要求：

局部凹凸部分矢高与弦长之比应为：拱部D/L∠1/6，边墙、底板D/L∠1/8。

- 6.2.1.8.5.软式透水管

在铺设防水板前，先安设纵、环向软式透管。安设时，在初期支护表面标出纵向排水管和环向排水软透管的安设位置，预留三通管的联结位置。在纵向排水管以上一定高度处沿隧道轴线每隔不大于0.6m间距钻固定钉孔，孔深60mm，每钻好一个孔眼后，立即往孔内塞入一端中部开口，长20mm，外径φ6mm的楔形塑料套筒，作为固定钉的锚固膨胀管。之后，悬挂纵向软式透水管，安设时，用塑料防水板剪成宽1cm、长度大于软透管周长10cm的条带做成的吊环，套于软管的外径上，用小锤将带垫圈的钢钉穿过吊环顶打入固定钉孔内进行锚固。

- 6.2.1.8.6.防水层施工

塑料防水板铺设前的准备：

挂板施工前，先作好防治水。在挂板时不允许有渗漏、滴漏，水量大时可进行注浆并达到止水目的后，才能进行挂板施工。

检查塑料防水板有无断裂、变形、孔洞等缺陷，对各种施工机具设备进行检查调试，同时，在地面上对防水板进行试焊，并做好操作人员的岗前培训。由于防水板对其被贴面平整度有较高的要求，初期支护喷砼表面凹凸不平显着部位补喷混凝土找平，外露的锚杆头齐根切除，并用水泥砂浆抹平。

防水板安装前先作好施工准备，施工准备分洞外和洞内两部分进行。洞外准备在较大的工作室内拼焊塑料板。幅板制作的横向尺寸根据预先量测的隧道实际轮廓线长度确定，一般按轮廓尺寸加40cm～50cm富余量。在裁剪单幅板时，画出不少于10cm宽的搭接线；将5～8幅单幅板拼焊成大幅卷板，纵向焊接缝按隧道拱顶向下方向、上幅压下幅。经检查合格后，从拱顶一端开始卷捆大幅板，扣带卷入里面并标明左右侧。洞内施工准备工作主要是测量施工断面，进行岩面找平，割除锚杆头或钢筋头，对渗水进行处理。

铺设防水板：

搭设多功能作业台架，其高度与隧道净空相应，台架下能通过装载机和运碴车。

焊接采用热楔无损焊接法，即用热塑料自动焊机将铺设好的塑

料防水板沿焊机行走方向将两块塑料板之间搭接缝隙插入热楔，待温度达到要求，搬动加压手柄，使滚动自动压紧防水板，焊机前行，同时，热楔自动将防水板表面熔合焊接，温度过低、焊接速度过快，将出现漏焊或假焊。焊接速度与焊接温度根据防水板的材质通过现场试验确定。塑料防水板的最佳焊接速度为0.15～0.18m/min，其最佳焊接温度为230～265℃。防水板安装时，将焊好的大幅板卷材运进洞内，利用多功能作业台架吊起左右两幅卷材，将整卷防水板沿环向从一侧由下往上，两侧同时对称进行。相邻两环之间的防水板搭接宽度不小于10cm，拼焊缝严密，做到焊缝完全符合规定标准，密贴无空缝。

防水层的质量检验：

在防水层铺设完毕后及下道工序的仰拱细石混凝土保护层和拱墙二衬混凝土施工前，均应对防水层的质量进行检查，以达到预期的防水效果，具体检查方法主要有眼观和充气试验。

眼观检查：施工完毕后应对全部焊缝进行自检，手焊缝、交叉点和破损修补处应用肉眼做100%的检查，合格的焊缝应均匀透明不起褶、不虚焊，用手动热焊枪焊接的焊缝其粘结应完全，且边缘用手撕不开。如发现焊缝颜色不透明，用手能撕开，焊缝不饱满，应采取补焊措施。

充气试验：对机焊缝做20%的抽查。抽查办法是随机抽取一条2.0m以上的焊缝，将带有仪表的针对扎入两道焊缝之间，然后加压，压力为0.1Mpa，持压2分钟压降不大于20%为合格。

- 6.2.1.8.7.施工缝处理

施工缝防水施工：

施工缝分为纵向施工缝和环向施工缝两种，两种施工缝部位均采用中埋式橡胶止水带进行加强防水。

纵向施工缝设置在仰拱与边墙交接处位置，继续灌注混凝土时，已灌注混凝土强度不低于1.2Mpa。继续灌注混凝土前，将已硬化的混凝土表面，浮浆、松动砂石清除干净，将表面凿毛，用水冲洗干净并保持湿润无积水，清理并平整已埋入余下的橡胶止水带，并使余下的橡胶止水带嵌入新灌注的砼，新灌注砼时先铺一层30毫米厚与混凝土水灰比相同的水泥砂浆后，才可继续灌注混凝土。

横向施工缝在每个衬砌接缝处设置，施工缝继续灌注混凝土时，已灌注混凝土强度不低于2.5Mpa。在浇筑后续混凝土前应对已浇筑的混凝土面凿毛，剔除浮动石子，用水冲洗干净，并在施工缝端模板采用快易收口网。浇筑时细致振捣，使新旧混凝土紧密结合。

为确保止水带的安装质量和施工缝处砼质量，采用以下方法和技术措施：

施工缝处挡头板是保证该处砼质量的关键，止水带槽口的挡头板牢固可靠并封堵严密不漏浆，挡头板用短钢筋焊接固定于结构纵向通长钢筋上，以保证挡头板的平整和砼灌注时不移位。挡头板与钢筋及围护结构间隙用小木板填塞严密，以保证挡头不漏浆，板墙施工缝保证在一个截面上。

挡头板于砼灌注24小时后拆除，而侧墙施工缝待相应结构达到75%设计强度后方可拆除，人工将施工缝处砼凿毛修整，并清除钢筋上砼残渣，不得将止水带处槽口凿毛；

- 6.2.1.8.8.衬砌背后回填注浆防水施工

在隧道结构中为确保防水和衬砌密实效果，采取注浆方式。

在隧道二次衬砌时，沿环形断面防水板面上，每5m埋入φ50高压橡胶管，在管壁四周上钻φ5mm的小孔。埋入的高压橡胶管，纵、横向相通。

在衬砌的边墙两角预埋注浆管，注浆管与高压橡胶管相通，管口与衬砌面平。

衬砌施工在200m后，通过预埋在边墙的注浆管向隧道衬砌背后注浆。注浆压力为2Mpa左右。能充分充填拱顶灌注砼时自然形成的U形空隙。

注浆时采取同一断面两孔同时注浆，先注入水泥砂浆，对有水部位注入水泥水玻璃浆液。

6.2.1.9.隧道施工通风

天山新2#隧道在洞口设1台125BD-2FS110型通风机，压入式通风，风管采用直径为φ1500mm的双抗软风管。

- 通风管理：

风管联接采用密封法兰盘接头，垫板采用橡胶板或软聚氯乙烯塑料板，厚度3～6mm，以减少接头漏风。

风机由专业人员管理，并记录电机的工作电流和电压及U型管压力。U型管安装在风机出口的l0-20m处，U型压力管可粗略了解风机的工作压力，避免风阻过载而烧毁电机，以确保风机的正常运行。

压入风管的出风口距工作面50m左右，通风管的安装做到平顺，接头牢固严密。

- 6.2.1.10.隧道施工排水

天山新2#隧道为顺坡施工，采用自然排水，在工作面附近和仰拱填充施工段前设集水坑，用抽水机将水抽至水沟，再排至污水处理池。

6.2.1.11.监控量测

6.2.1.11.1.监控量测的意义

在隧道施工过程中，使用各种仪器设备和量测元件，对地表沉陷，围岩和支护结构的变形、应力、应变等进行量测，据此来判断隧道开挖对地表环境的影响范围和程度、围岩的稳定性和支护结构的工作状态，也是保证安全施工、提高经济效益的重要条件。

首先根据地质资料进行预设计，在施工中，以量测资料为基础及时修正支护参数，使支护参数与地层相适应并充分发挥围岩的自承能力，使围岩的与支护体系达到最佳受力状态。

- 6.2.1.11.2.监测的重要性

施工中充分调动围岩的自承能力,以喷射砼、钢筋网、钢架（格栅钢架）及模筑衬砌砼等支护结构与围岩的变形，确保地层和支护结构的稳定。这些只有在施工过程中通过密切监测围岩的变形、应力状态才能对围岩的稳定程度做出正确判断，按其发展规律不断地调整支护参数、完善施工工艺和选择施工方法，因此施工监测技术在本标段隧道施工中占有非常重要的地位，也是施工过程中的主要环节和工序。

- 6.2.1.11.3.量测目的

通过现场量测达到如下目的：

及时掌握地表沉陷、围岩和支护结构的工作状态，进行日常施工管理；

经过对量测数据的分析处理与必要的计算和判断后，进行下一阶段施工预测，对原设计和施工的合理性进行评估和信息反馈，

将已有工程的量测结果应用到其它类似工程中，作为今后设计和施工的类比依据。

- 6.2.1.11.4.量测计划

量测计划根据隧道围岩类别、支护类型和参数、施工方法以及所确定的量测目的进行编制。量测计划的主要内容有：

确定量测项目、方法、量测仪器；

选定量测断面、测点布置和量测频率；

量测数据的处理；

量测人员组织。

6.2.1.11.5.量测项目及量测方法

根据隧道设计要求和实际施工需要共分为必测项目和选测项目，其主要量测项目如下：

隧道现场监控量测项目及量测方法表

| 项目名称 |  | 方法及工具 | 布置 | 量测时间间隔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1~15天 | 16天~1月 | 1~3个月 | 3个月后 |
| 必测项目 | 地质和初期支护状况观察 | 岩性、结构面产状及支护裂隙观察和描述，地质罗盘等 | 开挖后及初期支护后进行 | 每次爆破后进行 |  |  |  |
|  | 水平收敛 | 收敛计 | 每20~50m一个断面，每断面1~3对测点 | 1~2次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |
|  | 拱顶下沉 | 水平仪、水准尺、钢尺或卷尺 | 每30~50m一个断面，每断面1~3个测点 | 1~2次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |
|  | 周边位移 | 各种类型收敛计 | 每5~100m一个断面，每断面2~3对测点 | 1~2次/天 | 1~2次/天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |
| 选测项目 | 围岩内部位移(洞内设点) | 洞内钻孔中安设单点多点杆式或钢丝式位移计 | 每30~100m一个断面，每断面2~11个测点 | 1~2次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |
|  | 支护衬砌内应力表面应力及裂隙 | 砼内应变计，应力计，测缝计及表面应力解除法 | 代表性地段量测，每断面宜为11个测点 | 1次/天 | 1次/2天 | 1~2次/周 | 1~3次/月 |

6.2.1.11.6.测试要点

对量测的要求:

尽快埋设测点。隧道开挖过程中，围岩应力场、位移场的变化与开挖作业面的空间位置密切相关。应力、位移的变化，一般情况下在测点前后两倍洞径范围内最大。为全面量测应力、位移的变化值，测点埋设紧靠开挖作业面，且尽快埋设，以减少对施工的干扰。第一次测试在埋设测点后立即进行，以便取得初始数据；

进行一次量测的时间尽量短；

传感元件有较好的防震、防冲击波的能力；

测试的数据要求直观、正确、可靠。隧道开挖、支护作业是连续进行的，信息反馈必须及时、全面，否则会影响到施工，或因漏掉重要信息而造成严重后果。为了便于信息反馈，测试数据以直观为主，即测得的数据不需经过复杂的计算就可直接应用。

埋设的传感元件能长期有效。

测试仪器要有足够的精度。

洞内观察：

开挖工作面的观察，在每个开挖面进行，特别是在软弱围岩条件下，开挖后立即进行地质调查，绘出地质素描图。若遇特殊不稳定情况时，派专人进行不间断的观察。

对开挖后没有支护的围岩的观测：

节理裂隙发育程度及其方向；

开挖工作面的稳定状态，顶板有无坍塌现象；

涌水情况：涌水的位置、涌水量、水压等；

是否有底板隆起现象。

对开挖后已支护地段围岩动态的观测：

是否发生锚杆被拉断或垫板脱离围岩现象；

喷砼是否发生裂隙和剥离或剪切破坏；

钢拱架有无被压变形情况；

锚杆注浆和喷砼，施工质量是否符合要求。

观察围岩破坏形态分析：

危险性不大，不会发生急剧破坏。如加临时支护即可稳定的情况；

引起注意的破坏。如拱顶砼喷层因受弯曲压缩的影响而出现的裂隙；

危险征兆的破坏。如拱顶砼喷层出现有对称性局部的崩落、侧墙内移等。

围岩位移量测：

围岩位移量测是在钻孔中埋入单点或多点位移计（引伸仪）以测试岩体内部各点的相对位移。围岩位移量测断面纵向间距一般为净空变化量测断面间距的3～5倍。

选项量测：

选项量测项目主要用于验证预设计的合理性和探讨围岩与支护衬砌的受力机理，作为主要量测项目的补充，用于调整和改变设计。

净空变化量测和拱顶下沉量测：

净空变化量测和拱顶下沉量测，在同一断面进行。量测断面的间距与隧道长度、围岩条件、开挖方法等多种因素有关。

- 6.2.1.11.7.测点布置及量测

净空变化量测：

净空变化量测基线在横断面上的布置表

| 地段 施工方法 | - 一般地段 | 特殊地段 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 洞口 | 埋深小于2B | 偏压地段 | 实施辅助量测地段 |
| 全断面 | 1~2条水平基线 | 1~2条水平基线 | 3条三角形基线 | 3条基线 | 3条基线 |
| 短台阶 | 2条水平基线 | 2条水平基线 | 4条基线 | 4条基线 | 4条基线 |
| 注:表中B为开挖宽度。 |  |  |  |  |  |

仪器的量测范围为15-30m。

净空量测：

把净空变位仪的短杆固定在施测的两测点的岩体内；

根据围岩条件确定量测距离；

量测精度：在变位量比较小的情况下，一般为0.1mm，在变化比较大的情况下为1mm；

量测频率见隧道现场监控量测项目及量测方法表。

量测：将净空变位仪装好，初次量测（测初始读数）在钢尺上选择一个适当的孔位，将钢尺套在钢尺支架固定螺杆上，孔位选择钢尺张紧时滑块能与百分表顶端接触且读数在0~25mm的范围内，拧紧钢尺压紧螺帽并记下钢尺孔位读数，持上重锤，记下百分表读数，然后将重锤提起重复测试3次，取平均值作为初始观测值。

拱顶下沉量测点布置：

布置在拱中和两侧拱腰，每断面布设三个点，在与风管或其它障碍时，适当移动位置。水准基点设在拱顶，选择在围岩稳定地段设置。

地表下沉量测：

布置在4～6B(B为隧道开挖宽度)范围，中线附近密，外侧稀。

测点埋设: 在埋设点挖长、宽、高均为20cm的坑，然后放入沉陷测点，测点采用φ2cm～3cm，长20cm～30cm半圆头钢筋制成，测点四周用砼填实。在开挖影响范围以外设置水平基点2～3个；

量测—沉陷量计算：使用普通水准仪和水准尺，测出各沉陷测点的标高，通过比较计算得出结果量。

围岩位移和锚杆轴力量测：

根据围岩条件和工程重要程度，每断面设置2～5个测点。

围岩与支护界面上接触压力量测：

为全面了解支护背后的压力情况，该项量测在横断面布置9～11个测点，设于初期支护上关键受力部位。

量测频率和结束量测的时间：

量测频率：

主要根据位移速率和测点距开挖面距离而定,按下表确定，即元件埋设初期测试频率要每天1～3次,随着围岩渐趋稳定,量测次数可以减少,当出现不稳定征兆时增加量测次数。

位移量测频率表

| 位移速率（mm/d） | 距开挖工作面距离 | 测试频率 |
| --- | --- | --- |
| ＞5 | （0~1）B | 1~3次/天 |
| 1~5 | （0~2）B | 1次/天 |
| 0.5~1 | （2~4）B | 1次/天 |
| 0.2~0.5 | （2~5）B | 1次/1~3天 |
| ＜0.2 | （2~5）B | 1次/7~15天 |
| 注:表中B为开挖宽度。 |  |  |

结束量测时间：

当围岩达到基本稳定后，以1次/3天的量测频率量测2周，若无明显变形，则可结束量测。对于膨胀性岩体，位移长期不能收敛时，量测至变形速率小于每月1mm时止。

现场配备的监控量测设备见下表。

现场监控量测设备

| 序号 | 名称 | 主要技术性能 | 主要特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QJ-85型坑道周边收敛计 | 球铰弹簧式，最小读数0.01mm | 可靠、方便、精度高 |
| 2 | SWJ型隧道收敛计 | 重锤式，最小读数0.01mm | 可靠、简易、经济 |
| 3 | 多点锚头位移计 | 最小读数1mm，压缩木锚头 | 安装简易，适应性强 |
| 4 | DW-3型多点位移计 | 量测精度±0.06mm，压缩木锚头 | 可靠、方便 |
| 5 | SS-82型隧道拱部位移计 | 精度±0.45mm，钢尺挂钩式配合水平仪 | 简易、经济 |
| 6 | SCY-135型应变传感器 | 系统灵敏度3~5，钢弦式 | 灵敏、稳定 |
| 7 | JXY-Ⅱ型应力变传感器 | 量程0.1~6.0MPa，钢弦式 | 稳定、防水 |

6.2.1.11.8.量测数据的处理和应用

量测的资料、数据及时收集整理并用微机处理，根据量测数据得到位移—时间曲线，位移速度—时间曲线，位移—距开挖面曲线，并对量测资料进行回归分析得出位移—时间曲线，当水平收敛位移速度为0.1～0.2mm/天，拱顶位移速度为0.1mm/天以下时一般可认为围岩已基本稳定，此时可施作二次衬砌。

隧道施工初期，初期支护可按设计要求施作，经一段时间量测得到可靠量测资料后，有以下情况时，对支护参数进行调整：

当位移速度增大，位移量过大，围岩有长期不稳定，喷射混凝土出现大量裂隙，则加强量测并采取补强措施，包括提前施作仰拱，增加喷射混凝土厚度，锚杆长度和数量；当围岩仍达不到稳定，初期支护难以制止围岩变形，可提前施作二次衬砌，以承担部分围岩压力。

当围岩变形极小，且围岩完整性较好，实际围岩类别比预设计所示的高时，经设计单位和监理工程师同意后，下阶段同类围岩的初期支护可适当减弱。

在量测过程中，若发现下列情况之一时，表明围岩和支护呈不稳定状态，则采用缩短量测间隔时间，加强观察，或加强支护和改变施工方法等具体措施，必要时停止开挖爆破：

第一：当累计实测位移值接近允许值，位移仍继续发展时。

第二：位移—时间曲线反弯点，即位移出现反常急骤增长时。

根据施工具体情况设定变形值，内力值及其变化速率预警值，当发现超过预警值时，及时报告总工程师和监理工程师，并采取应急补救措施。所监测的数据真实、可靠，监测人员对监测数据负责。

每个项目的监测资料保持有完整清晰的监测记录、图表、曲线、监测文字报告，并报送监理审查。

测点变形值采用回归分析，求出变形与时间回归方程和变形与开挖深度的回归方程，以推算最终位移和掌握位移变化规律。对大量的监测信息，使用计算机绘图和分析，将结果及时反馈指导施工。

- 6.2.1.11.9.量测人员组织

成立监控量测小组，负责对本标段隧道施工全过程的监控量测及其数据的收集、整理、分析，提出处理方案报监理工程师审定后执行，量测小组的所有量测工作由1名有类似施工经验的工程师具体负责，并配备2名技术人员和2名量测工人协助进行。

- 6.2.1.11.10.量测注意事项

施工的初期阶段或地质变化显著，位移及下沉量大时量测断面间距可适当加密。

对围岩位移量较大，位移值突然增大，位移速度突然加快等情况，量测频率适当增加。进行洞内状态观测时应对每个开挖面都要观察，一般每天观察一次。对于选测项目的量测断面布置及项目选择，根据地质条件和设备情况确定。

量测元件安设时，量测断面尽量靠近开挖面，与开挖面的距离小于一次开挖进尺。

量测元件安设及初读时间在爆破后24小时内，在下次爆破之前完成。

坚持按计划、有步骤的进行，监测前编制工程监测实施性计划，包括监测程序、方法、使用仪器，监测精度，监测点的布置，监测的频率和周期。

使用的仪器及传感器在施工监测过程中要保证其精度和可靠性，组织有经验的监测工程技术人员参与监测小组，确保施工监测质量。

6.2.1.12.施工风、水、电供应

6.2.1.12.1.施工供风

天山新2#隧道处理欠挖、开挖避车洞及检底施工需要供风。采用移动空压机进洞供风，φ80mm供风管。

- 6.2.1.12.2施工供水

在天山新2#隧道山顶修建1座200t高压水池，比隧道最高顶高40m左右，从白杨河中抽取河水供天山新2#隧道施工用水及工地生活用水，采用φ150mm供水管引至洞内施工区和生活区。

- 6.2.1.12.3施工供电

配备3台200KW的内燃发电机供电，在前期临时电力线未贯通前供隧道开挖的电源，在临时电力线贯通后作为备用电源，在施工期间系统停电时，通过内部10KV供电系统，将自备电站的电送至作业面，以确保隧道不因系统停电而停工。

在业主提供的高压电力线上就近T接。在洞外设变压站，采用3台500KVA变压器，供洞内通风、照明、洞外设备和生活用电。

洞内施工用电采用10KV电力电缆高压进洞，设1台630KVA的移动变压器，供洞内开挖、支护用电，变压器每隔400m左右移动一次。洞内混凝土衬砌作业区，配置1台160KVA变压器供电。变压器设在避车洞内，并设置明显的警示标志和隔离栏栅。

- 6.2.1.13.隧道弃碴处理

隧道施工时，洞内弃碴运输到洞口附近的临时存碴场，二次倒运采用正装侧卸装载机装碴，配12t自卸汽车运输出碴，弃碴运至业主指定的弃碴场。弃碴场周围用浆砌片石修建护脚墙和护坡，在隧道施工完毕后，在弃碴场表面覆盖一层土，并种草绿化。

- 6.2.1.14.施工测量

全线导线控制点由业主提供，在开工前对其进行复测，并提交复测报告。采用I级全站仪测量，测角6测回，测边往返观测各两测回，每测回数据进行严密平差。高程控制网点的布设满足既方便施工测量，又牢固稳定的条件，不受施工过程或其他外界条件的影响而导致沉降变化。水准网的测量（加密）均采用三等精密水准测量方法，各项精度指标均符合三等精密水准测量的技术要求。

同时我公司为确保施工测量的准确无误，使隧道按时贯通，在施工中遵循以下原则：

测量工作作业制度：

严格执行三级测量复核制度；

经理部测量主管由经验丰富、有合格资格的人员担任，并配备足够数量、符合精度要求的测量仪器；

所使用的仪器要定期到国家认可的鉴定部门进行检校；

测量放样的有关原始数据要记录完整、清晰，并报监理工程师核对；

经理部测量组每周定期向监理工程师提交测量报告。

- 6.2.1.14.1.测点的选择和保护原则

测点选在通视良好，不受施工扰动的地方；

导线和水准控制点用不锈钢或铸铁制作，导线点有明显的标志，水准点表面为圆球状；

在软土中，钢钉测量标志应嵌入大小合适的砼块中，并保证永久固定；

埋在地下的测量标志用砼管或框架保护，并加盖以防泥土或雨水弄脏；

测量标志如有损坏，立即恢复。

- 6.2.1.14.2.中线控制测量

在工程开工之前，组织公司精测队根据业主提供的工程定位资料和测量标志资料，对业主提供的导线网及其它控制点用GPS卫星定位技术进行复测；同时测设施工过程中使用的控制桩，并将测量成果书报请工程师及业主审查、批准。

在控制导线传递到洞内前,在洞口附近至少布设三个导线点，布设成三角形,形成闭合导线网。当导线闭合精度满足要求后方可使用；

在准确定出洞门后，必须以双导线进洞来控制下一个导线点的布置，确保导线点的准确无误。

新增贯通导线点时,必须从起始导线点开始逐点联测,禁止由后一导线点推设前进的一个导线点；

必须定期复核导线网，并将测量资料上报监理工程师；

为确保导线测量的万无一失，每个控制点的测量都要完成6个测回。

- 6.2.1.14.3.高程测量

在工程开工之前，组织公司精测队根据业主提供的工程定位资料和测量标志资料，对业主提供的水准网及其它控制点用GPS卫星定位技术进行复测；同时测设施工过程中使用的控制桩，并将测量成果报请监理工程师审准；

利用监理工程师批准的水准网，由公司精测队以最近的水准点为基点，将水准点引至洞口，至少布设两个埋设稳固的控制测点，以便相互校核；

建立定期高程联测制度，以复核施工水准网的准确性。

- 6.2.1.14.4.洞内日常施工测量

洞内的施工测量首先要作到选好点位、爱护点位，避免引入点的损坏及移动；

随时以临近点位复核正在使用的测量点位，确保万无一失；

在平常的施工放线中，为保证精度，必须用经纬仪放线，不得使用穿线法；同时在放线时，必须保证足够的后视距离；

在传递高程时要确保传递点的稳固、准确，以保证测量的精度；

加强与相邻标段的联系，互通测量成果，确保贯通面的施工精度满足规范要求。

6.2.2.涵洞及泄水洞施工

6.2.2.1.基础开挖

基础开挖采用人工配合挖掘机开挖，遇石方时采用风镐凿除。基础开挖尺寸符合设计要求，先测量基坑的位置、高程，定出基坑开挖范围，将轴线延长至基坑外适当位置加以固定并妥善保护；根据天气情况结合基坑四周地形条件，作好地表防排水措施；根据设计要求和不同的材料来源进行砂浆和砼的施工配合比设计。在开挖中如发现水文、地质情况与设计不符时，须根据实际情况提出处理措施，报监理工程师和设计单位批准后方可实施。为缩短基坑暴露时间，要预计基坑成型的时间且提前通知监理工程师，在基坑达到设计要求后立即进行检查，基底经检验符合设计要求后立即砌（浇）筑基础或进行基础换填。

6.2.2.2.砌筑基础和基坑回填

基础混凝土用料采用符合设计要求的砂和石，保证砂浆有良好的和易性，做到随拌随用，并在3～4小时内使用完毕，若气温超过30℃时在2～3小时内必须用完。浆砌片石采用挤浆法施工，每隔4～6m或地基土质变化处或基础填挖交界处且必须在板接缝处设一道沉降缝，缝宽1～2cm，沉降缝垂直、整齐，在每砌筑一层之后用符合设计要求的材料填塞。

基础砌筑完毕后按设计要求对基坑进行回填。

6.2.2.3.边墙及翼墙的安砌

在砌筑边墙前利用沥青浸透的木板设置横断面样架牵线控制砌筑，以保证建筑物的尺寸和外观平顺。砌筑每层片石时先安转角石再砌镶面石，然后填腹石。镶面石选用表面平整的块石，并稍加修整，砌筑方法采用挤浆法施工。石块间互相交错，咬搭密实，确保砂浆饱和、嵌缝料无空洞。

墙身沉降缝端面垂直、整齐，并与基础沉降缝一致。进出水口的翼墙与边墙设缝隔开，缝内采用与沉降缝相同的填料填塞。

6.2.2.4.盖板支座砼的灌注与养护

支座砼的模型板采用组合钢模拼装，沉降缝处设置沥青木板，按支座高度全涵统一设计。在涂抹脱模剂前，所有模板清刷干净，不带有其它附着物。灌注砼的砂石料及水泥等符合设计和规范要求。

砼拌制采用集中拌和，按工程当时的需用量拌制，浇筑时的坍落度保持在规定的范围内，砼浇筑连续进行。所有砼一经灌注立即用插入式振捣器进行全面捣实，砼灌注后12小时内采用草帘覆盖并浇水养护。

6.2.2.5.钢筋砼盖板

盖板采用现浇，预制好钢筋后人工立模，人工灌注混凝土，插入式捣固器振捣。

盖板混凝土浇注前须仔细复核成品和涵台尺寸，模板加固牢靠。

6.2.2.6.铺设防水层

用作防水层的沥青、麻布等材料在施工前有材质检查的试验报告，符合设计和规范的要求后才能使用。沥青熬制处设在工地下风方向并设有顶棚，与工作人员、堆料等保持一定的距离。铁桶装的沥青打开桶口小盖用文火使其溶化由开口流入熬制铁锅中，熬制中不断搅拌至全部成为液态为止，使用中的热沥青不低于150℃。涂敷前将圬工表面清刷干净，保持干燥，不附着泥土和水等其它杂物。沥青浸制麻布时先将麻布烘干去掉水份，在160℃～180℃的热沥青中浸渍约2～3分钟。铺设沥青麻布在先涂敷的热沥青还未凝固前进行，使之能粘合成一体并消除皱折和空鼓等现象。

盖板涵施工工艺流程

施工准备

基坑建筑尺寸及承载力检查

基础砌筑

基坑回填

边墙和八字

墙的安砌

盖板支座砼的

灌注与养护

立模、钢筋

绑扎和检查

钢筋砼盖板的现场浇筑

涵背两侧路堤过渡段的施工结构建筑尺寸检测

基坑开挖

铺设防水层

帽石和锥体施工

钢筋试验

砂石鉴定

砂浆强度检查

砼和砂浆检查强度

砂浆强度检查

砼强度检查

砼强度检查

钢筋制作

砼、砂浆

配合比设计

结束

施工工艺流程见图。

6.2.2.7.帽石和锥体施工

帽石砼与锥体浆砌片石的施工方法与盖板支座砼和边墙砌筑的施工方法相同。

6.2.3.路基土石方

6.2.3.1.路堑开挖

土石方采用挖掘机挖装，12t自卸汽车运输。石质路堑开挖在隧道进洞时一起开挖，控制爆破，挖掘机配自卸汽车运碴施工。配备推土机、压路机，各段落均随挖装、随运输、随推铺、随检测分段逐层填筑成型。

6.2.3.2.填石路堤

本标段路基长度160m，其中大部分为填石路堤，全部采用隧道弃碴进行填筑。其施工工艺如下：

6.2.3.2.1.施工准备

用经纬仪、水准仪放出路基边桩。

对路基范围内基底进行处理。清理、平整场地，整修机械及运行道路。

进行料场复查,用目测发对石料进行类别划分为分层厚度填筑、制量控制及料场建立、弃方利用提供依据。

现场填石压实试验：

试验目的：确定工艺参数和施工方法。

试验内容：验证压实标准的合理性；检验所选用压实填筑机具的实用性及其性能的可靠性；确定经济合理的压实参数；完善铺筑的施工工艺和措施；确定填筑施工的实施细则；确定压实质量检测方法与控制标准。

试验方法及步骤：在地质条件、断面形式均具有代表性地段，选择几个试验面积不小于500m2的试验段对不同种类的填料进行试验。试验中选用在大规模施工时采用的压实机具和其它机具。步骤为：平整和压实施工场地；检验振动压路机工作特性参数；铺筑填料；布置方格网点并测量标高；碾压；测量压实后的方格网点标高，计算沉降差和压实干密度。对试验进行总结，编写出能分别满足各部分路堤的压实系数、地基系数或相对密度时的各种参数试验报告，经监理工程师批准后，用以指导全标段填料及机具配备相同条件下的施工。

6.2.3.2.2.施工工艺及要求

路堤填筑前预先规划好作业程序和各种机械作业路线。

填筑按“四区段，八流程”施工，把施工区划分为路堤区、平整区、碾压区、检测区，按填筑试验确定的松铺厚度和碾压遍数等各项施工参数纵向水平分层填筑。

分层填筑及摊铺：采用按横断面全宽纵向水平分层填筑、摊铺，采用渐进形式摊铺法、渐进式铺料法施工要求填料的堆料和摊铺同步进行，首先摊铺出一个40m2作业面，填石料直接堆放在摊铺初平的表面，由推土机向前摊铺，形成新的工作面，自卸汽车在新的工作面上卸料，推土机再向前摊铺，填料向前推移的距离不宜小于3m，块料虚铺厚度0.5～0.8m厚，块石最大直径不大于层厚2/3，不同尺寸的石碴应级配填筑；当填料大于要求直径时，用人工进行解小，高出初平的大粒径料人工搬走或在就地挖坑埋放，其埋放时大面朝下，在人工找平时，尤其应注意路基边缘部位的整平工作，当细料明显偏少，影响压实段落，在摊铺初平的填石料表面，应铺洒一层碎石或石屑料，保证碎石或石屑料填洒大粒径料尖缝隙。在推土机初平、人工找平后，其摊铺面应平顺，其摊铺平整度不大于层厚的10%，压路机轮无明显的架空形象。以利于压路机碾压施工。

边坡码砌：边坡码砌与填筑同时进行，到第二层填筑时进度应适当超前，每层边坡码砌要在碾压前完成。

碾压夯实：碾压夯实顺序应按先两侧后中间，先慢后快，先静压后振动压的操作规程进行；压路机碾压最大时速不超过4km/h，频率30HZ左右；在路堤高度低于4m时，压路机应碾压到路基边缘0.5m的位置，在路堤高度大于4m时，碾压到路基边缘1.0m的位置，压路机在路基边缘2m范围内压实时，可适当减低振幅或用弱振挡进行压实；行与行的碾压轮迹重叠0.5m，前后相邻两区段纵向重叠2m，上下两层填筑接头处错开3m，到达无漏压、无死角，确保碾压均匀。

涵洞背后填土：

涵洞完工达到设计强度后开始涵背的填土。填料按设计及规范要求，与相连的路堤段同时施工，锥体填方亦同步施工。

碾压时，大型振动压实机械距结构物不小于1.0m。结构物背后1.0m范围及大型机械无法施工部分采用小型压实机械施工，以免破坏已建成构造物。

涵洞锥体、涵背及路堤三部分自最低处开始分层填筑压实，分别依据不同检测项目、手段按各自压实标准检验，每层检验合格后，方可进行其上一层的填筑。

测量中线、标高、宽度及坡度。在路基稳定之后清刷边坡、施工锥体和边坡防护工程。

6.2.3.2.3.施工工艺流程图

施工工艺流程见图。

制定填筑方案

测量放线

排水疏干

基底清理、清淤、换填、翻挖碾压等

基底检测

分层填筑

分层检测试验

边坡整修

边坡防护

清理场地

边坡碾压

结   束

开  始

填石路堤施工工艺流程图

- 6.2.3.3.路基防护及附属

浆砌片石坡面防护：

砌体砌筑前的测量放样，按放样标点立杆挂线或架立样板，砌筑，并经常检查复核放样挂线,保持砌体线形顺适、平整、美观。

清除坡面松动岩石，清出新鲜面；坡面上的凹陷部分挖成台阶后，用砌体相同的圬工砌补。

砌体咬口紧密、错缝、砂浆饱满，并与坡面结合密贴，做到无通逢、叠砌、贴砌和浮塞，确保勾缝牢固和美观。

按设计图的规定设置伸缩缝和沉降缝，并分块砌筑，其泄水孔，砂砾反滤层与砌体同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管；反滤层在砌高一层后，即行填筑一层，最后用砂浆抹面封顶。

6.2.4.基床表层级配砂卵石填筑

6.2.4.1.准备工作

砂卵石材质选择：

砂卵石的级配、含泥量应符合设计及规范要求。若含泥量过大，应用水冲洗，级配不符合要求，应进行筛分。

确定符合密实级配的砂卵石粒径、配合比、毛体积密度：

砂卵石：粒径为0～80mm，若卵石不满足配合比要求，可增加粒径40mm的干净碎石。

拌合水：干净的河水。

配合比设计：先按照TB/T2897—98《铁路碎石道床底碴》粒径级配的中限计算级配砂卵石级配配合比，再在室内击实试验，调整级配砂卵石的配合比，测定级配砂卵石的毛体积密度，最后现场试验段中验证该配合比在一定压实工艺下孔隙率n和地基系数K30满足设计要求,并作微量的调整,确定为最终配合比。

测定摊铺时的松铺系数和厚度：

因基床表层设计厚度为0.6m，分上下两层分别摊铺，下层压实厚度0.35m，上层压实厚度0.25m，结合现场试验段配合比调整，将拌合好的级配砂卵石摊铺成斜坡形式，分段量测松铺厚度，经碾压合格，量测其压实厚度，即可计算出摊铺的厚度和松铺系数。

基床底层表面处理及作业基准线架设、洒水。

按设计要求验收基床底层。

经精心修整后恢复中线（直线段每20m，曲线段每10m设一木桩）,路基全宽摊铺,在路基中线和两侧路肩外0.3m、纵向每隔10m设置一钢丝绳支承架，按松铺厚度和线路高程水准测量确定支承架顶凹槽标高，张拉细钢丝绳，每隔200m用紧线器张紧,张紧力一般需800～1000N，作业基准线的标高必须复核准确，确保纵、横坡符合设计值。

8.2.4.2.摊铺下层级配碎石

准备好的级配碎石由自卸汽车运到施工现场，卸入指定位置，由人工配合推土机摊铺。

摊铺中的质量缺陷及防治对策：

平整度差，应边压实边调整，人工配合进行整平；级配砂卵石料离析，局部出料面大颗粒集中，可采用人工挖除粗集料换细集料找平；出现拉槽，是由于摊铺的速度与自卸汽车上料速度不协调，供料不足而产生，补救方法是人工从后台拉料补充并拍紧的办法整平。

横向接缝的处理比较重要，要把前一天的摊铺带端头边缘做成垂直面，第二天继续摊铺出料后，随碾压随人工配合修补。

碾压及表面、边缘整型：

摊铺成型后，采用激振力40t以上的振动压路机碾压，先静压后振动碾压，最后抛光静压；振动作业速度以2.5～3.0km/h为宜，静压作业速度以6.0～6.5km/h为宜，强振振幅2mm，弱振振幅0.9mm，振动頻率25～30Hz；压实作业按静压1遍，强振1遍，弱振5遍，抛光静压1遍；直线段先两侧后中间，曲线段先内侧后外侧。碾压前应快速测定含水量，不足最佳含水量时补充洒水，超过最佳含水量2%时，适当晾晒。注意在碾压时应配合人工调平下层表面，以符合质量标准。用轻型内燃击实机配合人工将级配砂卵石填层边缘压实，整理成型。

检测：

下层级配砂卵石碾压完毕后，立即用检测仪器检测，达到孔隙率n＜18%、地基系数K30≥190MPa/m，可进行护肩砌筑和摊铺上层，否则，找出原因，补充碾压，直至达到压实标准。

8.2.4.3.摊铺上层级配碎石

架设好作业基准线，摊铺作业与下层相同。

碾压及表面、边缘整型：

碾压作业与下层相同，压实工艺为静压1遍，强振2遍，弱振4遍，抛光静压1遍。振动碾压时离护肩内边缘0.3～0.5m范围不碾压，结合整型用人工持轻型内燃击实机压实。碾压整型完毕，上层表面应达到质量检验验收标准。

检测：

上层级配砂卵石检测与下层相同。

6.2.4.4.封闭交通

碾压整型后，为防止表层被破坏，应封闭交通，禁止一切车辆通行。

6.2.4.5.基床级配砂卵石表层施工工艺流程图

基床级配砂卵石表层的施工工艺流程图。

测量放样

基床底层表面处理、作业基准线架设及洒水

摊铺下层级配砂卵石

碾压及表面、边缘整型

检   测

摊铺上层级配砂卵石

砂卵石材质选择

试验确定砂卵石粒级、级配、毛体积密度

测定松铺系数、厚度

碾压及表面、边缘整型

检   测

封闭交通

基床级配砂卵石表层施工工艺流程图

6.2.5.雨季、冬季施工措施

6.2.5.1.雨季施工措施

6.2.5.1.1.雨季施工准备措施

为预防大雨天气对施工产生不利影响，特制定如下雨季施工措施：

掌握天气预报的气象趋势及动态，开工前与当地气象部门签订服务合同，以利安排施工，做好预防的准备工作。

对施工现场及构件生产基地根据地形，对场地排水系统进行疏通，以保证水流畅通，不积水，并防止周邻地面水倒流进入场内。

大型工程现场进出的主要运输道路路基碾压坚实，做好路拱并以天然级配砂石活泥结碎石作路面，道路两侧排水系统完善，保证不堵、不积和冲刷路面。

- 6.2.5.1.2.雨季基础施工措施

对未安排跨雨季施工的基础工程，在人力、物资和机械设备上保证在雨季来临之前施工至不受雨季影响的部位或完成。

基坑设置排水沟和集水坑，配抽水机将积水排出到基坑以外。

挖基弃土远离基坑边缘，减轻基坑顶的荷载。

对紧邻基坑边缘的建筑物，设置观测桩，观测建筑物的变化情况，发生异常，采取坑壁加固或回填措施，重新确定施工及防护方案。

- 6.2.5.1.3.机电设备及材料的防护措施

机电设备的电闸箱或开关采取进盒和搭篷等防雨、防潮措施，并安装接地保护装置。

对水泥、轻钢龙骨、钢结构等怕雨淋变形或易受潮块结的材料，分别采取进库存放或垫高保护措施。

- 6.2.5.2.冬季施工措施

- 6.2.5.2.1.钢筋工程

帮条焊时，尽量在室内常温焊接，如在室外，风力超过4级时，采取挡风措施，焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪，温度低于-20℃不得进行焊接。

钢筋焊接接头或焊接制品应分批进行质量检查和验收，包括外观检查和机械性能（拉伸、拉剪、弯曲试验），试件每批三个接头，每层中以300个同类接头为一批。

- 6.2.5.2.2.混凝土工程

当工地昼夜平均气温（每天6、14、21时所测室外温度的平均值）低于+5℃或最低气温低于-3℃时，砼工程按冬季施工办理。

冬季条件下灌注的砼，在遭受冻结之前，其临界抗冻强度不低于设计标号的30%，也不低于5Mpa。在充水冻融条件下使用的砼，开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。

冬季施工的砼配合比，选用较小的水灰比和较低的坍落度，以减少拌合用水量。

拌和设备设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前，用热水洗刷拌合机鼓筒。拌制砼时，砂石骨料的温度保持在0℃以上，拌合用水温度不低于5℃。设置的蒸汽锅炉把砂、石骨料加热，加热后的水和砂石先搅拌均匀，再加水泥，以免水泥与热水直接接触。拌合时间较常温施工延长50%左右。砼卸出拌合机时的最高允许温度为40℃，低温早强砼的拌合温度不高于30℃。砼的运输过程快装快卸，不中途转运或受阻，运送中覆盖保温防寒。

在砼拌制和灌注期间，测定水和粗细骨料装入搅拌机时的温度、砼的拌制温度和灌注温度。每一工作班至少检测4次。用低温早强砼或用蓄热法养护砼时，在灌注后3天内随时进行检测。

砼的灌注温度，在任何情况下均不低于5℃。细薄截面结构的灌注温度不宜低于10℃。砼分层连续灌注，中途不间断，每层灌注厚度不大于20cm，并采用机械振捣。

- 冬季施工砼除按规定制作标准养护的试件外，还根据建筑物养护、拆模和承受荷载的需要，制作施工检查试件，借以查明强度的发展情况。施工检查试件的养护应与建筑物相同。

- 6.2.5.2.3.冬季施工防火要求

现场所有易燃物品设专用库房堆放，易燃物品堆放距离符合防火规定，易燃物品堆设置足够的消防器材。

严格执行用火申请制度。施行电火焊设专人看火，焊接前将附近或下方的易燃物清理干净，焊接完毕后要仔细检查有无遗留火种，当焊接物下方或附近有永久性易燃构造时，采取周密的隔火、防火措施。

锅炉房内派专人昼夜值班，暖棚周围有人巡守。

锅炉房和暖棚周围配备足消防器材。