工程技术承包合同

甲方：某单位

乙方：某单位或某个人

为优质、高效完成某工程的施工，充分发挥各方优势，经甲乙双方平等协商，甲方将某工程的技术方面的工作承包给乙方，并达成以下协议：

- 合作项目工程名称

某工程项目

- 工程技术承包范围

- 工程施工复测及相关资料编制。

- 工程施工放样及相关资料编制。

- 工程试验及相关资料编制。

- 工程质检及相关资料编制。

- 工程计量及相关资料编制。

- 工程变更及相关资料编制。

- 工程施工技术及工程的现场管理。

- 工程施工工艺及工序的控制。

- 工程竣工资料的编制。

- 合同工期

- 从甲方通知乙方人员进场复测开始至工程交工为止。

- 双方拟定施工合作时间为 12 个月，即从2005年3月1日到2006年3月1日，工期共12个月。

- 以上合同工期，包括施工复测时间、雨季及因建设方、甲方等原因造成工程停工的时间，不包括工程竣工资料编制时间。

- 竣工资料编制时间为 1 个月。

- 若因建设方、甲方及雨季等原因工程无法完成，乙方不负任何责任。

- 如工期超出 12 个月，甲方应支付乙方超出工期的工程技术费。

- 工程技术承包费用

- 施工投标工程技术费：甲方投标工程总价，扣除第100章费用及工程备用金后按3.2%计。

- 工程变更增加工程技术费：在施工过程中所产生的工程变更增加金额总量按8%计。

- 工程非计量增加工程技术费：按该款项40%计。

- 前两项总计所产生的技术费若低于            元人民币，则甲方支付给乙方            元人民币；若超出则按前两项计算。

- 工程延期费：超出双方约定的 12 月的工期甲方每月支付乙方  80000元人民币的工程技术费。

- 施工复测费：  20000 元人民币/每公里。

- 竣工资料编制费： 80000 元人民币。

全部的工程技术承包费用包括施工复测费、施工投标工程技术费、工程变更增加工程技术费、工程非计量增加工程技术费、工程延期费、竣工资料编制费。

本合同规定的“工程施工条件保证”（第七条）和“出入境及安全保证”（第八条）所产生的一切费用，不包含在工程技术承包费用中。这两项费用，由乙方提出、使用，甲方报销。

- 工程技术款项的支付办法

- 在乙方接到甲方通知后进场进行施工复测。施工复测完后，甲方必须支付全部施工复测费给乙方。

- 甲方按工程月计工程量的 3.2% 支付给乙方，其中甲方每次扣除支付给乙方工程技术费的 5% 作为工程质保金。待工程交工后支付全部余款给乙方。

- 若因建设方或甲方及雨季等原因造成工程无法计量 2 个月以上，甲方必须每月支付乙方 60000 元人民币，用于乙方支付人员工资及开展日常工作。

- 在工程交工后 20 天内甲方一次性支付完乙方所有的工程技术费用。

- 竣工资料交完后，甲方支付给乙方全部竣工资料编制费。

- 工程的施工管理

- 甲方有权监督和管理乙方的开展工作的情况，为乙方在工程施工中的错误提出建议和批评。

- 乙方人员不得参与境外赌博及贩卖、吸食毒品等违法之事。一经发现，交由国家执法机关处理。

- 甲方在施工期内有权要求乙方提供满足工程技术所需的人员。

- 若乙方在工程技术上为甲方造成巨大的经济损失，甲方有权向乙提出经济赔偿。赔偿费用为所造成经济损失的 6% 。

- 乙方人员若不遵守甲方的管理制度，屡劝不听者，甲方有权将该人员驱逐出场；乙方必须在 10 天内另换人员。

- 若乙方人员不符合工作需要，甲方有权另换工程技术人员。

- 在工程施工过程中，甲方必须按乙方的技术要求进行施工。

- 甲方必须服从乙方的工程质检、进度、施工技术管理。

- 若甲方不按乙方的技术要求、进度、质量管理造成的工程损失，乙方不负任何责任。

- 工程施工条件保证

- 甲方应为乙方提供工作所需的一切图纸及文件资料。

- 甲方应为乙方提供一套全新的标准、规范及施工用相关技术资料。

- 甲方应为乙方提供两台电脑、一台打印机、一台复印机、一台扫描、一台数码相机以用于工程办公。

- 甲方应为乙方提供测量仪器两套（即全站仪、水平仪各两台及工程用CASIO4850PA计算器四台）。

- 甲方应为乙方专门配备一名医务人员，保证乙方人员卫生、健康。

- 甲方应为乙方提供工程技术专用车两辆。

- 甲方应为乙方提供一套试验设备。

- 甲方应为乙方提供住宿、食宿及外出办公条件。

- 甲方应为乙方招待建设方、监理提供便利条件。

- 若因甲方条件受限或建设方要求，试验或计量技术需要第三方处理（外送试验和计量公证），甲方必须全权负责，并提供便利条件。

以上甲方为乙方提供各种施工条件，是工程顺利进行的保障；以上所发生的一切费用全部由甲方承担。乙方概不承担任何相关费用。

- 出入境及安全保证

- 乙方出入境手续由甲方负责办理，费用由甲方承担。

- 甲方必须保证乙方人员的施工劳动安全及人身安全，若出现任何安全事故，责任全部由甲方承担。

- 违约及合同合法性条款

- 其它未协商事项，双方另外协商解决。

- 本协议一经签订，双方必须严格履行，如遇违约，给对方造成经济损失的，应根据经济损失的200%给予赔偿。

- 若单方面撕毁合同，必须给予对方	100000 元人民币的赔偿。

- 本协议共伍页，正文肆页，封面壹页，无其他附件。本协议自签约日起生效，款项全部付清后终止。

- 本协议经双方代表每页签字、盖章（或压手印）才有效合法，修改、复印无效。

- 本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

- 本协议无任何补充条款。

甲方

单位：某单位

代表：

乙方

单位：某单位

代表：

签约日期：2005年3月1日