上海××建筑工程有限公司

第 1 页 共 39 页  1

1 1.1 编制依据 ........................................ 1

1.2 总方针目标 ........................................................ 1

1.3 目标实现措施.................................................... 1

2  1 2.1

工程概况............................................................. 1

2.2设计概况............................................................. 2

2.3 施工条件 ............................................................ 2

2.4施工总体思路..................................................... 3

3  .. 3 3.1 技术准备 ...................................................... 3

3.2 现场准备.................................................. 4

3.3物资和机械设备准备......................................... 4

3.4 其他准备............................................................ 5

4. ... 5 4.1 施工人员组织 .................................................... 5

4.2 施工进度的保证措施 ........................................ 8

4.3 主要劳动力计划.............................................. 10

4.4 运输计划.......................................................... 10

5 .............................................................. 11

5.1总体施工步序................................................... 11

5.2本工程关键作业控制线................................... 12

5.3主要分项工程的施工方法及工艺................... 13

6 .............................................. 21

6.1 组织机构图...................................................... 21

6.2.................................................. 21

6.3 质量保证工作流程    ..................................... 23

6.4 质量检查程序 .................................................. 24

6.5 质量保证措施.................................................. 25

7  .................................... 26

7.1 安全岗位职责.................................................. 26

7.2 安全检查程序.................................................. 27

7.3 安全文明施工措施.......................................... 29

7.4安全生产保证措施........................................... 30

7.5用电安全........................................................... 30

7.6施工安全........................................................... 31

7.7运输安全........................................................... 31

7.8设备操作安全................................................... 31

7.9安全经济指标................................................... 31

8 .............................................. 32

8.1组织机构图....................................................... 32

8.2岗位职责........................................................... 32

9 ...................................... 33

．编制说明 1.1 编制依据

1.1.1上海××规划建筑设计有限公司设计的外墙石材装饰施工图；

1.1.2《碳素结构钢》（GB/T700-88）；

1.1.3《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）；

1.1.4《建筑安装工程资料管理规程》（DBJ01-51-2000）

1.1.5《建筑用硅酮结构胶》（GB16776-1997）；

1.1.6《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）；

1.1.7《钢结构工程质量检验标准》（GB50221-2001）；

1.1.8《金属与石材幕墙工程技术规范》（JGJ133-2001）；

1.1.9《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）；

1.1.10《冷弯薄壁型钢结构技术规范》（GBJ18）；

1.1.11《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-86）；

1.1.12《施工现场临时用电安全技术规范》（GB50194-93）；

1.1.13《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）；

现根据施工图纸及场地条件，编制本施工方案。

1.2 总方针目标

确保质量一次验收合格，保证按期完工，现场按照安全文明标准进行施工。

质量目标——保证工程质量一次验收合格； 100%做好竣工后的服务维修工作；

工期目标——确保按合同工期竣工；

安全文明目标——执行国家颁布的《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及《上海市

建设工地文明施工若干规定》的管理办法，保证达到无工伤、无事故，无险情工程，而

且按标准文明工地进行施工。

1.3 目标实现措施

组织强有力的管理班子与精干的施工队队伍，调集有经验的技术 力量，制定有效的

技术措施，投入好的施工设备，健全各种管理体系及制度，积极调动各级员工的积极性，

学习相关技术，提高施工效率及施工质量。 2

．工程概况 2.1工程概况

上海××镇127＃地块一期工程位于上海市××镇西北角，北面紧邻江梅路，西侧是上海××建筑工程有限公司

127＃地块6＃分地块边界，东侧为浦锦路，整个地块占地面积为181056m2。

由上海××房地产开发有限公司开发，上海××规划建筑设计有限公司设计。

2.2设计概况

2.2.1本工程构架采用L50*5横向角钢龙骨；L60*6竖向角钢龙骨,其化学成份Q235表面

热镀锌处理, 镀锌厚度≥45um。

2.2.2 石材：25mm厚磨光花岗岩石板，石材表面要进行防护处理，石材的弯曲强度应由

上海市相关法定检测机构检测确定，其弯曲强度不得低于8.0MPa，吸水率<0.8%。

2.2.3 密封胶：根据现场实际情况选用适合的外用中性硅酮密封胶，其材质符合建筑要

求。

2.2.4干挂件为1Cr18Ni9Ti或SR304不锈钢连接件厚度不小于3.0mm。平板宽度（线条

长度）大于850mm时必须用对边三只不锈钢碟码平挑。

2.2.5石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量以及后置埋件的拉拔力必须

符合设计要求，抗拉拔试验必须由上海市相关法定检测机构检测确定，并提供相应的检

测报告，同时施工单位要及时做好隐蔽工程验收记录。

2.2.6 性能及检测标准

1、风压变形性能：Ⅴ级WK=1.533KN/m2；

2、水密性能：Ⅲ级固定：1.6≥L≥1.0 KN/m2；

3、符合国家规范所规定的：平面内变形性能、保温性能、隔声性能及耐撞击性能；

4、幕墙年温差变化：T取80摄氏度。

2.3 施工条件

2.3.1、施工条件分析

1）、有利条件

（1）、本工程施工场地内临时设施均已搭建就绪，各类施工设施较为完善。整个项

目施工道路均已硬化，施工原材料运输方便。

2）、不利条件

（1）、各个栋号较为分散，劳动力不易集中突击。

（2）、工期较紧，不可预见性因素较多。

（3）、各个栋号之间施工场地较为狭窄，各个施工作业面容易相互干扰。

2.3.2、工程难点及施工关键

经过对本项目工程外墙装饰图纸的会审，本工程的难点及施工关键概括如下： 上海××建筑工程有限公司

1）、本项目内的各个单体别墅外墙立面造型复杂，很多部位需要现场确定具体的

固定点和钢架系统。

（2）、本工程现场内施工单位多，交叉施工多，相互交接的部位收头多，成品保护

难度大。

（3）、工程质量要求高：本工程质量确保一次性验收合格工程，石材幕墙作为一个

重要的子分部工程，其施工质量对整个工程质量影响很大，因此对施工现场、技术、质

量管理提出了挑战。

由于上述难点及特点的存在，在施工中必须处处小心谨慎，仔细研究发现的各种困

难，在施工中制定出针对性的技术保证措施和安全保证措施，确保本工程安全、优质的

完成。

2.4施工总体思路

（1）、小区内各个栋号现已经陆续开工，故需要适时根据土建施工进度安排专业班

组进行施工。

（2）、由于现场施工在作业场地较为狭小，所有石材加工全部在场外加工，现场安

装。

（3）、本工程的钢架构采取现场安装的方式进行。 3

施工部署 根据本工程特点，在开工前重点抓好“三个调度”，即人员调度、机具调度、材料调

度和施工过程中的“三大控制、两个管理、一个协调”（即进度控制、质量控制、费用控

制；合同管理、信息管理及组织协调）进行针对性的动态管理。以提高工作效率，缩短

工期。

由于受施工场地限制，现场临时设施不能满足需要，加上时间紧、工艺要求高的特

点，我公司准备在土建外围围护结构施工完毕后立即进行外墙干挂石材、铝板的施工，

人员进行机动灵活的调整。由于石材幕墙的工作量较大，作业面较高，我公司决定选派

有经验的管理人员和长期从事石材安装的队伍进入现场施工，调配专用装饰机具到该项

目，并采用较成熟、较先进的施工工艺进行施工，保证工程任务按时完成。 3.1

技术准备

1）、认真熟悉图纸，做好图纸会审记录。

2）、技术交底：由设计人员向施工队伍技术人员进行技术交底，然后由技术人员向

施工工人进行技术交底。交底内容包括各主要施工部位的施工方法、各项目施工程序和上海××建筑工程有限公司

3）、编制施工计划：根据工程量和工期要求编制工程进度计划材料进场计划和劳动

力安排计划，合理配置机具。同时具体落实到周、日计划，确定具体责任人。

4）、岗前培训：组织施工管理人员及工人进行进场前的培训工作，加强质量及安全

意识教育，对电焊工、高作业工、打胶工、电工等技术要求较高的工种要求持证上岗。

3.2 现场准备

1）、施工部位外脚手架搭设完成。

2）、施工所需的水电设施满足施工的需要。

3）、现场有临时堆放材料和钢构件加工的场地。

3.3物资和机械设备准备

1）、开工前根据施工图核实材料清单，编制材料定购及到场计划，对现场实地勘察，

了解环境、材料堆放地点、施工加工点场地。根据施工程序轻重缓急和材料计划表先后

组织材料进场，合理分类码放，尽量减少二次搬运。

2）、施工机具计划

主要施工机械设备表

3 手提切割机 日立 8台 日本 01年 0.7 KW 完好

4 手提磨光机 日立 8台 日本 99年 0.65 KW 完好

5 手提抛光机 日立 8台 日本 99年 0.4 KW 完好

6 各式冲床 日立 5台 日本 02年  完好 工厂

7 打胶机 SYT-1 3台 重庆 03年  完好

8 卡车 8吨 1辆 二汽 04年  完好

9 客货车 1.5吨 1辆 一汽 04年  完好

10 经纬仪 WILD T2 2台 国产 05年  完好

11 精密水准仪  SOKKIA  B 2台 国产 06年  完好

12 钢卷尺 50M 3把 国产 06年  完好  上海××建筑工程有限公司

钢卷尺 30M 3把 国产 06年  完好

上表机械设备可视现场实际情况作相应调整。

3.4 其他准备

1）、提前办好各种材料的审批手续和相关检测工作。

2）、办好相关特种施工人员的上岗审批表，动火作业申请表等前期准备工作。 4.

施工部署 4.1 施工人员组织

4.1.1 项目经理部现场管理网络

4.1.2施工现场管理人员职责

（1）、项目经理职责

a、审核并落实施工组织计划；

b、协调安装及内部各工种、各工序的工作，做好人员调配、机械设备组织等工作，

协调各安装队的各项工作、其他各工种及甲方和监理的工作；

c、接受设计、施工技术交底并签证，并做好对施工队的施工、安全技术交底工作；

项目经理

项目工程师

、及时报送进度、质量、安全、工程量，文明施工，材料等报表；

e、对员工进行培训，并定期组织学习考核；

f、做好施工日记及其他工程档案资料的记录及管理工作；

g、组织完成工程的验收工作。

（2）、项目工程师

a. 编制实施“项目质量计划”，贯彻执行国家的有关技术政策，协助项目经理管理

技术，质量和现场组织工作。

b. 主持编制项目施工组织设计及重要施工方案，技术措施。

c. 主持图纸内部会审，施工组织设计交底及重点技术措施交底。

d. 领导项目新技术，新材料，新工艺的推广应用工作。

e. 组织安排技术培训工作，保证项目工程按设计规范及施工方案要求施工。

f. 领导和落实施工过程质量控制，负责与其他协作单位的技术协调工作。

g. 领导工程材料鉴定，测量复核及工程资料的管理工作。

h. 保持与建设单位、设计单位及监理之间密切与协调工作，并取得对方的认可，确

保设计工作能满足连续施工的要求。

i. 负责项目质量保证体系的运行管理，指导项目计量设备管理工作。

j. 组织对质量事故的调查，并提出处理意见。

（3）、施工员职责

a、接受设计、施工交底并签证，做好队里的施工技术交底；

b、熟悉图纸、合同等施工文件；

c、熟悉施工现场、施工内容、施工工艺流程；

d、了解工期要求、设计要求、规范要求及质量要求；

e、全面控制、报告项目工程安装进度和质量；

f、组织调整施工人员、机具；

g、填写计划、进度、质量、工程量等报表；

h、做好第一手资料的收集、整理工作，填写施工日记；

i、协助队长做好项目工程的验收工作。

（4）、安全员职责

a、接受安全技术交底，并做好队里的安全技术交底工作；

b、认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，开展全方位安全工作； 上海××建筑工程有限公司

、认真检查各种安全设备和安全设施；

d、定期组织安全学习和培训，并做好记录；

e、对安全事故的调查、分析、处理工作进行协助；

（5）、材料员职责

a、熟悉工地所使用的材料品格、规格、数量，要求进场时间及材料的质量标准；

b、向物资部提供材料计划报表，要求进场时间并组织材料进场；

c、建立现场材料库，做好材料的进场、检验、登记、保管、标识、发放等工作；

d、进场材料必须提交出厂合格证，并当场抽检，合格方可入库；

e、建立材料出、入帐登记，并做好签字手续，收集原材料合格证；

f、材料堆放整齐、标识清楚，并且多余的要集中堆放，并做好记录；

（6）、技术员职责

a、负责工程项目的技术工作；

b、接受设计、施工技术交底，并做好队里施工技术交底；

c、熟悉图纸及有关技术性文件；

d、熟悉有关标准、规范、并认真落实；

e、配合好施工员、解决好现场出现的技术问题；

f、收集原始技术性文件、资料、做验收准备；

g、做好安装人员的技术培训、考核工作。

（7）、质检员职责

a、熟悉国家有关标准、规范、设计文件；

b、对工程质量进行抽查，并填写报告；

c、检查、督促工人进行自查；

d、组织对工人的质量要求培训；

e、收集并整理有关第一手技术质量资料。

（8）、 专业工长

a. 负责分项工程施工生产的管理与协调，严格按照施工组织设计组织施工。根据分

项工程的计划编制月、周、日计划，控制施工作业进度安排。

b. 负责向施工作业层进行技术交底，并做好书面记录。

c. 参与技术方案的编制，加强预控和过程中的质量控制把关，严格按照项目质量计

划和质量评定标准、国家规范进行监督、检查。 上海××建筑工程有限公司

负责现场文明施工管理，落实各施工部位责任人，并进行现场达标管理。

e. 严格落实“三检制”，组织作业层做好工序、分项工程的检查验收工作。

f. 参与质量事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任人的修复。

g. 对工程进展情况实施动态管理、分析预测可能影响工程进度的质量、安全隐患，

提出预防措施和纠正意见。

h. 协助安全员对现场人员定期进行安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行

检查，加强现场文明施工的管理。

4.2 施工进度的保证措施

本工程施工工期将严格按照整个项目的总进度计划进行，确保如期完工。

（1）、工程进度控制程序

（2）、提前准备

我公司根据已往成功的施工经验，采取先期介入的方法。对设计基本吃透，并对其偏离计划

建设单位

指定工期 建设单位与承建

单位

签订承包合同

施工单位编施工

总进度计划

承包单位编制年、季、

月度实施计划

建设单位、监理单位

审     批

施工单位组织计划

实    施

监理工程师检查计划

的实施情况

建设单位、监理单位

审    查

正 常 施 工

实现工期目标

中的新工艺、新方法也进行先期准备、研讨。此项工作将为今后的工作带来极大的便利，

与甲方及设计单位更快更好的沟通，缩短了以后的准备时间；对工程材料施工工序，方

法也采取类似的前提前准备的方法；拟参加本工程的施工员、质检员使之了解本工程的

特殊性，明确甲方对其今后工作的要求。

（3）、仔细计算，精心编制可操作性施工进度计划

所有的计划指标都是从图中和现场取得的数据。经过仔细计算，结合实际用料定额

获得的。并在此基础上，精心编制控制性网络进度计划。然后，通过计算机对施工进度

计划进行优化处理，经使计划能在最短时间内合理地完成各分项工程。

（4）、按计算要求控制施工进度

总进度计划是施工人员制定分项工程进度计划的依据，施工人员将每天的施工进度

情况与施工计划对照进行检查，对未按期完成进度的滞后工程项目，采取加班或增加工

作人员的办法，突击赶工，以保证工期不受影响。

（5）、加强材料计划控制

做到详细的材料供应计划，特别是由业主的提供的材料，需提前交付材料清单计划

报告，并督促业主按时供货。

（6）、适时采用定额计划

对工程量大，适合计件制的项目，可采用定额计划制。

（7）、其它赶工措施

组织足够的劳动力，采取紧凑的施工工序。

落实好重要隐蔽工程的验收时间，尽量报请现场监理能在最短时间内验收认可，以

便进入下一阶段的施工。

采取适当经济激励措施，以提高工人的积极性。

（8）、严格进行工期管理

技术方面和管理方面的标准化，对圆满完成本工程关系重大，为了在里程碑规定时

间内优质完成该工程，我们将按合同条款进行现场施工进度的严格管理。

（9）、建立和完善以保工期、投资、劳力、材料为主要指标的动态优化，对各工序

进行科学调控，使工程的各个方面、环节处于可控之中。

（10）、 确保工期的具体组织技术措施

1）、建立健全现场施工组织指挥系统和对外协调系统，做到高效、应变能力强、指

挥得力； 上海××建筑工程有限公司

）、技术措施方面：成立以项目经理和项目工程师为首的技术管理小组，确定重大

技术措施的实施，检查督促技术项目的落实，建立技术岗位上的岗位责任制，技术干部

和技术工人定岗定责，严格技术标准、工艺的实施，持证上岗，严明奖惩。

严格施工管理、严格施工工艺、严格施工纪律，并及时作好各项技术资料的整理归

档管理工作，抓住关键技术，组织科学攻关，制定科学的施工方案。

4.3 主要劳动力计划

主要劳动力计划安排如下表：

工    种 数  量（人）

工  长 2人

电焊工 2人

电  工 1人

机械维修工 1人

汽车司机 2人

吊挂件安装工 20人

石材、铝板安装工 30人

注胶工 15人

测  工 2人

普  工 6人

合  计： 81人

4.4 运输计划

一、制品运输

（1）、钢材、石材以8吨卡车进行。

（2）、石材以木箱运输。

（1）、货物进场后，钢材、石材卸入指定的堆场放置。

二、堆场的选定

（1）、场地应选择无下坠物的场地。

（2）、仓库应选择相对固定且离现场较近的场所。 上海××建筑工程有限公司

干挂石材、铝板施工方案

第 11 页 共 39 页 （

3）、交通应畅通。

（4）、石材储放地应防雨、防潮、易于搬动。

（5）、堆场面积应不小于50M2。

三、保管方法

（1）、配置保管应适应安装顺序。

（2）、保管场所应有明显的标志。

（3）、石材应防止倾倒、破碎、撞击。

（4）、五金配件应集中入库保管。

（5）、型材的保管应防止变形。 5

．施工方案 5.1总体施工步序

5.1.1现场测量放线

熟悉施工现场，对施工现场进行测量，并弹出基准线。测量的主要内容包括：

⑴ 各楼层的标高的复测；

⑵ 构筑物、柱梁、中心线复核，并计算出偏移尺寸；

⑶ 砼墙、柱面垂直度如何，是否影响墙饰面施工等等。复测时必须对照每个工作面

逐一测量，并形成测量记录报告，弹出各类基准线。测量记录报告，按公司规定的程序

审批后，发至各所在部门。测量设备必须校检，以保证数据的准确性。测量人员在入场

前就必须对工程图纸非常熟悉，放样员及有关施工员将在测量前3天熟悉施工图纸，以

便入场后展开工作更为顺利。

5.1.2 编制《项目质量计划》

我公司质量体系文件规定，每一项装饰工程和施工都必须进行质量策划并形成文件

化的《项目质量计划》。本工程这《项目质量计划》不仅要按我公司的规范化文件要求编

制，还要考虑本工程对工程质量管理方面的特殊要求，并使之贯穿在各项质量活动中，

对影响工程的质量主要因素，如人员、设备、技术、施工工序控制等按公司规定的程序

展开各种质量活动。

《项目质量计划》按公司质量体系文件的程序审核、批准，发布后实施。对其中的

重要内容形成文件化资料，将按公司要求的格式行文，经审核后交由监理单位审批。《施

工方案》包括具体的施工进度计划，材料设备供应、订货计划，人员配置计划，主要分

项工程施工工艺和方法，施工方案等内容。 上海××建筑工程有限公司

其它各类计划及资料编制

1、我公司将按业主的要求在规定的时间内提交变更计划及资料。

（1）、与土建进度协调之后的周月份施工进度计划表。

（2）、与其他施工单位协调的配合计划表。

（3）、材料采购及样品送审送检计划。

（4）、资料管理方案。

（5）、特殊分项工程施工工序及施工方法。

（6）、具体的施工方案及其他各类计划资料。

（7）、材料供应计划，材料之色样及有关材料的技术参数，规格要求等。

2、我公司编制的施工计划，按本工程的实际情况和其它具体要求，采用先进的工程

管理软件，在工程量计算基础上组织编制，在编制该计划时同时考虑与其他施工队的协

调配合，材料员根据《项目质量计划》之《工程物资需用计划》，编制材料设备采购计划，

按公司要求的格式编制。资料员按照公司体系文件的要求编写本次工程的资料管理，以

确保其成为整个工程资料系统的有机组成部分：施工方案对特殊分项工程进行研究、试

验，形成文件化的施工工艺及施工方法，同时根据施工进度计划要求制定出详细的具体

的施工方案。

5.1.4 材料及设备样品（或资料）确认

1、材料员根据监理单位审批的材料采购及样品送检计划，在规定的时间内组织有关

的材料及设备样品（或资料）交业主方、监理单位及设计单位确认。材料样品之规格及

标准将按照业主的要求制作，一式两份。审批确认后材料样品（或资料）一份封存，另

一份由我公司采购样板。

5.1.5图纸技术交底

对即将展开施工的单体工程项目（与其他施工交叉的施工项目）由有关设计人员对

有关施工员作图纸技术交底，施工员对施工班组进行技术交底，务必使每位施工人员对

其施工的施工工艺、施工方法及规范要清楚明了，并按公司质量体系文件要求，形成图

纸技术交底，质量记录文件。在工程进行中不断修订的总进度计划而制定，并将按要求

详细显示施工各步骤的具体日期。

5.2本工程关键作业控制线

1、石材的加工及安装，安装所需的石材外表面色泽要统一，各个批次的石材要集中

施工；2、铝板的裁割加工及折边处理。 上海××建筑工程有限公司

主要分项工程的施工方法及工艺

5.2.1钢支架制作安装工程

1、施工工艺流程

层高及横梁测量定位与放线→横梁固定定位钻孔→横梁安装→三维调节系统安装

2、定位放线

2.1 说明

定位放线是在正式设计图纸已定，所有误差处理方案确定后进行的，待进场后我司

根据现场实际量出放样分块图及钢支架扣件节点图为准。定位放线是石材、铝板幕墙安

装关键性的一步，也是实质性的一步，其误差的大小直接影响着后期各工序的质量。放

线必须准确，同时放线要求考虑的问题很全面，包括各转角、节点处的尺寸处理。

2.2工艺流程说明

熟悉了解图纸要求，检查图纸是否有不清楚的地方，是否有弄不懂的问题→准备所

有的工器具，做好准备工作→在施工现场找准所放线的位置→在关键层找水平线→寻找

辅助层打水平线→找出横梁放样定位点→将定位点加固→拉水平线→检查水平线的误差

→调整误差→进行水平分割→复查水平分割的准确性→吊垂直线→检查垂直度→固定垂

直线→检查所有放线的准确线→重点清查转角，变面位置的放线情况。

2.3基本操作说明

熟悉图纸的过程是对整个工程的了解，在施工前对施工图作出全面的了解，弄清整

个位置的主导尺寸，收口位置尺寸、转角、收口的处理方式，以及整个建筑设计的风格，

并对整个施工方案有明确的认识，对施工进度的控制做到心中有数，同时根据实际情况

编制切实可行的施工方法、方案。

（1）、在正式施工前，要进行施工准备，准备的内容有：

1）人员准备。人员准备包括：人员结构、技术水平、新旧人员的搭配等情况。

2）工器具准备。在放线前对工器具的准备要检查是否缺什么、是否使用正常，仪

器是否准确，误差是否在规定范围内。

3）材料准备。

（2）、在施工现场找准所放线的部位，并对其周围的环境进行了解，对照图纸将转

角位、轴线位、变高变截面的位置一一对照，以保证放线时准确无误。

（3）、选择好关键层，将关键层清理干净，防止杂物对放线的影响，在关键层找出上海××建筑工程有限公司

关键点并固定加固好此点，并对此点用水准仪找平，以便按需要找水平线。

（4）、确定了关键层、辅助层，在关键层上寻找横梁放线的定位点。定位点一般在

变面接口处、转角处，在平面石材幕墙较长时可以是在平面中间，但此时必须调准位置，

保证线、面空间的统一。关键点不低于两个，随着各立面变化的复杂程度和整个方案和

设计形式而决定关键点的多少。

（5）、找出所有的定位点，对定位点调整固定。对定位点的调整固定要求：

1）定位点误差必须足够小。

2）所用固定点材料应无明显塑性变化。

3）固定必须牢固、稳定。

（6）、复核水平度，从定位点找水平线，水平线用20#铁线拉直用花蓝螺栓紧仔拉紧，

铁线一定要拉紧，有时可采用多个花蓝紧仔拉紧的办法。在拉水平线之前要求对水平度

进行复核，误差一定要小于lmm。

（7）、在水平线拉好后，为防止出现误差，要求对拉好的水平线进行水平度复核，

复核时一定要将铁线调至水平状态，必要时可在中间加辅助支点，以避免铁线下挠。

（8）、进行水平分割：水平线拉好调整后，进行水平分割，进行水平分割前必须做

好以下准备工作：

1）查看图纸分格；

2）明了分格线与定位轴线的关系；

3）找出定位轴线的准确位置；

4）准备工具，同时对圈尺等测量仪器材进行调校；

5）确定分割起点的定位轴线。整个准备工作做好后着手水平分割，一般三人同时进

行，一人主尺；一人复尺；一人定位。每次分割后都要进行复检，方法有二种：

①按原来的分割方法进行复尺，并按总长、分长复核闭合差。

②按相反方向复尺，并按总长分长复核闭合差。

以上复查加出现分割误差大于2mm。则需要重新进行分割。

（9）、水平分割确定后，我们就需要根据水平分割吊垂直线，吊垂直线时应注意：

1）固定好吊线支座；

2）每根线都在分割点上； 上海××建筑工程有限公司

）分割点必须准确无误；

4）吊线时必须先察看是否的排栅或其它东西档住：

5）所吊垂线代表板块的安装位置，这就要求我们对水平分割与所吊垂线必须完全吻

合；

6）在风力＞4级时不宜吊垂线；

7）吊线时，吊垂的重量根据情况。用重法码的办法来减少风力为对其的影响。

8）吊垂线是一根一根的吊，同时用经纬仪进行辅助工作，如无外排栅的工程其垂直

放线尽量使用经纬仪控制。

（10）、检查垂直度有：

1）经纬仪检查法；

2）水平辅助层定位点重合复检法；

3）自由复检法；

①经纬仪检查是用经纬仪作为垂直验证，从所吊垂线中选择几个垂直线用经纬仪

进行复检，检查出误差要记录并寻找原因进行调整这是一种最准确的办法；

②水平辅助层法，通过查看辅助层分割点与定位层分割点是否重合来检查垂直吊线

的准确性；

③自由复检法，任意选择一层作为检查或选择一边区域进行复检具体方法参照①②

得出误差后进行分析、记录、处理。这是由于有时赶工，时间紧的情况下的应急方法，

一般情况下不采取。

（11）、固定垂直线，为了防止受外界力的影响在调整好的垂直线要进行固定；固定

时固定稳、准，同时避免外界冲力对其的影响，同时．要注意对所放线的保护，有条件

的对固定完毕的垂直线用经纬仪重新校正。

（12）、至上道操作为止，放线部分的工作基本完成，随后将进入安装阶段，为保护

安装阶段准确元误，对所放的线要进行全面验收复查；对不同区域进行互查，以保证不

出错；保证其准确性是检查的重点，特别是转角位置的放线情况，要反复查对以防搞错。

2.4管理要领

（1）、熟悉图纸弄清弄懂设计意图。

（2）、熟练各种操作的过程，顺序。 上海××建筑工程有限公司

3）、对全过程进行质量控制。

（4）、对弧形，折线幕墙模板加工一定要准确。

（5）、转角位置的开线一定要准确无误。

（6）、误差控制在放线阶段＜0.5mm。

（7）、全面控制与设计差值，如可调节尺寸有大的出入应与设计部门联系。

（8）、做好详细的放线记录。

2.5安全及防范

（1）、严格遵照公司有关安全及建筑施工有关安全防范措施。

（2）、做好安全用电、防火工作。

2.6质量评定、资料整理

（1）、对每道工序的施工过程，做好详细的记录。

（2）、对放线后的数据做好详细的记录，绝不能漏掉任何一个数据。

（3）、与设计误差较大时要说明原因及报告给上级部门及设计部门，有必要时要将

放线后的资料以公司名义报告给业主。

（4）、资料必须整理完整，同时装订成册记录在案。

4

4.1说明

首先进行横梁安装准备。除材料准备外还有施工难备即对横梁的测量定位与放线。

横梁测量是对建筑误差的调整，为石材幕墙的美观要求，故对石材幕墙的垂直分格（横

梁位）要做适当调整，一般调整以层为单元，测量定位后才能放线，安装。

4.2工艺操作流程

水准仪抄平→测量层高误差→分析误差→调整误差方案时（报批）→调整→绘制横

梁安装垂直剖面图→放线→检查。

4.3基本操作说明

（1）、水准仪抄平：用水准仪在每层抄平，在抄平时要先选择每根横梁的水平线。

并标上水平线位置。

（2）、测量楼层误差：水平线抄好后就测定楼层误差，误差测定后可协助确定土建

楼面位置，也利于我们按楼层确定垂直分割线。具体测量法是测量每根横梁的水平线位上海××建筑工程有限公司

置至楼面的距离，记录下每一个数据，然后记录每层的平均值最大、最小值备用。

（3）、测量层高误差：取楼层误差的平均值，在一根横梁上取楼面点，然后测量每

个楼面点间的距离即是实际施工层高，一般情况下层高有少量的误差不需要调整，但也

不排除误差很大的情况，故对误差较大的层次要进行反复测量。将每层层高一一记录。

（4）、分析误差：寻找解决办法，将记录下层的数量进行整理，然后按设计图纸一

层一层对照并进行分析如误差较少相邻正负误差可相抵又不影响观感效果，可自行调整：

误差不大的可不调；如误差较大时，必须要调整石材分格尺寸。

（5）、调整误差方案：调整误差是在分析误差的基础上进行，误差调整方案的制定

要遵循：

1）、不能破坏原有建筑风格；

2）、调整是局部的小范围，小幅度的调整；

3）、考虑材料的利用及经济性。

方案定下后应对照现场实际情况进行复核，同时要保持方案的完整性。将制定好的

方案上报主管部门及设计部门，对方案中调幅不大的由主管部门制定即可调整，但要报

设计部门备案。如调幅较明显，则必须通过设计部门修改设计图。

（6）、调整：根据方案对图纸中有改动的地方进行调整，调整时要附有详细的文字

调整说明和表面具体的尺寸位置要求，最后绘制一份调整后的施工图。

（7）、绘制横梁安装垂直剖面图：为了进一步明确横梁安装分格的要求，在横梁施

工技术交底时要求现场管理人员绘制横梁安装垂直剖面图，在外墙上绘制横梁具体的安

装位置尺寸，离楼面分格尺寸等，同时，要注明调整后的楼层标高以便复查，总之横梁

垂直剖面图的尺寸尽可能详细，能说明问题，这样才能指导施工。

（8）、放线：横梁放线是在外墙上标出横梁应在位置，要准确无误，一般放线是遵

循从中间向上下分线的原则进行。以每层水平线为标准，随时复查分格是否水平。

（9）、检查：横梁放线完成后，为保证万无一失，对其准确性水平度进行抽样检查，

对每一组的工作都要检查防止出现误差，发现误差马上调整。

4.4 管理要领

（1）、测量放线前要校对量具，校正水准仪；

（2）、对方案的调整要切实可行； 上海××建筑工程有限公司

3）、一定要绘制横梁安装垂直剖面图交予施工人员。

（4）、质量控制要严，每层必须复检水平。

5

5.1说明

横梁定位放线完成后随后即要安装横梁，横梁安装是否准确取决于螺栓孔位的准确

与否，所以，在横梁螺栓位钻孔时一定要注意定位的准确，一般情况下采用模具定位。

5.2工艺操作流程

准备模具→检验模具的准确性→检查横梁定位线→钻孔→检查。

5.3基本操作说明

（1）、准备模具：钻孔前首先准备模具，模具要根据不同的需要，一般情况下至少

要准备两种：一是方通模具；二是线通模具。每次施工前要准备齐。

（2）、检验模具的准确性（试模）：在全面钻孔前先检验模具的准确性，方法是先选

择一个施工段，根据横梁定位线，用模具先钻孔安装横梁，然后测量横梁是否有误差，

如有误差就要对模具进行调整。直至准确为止。

（3）、检查横梁定位线：在每一个施工段钻孔之前要检查确认横梁定位线，是否有

遗漏或是有疑问，确定无误后才能开始钻孔。

（4）、钻孔：钻孔前要做好准备，主要有工具准备电源准备等，同时各施工班组要

统一施工方法，避免口径不一导致误差。

（5）、检查：每个施工段钻完要进行验收，验收的主要内容有孔径、标高、数量，

定位对钢材是否有损伤，是否有不通的孔等。

5.4管理要领

（1）、要选择精确的模具。

（2）、正确调整由模具导致的系统误差。

（3）、控制操作误差，避免误钻，损坏钢材。

（4）、注意安全。

6

6.1工艺操作流程

（1）、施工准备：在横梁安装前要做好的施工准备有： 上海××建筑工程有限公司

第一，资料准备。要认清图纸，不能将横梁装错；

第二，是材料准备。要准备好各种所需材料，清查各材料的规格数量是否符合要求，

施工人员要有各横梁应在那儿就位的观点；

第三，人员准备；

第四，施工段现场的清理，由于有可能出现因排栅等原因横梁不能正常安装的情况，

故在施工前要进行清理工作。

（2）、检查各种材料质量：在安装前要对所使用的材料质量进行合格检查，包括检

查横梁是否已被破坏，冲口是否按要求冲口，同时所有冲口边是否有变形，是否有毛刺

边等，如发现类似情况要将其清理后再进行安装。

（3）、就位安装：横梁就位安装先找好位置，同时注意观察横梁固定孔位与外墙上

已经打好的螺栓孔洞位置是否一致，调整好孔洞的位置以保证横梁的安装质量，位置一

致后用化学膨胀螺栓加以固定。

（4）、检查：横梁安装完成后要对横梁进行复查，主要查以下几个内容：各种横梁

的就位是否有错，横梁是否水平，横梁外侧是否在同一平面上等。

6.2管理要领

（1）、要严格把好质量关，不合格的半成品不得安装。

（2）、要调整好横梁与各配件间的配合间隙。

（3）、横梁用螺栓一定要上紧（必要时加弹簧垫圈）。

5.2.2石材饰面安装工程

1、工艺流程

测量放线→骨架安装→板材开槽→板块安装→连接件固定→缝隙处理

2、连接构造及施工要求

（1）、测量放线按放样图在墙面上弹出饰面板分格线，相应找出骨架放置线，并在

墙脚地面上弹出饰面板的外边线。

（2）、板材开槽用开槽机在板材上下端面各开槽两个（过长板材适当增加），槽边距

板材端面60MM，槽长40MM，深16MM。并配备相应连接件和螺栓。

（3）、连接固定将饰面板用连接件和螺栓固定于水平角钢上。先将下部连接件固定

并插入板材槽外填塞不干性密封腻子，再固定上部连接件并勾住板材，经校正水平、竖上海××建筑工程有限公司

直和接缝符合要求后，拧紧螺栓。

3、注意事项

（1）、所有连接件与板材接缝处必须填塞不干性密封腻子，以防颤动时板材受损。

（2）、钢骨架和连接件均应认真作防锈处理，刷防锈涂料不少于两遍；厚度不少于

125μM。

（3）、板缝处理和打蜡上光与前述类同。

4、石料加工

1）将石料加工成所需要的镶板尺寸和厚度，按照说明，加工。

2）严格按照设计和细节图以及批准的制配进行制作。

A．按要求准确切割石块，保证尺寸正确。

B．提供砂是干净、竖硬、锐利硅质材料，至少有5%的湿度，所有砂经过筛选。

C．水采用干净的自来水，不要使用普通盐含量百分之零点五或更多的水。

D．灰浆中不得使用防冻合成物。

5、清洁收尾

（1）、说明

清洁收尾是工程竣工验收前的最后一道工序，虽然安装已完工，但为求完美的饰面

质量此工序不能马虎。

（2）、注意事项

在全过程中注意成品保护。

6.2 质量岗位职责

（1）、项目指挥部

主持或委任现场项目经理主持质量教育例会；定期检查工程施工质量；参加工程竣

工内部验收。

（2）、业主质量工程师与监理单位质量工程师：

代表业主和监理单位监督施工单位按照国家有关规范和合同要求施工。

（3）、总工程师：

领导质量管理小组开展各项质量活动；组织工程竣工内部验收；参加业主组织的工

程竣工验收；检查项目质量计划实施情况；组织开展项目部统一安排的各项质量活动；

处理质量事故。

（4）、质安总监：

领导施工员参加各类质量活动；主持重要分项工程隐蔽工程验收；领导施工员进行

重大的新工艺、新材料施工试验，并总结编写工艺及施工方法；检查质检员工作质量；

参加工程竣工内部验收。

（5）、项目经理：

主持编制项目管理方案，确定项目管理的目标与方针。确定项目管理组织机构的构

成并配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。及时、

适当地作出项目管理决策，其主要内容包括人事任免决策、重大技术方案决策、财务工

作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同签订及变更决策等。与业主、监理保持经

常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。积极处理

好与项目所在地政府职能部门的关系。

（6）、质检员

实施项目质量计划规定的有关质量活动；核定分项工程和隐蔽工程验收；主持材料

质检，并填写有关质量记录文件。

（7）、施工员

组织参与施工现场预检、测量；组织工程样板施工，并编写施工技术交底资料，分

项工程或隐蔽工程检验并填定质量记录文件；组织新工艺、新材料的施工试验，并总结

编写施工工艺及施工方法，指导施工班组作业；组织工序间“交接检”。

（8）、施工班组长

检查班组工人“互检”及“交接检”。

（9）、施工工人

参加所施工项目的“自检”“互检测”“交接检”。

质量保证工作流程      施工方

单位工程开工报告

↓

工程监理

审核开工报告

↓

指挥部、监理

批准开工

↓

施工方

组织施工

↓

驻地监理

施工全过程检查

↓

施工方质检工程师

施工方逐道工序自检

↓

施工方项目部

填报每道分项工程质量检查证

↓            ↓

驻地监理 试验中心

现场抽检 试验室抽检

↓

↓

业主、设计、质检、监理、施工方 驻地监理

现场竣工验收 审核竣工资料图

↓

计量支付程序

驻地监理

签   证

必须附上： ●

质量保证资料核查表 ● 单位工程观感质量评比表 ● 各项工程检验认可书 ● 竣工图

施工方

单位工程竣工申报

竣  工

必须附上： ●

竣工资料 ● 竣工图纸

交业主使用

按要求填写并附上： ●

施工组织设计或施工方案 ● 分包商的资格证书 ● 由监理工程师签证的施工放样单 ● 管理人员名单及分工 ● 各项材料出厂合格证 ● 各项材料验收报告 ● 其它检测和试验报告 循 环 进 入 下 道 工 序 返 工 重 报 返 工  上海××建筑工程有限公司

质量检查程序

预  检         材料检验         自  检       互  检        交接检

隐蔽工程检查

分项工程检查           内部竣工验收      工程竣工验收

（1）、预检：由施工员主持。进入施工现场后的主首要工作。主要内容：

A．建筑物各层标高、门窗洞口尺寸的复测；

B．建筑物柱、梁的中心线检查；

C、墙面垂直度及平整度检查；

D、其它；

施工员检查后应将所测数据标明在备用图纸上，并填写《现场验收记录》。

（2）、隐蔽工程检查

重要隐蔽工程由质量检查员主持，分项工程项目施工班长、监理工程师和有关业主、

工程师（必要时邀请）参加共同进行。主要检查项目有：

A钢支架基层验收；

B柱子等钢结构基架验收；

C其它隐蔽项目检查；

质量检查员在检查合格后填写《隐蔽工程验收记录》，检查不合格时，执行《不合

格品控制程序》；即轻微不合格时，返工直到验收合格才能进行饰面工程。返工后的隐蔽

工程重新组织有关人员检验批评定，直到合格为止，并填写《隐蔽工程验收记录》及不

合格项开闭记录。

（3）、分项工程检查

由施工员组织，重要工程由项目经理组织，施工班长共同进行检查。并填写各《分

项工程质量检验评定表》，交质检员核定。

（4）、操作工人（自检、互检、交接检）：施工班长和施工员领导班组工人进行。

A．自检：操作工人在施工过程中，按技术交底及有关施工规范要求随时进行自我

检查并整改的过程。

、互检：同班操作工人，在操作过程中，按技术交底及有关规定要求，随时进行

他人质量检查并整改的过程，互检由施工班长领导。

C．交接检：上道工序施工班级完工后向下一道工序将要继续操作的施工班组进行

交接检查验收。交接检由施工员组织。

（5）、工程竣工内部验收

由总工组织项目经理、项目工程师、施工员、质安组长、质检员、项目指挥部、资

料员、质安部共同参加的检查验收。工程竣工内部验收工作按公司质量体系文件之《竣

工工程最终检程序》规定进行。

6.5 质量保证措施

在整个施工过程中，我公司将依据公司质量体系文件对工程施工进行全过程控制，

并对容易产生质量问题的特殊质控点采取特列措施，以保证工程质量合格。据以往的经

验，必须采取特别措施的特殊质控点包括。

（1）、测量放线

测量放线一定要准确、无误。由施工员担任测量放线组长。测量放线组长，必须对

其将做的工作及要求进行了解，并能熟练使用测量放线工具。施工组长应对其工作进行

抽检。发现异常情况应立即落实查明。对参加测量、放线工人应按公司质量体系要求进

行培训，以确保测量、放线的准确性。

（2）、设计控制

A）及早熟悉设计图纸。安排有丰富经验的工程技术人员，从投标报价阶段就参与

熟悉图纸工作，做到位置及图对原设计图纸成竹在胸，并对其中不甚详细图纸做详细的

记录。此记录将成为现场放线的重要指导依据。

B）严格按公司质量体系文件之有关程序的要求对细部深化设计过程实施控制，做

到组织接口明确、设计评审、验证到位。

（3）、材料控制

材料控制严格按公司质量体系文件的要求控制进场的工程材料，所有进场材料要进

行材料质检，并有相关的质量记录。对国家的强制性要求的送第三方检查材料要按要求

送检，并做到来一批检一批、不漏检。同时，对材料质检工作要抽查，进行二次检验，

以验证质检人员的工作效果。对质检工作配备充分的设备、仪器资源，仪器设备先要按上海

要求核准。送业主审批的材料，同时我司将向业主及监理提供材料详细清单，材料的合

格证、质保书等资料，并提供相应颜色的色板，交业主和设计师审批。

（4）、施工过程控制

在施工过程控制中，特别要注意施工技术及培训工作。为此，除按公司质量体系文

件要求的程序进行监控外，还必须将其列为特殊控制过程。一般要求，施工技术交底至

施工班组，使每位施工人员知晓施工工序、材料要求、应注意的问题等方面。对不常见

的新材料、新工艺，先由施工员组织技术骨干组成施工试验小组，经项目经理审批后推

广。大面积施工前，必须对每一参与施工的工人进行培训，经考核合格者方可上岗作业。

施工样板须得到有关人员确认。

（5）、质检管理

严格按照公司质量体系文件要求对进场工程材料及分项工作进行质量检查。为加强

质检工作，根据我们的施工经验，组成一个由技术总监负责的质量管理小组，小组成员

包括总工、质安总监、项目经理、质检员。质量管理小组将采取开例会的形式对施工情

况进行全过程监控。质量例会每天开一次，一般安排在每天下班前二十分钟内进行，其

任务是，检查一天的质量情况，交待下一天应特别注意的质量管理事项的质量活动。此

外，质量管理小组还将随时抽查检验标准，主要材料（如石材、铝板），检验的公差范围

比国家标准小30%，同时分项工程的检查严格按照国家标准执行。

（6）、加强材料计划控制

严格按业主的要求及时提交材料样品送设计方确认，并照公司质量体系文件有关规

定按计划采购工程必须之工程材料。对须提前订货的材料，材料组将提前向有关领导反

映提前订货，使每种工程材料按期进入施工现场，避免出现停工待料的现象。

（7）、公司全力支持，在资金上绝对保证本工程施工的需要，对工程的全过程进行

控制。在资金、人员上优先保证本项目的需要，绝不会出现因人员及资金等资源不足原

因影响工程施工进度。 7

安全文明施工的保证措施

7.1 安全岗位职责

（1）、项目指挥部

主持或委托地方施工总监主持安全教育大会；检查安全设施。 上海××建筑工程有限公司

2）、安全工程师：

监督施工人员按照国家有关安全规范和《市标化文明工地标准》管理办法、施工的

合同要求施工。

（3）、质安总监：

组织安全技术交底和安全培训工作；领导安全员，电工班检查各施工班组安全施工

情况；配合甲方有半安全活动落实具体措施。

（4）、项目经理：

协助质安处进行安全技术交底和安全培训：领导施工员，电工班检查各施工班组安

全施工情况；配合甲方有关安全活动落实具体措施；负责安全统计及有关资料管理；定

期向质安处报告安全施工情况。

（5）、安全员：

负责向施工班组进行安全技术交底及安全培训；跟班作业，监督施工班组安全施工；

在质安总监的领导下具体落实各项安全生产活动。

（6）、施工员：

协助安全员进行安全技术交底和安全培训；检查特列岗位持证上岗情况；配合上级

开展各项安全活动；负责所辖区域施工现场安全设施（如灭火器、安全护栏）管理及区

域清洁卫生，清除安全隐患。

（7）、施工班组长：

接受安全技术交底和安全培训；并经考核合格；监督施工工人按安全规范要求施工；

配合上级开展各类安全活动。

（8）、施工工人：

接受安全技术交底和安全培训，并经考核合格；按安全规范要求施工。

7.2 安全检查程序

安全技术交底、

安全培训 安全教

育大会

安全设

施检查

安全用

电检查

安全

施工

安全用

具检查

1）、安全设施检查：

由质安总监组织对完工的安全设施进行检查，检查内容包括：

（A）施工用电设施是否符合安全规范要求，有没有施工用电设施系统图，电缆质

量情况，有没有按要求设置分线箱，分线箱有没有标识及负责人，重大设备是不是一机

一闸，有没有接地保护等。

（B）“四口”处有没有设置安全护栏；

（C）脚手架是否符合安全规范要求；

（D）有没有安全规范要求设置临时照明装置；

（E） 特殊危险区域有没有安全警告标志牌。未经安全检验的安全设施不准施工（启

用），检验不合格的安全设施应重新整改，整改后再检验，直至合格为止。

（2）、安全用具检查：

由质安总监领导安全员对施工现场的安全用具进行检查，检查内容包括：

①有没有按安全规范要求在施工现场配置灭火器（地点、数量、位置、标识）；

②施工人员有没有配戴安全帽；

③高空作业人员有没有安全规范要求配戴安全带。

（3）、安全施工检查：

由安全处长领导安全员工对施工现场安全施工情况进行检查，检查内容包括：

①施工班组是否按安全规范要求作业。

②特殊岗位是否按安全规范要求作业。

③有特殊安全要求的施工工人是否经过必要的培训，并经过考核合格。

（4）、安全用电检查：

由施工班在质安总监领导下检查施工班级是否按安全规范要求是使用电动设备、工

具。检查内容包括：

①使用电源是否符合安全规范要求；

②电动设备是否完好无损

③特殊地方是否有相应的警告标识；

在安全过程中，发现违规作业，立即勒令停止整改。 上海××建筑工程有限公司

安全文明施工措施

将按照公司质量体系安全文明施工是工程按计划施工的前提条件，也是政府对施工

企业强制性要求，我公司文件要求及甲方的安全管理制度规定做好安全文明施工工作，

并对容易发生施工安全事故的环节采取有力措施，保证施工安全一直处于受控状态。

（1）、根据公司质量体系文件，所有施工人员必须通过安全培训，考核合格才有资

格上岗操作（《施工过程图纸会审与技术交底管理程序》），所有操作者在开工前必须进行

安全技术交底和安全技术教育。安全技术义底、安全技术教育应有相关的质量记录。

（2）、根据当地对安全施工的特殊要求，采取必要的措施落实，以符合甲方有关安

全施工的统一规定；

（3）、我司施工人员在施工现场必须做好安全帽、胸卡等方面有关工作，并征得现

场监理师的认可，便于对现场的管理工作。

（4）、针对本项目的特点，对进行较易发生安问题的施工作业人员进行上岗前特别

安全、技术交底，确保施工过程零事故率；

（5）、特种作业人员持证上岗，无相应证件作业者，一经发现，立即清除出施工现

场，并对有半责任人员重罚。

（6）、切实落实施工安全规范，按照规范要求设备检查员，安全检查员跟班作业，

发现违章行为及进纠正。凡未通过安全检查员认可的电源线箱、活动插座、高空作业平

台或脚手架，坚决不准使用，并立即整改至符合安全规范要求；违章作业者一律停止作

业，按安全规范要求进行操作；

（7）、成立施工、生活用电管理小组，专司施工、生活用电管理，并对电动设备线

路及有危及安全可能的因素进行定期检查，发现隐患即刻排除，对违规用电者，除责令

其改正外，根据违规情况轻重，进行必要的惩处；

（8）、焊接时，旁边应设置灭火设备，并远离易燃及易爆品，在高空焊接时，应加

档板，以免电焊火花掉下危及下面行人及施工人员的安全及其它火灾隐患；

（9）、所有进入施工现场的施工人员应按总承包商要求穿戴。高空作业人员如果固

定安全设备不足以保证安全时，还必须配戴安全帽；

（10）、保持施工现场整洁，配备足够清洁工人及工具，做到随清随扫；

（11）、对楼梯口、通道口等容易造成人员安全事故的场所按规范要求加设防护，上海××建筑工程有限公司

保证施工人员的绝对安全；

（12）、明确划分施工区域和通道，按公司的要求规划施工现场，并设置醒目的标

识牌对各不同区域进行标识，标识牌应醒目、规范。

（13）、任何工人不得在工地酗酒、赌博、斗殴，不得流动吸烟，留宿外来人员，

一经发现，立即开除。

7.4安全生产保证措施

（1）、文明施工作为本工程的主要内容之一，以“方便人民生活，有利生产发展，

维护市容整洁和环境卫生”为宗旨进行施工生产，执行市政府的相关规定；

（2）、所有参加施工的作业人员必须经施工负责人进行书面的安全技术交底后，方

可施工作业，并坚持挂牌、佩胸卡施工；

（3）、认真做好施工便道及施工场地的养护管理工作，设立专人专业维护，确保行

路安全，减少市民不便之处；

（4）、施工场地采取全封闭隔离措施，工地主要出入口设置交通指示标志和警示灯，

保证行人和车辆安全；

（5）、建立专职保洁队，并建立健全质量监督总站规定的整套文明施工资料管理系

统，做到字迹清楚，记录准确，层次分明；

（6）、在道路上运送材料、渣土等设专人跟班，及时清除干净；

（7）、保持生活区和施工区的卫生整洁，不得随便破坏公共绿化带；

（8）、施工材料应按施工平面图布置规定分类、分规格堆放整齐，并落实责任人进

行管理；

（9）、坚持文施检查制度，每星期召开文明施工例会，总结交流经验；

（10）、发现事故苗子及时解决，发生事故及时向上级上报，并按事故“三不放过”

的原则进行论处；

（11）、夜间施工作业，现场必须配备足够的照明光源，以保证夜间作业的施工安

全。

7.5用电安全

（1）、现场施工用电及临时用电，必须由工地专职电工持证上岗安装，所有配电线

均采用电缆，不得私拉乱接。配电箱按规范做好保护接零和接地。禁止使用破损电线电上海

缆。一切电器设备、架空线的安拆工作，必须由持证在职的电工跟班操作；

（2）、电工操作应按操作规程施工，上岗时必须携带必备的劳防用品；

（3）、配电柜及露天的配电箱必须安装漏电保护器并有防雨防水装置；

（4）、动力和照明必须严格分开，严禁电线随地乱拖现象，该架空必须架空，需埋

地穿管的必须按规定办理；

（5）、经检查发现，操作前电器设备如电线、按扭开关、插座插头、漏电保护器等

装置有损坏和失灵的必须严禁使用，待修整后确认安全方可投入使用；

（6）、普及职工安全用电和触电急救知识，清除隐患，杜绝事故；

（7）、严格用电管理制度；

7.6施工安全

（1）、施工人员进行现场必须正确戴好安全帽，严禁赤膊，穿拖鞋及带钉、易滑的

鞋进入施工现场；

（2）、施工现场和其它危险的部位设立明显安全标志和分隔设施，夜间施工要有足

够的明亮度，交叉路口、施工有危险地带两端设立纠察监护，防止闲人入内。

7.7运输安全

（1）、运输安全严格遵守交通法规；

（2）、翻斗车、手推车行驶应靠右边行走，严禁两辆以上平行，不准你追我赶，不

准乘人和曲线行走，以免妨碍正常的交通行驶和事故的产生。

7.8设备操作安全

（1）、各种机械设备操作必须持证上岗，根据机械操作规定执行，严禁无证操作；

（2）、凡电动机械均按“三级配电二级保护”规定执行；

（3）、各种中小型机具的保险装置、防护装置、限位装置齐全有效可靠，机械完好

率必须达到95%以上，维修、保养、例保制度记录、防护标准等均由本单位机电部、工地

主管人统一按国家部颁的规定和市建委、市劳动局的各种机械操作规程规定的实施，技

术部门组织安全技术交底，安全部门定期进行检查监督；

7.9安全经济指标

执行国家颁布的《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99及《上海市建设工地文明施工

若干规定》的管理办法，保证达到无工伤、无事故，无险情工程，而且按标准文明工地

进行施工。并结合以往的管理经验，制定安全生产奖惩制度，奖优罚劣。 上海××建筑工程有限公司

．文件资料管理措施8.1

8.2岗位职责

（1）、公司文控中心

发放质量文件和资料(包括一次性文件表格),审查地盘文件和资料控制方案体系文

件资料控制是否符合公司质量体系文件之《质量体系文件和资料控制程序》。

（2）、现场工程师：

编制文件和资料控制方案；负责进行文件和资料的组织；检查各类文件是否按公司

质量体系文件之文件和资料控制的要求收集、编写、分类编目、整理、存档、保管、发

放。负责设计图纸标识、分发、修订及回收管理。

（3）、项目部领导班子

负责编制《项目质量计划》、《施工进度计划》、（总计划要求提供之计划）。《材料计

划》、《人员配置计划》；起草各类文件；施工管理的文件和资料管理，将所负责形成的文

件资料交资料组存底。

（4）、施工员：

负责编制填定、保管《施工日记》、《分项工程质量检验评定表》、《隐蔽工程验收记

录表》及其它质量记录表格，编写新式艺的施工工艺及方法的培训资料，交底资料。

（5）、质量员：

检定《分项工程质量检验评定表》、《隐蔽工程验收记录》及其它质量记录表格；填

定《工程材料检验记录》收集委外送检材料试验报告和记录资料；拍摄工程图片、录像

资料，并按规定交资料级保存；收集检测设备校准资料交资料组保存；负责保管按规定

由保管的文件和资料。 建设单位

监理单位

项目经理

现场设计师 安全员 资料员 质量员

施工员

汇总：资料员

6）、材料员、库管员：

收集所有材料的合格证、产品检验报告等材料，并按规定的要求整理交资料组保存，

供应商评定资料；材料采购资料，材料仓管理资料，保管按规定由采购员，库管员保管

的文件和资料。

（7）、资料员：

负责公司质量体系文件的领取，登记、标识、发放，借阅回收工作，外来文件收发、

传递、保管、分类、整理和归档工作；负责材料资料，工程检验资料，与其它一次性资

料之收、发、传送、分类、整理可归档工作。

（8）、工地竣工验收技术资料整理

1）、竣工图纸

2）、《施工组织设计或施工方案》及审批表

3）、图纸会审纪要及技术核定单，整改纪录

4）、设计变更单

5）、隐蔽工程验收纪录

6）、中间验收记录

7）、材料质保书、合格证及检测报告，进口材料商检报告

8）、施工日记

9）、分项工程自检、互检记录

10）、装饰工程单位工程质量综合评定表

11）、装饰工程观感质量评定表

12）、质量保证资料核查表

13）、其它

14）、我公司将根据规定，在竣工验收合格后的15天内将编制好的竣工技术资料交

业主及监理审核，其内容及装订按验收标准规范和城建档案的归档要求。 9

．材料及成品的保护措施（1）、按公司质量体系文件要求，对入场的工程材料要采取保护措施，以保证其在

使用前满足施工要求，对已完工的分项工程采取一些特殊保护措施，使其在交工验收前

满足合同要求。

（2）、强调成品保护措施贯穿到工程施工的全过程中，参与工程施工的工人和管理

人员都负有保护成品责任。

3）、材料的包装保护。所有运抵工地现场的材料，必须是全新且完整无缺又有妥

善包装保护，免受因搬运、天气与其它任何情况引起的损坏。

（4）、有包装板、箱的材料应在施工现场开箱，以免材料在现场运输过程中损伤。

（5）、特殊材料应根据各材料的特点分别存放，如油漆应堆放在荫凉、通风、干燥

的位置，并与其它有挥发性的材料分开堆放。

（6）、所有材料均应远离火源和水源，存放在板材应有避雨水的措施。若被雨水淋

湿，应及时用干净的抹布擦干。

（7）、电焊作业过程中采取遮挡措施，下设接火斗，以避免电焊火花溅射影响其它

物件。

（8）、已制作好的板块经检查无质量问题时方可按编号和数量运送到各指定的楼层，

在临进堆放过程中均应用木方或泡沫板垫开，若当天安装不完需次日接着安装时，在当

日下班时应采取加固保护措施以防止板块倾倒或遭到其它作业的损坏。

（9）、安装上墙的石村板块在填缝注胶时沿胶缝边贴上括胶纸，括胶纸在石材面层

停留时间不超过48小时，以免胶后随即撕掉括胶纸。

（10）、当饰面层材料已安装上墙后，各工地应立即成立成品保护小组，责任到人，

定人定时值班巡视，加强监督。

（11）、相对独立区域，在全部完工后，应上锁，以免损坏已完工的装饰工程。

（12）、在操作过程中若发现砂浆或其它污染了板块，应及时用清水冲洗干净，再用

干布抹干，若冲不干净时，应采取中性洗洁液清洗。

（13）、在施工过程中，项目经理应主动与甲方或其它施工单位取得联系，与甲方一

起制定成品保护的有关规定和罚款，以督促各施工单位加强成品保护。 10.

特殊工艺施工技术措施（1）、我公司在施工过程中将严格执行质量标准和国家现行规范，以确保施工质量

达到国内一流水平。针对目前装修施工过程中存在的一些质量“通病”，我公司通过多年

来所施工大型、高档装饰工程的成功经验，摸索和总结出一套独特的施工工艺的技术，

较好地解决了这些在施工中普遍存在的问题。

（2）、对缝及模数问题

1）、反复校对测量放线，做到偏差在企业内控标准内（高于国家标准），完全达到图

纸要求。

2）、要重新制定检验误差指标，以求达到准确无误的放线目

3）、国家标准石材的允许公差

MIN（长、宽） 长或宽 平面度 角度

≤400 0，1.0 0.2 0.4

>400  <1000 0，1.0 0.2 0.4

≤400 0，1.0 0.2 0.4

4）、调整后的石材允许公差表

MIN（长、宽） 长或宽 平面度 角度

≤400 0，-0.8 0.18 0.30

>400  <1000 0，-0.8 0.18 0.30

≥1000 0，-0.8 0.18 0.30  5

）、选择水平高、技术精、经验丰富的队伍施工，除放线准确外，在安装石材时，

要有测量参照线，纵、横均要挂线，每做一块，经验证符合标准后，才施工下一块。

6）、现场放线和图纸有矛盾时，要征得设计师批准同意后调整有半尺寸。所以要先

放线再进行材料加工，才有配图的余地。 11.

原材料成品、半成品、标准件等的质量控制措施和手段 名 称 控制措施（指关键点） 控制手段

石    材

对板块偏差、光泽度、色

差控制

采用工程检测仪、角度尺、光电光泽计、

观感控制

注：以上为本工程的主料，除采取上述的控制手段外，还采取材料样品送业主及监

理单位确认、封存，进场主材料须经业主及监理检查合格后再投入使用，部分强检

材料，根据质保单指标送检测部门复试等。 12.

完工后的善后工作及维修服务 （1）、完工后的善后工作

工程施工结束后，大部分施工人员已撤离现场，项目部选择技术好，细心和责任心

强，能胜任施工的多面手人员，将由他们留守施工现场，进行善后工作。善后工作主要

有以下几个方面：

1）、工程收尾工作

认真检查各施工项目的质量，有缺点的地方，限期整改、修整，对角落、接口的部

位，尤其需要仔细检查。

2）、现场清洁工作

内部初步验收。在以上工作完成后，应作内部验收，检查上述有缺点的地方是否已

及时修整，力求在甲方、监督等有关部门验收进，能一次通过。

3）、填写竣工验收申请表，呈请甲方组织有关单位验收，并在验收证书上盖章。

4）、在工程竣工验收后，我司将在一周内拆除外运自行搭建的临时设施，做到“场

清”。

5）、丈量实际工程量，进行成本核算，作为今后结算的参考资料。

（2）、完工后的维修服务

1）、保修期自交工签署验收证书三日起至二年，在保修期内非人为因素造成的质量

问题免费维修，易损配件免费更换，并向业主提交修复竣工报告。

2）、在保修期外，我司仍一如既往提供维修服务，对工程质量定期进行跟踪回访，

如人为因素及不可抗拒因素等引起的产品损坏，及时进行维修，仅收取材料工本费。

3）、为便于贵工程的维修工作，工程施工结束后，我司有一支经验丰富的维修队伍，

专职工程项目的维修服务及质量回访以确保维修服务优质、高效，随叫随到。