1、编制依据

| 类 别 | 项 目 | 编 号 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 纸 | 施工图纸 |  |  |
| 施工组 织设计 | 施工组织总设计 |  | 2004 |
|  | 1#、2#楼工程施工组织设计（基础、结构部分） |  | 2004 |
| 主要规范、规程、标准 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204－2002 | 2002 |
|  | 地下防水工程质量验收规范 | GB50208－2002 | 2002 |
|  | 建筑结构荷载规范 | GB50009－2001 | 2002 |
|  | 地下工程防水技术规范 | GB50108－2001 | 2001 |
|  | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB50300-2001 | 2002 |
|  | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ104-97 | 1998 |
|  | 建筑工程大模板技术规程 | JG/74-2003 | 2003 |
|  | 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程 | JGJ130-2001 | 2001 |
|  | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ33-2001 | 2001 |
|  | 北京市建筑工程施工安全操作规程 | DBJ01-62-2002 | 2002 |
|  | 建筑安装分部工程施工工艺规程 | DBJ01-29-2003 | 2004 |
|  | 北京市建筑结构长城杯工程质量评审标准 | DBJ/T01-69-2003 | 2003 |
| 其它 | 模板厂家提供的模板设计图纸 |  |  |

2、工程概况：

|  |  | 结构形式 | 1#、2#为全现浇剪力墙； |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 地下防水 | 结构自防水 | 抗渗混凝土，抗渗等级S8 |  |
|  |  | 材料防水 | SBSIII+III（6mm）型防水卷材； |  |
|  |  | 构造防水 | 肥槽80cm范围内回填2：8灰土 |  |
| 6 | 结构断面尺寸（mm） | 基础底板厚度 | 1#为900；2#为950/1150；裙房为400 |  |
|  |  | 外墙厚度 | 地 下 | 350、300 |
|  |  |  | 地 上 | 300、250 |
|  |  | 内墙厚度 | 地 下 | 300、250 |
|  |  |  | 地 上 | 300、250 |
|  |  | 楼板厚度 | 300、180 |  |
| 7 | 楼梯结构形式 | 板式楼梯，梯段板厚度:120、140、150、160mm等 |  |  |
| 8 | 坡道结构形式 | 板 式，厚度：300mm |  |  |
| 9 | 钢筋类型 | 非预应力 | I级、新III级 |  |
| 10 | 水电设备情况 | 结构施工期间顶板预埋管线；墙体预留箱盒。 |  |  |

2.2 现场情况：

2.2.1施工现场场地较狭小，木模加工区、模板及支撑堆放区均设在现场。

2.2.2模板场地必须硬化，用于加工、放置木模板，搭设插放架放置角模。

2.2.3考虑现场西、南侧有居民楼，电锯棚等木加工均设置在现场北侧。以减少对扰民的影响。

2.3工程难点

2.3.

3.1.2模板分项目标：达到结构长城杯“精”标准。

3.2 工期要求

1#2#楼分为二个大区，平行施工，施工部位及工期要求见下表：

| 3.3.1管理层负责人 时间 部 位 | 开始时间 |  |  | 结束时间 |  |  | 施工天数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年 | 月 | 日 | 年 | 月 | 日 |  |
| 基础底板 |  | 6 | 1 |  | 6 | 19 | 19 |
| 地下二层 |  | 6 | 20 |  | 7 | 15 | 26 |

主管工长1人、模板工长1人。

3.3.2劳务层负责人

模板班组长3人。

3.3.3工人数量及分工

采用同一支劳务队伍，分成三个大班组。

| 项 目 | 负 责 人 | 每班组工人数量（人） |
| --- | --- | --- |
| 后台木模加工 |  | 20 |
| 顶板模板安装 |  | 60 |
| 墙体模板安装 |  | 60 |
| 模板清理 |  | 10 |

加工订货工作；做好模板的翻样工作，并对模板零件、螺栓等材料预先提出加工计划。

4.2、主要机具准备：

| 名称 | 数量 | 型号 | 功率(kVA) | 进场日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平刨 | 3 | MB503 | 2.2 | 2004.4.20 |
| 压刨 | 3 | MB106 | 7.5 | 2004.4.20 |
| 电锯 | 3 | MJ236 | 5.5 | 2004.4.20 |
| 手提电锯 | 6 | W-651-A | 1.05 | 2004.4.25 |
| 电焊机 | 2 | BX1-300 A | 25 | 2004.4.25 |

4.3、主要材料准备

4.3.1根据模板设计，本工程模板配置所需主要材料及数量如下：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 配置数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 租赁大钢模 | 86系列 | 2400m2 | 2004.6.20随进度 |
| 2 | 租赁小钢模 | 30系列 | 1200m2 | 2004.5.25随进度 |
| 3 | 复膜多层板 | 15mm | 500m2 | 2004.5.25随进度 |
| 4 | 复膜多层板 | 12mm | 7000m2 | 2004.5.25随进度 |
| 5 | 碗扣立杆 | 2.1m | 1万根 | 2004.5.25随进度 |

5.1流水段划分

用。

5.3隔离剂的选用及使用注意事项

为使大模板便于脱模，且脱模后墙面平整光洁，应对模板表面涂刷隔离剂，以尽量减少模板与混凝土的粘结。隔离剂的选用见下表：

| 序号 | 模板名称 | 隔离剂的选用 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大钢模： | 油性脱模剂 |
| 2 | 复膜多层板： | 不用涂刷隔离剂，周转三次以上用棉丝沾水性脱模剂擦拭 |

5.4模板设计

根据施工组织设计确定的模板施工方法和流水段划分，各部位的模板及支撑的配置数量详见下表：

| 施工部位 | 配置形式 | 配置数量 |
| --- | --- | --- |
| 底 板 | 页 岩 砖 | 底板周边 |

5.4.1 	±0.00以下模板设计

5.4.1.1底板模板设计：

（1）底板侧模采用以砖代模，地下室墙体第一道水平施工缝留置在基础底板上返300mm处，导墙模板支设在Φ25水平钢筋支撑上，水平间距600一道，板面采用12mm多层板拼装，次龙骨采用50×100的木方，支撑采用钢筋下脚料与底板钢筋绑扎，详见下图：

（3）集水坑模板：采用覆膜多层板模板。如下图：

（4）基础底板后浇带模板, 后浇带模板采用快易收口网，利用短钢筋绑扎并配合木方加固。如下图：

5.4.1.2地下部分墙体模板设计：

（1）1#楼内墙、外墙模板均采用租赁30系列小钢模：

  - 外墙穿墙螺栓：地下外墙螺栓采用φ16穿墙止水螺栓。止水螺栓中间止水环采用3.0mm厚，边长80mm的正方形铁片。主次龙骨均为Ф48钢管双抱，间距均为600mm,地下墙体设八道穿墙螺栓，穿墙螺栓水平间距600mm，竖向间距为300＋600＋600＋600＋600＋600＋600＋300；为了保证模板的稳定性,下四道螺栓均采用双螺母固定。

墙体斜撑不少于上中下三道，采用普通钢管支顶牢固，并配合顶板满堂红脚手架进行加固牢固。

- 地下室连墙柱支模节点：

（2）2#楼地下部分内墙、外墙模板均采用租赁大钢模和小钢模及木模相结合的三种方式，大钢模按标准层配置，用塔吊运至作业面整体支设。

内墙模板高度为：2700mm。

外墙模板高度为：2850mm。

1）对于无法利用大钢模的局部墙体，采用小钢模代替，模板设计同1#楼。

2）地下二层至三层，层高均为4.5m，墙体一次浇筑。先按照配板图合好标准层模板，不足部分用木模板增配。

- 大钢模之间的拼缝

- 大模板与木模板之间的拼缝

- 钢制角模：采用了定型钢制角模，角模与大模板之间设计企口，可达到角模与大模构造严密的目的，从而提高混凝土的外观质量。

- 地下外墙穿墙螺栓：采用模板厂家配套分节式止水螺栓，中间止水环采用3.0mm厚，边长80mm的正方形铁片。

3）井筒模板：电梯井筒模板采用定型钢模板，模板形式同墙体模板。模板支撑在井筒平台上，见下图：

5.4.1.3顶板模板：

（1）顶板模板采用12mm覆膜竹胶板，现场拼装，次龙骨50×100 mm木枋，间距300mm，主龙骨100×100mm的木枋，间距1200mm，支撑采用碗扣件体系，间距1200mm，视房间大小第一道支撑距墙边100-200mm。保证三层连续支撑，且上下碗扣件的中心线应在同一垂直线上，并且在碗口架的底部垫上长度不小于400mm、厚度不小于50mm的木枋，水平拉杆地下二层设置三道，其余层设置两道。计算见附录。

（2）顶模支模时将木枋沿墙在顶板模板下皮处设置，能有效的封闭和漏浆，如下图：

（3）在浇筑顶板时，顶板与外墙交接的地方采用多层板挡模，挡模的固定利用外墙模板的第一道穿墙螺栓眼，挡模板的高度为顶板厚度上下各增加50mm，底部利用外墙穿墙螺栓眼固定，上部采用φ8钢筋与楼板附加钢筋固定。详见下图。

5.4.1.4门窗洞口：

采用覆膜多层板拼装而成，四角用角钢连接，并加斜撑，根据门窗洞口尺寸另加水平和竖向支撑，具体见下图：

| 5.4.1.5特殊部位节点 序号 | 门窗洞口尺寸及龙骨要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 水平支撑 | 宽度 | 竖向支撑 |
| 1 | ＜900 | 不设 | ＜900 | 不设 |
| 2 | ≥900，＜1500 | 一道 | ≥900，＜1500 | 一道 |
| 3 | ≥1500，＜2100 | 二道 | ≥1500，＜2100 | 二道 |
| 4 | ≥2100 | 三道 | ≥2100 | 三道 |

（1）顶板后浇带模板采用整体法一次施工，分体支设。可将后浇带模板的支设与两侧顶板、梁模板单独分开支设，在配设模板的时候考虑将木模在后浇带处分开，支撑搭设要分开，这样考虑，在顶板拆模时，后浇带处模板及支撑可以不拆，在浇筑完后浇带混凝土达到拆模条件时再拆模。同时为了解决后浇带处杂物及垃圾不易清理的问题，可在后浇带部位模板支设时提前预留清扫带（比清扫口好），清理完毕后对施工缝处支撑再行紧固，避免松动导致施工缝处漏浆，影响观感。支设见下图。

（2）后浇带处墙体模板：

为保证防水的连续性和回填土的正常进行，后浇带处外墙外模采用50厚900宽钢筋混凝土盖板，并采用8#铅丝临时与墙体钢筋固定。外墙内模采用15厚多层板，50x100纵向次龙骨，利用穿墙螺栓焊φ10钢筋环，将横向100x100主龙骨固定。

后浇带处内墙模板支设如下图：

5.4.2 	±0.00以上模板设计

5.4.2.1墙柱模板：

（1）标准层层高为2.8m，墙体模板采用租赁大钢模，整拼整装。角模同地下角模配置。

5.4.2.2顶板：采用12mm复膜多层板，现场拼装，次龙骨50×100 mm木枋，间距300mm，主龙骨100×100mm的木枋，间距1200mm，支撑采用碗扣架，间距1200mm。模板设计及支设同地下室。

5.4.2.3楼梯模板：踏步采用木模板，底模采用12厚覆膜多层板，见下图。

5.4.2.5特殊部位处模板设计：

（1）在墙体呈丁字型处，应进行加固。丁字墙节点见下图：

（2）变形缝处模板支设：

先浇筑墙体，墙体模板可按标准做法支设，只是由于变形缝较窄，模板无法下压50mm，因此，缝两侧模板暂按内模配，到3层以上后，下侧补加50mm钢模。

（3）结构错层处先浇筑标高低的顶板，两标高间墙体随标高高的顶板浇筑，

5.5模板的现场制作与外加工

5.5.1对租赁钢模板的加工要求：

5.5.1.1钢模板加工允许偏差及检查方法

| 序号 | 项目名称 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板面平整 | 3 | 用2m靠尺塞尺检查 |
| 2 | 模板高度 | +3 -5 | 用钢尺检查 |
| 3 | 模板宽度 | +0 -1 | 用钢尺检查 |
| 4 | 对角线长 | ±5 | 对角拉线用直尺检查 |
| 5 | 模板边平直 | 3 | 拉线用直尺检查 |
| 6 | 模板翘曲 | L/1000 | 放在平台上，对角拉线用直尺检查 |
| 7 | 孔眼位置 | ±2 | 用钢尺检查 |

5.5.1.2木质模板加工要求及质量标准

多层板下料尺寸应准确，采用专用切割机裁割，防止毛边、飞边、破茬。模板裁口处及时用封边漆保护，减少裁口处再次产生毛边或遇水膨胀、松散变形。材料进场均应有合格证和检测报告。

| 序号 | 模板类型 | 加工偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙木模板 | 接缝宽≤2.5 | 观察及用木楔型塞尺检查 |
| 2 | 顶板木模板 | 接缝宽≤1.5 | 观察及用木楔型塞尺检查 |
| 3 | 截面尺寸 | ≤2 | 对角线尺量 |

5.5.2对制作与加工的管理和验收的具体要求

5.5.2.1木模板的制作

- 木质模板在工地现场加工，模板的配置设专人负责。

- 木工加工组根据图纸对模板进行精确翻样，加工成型后，首先由加工组进行自检，发现问题及时整改；再由质检员对加工进行专检，控制模板加工允许偏差在规定的范围内；使用前，由安装组对木制加工品再进行交接检，影响使用的立即返回整修。。

- 配置好的模板应在反面编号并写明规格，分别堆放保管，以免错用。

- 使用后的模板应及时清理维修，以备下次使用。

5.5.2.2钢模板的加工

- 钢模板加工过程中，技术、质检人员应对加工厂家的进度、质量进行检查，保证大钢模按期进场，并符合要求。

- 钢大模板出厂前应统一编号。

- 钢大模板使用前应在施工段组拼验收。合格后方可大批量进场。

5.6模板的存放

5.6.1存放的位置及场地地面的要求

5.6.1.1基础施工期间，在车库北侧进行场地硬化放置模板，并搭设插放架放置角模。

5.6.1.2钢模板进场前，应根据项目部的施工安排及流水段的划分情况，有次序地组织模板分批进场，保证现场施工的需求，同时避免占用更多的场地放置模板。

5.6.2一般技术与管理的注意事项

5.6.2.1模板存放时应按规格分开放置，使用时按翻样图吊至施工现场，避免使用时混乱。

5.6.2.2木模加工配置完成后，应按使用部位分别编号，并码放平整，备用模板应遮盖保护，以免变形。

5.7模板的安装

5.7.1一般要求

5.7.1.1模板安装前应对板面、边肋进行调整，平整度误差应控制在2mm以内，板与板之间缝隙应严密。

5.7.1.2多层板之间采用硬拼缝连接，板与混凝土缝隙采用海绵条封堵。

5.7.1.3模板安装前应弹出模板就位线及检查线，以保证模板安装的准确性。

5.7.1.4安装完模板后，应拉通线调整模板，检查模板标高、截面尺寸、平整度、垂直度，确认合格后方可进行下道工序。.

5.7.1.5为保证混凝土面洁净、减少漏浆，在阴阳角模、根部、顶板与墙面接缝处等均需贴海绵条，预防缝隙漏浆。海绵条应贴在模板上。

5.7.2±0.00以下模板安装

5.7.2.1底板模板的安装顺序及技术要点

1）工艺流程：放底板位置线→防水保护墙砌筑→底板防水卷材施工→防水保护层施工→底板钢筋绑扎→导墙吊梆支模→自检→预检→交接检→浇筑混凝土时钢筋模板的复查维护→拆模→模板清理。

2）主要施工方法：

- 底板模板采用以砖代模，兼做防水保护墙。

- 砌筑高度应满足底板浇筑要求，并满足卷材搭接，施工详见5.4.1.1节点图。

- 卷材甩茬处砌砖保护，采用白灰砂浆砌筑。

- 底板混凝土浇筑前，砖模具备足够的强度，且外侧回填土完成。

5.7.2.2墙模板的安装顺序及技术要点

（1）对于1#楼墙体小钢模

1）工艺流程：楼层放线→验线→墙筋绑扎→设备管线、洞口预留预埋→自检→隐检→交接检→模板（拼装模板）吊运至工作面→拉杆、斜撑→合模→调整穿墙螺栓→自检→预检→交接检→浇筑混凝土时钢筋模板的复查维护→拆模→模板清理

2）施工要点：

- 放线人员根据轴线弹出墙体的边线控制线，以便于模板的安装与校正。

- 安装模板前，应用扁铲、干抹布等工具将模板板面清理干净，脱模剂涂刷均匀，不得漏刷，雨淋后要重刷。

- 先安装角模，再安装一侧模板，就位，调垂直，放穿墙螺栓，然后就位另一侧墙模，调垂直，安装斜撑及穿墙螺栓。

- 在安装另一侧模板前，必须将墙内杂物清理干净，然后调整模板垂直后拧紧穿墙螺栓。外模安装时，应先就位外侧模板，再就位内侧模板。

- 为防止漏浆，在混凝土顶板浇筑时，须在墙体每侧根部重点找平，并粘贴4mm厚海绵条。模板再压住海绵条。

- 安装外墙模板前，在模板下口沿长度方向加海绵条，以防跑浆。

- 注意使两侧模板的螺栓孔对正，在模板的垂直度、水平度、标高符合要求后，拧紧螺栓，但需使螺栓均匀受力，并保证模板拼接处必须严密、牢固、可靠。

（2）对于2#楼墙体大钢模

1）工艺流程：楼层放线→验线→墙筋绑扎→设备管线、洞口预留预埋→安装门窗口模板→角模安装就位→一侧墙模吊装就位→安装斜撑→插入穿墙螺栓→清扫模内杂物→安装就位另一侧模板→安装斜撑→穿墙螺栓穿过另一侧墙模→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→斜撑固定→预检→交接检→浇筑混凝土时钢筋模板的复查维护→拆模→模板清理

2）主要施工方法：

- 放线人员根据轴线弹出墙体的边线控制线，以便于模板的安装与校正。

- 检查墙模板位置线、控制线及轴线是否符合图纸要求，安装墙模前应先安装门窗口等模板及预埋件或木砖。

- 安装模板前，应用扁铲、干拖布等工具将模板板面清理干净，脱模剂涂刷均匀，不得漏刷，雨淋后要重刷。

- 先调入角模，再吊入一侧模板，就位，调垂直，穿对拉螺栓，然后就位另一侧墙模，调垂直，安装斜撑及穿墙螺栓。

- 在安装另一侧模板前，必须将墙内杂物清理干净，然后调整斜撑使模板垂直后拧紧穿墙螺栓。外模安装时，应先就位内侧模板，再就位外侧模板。

- 为防止漏浆，应在顶板混凝土浇筑时，用木抹在墙筋两侧重点找平。

- 安装外墙模板前，在模板下端沿长度方向加海绵条，以防跑浆。

- 安装模板时注意使两侧模板的螺栓孔对正，对称调整板的锚地螺栓，在模板的垂直度、水平度、标高符合要求后，拧紧螺栓，但需使螺栓均匀受力，并保证模板拼接处必须严密、牢固、可靠。

- 将一侧墙模按位置线吊装就位，安装斜撑，使其稳定落座于楼面上。

- 合模前应将模内清理干净。

- 穿墙螺栓安装后，调整斜撑角度以调整模板的位置和垂直度，合格后，固定斜撑，紧固穿墙螺栓。

- 模板安装完毕后，全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固、稳定，模板拼缝及下口是否严密。经自检、交接检、专检后方可浇筑混凝土。混凝土浇注速度对模板侧压力影响较大，施工中混凝土应分层浇筑，浇筑速度小于2米/小时。

5.7.2.3顶板模板的安装顺序及技术要点

1）工艺流程：楼层放线→验线→支撑体系→大龙骨→小龙骨→顶板模拼装→板底起拱→自检→预检→交接检→绑扎钢筋→自检→隐检→交接检→浇筑混凝土时钢筋模板的复查维护→拆模→模板清理

2）主要施工方法：

- 模板在配置时应注意节约，考虑周转使用及以后在其他部位的改制使用，上部结构尽量

- 板起拱为1.5‰，悬挑梁起拱为2‰。顶板起拱图见附图四。

- 多层复合板的接头必须用同一条次龙骨压缝，次龙骨的接头必须搭在同一条主龙骨上，主龙骨的接头处必须加支撑，次龙骨必须垂直于板长布置。

- 模板内的支顶钢筋端头应点刷防锈漆。

- 顶板模板拼缝用硬碰硬，支顶板模板时，应用水平尺，以确保两相连板缝高低差≯1mm。

- 安装立柱时应使立柱垂直，上下层立柱应在同一中心线上。立柱底通铺脚手板或垫长度大于400mm厚度大于50mm的木枋。

5.7.3±0.00以上模板安装

5.7.3.1墙模板的安装顺序及技术要点

（1）工艺流程：同地下墙体大模板安装。

（2）主要施工方法：

1）同地下墙体大钢模的施工方法。

2）安装外墙大模板时，注意与保温板的配合施工。

- 大模板吊到安装位置后，人工就位，防止大模板晃动撞击保温板。

- 大模板调整就位并临时固定，用管刀沿穿墙锣栓孔，垂直于板面由内向外切割孔洞，打出穿墙螺栓孔。

- 切割保温板后必须进行清理，清理干净后，再合模板。

- 保温板与大钢模上口必须用卡具卡严，以防混凝土挤入。

5.7.3.2顶板模板的安装顺序及技术要点

- ±0.00以上顶板模板安装顺序及技术要点同±0.00以下。

5.7.3.3楼梯模板的安装顺序及技术要点

- 模板放样→放线→验线→安装楼梯底模→自检→预检→交接检→绑扎钢筋→安装楼梯侧模及踏步侧板→自检→预检→交接检→混凝土浇筑时复查维护→拆模→模板清理。

- 主要施工方法：

- 楼梯模板施工前应根据实际层高放样。

- 先安装平台模板，再安装楼梯底模板。

- 楼梯模板边龙骨的安装同顶板模板。

- 绑扎钢筋经检查合格后，办理隐检，并清除杂物，安装侧模及踏步板。

- 安装后校正板面标高，检查支撑的牢固情况，并办理预检。

5.8模板拆除

5.8.1 拆除的顺序：

5.8.1.1模板拆除应严格执行拆模申请制度，由工长提前填写拆模申请，注明混凝土浇筑时间、浇筑部位、同条件试块强度，由技术部门签署意见，同意后方可拆除模板。

5.8.1.2墙体钢模板的拆除顺序：模板的拆除顺序与其安装顺序相反。先拆纵墙模板，后拆横墙模板，先拆外墙模板，后拆内墙模板，最后拆除角模。

拆除穿墙螺栓→松地脚螺栓→用撬棍撬动模板下口→吊运已拆除模板

5.8.1.3顶板底模拆除顺序：先保留跨中支撑，以承受上部施工荷载，然后拆除拉杆。拆去支撑以前，在次龙骨下增加临时支撑，以确保主龙骨拆完时，不至全面脱落。以出入口或已拆完的房间为出发点，拆支撑和龙骨时，由远向近，然后人工拆除模板，由近向远，一气呵成，将整个房间的模板全部拆完，不得遗留。严禁野蛮拆运，拆除时尤其注意对模板边角的保护。

5.8.2侧模拆除的要求

5.8.2.1在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损后，方可拆除。

5.8.2.2高温施工时应留置混凝土同条件试块，作为拆除穿墙螺栓的依据，防止过晚拆不出来，损坏模板。

5.8.2.3模板拆除时，必须先拆双母口板、再拆露出子口的模板、最后拆除阴阳角。严禁拆除顺序错乱。

5.8.2.4角模两侧的混凝土墙面对其吸附力较大，或因角模移位被混凝土包裹，因此拆除时需先将模板外表的混凝土剔除，然后用撬棍从下部撬动，先将角模脱出，不得用大锤砸角模，以免造成破坏，影响后序施工。

5.8.3底模拆除的要求

5.8.3.1混凝土强度符合下表规定后，方可拆除底模。

| 构件 | 底模 | 应达到设计强度的 % | 设计强度 | 应达到强度（Mpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 板 | 6m≤跨度≤8m | 75 | C25 | 18.75 |
|  | 6m≤跨度≤8 m |  | C40 | 30 |
| 板 | 跨度≥8 m | 100 | C40 | 40 |
| 悬臂构件 | 任何跨度 | 100 | C40 | 40 |

5.8.3.2拆除底模时要搭设高凳，拆下的模板由拆摸人员传递至楼板面堆放，严禁野蛮拆模，以免损坏模板。

5.8.3.3底模支撑需保持三层连续支撑。

5.8.3.4对悬挑构件的支撑（如阳台、空调板、飘窗板等）采用连续支撑，待结构工程结束再拆除支撑。

5.8.4后浇带模板的拆除时间及要求

5.8.4.1施工后浇缝的填补，应在主体结构施工完毕用比设计强度等级提高一级的微膨胀混凝土浇筑。顶板模板拆除时，应保留后浇带的模板及支撑，至后浇带混凝土浇筑后，强度达到100%方可拆除。

5.9模板的维护与修理

5.9.1各类型模板在使用过程中的注意事项

5.9.1.1吊装模板时应轻起轻放，不准碰撞，防止模板变形。

5.9.1.2拆模时不得用大锤硬砸或用撬棍硬撬，以免埙坏模板表面。

5.9.1.3拆下的模板如发现表面不平或埙坏时，应及时修理或更换。

5.9.1.4模板在使用过程中应加强管理，分规格码放整齐。

5.9.1.5模板及木方子应注意防雨保存，避免受潮变形。

5.9.1.6模板连接件应及时放于工具袋中，不准乱扔乱放。现场模板堆放场地必须夯实平整或做硬化处理。

5.9.1.7应高度重视模板拆除后的清理及保养工作，要作为一道必不可少的工序来对待，并由专人负责。

5.9.1.8模板清理要使用带刃扁铲和干拖布等专用工具，禁止用锤子砸模板，模板清理干净之前不得涂刷隔离剂。未经清理保养、涂刷隔离剂的模板不能使用。

5.9.1.9模板板面及边框、背楞等部位均要清理到位。

5.9.2多层板的维修

5.9.2.1木模板拆除后应及时清理，用棉丝将浮浆清除干净。对于锯割过的模板，应及时刷封边漆。

5.9.3大钢模及其角模的维修

5.9.3

|  |  | 尺寸 | +5，0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 门窗洞口 | 中心线位移 | 3 | 拉线，尺量 |
|  |  | 宽、高 | ±5 |  |
|  |  | 对角线 | 6 |  |
| 12 | 插筋 | 中心线位移 | 5 | 尺 量 |
|  |  | 外露长度 | +10，0 |  |

6.2模板工程流程图：

熟 悉 图 纸                施工准备              模板设计及制作

掌握操作规程                                      模板涂刷隔离剂

制定混凝土质量措施                                  钢筋水电与模板交接检

检 查 脚 手 架

检查运输设备

书 面 交 底                技术交底               放模板位置线

支 模                 中 间 检 查

模板与混凝土交接检                                   自 检 、专 检

浇筑混凝土时留人看模板                                    监 理 检 查

办理预检验收手续

按规范抽样检查              质量评定

不 合 格 处 理

拆 模                根据同条件试块

拆 模 申 请 单                                    注意保护混凝土棱角

预 检 记 录                资料整理

自检、交接检记 录

质量评定记录

技 术 交 底

6.3验收数量

在同一检验批内，对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

须夯实平整或做硬化处理。在大模板拆装区域周围，应设置围挡，并挂明显的标志牌，禁止非作

业人员入内。

7.2安全注意事项

7.2.1模板堆放场地必须平整夯实，如立放时，应采取面对面的存放方法，并满足自稳角75。~80。要求，并加设斜支撑。

7.2.2模板就位时，必须及时加设斜撑，支撑按每面墙不少于两道设置。

7.2.3模板起吊前，应检查吊装用绳索、卡具及每块模板上的吊环是否完整有效，并先拆除一切临时支撑，经检查无误后方可起吊。吊起时，要做到稳起稳落，就位准确，禁止人力搬动大模板，严防模板大幅摆动或碰撞。

7.2.4模板支撑完毕后，必须严格地进行自检及交接检。混凝土未达到拆模强度前，严禁拆动模板及支撑。

7.2.5模板拆除时，必须严格按照交底要求的顺序及方法进行拆除，不得违章作业。支设4m以上的墙或柱模板时，应搭工作台，由专业架子工搭设，并验收合格。不足4m的可使用高凳操作。高空拆模时，不得让其自由下落，更不能大面积同时撬落。

7.2.6必须认真做好“四口”及“五临边”的防护工作。

7.2.7在模板加工过程中，电锯、电刨等机具的使用必须严格遵守安全操作规程，操作人员必须持证上岗。

7.2.8模板施工应按照现场文明施工的要求，遵守现场安全施工守则。

7.2.9模板所有零配件以及架体应安装牢固可靠，避免在施工过程中发生安全事故。

7.2.10模板连接件应及时放于工具袋中，不准乱扔乱放。

7.2.11在大模板拆装区及堆放区域周围，应设置围挡，并挂明显的标志牌，禁止非作业人员入内。

7.2.12六级以上大风严禁进行模板吊装作业。

7.2.13大风季节，存放时应将大模板地角螺栓采用钢管锁连在一起。

8  附录一：模板设计计算书

8.1墙体大钢模板受力验算

大模板配制：板面采用6mm厚钢板；次龙骨用[ 8槽钢，间距300mm；主龙骨为[ 10槽钢，间距1000mm。螺栓竖向间距3070=450+950+1250+420；螺栓横向间距为1000mm。

查表得：   [ 8：  I=101×104mm4     [ 10：   I=198×104 mm4

W=25.3×103mm3             W=39.7×103mm3

8.1.1 荷载计算

8.1.1.1最大侧压力计算

混凝土采用商混，坍落度160mm～180mm,假设温度为T=25℃,β1=1.2,

β2=1.15,浇筑速度为V=lm/h,墙高2800mm, 墙厚250mm。

F1=0.22γct0β1β2 V1/2

=0.22×24×(180/25+15)×1.2×1.15×l1/2=32.79KN/m2

F2=γcH0=24×3.0=72KN/m2

取两者较小值：F1=32.79KN/m2

乘以分项系数：32.79×1.2=39.45KN/m2

乘以折减系数，则F=0.85×39.45=33.45KN/m2

8.1.1.2倾倒混凝土时产生的水平荷载

查表的，F=4KN/m2

荷载设计值为4×1.4×0.85=4.76KN/m2

进行荷载组合F’=33.45+4.76=38.21KN/m2

8.1.2板面受力验算：

取1mm板宽，则q’=38.21KN/m2（计算承载力），q=33.45 KN/m2（验算挠度）按多跨连续梁计算按最不利荷载布置查手册，弯矩系数:KM=-0.107,剪力系数：KV=-0.607，挠度系数KW=0.632,

8.1.2.1计算简图：

8.1.2.2强度验算：

M=KMq’l2=-0.107×38.21×0.32=-0.37KN．m

σ=M/W=0.37×106/(bh2/6)=6×0.37×106/1000×62

=61.7N/mm2<[σ]

（满足要求）

8.1.2.3挠度验算：

ω=Kwql4/(100EI)=0.632×33.45×3004/(100×2.06×105×1000

×63/12)=0.462mm<[L/500]=0.66mm

(满足要求)

8.1.3次龙骨验算

化为线荷载

q’=0.3×38.21=11.46 KN/m

q=0.3×33.45=10.04KN/m

M=1/8．q’．l2=1/8 ×11.46 ×1.02=1.43KN·m

8.1.3.1计算简图：

8.1.3.2强度验算

σ=M/W=1.43×106/25.3×103=56.52N/mm2 (满足要求)

8.1.3.3刚度验算

ω= 5ql4/384EI

=[5×10.04×10004]/[384×2.06×105×101×104]

=0.69mm<[ω]=L/500=2.0mm (满足要求)

8.1.4螺栓受力验算

采用直径27-32的穿墙螺栓，取中间一个螺栓计算，按直径30计算，水平间距为1000mm，垂直间距为距上面的螺栓为1250mm,距下面的螺栓为950mm,故此螺栓承受拉力为：

P=FA=38.21×1.1×0.9×1.05=39.7KN

穿墙螺栓的应力为：

σ=N/A=39.7×103/(3.14×（30/2）2）=56.2KN/mm2<170KN/mm2

(满足要求)

8.2墙体小钢模板受力验算

墙体模板采用30系列钢模板配制，穿墙螺栓采用φ16螺栓；螺栓竖向间距600；螺栓横向间距为600mm。

8.2.1荷载计算

8.2.1.1最大侧压力计算

混凝土采用商混，坍落度160mm～180mm,假设温度为T=15℃,β1=1.2,

β2=1.15,浇筑速度为V=lm/h,墙高4500mm, 墙厚250mm。

F1=0.22γct0β1β2 V1/2

=0.22×24×200/(15+15)×1.2×1.15×l1/2=48.58KN/m2

F2=γcH0=24×4.2=100.8KN/m2

取两者较小值：F1=48.58KN/m2

乘以分项系数：48.58×1.2=58.29KN/m2

乘以折减系数，则F=0.85×58.29=49.55KN/m2

8.2.1.2倾倒混凝土时产生的水平荷载

查表的，F3=4KN/m2

荷载设计值为4×1.4×0.85=4.76KN/m2

进行荷载组合Fs=49.55+4.76=54.31KN/m2

8.2.2板面受力验算：

P3015钢模板（2.5MM厚）截面特征：Ix=26.97×104mm4,Wx=5.94×103mm3

8.2.2.1计算简图：

化为线荷载：q1= Fs×0.3/1000=16.29 N/mm

q2= F×0.3/1000=14.87 N/mm

8.2.2.2强度验算：

M=q1m2/2=16.29×3752/2=115×104N．mm

σ=M/Wx=115×104/(5.94×103)

=193N/mm2<fm=215 N/mm2

（满足要求）

8.2.2.3挠度验算：

ω=q2m(-l3+6m2l+3m3)/(24EIx)

=14.87×375(-7503+6×3752×750+3×3753)/(24×2.06×105×26.97×104)

=1.54mm≈1.5mm

(满足要求)

8.2.3次龙骨验算

2Ф48×3.5截面特征：Ix=2×12.19×104mm4,Wx=2×5.08×103mm3

化为线荷载

q1= Fs×0.75/1000=40.7 N/mm

q2= F×0.75/1000=37.16 N/mm

M=0.1q1l2=0.1×40.7×0.6 2=1.465N·mm

8.2.3.1计算简图：

q1

600    600     600    600

8.2.3.2强度验算

σ=M/Wx=1.465×106/2×5.08×103=144.2N/mm2 <fm=215 N/mm2(满足要求)

8.2.3.3刚度验算

ω= 0.677q2l4/100EIx

=[0.667×37.16×6004]/[100×2.06×105×2×12.19×104]

=0.64mm<[ω]=3.0mm (满足要求)

8.2.4螺栓受力验算

采用直径φ16的穿墙螺栓，A=144mm2,取中间一个螺栓计算，水平间距为600mm，垂直间距为距上面的螺栓为600mm，故此螺栓承受拉力为：

N=FsA=54.31×0.6×0.6=24.44KN

穿墙螺栓的应力为：

σ=N/A=24.44×103/144=169N/mm2<170N/mm2

(满足要求)

8.3顶板模板受力验算

面板采用：15mm厚多层板，次龙骨采用：50mm×100mm木方子，间距为300mm;主龙骨采用：100mm×100mm木方子，间距为1000mm。则：

查表得多层板 fw=50N/mm2(抗弯)

fv=1.6N/mm2(抗剪)

E=6000N/mm2(弹性模量)

查表得木方子fw=15N/mm2(抗弯)

fv=1.6N/mm2(抗剪)

E=9000N/mm2(弹性模量)

假设多层板重力密度为10KN/m3,木方子重力密度为5KN/m3

8.3.1荷载分析：（取顶板厚180mm）

模板及支架的自重：G1=1.0KN/m2

新浇筑混凝土的自重：  G2=24 ×0.18=4.32 KN/m2

钢筋的自重：      G3=1.1 ×0.18=0.198 KN/m2

所以：            Gb=5.52KN/m2

施工活载荷：      Q1=2.5 KN/m2

振捣混凝土产生的荷载：Q2=2 KN/m2

所以              Qb=4.5 KN/m2

进行荷载组合：

对于板底模：      FS=0.9×（1.2Gb+1.4Q1）=9.1KN/m2

Fb=Gb=5.52KN/m2

均按：            Fs=9.1KN/m2

Fb=5.52KN/m2

进行计算

8.3.2根据多层板的使用说明，龙骨档距在面板的控制跨度内时，不必验算面板的强度及刚度。受力简图如下：

8.3.3次龙骨采用50×100木方子立放。

8.3.3.1 截面特征：  A=50×102mm2

W=42.5×103mm3

I=417×104mm4

      - 计算简图：

8.3.3.3线荷载：  qs=0.3Fs=2.73KN/m

Mmax=KMqsl2=0.121×2.73×1.02=0.33KN.m

Qmax=KvR2=0.62×2.73=1.69KN

8.3.3.4强度验算：σ=Mmax/W=0.33×106/(42.5×103)

=7.76N/mm2<[σ]=15N/mm2

τ= Qmax/A=1.69×103/(50×102)

=0.338N/mm2<fv=1.6N/mm2

8.3.4主龙骨采用100×100木方子

8.3.4.1截面特征：    A=100×102mm2

W=85×103mm3

I=833×104mm4

8.3.4.2线荷载：  qs=1.0Fs=9.1KN/m

Mmax=KMqsl2=0.121×9.1×1.02=1.10KN.m

Qmax=KvR2=0.62×9.1=5.64KN

8.3.4.3强度验算：σ= Mmax/(85×103)

=12.94N/mm2<[σ]=15N/mm2

τ= Qmax/A=5.64×103/(100×102)

=0.564N/mm2<fv=1.6N/mm2

8.3.4.4刚度验算：

查表：主龙骨挠度系数为：Kw=1.121

又R1=9.1KN,钢支撑沿龙骨间距：l=1000mm,故

ω=KWql0004/(100EI)=1.36mm<1000/500=2.4mm

8.3.5立柱受力验算：

N=R1=9.1KN

8.3.5.1立柱的截面特征：A=489mm2   I=6.24mm,则

8.3.5.2强度验算：N/An=9.1×103/489=18.64N/mm2<f=204N/mm2

8.3.5.3稳定性验算：

取立柱的计算长度l0=1.6m

λ=l0/I=1600/6.24=256

查表： Φ=0.13

N/ΦA=9.1×103/(0.13×489)=143.1<fc=320N/mm2  (满足要求)

8.4梁模板

选择截面尺寸300㎜×650㎜，长8100的矩形大梁进行验算，模板采用竹胶板，梁离地高2650m，底模采用50×100木方子并排平放，上盖竹胶板，模板底楞木与顶撑间距选用0.8m，顶撑采用两根，侧模立档间距选用300㎜：

8.4.1底模验算

8.4.1.1荷载分析

模板及支架的自重：（5×0.05+10×0.01）×0.3=0.105

新浇筑混凝土的自重：  G2＝24×0.3×0.65＝4.68 KN/m

钢筋的自重：      G3＝1.5×0.3×0.65＝0.29 KN/m

∴Gb＝5.08KN/m

振捣混凝土产生的荷载：Q2＝2×0.3=0.6KN/m

∴Qb＝0.6KN/m

进行荷载组合：

乘以折减系数0.9，q=（1.2×Gb＋1.4×Qb）×0.9=6.24KN/m

8.4.1.2抗弯强度验算：底模下楞木间距0.85m，是一个等跨多跨连续梁，按四跨考虑；

按最不利荷载布置查施工手册，                   q

弯矩系数：KM=－0.107,剪力系

数:KV=-0.607,挠度系数KW=           l        l        l       l

0.632，则：M=KM·ql2=-0.107×6.24×0.82=-0.48 KN·m=-0.48×106N·m

σ＝M/W＝0.48×106/(bh2/6)=0.48×106×6/300×602

＝2.67N/mm2<[σ]＝15N/mm2(可)

8.4.1.3抗剪强度验算：

V=KV·ql=-0.607×6.24×0.8=3.1KN

τ＝3V/2bh＝3×3.1×103/2×300×60

＝0.65N/mm2<fv＝1.6 N/mm2(可)

8.4.1.4挠度验算：

荷载不包括振捣混凝土，则q1＝0.9×1.2Gb＝5.49KN/m

ω＝Kwql4/(100EI)＝0.632×5.49×8004/（100×9000×300×603/12）=1.14mm<[ω]=l/400＝2mm（可）

8.4.2侧板验算

8.4.2.1荷载分析

假设T=25℃，β1=1.2  β2=1.15,V=1m/h，则：

侧压力：F1=0.22γct0β1β2 V1/2

=0.22×24×（200/25＋15）×1.2×1.15×1

=39.82 KN/m2

F2=γcH=24×0.65=15.6

取两者较小值，即F2=15.6 KN/m2

乘以分项系数：F=15.6×1.2=18.72KN/m2

振捣混凝土产生的荷载：4KN/m2

乘以分项系数：4×1.4=5.6KN/m2

以上两项合计：18.72＋5.6=24.32KN/m2

根据立挡间距500㎜，则线荷载为：

24.32×0.3=7.3KN/m

乘以折减系数，则q=7.3×0.9=6.56N/㎜

8.4.2.2抗弯强度验算:仍按四跨计算，其KM、KV、KW与前述相同，则

M=KM·ql2=0.107×6.56×3002=71.4×103N·㎜

σ＝M/W＝71.4×103/(bh2/6)=71.4×103×6/300×122

＝9.92N/mm2<[σ]＝50N/mm2(可)

8.4.2.3抗剪强度验算：

V=KV·ql=0.607×6.56×300=1.22KN

τ＝3V/2bh＝3×1.22×103/2×300×12

＝0.51N/mm2<fv＝1.6 N/mm2(可)

8.4.2.4挠度验算：取侧压力F=18.72KN/m2,化为线荷载18.72×0.3=5.62KN/m，乘以折剪系数q=0.9×5.62=5.05KN/m

ω＝Kwql4/(100EI)＝0.632×5.05×3004/（100×6000×300×123/12）=0.99mm<[ω]=l/300＝1mm（可）

8.4.3立柱支撑的计算：

主龙骨采用钢支撑，立杆间距:l=800mm，在中间纵横设一道水平拉杆。

8.4.3.1立柱受力： N＝ql/2=6.24×0.8/2=2.5KN

立柱的截面特征：A＝489mm2     i＝6.24mm，则：

8.4.3.2强度验算：N/An＝2.5×103/489＝5.1<f＝215 N/mm2

8.4.3.3稳定性验算：

取立柱的计算长度l0＝1.6m

λ＝l0/ i＝1600/6.24＝256

查表：φ＝0.13

N/φA＝2.5×103/(0.13×489)＝39.2<fc＝320 N/mm2（可）

梁侧模底部夹条，竖向龙骨为50×100木方子，间距为：300mm，当梁高超过600mm时，需要在距梁底200－300mm处加设φ12穿墙螺栓，螺栓横向间距为：600mm。