××县××加油站护坡工程

施工组织设计

项目经理：

技术负责：

编    制：

审    批：

二00八年八月

目    录

第一章    工程概况

第二章    施工准备

第三章    主要项目施工工艺

第四章    施工进度计划和工期保证措施

第五章    项目施工组织管理

第六章    质量保证措施

第七章    安全生产和文明施工

第八章    冬雨季施工措施

- 工 程 概 况

一、工程概述：

1.工程名称：××县××加油站护坡工程

2.工程地点：××县××加油站

3.建设单位：××县石油公司

4.工程内容：削坡、φ28锚杆、混凝土格构梁等

5.工程质量：合格

6.施工工期: 45天

二、工程区自然地理及特征

本工程位于温州市××县××加油站。边坡长约80m,高约8～10m，在其边坡坡脚有已建加油站。根据岩土体分布特征，边坡可划分为护坡Ⅰ区段、护坡Ⅱ区段两个区段。各区段概述如下：

１、护坡Ⅰ区段

边坡长度约80米，高度约5米，坡角约75０—85０，设计采用削坡+锚杆+格构梁加固。采用φ28锚杆加固，锚杆设计长度约12米，呈正方形状布置，间距长3米，高2米，并做300 mm×400 mmC25混凝土格构梁。

2、护坡Ⅱ区段

边坡长度约70米，高度约6米，坡角约75０—85０，设计采用削坡+锚杆+格构梁加固。采用φ28锚杆加固，锚杆设计长度约15米，呈正方形状布置，间距长3米，高2米，并做300 mm×400 mm C25混凝土格构梁

三、工程区地形貌及气象水文条件

治理区及周边地区地处浙南，以低山和丘陵地貌为主,地势总体西北高、东南低。南部和东南部主要为低山丘陵区和山间河谷平原，海拔一般只有50m左右。北部和西北部为中低山区，海拔多在500m以上。

治理区及周边地区属亚热带季风气候区。气候明显受季风影响，温暖湿润，雨量充沛，四季交替分明。

四、编制原则

1、按照国家有关施工质量管理条例严密组织施工，严格执行有关的施工规范和验收标准，按图施工。

2、制定创优目标，严格制定和执行各项施工质量保证措施，确保工程保质保量完成。

3、保证重点、兼顾一般，统筹安排，科学合理的安排总体施工进度计划，确保工程保质保量完成。

4、采用先进的施工方案和技术管理措施，确保施工实施方案的可行性和合理性，充分考虑新工艺、新技术、新材料的投入和利用。

5、根据本工程的规模和特点，制定施工所需的劳动力、材料和施工机械设备的投入计划，确保工程施工最合理的平面布置方案，按照施工进度充分考虑机械设备进退场时间的衔接。

6、文明施工，保护当地环境生态。

7、实行经济核算，推广增产节约,努力降低生产成品,提高项目经济效益。

五、参照的规范

（1）、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001

（2）、《建设工程施工质量及验收统一标准》GB50300-2001

（3）、《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002

（4）、《市政工程施工技术规程汇编》1999.5

（5）、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98

（6）、其他有关边坡处理施工技术标准规范和验收标准

第二章    施工准备

一、生产准备

1、办理施工许可证及有关手续。

2、由项目经理对全体施工人员进行一次安全、质量、文明等方面的教育，明确各自的职责。

3、组织车辆、设备、人员进场，搭建临设，树立安全牌等设施。

4、组织和协调好加油站工作和施工队伍工作的关系。合理组织施工，减少施工时相互的影响。

5、在其坡脚下砌筑防护围墙，防止削坡及土石方外运时有块石等滚落。

6、修筑场地周围排水明沟，相互沟通形成完整排水系统，保证排水畅通。

7、安装好临时用水、用电：由业主提供的水源接一路水管至施工现场，再根据需要在场地内设置供水管路；场地周围布设照明设施，作业区附近设置移动照明，保证施工作业所需的亮度。

8、选择好机具、设备进场，并进行维护、保养后进场、安装、调试。

二、技术准备

1、施工组织设计编写与审批。

2、根据施工总平图、设计图纸要求，组织专业的施工测量队伍放出控制轴线并进行交接复核。将控制点引到施工现场场地边缘，并用混凝土加以保护。

3、认真仔细地阅读施工图纸，积极认真地做好图纸的会审工作。

4、组织施工人员、操作人员进行施工图纸、技术、安全规程交底。使全体施工人员详细了解工程特点、设计要求、施工工艺、操作规程、工程质量、安全及工期要求等。

5、为确保总体计划的实现，应详细编制作业计划，在运行中进行检查，实现动态管理。

6、做好开工前的有关技术资料的准备工作。

- 主要项目施工工艺

一、工艺技术措施

1、测量放样

根据场地的具体情况和施工图纸的要求，采用水准仪及经纬仪等测量工具放出挖机开挖的边线及控制轴线，并在挖机开挖的过程中随时复测，控制挖机的开挖坡角和一次开挖量，确保不超挖，保证开挖后为设计坡角。

2、边坡开挖

在边坡开挖过程中，为确保一次性成形，不超挖，采取分段开挖和多次少量开挖的方案，根据现场的岩性和地质构造，在施工放样人员和挖机操作人员的全力配合下施工。

（1）、根据场地的具体情况和施工图纸的要求，采用水准仪及经纬仪等测量工具放出挖机开挖的边线及控制轴线。

（2）、采取先施工护坡Ⅰ区段，再施工护坡Ⅱ区段。

（3）、在场地挖出一条供装卸车等施工机械进出的道路，挖好挖机工作平台。

（4）、由挖机和放样人员配合采取自上而下的顺序挖除土石方及刷坡成形。

3、搭设施工平台

所有施工平台要由坡脚搭设，为确保搭设施工平台的安全，在搭设施工平台时要采取以下安全措施：

（1）在确保施工安全的前提下，搭设满足施工要求的架管，一次搭设架管长度为20m，搭设高度视边坡高度情况而确定，搭设宽度为3m，架管间距1.0m（沿总长方向）×1.0m（沿总宽方向）×1.5m（沿高度方向）。

（2）必须适当架设剪刀架以及斜撑，架管底部必须垫木块以加大受力面积，减少架管沉降。对于架管底部不平处，应凿平后，再搭设。

（3）在坡顶钻孔，安制地锚杆，锚杆深度为3米，间距为10米（沿总长方向）。用8#铁丝与架管连接，确保架管不倾斜，使搭设的施工平台更加安全可靠。架管外侧要挂安全网，确保施工的安全。

4、锚杆施工

⑴、搭设施工平台

锚杆施工区施工平台要按台阶式分层搭设，每排锚杆一个台阶。由下往上逐层台阶式搭设，锚杆逐排施工。搭设的施工平台架管间距1.0m（长度方向）×1.0m（宽度方向）×1.5m（高度方向）。搭设平台架管的要求①、对于架管底部地面不平处，应挖凿平整后再搭设。②、加管底部必须垫木块以加大受力面积，减少架管沉降。③、适当架设剪刀架以及斜撑，以便平台整体稳固。

⑵、钻孔作业

①、钻机定位与开孔

根据设计确定钻孔方位，然后用测角仪确定主动钻杆倾角，保证钻孔与坡面垂直，钻机位置确定后，将钻机安放在厚枕木上，再利用扣件将钻机的撑桅杆连接在排架的架管上，并将钻机在左右前后方向限位，以保证钻机在施工过程中不发生移位，保证钻孔质量。

②、遇到塌孔的处理措施

在钻进过程中，作好地质编录，尤其是遇洞穴、塌孔、掉块、漏水等情况应进行详细编录。遇塌孔时，可采用套管跟进的方法处理塌孔，套管长度应在2～3米。

③、钻孔精度控制

a、钻孔过程，应经常检查钻孔的准直度，一般偏离轴线的钻孔误差不超过钻孔长度的2%。

b、锚杆孔任何长度上偏离轴线的允许误差不大于锚杆长度的3%。

c、钻孔入口点的误差要控制在±75mm。锚杆钻距误差不宜超过150 mm。

d、一般情况下钻孔的位置不能随意变动，当受某种条件的限制而无法在设计的位置钻孔时，实际孔位与设计孔位的误差应小于10cm，或按监理工程师和设计单位的要求施工。

④、钻孔深度

钻孔深度是一个重要内容，一般情况下钻孔实际深度要大于锚杆有效长度，否则，可能出现锚杆外露部分过长，影响锚固效果。按规范要求钻孔深度误差不宜大于±50mm。孔内不得有碎土、杂质及泥浆，要编号登记各孔最终参数，并用编制物将孔口堵好。

⑤、清孔

校对孔深符合设计深度后，应采用高压风管吹孔，将孔内岩粉吹洗干净。

⑶、钢筋制作

制作应按照以下程序进行：

①、对制作锚杆的钢材，型号、规格要符合要求。认真校直，人工除锈。

②、锚杆下料长度为设计长度，如果深度有变化，要根据锚孔深度下料。

③、锚杆的钢筋焊接、搭接长度必须满足规范和设计要求，必须对焊接钢筋进行拉伸试验。

⑷、安置锚杆及注浆

①、安置锚杆

按设计要求检查锚杆是否合格，根据设计要求设置对中支架、排气管、注浆管及止浆袋。制作完成后标记编号，便于对号入孔。置入前检查孔内是否存有杂物和泥浆，确认没有时将锚杆沿孔向孔底推送，推送过程中禁止强行推送，送不到底时应拔出修孔后再送。送到底后检查排气管、注浆管是否畅通。

②、注浆

采用灰浆泵或砂浆泵灌注，浆液按设计要求配制，注浆前先检查排气管是否畅通，确认畅通后，扎好止浆袋方可注浆。注浆管可逐段拔出，但要求注浆管端头始终保持在浆液内。注浆应连续进行，浆体必须饱满，注浆压力应按设计要求达到0.4Mpa。锚杆安装注浆后，不得随意敲击，三天内不得悬挂重物。

⑸、锚杆的抗拉拨试验

根据规范要求，大直径锚杆要进行抗拨试验。抗拨数量为5%。填写试验报告，报告应包括各种图表、锚杆所处岩层情况、所用锚杆及张拉设备情况、锚杆孔的技术指标、锚杆安装方法和时间，试验结果。

5、格构梁施工

（1）、模板工程

①、支模时而按图纸严格控制尺寸和标高。

②、立模前须对结构层进行清理、凿毛等处理，模板在架立前须涂刷脱模剂。

③、模板须注意整齐的稳定性，现浇板及楼梯下支撑须连接成整体以防滑移。底层地面须夯实，并加垫块，同时，须设立可靠排水措施以防下沉。

（2）、钢筋工程

①、钢筋工加工前须在复试合格后进行，加工前应进行翻样，经施工现场技术员同意后再加工，加工成型的钢筋应分类分规格集中堆放。

②、加工成型钢筋按规格型号堆放，依施工进度所需量逐步迈入施工现场。

③、钢筋绑扎时要按图纸要求定好箍筋位置再绑扎，箍筋接头要错开，绑扎好后的钢筋应按设计要求垫好垫块。拉结筋应随砌体砌筑沿高度放置。

（3）、混凝土工程

①、原料选用

水泥必须是普通42.5 普通硅酸盐水泥，砂是中砂，含泥量＜3%。碎石选用5～40mm 。

②、钢筋混凝土格构可嵌置于边坡中或上覆在边坡上，钢筋混凝土格构护坡坡面应平整、夯实。无溜滑体、蠕滑体和松动岩块。

③、用于浇筑格构的钢筋应专门建库堆放，避免污染和锈蚀；水泥一般使用425#普通硅酸盐水泥，避免使用受潮和过期水泥；砂石料的杂质和有机质的含量应符合《混凝土结构工程施工及验收规范》(GBJ50204—92)的有关规定。

6、格构浆砌块石施工

（1）浆砌块石格构应嵌置于边坡中，嵌置深度大于格构截面高度的2／3。

（2）浆砌块石格构护坡坡面应平整、密实，无表层溜滑体和蠕滑体。

（3）格构可采用毛石或条石，但毛石最小厚度应不小于150mm，强度应不小于Mu30，用水泥砂浆浆砌，砂浆强度不应低于M7.5。

（4）格构每片设置伸缩缝，缝宽2--3cm，填塞沥青麻筋或沥青木板。

- 施工进度计划和工期保证措施

一、施工进度计划

为确保本工程顺利施工并达到预期目的，根据工程总量及工程量的地理分布、业主对工期的要求及现场实际情况，结合我单位的施工能力和施工经验，特编制针对本工程的有关施工计划。

施工进度计划表

| 序 号 | 日期 工作 内容 | 横 道 示 意 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1 | 工作准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 削坡及余土外运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 锚杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 锚杆注浆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 格构梁施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 格构浆砌块石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 退场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、施工进度计划控制

⑴、项目部定期召开主要负责人碰头会，根据前阶段完成的工作量情况与计划对比，发现差距，立即寻找原因，提出有效的措施确保目标工期的实现。

⑵、每周进行总结，发现差距及时提出解决方法。

⑶、保障措施

①、根据总体计划，编制劳动力、设备的投入计划，分别由专人负责和落实。

②、加强设备维护保养，减少设备运行故障，施工现场机修人员24小时值班。

③、及时与材料供应厂家联系，做好材料的进场检验工作，保证施工正常进行。

④、加强质量控制，确保工程一次性验收合格，避免返工现象发生。加强协调，确保施工场地畅通。

⑤、对施工中碰到的一些问题，及时与业主、设计、勘察等相关单位沟通，做到不影响施工。

二、工期保证措施

1、尽快组织实施施工

尽快组织机械设备、施工队伍进驻施工现场。在监理工程师指导下，施工放样，保护加固各种测标，编制施工图表，报监理工程师审批。争取早开工。

2、从组织机构和机械设备、劳动力上保证以素质过硬、经验丰富、业务能力强的技术管理人员担任项目经理，组建项目经理部。根据工程各工序、工种组织劳动力、配足人员、机具设备组成各施工队投入该工程的统一指挥，统一调度，统一安排，以保证在合同工期内按时完成任务。

3、从技术上保证

详细阅读设计图纸，避免在施工中出现错误。关键部位的技术问题主动与监理工程师商量解决。充分发挥管理优势，在施工中对工期进行动态网络跟踪管理，这样就可以在工期将发生滞后时预先发现并解决问题，关键部位上决不允许工程滞后一天，确保工程按期完成。

4、从计划安排上保证

按照工期要求，合理安排各项工程的施工顺序，缩短平行交叉作业的流水间距，加快工程进度，编制好详细的各分项工程施工计划，以确保工程工期。

5、加强与业主、监理工程师的联系，主动与业主、监理工程师联系，设立专职联络员，发现问题及时与业主、监理工程师商量解决，以便工程顺利进行。

第五章   项目施工组织管理

为保质保量完成本工程施工任务，推行项目法施工。实行公司领导下的项目经理负责制，除现场设置项目经理部外，公司质量、技术、安全等部门都积极配合，完成施工全过程的监督和指导。

本工程项目管理

项目经理

项目技术负责

物资供应

土石方挖运施工班

组

锚杆施工

班

组

钢筋制作

班

组

挡墙及水沟施工

班

组

计  划

技术、质量

综合管理

合 预 计

同 算 划

管 管 管

理 理 理

施 技 质 资

工 术 量 料

管 管 管 管

理 理 理 理

材 机 计

料 械 量

管 管 管

理 理 理

安 文 治 行

全 明 安 政

施 施 消 事

工 工 防 务

管 管 管 管

理 理 理 理

第六章  质量保证措施

一、质量控制措施

质量的好坏直接影响到工程的成败，因此，把质量放在首位是整个治理工程施工的重要原则。为确保施工质量，全体员工必须牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，提高全体员工重视质量的自觉性和责任心，强化质量意识。建立完善的质量保证体系对工程质量进行全方位的检查、监督和跟踪控制，采取措施预防不利因素的影响，使工程施工全过程处于严格监控之中。

二、保证质量的技术措施

1、工程施工质量控制流程

⑴、施工过程管理流程控制

启  动

现场、技术、设备

开   工

业主、监理、设计评定

修  改

纠  正

整  改

否

是

否

否

否

是

质量计划、施工方案

审  批

工序质量评定

验收合格

过程控制

质量验评

交付

结束

是

⑵、施工设备的检验、测量和试验流程

根据公司ISO9002的要求，在施工全过程使用的检验、测量和试验的仪器、设备等需保证测量精度要求，确保检验、测量和使用结果的正确性。

三、检验、测量和试验设备控制工作流程图

启  动

申  报

采 购 / 选 择

校 正 合 格

使  用

周 期 鉴 定

结  束

合格

修理鉴定合格

不合格

报  废

否

否

是

⑶、现场施工机械设备管理流程控制

施工机械设备管理流程控制图

启  动

计  划

审 批 通 过

安 装 调 试

否

是

验  收

使  用

维 护 保 养

检  查

继 续 使 用

拆 卸 运 输

结  束

否

是

是

否

⑷、施工过程纠正和预防工作流程控制

在施工过程中严格按照纠正和预防措施的流程控制，确保工程质量。

纠正、防止措施流程控制图

不 合 格 原 因

制定纠正/预防

纠正预防措施

审  批

实  施

鉴  定

合  格

修改体系文件、归档

结  束

修  正

否

否

是

是

启  动

资料、信息收集

不 合 格 原 因

制定纠正/预防

纠正预防措施

审  批

实  施

鉴  定

合  格

修改体系文件、归档

结  束

修  正

否

否

是

是

⑸、施工过程中质量工作记录流程控制

质量记录控制流程图

启  动

填写、收集、整理

留  存

归  档

编  排

储 存、保 管

借  阅

处  理

结  束

2、原材料质量保证措施

⑴、材料资源投入计划

①、项目材料员须根据已批准的施工进度计划，编制分批进场计划，注明名称、规格、数量及大致进场日期，上报项目经理部，再由项目部上报给监理、甲方审核，经确认后方可按计划进场。

②、验收

检验和试验状态标识控制流程图

是

启动

进货验收

是否检验

合格否

不合格状态

处理

合格状态标签

放行使用

结束

第七章   安全生产和文明施工

一、安全生产

1、安全管理目标及内容

⑴、安全管理目标

无伤亡事故。

⑵、安全管理内容

①、前期工作

在施工开始前，组织各施工班组共同编制施工组织设计详细研究工程特性。

②、安全教育工作

建立健全施工人员的日常安全教育、技术培训和考核制度，并严格组织实施，建立健全施工人员的上岗证制度，特别是对于从事特殊工种的人员，按国家、省培训证明上岗。

③、安全管理责任人

项目经理为负责施工安全管理的责任人，并配专职安全管理员。

④、安全技术措施

在编制正式施工组织设计中，技术员向安全员、施工人员进行安全技术交底，加强外来务工人员的管理、登记，拒绝三无人员进入工地作业。

⑤、机械、机具、电气设备的安装和使用

安装前按规定进行检测，合格后使用；使用前按规定进行安全性能试验,合格后使用；使用期间指定专人负责维修保养，保证其完好、完全。

⑥、电气安全和防火安全

现场严格执行GB50194-93“建筑工程施工现场供电安全规程”，保持变配电设施和输配电线路处于安全，可靠的可使用状态，拟在场内设置专用油料库并配置足够的泡沫灭火机，确保用火作业符合消防要求。

⑦、施工中的专项安全技术交底

施工中应根据施工组织设计向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。

2、施工现场的安全过程控制

⑴、所有施工设备和机具在使用前均必须由专职人员负责进行检查、维修、保养，确保状况良好。电工、电焊工等主要工种必须经过培训并经考核取得合格证，方可持证上岗操作，杜绝违章作业。

⑵、夜间施工要有良好的照明设备，危险地段设危险标志，配备足够的值勤人员，确保施工人员的安全。

⑶、加强安全防护。设置安全防护标志。高空作业要设立安全栏杆、安全网，人人要戴安全帽，系好安全带，脚手架、脚手板要搭设牢固。

⑷、抓好现场管理，坚持文明施工，保障人身、机械和器材的安全。

⑸、要安全用电，严格按照有关规定安装线路及设备，用电设备都要有安全地线，不合格的电工器材严禁使用。库房严禁烟火，严格发放制度。

⑹、认真做好防危石、防火、防盗工作，边坡危石应预先排除，防止落石伤人，重点设备要重点防护，严防各类事故的发生。

二、文明施工措施

1、统一指挥

⑴、项目经理除指挥各种职能部门外，直接过问现场施工情况，掌握第一手资料信息，作好文明施工安排。管理人员应管好各工程人员，以确保工种、工序之间的衔接施工与组织配合。

⑵、各工种工人服从工作安排，做到按要求的时间上班，坚守工作岗位，保证质量和进度。

2、划清责任

主要工种实行施工班组负责，各施工队由班组负责，从下至上一包到底，即包质量、安全、文明施工和协调配合。各项工作由主管生产项目副经理分配到个人，个人按片段的操作要求作业。项目经理部人员责任由项目经理落实到每个人。

3、文明施工的其它方面措施

⑴、场容、场貌管理流程控制。

a、施工现场的场容管理，实施分块包干。

b、制定生活卫生管理、检查、评比考核制度。

c、现场标化管理，严格遵守部颁标准来进行，定期对照考核。

⑵、图、牌管理。

a、现场设置必要的安装生产标语和警示牌。

b、按实际情况及要求设立广告栏，在主要施工道路口设置交通指挥牌。

⑶、临时道路管理。

a、进出施工场地的车辆派专人负责指挥。

b、做好排水设施，及时清除场地及道路积水。

c、开工前做好临时便道，临时便道高于施工自然地面，并设置排水沟。

⑷、材料堆放。

a、进场材料严格按场地图指定位置规范堆放。

b、现场材料员必须认真做好材料进场的验收工作，并且做好记录。

c、随机配套材料，必须整齐的堆放于压桩机右侧，严禁随移，随堆。

⑸、临时办公室，食堂，宿舍等管理

a、所有临设按有关规定的标准搭建。

b、制定“办公室及宿舍卫生管理制度”，使现场做到整洁，卫生。

c、生活区内设有厕所，排水通畅，配专人管理。

d、食堂按食品卫生法要求执行，统一提供工人与管理人员的伙食。

e、宿舍内严禁使用大容量电器及私接电源插座。

3、治安管理措施

a、与所在派出所取得联系，办理一切有关证件，服从社会治安、综合治理、计划生育、交通管理、环境保护等方面的管理规定。

b、工作人员不得在工地内酗酒或酒后进入工地工作。不得携带违禁品进入工地。

c、对施工现场的贵重物资、重要器材和大型设备，加强管理，设备防护设施和报警设备、防止物资被盗窃或破坏。

d. 加强对民工的管理，专人负责进行法规教育，对民工要进行审核，登记造册，领取暂住证，发工作证，方可上岗工作。

第八章  雨季施工措施

由于本工程施工工期较短，为保证工程施工进度，我们将采取一定的措施，以保证工程施工在雨季能顺利进行。

1、雨天施工前的准备，修好施工便道，便道两侧均设置排水沟，保证排水沟畅通，保证道路不积水。

2、对设计图设置的截水沟，要尽量在开工初期实施，尽早发挥作用，以利施工。

3、雨天登高作业必须采取防滑安全措施，防止出现安全事故。焊接作业时应采取安全防护措施，同时对焊接部位进行保护，避免雨水直接冷却焊缝。

4、设置足够的材料贮备库及场地，贮备一定量的工程原材料及生活物质，特别对水泥、钢筋要室内保管，保证不受雨淋。搭设钢筋加工工棚，保证雨天继续施工。

5、施工坚持“两及时”，即雨前及时检查，发现排水系统受阻，及时排除；雨后及时查验，发现问题及时解决。