目   录

第一章、组织机构说明

一、项目经理职责

二、项目副经理职责

三、施工技术管理科

四、质量管理科

五、材料设备管理科

六、安全文明管理科

第二章、工期计划及保证措施

一、工期目标及计划

(一)、苗木进场计划表

(二)、施工进度计划表

二、保证工期措施

三、确保工期的手段

第三章、质量保证措施

一、本工程质量目标

二、质量目标内容及保证措施

第四章、人员安排计划

一、人员安排计划

二、人员保证措施

第五章、施工和养护措施

种植施工措施

一、种植施工计划

二、种植工程主要施工办法

养护措施

一、养护管理质量目标

二、养护管理技术方案

第六章、内部管理制度

第七章、病虫害的防治措施

一、指导方针

二、完善管理制度

三、防治病虫害的基本工作方针

第八章、保证安全、文明施工和降低环境污染的措施

一、安全生产保证措施

二、文明施工及环境保护措施

第九章、现场施工平面布置

第十章、雨季施工技术措施

# 第一章、组织机构说明

由于本工程质量要求高，因此必须组织一个强有力的管理组织机构，派精兵强将及各个专业的精英分子组成最强的阵容到该工程去实施管理与施工，确保本工程优质、高效地按期成任务，我方将从管理人员、施工机具，物资保证、施工技术管理及劳动力人员等方面给予最充分的保证。施工组织上形成求真务实、团结协作的一体化管理网络体系。实行“项目法”管理模式，组建项目经理部作为管理机构，全面组织、指挥全过程施工。具体分工职责如下：

## 一、项目经理职责

（一）、重点抓好工程施工组织和协调工作。

（二）、抓好工程质量和进度，确保工程如期完成。

（三）、抓好工程施工和生产计划，做好各项计划的协调、平衡和检查、督促工作。

（四）、抓好工程现场机械、设备、材料等管理。

（五）、抓好安全生产和文明施工管理，确保安全文明生产落实。

（六）、抓好职工的政治思想工作。

（七）、完成上级交给的各项工作。

## 二、 项目副经理职责

（一）、主持编制进度计划， 要求做到全面、准确、及时，负责检查落实，及时完成生产任务。

（二）、切实抓好工程质量、工程进度、现场施工管理，确保工程达到规定的标准。

（三）、切实抓好现场机械设备、安全生产和文明施工管理工作，确保安全生产和设备齐全。

（四）、做好现场班组等重要部位的防火和管理工作。

（五）、抓好工程核算和成本分析工作。

（六）、办好项目经理交办的各项工程任务。

## 三、施工技术管理科

（一）、 熟悉施工图纸，了解工作章程，按图施工，按章工作，抓好进度、质量、安全。

（二）、 编排分段、分组进度计划。

（三）、 在工程师指导下，具体处理工程进行中的问题。

（四）、 负责工程技术交底，工程变更设计联系单，记好施工日记。

（五）、 协调各工种交叉施工，填写物料需求计划。

（六）、 会同工程师、质量员，及时做好工序的自检工作。

（七）、 完成项目经理、工程师交办的各项工作。

## 四、 质量管理科

（一）、 在项目总工程师和项目经理领导下，负责工程的全面质量管理工作，认真做好质量管理工作中的组织协调、检查落实工作。

（二）、 负责工程的质量管理工作。

（三）、 认真做好每道工序的质量检查和技术资料验收，及时办理好技术资料和签证手续。

（四）、 及时做好材料的试验、级配及试压件的制作、保养和送检工作。

（五）、 配合质检部门做好质量检查工作。

（六）、 完成项目经理和项目总工程师交办的各项工作。

## 五、 材料设备管理科

（一）、 概括生产计划和生产实际情况及时编制机械设备需用计划，做好机械设备的进退场工作，确保工程正常施工。

（二）、 周密安排设备，合理调用机械设备，提高设备利用率。

（三）、 根据施工进度和生产计划，及进编制出材料需用计划，做好落实工作。

（四）、 办理好各类材料的验收工作，材料领用符合手续。

（五）、 办理好各类材料的运输工作，做好进场及时，堆放合理，多余材料清理迅速。

## 六、 安全文明管理科

（一）、 全面负责管理施工现场的安全文明生产。按照“五同时”要求和配合施工技术负责人抓好工地安全文明生产。

（二）、 严格按规范检查落实施工现场的电器线路设置、安装工作，确保安全用电。

（三）、 认真检查落实施工现场平面布置是否符合安全生产要求。

（四）、 做好施工现场的防火安全工作，认真检查落实民工工棚灭火设备。

（五）、 做好施工现场安全检查工作，发现隐患及时纠正，做好记录。

（六）、 管理施工现场各类安全运输工作，之前检查，之后保养落实工作。

（七）、 做好施工现场的交通管理。

（八）、 抓好工地安全宣传工作及安全路标、路牌、安全标志工作。

（九）、 抓好工地安全月活动，提高现场管理人员及民工的安全意识，管理现场安全，保卫工作及文明生产工作。

# 第二章、工期计划及保证措施

## 一、 工期目标及计划

本工程计划工期目标为30天，具体开竣工日期按合同约定执行。

## (一)、苗木进场计划表

苗木进场计划表

| 工期阶段 | 拟进场进场苗木类别 | 拟进场苗木详细种类 |
| --- | --- | --- |
| 10—15日 | 乔木 | 大叶女贞、法桐 |
| 15—20日 | 小乔木、灌木 | 木槿、红叶李、蜀桧 |
| 20—25日 | 地被类 | 冷季型草 |

## (二)、施工进度计划表

为了保障工期，提高工作效能，除了加强人员管理，增加施工人员外，尽量使用机械操作，同时加强和本标段范围内其他各专业施工单位的协调关系，保证不影响本工程的工期以及保证整个项目的顺利完成，对本项目的施工进度进行分解，然后计算完成每个单项工程所需的周期。从而按正常施工的各个单项工程内容和逻辑顺序，以互相制约关系，编制切实可行的施工统筹计划。（附：施工进度计划表）

施工进度计划表

| 序号 | 分项工程名称 | 工期阶段（日历天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 1 | 施工准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 平整场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定点放线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 挖种植穴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施基肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 乔木栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 灌木栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 地被栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 草坪栽植 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 清 场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 绿化养护 | 30天后转入养护期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：开竣工日期将严格按招标文件要求和合同约定执行。工期30日历天。

## 二、保证工期措施

该工程实行项目管理和项目经理负责制，建立有力的施工指挥机构和施工保障体系，投入能保证施工进度如期实现的足够的施工队伍，实行专业化、机械化施工，实行项目部、工区作业队、作业工班三级管理体制，并采取以下保障措施：

### （一）、技术保障

配备足够的技术力量、施工机械设备，车辆和设备。组成技术攻关组，在每个工序开始前设计详细的施工方案和操作细则、编制切实可行的施工进度计划，运用网络技术优化施工设计，积极推广应用新技术、新材料、新工艺、提高劳动生产率。

### （二）、施工调度保障

合理调配劳动力，根据各工序的需要随进抽调设备与人员，严格按计划安排组织施工，重点抓好关键工序的施工，做到停人不停机，提高机械利用率。投入一定量的备用设备，保证机械完好率和出勤率。

### （三）、加快临时设施的准备

将采取有力措施，缩短施工前期的准备工作时间，加快临时设施建设，为开工准备作基础。

### （四）、后勤保障

抓好职工生活、保证职工有充分的精力和体力。

## 三、确保工期的手段

本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制，实行项目经理责任制，实施项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并在公司系统内选择成建制的、能打硬仗的、并有施工过大型建筑业绩的施工队伍组成作业层，承担本施工任务。根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。 建立施工工期全面质量管理领导小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理，找出影响工期的原因，决定对策，不断加快工程进度。

### （一）、制度保证

建立生产例会制度，利用电脑动态管理实行周滚动计划，每星期至少 2次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。举行与管理、建设、设计、质监等部门的联席办公会议，及时解决施工中出现的问题。

### （二）、计划保证

采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划的控制与管理。在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动组织和协调工作，通过施工网络接点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制计划的实现。 倒排施工进度计划，编制总网络进度计划及各子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，工作计划必须完成，以确保计划落实。

### （三）、经济手段保证

实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日三班制度。 整个工程实行内部重奖重罚制度，严格执行奖罚兑现，以经济手段保工期。

### （四）、作风保证

作好施工配合及前期施工准备工作，针对工程的复杂性，建立完成的工程档案，及时检查验收，做到随时检查、整理归档。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做到后勤保障的高质、高效。 发扬和保持历年来在重大工程建设中体现出来的企业精神，高度的集体荣誉感、责任感，发挥职工最大潜在能力。不分节假日，不设星期天，主要工序二十四小时连续施工，确保工程工期，强化职工质量意识，各道检验手续严格把关，做到一次检验到优良，减少返工造成的工期损失。

### （五）、技术保证

采用成熟的科技成果，向科学技术要速度、要质量、通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。

### （六）、装备保证

最大限度地提高机械化施工程度，以精良的技术装备保工期。

### （七）、准备工作保证

施工前，充分做好雨季、台风期、高温期及工艺部分的施工准备工作，高度劳动力，机械设备配备充足，以确保工程顺利进行。

### （八）、部署保证

1、采用步步紧跟的方法进行施工，做到无工作面停歇的情况发生，使工期达到最短。

2、组织立体交叉作业。

### （九）、找出影响工期的主要因素并进行分析

对于内部因素是可以较好地进行控制的，但同时也是控制的重点和难点，必须加强控制力度，而对于外部影响因素，主要是进行及时沟通和联系。

# 第三章、质量保证措施

## 一、本工程质量目标

保证合格，争创优良。

## 二、质量目标内容及保证措施

为确保本工程达到既定的质量目标，我公司抽出精干队伍组成项目经理部，由项目经理部采用一系列措施保证质量目标的实施。通过建立健全各种管理制度来保证质量目标的实现，以确保各种质量活动始终在受控状态下进行。在项目经理部完善的管理制度下，结合本工程的特点及业主的要求，拟在本工程推行如下管理制度：

### （一）、技术责任制和技术交底制度

1、项目经理部是生产技术的主管部门，从公司抽出一名总工程师作为生产技术的负责人。

2、总工程师负责组织施工组织设计及重大施工方案的会审及最终审批工作，并直接领导工程施工中“新工艺、新技术”的推广和应用。

3、项目经理部技术负责人负责编制施工组织设计、分项施工方案或专项工艺设计。

4、项目经理部负责组织有关部门进行图纸会审，汇总图纸会审中发现的问题，并报业主、监理及设计三方，以求得解决。

5、施工中实行二级技术交底制，第一级交底为公司工程部组织由公司总工程师对项目技术负责人、施工员、质安员及其他施工管理人员的交底，主要涉及施工组织设计中的主要内容、重点工序的施工方法、容易出现的问题及其预防措施；第二级交底为项目经理部技术负责人对作业班组、操作人员的交底，涉及工艺要求、操作要点、质量标准。

6、技术交底必须反复细致地进行，不断总结，以达到工艺技术的不断提高。技术交底保持详细记录。

### （二）、工程任务单制度

1、由主管施工员开据任务单给作业班组，书面明确当天生产任务和完成任务的时间、应达到的质量标准。

2、作业班组按任务单的要求完成任务后，施工员检查任务完成是否满足要求，质安员检查其质量是否符合规定，材料员检查材料耗用是否超过定额要求，并交下道工序作业班组验收。

3、作业班组每周凭签认手续完备的工程任务单进行结算。

### （三）、工程中间检测、验收制度

1、隐蔽工程实行三级验收制度：班组自检→项目部质安员检验→质安部门检验。

2、采用“新工艺、新技术”的工序检验，必须经总工程师检测合格 后方可报监理工程师检验。

3、严格按设计文件和有关规范、标准要求进行验收、检测，未经验收、检测合格的工序不得放行。

4、经验收、检测合格的工序记录标识“合格”。

5、经验收、检测不合格的工序，在工序发生地挂牌标识“不合格”， 并采取返工或返修措施，直至验收合格才能进入下道工序。

### （四）、违反施工规程，发生质量事故报告制度

1、施工技术负责人按有关施工规范、设计及工艺要求指导施工人员进行施工，不得违规指挥。

2、操作人员必须按有关规范、规程要求进行作业，不得野蛮施工。

3、施工管理人员发现操作人员违反施工规范要求，应立即予以制止，并上报项目部技术负责人，督促操作人员立即纠正。对于因违反施工规程、发生质量事故的，视情况严重、损失大小，及时逐级上报公司、监理及业主，并以书面形式记录报告过程。

4、质安员有权制止任何违反施工规程可能发生质量事故的施工。

### （五）、定期进行质量改进工作总结制度

1、每周对本工程的施工质量进行一次全面测量及评估，运用统计技术对质量情况进行科学的统计分析，找出主要矛盾。

2、找出主要质量问题及经常出现的质量通病后，由有关部门认真分析研究，找出解决质量通病的办法，采取纠正和预防措施。

### （六）、制定更为严格的质量评定标准

为争创优良，我公司将根据本工程的情况，结合现行技术规范、标准，制定我工司内部用于本工程的更为严格的质量标准——工程合格率要求为100%，分项工程优良率为98%。

### （七）、材料质量保证措施

### 1、材料质量保证的依据

⑴、国家、行业和地方标准、规范、规程和规定；

⑵、工程设计文件及施工图；

⑶、施工合同；

⑷、施工组织设计；

⑸、产品材质证明，检测报告等。

### 2、设专职材料管理人员，保证责任到人

专职材料员严格控制进场材料的检查、保管和使用。

### 3、材料进场前的质量控制

⑴、仔细阅读工程设计文件、施工图、施工组织设计等与工程所用材料有关的文件，熟悉这些文件对材料品种、规格、型号厂家等内容，列出详尽的需用材料计划。

⑵、认真查阅所有材料的质量标准，及时与厂家做好技术要求和质量标准交底。

### 4、材料进场的质量控制

⑴、物、单相符  材料进场时应检查到场材料的实际情况与所要求的品种、规格、型号技术要求、厂家等是否相符，以上内容与产品质量证明书是否相符。

⑵、进场的原材料、成品、半成品、构配件都必须有质量保证资料（苗木检疫证、合格证等），且必须盖有生产单位或供货单位的红章。

⑶、及时复验：采用正确的取样方法，明确复验项目；取样频率应正确；

⑷、合格材料、不合格材料、待检材料均应有明显界限和标识，不合格材料应及时清理出场。

⑸、特殊材料的供应渠道：各种特殊材料要与生产厂家联系确定其具备保证质量、及时供应的条件。并考察其质量管理体系，以及特殊材料的产品认证情况。特殊材料采购时要对供应厂家生产产品进行现场检查、现场见证取样。特殊材料进场必须具有出厂合格证书、出厂检（试）验报告，使用前严格按现行国家标准的规定抽取试样，交由具有相应资质的检测、试验机构进行复试，复试合格后再投入使用。

# 第四章、人员安排计划

根据招标文件的要求，结合本工程的实际情况及本公司的施工能力来调配和安排劳动力，保证施工计划，所有施工班组均由经验丰富的技术员带班，施工人员均为技术熟练的合同工，班组施工必须服从项目部管理。施工人员进场时必须进行安全技术教育，

## 一、人员安排计划

本项目拟投入管理人员5人，高峰期8人；施工人员40人，高峰期60人。

## 二、人员保证措施

（一）、公司投入充足的管理人员，根据项目施工生产的动态需要，及时补充有关管理人员，加强项目管理力量。

（二）、与当地有关劳动管理机构签订长期合同，根据施工需要，合理安排劳动力的配备。

（三）、在综合办公室的统一管理下，掌握和引导项目施工人员思想，做好有关思想工作，提高项目员工的工作积极性，发挥最大的施工效益。

人员安排计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-10天 | 10-20天 | 20-30天 |
| 管理人员 | 5 | 8 | 5 |
| 绿化工 | 20 | 60 | 40 |
| 养护工 |  | 20 | 20 |
| 杂工 | 15 | 15 | 15 |
| 机修工 | 2 | 2 | 2 |
| 水电工 | 1 | 1 | 1 |

# 第五章、施工和养护措施

# 种植施工措施

根据招标文件的要求，结合本工程的实际情况及本公司的施工能力来调配和安排苗木种植，保证施工计划。

## 一、种植施工计划

种植施工计划表

| 序号 | 工期阶段 | 拟种植苗木名称及数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10—15日 | 大叶女贞、法桐 |
| 2 | 15—20日 | 木槿、红叶李、蜀桧 |
| 3 | 20—25日 | 冷季型草 |

## 二、种植工程主要施工办法

### （一）、平整场地

- 1、根据施工现场的土质情况，翻松15cm深，清除有碍植物生长的瓦块、石砾、建筑垃圾等杂物。对于不适合植物生长的板结土、砂石土等劣质土壤进行更换，土壤最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积土或粘壤土PH5.0-7.0之间较为理想，必须保证植物生长的最小厚度，浅根性乔木90cm，深根性乔木150cm，花坛种植不低于50cm，草坪种植不低于30cm。

- 2、平整土地要顺地形和周围环境，整成龟背形、斜坡型等，边缘要低于路面或道牙3—5cm，表面平整，无坑洼。

- 3、平整后撒施基肥。基肥用堆沤蘑菇肥加3%的过磷酸钙和4%的尿素进行堆沤后使用，用量为10kg/m2。施肥后进行一次30cm的深翻，使肥与土充分混匀。

### （二）、定点放线

- 根据施工图比例，将施工图纸中各种树木的位置布局，反映到工程实际场地相应位置的过程，它是保证苗木布局符合设计要求的主要措施。放线定位应忠于设计图纸，图纸与现场条件有冲突时，在征得现场监理工程师的同意的前提下，做适当的调整。

### （三）、种植土回填

- 1、 回填前要选购符合要求的种植土，土壤必须为壤土类，粘土类和沙土类必须改良达到壤土的颗粒组成标准。种植土层必须与地下土层连接，以保持土壤的毛细管上下贯通，保持水分、空气的上下连贯。土质要适合植物生长，不含石块、碎碴等废弃物的粘性土。

- 2、回填时，要考虑土壤的自然沉实，填土高度必须高出设计要求标高，一般为填土深度的1/8～1/10。

### （四）、挖种植穴

- 1、种植穴、槽挖掘前，应向有关单位了解地下管线和隐蔽物埋设情况。遇有障碍物影响株距时，应及时与甲方和设计单位取得联系，进行适当调整。

- 2、挖种植穴、槽的大小，应根据苗木根系、土球直径和土壤情况而定。穴、槽必须垂直下挖，上口下底相等。带土球的苗木种植穴，应该比土球大20cm，裸根苗应陔保证根系的充分舒展，穴深应该比土球深15cm。

- 乔木种植穴形状以正方形或圆柱形为主，种植穴的几何中心点即为定点放线位置。挖树穴规格要适当，挖出的表土与底土分开堆放于穴边，穴的上下口应一致，在斜坡上挖穴应整成一个小平台，然后在平台上挖穴，挖穴的深度应从坡下口开始计算。在新填土方处挖穴，应将穴底适当踩实、土质不好的应加大穴的规格。挖树穴要正确，必须是坑壁垂直形，且要比根系球大出30cm以上，并要加上20cm厚的有机肥，再覆以一薄层园土后种植，使苗木今后生长强壮，克服土壤贫瘠的缺点。

- 对于花坛、绿篱种植穴，按设计要求确定植穴形状，绿篱以带状为主，穴宽度不大于30cm，深度不小于3cm；花坛则以几何图案为主，植穴深度不小于30cm。

### （五）、施基肥

- 挖植穴完毕后，将有机肥撒于穴边及种植绿地上，以改良土壤结构，同时增施迟效性氮磷钾复合肥以增加土壤肥力。

### （六）、苗木选购

- 1、观叶植物，叶色应鲜艳，叶簇丰满，无枯枝，无病虫害。

- 2、规则式种植的乔灌木，同一品种必须规格统一；丛植或群植的乔灌木应该高低错落有致。

- 3、草皮应该长势良好，成熟致密，尺寸一致，无杂草虫害。

### （七）、起苗及运输

- 按设计要求，充分理解设计意图、设计效果。除特殊树形和设计要求外，均要采用生长健壮、分枝多且均匀、冠幅丰满、无病虫害、无老化等非正常状况的苗木；以苗木大小确定土球规格，普通苗木土球直径=2×树地径周长+树直径，大苗土球应加大，根据不同情况土球是胸径的7-10倍。挖出符合规格的泥土后，用草绳或编织袋按要求包好。苗木装卸车时应轻吊、轻放，不得损伤苗木和土球而影响植物存活。在运输过程中，必须采取足够措施，保证树身、树形、重要观赏部位的枝条和着尘点不被损坏，土球完整结实；装运竹类时，不得损伤竹竽与竹鞭之间的着尘点和鞭芽。灌木及花草应分层放置，以防断枝、烂叶而影响景观。对于运抵现场后而不能立即种植的植物应放在阴凉处，必要时作假植处理，并浇足充分的水分，确保植物成活。

### （八）、苗木种植

- 种植顺序：按先种大树、再种灌木，最后铺草的程序进行栽植。

- 1、种植质量

- 规则式种植应保持对称平衡，行道树或行列种植树木应在一条线上，相邻植株规格应合理搭配，高度、干径、树形近似，种植的树木应保持直立，不得倾斜，应注意观赏面的合理朝向。

- 种植绿篱的株行距应均匀。树形丰满的一面应向外，按苗木高度、树干大小搭配均匀。在苗圃修剪成型的绿篱，种植时应按造型拼栽，深浅一致。

- 种植带土球树木时，不易腐烂的包装物必须拆除。

- 珍贵树种应采取树冠喷雾、树干保湿和树根喷布生根激素等措施。

- 种植时，根系必须舒展，填土应分层踏实，种植深度应与原种植线一致。竹类可比原种植线深5—10cm。

- 2、乔木、灌木种植

- 种植要求：种植时应严格按照设计要求核对苗木品种、规格及种植位置。将基本肥、复合肥与种植土充分混合，再将树木放入树穴内，应注意观赏面的合理朝向。随即填入肥泥混合土，约每填20cm松土压实一次，覆土深度比泥头高出3-5cm。

- 苗木修剪：在种植前，为减少树木体内水分蒸发，保持水分代谢平衡，使新种树木迅速成活和恢复生长，必须及时修剪部分枝叶，修剪时应遵循各种树木自然形态的特点，修剪整型的花坛和绿篱灌木，严禁使用单干无分枝苗；竹子、棕竹等丛生类植物须有较多分枝，冠幅丰满。在保持树冠基本形态下，剪去阴枝、病弱枝、徒长枝、重叠或过密的枝条，适当剪摘部分树叶。

- 大树种植：需用吊机等机械种植，并要求专人负责指挥，且注意施工安全，种植完毕，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎树木处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立，以稳定树木原有的树姿。

- 树木置入种植穴前，应先检查种植穴大小及深度，不符合根系要求时，应修整种植穴。

- 种植裸根树木时，应将种植穴底填上呈半圆土堆，置入树木填土至1/3时，应轻提树干使根系舒展，并充分接触土壤，随填土分层踏实。

- 带土球树木必须踏实穴底上层，而后置入种植穴，填上踏实。

- 假山或岩缝间种植，应在种植土中掺入苔鲜、泥炭等保湿透气材料。

- 3、落叶乔木在非种植季节种植

- 应根据不同情况分别采取以下技术措施：

- 苗木必须提前采取疏枝、环状断根或在适宜季节起苗用容器假植等处理。

- 苗木应进行修剪，剪除部分侧枝，保留的侧枝也应疏剪或短截，并应保留原树冠的三分之—，同时必须加大土球体积。

- 可摘叶的应摘去部分叶片，但不得害幼芽。

- 夏季可搭栅遮荫、树冠喷雾、树干保湿，保持空气湿润；冬季应防风防寒。

- 4、树木种植后浇水、支撑固定应符合下列规定：

- 淋定根水：新植树木无论何种天气，均应在栽植完成后当日浇透第一遍定根水，以后应根据当地情况及时补水。淋定根水时，水压不宜过大，避免直接冲刷土球造成根系露。可采用多次浇少量水，直至土球及土壤吸足水分，并适量喷洒树干及树叶，一般每天浇一次水。

- 种植后应在略大于种植穴直径的周围，浅挖一圆形保水圈，以直径60-80cm为宜，灌木以40-60cm为宜，深度为3-5cm为佳。堰应筑实不得漏水。坡地可采用鱼鳞穴式种植。

- 干旱季节时，应增加浇水次数。干热风季节，应对新发芽放叶的树冠喷雾，宜在上午10时前和下午15时后进行。

- 浇水时应防止因水流过急冲刷裸露根系或冲毁围堰，造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷，致使树木倾斜时，应及时扶正、培土。

- 浇水渗下后，应及时用围堰土封树穴。再筑堰时，不得损伤根系。

- 5、草坪栽植：

- 采用铺设法栽植草坪，即把成块带土的草皮铺满地面；草皮块铺均为满铺不留缝（间隙不超过0.5cm），并随时采用木板拍实，要求草坪和草块，草块与地面紧密相连。

- 草皮和灌木、建筑物交界处及树木蓄水圈的草皮铺贴必须成直线（或弧线）整齐（圆滑）；草皮边缘到树身距离为20cm。铺草时应施底肥，杀除杂草及害虫。

# 养护措施

## 一、养护管理质量目标

（一）、乔木：生长良好，符合植物生长规律，成活率达98%以上，按设计要求或自然树形修剪，基本无病虫害。

（二）、灌木：生长旺盛，花灌木开花较整齐，脚叶整齐，植物配置按设计要求，层次丰富，色彩搭配合理，无病虫害。

（三）、绿篱：按设计要求进行修剪，高度、宽度适当，平整一致，生长良好，无病虫害。

（四）、草坪：生长良好，开花整齐，植物覆盖率高，无黄土裸露。

（五）、花卉配置按设计要求，色彩搭配美观大方，色块效果好，与周围植物配置相协调，无病虫害。

## 二、养护管理技术方案

俗话说“三分种、七分养”要达到较好的绿化效果，关键在于后期的养护，我公司将投入专业养护队伍进行本工程的后期养护，使绿化在短期内能达到良好的景观效果。

### 、草坪养护措施

种植施工完成后，一般经过1～2 周的养护就可长成丰满的草坪。草坪长成后，还要进行经常性的养护管理，才能保证草坪景观长久地持续下去。草坪的养护管理工作主要包括：灌水、施肥、修剪、除杂草等环节。

1、灌溉

灌溉可能改善草坪生育环境，补充草坪植物的水份，是草坪正常生育的保证。鉴于草坪生长季节内，草坪与环境处于不断变化之中，水又是协调土壤肥力和改善小气候的中心环节，浇灌不能按某个固定的模式实施。

(1)灌水时间

生长季节，根据不同时期的降水量及不同的草种适时灌水是极为重要的。一般可分为三个时期：

①返青到雨季前。这一阶段气温高，蒸腾量大，需水量大，是一年中最关键的灌水时期，根据土壤保水性能的强弱及雨季来临的时期可灌水2～4 次。

②雨季基本停止灌水。这一时期空气湿度较大，草的蒸腾量下降，而土壤含水量已提高到足以满足草坪生长需要的水平。

③雨季后至枯黄前这一时期降水量少，蒸发量较大，而草坪仍处于生命活动较旺盛阶段，与前两个时期相比，这一阶段草坪需水量显著提高，如不能及时灌水，不但影响草坪生长，还会引起提前枯黄进入休眠。在这一阶段，可根据情况灌水4～5 次。

④一天之中，何时实施灌溉为好，首先要看怎样灌溉。理论上讲，只要灌溉的量小于同期土壤的渗透能力，一天中任何时候都能灌溉。其次得看灌溉方式。如果应用间歇喷雾或间歇喷灌(雾化度较高)，顶着太阳灌溉最好。不仅能补充水分，而且能明显地改善小气候，有利于蒸腾作用、气体交换和光合作用等，有助于协调土壤水、气、肥、热，有利于根系及地下部营养器官的扩展，同时可以带动整个植株物质的转运贮存，调整呼吸，促进草坪的繁茂。若用浇灌、温灌等，需看

季节，早春、晚秋均以中午前后为好，其余则以晨昏为多。

(2)灌水量

每次灌水量应根据土质、生长期、草种等因素而确定。一般草坪生长季节的干旱期内，每周约需补水20～40mm；旺盛生长的草坪在炎热和严重干旱的情况下，每周需补水50～6 0mm 或更多。通常，不论何种灌溉方式，都应多灌溉几次，每次水量少些，最大到地面刚刚发生径流为度。

2、施肥

为保持草坪叶色嫩绿、生长繁密，必须施肥。草坪植物主要进行叶片生长，并无开花结果的要求，所以氮肥更为重要，施氮肥后的反应也最明显。在建造草坪时应施基肥，草坪建成后在生长季需施追肥。寒季型草种的追肥时间最好在早春和秋季。第一次在返青后，可起促进生长的作用；第二次在仲春。天气转热后，应停止追肥。秋季施肥可于9、10 月进行。暖季型草种的施肥时间是晚春。在生长季每月或2 个月应追一次肥。这样可增加枝叶密度，提高耐踩性。最后一次施

肥不能晚于8 月中旬。

3、修剪

修剪是草坪养护的重点，而且是费工最多的工作。修剪能控制草坪的高度，促进分蘖，增加叶片密度，抑制杂草生长，使草坪平整美观。一般的草坪一年最少修剪4～5 次，修剪的次数与修剪的高度是两个相关的因素。修剪时的高度要求越低，修剪次数就越多。草的叶片密度与覆盖也随修剪次数的增加而增加。应该注意根据草的剪留高度进行有规律的修剪，当草达到规定高度的1．5 倍时就要修剪，最高不得超过规定高度的2 倍。

4、除杂草

杂草的入侵会严重影响草坪的质量，使草坪失去均匀、整齐的外观，同时杂草与目的草争水、争肥、争阳光，从而使目的草的生长逐渐衰弱，因而除杂草是草坪养护管理中必不可少的一环。防、除杂草的最根本方法是合理的水肥管理，促进目的草的生长势，增强与杂草的竞争能力、并通过多次修剪，抑制杂草的发生。一旦发生杂草侵害，除用人工“挑除”外，还可用化学除草剂，如用2．4 一D 类杀死双子叶杂草；用西马津、扑草净、敌草隆等起封闭土壤，抑制杂草的萌发或杀死刚萌发的杂草；用灭生性除草剂草甘磷、百草枯等作草坪建造前或草坪更新时防除杂草。除草剂的使用比较复杂，效果好坏随很多因素而变，使用不当会造成很大的损失，因此使用前应慎重作试验和准备，使用的浓度、工具应专人负责。

5、通气

即在草坪上扎孔打洞，目的是改善根系通气状况，调节土壤水分含量，有利于提高施肥效果。这项工作对提高草坪质量起到不可忽视的作用。一般要求50 穴／平方米，穴间距1 5cm×5cm，穴径1．5～3．5cm，穴深8cm 左右，可用中空铁钎人工扎孔，亦可采用草坪打孔机(恢复根系通气性机)施行。草坪承受过较大负荷或经常受负荷的作用，土壤板结，可采用草坪垂直修剪机，用铣也挖出宽1．5～2．0cm、间距为25cm、深约1 8cm 的沟，在沟内填入多孔材料(如海绵土)，把挖出的泥土翻过来，并把剩余泥土运走，施用高效肥料，以至补播草籽，加强肥水管理，草坪能很快生长复壮。

### （二）、灌木与绿篱养护措施

1、除杂草

对未郁闭的绿篱每月松土除杂草1次，已郁闭绿篱发现寄生藤必须马上清除，并入袋销毁，养护面松土除杂草1 次，为防止杂草长入，每季度修边1次，修边宽度30cm，修边一定要整齐，有美感。

2、修边整形

保持设计要求的高度，上面平整、边角整齐、线条流畅，新梢10cm以上即须修剪，根据景观要求、品种特性，可进行强修剪和轻修剪。（强修剪一般于植物萌动前进行，一定范围内统一高度、形状。轻修剪保持新梢在10cm以内。）

施肥：每月追复合肥1次，结合雨天进行，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2次，基肥0.5—1kg/m2，复合肥0.1—0.15kg/m2，施肥方法以撒施为主。

3、补植

对因市政维修工程、交通事故等原因造成的缺株出现绿篱断层，须及时补，尽量用盆苗以尽快封行。

4、淋水

一般2—3天淋水1次，补植后一星期内每天淋水1 次，施肥和补植需加强淋水。

### （三）、乔木养护管理

1、修剪

主要修萌枝、内膛枝、下垂枝、干枯枝、侧缘线及下缘线高控制在1.8—2.5m以内，开花乔木应在花后进行，乔木整形要与周围环境协调，保持树冠完整，按树种冠形修枝整形，去弱留强，去强助弱适当疏冠通风，保持无枯枝，以增强园林美化效果。不定期不定时对主干剥芽，减少树冠生长。

2、施肥

根据植物需要，一般在发芽、开花、结果前后施肥。常用有机肥：粪渣、木糠、蘑菇渣、鸡屎干、猪屎干、花生麸作基肥用。施肥时间在落叶后，发芽前进行。佛山地区在11月—1月份进行。常用无机肥：尿素、硫酸铵、颗料肥、磷酸二氢钾可作追肥用，施肥发芽后落叶前进行。使用有机肥用量：一般一年三次，粉碎施放。有粪渣、蘑菇渣、木糠等作基肥，用量50—100斤/株。花生麸水0.5斤/株。使用无机肥用量要根据含氮量和树木大小适合量合理使用，一般浓度0.2—0.5%，乔木淋50斤/株，灌木25斤/株，撒放或开水使用。施放方法：沟施在树冠边缘滴水线开沟，半圆形沟，深度40cm，宽度30—40cm。水施把无机肥溶于水，淋根部或喷叶面。

3、补植

死亡的树木,应及时清走,补回与原树种种类相同、规格基本一致的植株，并加强管理。

4、防风

加固护构桩或支架，台风后立即扶树、护树、清理短枝、落叶。加扩树桩（板）和绑带：对加护树桩、护树板受到损坏或歪斜须及时进行扶正、加固或更换，同时每年将护树绑带放松1~2次，以防小橡皮带嵌入树皮内。

5、松土、整理养护穴

新植乔木（1~3年）及棕榈科植物保留淋水窝，每年进行1~2次松土、培土，3年以上乔木根已扎深可不保留淋水窝（棕榈科植物除外）。

- 淋水

新种乔木及时施肥时，要保证足够的水分。新补植乔木，淋好定根水后，1周内每天淋水：一般乔木3~5天淋水一次。

### （四）、大树移植养护措施

1、支撑树干

刚栽上的大树特别容易歪倒，要设立支架，把树牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。考虑到本工程地势空旷、风力较大，所以必须采用有效的固定措施。具体措施：采用“十”字扁担桩与三角支撑相结合，浪风绳用6．5MM 钢丝绳，花兰螺丝索紧，固定在角铁桩上，角铁桩打入地内1．2M 处，三角支撑点在树林2／3 处，扁担桩可用来防止苗木下沉移位。三角支撑可有效地防止树身过度晃动以免根须拉断。

2、浇水

养护期中，要注意浇水。在夏天，要多对地面和树冠喷洒清水，增加环境湿度，降低蒸腾作用。

3、施肥

移植后第一年秋天，就应当施一次追肥。第二年早春和秋季，也至少要施肥2～3 次。

4、生长素处理

为了促进根系生长，可在浇灌的水中加入0．02％的生长素，使根系提早生长健全。

5、包裹树干

为了保持树干的湿度，减少树皮蒸腾的水分，要对树干进行包裹。盛夏，为降低蒸腾量，也可在树冠周围搭荫棚或挂草帘。裹干时可用漫湿的草绳从树基往上密密地缠绕树干，一直缠裹到主干顶部。接着，再将调制的粘土泥浆厚厚地糊满草绳子裹着的树干。以后，可经常用喷雾器为树干喷水保湿。

6、防冻伤

冬季寒流侵袭会给树木带来危害，通过培土、覆盖、设风障加以防护。在秋季不要施肥，以及修剪过晚。密切注意天气预报，在恶劣天气来临前，做好相应防护及加固措施。在秋、冬季对所有树木进行树干涂白，预防树木冻害及病虫害。涂白剂的配制比例为：生石灰10份、石硫合剂2份、食盐l～2份、粘土2份、水35～40份。涂白的时间以2次为好，第一次在落叶后至土壤结冻前，第二次在早春。如有需要的话对对个别品种乔木的主干用禾草等进行包裹，对畏害的地被品种采取薄膜加盖等措施。

### （五）、苗木补植

1、草坪补植

对被破坏或其它原因引起死亡的草坪植物应及时补植，使草坪保持完整，无裸露地。补植要被与原草坪相同的草种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达98%。

2、树木补植要求

（1）、补植的时间：

树木补植的季节应选在适合根系再生和枝叶蒸腾量最小的时期，新乡地区一般在秋季。

（2）、苗木的选择：

苗木一般选择种低中龄树。选苗时要注意选择长势健旺，无病虫害，无机械损伤，树形端正，根须发达的苗木。所选的苗木冠幅饱满，至少要保留1/4枝叶以上。

（3）、种植穴的准备：

种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比土球大16—20㎝，栽裸根苗的穴应保证根系充分舒展，穴的形状一般为圆形，但必须保证上下口径大小一致。种植穴挖好后，可在穴中填些表土，如果坑内土质差或瓦砾多，则要求清除瓦砾垃圾，最好是更换新土，在穴底垫上一层基肥，基肥上还应当铺上一层壤土，厚底5㎝以上。

（4）、定植前的修剪：

定植前苗木必须经过适当的修剪，以减少水分的蒸发，保证树势平衡以保证树木成活。修剪时适量进行疏枝，短截去全部或部分叶，去除枯病枝、支密枝，对于过长的剪去1/3—1/2，保留1.5—2.0㎝的冠幅，修剪时要注意分枝点的高度。树木定植前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂要防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫害。

（5）、苗木的定植：

苗木修剪后即可定植，定植时一人用手将树干扶直，放入坑中，另一个将坑边的种植土填入。在种植土填入一半时，用手将苗木向上提起，使根茎交接处与地面相平，这样树根不易卷曲，然后将土踏实，继续填入种植土。栽植带土球的苗木，填土将包扎物去除，以利根系生长，填土时应充分压实，但不要损坏土球。

（6）、定植后的养护：

树木定植后，最迟6小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分吸收水分，根系与土紧密结合，以利根系发育。以后应根据情况及时补水。种较大规格或难成活树种，夏季可搭棚遮荫，树冠喷雾，树干保湿，保持空气湿润。种植树径5㎝以上的乔木，应设支柱固定。支柱应牢固，绑扎处应夹垫物，绑扎后的树干应保持直立。对人员集中较多的人行道，树木种植后，种植池应铺设透气护栅。

（7）、非常规补植：

在有些特殊情况下，常常要进行非常规的行道树补植，主要是突破季节限制的补植和大树补植。

① 突破季节限制的补植：

为了使突破季节限制补植获得成功，必须采取一些比较特殊的技术方法，来保证植物栽植成活。首先是苗木选择方面，应选移植过的树或假植苗（白兰除外），土球比正常情况下大一些，如果是裸根的苗木，也应尽可能带有心土，且保留的根要长，细根要多。用盆栽苗下地栽种，也容易成活。了为提高定植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。要加强栽后的养护管理，经常对地面和树苗叶面喷洒清水，增加空气湿度。

② 大树补植：

大树补植最好选在春季，为提高补植成活率，可在所浇灌的水中加入生长素，刺激新根生长。要设立支架，把树牢固地支撑起来，确保大树不会歪斜。第二年早春和秋季，至少施肥2～3次。夏季，可在树冠周围搭荫棚或挂草帘，以减少蒸腾。

总之，管养过程中要及时清理死树及死草坪，补植回原来的树种及草种并力求规格与原有的树木接近，保持景观效果。

# 第六章、内部管理制度

一、项目管理模式

我公司将按照多年来积累的项目管理经验来运行和管理本项目，形成以项目经理负责制为核心，以项目合同管理和成本、进度、质量控制为主要内容，以科学系统管理和先进技术为手段的项目管理机制。同时，项目经理部在总部领导下充分发挥企业的整体优势，按照“总部服务控制、项目授权管理、专业施工保障、社会协力合作”的项目管理模式，以此高效地组织和优化生产资源。严格按照标准建立的质量保证体系来运行，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，以此出色地实现公司的质量方针和本工程质量目标，以及对业主的各项承诺。为规范本项目的管理工作，项目经理部严格执行公司颁布的《程序文件》、《质量手册》等我公司独具特色的项目管理方法，同时现场场区管理严格遵守建设方施工现场标准化管理的有关规定。

二、项目组织机构及职能

鉴于本工程的重要性和影响力，我们的指导思想是以质量为中心，建立工程质量保证体系，编制项目质量计划，选配高素质的项目经理、项目总工程师及专业工程技术管理人员，按国际惯例实施项目管理，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、使项目经理部成为一只具有专业、全面管理能力的领导班子。

各部门的主要职责：

（一）、项目经理岗位职责

1、全面负责工程质量；进度、安全、文明施工工作，建立健全各种规章制度，监督实施，发挥领导、管理、组织、指挥、协调作用。

2、参加投标，参与编制技术标——施工组织设计，并进行审核。

3、参加投标评审会，对技术标进行评审。

4、参加合同洽淡，参与劳务承包商的招聘。

5、参加成本部组织的合同交底，作好记录。

6、组织项目质量计划的编制和评审，审批质量计划，发布执行。制定质量目标，并进行分解。

7、主持劳务队伍进场安全教育、安全交底工作，督促签订劳务合同时也要签订安全合同。

8、主持对分包队伍的主要装饰材料的定样交底工作。

9、及时与资源供应部联系，落实劳动力、材料、施工机械的按计划到位工作，满足施工需要。

10、组织每周质量、进度、安全、文明施工检查，对不合格项下发整改通知，并跟踪验证。

11、主持召开每周生产例会，总结质量、进度、安全、文明施工情况，布置下周生产任务及有关要求。

12、负责与业主、监理办理确认签证、索赔。

13、负责与业主、监理办理确认进度款。

14、协调与业主、监理等单位有关工作。加强沟通，以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确认并予以满足。解决工作面临问题及有关困难。

15、协调承包商有关工作，解决有关问题，提供有利保障。

16、指导、监督技术经理作好技术、质量、进度、安全工作。

17、指导、监督成本经理作好成本管理、结算工作。

18、联系业主、监理进行竣工验收工作，作好竣工移交工作，取得正式验收文件。

(二)项目技术经理岗位职责

1、全面负责工程的技术、质量

2、参与投标，参与编制技术标——施工组织设计：参加投标评审会，对技术标进行评审。

3、施工准备阶段，负责施工组织设计的深化，编制劳动力计划、主要施工机械计划、总进度计划。负责对相关人员进行施工组织设计交底工作。

4、负责项目质量管理体系的建立和运行中的日常管理工作。负责编制项目质量计划，并组织评审。负责质量计划在执行过程中的监督和检查。

5、组织图纸会审准备工作，组织有关人员学习施工图纸及相关文件，提出图纸中存在的问题或施工问题，对整理的图纸会审纪要疑问进行审核。组织有关人员参加图纸会审，作好详细记录，会后整理成《图纸会审记录》，及时找会审各方签字盖章。

6、参加对施工队伍的定样交底工作。

7、技术经理对出现的技术问题及时进行解答：对施工中发现的图纸问题由承包商提出对《技术核定单》或《工程联系单》，由技术经理审核后报业主或监理等单位解决。

8、收到甲方发放的设计变更，由技术经理先行分析可行性后再发至有关人员。

9、当原施工组织设计不能满足要求时，由技术经理及时进行修改、补充、完善，经项目经理批准后发放有关人员。

10、负责编制关键、特殊工序作业指导书，经项目经理批准后发放。

11、负责对施工方案进行审核。

12、负责对施工组织设计、关键、特殊工序作业指导书的实施进行跟踪检查。

13、分部、分项工程施工完后，承包班组先自检，合格后填写工程质量报验单及隐蔽、质评等资料报给技术经理，技术经理组织成本经理、承包班组共同验收后，在资料上审核签字，再报监理验收。

14、承包商材料进场后，需送检的先通知技术经理，由技术经理联系监理共同取样送检。填写材料报检单并附上有关材质证明，试验报告报技术经理，技术经理审核后报监理。监理批复意见后，合格材料才能用于工程。

15、负责编制总进度计划或调整进度计划，经项目经理审批后，报监理，同意后进行发放。承包商根据总进度计划或调整进度计划编制月、周进度计划，报技术经理审核批准。技术经理对进度计划完成情况及时分析总结，对未完成的原因进行分析，提出改进措施，督促整改落实。

16、参加项目经理组织的每周生产例会，总结质量、进度、安全、文明施工情况，布置下周生产任务及有关要求。

17、发生重大质量、安全事故时按规定报告处理，参加重大质量、安全事故的处理，提出技术处理方案及质量要求，并跟踪检查，编制事故处理报告。

18、工程完工后，组织项目经理、成本经理先进行项目内部验收，验收合格后通知公司验收，公司验收合格后再报监理、甲方验收。

（三）合同商务经理岗位职责

1、投标中进行工程量的计算，与成本部投标人进行复核。

2、中标后在规定时间内完成施工图预算，与成本部对核。

3、对成本计划进行分解，按时编制分解的各劳务队分解成本、分解的各劳务队分段（月、季）计划成本、分部分项工程上缴率分析。

4、参加成本部组织的合同交底，作好记录。

5、按时编制项目材料计划。

6、加强施工成本监督，参加分部分项工程验收，作好有关成本记录，加强检查施工用工情况并作记录，提供补充定额编制依据，作好计划外计时工用工记录。

7、收到设计变更后，及时编制变更预算；将设计变更及预算报成本部审核，作好记录；将成本部审核好的变更预算报业主审核、洽商价款；督促承包商编制变更预算并报成本部审核。

8、收到合同外工程量增加委托书后及时报成本部，由成本部编制预算、送业主审核、签补充合同。

9、及时与技术经理一起编制有关签证、索赔，报项目经理审核，协助项目经理找业主、监理签证，每月一次将签证报成本部备案。对经营性未签证的用工于3天内报成本部备案。

10、按时编制月进度款，并报项目经理审核；按时报业主审核，并负责与业主核量核价：及时将审核的与进度款报表报成本部备案；及时对进度款报表进行审核。

11、按时按规定收集、整理、归档资料，资料与工程同步，资料齐全、完整、真实。

12、在规定时间内完成结算的编制，按规定程序审定；及时与业主办理结算。

13、及时审核结算，并按规定报成本部审核。

（四）施工员岗位职责

1、参与施工方案的编制，按施工方案、作业指导书组织施工，对测量定位、放线、高程引测进行施测。

2、熟悉并掌握设计图纸、施工规范、规程、质量标准和施工工艺。

3、工程开工时，依据现场总平面布置图，组织作业人员做好现场施工平面布置。

4、应做好施工现场的高程引测定位、放线标高的施核，同时做好平面的测量工作。

5、参与项目施工方案的编制，详细掌握施工方案并严格遵照实施。

6、参与项目采用“四新”技术方案的编制井负责实施方案。

7、编制月、旬、周施工进度计划，并按要求组织实施。

8、根据技术经理提供的月度进度计划，在每周前二天时间编写出下周的施工进度计划，生产副经理签字后报项目经理审定。根据生产副经理的安排，应掌握每天的施工进度计划，并按计划组织实施，随时掌握材料、机械、劳动力等的实际情况，不能满足生产需要时，应以书面形式反映到直管领导。发现不合格材料应及时通知直管领导。

9、工序的质量控制：严格执行“三检制”，负责一般工序的质量监督管理，对施工中的每道工序实施过程监控，参与质量检查评定工作，发现质量问题应及时纠正并分析原因，提出纠正措施和方法，报请直管领导审定后执行。在特殊（关键）工序作业指导书的实施过程中，每一道工序完工后应立即通知相关部门进行验收签字后，方可实施下一道工序。工序应提前一天对作业队进行技术交底，并做好记录，工序施工完后由质安员签字认可；参加技术员组织的特殊（关键）工序作业指导书的技术交底，并签字认可。做好隐蔽工程的监控记录报主管领导，组织质安、监理等部门人员到场检验并做好记录，负责保管好对隐蔽工程施工的监控记录。

10、现场的文明施工及管理：发现施工现场安全防护隐患及时报告主管领导并增加防患措施，不得违规指挥，督促作业队伍严格遵守安全规范。按照文明施工的要求，协调各施工班组做好文明施工的各项工作。每天负责组织作业人员对施工中的成品、半成品进行标识。合理组织使用劳动力，对作业队做好技术交底，检查指导作业队的施工质量。制止并杜绝违反程序和规范的错误行为。对因施工质量造成的损失，应调查分析、制订纠正措施和方法。施工员应根据施工进度计划安排，计算每道工序的材料需用量，在施工中填写定额领料单，报生产经理签字认可后，交由成本员签字发放材料。

11、设计变更及实施：对施工方案和作业指导书与施工实际冲突时，或不能很好地指导施工时，必须报告直管领导，不能私自按自己的意图修改。发生设计变更时，应按照变更要求进行施工。施工日志的编写及资料管理、在工程施工中做好与其它人员相关的资料，必须在规定的时间内交给相关人员，做好记录。每天必须填写施工日志，清楚地记载当天施工生产情况及施工部位，对施工进度计划完成及出现偏差原因进行分析，记载关键、重大工序的施工过程，谁负责施工，以及交接班时间等。

12、完成领导及上级部门交办的其它工作。

（五）质检员岗位职责

1、责任目标：熟悉业主和公司及项目质量目标，编写项目质量管理制度，完成目标分解，报上级主管、生产经理审核，落实到与各项生产要素签订的合同中，落实到贯标要素分配和岗位责任合同中。确保完成责任成本控制目标，杜绝重大质量事故，事故成本为零。参与项目质量保证计划中本业务范围内容的编写、整理，经审核、审批后督促实施。制定关键或特殊工序、关键部位和质量通病清单与控制措施，落实相关责任。

2、质量教育和宣传：在行政管理部、项管课的组织下，做好新入场工人的质量教育、技术交底，确保原始资料的真实性、完整性。开展多种形式的全员质量宣传教育，及时传达或组织学习新规范、新标准。参加项目材料进场验收，如实签署意见，坚决拒绝使用不合格材料。

3、质量监控：根据项目质量目标和质量保证计划控制措施及相关规范、标准，对施工现场质量进行跟踪检查并做好检查记录，对出现的质量通病、质量隐患及时下书面整改通知书；重大质量问题应及时上报，参加质量分析会，会后下整改通知书，并落实整改情况。编制特殊（关键）工序准备施工报告，跟踪检查施工过程，做好详细记录，对出现隐患或问题及时解决、汇报。协助施工班组分析和解决质量问题，指导施工。

4、质量检查和验评：参与项目质量、安全月检，针对问题定人、定时间、定措施完成，做好整个过程记录.参加工程各分项分部工程质量验评，搜集审核验评记录。参与各节点质量核定和分析，对出现问题及时落实整改。以日常与月度检查情况为依据，参与劳务分承包方月度考核，签署考核意见。建立质量事故台帐，依据“四不放过”原则，协助主管领导处理各种质量事故，和相关部门确定提出处理意见和加强防范的具体措施，并对事故造成经济损失进行评估，执行处罚。

5、资料管理：负责与工程同步收集整理各种质量检查、质量评定资料，保证资料填写规范、完整，确保竣工资料的J顷利移交。每月及时向上级主管部门填报质量报表，确保数据准确、内容真实。

6、参与项目“QC”小组活动，积极应用“四新”技术，并为技术员统计“四新”应用结果提供质量评定结果及资料。

7、完成领导交办的其它任务。

（六）安全员岗位职责

1、责任目标：熟悉业主和公司及项目安全目标，建立安全生产文明施工管理领导小组，健全安全生产责任制，规范各级各类人员的安全职责，完成目标分解，报上级主管、生产经理审核。确保完责任成本控制目标，杜绝重大安全事故，事故成本为零。

2、入场管理和安全教育：劳务入场时，建立人员花名册，收集特殊工种上岗证等，整理成册。协同行政管理部、项管课做好新工人入场教育，保留培训教育记录，并与作业队人员签订安全生产责任合同。开展多种形式的全员安全宣传教育。

3、参与编制总体施工组织设计中的安全保证措施：负责编制专业性较强的分项工程施工组织设计中的安全保证措施。

4、现场安全管理和检查；负责制作或购买、悬挂各类安全标识，机械设备操作处悬挂操作规程，主要施工部位悬挂安全标志牌。参与制定本项目安全隐患预防措施和安全通病防治办法，经技术负责人审批后，与施工员向班（组）长进行书面安全技术交底，督促班（组）长在施工前向施工操作人员进行口头安全交底。督促现场施工人员做好安全防护和安全生产，正确使用劳保用品，对出现的安全隐患、违规操作、无章作业、无证上岗等给予制止，执行处罚，并下整改通知书，督促整改的落实：必要时应以书面形式报告直管领导暂停施工。协助技术负责人组织项目安全月检，对存在的问题进行分析，针对问题定人、定时间、定措施完成，做好整个过程记录。以日常与月度检查情况为依据，参与劳务分承包方月度考核，签署考核意见。依据“四不放过”原则，协助主管领导处理各种安全事故分析和处理，并对安全事故造成经济损失进行评估，执行处罚。

5、记录和资料：每月按要求编制各类报表和资料，交主管领导审定后上报。做好各项安全验评、安全先进评比工作，整理各类资料，及时上报。

6、做好项目人员劳保用品发放、记录及防暑降温造册发放。

7、完成领导交办的其它任务。

（七）材料员岗位职责

1、材料和周转料具验收：材料和周转料具进场后，组织人员按合同、供方货票、合格证、材质证明进行验收，需检验或试验材料立即开具《物资检验通知单》给项目技术员，合格后方可使用，并做质量台帐。对商品混凝土，在进场前必须收集商品混凝土搅拌站检验合格证，并通知试验对商品混凝土现场测定塌落态及配合比，合格后方可使用。材料证明等及时移交给项目技术员。

2、材料和周转料具出、入库；经验收后，核实入库材料和料具的规程、数量是否与货票相符，能入库均入库，不能入库按平面布置图进行堆放，按材料规程、性能分别堆放，做好标识和记录，日常及时做好防潮、防腐、防火、防盗、防损处理。工程领用材料必须按施工员提供的限额领料单依据先进先出的原则发放，并有施工队签字认可，每月将耗用情况及时提供给成本员：周转料具拨付也必须有施工队认可签字。

3、统计核算、盘点：按时编制各类报表，及时报送；建立材料的消耗、周转料具使用台帐，按月向成本提供材料消耗、租赁费用摊销、劳务队结算等成本核算资料；每月、节点、工程竣工与财务核对材料耗用量与金额，有差额及时分析原因，并书面报项目经理；每年末、季末、竣工对库房、现场材料及周转料具进行盘点，确保帐、卡、物相符，并按规定办理竣工后剩余材料处置手续和料具清收返还。

4、完成领导交办的其它任务。

# 第七章、病虫害的防治措施

## 一、指导方针

预防为主，综合治理。

## 二、完善管理制度

指定一名技术员为植保员，实行植保员登记制度，由公司技术部主管，做到层层落实，将植物病虫害的发生及防治情况及时反映、处理。

## 三、防治病虫害的基本工作方针

### （一）、做好预测预报

研究病虫害的发生规律，掌握病虫害发生的薄弱环节，以确定最适当防治时期，减少防治工作的盲目性，达到事半功倍的效果。技术部将根据病虫害发生的趋势进行预测预报。

### （二）、加强检疫

切实搞好植物检疫，有效控制疫区的扩大，做到防患于未然。

### （三）、加强日常管理，根据实际情况改进栽培技术

1、改善绿地条件：清除带菌病源物，绿地要深耕细作。

2、合理植树，过密可使作物植株徒长，光合作用效率低，茎干细弱，降低对害虫的抵抗能力。

3、适时修剪及时清除病叶及虫枝，消灭病虫源等措施。例如美人蕉，在多雨季节尽量减少修剪，或采取高枝位修剪，可以减低表枯病发生率。

4、同时加强肥水管理，精耕细作，促进植物茁壮生长，提高自身的免疫能力，这是预防病虫害的根本措施。

### （四）、扩大生物防治技术的应用

生物防治是综合治理的重要内容，其优点是不污染环境，对人畜和植物安全，能收到较长期的防治效果。目前，使用最广泛是苏云金杆菌和白僵菌微生物杀虫剂。但这种生物制剂不能与有机膦内吸杀虫剂或杀菌剂混用。主要防治对象是鳞翅目幼虫。日本甲虫芽孢杆菌粉防治草坪蛴螬，虽然效果发挥较缓慢，但病原细菌一旦在土壤中定殖，可多年有效。生物防治中还有利用害虫天敌、昆虫激素和性信息素等方法。

### （五）、化学防治

化学防治具有高效、速效、使用方便等优点，便使用不当可对植物产生药害，引起人畜中毒，杀伤天敌及其它有益生物，破坏生态平衡。因此，我们强调化学防治是病虫害治理的最后选择，力求减少农药使用量，恢复生态平衡。改进化学防治措施：

- 改进施药方法，一般认为采用低容量喷雾法、颗粒加工制剂、种子处理、点片喷洒等方法较为合理。

(1)、建议采用背负式动力喷雾器或物推式机动喷雾机。

(2)、要减少叶面喷施次数，可结合土壤施药，用颗粒剂农药进行根施，如呋喃丹，其有效成分可被植物根部吸收并传到整个植株，对木蠹蛾、介壳虫等都有一定防治效果。

2、不用或少用高毒性农药。

3、要在防治适期内用药。

4、要降低施药浓度和次数，并交替、混配用药。

5、农药的安全使用

使用农药时，有效成分被人体吸收的绝大部分是经过皮肤渗透。如皮肤上有伤口，情况就更加严重。因此，施药时，药物机械检修好，避免发生渗漏，操作人员应穿长袖衣服、长裤、手套、口罩、档风镜等；配药和用药时，人要站在上风向。皮肤粘附上药剂，应该立即停止作业，用肥皂及大量清水充分洗涤被污染的部位。但如眼睛撒进了药粉或敌百虫药爽是非常严重的事，必须立即用大量洁净的清水冲洗。冲洗时把眼睁开，一般应冲洗15分钟以上，被污染的眼睛清洗完毕后，可用一块洁净的布遮住眼睛休息。

# 第八章、保证安全、文明施工和降低环境污染的措施

## 一、 安全生产保证措施

### （一）、安全生产总目标

本工程施工安全生产总目标为实现“五无”。

### （二）、安全生产管理体系

- 1、纵向管理体系

公司总经理和工程部作为公司一级的安全生产管理领导机构，负责制定管理制度和检查监督等工作。施工现场成立项目部，以项目经理为主的安全生产领导小组。项目部经理为该工程项目安全生产第一责任人，项目部设立施工安全组，配备专职安全员一人，统一抓各项安全生产管理措施的落实工作。

- 2、横向管理体系

公司的各职能部门和参加施工的分公司都要参与安全生产管理工作，牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，认真履行安全生产责任制，保证项目的施工安全。

### （三）、安全生产保证措施

- 1、安全管理制度

现场建立以项目经理为第一责任人，专职安全主任负责安全管理体制，严格执行安全施工规程和履行安全措施。

（1）、安全生产责任制

建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人。各项经济要有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。设立专职安检员1人，负责组织监督检查和班组在施工中执行安全规则。

（2）、新进工人须进行公司项目部和班组的三级教育；

工人变换工种，须进行新工程的安全技术教育；工人掌握本工种操作技能，熟悉本工程安全技术操作规程；认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

- （3）、施工组织设计

施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

- （4）、分部分项工程安全技术交底

进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。分管项目工长既负责该项目的技术交底，又负责该项目的安全交底。

- （5）、特种作业持证上岗

特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用，名册齐全。

- （6）、安全检查

必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改，做到定人、定时间、定措施。

- （7）、班组“三上岗、一讲评”活动

班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”的安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

- （8）、工伤事故处理

建立事故档案，按调查规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”的工作。

- （9）、“五牌一图”与安全标牌

施工现场必须有“五牌一图”：即①施工单位及工地名称牌；②安全生产六大纪委宣传牌；③防火须知牌；④安全无重大事故计数牌；⑤工地主要管理人员名单牌；⑥施工总平面图。图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

施工工地必须有安全生产宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要区通道口都必须持有安全宣传标语或安全警告牌。

- 2、施工用电

- （1）、支线架设

①  配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水等。

②  支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

③  支线应沿墙或电杆架空敷没，并用绝缘子固定。

④  过道电线可采用硬质护套管埋地并作标记。

⑤  室外支线应用橡皮线架空，接头不拉力并符合绝缘要求。

- （2）、现场照明

①  一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所和金属器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

②  照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得随意拖拉或绑在脚手架上。

③  照明灯具的金属外壳必须接地或零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。

④  室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上。灯线不得靠近灯具表面。

- （3）、架空线

①  架穿梭线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上。

②  架空线应装设横担和绝缘子，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5m以上应加绝缘子。

③  电箱应有门、锁、色标和统一编号。

④  电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。

⑤  配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关，零排地排齐全，动力和照明分别设置。

⑥  配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分开关电器的额定值，以确保专路专控；总开关电器与分开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

⑦  金属外壳电箱应作接地或接零保护。

⑧  开关箱用电设备实行一机一闸一漏电保护。

⑨  同一移动开关箱严禁配有380W和220V两种电压等级。

（4）、接地接零

①  接地体可用可角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48mm2，一组2根接地体之间间距不小于2.5m，入土深度不小于2m，接地电阻应符合规定。

②  橡皮线中黑色或绿/黄色双线作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2的多股铜芯线。

③  电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

- （5）、变配电装置

①  配电间面积应不小于3M×3m。单列配电柜（板）通道；正面不小于1.5m，侧面不小于1m，背面不小于0.8m；双列配电柜正面不小于2m。

②  配电间必须符合“四防一通”的要求。

③  变配电间应配有安全防护用品和消防器材，并有各类警告标牌。开关应有编号及用途标记。保持室内清洁无杂物。

- 3、防火安全

- （1）、工地建立防火责任制，职责明确。按规定设专职防火干部和专职消防员，建立防火档案并正确填写。

- （2）、按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育训练计划和管理办法。

- （3）、重点部位（危险仓库、油漆间、木库、木工间等）必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。要求设置警告标志，配置相应的消防器材。

- （4）、建立运用明火审批制，按规定划分级别，明确审批手续，并有监护措施。

- （5）、一般非重点仓库及宿舍，明确用火审批手续，并有监护措施。

- （6）、焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规定。

- （7）、危险品押运人员、仓库管理人员和特殊工种必须经培训，做到持效证上岗。

## 二、文明施工及环境保护措施

### （一）、文明施工总目标

本工程文明施工总目标为创建文明工地。

### （二）、组织机构和组织方法

本工程文明施工实行公司、项目部二级管理，各级均建立文明施工领导小组和管理制度。

公司文明施工领导小组由主管生产副总经理、安全监督部、工程管理部、负责人组成；主管生产副总经理是公司文明施工管理直接责任人，安全监督是公司文明施工管理的主管部门。

项目部文明施工领导小组由项目经理、主管文明施副经理、技术负责人、安全监督组长、安全员组成；项目经理为文明施工第一责任人，主管文明施工的项目副经理是项目文明施工的直接责任人。各作业班组的班组长对班组作业区的文明施工负责。

### （三）、文明施工岗位职责

- 1、公司文明施工岗位职责

- （1）、公司主管生产副经理职责：全面负责公司文明施工管理：领导公司积极开展文明施工达标和创建文明工地活动。

- （2）、公司主任工程师职责：依据工程招标文件的要求，组织编写和督促落实施工组织设计中的文明施工方案，监督、指导工程项目部的文明施工管理。

- （3）、施工安全部职责：拟定和组织实施公司文明施工年度计划，参与编写文明施工组织设计。监督和指导项目部文明施工管理，定期组织检查，落实整改措施、通报检查情况。积极开展文明施工达标和创建文明工地活动。

（4）、工程技术部职责：依据工程招标文件，结合相关的规定，编写具体细化的、有针对性、经济合理的文明施工组织方案。

（5）、材料设备部职责：贯彻落实公司有关机械设备材料管理的有关规定，做好现场材料、成品、半成品使用、保养、存放和挂牌标志的工作。

- 2、项目部文明施工岗位职责

- （1）、项目主管副经理职责：

协作项目经理具体主管文明施工工作，对项目经理负责，经常监督检查施工区的场容状况，及时纠正违规行为。大力推广文明施工，积极组织创建文明工地的活动。

- （2）、项目技术负责人职责：

参与编写项目文明施工组织设计，协助制定项目部文明施工管理规章制度。

- （3）、项目安全监督员职责：

监督落实文明施工的各项规章制度，负责文明施工的日常管理。检查各班组、各工序文明施工的执行情况，纠正和处罚违规行为，落实整改措施。负责项目文明施工的宣传、教育及交底的工作。

- （4）、施工区责任人的职责：

严格贯彻落实文明施工管理规定，配合安全员做好文明施工的宣教育工作。负责本区域内文明施工的日常管理工作。积极配合项目部做好文明施工达标和创建文明工地活动。

- （5）、班组长职责：

认真学习、熟悉《新乡市市政园林绿化工程现场文明施工管理办法》的内容。做好班组、上岗工人的班前文明施工的宣传、教育及交底工作。加强现场文明施工的管理，做到工完场清、机具洁净。

- （6）、员工职责：

维护文明工地形象，自觉遵守工地文明施工的有关规定。做文明工人，文明施工，积极参与创建文明工地活动。

### （四）、环境保护及文明施工保证措施

- 1、在施工现场平面布置图上，合理布置好临时设施、现场交通、现场作业区、施工设备机具、成品、半成品及原材料的堆放。

- 2、现场工程标志牌设计

- 在工地入口处的围墙上，做一个宣传栏，顶面做一个雨篷，并安装照明日光灯。宣传栏内安挂上按标准制作的五牌一图。即施工总平面布置图、工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。

- 3、临时建筑物、构筑物、硬地化、道路等单体设计

- （1）、临时建筑物设计：

- 临时建筑物全部用红砖砌筑，铁皮盖顶。其中办公室用石膏板吊顶并铺釉面地砖办公室、宿舍、仓库与厨房、食堂、浴室分开建筑；在场地的大建一值班室。

- （2）、临时构筑物设计：

- 在宿舍区与食堂之间用红砖砌一水池，并在水池旁放一堆砂，以备消防使用；在食堂门外建一洗衣台，以角钢、铁皮作雨篷，底铺碎石垫层并批2.5cm厚水泥砂浆。

- （3）、硬地化设计：

- 作业区和生活区的场地都得整平，并合理设置排水沟。

- （4）、道路设计：

- 现场道路要保持平坦、畅通，施工临时道路用三合土及石粉渣铺成，宽5m，高出场地5cm。

- 4、现场污水处理排放设计：

- 施工现场的生活废水经过化烘池处理后方可往外排放；其他污水经沉沙井沉淀处理后接入市政排水管道。

- 5、粉尘控制措施：

- （1）、粉尘控制措施：由于其他原因而未做到的硬地化部位，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

- （2）、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

- （3）、装卸有粉尘的材料时，应洒水润湿和在仓库内进行。

- （4）、严禁向建筑物外抛掷垃圾。

- 6、施工区域内现有市政管网和周围建、构筑物保护

- 在开工前应会同建设单位对施工现场进行踏勘，对有可能损坏的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。

- 7、现有卫生及安全保卫措施

- （1）、现场卫生：

明确施工现场各区域的卫生责任人；应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇或防蝇。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗；施工现场应设置卫生间，并有水源供冲洗，同时设简易化烘池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人清洁；设置足够的垃池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。；建筑垃圾必须集中堆放并及时清运。做好完工完清理；工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。

（2）、现场安全、保卫：

建立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理责任人；施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。管理人员和作业人员的分别为红色和黄色，其安全帽分别为红色和黄色；建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员；经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

8、现场文明施工设计和标准

- （1）、车辆冲洗平台：

- 在出入口处设车辆冲洗平台，运输建筑垃圾的车辆出工地前，轮胎、车身须冲洗干净。为了杜绝运输中泥浆、散体、流体、物料撒漏而污染市政道路，门口设专人检查自卸车装载量，若有超载，则要求车辆卸掉余建筑垃圾后方可出工地。

- （2）、材料、成品、半成品堆放严格按指定的位置存放，做到分门别类，挂牌标记，整齐划一，界线分明，不得混杂。堆放的物品不得占用市政道路及公共设施；如确需临时占用的，应事先申请批准。

- （3）、工完场清：作业面必须工完场清，作业面做到每天下班前清干净，材料堆放安排专人每天清扫两次，保持整个现场整洁卫生。

- （4）、严禁在施工现场随地大小便。

- （5）、施工噪音控制：禁止夜间（11点至7点）和中午（12点至2点）进行产生噪音的施工作业，如果确需中午或夜间连续施工作业，或施工噪音可能超出限值时，应向甲方和环保部门申报，核准后方能施工。

- （6）、节约用水用电，杜绝长流水长明灯，禁止乱拉乱接电线。

- （7）、安全保卫：建立工地安全、保卫管理制度，落实安全、保卫责任制，加强工地安全保卫工作，防止打架偷窃和材料丢失现象，现场保安人员负责日常部分施工场地和生活区的卫生监督工作。

- 、现场防火：施工现场设置消防设施。

- （9）、建立防火组织机构和义务消防队，落实防火责任制。

- （10）、文明施工宣传、教育保证

公司安全监督部组织岗位培训活动：做好开工前文明施工技术交底。分公司施工安全部组织班组长以上人员进行文明施工的宣传、培训工作。项目安全监督组织上岗工人的文明施工的教育、培训和交底工作。所有作业工人在接受岗前安全教育的同时必须接受文明施工教育。班组开展班前活动时，要交代文明施工注意事项。

9、行为规范保证

（1）、服从领导，听从指挥，不违规违章作业。

（2）、进入工地必须戴安全帽。

（3）、进入工地不得赤脚、赤膊、穿拖鞋或高跟鞋。

（4）、不得酒后或带病上岗作业。

（5）、不得在作业区内打闹追逐。

（6）、不得攀登其它高架设施。

（7）、不得上下抛掷材料、工具和建筑垃圾。

（8）、带证上岗，不得从事非本工种工作。

（9）、不得在禁火区动火、吸烟。

（10）、不得挪动、损坏各种安全防护设施 和标牌。

（11）、不得私自乱接电线烧开水。

- 、维护场地环境卫生，不得随地乱丢扔垃圾。

（13）、个人整洁卫生，工具叠放整齐。

（14）、文明施工，工完料净场地清。

（15）、不得在施工现场随意大小便。

（16）、不得进入与施工无关的区域。

# 第九章、现场施工平面布置

施工现场平面布置按照施工现场管理规定相关、要求和城市建设管理的有关法规，科学合理地安排施工现场，协调各专业管理和各项施工活动，控制污染，创造文明安全的施工环境和人流、物流、资金流、信息流畅通的施工秩序所进行的一系列管理工作。主要遵循以下几个原则：

一、 在满足施工需要前提下，尽量减少施工用地，施工现场布置要紧凑合理，保护好施工现场的古树名木、原有树木、文物等。

二、合理布置各项施工设施，科学规划施工道路，尽量降低运输费用。

三、科学确定施工区域和场地面积，尽量减少专业工种之间交叉作业。

四、尽量利用永久性建筑物、构筑物或现有设施为施工服务，火和环境保护”要求。施工总平面布置图见下图。

# 第十章、雨季施工技术措施

1、项目管理部实行雨季干部值班制度，设专职气象员负责收集各级气象预报部门的气象资料，把天气预报情况与施工安排结合起来，为保证雨季施工的质量、安全、工期等做好信息保证。做好雨季施工的安全生产教育和交底工作，并制定雨季施工安全措施。

2、土方压实工作尽量在雨季前施工完成，以免雨水冲刷挖方边坡和泥水污染周围环境。

3、雨期施工时，应保证现场运输道路畅通。道路路面应根据需要加铺塘渣，砂砾等。遇大雨应停止施工，雨后先排除基坑内积水，清除软弱层。如浇筑混凝土时间超过规定，应按施工缝处理。

4、雨天要及时检查电器线路、插头，必要时切断电源，防止电器设备漏电。机电设备要遮盖防雨，并接零线和安装漏电断电保护装置。

5、多备抽水设备，备足雨布，及时对浇筑中或刚浇筑完成的混凝土及其它需要遮盖的物品进行遮盖。

6、机电设备的电闸箱采取防雨、防潮等措施，安装接地保护装置。

7、及时对材料、设备等进行遮盖，防止损坏或失效。下雨导致不能施工时，对施工机械设备进行全面的维修保养，使之处于良好的状态，待雨天过后，安排全体施工力量进行加班加点，把因下雨而耽误的工程进度抢回来，以保证施工按计划进行。

总之，在雨季进行施工，一定要以“工程质量第一”为原则，抓住有利时机，进行加班加点施工作业，把因气候因素而耽误的工期抢回来，从而在保证质量的前提下按时完成施工任务。