目录

第一章 工程概述	2

第二章 施工组织与管理	3

第三章 施工工序和主要施工方法	11

第四章 施工计划	55

第五章 安装施工部署	55

第六章 文明施工	59

第七章 安全生产和环境保护措施	60

第八章 雨季施工及防风措施	63

第九章 技术质量措施	64

# 工程概述

1.1 工程名称：

深圳××××××××中心幕墙工程（钢结构部分）III 标段。

1.2 工程地址：

深圳××××××××中心。

1.3 工程概况:

Ⅲ标段：30m 标高以上的外围玻璃幕墙和内玻璃幕隔墙工程、铝合金百叶幕墙工程、铝板幕墙工程、30m 层铝合金吊顶系统工程。

1.4 工程内容：

深圳××××中心幕墙钢构2500M2、1400T。

1.5 施工条件：

1.5.1 施工用水、用电可接驳现场施工用电；

1.5.2 施工现场有市政道路直通到达，甲方应提供三通一平的场地，尤其道路及施工作业面内地面承载力应达到通行载重车辆和10 吨吊车的要求。

1.5.3 安装开始之前五天甲方提供合格的达到安装钢结构强度的基础给乙方。

1.6 施工总工期

20×× 年×月×日~20××年×月× 日

1.7 施工标准及技术要求

本工程执行以下标准、规范及技术条件：

《建筑工程施工、质量验收统一标准》GB503002-200；

《钢结构工程施工及验收规范》GB50250-2001；

《钢结构工程质量检验评定标准》GJ50221-2001；

《建筑钢结构焊接规范》JGJ81-2001；

《碳素钢结构》GB700；

《低合金强度结构钢》GB1597；

其他甲方图纸规定的技术要求。

# 施工组织与管理

2.1 施工指导思想与目标

2.1.1 指导思想

本着本公司“质量第一，用户至上，重信誉，守合同”的一贯宗旨，严格实行项目管理，确保质量、进度、安全及文明施工，使该工程成为优质样板工程。

2.1.2 管理目标

1) 工期：合理利用公司现有的技术、设备、管理力量，确保工程按合同工期完工

2) 质量：严格按照《钢结构工程施工及验收规范》和图纸进行施工，努力争创优质样板工程，以优良的产品、良好的信誉树立公司的良好形象。

3) 安全生产：严格按国家安全评定标准、安全操作规程、高空作业技术规范、施工用电技术规范进行施工，杜绝伤亡事故。月度安全事故轻伤频率控制在5‰以内，力争控制在3‰以下。

4) 文明施工：以标准化的文明施工现场和整齐、标准的场容场貌赢得业主及社会的认同，遵守深圳市对建筑施工工地管理的有关规定。

5) 社会效益：各方评价良好，业主放心、满意。

2.2 项目经理管理制

根据工程规模、特点、工期要求，公司决策层研究决定组建精明强干的项目经理部，采用项目经理管理制。在公司领导及相关职能部门指导和积极支持下，由项目经理负责实施从工程项目开工到竣工交付使用，直至保修全过程的施工管理，以保证工程预定目标的实现。

2.3 组织机构及岗位责任

2.3.1 组织机构网络图

2.3.2 项目经理及主要部门管理人员的工作内容与岗位责任

1) 项目经理

a)确定项目管理的目标与方针，主持编制项目管理实施方案。

b)确定项目管理组织机构和人员配备，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

c)及时、适当地做出项目管理决策，其主要内容包括人事任免决策、重大施工技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策及变更决策等。负责与业主、监理勾通，解决施工过程中可能出现的各种实际问题，替业主、监理排忧解难，尽最大可能保证业主利益。

2) 综合技术部

a)在项目工程师的领导下工作，具体负责工程项目的技术管理工作，完成施工图细化设计工作。

b)在项目工程师的领导下，负责编制施工大纲，并根据工地的实际情况修订施工大纲。

c)在项目工程师的领导下对具体的施工过程（制作、安装）给予技术指导，以保证施工的过程和结果都符合技术文件的要求。

d)编制合理的进度计划，确保进度计划科学合理，并随工程实际进展情况不断调整阶段计划，以确保总体计划的完成。

3) 器材供应部

a)按施工进度计划，及时提供合格的机械设备与材料。

b)强化原材料、半成品的质量管理。提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。

c)不允许无质保文件和不符合技术规范的材料进入工厂及施工现场。

d)实施工程现场管理标准化，开工之前合理规划构件、材料和设备的堆放，并划出平面布置图，使操作现场的工作环境不影响工程进度和施工质量。

4) 质量安全部（简称质安部）

a)根据施工进度计划，按质量文件与合同要求，实施全过程的质量控制。

b)根据施工进度计划，负责分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，代表公司独立行使施工过程中的质量监督权力。协助项目经理建立完善的质量管理文件，准备工程验收时使用。

c)安全员对项目经理负责，协助项目经理管理好施工现场的生产安全和消防安全。

5) 生产部

根据施工进度计划、施工大纲和图纸生产出高质量的构件，保证安装时没有重大返工。

6) 安装部

a)在项目工程师指导下，遵照施工大纲和施工进度计划的要求优质、高效地完成安装工程。若工厂加工的构件存在质量问题，应向项目经理提出书面报告，并与生产部协商采取相应补救措施，但不得影响整体的工程进度和质量。

b)安装部严格按照施工图和有关技术文件的要求施工。如果业主要变更，应发变更通知书。变更通知书需经设计院和监理签字盖章。

c)安装部应严格遵守安全施工和文明施工的条例。

d)安装部有权拒绝使用不合格的材料和构件，安装部作为对外窗口，有义务维护公司的良好信誉。

e)安装部要爱护施工机具，尽可能降低消耗。

7) 生活后勤

在项目经理领导下，尽最大努力为现场施工人员做好后勤保障工作。

2.4 管理制度

2.4.1 安全管理

1) 健全安全机构，项目经理是负责安装现场生产安全的第一责任人。由安装队队长和项目经理组成安全生产领导小组，项目经理任组长，安全生产领导小组接受公司安全主任指导。安全生产小组的全体成员和器材供应组及生活后勤负责人组成消防安全委员会。生产组的生产安全由公司安全主任直接负责。

2) 领导安全值班制度：项目经理、安装队队长轮值班，值班日志需经当值人员签字。发现重大隐患立即向项目经理报告，项目经理必须查看现场后在最短时间内发出“安全指令”并及时整改。

3) 实行安全责任制：由项目经理任命的兼职安全主任有权代表经理处理安全问题，并直接对项目经理负责。定期做安全巡视记录，记录安全隐患，并及时整改。主持周安全会议，总结每周安全工作，计划下周安全生产要点，执行安全生产中的奖励与惩罚。

4) 把安全操作程序写在木板或其他载体上，挂在工地的醒目位置。

5) 每天上班前班长要布置安全工作，并对昨天存在的不安全问题提出批评和整改要求。

6) 严格执行安全操作规范。

7) 施工人员着装符合安全要求，如高空作业必须带安全带及穿防滑鞋。

8) 存在危险因素的作业区域应有警示标志。

9) 注意天气变化，及时做出大雨、大风的预报，以便采取相应的技术措施，防止发生安全事故。

10) 从严管理，奖罚分明。对无事故的施工队重奖，对违反安全规定的，抓一个罚一个，决不留情。

2.4.2 质量管理

1) 成立以项目经理为首的质保体系，确保工程质量。

2) 全面执行巴特勒和本公司安装施工手册，严格按照施工规范及本施工组织设计的要求认真组织施工。

严格执行《建筑安装工程质量评定统一标准》(GBJ300-88)、《钢结构工程施工及验收规范》(GB50250-95) 和《钢结构工程质量检验评定标准》(GJ50221-95)、《建筑钢结构焊接规范》(JGJ81-91)。

3) 以质检组为主抓好工程质量，每一施工阶段开始之前，施工人员必须认真学习施工手册的相应部分，充分了解自己的工作内容和特点。工程师必须对施工人员进行技术交底，提出明确要求，让施工人员心里有底。

4) 完善工艺装备，保证产品的尺寸一致性。

5) 用胎具制造的产品，首件（批）必须经过预装检验。

6) 各道工序须经质检人员或其他负责人验收签字后方可进行下道工序。

7) 每天由质检小组记录质量问题，发布质量整改通知书，主持质量会议，总结

每日质量工作，跟踪进行质量自检工作，作好自检和试验记录。

2.4.3 计划管理

1) 在项目经理主持下，编制工程总体作业计划和阶段作业计划，使工程进度始终控制在计划范围内。总体作业计划需总经理签署，阶段作业计划由项目经理签署。

2) 由于客观原因阶段作业计划未能完成时，应及时调整施工力量。

3) 阶段作业计划的调整由项目经理签署，不管阶段作业计划如何调整，要保证总计划的完成。

4) 定时召开每周工程例会，由工程技术人员与建设单位、监理单位有关人员一起巡视现场，巡视后根据工程进展情况，研究决定下一步具体作业安排，解决施工过程中出现的有关问题。

# 施工工序和主要施工方法

3.1 钢结构制造施工方法

制作流程如下：

3.1.1 加工下料

1) 材料：

钢材进厂时按不同品种、规格分类堆放好，专检人员按钢厂或供应商提供的质保文件、码单进行核对，并对到货的钢材外观质量、标记逐项进行检查，检查后做出记录，报请监理工程师审查批复后开始材料取样送检、未经监理工程师认可的钢材，不投入使用。

2) 领料：

钢材凭工程部发给的配料单元和领料单对应发放，对发放的材料应建立台帐，以利材料跟踪。（焊接材料和涂装材料、紧固螺栓等有关材料的领用、发放全部执行规定）

3) 排料、放样与号料：

按工程部的排版图、配料表对应号料，为优化施工，组焊的H 型钢条板须采用接料形式满足长度尺寸的，一律采用整板先拼焊后再开条的方式进行下料。板厚大于6mm 的钢板接料焊缝须经无损检测后才可下料。

4) 为确保钢梁 、钢柱、吊车梁等构件外形尺寸准确，所有半成品条板下料必须预留长宽尺寸余量，长度尺寸余量按总长的2/1000mm 预留，宽度尺寸余量按总宽的1.5/1000mm 预留。

5) 板拼组焊的II 型钢、H 型钢、T 型钢等翼板或腹板拼接接头不应在同一截面上，间距应错开大于200mm 以上。

6) 切割、下料：钢梁 、柱、吊车梁条板下料采用自动多头切割机，异形板采用半自动切割机下料，厚度小于10mm 的连接板或加筋板采用剪板机下料，型材、檩条等采用锯床下料，为保证下料边沿的精度，应避免手工切割下料。

7) 所有的零件下料、号料必须用油性记号笔标注上件号标识，避免装配混用、错用。具体施工方法如下：

3.1.1.1 H 型钢加工方案

1) 号料、切割下料、坡口加工

定尺采购钢板，复验钢板。号料时必须检查板条的对角线偏差，对角线的偏差控制在2mm 以内。切割的缝隙设为1.5mm。切割采用多头切割机同时下料，以防止出现马刀弯。

根据材料厚度和结构特点坡口采用K 型坡口或单边坡口，钝边设为2~3mm，采用半自动切割机下料。下料后将切割铁瘤清除干净。坡口的角度设为45±5℃（或按工艺图）。

2) 组装（举例说明）：

2.1) H 型梁制作工艺

A. H 型梁加工制作工艺流程设计

a、本体为板制的H 型梁，下料时翼、腹板长度方向留适当的加工和焊接收缩余量，

长度方向需要拼接时应先拼接后下料。

b、H 型梁应在胎架或者拼装机械上进行翼、腹板的拼装。焊接后在矫正机上进行矫

正，拼装后在柱本体翼、腹板上均应标出中心线位置，作为划钻孔线的基准及其附件的安

装基准。

c、焊接矫正后，H 型梁两端用半自动切割机切切口。

d、在H 型钢三维数控钻床上钻孔。

e、除锈、油漆和包装。

B、H 型梁制作工艺流程图

C、H 型梁焊接制作要领

a、 H 型梁装配前，应注意对腹板的矫平和矫直；

b、 在经测平的工作台上，腹板水平放置后进行BH 装配，如图：

c、 为防止变形，在BH 焊接一侧的反面，设置一定数量的临时防变形工艺支撑，如图：

d、 腹板先焊一侧坡口焊缝不可一次焊完，一般焊至坡口深度的2/3 或平齐后，反面

碳刨清根后焊完，再焊完正面未焊完的部分或盖面；

e、 为防止出现扭曲变形，焊接时应保证四条纵向焊缝的焊接方向一致；

f、 H 型梁较长时，一条纵缝采用2∽3 台焊机进行分段退焊法焊接；

g、 H 型梁加劲板焊接时，应先焊劲板与腹板间焊缝，再焊接劲板与两侧翼板间焊缝，如图：

D、引弧块（D~H 点箱型柱也适用）

a、引弧块的材料可以是Q235 或强度更高的材质，其厚度应等于接头中最薄的板厚。

b、对于对接接头，引弧块坡口的接头要求及准备同母材接头；对于填角焊、T 型引弧块侧板应为80∽100mm 宽。

c、电弧的引弧和熄弧应距正式焊缝50mm 以上进行操作。

d、焊接完成后，引弧块应割去并对接口进行打磨。

e、焊工完成焊缝后，需打上本人焊工钢印号，以便检验对照和焊缝追踪。

E、矫正

a、因焊接引起变形的构件，采用机械压力矫正或气体火焰加热矫正。

b、火焰加热矫正应注意加热均匀，保证正确的温度范围和冷却方式。

F、焊缝外观质量

a、焊缝外观应整洁、无夹渣、飞溅、焊瘤、未熔合、裂纹等缺陷。

b、焊缝的外观轮廓应符合设计指定的规范要求。

G、焊缝内部质量

a、对于重要构件的拼接和重要的对接接头，采用X 射线检查焊接的质量。

b、对于要求完全焊透的焊接接头及X 射线难以进行操作的重要接头采用超声波（UT）检查焊缝的焊透、熔合、气孔、裂纹、夹渣等缺陷情况 。

c、重要填角焊缝采用磁粉检查（MT）或着色检查（PT）检查焊缝近表缺陷。

H、焊接控制点

a、焊前清扫

焊缝区域附近无氧化皮、铁锈、油污、湿气等影响质量的杂质；焊丝（焊条）上无铁锈。

b、焊接接头表面的干燥

c、焊接

尽可能使用夹具使焊接处于平焊位置，尽可能采用热量分散，对称施焊，采用焊接变形最小的方法施焊。

d、定位焊

a）定位焊的工艺要求应同正式焊缝的工艺要求相同。

b）定位焊应避免在焊缝的起始，结束和拐角处施焊，原则上避免在坡口内施焊。

2.2 箱型柱加工工艺

A、箱型柱加工制作工艺流程设计

a、装配前矫平翼腹板，装配后严格检查截面尺寸及构件的长度。

b、为防止出现箱形柱的焊后旁弯，箱型柱装配成U 形柱时，中间应每隔1m 增设一工

艺性隔板或隔条（工艺隔板要求铣边，仅定位焊）。

c、箱形柱翼腹板的四角隅角处纵缝焊接时，必须装上与柱本体相同材质和坡口的引

弧板和熄弧板。先对四条纵缝进行CO2 气保焊打底，为防止扭曲，同一侧的两纵缝应同时、同向、同规范焊接。

d、四条纵缝埋弧焊填充焊时，一侧腹板纵缝填充到坡口1/3 深度时，翻身焊接另一侧腹板两纵缝；同一侧腹板纵缝两两同向同时同规范进行焊接；

e、箱形柱焊完后，可用局部加热加压的方法进行矫正，矫正后重新确定中心线，铣平端面。

f、柱脚底板安装时，必须保证与柱主轴线垂直。

g、按设计要求进行除锈、油漆、摩擦面处理。

B、箱形柱组装工艺流程图

原材料进厂

检验、矫正

腹板、翼板

号料、切割、矫正划线、记线、开坡口

检 验▲

∪型组装★

口型组装

矫正

四条纵缝焊接

∪T★

包装、发运▲

精度检测★

变形矫正

磨擦面处理★

编 号

除锈、油漆

成品检验▲

铣 削 头

二次划线

注：控制点必须由操作人员自查，专检人员抽查30%.

停止点必须填写报验单，由专检人员检查合格，方能流入下道工序。

C、箱形柱的制作要领

a.材料矫正

a）根据需要，原材料的变形及因加工产生的变形要矫正。

b）材料矫正时应尽量采用机械的方法（压力机或七辊矫平机），但超过机械能力或用机械无法矫正的材料可采用加热法矫正，热矫正时尽可能局部加热，Q235A 材质加热不得超过650℃，并严禁用强制降温措施。

b.划线

a）划线号料时应首先确认材质标记，然后根据零件加工清单和排板图，利用已制成的样板、样杆和零件草图等进行号料，同时应核对各零件的规格尺寸和数量。

b）凡主要构件，除设计图上另有规定外，一律不得拼接，其主要应力方向应与钢板轧制方向保持一致。如遇材料尺寸原因或其它原因需拼接，一律需经技术部门认可。

c）划线作记号时，不得使用凿子一类的工具，如必须在钢板上划线作记号时，少量洋冲标记深度应<0.5mm，且不得在钢板上遗留任何永久性的划线痕迹，划线宽度0.3∽1.0mm。

c.切割

a）钢板采用半自动火焰切割机或数控切割机 。

b）气体切断原则上采用自动气体切割机，不得已的场合，可使用手动切割，9mm以下的钢板可采用剪切，但剪切面的硬化表层应该除去。

c）拐角部位的切割，使用钻头或靠模仿形切割，原则上应带有圆角。不得已部位使用手工切割，要用砂轮打磨处理。锁口切割可采用锁口切割机。

d）坡口加工，原则上也采用自动或半自动气割，根据情况也可采用机械刨削或气刨。

e）达不到上述标准的光洁度和缺口深度要求时，应使用砂轮机打磨光洁，并根据需要进行补焊后用砂轮机打磨平整。

d．组装

a）组装前的准备和注意事项

◆ 组装前认真检查组装用零件的编号、材质、尺寸、数量、平直度、切割精度等是否与设计图及工艺要求相符（连接板和牛腿原则上预先钻孔并检验合格）。

◆ 装配划线工具（钢卷尺、直尺）事先应经计量科检验合格。样杆在使用前也应与实物核对，以做到正确无误。

◆ 组装时使用的平台、胎架、工夹具等必须具有足够的强度和刚性，使用前应经检验部门检查合格，以确保构件的组装精度。

◆ 零、部件的定位应使用夹具和角尺等准确地进行，角焊缝部位要尽可能相贴，对接焊缝部位要注意焊道间隔，并注意垫板的间隙构件的偏移等情况。

◆ 待装配的零件应按装配次序合理堆放，连接表面及焊缝位置附近50～100mm 范围内的铁锈、毛刺及油污等均需清理干净。

◆ 组装时应尽量避免用大锤敲打的强制装配，不得已使用锤子时，应使用垫物，以保护母材。

b）组装

◆ 组装前先清除焊接区域铁锈及灰尘，然后上、下翼板划出腹板的安装位置线，以便组装腹板时检查截面尺寸。

◆ 将一翼板平放于胎具上，通过胎具固定一侧先组装一侧腹板，在右侧焊接腹板定板（长度>=800mm）

◆ 安装箱形柱腹板组成U 型

为了保证组装后的箱形柱外形尺寸，因无隔板所以应适当增设一些隔条或工艺隔板（1000mm 间隔一个），节点详图见下图：

◆ 安装上面一块翼板，组成箱形。

◆ 箱形柱隅角处纵缝焊接

纵缝焊接时，必须装上与柱本体相同材质和相同坡口形式的引弧板和熄弧板，同

一侧的两纵缝应同步，同向、同规范进行焊接，以防产生扭曲变形。

◆ 铣削端面，安装底板和附件

箱形柱焊完后，用局部加热加压的方法进行矫正，然后修正中心线进行端面铣削

和安装底板及附件。

检验合格后，按设计要求进行除锈、油漆和摩擦面处理。

注：控制点必须由操作人员自查，专检人员抽查30%.

停止点必须填写报验单，由专检人员检查合格，方能流入下道工序。

2.3 典型构件的制作说明：(为说明问题,特

从标书中挑选如下截面形状的构件加以说明)

附：箱形柱质量检验流程。

原材料进厂

检验、矫正

腹板、翼板

号料、切割、矫正划线、记线、开坡口

检 验▲

∪型组装★

口型组装

矫正

四条纵缝焊接

∪T★

包装、发运▲

精度检测★

变形矫正

磨擦面处理★

编 号

除锈、油漆

成品检验▲

去余头、修正

A、下料时腹板宽度放+2mm 余量，翼板宽度放+1mm 余量,长度方向根据构件长度适当放余量。

B、因为箱型柱是先制作成U 型柱，再盖最后一块翼板，形成箱型柱。所以图一所示的U型柱的制作方法与箱型柱的第一步相同，可以与箱型柱共用一种胎具。为防止U 型柱两侧面因焊接而翘曲，组装后焊接前应在U 型内点焊加支承条（1 件/1m），待埋弧焊接成型并矫正后视需要用割枪将支承条割掉，用磨光机磨去遗留下来的焊镏，意不要损坏板材。

C、图五为典型的箱型柱，可在箱型柱的胎具上制作，也可在箱型柱组对机上进行组对。

D、图四为箱型柱与T 型钢的结合体，可先对箱型柱和T 型钢分别进行组装，然后在H 型钢组对胎具上进行总组装，组装方式与H 型钢的组装方式类似。

E、图二为T 型钢与图三的H 型钢制作方式相同，均可在H 型钢组对机上进行组装，或在H型钢组装胎具上进行组装。埋弧焊时，应先焊无支承条的一侧上的焊缝，然后再用割枪割掉支承条，用磨光机磨去遗留下来的焊镏，再焊另一侧。

F、所有对接焊缝均为全熔透焊缝，为一级焊缝100%UT，其余焊缝为二级焊缝。

G、焊缝形式分两种：箱型柱（包括U 型口）主焊缝的单面焊接双面成型与H 型（包括T型）钢的双面焊接双面成型，见下图：

3.1.1.2 其他构件加工工艺规程：

1)材料控制

a)材料计划必须按照构件的实际尺寸进行部分定尺采购，定尺尺寸要考虑加工余量等。

b)材料采购前，必须对供应材料的生产厂家进行考核。考核合格后方可在该分供方处进行材料采购。

c)根据合同要求和国家规范的规定进行材料取样试验。取样、试验的过程必须有业主、甲方或甲方委托的监理单位在场见证，试验结果报给甲方，我司也将存档备查。

2)放样、号料剪切

a)放样制作样板，样杆和号料，应根据图纸和工艺要求预留制作和安装时的焊接收缩余量、切割缝侨汇量和铣、刨余量。样板材料用镀锌板制作。、

b)放样和样板（样杆）允许偏差如下表：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 平行线距离和分段尺寸 | ±0.5mm |
| 对角线差 | 1.0mm |
| 宽度、长度 | ±0.5mm |
| 孔距 | ±0.5mm |
| 加工样板的角度 | ±20’ |

号料前应将钢材表面的尘土、锈皮等污物清除干净。号料后允许偏差如下表：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 另件外形尺寸 | ±1.0mm |
| 孔距 | ±0.5m |

c)气割前应将钢材切割区域表面的铁锈、污物等清除干净，气割后应清除熔渣和飞溅物，钢板开条采用半自动切割。气割后零件的允许偏差如下表：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件的宽度、长度 | ±3.0mm |
| 切割面平面度 | 0.05t 但不大于2.0mm |
| 割纹深度 | 0.2mm |
| 局部缺口深度 | 1.0mm |

d)机械下料

型钢高度小于750mm 的，采用带锯机机械锯切，锯切后零件的允许偏差如下表：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度 | ±2.0mm |
| 锯切面平面度 | 0.025H 但不大于2（H 为型钢高度 |

钢板厚度为12mm 及其以下的，用钢板剪切机下料，剪切机的刀片距离应随钢板的厚度进行调整，剪切钢板的面应平整。钢板剪切后零件的允许偏差如下表：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±2.0 |
| 边缘缺棱 | 1.0 |

e)钢板采用直条切割。

3)矫正

a)本工程构件截面较大，采用热矫正法，但热矫正的加热温度不得超过650℃。

b)零件矫正后的允许偏差如下：

钢板厚度≤14 时，局部平面平度为1.5mm（每米）

钢板厚度>14 时，局部平面度为1mm（每米）

型钢的弯曲矢高为L/1000，但不大于5mm

c)矫正后钢材表面不应有明显的凹面或损伤，划痕深度不得大于0.5mm。温度低于零下12℃时不得弯曲和矫正。

4)边缘加工

a)本工程的焊接H 型钢要求铣平端部，均用端铣机加工，加工切削的深度不小于2.0mm（一般为3~5mm）

b)零件边缘加工后的允许偏差如下表：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 零件宽度、长度 | ±1.0mm |
| 加工边直线度 | 1/3000 且不大于2.0mm |
| 相邻两边夹角 | ±6’ |
| 加工面垂直度 | 0.025t 且不大于0.5mm |
| 加工面表面粗糙度 | 50Чm |

5)坡口加工

a)重要零件的坡口垫板如出现斜边，则用牛头刨削加工斜面，以保证垫板与构件接触面的紧密结合，并且防止焊缝根部夹渣。例如转换桁架的斜支撑与水平和竖直杆件的接口就会出现斜面垫板。

b)一般的坡口，采用自动或半自动氧、乙炔切割加工后，用砂轮机打磨清除氧化层。禁止采用手工切割加工坡口。

c))坡口加工的允许偏差应满足具体的焊接工艺要求。现场焊接坡口要求进行防锈保护。

6)构件装焊

a)构件组装：根据具体的构件装焊成H 型。

b)组装前，零件部件应经检查合格，连接接触面和沿焊缝边缘每边30~50mm 范围内的铁锈、毛刺、污垢、尘土等应清除干净。

c)零件若的拼接接料，应在组装前进行。构件的组装应将其部件经组装、焊接、矫正、钻孔、坡口后进行。

d)钢柱的组装，应在钢平台上的专用胎具上进行；钢柱的装组装就以铣端头为基准线定位柱身上的各零件，同时要按具体的焊接工艺要求，将放出的焊接收缩余量均匀地分布在零、部件之间。

e)若在钢件上点焊卡具进行组装，在拆除卡具时不得操作母材；对残留的焊疤应修磨平整。

f)组装顺序：对于H 形钢，先装成T 型、再装成H 型，焊接及焊接检验完毕后进行铣端。

7)焊接

a)施焊前，焊工应复检焊件接头质量和焊区的处理情况。当发现有不符合要求时，应修整合格后方可施焊。

b)对接接头、T 形接头、角形接头、十字接头等对接焊缝及对接角接组合焊缝，应在焊缝的两端设置焊缝引弧和引出板，其材质和坡口形式应与焊件相同。引弧和熄弧的焊缝长度：用于埋弧焊应大于50mm；用于手工电弧焊及气体保护焊应大于20mm。焊接引弧板和引出板应采用气割的方法切除，并修磨平整，不得用锤击落。

c)焊接时，焊工应遵守焊接工艺规程，不得自由施焊，不得在焊道外的母材上引弧。

d)焊接时，不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块的焊剂及已熔烧过的渣壳。

e)焊丝在使用前应清除油污、铁锈。

f)焊条、焊剂和栓钉用焊接瓷环，使用前应按产品说明书规定的烘焙时间和温度进行烘干，。保护气体的纯度应符合焊接工艺评定的要求。低氢型焊条经烘焙后应放入保温筒内，随用随取。

g)对于厚度大于50mm 的碳素结构和厚度大于36mm 的低合金结构钢，施焊前应进行预热，焊后应进行后热。预热和后热的具体要求应按焊接工艺规程的规定执行。

h)定位焊应按下列规定进行：

􀁺 焊前必须按施工图和工艺文件检查坡口尺寸、根部间隙等，如不合要求，不能定位焊。

􀁺 定位焊所采用的焊接材料型号，应与焊件材质相匹配。

􀁺 定位焊焊脚尺寸不宜超过设计焊缝厚度的2/3，且不应大于6mm，焊缝长度不宜小于25mm，焊缝间距400~600mm，定位焊的位置应布置在焊道以内。

􀁺 定位焊缝不得有裂纹、夹渣、焊瘤等缺陷。

i)焊接前必须清除焊接区的有害物，并应符合下列要求：

􀁺 埋弧焊及用低氢焊条焊接的杆件，焊接区及两侧必须清除铁锈，氧化皮影响焊接质量的脏物。

􀁺 清除定位焊的熔渣和飞溅。

􀁺 熔透焊缝背面必须清除影响焊透的焊瘤熔渣，焊根。

j)焊缝出现裂纹时，焊工不得擅自处理，应查出原因，订出修补工艺后方可处理。

k)焊缝同一部位的返修次数，不宜超过两次，当超过两次时，应按专门制定的返修工艺进行返修。

l)要求局部探伤的焊缝，有不允许的缺陷时，应在该缺陷两端的延伸部位增加探伤长度，增加的长度不应小于该焊缝长度的10%，且不应小于200mm；当仍有不允许的缺陷时，应对该缝百分之百探伤检查。

m)焊缝质量等级及缺陷人级应满足设计《钢结构工程质量检验评定标准》中规定的验收标准要求。

8) 端部铣平

a) 凡设计要求端部需要铣平的构件，应用端铣机进行铣端，端部铣平后的允许

偏差应符合下表的规定：

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 两端铣平时构件长度 | ±2.0mm |
| 两端铣平时零件长度 | ±0.5mm |
| 铣平面的平面度 | 0.3 |
| 铣平面对轴线的垂直度 | L/1500 |

b) 本工程的焊接II、H 型等零件，待型材焊接完成后，两端铣平，以保证部件的长度等尺寸的准确性和端面相对主轴线的垂直度。

c) 一般构件在主体焊接进行完毕后，焊接热量造成的焊接收缩完全释放后才安排铣平端面。

9)成品矫正、打磨、编号

a) 构件焊接后的变形，应进行成品矫正，成品矫正一般采用热矫正，加热温度不宜大于650℃，构件矫正应符合下列要求。

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 柱底板平面度 | 5.01/1500 且不大于5mm |
| 其它立柱的直线度 | 任意3M 的允差2mm，全长公差15mm |
| II 抗风柱的直线度 | 任意3M 的允差2mm |
| 梁的直线度 | 任意3M 的允差2mm，全长公差15mm |

b) 凡构件上的焊瘤、飞溅、毛刺、焊疤等均应清除干净。要求平的焊缝应将焊缝余高磨平。

c) 零、部件采用机械矫正法矫正，一般采用压力机进行。

d) 根据培育配工序对构件标识的构件代号，用钢印打入构件翼缘上，距端500mm范围内。构件编号必须按图纸要求编号，编号要清晰、位置要明显。

e) 应在构件打钢印代号的附近，在构件上挂铁牌，铁牌上用钢印打号来表明构件编号。

f) 用红色油漆禁标注中心线标记并找钢印。

10) 钢构件的验收

a) 钢构件制作完成后，应按照施工图规定及《钢结构工程施工及验收规范》进行验收，构件外形尺寸的允许偏差应符合上述规定中的要求。

b) 钢结构件在工厂内制作完毕后，根据合同规定或业主的安排，由监理进行验收。验收合格者方可安排运输到现场。验收要填写记录报告。

11). 包装和发运：

a) 验收合格后才能进行包装。包装应保护构件不受损伤，零件不变形、不损坏、不散失。

b) 包装应符合运输交通部门的有关部门规定，超限构件的运输应在制作之前向有关交通部门办理超限货物运输手续。现场安装用的连接零件，应分号捆孔出厂发运。

c) 成品发运应填写发运清单。

d)运输由钢结构厂直接运输到现场。根据现场总调度的安排，按照吊装顺序一次运输到安装使用位置，避免二次倒运。

3.1.2 制孔

1) 制孔分二次完成，即：焊前零件钻孔为一次制孔。焊后整体二次号、钻孔为二次制孔。钢梁、钢柱、吊车梁等翼板、腹板上的螺栓孔均在焊后矫正、修理合格后二次号、钻孔。其余如封头板等到均采用一次制孔。

2) 当螺栓孔超过允许偏差后，严禁用割孔或钢块填塞修补方式处理，只能采用与母材材质相匹配的焊条补焊后重新制孔满足尺寸要求。

3) 批量大、规格相同的封头板、连接板等制孔应采用套模钻孔方式，以保证孔位准确性。

4) 制孔的公差标准执行国标《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95)有关规定。

5) 与安装幕墙有关孔位应能保证每一组成部分的孔距误差控制≤1/1000 和最大不超过2mm 的范围之内。

3.1.3 装配

1) 钢梁、钢柱均先装成要求的截面形状的梁，经过焊接，矫正后再装其它零件，柱、梁端头连接板装配应在胎具上进行。

2) 工形梁拼对采用胎具装配，不采有或尽量少采用焊接卡具。

3) 钢柱上的牛腿装配标高尺寸一律采用从柱底板为基点往上号线方式，保证牛腿的标高一致。

4) 钢梁、钢柱、吊车梁装配后应经自检、专检合格后，作出检验记录，方可焊接。

5) 对焊接后出现变形的构件，可采取热矫正或加外力冷矫正方式消除应力，若采用热校正，锤击点处必须加垫板，不允许直接击在构件表面。

6) 第一榀构件作完后应进行组合试装，以检验装配尺寸是否准确。

3.1.4 焊接与打磨

1) 投入钢结构件施焊的焊工，应持有国家有关部门发的有效资质证书。

2) 凭工程部配料单和领料单领用施焊使用的焊条，不允许使用计划外的焊条。若发现焊条药皮脱落，焊芯生锈和焊条受潮等应停止使用。

3) 施焊前，焊工应复查焊件接头质量和焊区处理情况，若焊区有残留的锈皮、油污蔑、溶渣等必须清除干净后才可焊接，不得使用锈蚀深度超过国家标准的材料。

4) 对接接头、T 形接头、角接接头、十字接头等对接焊缝及角接组合焊缝应在焊缝的两端设置引弧和引出板，其材质、坡口应与焊件相同，引出焊缝的尺寸，埋弧焊长度应大于50mm，手工及气体保护焊长度应大于20mm，清除引弧只能采用气割，不得用锤击落。

5) 焊接时焊工应注意焊接变形，具体措施和方法详见公司颁发的焊接通用工艺。

6) 构件的焊缝质量、外形尺寸、外观等质量均执行国标GB50205-95“钢结构工程施工及验收规范”有关规定。

7) 外显一侧对接焊缝要磨平，与相邻接的表面相对弯差不大于0.2mm，过渡要平滑；外显的角焊缝要打磨至便于用腻子抹平滑,使两相邻垂直表面平滑过渡。

3.1.5 打砂、油漆

1) 按设计图纸和招标文件要求打砂级别为Sa2.5.

2) 打砂完成后，作业班组应进行自检，检查内容包括：打砂、除锈是否达到相应级别，局部或死角是否存在漏打、如果存在未达标必须及时返工处理。

3) 自检合格后报专检验收，打砂完成的构件必须经专检验收合格才能进行油漆，打砂后的构件4 小时内必须涂完第一道底漆。

4) 喷漆前，油漆工应仔细阅读油漆说明、工艺，确认油漆牌号、颜色及喷漆层数，各喷层的干膜厚度等。根据招标书要求，底漆为环氧富锌底漆（如BARRIERTT）2 道，干膜厚度为80um，环氧云母氧化铁涂层（PENGUARD SYAYER）二道，干膜厚度为120um。

5) 如果由于运输等原因造成漆膜破损，要除锈修复至不小于ST3 面层干净、干燥、无油污。用滚筒或喷枪涂二层环氧富锌底漆，干膜厚度248 um(光泽/灰色、铝色)

6) 现场涂二度丙稀聚亚安酯云母氧化铁涂层，干膜厚度60 um，总厚度250 um（如HARDTOPHB）

7) 需喷漆的构件应摆放在防雨及地面清洁的地区，构件离开地面应在300mm 以上，以防止喷漆进灰尘扬起。

8) 将需喷漆的构件清理干净，构件上的死角及焊缝位置应采用手工法预涂，高强螺栓连接范围内不油漆。

9) 喷漆应采用无空气喷涂法进行油漆的喷涂工作，相对湿度不应大于85%。

10) 需喷涂多遍油漆的构件，复涂前应检查前次油漆的干膜厚度，并对构件表面的漆雾、流挂、起皱进行打磨修理，合格后才能进行复涂。

11) 涂装完毕后先进行自检，然后报专检验收，确认合格后做出检验记录。涂装完全毕的构件油漆合格干燥后由理货员做出构件号标识，方可归堆码放。

3.1.6 防火涂料施工方法

根据招标书提取出的2.5 小时的防火要求,以及工程的外观要求宜采用超薄型防火涂料(如TH-1)。

根据国家《钢结构防火涂料施工工艺与验收规范》及本工程涂料施工要求，特制定以下施工及技术措施。

1) 刷涂前，必须对需做防火涂料的钢构件进行清理，用铲刀、钢丝刷等清除钢构件表面的浮浆、泥沙、灰尘和其他粘附污物。

2) 对运送至工地现场的防火涂料，在使用前必须进行检验涂料的型号、颜色、生产日期、保质期等，必须全部与本工程要求的防火涂料完全相符方可使用涂料在使用前，用手动搅拌机充分搅拌均匀，不得出现沉底现象，然手用胶桶分装进行刷涂施工。

3) 选用“椰树”牌毛刷，刷涂时，粘料适中、用力均匀，保证刷涂涂层的平整度，每一遍刷完等涂层干燥，方可进行第二遍刷涂，在刷涂第二遍时，应对局部地方的乳突用灰刀进行铲平。

4) 雨天或钢构件表面结露时，不宜进行刷涂施工，第一遍厚度不宜超过0.5mm，以免涂层刷涂过厚而出现流坠，单遍刷涂不超过1.0mm，循环反复直至达到设计规定的厚度要求。

5) 刷涂防火涂料的构件只涂二道富锌环氧底漆，底漆喷涂在钢构制造厂内完成。

3.1.7 构件存放和装车发货

1) 构件堆放应整齐、稳固，上下层间应垫放垫木或纸皮防止损伤油漆或构件变形，露天存放的构件必须加盖油布等，防止锈蚀和被污染。

2) 构件装车发货要作好临时性保护，需包装的构件须按包装方案进行打包后装车，构件装车后应作好封车，防止构件在运输途中滑落或损坏构件。

3.1.8 超长构件的现场对接与补充加工

考虑到运输的可能性和安全性，长度超过15M 的构件可分为两段制造，到现场对接，但要注意如下几点：

1) 分段位置距受力节点处不小于500mm。

2) 分段面处经机械加工，以保证端面与轴线的垂直度。

3) 预制好对接时用的定位工装，保证对接处上下两段的轴线能对齐。

4) 根据材料厚度和结构形式确定正确的坡口形式并预制好。

5) 所有现场对接接缝必须全部经UT 检测。

6) 对接时现场要搭建临时平台，保证上下两段轴线的直线度符合总体要求。

7) 焊接检验合格后，打磨平整，并抹建筑腻子。

8) 用磨纸打磨对接区域的涂层形成模糊界限。按正常程序补漆，注意不要产生新补漆与原有漆的明显界限。

3.1.9 作业进度计划（见完工进度表）

由于III 标段的结构是安装高于30M 的地方,所以一定要与I、II 标段的工程指挥人员协调好，要求I 标须或II 标段的一侧留出足够的通道和操作空间，最好，A、K 轴（4—16）的结构最后装，以保证整个工程的协调性

3.1.10 公司主要设备清单附后。

制造厂主要设备清单

1. 桥式吊车10t 3台

龙门吊5t 4台

2. 铲车FD35-4 1台

3. 锯床H-650HD 1台

4. 九头自动切割机 1台

5. 剪板机Q11-16×2500H 1台

6. 三辊卷板机24KW 16×2000mm 1 台

7. 摇臂钻Z3050×16/1（φ50 孔） 1台

8. 摇臂钻Z32K-1 2台

9. 数控钻床 1台

10. 数控切割机 1台

11. 冲床 1台

12. 等离子焊接机 1台

13. 磁力钻 3台

14. H 型钢校直机 1台

15. 仿形切割机 1台

16. 高速切割机70DA 1台

17. 落地式砂轮机M3025 1台

18. 半自动切割机 5台

19. 砂轮切割机 3台

20. 焊机：

a.埋弧焊机MZ-1000 1台

b.埋弧焊机MZ-650 4台

c.直流电焊机ZX5-400 10台

d.直流电焊机ZX5-600 6台

e.交流电焊机BX3-500-3 18台

f.CO2 焊机NBC250 4台

h.CO2 焊机400A（Panasonic 松下） 3台

21. 干燥箱CS101-2 1台

22. 高温烘箱704-1 1台

23. 自动焊粉烘箱XZYHC-60 1台

24. 打砂设备

a.压缩机57KW 2台

b.储气罐1.5m3 2个

c.砂缸 2个

25. 油漆设备

a.空气压缩机7.5KW 5台

b.无空气喷涂泵 3台

26. 发电机组 1组

27. 攻丝机 1台

28. 经纬仪 2台

29. 水准仪 2台

3.2 安装施工工艺

3.2.1 安装施工准备工作

1) 基线、基点确定

全面彻底地熟悉施工图纸，根据图纸结合本工程平面位置特点，与甲方代表确定水平面内各条安装轴线的位置和柱底标高。

2) 校核

根据图纸和已确定的平面轴线位置和柱底标高，核对实测的基础位置标高,如有问题与甲方代表协商解决办法。

3) 施工现场基本条件的完备

根据合同规定，甲方提供三通一平的施工场地，我司按甲方提供的水、电等接口连接供水、电管线，安装水表及配电箱等。

4) 现场施工人员食宿及工具存放

与甲方代表协商，在方便施工的目的下，尽量就近解决施工人员的食宿问题。工具存放在现场的临时工具箱内，贵重工具应每天带回住处或设置班人员看护。

5) 现场钢构件的堆放

a. 对于柱、梁等大型较重构件应在预留出吊装及运输通道的条件下，顺序放在吊车的吊幅内，避免安装过程中的二次运输的浪费问题，其它较小的钢构件，应在放置牢靠垫支的水平基础上水平放置，避免摆放不当造成的构件变形，油漆脱落或外观污染。需要补充加工和就近堆放比较困难的构件放在施工场地规划图所示的堆放区域。

b. 堆放区域、作业通道、作业区规划，见施工作业规划图

6）地脚螺栓及基础复验

地脚螺栓及基础顶面的精度将直接影响到建筑的安装质量，故吊装前的复核工作非常重要。请务必落实此项工作。其精度要求可按照有关的现行国家规范和图纸。并需核对地脚螺栓及配套螺母和垫圈的数量和规格。

3.2.2 钢构件的吊装

1) 吊装工作量

钢构约 7000T

最大构件约长30M，重约15T。

2) 起重机械的选择

a. 为保证施工进度，采用三台吊机。用一台35T~40T 吊机吊装II 型柱(15T,30M),吊装其他构件用16T~20T 吊机即可。

由于吊机可以开到所安装的柱及梁附近，所以吊机吊臂工作半径

3) 吊装顺序

A. 柱的吊装

1).考虑到与II 标段、III 标段安装工作的协调，先吊装5 轴、D 轴和 轴的构件，为了便于II 标段同步作业，上述吊装工作较II 标段相邻轴线的吊装工作早10 天~15 天。

2).屋面构件要在立柱装完之前安装,因为建筑物跨度较大,吊机要停在建筑物内的地坪上才能吊装。

3).先吊装好II 柱才能安装其它柱,这样组织吊机较经济。

4).吊装所有其它立柱。

5).调节检查所有立柱的直线度，垂直度由基础与柱上端相连的梁的孔位确定。

6).吊装横梁。

7).检查框架单元的平面度(拉制在2mm 范围内)

B. 梁的吊装

吊装时用尼龙带梆扎,并系上风绳,防止起吊过程与立柱等其他已装好的构件相撞,就位后穿上螺栓,用定力扳手拧紧,要保证梁的靠墙外一侧与相对应的柱的外表面齐平

C. II 柱吊装

用U 型卡环吊起II 柱，让柱底板的螺孔对准地脚螺栓，稳稳落在基础上。四个方向拉住风绳，松掉U 型卡环，控制风绳使柱顶的孔对准大梁下方的风琴之长园孔，装好连接销轴。调整柱底板下的楔铁使立柱处于自然竖立状态（不憋劲），锁紧地脚螺栓。检查II 柱的垂直度和直线度，使之控制在本文件规定的范围内。

D. 其他立柱安装

由于其他立柱的上下都是一铰连接，这就要求事先 基座支点与梁上支点三点间连线的垂直度，在这个条件得到保证的条件下吊起立柱，安装好上下连接销轴，这里要注意的问题是有些立柱可能较 ，起吊初期要视情况增加辅助节点。

E. 测量垂直度和直线度的工具是经纬仪。

4) 吊装方法

A. 柱的吊装

a. 准备工作

○a 在柱吊装之前，先逐个检查复核基础标高和位置以及与之相连的梁的孔、柱顶平面位置

○b 检查立柱是否符合安装要求，确定吊点，并做相应的准备。

○c 对II 柱在立柱底板、顶部标出纵横两个方向的轴线，并在底部适

当高度处标出标高准线，以便于校正立柱的平面位置和垂直度，以及屋架的标高等。

○d 为避免二次搬运，立柱应放在尽可能相应的柱脚基础旁边。

○e 准备好足够的吊够的吊索、吊具、风绳等并检查其可靠性。

b. 吊装

○a 吊点确定

根据构件的形状、重量和长度，选用U 型卡环作为吊具，卡环穿过柱顶螺孔，从而简化绑扎工序，提高效率。对细长柱,视其刚性,在中部增加辅助支点,避免永久变形.

○b 吊升

吊升时，采用旋转法吊装，这就要求构件及基础中心线近似位于起重机的同一工作半径的圆弧上，在构件进场时就注意摆放位置的准确。

# 施工计划

在保证质量、安全前提下，根据甲方要求的工期，实行流水作业进行总体进度控制。同时，为了表达各工种工序的先后顺序和相互关系，利用网络计划技术编制施工进度计划，使本工程在有效地监控和科学的进度安排下得以顺利完成，具体见进度计划表。

# 安装施工部署

5.1 材料供应及堆放

5.1.1 材料的供应方式

1) 本工程采取项目管理制，工程所需的主要材料均由金粤公司提供，实行统一计划、统一调度和统一核算。

2) 低值易耗品及现场急需零星材料由项目部自行采购。

3) 周转材料、大型工具均采用租赁方式，小型及随手工具采取支付费用方式由项目自行采购。

5.1.2 材料的现场堆放

所有卸货与堆放时应严格按照有关规程进行操作，并同时满足以下要求：

1） 卸货必须文明安全操作，确保人员安全及材料无损。

2） 所有箱、包、捆及零散构件的编号均应处于可视状态，以方便查找。

3） 所有钢构件堆放于垫木之上，垫木间距应小于3M，垫木表面保持水平。如材料堆放多层，则在层间放置与底部垫木相应的垫木，并且位置相同。堆垛必须保证稳固安全，不得在板材上行走。

4） 对容易遗失的贵重及零散材料，需要放安全场所并由专人负责保管。

5.2 机械设备的供应

安装施工机具需要量一览表

| 序号 | 机具名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 卷尺 | 50 | 米 | 4 |  |
| 2. | 折尺 | 7.5 |  | 20 |  |
| 3. | 索线和铅垂 |  |  | 2 |  |
| 4. | 起吊夹具 | 自制 | 套 | 20 |  |
| 5. | 扳手 |  | 把 | 50 |  |
| 6. | 交直流电焊机 | ZX5-400 BX3-500-2 | 台 | 10 | 温州通力电焊机厂 |
| 7. | 35~40T 汽车吊 | 35~40T | 台 | 1 | 国产 |
| 8. | 16~20T 汽车吊 | 16~20T | 台 | 2 | 国产 |
| 9. | 水准仪 | NA252 | 台 | 2 | 日本 |
| 10. | 经纬仪 | JZ | 台 | 2 | 日本 |
| 11. | 手拉葫芦 | 5T | 台 | 3 | 重庆 |
| 12. | 五十铃汽车 |  | 台 | 1 | 重庆 |
| 13. | 火焰割刀 |  | 套 | 4 |  |
| 14. | 千斤顶 | 20T | 台 | 4 |  |
| 15. | 电动扳手 |  | 台 | 4 | 日本 |
| 16. | 扭力扳手 | (1500-750)(200-75 0) | 把 | 4 | 日本 |
| 17. | 吊篮(活动操作平台) |  | 台 | 4 |  |

5.3 劳动力的配置

安装现场劳动力组织一览表

| 序号 | 职能名称 | 人数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 现场总指挥、总负责 |
| 2 | 施工队长 | 1 | 协助经理 |
| 3 | 技术指导 | 1 | 主管施工技术 |
| 4 | 质检员 | 1 | 质量检查 |
| 5 | 测量员 | 1 | 测量、放线 |
| 6 | 安全员 | 1 | 工地安全，急救 |
| 7 | 仓管员 | 1 |  |
| 8 | 后勤 | 2 |  |
| 9 | 电工 | 1 |  |
| 10 | 焊工 | 5 |  |
| 11 | 技术工人 | 40 |  |
| 12 | 辅助工人 | 40 |  |
| 合计人数 |  | 95 |  |

工程所需劳动力配置，根据本工程项目的实际情况，按施工进度计划和工程需要数量进行配置，公司项目部对施工项目的施工进度计划和其劳动力需要计划进行审核，本施工项目的劳动力分配的总量，按企业的建安工人劳动生产率进行控制，并对施工人员进行不少于三天的技术培训、安全教育及有关工地规章教育。

# 文明施工

6.1 施工开始前，根据现场情况，与甲方协商，根据当地有具体情况，协商解决食宿问题，并制定切实可行的文明施工条例。创建标准化施工工地。

6.2 施工用电及供电线路是施工的重要组成部分，应根据施工设施布置情况，保证一次定位，根据需要采取隔离保护措施。

6.3 施工现场应挂牌展示下列内容：

1）各职务岗位责任；

2）安全生产规章；

3）防火安全责任。

6.4 作为文明施工的日常内容，施工班组每日收工前必须清理本班组施工区域，以保证施工现场清洁。

# 安全生产和环境保护措施

7.1 安全生产纪律

7.1.1 进入施工现场，必须戴好安全帽；严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入现场；登高作业不准穿硬底或带钉易滑的鞋。为适应高作业,要特制一些可移动的作业平台,这些平台要可靠地挂靠在已经安装好的结构上。

7.1.2 二米以上的高空作业，若无安全措施，必须系好安全带，扣好保险扣。高空作业，严禁向上或向下抛物。

7.1.3 各种电动工具、机械设备，必须有可靠的安全接地和防护装置，并由专人负责管理及使用。不懂电气和机械的人员严禁使用或玩弄机械、电气设备。

7.1.4 吊装机械必须完好，扒杆垂直下方不准站人，非作业人员严禁进入吊装区域。

7.1.5 严禁在禁火区吸烟或动用明火作业。

7.1.6 值班人员或施工人员严禁溜岗、离岗、替岗。

7.1.7 不准在上班、中午时间喝酒、，严禁在施工现场打、闹、玩。

7.1.8 所有参加施工人员必须挂牌上岗，安全员必须佩戴鲜明标志。

7.1.9 焊接时，必须将地面上的易燃物品清理干净。焊接人员施焊时，要戴防护面罩及手套，并检查电源线及焊把线是否完好无损。

7.1.10 遇有电源线穿过板材时，必须采用套管。

7.1.11 安装时所有电动工具的电源线必须连接可靠，完好无损，并安装漏电保护器，雨天时不得在室外使用电动工具。

7.1.12 安装室外天沟及封檐板时，必须搭设脚手架。

7.1.13 坚持安全员跟班作业，发现不安全因素及时提出整改建议。

7.1.14 高空作业人员要定期进行体检，对不符合健康规定的工人，严禁上岗。

7.2 安全生产措施

7.2.1 每天作业开始前由施工队长总结前一天的安全施工情况，结合当天施工任务，有针对性地提出安全要求，布置安装措施。

7.2.2 新工人上岗前必须进行安全培训和教育。

7.2.3 施工阶段所有的临时支撑必须保留至屋面板或永久性支撑完工以后，并在临时支撑上悬挂醒目的标志（红色布条）。

7.2.4 在安装过程中使用梯子时，注意避免超重而使梯子中段产生弯曲变形，梯子必须高出上部接触面对面600MM 以上。

7.2.5 定时对所有的施工机械设备、机具进行全面检修。

7.2.6 决不试图在没有安全防护措施下加快工作速度和工程进度，通过教育使每个施工人员关心他们自己一样，做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。

7.2.7 每天收工、开工前，专职安全员应检查所有设备，电源线路，临时拉索系统是否符合相关规范和设计技术要求，并做详细记录，发现隐患则立即通知相关责任人进行整改，并限时完成。

7.3 环境保护措施

7.3.1 合理调整原材料的运输速度和安装速度，在保证不怠工的前提下，尽量减少材料在现场的堆放余量,尽量减少现场的赘余物。

7.3.2 严禁在工地堆放生活垃圾。

7.3.3 及时清理施工产生的工业垃圾。

7.3.4 补漆时采取防护措施以防止漆料飞溅或滴到地上。

# 雨季施工及防风措施

8.1 合理调整原材料的运输速度和安装速度，在保证不怠工的前提下，尽量减少材料在现场的堆放余量。

8.2 每日收工前将屋面剩余的板材用绳索绑扎固定，或运回料场。

8.3 每日开工、收工前检查临时支撑是否完好，如发现不牢或隐患现象，立即采取措施加固。

8.4 大雨、大风、雷电天气应立即全面停止作业，并应预先采取措施，屋面上未固定材料应在预感变天时予以固定。

8.5 一旦遇大雨应立即切断所有电动工具的电源，雷电天气禁止吊装及高空作业，雨天过后及时全面认真检查电源线路，排除漏电隐患，确保安全。

# 技术质量措施

9.1 开工前做好技术、质量交底，让施工人员心中有数，树立质量第一的观念。

9.2 根据施工技术要求，做好施工记录，贯彻谁施工谁负责的精神，凡上道工序不合格，下道工序不予施工，各工序之间互检合格后方可进行下道工序施工。对重要工序专职质检员检查认可后方可继续施工。做到层层把关，相互监督。

9.3 定期检测测量基线和水准点标高。

a)施工基线的方向角误差不大于12″。

b)施工基线的长度误差不大于1/1000。

c)基线设置时，转角用经纬仪施测，距离采用钢尺测距，并由质检校核。坐标点采用牢靠保证措施，严禁碰撞和扰动。

9.4 严格按国家相关规范执行。