市政道路山体爆破方案

第一章  总 则
第一节  编制依据及编制原则
   一．编制依据
    1．温州市×改建工程施工招标文件、图纸及补充通知；
    2．依据标前会议及现场勘察情况。
   二．编制原则
    1．遵循招标文件条款的原则，在编制施工组织设计文字说明及图表中，严格按照招标文件的规定，做到统一标准、规范编制。
    2．遵循设计文件和规范验收的原则，在编写主要项目施工方法中，严格按照设计要求执行现行施工规范和验收标准，正确组织施工，确保工程的质量、进度。
    3．坚持实事求是，一切从实际出发的原则，在制定施工方案中，根据本公司施工能力、经济实力、技术水平，坚持科学组织，合理安排，均衡生产，平行作业，确保高速度、高质量、高效率完成温州市×改建工程的建设。
    4．坚持施工全过程严格管理的原则，在工序施工中，按设计施工，并严格执行监理工程师的指令，尊重监理意见，严格管理。
5．坚持专业化作业与综合管理相结合的原则，在施工组织方面，以专业队为基础作业形式，充分发挥专业人员和专用设备的优势，同时采取综合管理手段，合理调配，以达到整体优化的目的。
第二节  总体目标
    我公司如果有幸中标，将立即派遣一支善于打硬仗的精干队伍进驻现场，组建具有丰富的施工经验与技术专长的人员组成项目经理部负责本工程实施，并将在最短的时间内调集足够的机械设备运至施工现场，我们将恪守信誉，认真履行合同，优质保量地完成任务。
    总体目标：
  1．质量目标：合格/优良
  2．安全目标：严格控制工程施工，按照一级施工企业标准执行，不发生工程施工安全事故，不发生生产死亡事故，避免重伤，工伤事故率控制在0.5‰以下。
    3．工期目标：总工期    天，在确保总工期不变前提下，根据业主提供场地的时间情况，各期施工作业按部分平行搭接施工，详见施工总进度计划表。
第二章  工程概况
一．工程概况
温州市×改建工程位于温州市区西南部（站前路至翠微大道），道路东西向走向，路宽32m，全长约1.2km，本工程施工范围内民房整体拆迁，施工环境复杂：南面紧邻西山西路老路，路宽约8米外为住宅楼，沿线有电线、管网等管线，北面为山体，开挖红线外有多处坟墓和农居房。
其中K0+340～K0+525为开山段，坡长185 m；现地面高程为8.69～23.58 m，路面设计高程为5.40～5.75 m，边坡高度约16.20～22.20 m，开掘后道路北侧边坡在15高程以下（中风化凝灰岩）按1：0.40放坡，在15.00高程以上按1:1放坡，坡面上根据需要设置锚杆，并在黄海高程15.00m和23.00m处设宽3.0m的马道，需用光面爆破进行施工，以使边坡稳定美观。
本工程山体所处地貌为低山山麓斜坡，植被较发育，坡度约10～20°，地层为下白垩统朝川组，岩性为灰色、灰黄色流纹质晶屑玻屑熔结凝灰岩，岩体呈坚硬致密状，估计岩石普氏系数f=8～10。
二．交通条件
本工程为×改建工程，交通极为方便，所有机械设备进场均可通过与该路相接的道路进场。 
第三章        道路、爆破、边坡工程施工技术方案

一、道路工程施工技术方案
二、爆破工程施工技术方案
根据本工程山体爆破开挖周边环境复杂、工期紧的特点，我们计划在进场后迅速办理爆破等有关手续，迅速修筑施工便道，充分投入各种机具、设备和劳动力。在整个工程实施过程中，我们将加强工程计划管理，以高投入求得进度，充分发挥机械、设备和劳动力效率，促进工程按计划完成，保证工程保质按期完工。
第一节  施工前准备工作
我公司在接到业主的进场通知后，立即由项目经理带领工程技术、试验、机械、材料及行政有关人员进驻现场，进行工程施工的一切准备工作，其主要工作有：
     ⑴．编制实施性施工组织设计，报监理工程师审批。
     ⑵．在业主的协助下办理爆破申请等各种政策处理手续。 
     ⑶．生产及生活等临时用房的租借及生产所需的便道等临时工程的建设。
     ⑷．控制点的复测及增设，路线测量、放样、校核征地边线，以及有关材料取样试验。
  ⑸．编制材料、设备调运计划和施工人员进场时间表，并陆续调入本工程。
施工前期的各项准备工作同时全面铺开，争取在进场后3天内先期工程所需的设备、人员、材料进入各施工现场，等待工程师的开工令，在接到开工令后立即进入实质性施工阶段。根据工程进展情况，将及时进行人员、设备的调整和补充，以保证工程进度和质量。
第二节  山体开挖爆破工程
    一．施工测量方案
本工程的主要测量项目为开挖底板，开挖边坡的测量控制，根据业主提供的控制基准点，相应增设为施工需要的控制点，并在精度上达到规范规定的施工测量精度。
我公司将在本合同项目经理部内专配多年长期从事测量工作的工程师，直接在现场组织实施全部测量仪器设备的调试、保养、各部位的放样测量工作，在工程施工过程中，精心施测，测量过程中严格执行有关技术规范的规定，保护好基准点，详细记录有关的数据，并在监理工程师的监理下，取得高质量的测量成果。
二．植被草皮清理
根据本工程地形及植被草皮覆盖情况，对挖方区植被采用人工与机械按自上而下的顺序进行清理，清理过程中须特别注意保护清理区域范围外的天然植被。植被清理出的树木、枝桠、灌木丛以及其他杂物，采用汽车运至业主要求的材料堆放场堆放好，不得就地烧毁。
三．土石方开挖工程
1．爆破方案的选择
针对本工程环境复杂、工期紧、要求高、爆破与装运平行作业等特点，为此在爆破方案选择时，要着重考虑以下几个方面的问题，以达到最优的方案要求，如期完成本工程。
l 爆破作业面最好能形成连续的循环作业，避免施工干扰，延误工期。
l 爆破产量及爆堆作业面如何满足大量机械装运的要求。
l 爆破方案如何满足质量与安全的要求。
l 爆破方案应采用先进科学技术，便于集中管理，获得较好的经济效果。
根据我公司以往的施工经验，及本工程特点和现场实地了解情况，拟选用深孔微差爆破为主，手风钻钻孔爆破为辅的施工方案，在工作面施工顺序上和爆破规模上应引起高度重视，特别要结合工期紧的特点来考虑，避免施工干扰。
2．爆破技术设计
(1)、深孔爆破参数
① 孔径Φ：孔径选取89mm
② 台阶高度H：取6～20m
③ 最小抵抗线W：按孔径的25～30倍，取2.5～3.5m
④ 超深h：超深按h=（0.15～0.35）w计算，一般取0.6～1.0m
⑤ 孔距a：孔距一般取3～4.5m
⑥ 排距b：排距取2.5～3m
⑦ 填塞长度l：通常取0.8～1.2倍的最小抵抗线作填塞长度，控制爆破取大值，可初步取2.8～4.0m
⑧ 单位炸药消耗量；根据地质条件，周围环境情况并参照以往类似工程施工经验，采用松动爆破，炸药单耗取0.30～0.50kg/m3。
深孔爆破的基本参数是以孔径来参照的，以上所选的孔径是89mm，不同规格不同型号的钻机，有不同的孔径，各种爆破参数也相应地做适当调整。
(2)、浅孔爆破参数
参数        浅孔排炮
最小抵抗线w        W=（25-30）d，d为炮眼直径
间距a        a=（1.0-1.2）w
排距b        b=a
单耗k        k=0.3㎏/m3
孔深l        l=（1.0-3.0）m
单孔药量q        Q=kabl=（0.43-1.30）㎏
布孔方式        梅花形布孔
装药结构        耦合装药
起爆方式        延时分段起爆每5个炮孔同时起爆
堵塞长度        超过1/3孔深
(3)、光面爆破参数
根据山体高差和设计要求，本工程光面爆破台阶高度为8米和10.5米，设计坡比主要为1:1和1:0.4；钻孔深度为约11.3米，爆破方式采用导爆索起爆微差爆破，钻孔设备采用以支架式潜孔钻机为主，自行式液压钻机为为辅。
①施工顺序：
依据设计提供的工程地质条件， 结合本标段的总体安排，本爆区的光面爆破施工顺序采用全断面爆破开挖，为有效地实现光面爆破，保证爆破的质量，在邻接光爆层的主爆孔与光爆孔均匀布置在两条平行线上，邻接光爆层的主爆孔与其它主爆孔的孔间区减少一半，装药量相应减少一半。
②光爆层的厚度W：
光爆层就是指周边炮孔与最外层主爆孔之间的一圈岩石层，光爆层的厚度就是周边孔（光爆孔）的最小抵抗线，本次施工采用的钻机钻孔直径为89mm，根据现场的地质条件、全断面开挖和以前施工经验以及国外最常用的经验数据，光爆层的厚度取1.9米，即W=1.9m；
③孔距A——周边孔（光爆孔）的间距
   光爆层的厚度W与周边孔（光爆孔）的间距A有着密切的关系，两者的比值称为周边孔（光爆孔）的密集系数，即M=A/W，根据以前爆破施工经验和我国使用的炸药情况，参照国内外经验，M=0.6～0.8，本工程取M=0.6，则孔距A=1.1m;
④孔距系数N——孔距A与孔径D之间的比值
N=A/D=12.8
根据以前爆破施工经验和我国使用的炸药情况，参照国内外经验，N=12～16；
⑤装药集中度q（kg/m）：
   装药集中度q指的是整个炮孔的平均单位长度装药量，即炮孔的总装药量除以整个炮孔长度（包括堵塞段）的商，根据以前施工经验以及国外最常用的经验数据,装药集中度q=0.45kg/m；
⑥单位用药量c(kg/m3)：
依据公式c=q/(W×A)计算，c=0.21kg/ m3
根据以前爆破施工经验和我国使用的炸药情况，参照国内外经验，c=0.1～0.3 kg/ m3；
3.  起爆方法与起爆网路
根据本工程的特点，该爆破网络设计采用非电爆破网络联接，孔内采用非电导爆管延期雷管，采用“并串并”网络联接。
(1)、孔外起爆网路
为保证起爆网络的可靠性，孔外采用两套独立系统的非电爆破网络，依据爆区的周边环境，确定单响齐爆药量是控制爆破振动的重要手段，具体如下图：
说明：
1． 孔内装10段非电毫秒雷管。
2． 3段非电毫秒雷管。
3． 5段非电毫秒雷管
(2)、孔内起爆网路
为保证孔内起爆网路的可靠性，孔内接导非电爆管雷管两发，做好爆破网络联接，做到不漏接，不接错，是控制深孔爆破不产生哑炮的重要方法之一，具体见下图：
（3）、起爆次序设计
根据本工程特点，采用“V”形微差起爆技术，两侧对称起爆，加强岩石的碰撞和挤压，以获得较好的破碎质量，同时减少爆堆宽度，降低地震效应。具体见下图：
（4）、深孔爆破装药和堵塞
为确保本工程爆破安全，设计好堵塞长度和做好堵塞工作，保证堵塞质量是控制飞石和冲孔的重要方法之一。
注：H——爆破高度，m；            a——炮孔间距，m；
L——炮孔装药长度，m；          L2——炮孔堵塞长度，m；
L1——炮孔超深深度，m。
（5）、深孔爆破炮孔的布置
根据爆破山体的实际情况和设计的施工断面图，结合设计的孔网参数、角度和炸药单耗值，核算每孔的最小抵抗线布置炮孔，也是控制爆破飞石的的基本措施。
说明：a——孔距；b——排距
4、爆破安全距离计算及安全措施
（1）、爆破振动计算：
炸药在岩石介质中爆炸，其释放了一部分能量以波动形式沿地面传播，形成了爆破的地震效应，根据《爆破安全规程》GB6722-2003中对地面建筑物的安全要求，主要是控制被保护建筑物所在地质点峰值振动速度和主振频率，建筑物所在地质点峰值振动速度计算公式如下：
V =K×(Q1/3/R)α(cm/s)
式中：R—爆破地震安全距离(m)      
Q—炸药量(kg)，齐发爆破取总炸药量，微差爆破或毫秒爆破取最大一段药量。
V—振动安全允许速度，按国家标准为V=2～3(cm/s)
K、α与爆破地形、地质条件有关的系数或衰减指数，本矿区取值K=150，α=1.8
地震波的控制，根据以往的爆破施工经验主要以最大单响药量来控制，震动安全控制按国家标准规定的安全震动速度2～3cm/s。在实际施工中，最大单响药量将控制在安全范围之内。
（2）        、个别飞石距离计算：
根据深孔爆破飞石距离R计算式：
R=20n2×W×K 
式中：n—最大段药量爆破作用指数      n=0.75
W—最小抵抗线      W=2.5m
K—系数           取1.0～1.2
计算得出本次爆破个别飞石最大距离Rmax=34m。但在爆破作业警戒时，必须严格按照国家《爆破安全规程》中的警戒要求，起爆的正面方向不小于200米，侧面方向不小于150米。
为确保本矿区在爆破施工过程中，不因飞石造成危害，必须做好如下几点：
⑴、做好每个炮孔的最小抵抗线的测量工作，特别是前排的最小抵抗线，确保都基本在设计的同一标准内；
⑵、做好每次爆破的炮孔堵塞工作，特别是下雨天或孔内有水的情况下，确保堵塞长度和堵塞质量；
⑶、做好每次爆破的网路联结和检查工作，安排处理好炮孔的先后起爆顺序。
（3）、爆破空气冲击波：
　　本工程爆破施工过程中所产生的空气冲击波的影响范围是极小的，可以忽略不计。
（4）、安全措施：
⑴土石方开挖爆破，必须按国家《爆破安全规程》及《浙江省民用爆破物品管理实施细则》执行，设立爆破安全小组，负责爆破作业安全工作。
⑵爆破作业必须统一指挥，统一布置。
⑶火工品由专人保管，专人负责领取，当天没有用完的火工品必须入库。
⑷进入施工现场的人员必须戴好安全帽，否则一律不准进入施工现场。
⑸对在坡度较陡或危险的工作面进行钻孔装药或危岩的处理等作业时，必须采取相应的安全措施，以保证工作人员的安全。
⑹爆破作业不准在夜间、暴雨天、大雾天进行，同一爆区爆破作业不准边钻孔、边装药联网作业。
⑺爆破时，在爆破安全区外设置警戒人员，以防飞石伤到过往行人和车辆。
⑻爆破前，必须由爆破专职技术人员对使用引爆器材进行检查，不合格材料不得使用。
⑼起爆时，经爆破专职人员对爆破现场检查，确认无拒爆、盲炮现象时，方可解除警戒。
⑽为防止爆破产生的个别飞石，将在沿老的西山西路施工场地一侧，搭建彩钢板防护架。
第四章        爆破拆除的主要施工方法、难点及具体防护措施
一、爆破拆除的主要施工方法
石方爆破采用爆破方法有：浅孔爆破、深孔爆破、硐室爆破。根据我公司以往的施工经验，及本工程特点和现场实地了解情况，如果采用硐室爆破，虽然一次性爆破方量较多，但工程不连续，大块率高，质量差、安全风险大，且不利边坡稳定,故不适合本工程；若采用药壶爆破，则爆破产量低，施工干扰大，安全问题突出，无法满足本工程施工要求。经过反复论证，拟选用深孔微差爆破为主，手风钻钻孔爆破为辅的施工方案，上述问题均可合理解决，但在工作面施工顺序上和爆破规模上应引起高度重视，特别要结合工期紧的特点来考虑，避免施工干扰。
本工程依据路基设计要求和边坡设计图纸，在山体爆破开挖部分，采用深孔爆破方法，自上而下分层开挖，分层高程为：23.00米和15.00米，确保边坡达到设计要求；在管沟、竖井等需爆破开挖处，采用浅孔爆破方法；爆破产生的大块二次解小，因周边环境复杂，将采用镐头机机械解小。
1、深孔爆破的施工要求
⑴．修筑钻孔作业平台
    在待爆破山体上修筑上山便道和作业平台，保证钻机在平台上移动自由和按设计进行放样、钻孔。
⑵．布孔操作和孔位确定
孔位应根据设计由技术人员进行布孔、测量、放样，按技术交底由现场施工员安排钻孔，具体要求准、正、平、直、齐。
⑶．钻孔检查和孔内排水
钻孔时由于意外原因较多，极易导致孔眼被堵而报废，因此必须进行检查和堵孔处理工作、防渗水，孔内积水在检查前清除，采取排水措施。
⑷．装药结构
本工程采用分段装药，在钻孔中把炸药分成数段，使炸药的爆炸能量在岩石中均匀分布，减少孔口不装药部分长度，降低大块率，间隔装药中间不装药部分，一般采取砂、岩粉堵塞，只需倒入即可。
装药方法：本工程采用手工装药，在装入炸药时要注意结块，防止结块堵塞炮孔，装药要慢速向孔内倾倒，以利用重力增加孔底的装药密度，起爆炸药和雷管放在孔底和炮孔中间。
堵塞：堵塞材料使用粘土或砂加粘土，严禁用石块堵塞，为保证堵塞质量，每填入0.3米时用木棍或竹竿捣固密实。
2、爆破效果反馈及分析
岩体第一次爆破后，经一步步的严格操作（见爆破工艺流程图），反馈到工程技术组，现场观察爆破后的粒径效果和边坡稳定效果，在达不到设计要求的粒径控制后，根据施工经验，观察岩石的结构、构造，可调整网络参数的孔距和排距以及单孔装药量，对爆破效果的分析，确定最佳的爆破方案。

地形地质复测

爆 破 设 计

现场布孔放样

钻 孔 作 业

炮孔检查验收                反  馈

装 药 堵 塞

网络的联接

警 戒 检 查

起      爆

爆 后 检 查

二．爆破拆除施工难点分析
本工程具有环境复杂，工期紧，施工质量要求高，开挖难度较大等特点。因此在具体施工中，要着重考虑以下几个问题，以达到最优的方案要求，如期完成本工程。
1.爆破作业环境复杂，因爆破作业引发的扰民和民扰问题；
2.爆破作业面的循环作业问题，避免施工干扰。
3.爆破方案如何满足质量与安全的要求。
4.如何满足工期的要求。        
5.爆破方案如何采用先进科学技术，便于集中管理，获得较好的经济效果。
三．具体防护措施
1、针对因爆破作业引发的扰民和民扰问题，我们在爆破设计上，严格执行《爆破安全规程》GB6722-2003，严格控制单响最大药量来控制爆破振动，同时，建设单位也可委托有振动检测资质单位来进行爆破振动测试；
2、为防止爆破产生的飞石造成危害，我们在爆破设计上，根据环境确定爆破的主爆破方向，严格控制炸药单耗，严格执行整个爆破循环作业流程，检测好每个炮孔的最小抵抗线（特别是周边孔）的大小和方向，同时，在沿老的西山西路施工场地一侧，搭建彩钢板防护架，作为远体防护措施，在离住宅楼较近的爆破点，还将采用彩钢板和防护网结合的近体防护措施。
3、前期沿山坡修筑“之”型上山施工便道，修平缓一些，有利于钻机及运输车辆的通行，也有利于分台阶开采，加快出料速度，火工品也可有此路运至施工现场，减少二次倒驳，确保火工品安全。
4、优化爆破参数，改善爆破效果，减少二次破碎，以满足机械装运的要求。
本项目工期较紧，环境复杂，为确保本项目的工期目标，本投标人将采取如下措施：
    ⑴．为加快本工程的施工进度，按期完成工程任务，中标后本承包人将做到三快，即：进场快，安家快，开工快。 
    ⑵．由于开山爆破审批程序较为复杂、严谨，本申请人拟在爆破审批程序的过程中，先用挖掘机修筑上山施工便道，以利潜孔钻机上山作业，争取时间加快进度。
    ⑶．本承包人重点将抓质量、抓安全、保进度、力争不出现任何大的安全与质量事故，以保证工程的顺利进展。
    ⑷．精心编制可行性施工组织设计，实行动态网络管理，及时调整各项工程的计划进度及劳力、材料、机械确保工程如期完工。
    ⑸．增大设备投入，优化机械设备的组合,利用本承包人的设备优势，提高机械化作业程度，采用两班或三班倒作业，保证机械设备完好率，提高设备利用率，确保工期。在施工过程中，根据施工实际情况，调整设备投入和配备，以更好满足工程进度要求。
⑹．在资金上保证项目部工程施工需要。
如果本投标人中标，我们将投入足够的资金进行前期准备工作。首先，在业主支付工程款前，由公司财务下拨资金，以保证施工前期准备工作充分及开工后即能顺利开展工作。
    在施工过程中，做到专款专用，项目部资金不外移，而且在正常支付情况下，如工程资金周转发生困难时，本投标人还将会及时投入满足工程正常需要的资金，用于购买施工用原材料及其他周转资金。
另外，在施工过程中，如需要，本投标人将及时投入资金添置精良设备，以确保工程施工进度或提高工程质量。
    ⑺．爆破采用防水乳化炸药，以保证雨季期间正常爆破施工，确保工程质量、安全、进度计划。
⑻．编制严密的施工组织设计及工程进度计划，优化施工技术方案，按网络技术进行施工管理，紧紧抓住关键工序和关键路线。
    ⑼．做好材料、机械、设备队伍的各项保障工作，它们是完成工期的物质保证；同时狠抓施工管理，做到文明、科学、安全施工，这是保证工期的软件措施。
    ⑽．根据施工总进度计划及施工控制点，下达日计划、旬施工进度计划、月施工进度计划，以日进度保旬进度，以旬进度保月进度，一旦发现滞后现象，及时、果断地采取弥补措施。
    ⑾．加强施工生产调度，合理的安排各项目、各工种、各工序，排除一切干扰，合理安排机械设备、施工材料、人力，最大限度地发挥各职能部门的作用。
    ⑿．积极开展劳动竞赛，挖掘施工人员内部潜力，高效完成自己的工作。
    ⒀．通过教育、学习，以提高工人的技术及操作水平，进而加快工程进度，确保工期。
⒁．按照进度计划，合理利用人工。




1．主要设备清单 
序号        机械或设备名称        规格型号        数量（台）        备  注
1                潜孔钻机        ROC742型等        5        
2                空压机        2.5m3/h        6        
3                凿岩机        ZY24型        6        
4                起爆器        台套        2         
5                测震仪        台套        1        
6                挖掘机        PC200PC300        85        
7                装载机        ZLM50        1        
8                推土机        D140D85        3        
9                自卸汽车        10t-15t        40        
10                生活用车                2        
11                柴油发电机组        30GF99        1        
12                全站仪、水平仪                各1台套        

2．主要材料消耗表
项目        柴油        起爆器材        炸药
                非电雷管        火雷管        导爆索        导爆管        抗水乳化        铵油
总消耗量        20t        2000发        1000发        1000m         2000m        15t        35t
备注：具体采购根据施工进度而定，到时再与公安、化轻公司协商。