300T双柱油压机拆装方案

批准         日期

审核         日期

编制   日期

目    录

1．编制依据………………………………………………………….03

2．工程概况………………………………………………………….03

3．施工程序…………………………………………………………04

4．拆除设备…………………………………………………………08

5．运输………………………………………………………………09

6．安装设备…………………………………………………………09

7．吊装注意事项……………………………………………………09

8．工机具及材料表………………………………………………10

9．工期计划…………………………………………………………10

10．质量方针和目标………………………………………………..11

11．安全管理………………………………………………………..11

- 编制依据

本施工方案编制主要依据下列技术资料

1) 公司提供的部分图纸（液压、电器）及相关照片

2) 《 机械设备安装工程施工及验收规范》

3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93

4)《建筑机械使用安全技术规程》JBJ33-86

5)《工业设备、管道焊接工程施工及验收规范》GBJ236-82

- 工程概况

2．1工程内容

本施工方案主要包括下列内容

1)将现有300T双柱油压机（重约45吨）保护性拆除；

2)将拆除后的300T双柱油压机生产设备及其配件完好地运输到新厂房指定的安装位置；

3）依照公司提供的装机定位及要求安装、配合调试。

2．2相关条件

1）设备达到拆除前设备的状态并经过业主验收合格；

2）施工场地必须将杂物及其影响拆装的设施清理干净；

3）施工过程中，必须保证设备的拆除有利于施工，确保工程进度的顺利进行；

4）施工期间保证厂房照明良好；

2．3工程特点

本次拆装是在旧厂房内进行，因此施工时不能或尽量少的影响生产的正常运行，施工作业的环境不是十分理想；所以施工存在下面两个特点：

1）拆除设备时施工场地小，设备较高，厂房屋顶高度低，主通风管道高度（4600mm）影响设备吊装；

2）运输难度大，设备较重，运输困难。

2．4 施工平面（如图一）

3．施工程序

3．1施工流程

技术准备

确认设备运转情况

测量复查设备基础

设备拆除点做好标记

拆除设备

运输设备、清理现场

业主验收

配合试车

安装设备

IV放大图

图    二

图  三

图  四（略）

3．2 施工准备

1）在拆除设备前需要将影响吊装的油压机本体上的梯子、栏杆、设备自身照明支架和设备上方的通风管提前拆除；

2）确认设备的运转情况；

3）切断电源，对要拆除各部件进行标记处理，对关键部位测量好数据并做好记录，做为安装时的参考；

4）制作一台运输平板车；

5）准备好所需的工机具等；

6）需要业主提供10KW电源。

3．3 测量放线

根据业主提供的图纸或资料在设备安装位置将基础线放出来。有不合格的基础及时向业主提出，以便及早协商处理方案。

4．拆除设备

对于300T双柱油压机，由于考虑到设备高度、设备有很深的坑基以及车间主通风管高度等条件限制，同时受施工厂房空间结构的限制，无法使用吊车直接进行吊装，本方案决定实施将设备分解拆装，首先拆除液压油箱及其相关附件，然后拆除主体；采用龙门吊进行拆除吊装。为了方便拆除吊装，先在设备侧部焊接四个吊耳（如图三）。再将油压机的所有附件拆除或加固，并清除周围和上空的影响吊装运输的障碍物。将龙门吊安装到位，先将油压机的液压附件吊起拆除，再开始拆除主体部分，拆除主体时将主体吊起后把自制平板车移至主体下面（见IV放大图），然后将主体缓缓放置到平板车上并将其放倒。吊装示意图如图四。

5．运输

由于受厂房结构的影响，在运输通道上没有足够的空间，故用自制钢板加圆钢运输（如图二）。设备放置于钢板上后（注意设备放置的方向，有利于安装），将龙门架退出，让出通道。运输路径见     IV放大图及图一所示。

6． 设备安装

设备安装前再次对基础和设备进行确认，检查设备各部件是否完好，如有需更换的部件，需业主认可。

安装时，注意设备安装的方向，必须符合业主要求及标准。安装方法及顺序与拆除基本相反。

7． 吊装注意事项

1．吊装用的钢丝绳，要由安全员和项目负责人检查确认合格后方可使用；

2．吊装时凡钢丝绳缠绕部位有棱角的地方，都要加钢管皮保护钢丝绳；

3.设备吊装过程中，严禁无关人员在吊装区域内走动；

8．工机具及材料

| 序号 | 名称 | 规格、型号 | 数量 | 使用台班 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙门吊 | TG360-2/4 | 1台 | 2个 |  |
| 2 | 汽车吊 | 50吨 | 1台 |  |  |
| 3 | 汽车 | 50吨 | 1台 |  |  |
| 4 | 饼式千斤顶 | 50吨 | 4个 |  |  |
| 5 | 电焊机 | 400A | 1台 | 10个 |  |
| 6 | 手拉葫芦 | 5T | 2台 |  |  |
| 7 | 手拉葫芦 | 2T | 2台 |  |  |
| 8 | 钢板 | δ=25mm | 3 T |  |  |
| 9 | 工字钢 | 16# 6m/根 | 7根 |  |  |
| 10 | 钢管 | Φ108mm×12mm | 30 米 |  |  |
| 11 | 钢丝绳 | 各种规格 | 若干 |  |  |
| 12 | 木方 | 100mm×100mm×4000mm | 10根 |  |  |

9．工期网络计划

1．计划绝对日期：10天

2．工期网络计划：

10．质量方针和目标

10．1质量方针

坚持质量兴业，坚持科学施工，科学管理；以一流的质量和服务建成此工程。

10．2质量目标

严格要求，一丝不苟，积极配合业主的质量要求，使艾欧史密斯满意。

11.安全管理

11．1安全目标

杜绝重大人身伤亡事故和重大机械损坏事故；死亡事故为0，千人负伤率不大于2‰。

11．2安全措施

- 开工前对全体施工人员进行安全技术交底，参加人员

必须签字；

２．  进入施工现场的施工人员必须按照要求穿戴好个人劳

动保护用品；

- 各种人员必须持证上岗并按本工种的安全操作规程进

行作业，不许违章作业，违章指挥；

- 施工区域必须作明确的区域划分；

- 吊装设备时必须指挥正确，信号明确。吊装前起重工要与吊车司机，就吊装中的具体情况进行协商，明确指挥信号。

- 高空作业时必须系好安全带,禁止从上面往下扔东西；

- 施工结束后必须把施工场地清理干净；

- 施工人员必须遵守各项规章制度和安全操作规程的规定，不违章指挥，违章作业，不违反劳动纪律。

- 吊装用的钢丝绳，要由安全员和项目负责人检查确认合格后方可使用；

10. 施工电源禁止乱拉乱接，注意安全用电；用电必须先办理申请，按甲方指定地点接线。

11．在施工过程中电焊机的地线严禁接在设备上，以防漏电打火损坏设备。

12. 加强安全消防意识，杜绝火灾发生。