施 工 组 织 设 计

目  录

第1章 工程概况

1.1 编制依据

1.2 工程概况

第2章 施工总体安排与部署

2.1 项目部组织机构

2.2 施工总平面布置图

2.3 施工临时设施

2.4 施工总体部署

2.5 工期、质量、安全目标

第3章 主要工程项目的施工方法

3.1 工艺流程

3.2 施工测量

3.3石方爆破及开挖

第4章 工程质量保证措施

4.1方针目标

4.2质量保证体系

4.3文件和资料的控制

4.4采购的管理

4.5标识和可追溯性

4.6过程控制

4.7验测量和试验设备

4.8质量记录

第5章 工期保证措施

第6章 安全施工保证措施

6.1安全施工保证措施

6.2安全施工管理体系

第7章 文明施工及环境保护保证措施

劳动力使用计划表

施工机械使用计划

施工进度计划横道图

施工进度计划网络图

第1章 工程概况

1.1 编制依据

1、有关文件

旅顺口区行政中心区土石方工程招标文件。

2、规范及标准：

土方与爆破工程施工质量验收规范（GBJ201—2002）

1.2 工程概况

1、概述

旅顺口区行政中心区土石方土石方工程，本工程主要包括：土石方开挖、岩石爆破、外运工程，其中挖方约为10万M3。

2、工程位置

本工程位于旅顺口区水师营街道。

第2章 施工总体安排与部署

2.1 项目部组织机构

1、项目部组织机构图

项目经理

项目副经理

项目总工程师

工

程

部

技

术

部

质

检

部

物

资

部

办

公

室

后

勤

部

经

营

部

财

务

部

测

量

班

爆

破

班

机

务

队

2、组织机构主要职能分配

（1）、项目经理

项目经理由局直接任命，在施工管理上实行责任包干，即定人、定位、定量、定质、定时间、定分配；包工期、包安全、包质量、包用工、包文明施工。职能为：

A．代表公司，按照项目法施工管理机制，全权负责项目施工管理的各项事务。

B．严格遵守与执行公司各项管理制度和指令。

C．负责策划与组织项目施工管理与生产经营活动。

D．组织监理和实施现场质量、安全保证体系，确保体系的正常运作。

（2）、项目副经理

A．协助项目经理的各项管理工作，项目经理不在现场时，全权代表项目经理处理施工管理各种事务。

B．负责分管工程、物资、船机部。

C．协助项目总工程师组织现场施工与管理

D.协助组织建立项目质量与安全保证体系，协助监控体系的正常运行。

（3）、项目总工程师

A.全面负责工程项目部的技术管理和质量控制工作。

B.代表项目经理实施与监控项日质量与安全保证体系。

C．主持编制与组织实施项目施工组织设计与施工计划。

D．分管质检部、技术部。

E．负责组织隐蔽工程与主要项日的验收工作、竣工资料的编制和整理工作。

（4）、质检部

主要职责为：现场施工检验、统计技术应用与工地实验室管理。

A.对工程项目的施工质量负监督检验责任，直接对项目总工负责。

B.参与项目施工组织设计、质量计划的编制。

C.组织对分项工程的验收与评定,负责制定纠正与预防措施。

D.负责收集汇总各种施工技术与检验资料，负责工程竣工资料整理与编制。

E.负责统计技术的推广与应用。

(5)、工程部

A.主要职能为：项目现场施工管理。

B.负责项目施工组织设计的编制与实施，安排现场施工的具体工作。

C.负责施工自检与施工技术资料的收集。

D.负责施工进度与产值报表的编制，负责施工技术的总结。

E.负责施工安全管理，内设专职安全员。

F．负责编制项目施工安全管理制度，编制与实施安全检查计划，落实各项安全保护措施。

G．监督检查现场施工安全与制度落实情况，确保施工安全。

(6)、物资部

主要职责为：材料采购与供应、设备管理供应以及人员的培训。

A.负责按施工计划编制采购与供应计划，按资源配置计划编制设备使用计划，设备的维护以确保其过程能力。

B.负责人员上岗或换岗前培训，以确保其劳动技能。

（7）、后勤部

主要职责为：日常生活管理与治安管理，

（8）、财务部

主要职责为：资金的运作与财务管理

A.负责编制财务管理制度，并严格准照执行。

B.负责编制资金使用计划。

C.负责成本统计与核算。

D.负责工程款的收取与支付。

2.2施工总平面布置图

1、根据现场实际情况，在现场只设办公室和值班室，生活区及其他。见下图：

宿舍、办公室

仓   库

施工机具停放场地地

施工总平面布置图

2.3 施工临时设施

1、供电：由甲方供，二次接线自己配备（500M），主要用于、照明和生活用电,总用电量为50KW。

2、现场通讯：项目经理部对外通讯拟开通外线一条，传真机一部，手机人手一部，为方便施工调度、测量等，配备5对无线电对讲机。

2.4 施工总体部署

1、本工程开挖分2次开挖，第一次将表层的种植土开外外运到甲方的指定地点，第二次开挖到接近设计标高的位置但不能超挖，最后用推土机进行平整到达设计标高。

2、遇到有岩石的地方按规定进行爆破。

2.5工期、质量、安全目标

1、工期目标：本工程拟定总工期为 20日历天。

2、质量目标：严格遵循设计及技术规范组织施工，使工程质量达优良标准。

3、安全目标：不发生任何等级事故。

第3章 主要工程项目的施工方法

3.1  工艺流程

测量放线

炮孔布置

种植土挖运

钻孔

第二层土挖运

装药填堵

起爆

挖运土石方

场地平整

3.2 施工测量

1、工程开工前，首先对监理工程师提供的平面测量控制点及高程控制点成果按照《建筑工程测量规范》的要求进行复测及校核,并向监理工程师提供书面复测校核报告。施工期间，对控制点进行维护和定期检查，以保证成果的正确性。

2、复测校核结果经监理工程师确认后，在施工现场后方，布设施工基线、高程控制点，形成本工程的平面测量控制体系和高程测量控制体系。为防止控制点被破坏及为施工期间校核，应布设备用点及校核点。同时将测量成果以书面形式上报监理工程师审核，经监理工程师批准后方可使用。

3、测量成果经监理工程师确认后，应根据不同工序在技术上的不同要求分别施放施工控制基线并设立明显的标记，用以控制各工序的施工测量定位。测量控制点应设立明显标志，以防止破坏。另外，在实际施工过程中，对测量控制点要经常进行校核，防止出现差错，影响工程的整体质量。

4、施工测量精度应符合下列要求：

| 序号 | 项 目 名 称 | 允许偏差 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工基线方向角 | 12`` |  |
| 2 | 施工基线长度 | 1/10000 |  |
| 3 | 施工水准点 | 12R1/2（mm） | R为相邻水准点间距，单位为KM |
| 4 | 控制点 | 1’ |  |

- 使用仪器均通过国家鉴定合格、有效期内使用。

3.3土石方施工

- 施工方法

（1）采用15台17T自卸汽车，运土石方，3台1.4 m3挖掘机装车，2台推土机，每台车按一班计算，一天可完成400 m3，出勤率安90%，每天可完成5400m3，纯工作日为20天完成。爆破钻孔采用风钻进行。（2）种植土开挖采用D85推土机和挖掘机配自卸汽车直接装车运出。（3）岩石爆破：当挖方区遇有岩石时，请甲方及监理到现场确认工程量，采用机械钻孔爆破开挖，机械钻孔采用风钻，爆破分层高度为1.5米，当岩石厚度在1.5米以内时为一次钻孔爆破达设计标高，超过1.5米时分为二次钻孔爆破，其中第二次钻孔爆破须达设计标高。为此钻孔深度应超过场地设计标高下300mm。（5）须分层开挖施工区域则考虑分层作业，修临时施工道路。（6）爆破后的石方挖运填方法同上述土方。（7）挖运的土方运至甲方的指定场所后用推土机将其推平。

2、安全保证

（1）爆炸材料的购买、运输、储存、保管应遵守中国关于爆炸性物品管理条例的规定。

（2）建立指挥机构，明确爆破人员的职责和分工。

（3）在危险区内的临时用房，管线、设备等采取安全保护措施，防止爆破引起的震动、飞石及冲击的破坏。

（4）防止爆破有害气体、噪声对人体的危害。

（5）在爆破危险区的边界设立专人警戒和警告标志。

3、场地平整：采用D85推土机和卡特D9推土机平整场地，使场地标高和平整度达到设计要求。

第4章 工程质量保证措施

4.1方针目标

质量目标：单位工程质量目标：优良

分项工程优良率：90%

质量方针：质量第一，信誉第一，创一流企业。

4.2质量保证体系

- 项目部质量体系组织机构图（见下页图）

项目经理

总工程师

副经理

质检部

技术部

工程部

主办工程师

测量班

班组质检员

计划统计员

机务部门

物资部门

项目部质量体系组织机构图

2、单位工程质量目标：优良

3、工期目标：按合同规定如期完成

4、安全目标：杜绝死亡，杜绝重伤，轻伤≤2起

5、文明施工：创文明工地

4.3文件和资料的控制

1、在工程施工期间，由项目资料员负责所有往来文件的收发和管理工作，按要求建档立卷并建立有效文件清单。

2、重点做好以下工作：

（1）合同文件的管理；

（2）图纸的接收、发放、整理、归档；

（3）证资料的保存、整理、移交；

（4）文件的保存、整理、归档。

4.4采购的管理

1、本项目的物资管理工作由工程部负责，对供货商的管理由工程部、物资部负责。

2、本项目选用的供货商和分包商，在施工过程中将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由项目经理及时向有关部门提出，依据规定进行处理。

3、选派技术过硬、责任心强的项目负责人、技术负责人和质量监督负责人，行使“甲方代表”的职责督促检查加强工程质量管理，保证工程质量，并将质量指标纳入项目部。

（1）特殊作业人员、骨干技工资格审查，需调换必须经项目部同意。

（2）主要项目工程施工方案、工艺的认定。

（3）主要原材料质量认定不合格不准使用。

4、采购的物资在入库或进入施工现场前应进行检验或验证，经检验或验证合格后并做好记录，方可投入使用。

5、对业主提供的产品的控制：由业主提供的产品按局的有关要求执行。

4.5标识和可追溯性

1、本项目依据合同要求进行标识管理。

2、标识的范围和标识的方法

（1）物资：标牌、记录标识

（2）设备：设备标识

（3）计量器具：标牌标识

（4）分部分项工程：记录标识

3、追溯（物资）的范围和程度：记录

4、标识的保护措施：

（1）对褪色字体不清的重新漆刷油漆和书写。

（2）实施固定。

（3）专人负责。

4.6过程控制

1、图纸会审及图纸交底

项目经理部有关人员参加监理组织的图纸会审；项目技术负责人组织对会审过的图纸向项目有关管理人员进行交底，图纸会审和交底记录应予保存。

2、施工组织设计

（1）施工组织设计的编制由项目总工组织进行，经局审批及建设监理单位认可。

（2）施工组织设计于施工前由项目经理组织进行交底，使项目管理人员对施工组织设计内容达成共识。

（3）对施工中遇到的新问题或使用某些新技术，应由技术部长协助项目经理组织制定针对该内容的施工方案。

3、工期控制

（1）本工程的施工工期见计划表。

（2）工期的控制、修订由工程部长负责。

4.7检验测量和试验设备

1、本项目使用的检验计量器具由项目部统一管理，并检验及计量器具台帐。

2、项目部机务员负责检验及计量器具的送检、登记、标识的验证工作。

4.8质量记录

1、本项目按局和施工合同的有关规定，做好质量记录的标识、搜集、归档和保管工作。

2、工程竣工后，有关质量记录应交局有关部门，进行整理存档或移交其它有关部门或单位。

第5章 工期保证措施

除施工方案中所提出的措施外，本工程施工中将遵照执行下列工期保证措施。

1、本工程列为我局的重点工程，在技术储备，人员素质，施工机械材料供应方面给于充分的支持和保证。

2、选派组织能力强，技术素质高，施工经验丰富，优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

3、做好施工技术准备工作，预测施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术储备，确保施工顺利进行。

4、分析本工程的施工特点，制定科学合理的施工工艺，在确保工程质量的前提下，提高作业效率，加快施工进度。

5、科学组织施工流水，组织平行作业，交叉施工，使施工机械等资源得到充分利用，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

6、加强施工机械设备的日常维修和保养，使机械设备经常处于良好状态，保证施工顺利进行。

7、根据施工总进度计划，编制周、月施工作业计划，以施工任务书形式下达施工班组。提前做好夜间照明准备，要做到当日事当日完成，必要工序或当班任务未完成时，采取24小时作业。

8、每天召开生产调度会，在确保关键工序施工进度的前提下，协调各工序的施工安排。

9、实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工网络计划，随时掌握关键线路的变化状况。

10、加强与业主、监理工程师，设计单位的密切合作，及时通报施工状况及存在的关键问题，虚心听取各方意见，不断改进和提高管理水平。

11、及时了解天气变化，制定雨季作业等施工措施，使自然条件对施工的影响降低到最低程度。

第6章 安全施工保证措施

6.1 安全施工保证措施

为认真贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，以确保工程顺利竣工，采取以下几条措施：

1、建立各施工班组安全机构，配备专职安全员，监督检查安全工作，项目经理负全面安全责任，在布置、检查、总结生产的同时，做好安全生产的布置、检查、总结工作，落实安全生产责任制。尤其是对钢构件的吊装，一定要严格按照操作规范、规程进行操作。

2、对职工进行安全生产教育，对超重和大件运输特殊工种的工作进行专业培训。

3、  施工现场设警告牌及安全标志，进入现场的施工人员必须按规定戴好安全帽和使用必须的防护用品。

4、全体施工人员必须严格遵守岗位责任制和交接班制度，并熟知本工程的安全操作规程。在生产中应坚守工作岗位，未经领导许可，不得随意将自己的工作交给别人，更不得随意操作别人的机械设备。

5、委派专人负责保管材料、设备，做好防火防盗等工作。对易燃、易爆、雷管、炸药等物品要轻拿轻放小心保管并使用进出日记账，随时检查。

6、机动车必须执行公安部门制定的交通规则及港区有关在施工区域行驶的规定，严禁无证驾驶，酒后开车；严禁带病和超载运行。进入现场的施工车辆在尾部安装防护设施后才能允许进入。

7、防火防灾工作是一项重要的工作，明火作业时必须确保安全，科学的组织电焊、氧割等明火作业工作。

8、工程各工种的作业，严格按照中华人民共和国交通部的部标规定执行和检查。

9、进入夏季施工，做好防暑降温工作，入暑前做好防暑降温设施的检查，维修和补充，适当调整施工作业时间，控制加班加点，供应凉饮料等。

6.2 安全施工管理体系

项目部安全生产保证体系

安全施工管理体系组织机构图

项目经理

项目副经理

总工程师

项目部安全员

技术部

工程部

机务部

质检部

合

站

施工作业班组

第7章 文明施工及环境保护保证措施

1、建立双文明考核制度，制订文明施工规划，与生产总结评比同步进行考核。

2、现场文明施工。要求施工现场材料堆放整齐，工完场清。施工道路畅通，道路两侧不乱堆、乱放杂物，机械车辆停放在指定地点并停放整齐。

3、生活区管理卫生化。职工宿舍、食堂、厕所卫生设施有专人清扫，保持生活区环境卫生，严禁在生活区内赌博、酗酒、闹事，做好治安保卫工作。

4、做好防火防盗工作，各类工程机械和车辆上均配备灭火器，职工宿舍不存放现金和贵重物品，对外来务工者按规定由当地派出所登记并做好外来人口暂住证，不能让无证人员和可疑人员来工地打工。

5、遵守政府有关鱼类、野生生物、森林火灾、吸烟和废物丢弃的所有条例和规章。不准在现场打猎、射击和捕捞。不允许将火器带入施工现场。

6、石油、润滑油、汽油、柴油或其它燃料应贮存在距任何地表水源、河流和水井等至少150m处的地方。装卸和加油方法应使地面和水不受污染。废弃的油和润滑油应装在密封箱内，并按工程师批准的方法进行处理。

7、施工管理人员胸前佩带有本人照片的上岗证，项目经理头带蓝色安全帽，一般管理人员头带红色安全帽，施工人员头带黄色安全帽。进入施工现场的所有人员和上级来人检查工作均带好安全帽。

8、创造一个良好的施工条件和优美卫生的生活环境，使参与施工的每个员工身心健康、精神饱满地投入到生产和施工中去，施工人员不在业主的工作区乱走，不影响或少影响港区内的正常工作，交给业主一个满意的优良工程。

现场文明施工管理组织机构图

项目经理

工程部

机务部

物资部

办公室

施  工  队

施工现场作业区