基坑支护锚杆工程施工方案计算书和结算

一、工程概况

大厦位于*****区，基坑南北边长约300米，东西边长约70米，基坑已开挖至-4.5米。

基坑东侧和南侧采用三层φ140锚杆支护。

锚杆间距1.5米，排距东侧1.4米，南侧1.2米。

锚杆分锚1和锚2两种，要求抗拔力分别为10T和20T。

锚杆总计733条，8964延米。

二、场地地质条件

根据工程勘察报告揭示，场地自上而下共划分为6个层，9个亚层。地质条件如下：

| 时代成因 | 层 号 | 名 称 | 厚度(m) | 顶板埋深(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qml | ①-1 | 素填土 | 0.4～2.1 | 0 |
| Qpd | ①-2 | 耕植土 | 0.4～2.2 | 0～2.0 |
| Qal | ②-1 | 中密、密实粉土 | 0.9～4.5 | 0.9～4.3 |
|  | ②-2 | 可塑粉质粘土 | 0.4～3.6 | 2.1～4.3 |
|  | ②-3 | 松散稍密粉细砂 | 1.1～4.4 | 2.2～5.5 |
|  | ②-4 | 稍密中、粗砂 | 1.1～2.6 | 2.1～4.1 |
| Qdl-el | ③-1 | 可塑粉质粘土 | 0.7～5.1 | 4.1～8.0 |
|  | ③-2 | 中密、密实粉土 | 1.2～7.0 | 4.2～8.0 |
|  | ③-3 | 硬塑坚硬粉质粘土 | 1.5～2.95 | 5.45～7.5 |
| K | ④ | 强风化粉砂岩砾岩 | 0.25～11.9 | 4.7～12.15 |
|  | ⑤ | 中风化粉砂岩砾岩 | 0.7～10.4 | 8.5～20.0 |
|  | ⑥ | 微风化粉砂岩砾岩 | >9.3 | 9.0～>21.3 |

三、锚杆施工方案

1.锚杆大样

采用4φ25做成井字架与锚杆头焊接，焊缝的宽度和厚度必须达到规范要求。

2.锚杆一览表

| 锚杆位置 | 条 数 | 类 型 | 长度(m) | 角度(°) | 20MnSi钢筋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧上层 | 198 | 锚1 | 12 | 30 | 1φ25 |
| 中层 | 197 | 锚1 | 12 | 30 | 1φ25 |
| 下层 | 196 | 锚1 | 10 | 30 | 1φ25 |
| 东侧上层 | 49 | 锚1 | 12 | 30 | 1φ25 |
| 中层 | 47 | 锚2 | 20 | 20 | 1φ40 |
| 下层 | 46 | 锚2 | 16 | 20 | 1φ40 |
| 总 计 | 733 |  | 8964 |  |  |

四、施工工艺及参数

施工前根据设计要求准备好钢筋、水泥和砂。

1.成孔

钻孔直径为φ140。

南侧上、中两排用人工成孔。

东侧三排及南侧下排用300型地质钻机成孔。

2.插入锚杆

锚杆采用20MnSi钢筋。

插入钻孔的锚杆要求顺直，并应除锈。

插入锚杆时应将灌浆管与锚杆钢筋同时放至钻孔底部，锚杆插入孔内长度不得小于设计规定的95%。

3.灌浆

灌浆采用425#普通硅酸盐水泥配制的水泥砂浆，采用中砂，要过筛，配比为：

水:灰:砂=0.4:1:0.2  （重量比）

砂浆强度不低于20MPa。

灌浆前应先洗孔。

砂浆自孔底向外灌注，随着砂浆的灌入，应逐步地灌浆管向外拔出直至孔口，拔管过程中应保证管口始终埋在砂浆内。

五、施工设备

地质钻机6台，钢筋切断机1台，电焊机3台，砂浆搅拌机5台（2台备用），压浆泵6台（3台备用）。

施工场地布置如下图：

六、施工人员安排

工地负责1人:

工程师

技术负责3人：

高级工程师

工程师

工程师

施工员5人：

工程师

工程师

工程师

助理工程师

助理工程师

质安员1人：

助理工程师

试验员1人：

助理工程师

材料员2人：

电工2人。

电焊工3人。

机修工3人。

钻机每台4人，6台共计24人。

浆液搅拌机每台3人，3台共计9人。

灌浆机每台3人，3台共计9人。

人工成孔40人。

七、安全施工措施

为了保证施工安全，设置专门的质量安全员，建立安全制度，严格按国家有关安全规程施工，管理人员要带头以身作责，杜绝安全事故，现场工作人员穿戴必须符合安全要求，成立以工地负责人为组长的安全防火领导小组，以便安全、顺利地完成施工工作。

八、质量检验

每批材料到达工地后，应进行质量检验，合格后方可使用。

按《锚杆喷射混凝土支护技术规范 GBJ86-85》进行验收试验。

验收应按1.2倍设计荷载作抗拔试验。共抽3组，每组3条，锚杆质量的合格条件为：

PAn≥PA

PAmin≥0.9PA

即：

每组试验锚杆抗拔力平均值 ≥      该组锚杆设计锚固力

每组试验锚杆抗拔力最小值 ≥ 0.9倍该组锚杆设计锚固力

锚杆抗拔力不符合要求时，应加密予以补强。

九、施工进度计划

全部工程在28个工作日内完成。

0              10             20

| 施 工 准 备 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧上层(12m) |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中层(12m) |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 下层(10m) |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 东侧上层(12m) |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 中层(20m) |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| 下层(16m) |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

工 程 预 (结) 算

委托单位：

工程名称：

工程地点：

工程造价：*********元整。

1995年11月5日

广 东 省 **** 工 程 公 司

工 程 预 (结) 算 表

委托单位：                                              第 1 页

工程名称：                                                  共  1 页

工程地点：                                                         1995年 11 月

| 项次 | 定 额 编 号 | 工 程 项 目 | 数 量 |  | 单 位 | 单 价 |  | 总 价 |  | 其中人工费 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 锚1、锚2施工 | 9181 | 00 | 延米 | 180 | 00 | *2580 | 00 |  |  |  |  |
| 2 |  | 试验费用 |  |  |  |  |  | 10000 | 00 |  |  |  |  |
| 小计：*****元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应扣款项如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 水费 | 1250 | 00 | 吨 | 1 | 30 | 1625 | 00 |  |  |  |  |
| 4 |  | 电费 | 6615 | 00 | 度 | 1 | 40 | 9261 | 00 |  |  |  |  |
| 5 |  | 补锚杆孔口、清理淤泥 | 138 | 00 | 工日 | 25 | 00 | 3450 | 00 |  |  |  |  |
| 6 |  | 按工程总造价5%扣留，待 |  |  |  |  |  | 83129 | 00 |  |  |  |  |
|  |  | 保修期满后支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计：******元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 已经支付工程款 |  |  |  |  |  |  | 1200000 | 00 |  |  |  |  |
| 小计：1****00元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

共计人民币：*********0000000000000000000000000000000****  复 核

大厦锚杆计算书

一、设计规范

锚杆计算根据中国工程建设标准化协会标准《土层锚杆设计与施工规范》，编号为CECS 22:90。

二、安全系数

锚杆安全系数根据临时锚杆破坏后危害程度取用，结合现场情况，20T锚杆取K=1.8，10T锚杆取K=1.6。

三、锚孔参数

锚孔直径d=140mm。

10T锚杆角度α=30°，20T锚杆角度α=20°。

灌浆用水泥砂浆，水:灰:砂=0.4:1:0.2（重量比），砂浆强度不低于20MPa。

四、土层参数

10T锚杆锚固段土层有粉土、可塑粉质粘土及砂层，有小部分入强风化粉砂岩和砾岩，土体与锚固体粘结强度qs取40KPa。

20T锚杆锚固段有小部分入中风化粉砂岩和砾岩，土体与锚固体粘结强度qs取50KPa。

五、锚杆钢筋

锚杆钢筋选用20MnSi钢,fy=335N/mm2。（d≤25mm)

=315N/mm2。（d≥28～40mm)

10T锚杆钢筋截面积

A=K·Nt/fy=1.6×100×1000/335=477.6mm2

选用1φ25。

20T锚杆钢筋截面积

A=K·Nt/fy=1.8×200×1000/315=1142.9mm2

选用1φ40。

六、锚杆长度

10T锚杆锚固段长

La=K·Nt/(π·d·qs)

=1.6×100/(3.14×0.14×40)= 9.09m

上、中层锚杆自由段

Lf=3.0m

总长

L=La+Lf=9.09+3.0=12.09m

上、中层锚杆长取12m，下层锚杆长取10m。

20T锚杆锚固段长

La=K·Nt/(π·d·qs)

=1.8×200/(3.14×0.14×50)=16.38m

中层锚杆自由段

Lf=3.5m

总长

L=La+Lf=16.38+3.5=19.88m。

中层锚杆长取20m，下层锚杆长取16m。