目录

一、工程概况：	2

二、工程地质条件	2

（一）场区地貌条件及现状地形地物概况	2

（二）地层土质概述	3

三、地下水条件	3

四、方案编制依据及原则	3

（一）编制依据	3

1总承包方（建工一建第八项目经理部）招标文件	3

2招标文件附件	3

3主要规范、规程	3

（二）编制原则	4

五、施工组织及部署	4

（一）施工组织	4

1施工管理目标：	4

2现场管理机构	4

3职能分工及职责	5

(二)施工部署	5

1施工准备工作	5

2施工部署	6

4施工准备	8

5主要施工方法及技术措施	9

（三）施工管理方法	14

1采用项目法施工	14

2强化计划管理	15

3推行ISO9000和TQC	15

4成本控制	16

5现场安全、文明施工管理措施	17

6环保要求和措施	18

7工地安全及用电规定	19

（四）质量标准与质量保证措施	21

1质量标准	21

2质量保证措施	21

（五）施工图	22

# 一、工程概况：

拟建北京某军队专业干部培训中心，位于顺义区府前东街。框架结构3～4层综合楼，地下一层，基础埋深-6.70m。

# 二、工程地质条件

## （一）场区地貌条件及现状地形地物概况

拟建场区地形基本平坦，场区地面下分布有较多的上下水管道及暖气沟等地下设施，其具体位置及埋深需做专门调查（根据北京市建委2002年8月7日京建施[2002]570号《关于加强在建设施工中保护地下管线的紧急通知》及《建筑法》第四十条要求，在工程开工前建设单位应以书面形式向施工单位交底，经双方签字确认后方可进行基坑支护施工）。

## （二）地层土质概述

根据北京市顺义区工程勘察所<2003技34>号《北京市军队专业干部培训中心岩土工程勘察报告》，涉及基坑支护工程的土层分述如下：

表层为人工堆积层填土①层；人工堆积层以下为第四纪沉积粘质粉土②层；砂质粉土③层；粘土—重粉质粘土④1层；砂质粉土④1层；砂质粉土⑤1层；粉质粘土⑤层。

# 三、地下水条件

静止水位2.40m～3.40m。

# 四、方案编制依据及原则

## （一）编制依据

### 1总承包方（建工一建第八项目经理部）招标文件

### 2招标文件附件

|  | 名 称 | 份 数 | 日 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场总平面图 |  |  |
| 2 | 基础平面图 |  |  |
| 3 | 工程地质勘察报告 | 1 |  |

### 3主要规范、规程

| 1 | 地基与基础工程施工及验收规范 | GB50202-2002 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 混凝土结构工程施工及验收规范 | GB50204-2002 |
| 3 | 建筑基坑支护技术规程 | JGJ120-99 |
| 4 | 建筑工程资料管理规程 | DBJ-01-51-2003 |
| 5 | 建筑安装工程质量检验评定统一标准 | GB50300-2001 |
| 6 | 北京市建设工程施工现场安全防护标准 | 京建施（2003）1号 |
| 7 | 北京市建设工程施工现场管理办法 | 北京市人民政府令2001年第72号 |
| 8 | 北京市建设工程施工现场环境保护标准 | 京建施(2003)3号 |
| 9 | 北京市建设工程施工现场保卫消防标准 | 京建施（2003）4号 |
| 10 | 北京市建设工程预算定额（2001年） | 京建经（2001）664号 |

## （二）编制原则

安全、经济、保证质量

# 五、施工组织及部署

## （一）施工组织

### 1施工管理目标：

- 1工程质量：工程质量符合国家及北京市地方标准。

- 工程质量：优良。

- 1.2确保工程总工期10天。

- 1.3安全生产：杜绝死亡及重伤事故，杜绝一切消防事故。

### 2现场管理机构

为了确保上述管理目标的实现，加强对工程施工的领导，选派素质高，经验好，熟悉国际工程管理惯例，专业齐全的工程管理人员组成强有力的组织机构，并采用已在国际上被承包商普遍采用的施工项目管理方法，推行ISO9000和TQC的标准化管理方法，对本工程的合同、计划、施工进度、技术、工艺、机具使用、施工协调、工程信息、技术管理、资金运用及成本控制，实行全方位的综合性管理。

施 工 现 场 管 理 机 构

项目经理

生产副经理

项目总工

技术员

施工员

质检员

安全员

材料员

QC小组

### 3职能分工及职责

工程项目部管理人员

| 姓 名 | 职 务 | 职 责 |
| --- | --- | --- |
| 张英甫 | 项目经理 | 对工程质量、安全、进度及成本控制全面负责 |
| 李银波 | 项目总工 | 按照国家规范及设计要求监督施工 |
| 吴田清 | 技术质量 | 监督检查施工质量 |
| 李海森 | 工长 | 负责现场生产施工 |
| 李明 | 安全员 | 负责消防保卫及安全生产 |
| 程建 | 材料员 | 负责材质及材料节约措施 |
|  | 护坡队长 | 负责组织护坡施工 |

## (二)施工部署

### 1施工准备工作

- 1全面调查施工现场和锚杆深度范围内的地上、地下障碍物，制定排障计划和处理方案，并另行实施。

- 2根据建设单位提供的建筑红线、控制桩、水准点和施工图纸，进行测量放线工作。基坑开挖范围内所有轴线桩、水准点都要引至机械施工活动区以外，并设置涂红白漆的钢管支架以保护。

- 3根据轴线桩、施工图纸,测放桩位和基坑开挖线,并加以保护。

1.4施工用电和施工照明：

1.4.1根据机械配备型号和数量及钢筋加工、混凝土喷射用电，经计算工程高峰用电量为50KW。

1.4.2临时供电线路采用50mm2橡皮电缆，并设置2个电闸箱供护坡施工用电。

1.4.3工作面、坡道口安装碘钨活动灯架若干个，供夜间施工照明使用。

1.5施工用水：在现场设置两处外管径为50mm的水源，供护坡工程用水。

1.6在现场搭建施工临时办公、休息用房、工具棚、水泥棚。

1.7根据施工方案和施工图纸进行机械设备和钢筋、水泥、砂石等材料的准备。

### 2施工部署

为了保质、保量、按期完成工程任务，根据工程特点、结合我公司施工能力，作如下施工部署：

2.1现场施工管理人员24小时值班，及时解决出现的各种问题；

2.2委派有一定工程施工经验的员工参加该工程项目，建立工程项目经理部统一管理；

2.3实行岗位责任制，指标层层落实；

2.4土钉支护与土方开挖同时进行，不占工期；

2.5切实控制施工质量与速度,保证土方完毕土钉支护结束施工；

2.6合理组织、精心施工，保质、保量，按期交工。

3.2.3喷锚护坡施工工艺流程

开挖坡面      人工修补坡面      造孔      置杆      注浆     铺设面层钢筋网片       设置锚头     喷射混凝土     开挖下一步

3.3主要项目工程量及施工进度计划

3.3.1劳动力准备

按照施工进度计划及工程量配备劳力，并安排进场时间，用工高峰时现场劳动力为30人。

3.3.2主要项目工程量及施工进度计划

喷锚护坡施工工期随土方开挖工期，分步开挖，分步支护，土方挖完，护坡完成，工期约10天。

3.4组织协调

3.4.1落实解决场区三通一平，绘制施工场地平面图，会同甲方解决工地食宿问题。

3.4.2协同甲方妥善处理支护结构范围内地下管线和构筑物。

3.4.3落实所需各种设备、材料，根据需要组织部分材料进场。提前进行钢筋加工。

3.4.4组织施工人员熟悉地质报告、施工方案及有关规范规程。

3.4.5对施工人员进行安全责任教育。

3.4.6根据施工图纸、总进度计划、劳动力规模划分土钉墙的作业流水段，与土方挖运专业队每天进行一次碰头会进行协调、配合。

3.4.7为确保工程的施工进度，布置土钉施工各工种昼夜施工。

3.4.8组织施工人员认真熟悉方案及有关规范、规程，结合本工程支护的特点，制定详细的施工计划和技术措施，做好施工前技术交底和安全交底。

3.4.9铺好施工临时排水管道及施工用水、用电管线，现场布设若干个1寸水管接头。

3.4.10做好施工中所需各种材料的计划和供应工作。

3.5主要劳动力计划

- 本工程施工人员定员及配备情况见表3.5-01

- 表3.5-01

|  | 每组人数 | 组数 | 小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通工人 | 5 | 2 | 10 |  |
| 电焊机 | 1 | 2 | 2 |  |
| 喷射机 | 3 | 2 | 6 |  |
| 洛阳铲 | 5 | 2 | 10 |  |
| 电 工 | 1 | 1 | 1 |  |
| 管理人员 |  |  | 8 |  |
| 合 计 |  |  | 37 |  |

### 4施工准备

4.1开工准备：施工前甲方完成三通一平及施工人员生活条件，确保顺利展开工作。主要进行通电、通水、通路，平整场地，建立生活区及生活设施。

- 4.2技术准备：

4.2.1对甲方提供的施工区域内地下管线及其它障碍物的位置埋深进行复核做出标记，并报告监理。在土钉施工时如遇图纸中没有标明的市政管线，要及时通知监理并对土钉位置和长度将适当调整，确保市政管线的安全；

4.2.2根据现场施工条件分析方案执行中可能遇到的问题，以便做好准备及时进行处理；

4.2.3组织各级参加施工人员认真学习方案，做好技术交底工作；

4.3物质准备：

4.3.1根据工程质量验收规定对材料进行检验、确认、采购；

- 4.3.2根据机具、设备计划作好维护保养及易损零陪件的准备；

- 4.3.3建立后勤保障体系，作好后勤；

4.3.4认真核实材料供应能力，检查机具、设备；

护坡工程主要施工机械设备

| 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 用 途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 混凝土喷射机 | #### PZ5 | 台 | 1 | 喷射混凝土 |
| 洛阳铲 | 100 | 把 | 10 | 锚钉成孔 |
| 空压机 | 12m3 | 台 | 1 | 锚钉成孔 |
| 砂浆泵 | BW-160 | 台 | 1 | 注 浆 |
| 电焊机 | BJ-300、500 | 台 | 1 | 焊接钢筋 |
| 切割机 |  | 台 | 1 | 切割钢筋 |
| 砂浆机搅拌机 | 250L | 台 | 1 | 搅浆 |

### 5主要施工方法及技术措施

5.1基坑支护方案

- 5.1.1支护方法的选择与确定

根据现有邻近场地的工程地质资料及我公司在附近场区的工作经验，结合本工程基坑特点,为加快工程进度应用土钉墙支护法对边坡进行有效加固。

- 5.1.2土钉主要参数

1)边坡：边坡按1：0.12放坡，基坑深度按6m计；

2)土钉分布：横向间距1.4～1.5m，竖向间距1.5m，呈梅花状布置；

3)土钉孔：孔径100mm，倾角5°～10°；

4)土钉杆：采用直径18mm 的II级螺纹钢筋为土钉杆；

5)注浆：孔内注入水灰比为1∶0.45-0.5的纯水泥浆（普硅P.O 32.5）；

6)土钉位置:共设计4排,自上至下设置在地面以下1.8m、3.0m、4.2m、5.4m；

7)土钉长度：自上至下各排长度为6.5m、6.0m、5.5m、5.0m；

8)端头设置：用1φ18将各锚头牢固地焊接在一起，用2根400mm长φ18弯成直角与锚头及横向拉接钢筋焊接并压住面层钢筋网片；

9)面层：边坡面层喷射80mm厚的混凝土,内设φ6.5＠200×200mm钢筋网,保护层40mm左右,混凝土强度不低于C20,水泥砂石配合比约为 1:2:2；

10)坡顶及坡角：坡顶设置宽1000mm的护顶，结构配筋及厚度同边坡面层，坡角插入槽底以下10 cm。

5.1.4边坡变形监测(此项工作垫层施工前由分包单位负责，之后由总包单位进行具体实施)

为保证边坡稳定和工程顺利进行，需对边坡进行变形监测。主要对边坡进行水平位移观测。

- 1)观测点的布置

在边坡散水上沿基坑边坡距坡边800mm布点，每边布置观测点3—4个。在周围建筑物四角设水准观测点进行沉降观测。

- 2)监测方法

在基坑开挖深度以一倍距离的边坡口垂直延长线上设基准点，打一个固定目标为后视方向，用带有刻度的钢卷尺放在观测点上，读取数值，作为一次观测。初始值亦要测2次，以保证无误。

3)监测周期

在开挖过程中，每天观测一次；如发现较大或有突变时，应在上、下午各观测1次；混凝土垫层浇注完后视边坡上体变形情况适当延长观测周期。监测结果按监理要求及时上报。

4)观测结果分析

对监测的成果，应及时进行定量分析，并根据变形趋势作出预报观测。在施工监测中，如果发现变形异常，应及时提交变形警报资料，为采取相应保护措施提供依据。

- 5.1.5主要施工方法

- 1)坡面施工

基坑开挖过程中，由人工进行清修坡面，与土方施工队适时协调密切配合，按设计坡比开挖，交替进行至槽底，及时修坡，保证坡面平整。

- 2)土钉施工

坡面经检查合格后，放线定孔位，呈梅花状布置，按JGJ120-99要求孔位偏差不大于100ｍｍ，用洛阳铲成孔（100mm），孔径误差±5ｍｍ、；土钉孔径倾角5°～10°；孔深误差±50ｍｍ；造孔过程中遇有障碍物，允许调整孔位和方向；检查孔深、孔径、锚筋长度合格后，及时插入锚筋和注浆管至距孔底250-500mm处；注水泥浆不饱满应二次补浆，一定保证浆的饱满度。水泥浆水灰比为0.45-0.50，注浆压力不得小于0.3Mpa。

注意事项：

a.钻孔前应根据施工设计图标出孔位。

b.土钉孔直径长度不应小于设计尺寸，杆长误差±100ｍｍ。土钉孔内渣土应清理干净；孔位、孔径、孔深应报项目监理审查后方可进行下一步施工。

c.拉杆体沿长度方向每隔2.5m焊一个6.5托架，分布呈三角形，使土钉居于孔中心。

- 3)混凝土层面施工

a.在锚头部做喷射混凝土厚度80mm的标记.

b.将6.5@200200mm钢筋网片,用插入土中的钢筋固定。用加强筋压紧并与锚头焊接，钢筋网片均应与上部搭接，并给下步留茬，搭接长度不小于20cm以处理施工缝，搭接处点焊其它可绑扎，钢筋网片间隔允许误差50mm，经验收合格后，喷射≮80mm厚C20细石混凝土,保护层厚度40mm。

c.土钉外端锚头一定焊牢并压住网片，混凝土干料要抄拌均匀，严格按配比拌料。

5.1.6技术质量要求

1)基坑坡面稳定不好的部位，应减少每步开挖深度，或先喷射一层细石混凝土等措施后，再进行喷锚施工。

2)土钉定位间距允许偏差100mm。

3)成孔深度是设计深度的±50mm，成孔直径允许偏差±50mm。

4)成孔坍塌，必须清孔，合格后及设置锚筋、注（压）浆，注（压）浆应达到饱满，否则要做第二次补浆。

5)喷射细石混凝土的枪头距坡面为0.61.0m，自下而上垂直坡面喷射。

6)严格按施工程序逐层施工，严禁在面层养护期间抢挖下步土方，面层强度达到规范要求之后方可进行下步土方开挖。

7)对于土层中潜水要采取在混凝土面层上做泄水管的方法。采用长0.6～0.8m，直径不小于40mm的塑料管，管壁打孔。一端插入土层另一端外露混凝土面层0.1m，横纵间距1.5～2m。

8）第三步土钉施工遇到砂质粉土后，因其中含水量较大，所以应采取特殊工序进行施工：土方开挖深度不得超过1.5m，土方开挖后先用钢筋钉将钢板网固定在坡面上立即喷射混凝土，然后再用钢筋进行编网，再次喷射混凝土。待坡面稳定后进行土钉施工。

- 5.1.7 土钉墙支护对土方开挖的要求

土钉墙支护是一种先开挖后支护的手段，要求土方开挖与其同步进行施工。土方开挖首先要保证足够的边坡土体自稳条件，严禁超挖；其次要与土钉支护密切配合，根据本工程土质条件及支护设计，对土方开挖做出如下施工要求：

土方开挖要求分步进行，做到开挖一步支护一步，支护一步开挖一步；土方每步开挖深度与土钉支护每步高度保持一致，每步挖1.5m，严禁超过2.0m；支护分层开挖深度和施工的作业顺序应保证修整后的裸露边坡能在规定的时间内保持自立并在限定的时间内完成支护，即及时设置土钉、喷射混凝土。基坑在水平方向的开挖应分段进行，可取10～20m。

机械进行土方作业时，严禁边坡出现超挖或造成边坡土体松动。

应尽量缩短边坡土体裸露时间。为防止裸露土体塌方，对于易塌土体可采用以下措施：

1.对修整后的边坡立即喷上一层混凝土，待凝结后再进行成孔；

2.在作业面上先构筑钢筋网喷射混凝土面层，而后进行成孔并设置土钉；

3.在水平方向上分小段间隔开挖；

4.先将作业深度上的边坡做成斜坡，待成孔并设置土钉后再清坡；

5.在开挖前，沿开挖面垂直击入钢筋或钢管。

## （三）施工管理方法

### 1采用项目法施工

项目法施工是以工程项目为对象，对项目的需要的各生产要素进行最优化的搭配量，达到最佳效果，最高目的。项目法施工的最大好处是可以缩小业主和施工单位的距离，项目管理经理部既是决策机构，又是责任机构，是工程项目实施的全权代表。这样就便于保证施工项目按照规定的目标高速优质低耗地全面完成。项目经理部实行项目经理责任制，保证各生产要素在项目经理的授权范围内做到最大限度的优化配置。

### 2强化计划管理

工程进度计划管理，在现场管理工作中我们把它列为首要的工作，主要措施如下：

- 1根据总网络计划、关键路线计划，做出周、日工程计划，在实际施工中将每周、每日进度计划实际完成情况记录下来，并与原进度计划进行对比分析，及时发现薄弱环节和矛盾，提出补救措施，预测尚未完成工程所需时间，提出加快某些拖后工序的具体方案。

2.2每周定期举行计划协调例会，收集上周现场施工，计划落实等各种信息，研究问题，下达下周的施工任务。

2.3内部层层签订承包合同，按计划目标明确施工任务的工期，相互承担的经济责任、权限和利益，使施工班组必须保证按作业计划完成规定的任务。

2.4及时调整进度计划，实行动态控制管理。不管什么原因，对实际施工中出现的计划偏差，将积极进行调整，保证施工计划在实际施工中的有效性。

### 3推行ISO9000和TQC

我公司将通过在本工程项目推行ISO—9000和TQC的管理模式，从而确保质量目标的实际，其措施如下：

3.1明确本工程的质量目标，并通过多种形式宣传，务必使全体人员能够理解其实质。

3.2通过规定主要工作的工作程序和各项目标管理具体工作和施工操作的第二层次文件来规范各种工作和进行操作。

3.3 注重各种日常工作的记录和文件的保管，分析工作中出现的问题，及时改进。

3.4 规范各个工作岗位的职责，明确其组织关系。

3.5 注意对整体操作系统的不断改进，积累经验，成立广泛的群众性QC小组。

3.6 加强内部审计工作和工作人员的考核制度。

### 4成本控制

4.1我公司在得到工程合同后，将会分析各项目的真实成本价，安排成本计划，在工程进展中，随时分析工程项目的收入、支出情况，将各种开支控制在预算之内。

4.2加强材料采购的控制，建立严格的材料采购程序和审批制度。

4.3严格工程资料统计填报制度，规定每周统计填报已完成工程量、材料消耗、用工记录、设备使用时间和动力消耗记录等，供项目经理分析决策。

4.4推行现场的标准化管理，材料设备必须按指定地点规范放置，避免二次搬运浪费。

4.5以限额领料为主要内容，严格材料出、入库手续，认真推行材料节约奖、罚办法。

4.6 按照网络计划科学地安排施工程序，搞好劳动力调配，尽量减少停、窝工现象。

4.7尽量使用已有的机械设备，降低生产成本。

### 5现场安全、文明施工管理措施

5.1安全防护

5.1.1各种施工、操作人员须经安全培训,不得无证上岗,各种作业人员应配带相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业 ,管理人员违章指挥。

5.1.2施工中所用机械、电气设备必须达到国家安全防护标准, 自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用。

5.2加强施工的监控测量,及时反馈量测信息,依照量测结果情况 ,及时调整方案,确保施工安全及地面建筑物的安全。

5.3开工前全面调查地上、地下障碍物和管线情况，进行具体位置交底，对尚未处理的要树立明显标志。

5.4根据本工程场地较开阔、机械施工、配合工种多的特点，制定安全措施，建立安全责任并定期开展安全活动。

5.5各分项工程、各种机械，各工种要遵守各自的安全操作规程，注意相互间的安全距离。

5.6要执行现场施工用电规定，非专业人员禁止动用机电设备，要经常检查供电线路、闸箱、机电设备的完好和绝缘情况，供电线路要架空或埋入地下，防止机械碰压。

5.7基坑四周要搭设防护拦，深度超过2m时要搭设马道或置专用上下梯子。

### 6环保要求和措施

6.1实行环保目标责任制

把环保指标以责任书的形式层层分解到施工现场的有关人员，建立一支懂行善管的环保自我监控体系，项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者，并把环保政绩作为考核项目经理的一项重要内容。

6.2加强检查和监控工作

要加强检查、加强对施工现场粉尘、噪声、泥浆的检测和监控工作，及时采取措施进行处理，要与文明施工现场管理一起检查、考核、奖罚。

6.3保护和改善施工现场的环境，要进行综合治理

一方面施工单位要采取有效的措施控制人为噪声、粉尘的污染和采取技术措施控制烟尘、泥浆、噪音污染。另一方面，建设单位应该负责协调外部关系，同当地有关部门加强联系。

要作好宣传教育工作，认真对待来信来访，凡能解决的问题，立即解决，一时不能解决的扰民问题，也要说明情况，求得谅解并限期解决。

6.4主要措施

6.4.1施工现场硬化路面，并指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

6.4.2袋装水泥等易飞扬的松散颗粒材料，应存库，室外临时露天存放时，必须下垫上盖，严密遮盖防止扬尘。

6.4.3场区和场外安排人清扫洒水，基本作到不洒土、不扬尘，减少对环境的污染。

6.4.5固体废弃物处理按可回收与不可回收分类收集、存放、运输。施工现场设封闭式垃圾站，防止随意扬撒。禁止在施工现场焚烧垃圾及各种会产生有毒、有害烟尘和恶臭的物质。

6.4.6严格控制人为噪音，进入施工现场不得高声喊叫，无故弄出噪音，乱吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度地减少噪音扰民。

6.4.7进行强噪音作业时，严格控制作业时间，一般晚十点到次日早六点之间停止作业，特殊情况需昼夜施工时，尽量采取降低噪音措施，并会同建设单位协调扰民问题。

6.4.8。尽量选用低噪音设备和工艺。

- 指派专人对施工现场的环保进行监控，建立奖惩制度。

### 7工地安全及用电规定

7.1现场要有健全的安全领导小组和安全管理制度及措施。

7.2施工前应进行技术交底，施工中应明确分工，统一指挥，设专人负责。

7.3施工人员进入现场必须戴安全帽，操作人员应集中精力，遵守有关安全操作规程。

7.4电、气焊操作人员应持有操作上岗证和安全上岗证。

7.5多工种同时作业是要安排好流水段，以免互相干扰，严禁立体交叉作业。

7.6施工现场的动火作业应执行审批制度。

7.7施工现场的道路应畅通无阻，夜间应设照明，并加强值班巡逻。

7.8全体施工人员要遵守现场消防、保卫等有关规定,做到施工现场文明施工。

7.9落实安全教育制度，作业台架及安全护栏等做定期检查，及时维护，预防安全事故发生。

7.11施工现场办公室、宿舍以及各种车辆内按规定配备灭火器。

7.11氧气瓶、乙炔瓶工作间距不少于5米，两瓶同明火作业点距离不少于10米。

7.12未经施工现场负责人批准，任何非本工地人员不得在施工现场内住宿。

7.13施工现场和生活区内，未经保卫部门的批准不得使用电热器具。

7.14施工区域10米范围内禁止重车通行。

7.15施工现场用电应严格按照用电安全管理规定，加强电源管理，预防发生电器火灾。

1)工地一切电气设备的安装、维修，应由专职电工负责，其他人不得动用。

2)配电箱、起动器需要移动或修理时，必须先切断电源，并应在专职电工的指挥下进行。

3)电源箱内的部件，未经专职电工允许不得私自触摸。

4)使用电气焊，应有面罩，并应戴好防护手套。

7.15.5电器设备的金属外壳，必须按规定接地，保险丝的额定电流应专职电工的指挥下进行。

6)电源箱内的部件，未经专职电工允许不得私自触摸。

7)电器设备的金属外壳，必须按规定接地，保险丝的额定电流应与负荷电流相匹配。

8)施工现场夜间照明灯具，高度应距离地面2.5m以上。易燃、易爆场所应使用防爆灯具，按规定应接地的必须接地。

9)所有生活、施工用电的电线、电缆均应架离地面一般不得拖地，如因特殊情况，必须拖地的，应采取保护措施。

10)电气设备起火时，应先断电、后灭火。灭火方式可用干粉灭火器或灭火。不得直接用水灭火。

## （四）质量标准与质量保证措施

### 1质量标准

- 工程质量符合国家及北京市地方标准。

工程质量：优良，达到验收要求。

### 2质量保证措施

2.1牢固树立“百年大计，质量第一”的思想，严格按质量保证体系有关程序文件执行。全面开展质量管理意识教育，把质量看成是提高企业信誉和经济效益的重要手段，牢固树立对工程质量负责、对业主负责的思想，贯彻生产必须抓质量的原则，把工程质量作为考核干部和队伍的一项重要指标。

2.2在加强作业队自检、互检和专检的基础上，公司技术质量管理部还要定期对工程进行联合检查。

2.3对施工中易发生的质量通病，采取有针对性的措施，详细交底，并监督检查。

2.4设专职质检员，严格检查施工班组的施工质量，出现任何质量事故时，应及时填写质量事故报表，组织质量事故分析会，并按规定及时上报。

2.5按监理要求，技术、质检员分期呈报工程报验单及有关质检资料，对监理提出的质量问题及时传达到施工班组，并监督班组进行整改。

2.6做好测量放线，按甲方交给的基线测定孔位，并经甲方复核确认无误后，方可进行施工。

## （五）施工图