济微线济宁段改线工程

(K17+164～K17+467第八合同段)

实施性施工组织设计

编 制：          日 期：

审 核：          日 期：

批 准：          日 期：

中铁二十局集团济微线济宁段改线工程项目部

目     录

- 总  则

第一节  编制依据………………………………………………………4

第二节  编制原则………………………………………………………4

第二章  工程简介  …………………………………………………… 4

第一节  工程概况………………………………………………………4

- 当地气象水文条件……………………………………………5

第三节  主要工程数量…………………………………………………5

- 材料来源………………………………………………………6

第五节  工程特点………………………………………………………6

第三章   施工驻地及临时设施……………………………………… 7

附总体平面布置图 ……………………………………… 8

第一节  机构设置 ………………………………………………………7

附 图 …………………………………………………………9

第二节  临时用水及用电  …………………………………………… 7

第三节  施工道路 …………………………………………………… 10

- 拌合站及预制场设置 ……………………………………… 10

附  图      ……………………………………………11

第四章   总体施工方案…………………………………………………10

第一节  总体指导思想 …………………………………………………10

第二节  施工原则……………………………………………………10

第三节  总体顺序……………………………………………………12

第四节  总体施工方案………………………………………………12

第五节  总体工程进度计划…………………………………………13

附    图…………………………………………… 15

第六节   任务区段划分……………………………………………14

- 机械设备、劳力配置……………………………… … 14

附图………………………………………………………17

- 材料购置………………………………………………… 18

附 表…………………………………………………… 18

第九节  工法、工艺…………………………………………………18

一、路基施工…………………………………………………… 19

路基填筑施工工艺框图……………………………………23

二、桥梁施工  ………………………………………………  27

附：钻孔桩施工工艺流程图   ………………………………28

三、空心板预制 ……………………………………………… 34

附：先张法预应力空心板施工工艺 ………………………… 39

四、路基排水及附属结构 …………………………………… 40

五、冬、雨期施工技术措施 ………………………………… 41

- 工期保证措施………………………………………………42

第一节  工期目标……………………………………………………42

第二节  工期保证体系………………………………………………42

第三节  工期保证措施………………………………………………42

第六章   质量保证措施………………………………………………45

第一节  质量目标 ………………………………………………… 45

- 创优规划………………………………………………… 45

第三节  质量体系……………………………………………………47

附：质量管理体系框图  ………………………………………52

- 保证措施 ………………………………………………… 51

附：混凝土质量检验程序图  …………………………………55

- 常见质量通病及预防措施 …………………………………58

第七章  安全生产保证措施 …………………………………………61

第一节  安全目标 ……………………………………………………61

第二节  安全保证组织机构 …………………………………………61

第三节  保证措施 ……………………………………………………64

附：安全生产保证体系框图  ………………………………… 65

第八章  环境文物保护措施………………………………………… 67

试验仪器、测量仪器一览表（附表） ………………………68

表2  分项工程进度率计划(斜率图)  ……………………… 69

表3  工程管理曲线  ………………………………………… 70

表4  总体平面布置图   ………………………………………71

表5  施工工艺框图  ………………………………………… 72

表6  分项工程生产率和施工周期表  ……………………… 78

表7  施工总体计划表(横道图)  …………………………… 79

第一章  总 则

- 编制依据

1.山东省济宁市济微线济宁段改线工程第八合同段施工设计图纸及招标文件。

2.国家及交通部现行公路工程施工规范及标准。

3.国家施工定额、材料消耗定额、机械台班定额。

4.本项目实际情况。

- 编制原则

  - 业主对工程质量、工期的要求。

  - 满足招标文件对施工组织设计的具体要求。

（1）施工机械设备配套齐全，搭配合理，并有备用，满足施工方案及工艺要求。

（2）施工人员及主要材料供应计划满足工程质量进度需求。

（3）施工中保证安全、质量、进度，文明施工及环境保护措施切实可行。

第二章  工程简介

- 工程概况

本工程为济微线济宁段改线线工程第八合同段泗水河特大桥工程，位于山东省兖州煤区，杨庄煤矿的泗河下，全工程起于任城与兖州交界处的廖沟河东堤，终点为曲阜陵城南104国道小雪立交北，全长29.602公里。

本项目采用平原微丘区一级公路标准，计算行车速度为100公里/小时，路基宽度为：净40+2×1.5米人行道，全宽43米。桥涵设计荷载为汽车-超20级，挂车-100。

- 当地气象水文条件

1.气象条件

路线经过的兖州市南属北温带季风气候区，四季分明，春迟秋爽，夏无酷暑，冬少严寒。

该地区平均气温12.9℃，极端最低气温-14.9℃，极端最高气温39.4℃，年平均降水量616.2mm，年最大降水量1142.2mm，年最小降水量308.6mm；年平均风速4.2m/s，年最大风速36m/s，主导风向SW；多年平均无霜期203.9天，最大冻深56cm。

2.水文地质

该处地行起伏不是很大，地貌为河谷阶地。该河流是天然河流不通航。地层主要由泗河冲击形成的粘土、亚粘土、砂土组成，地下稳定水位标高14。90米。地表水系均为溪性河流，水质部分污染。本项目沿线地区地震烈度为VI度。

第三节  主要工程数量

（附表）

主 要 工 程 数 量 表

| 序 号 | 工程项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桥梁工程 | 混凝土 | M3 | 7759 |  |
| 2 |  | 钢筋 | t | 779 |  |
| 3 |  | 钻孔桩 | m | 3808 |  |
| 4 |  | 钢绞线 | t | 195 |  |
| 5 |  | 桥面砼 | M2 | 12000 |  |
| 6 |  | 支座 | 个 | 2520 |  |
| 7 |  | 伸缩缝 | m | 166 |  |
| 8 | 路基工程 | 填方 | M3 | 5200 |  |
| 9 |  | 台背回填 | M3 | 1597 |  |
| 10 |  | 7.5号浆砌片石 | M3 | 650 |  |

第四节   材料来源

经过对当地材料的考查，初步决定采用以下材料：

水泥采用兖矿集团水泥厂生产的强度等级为32.5、42.5的水泥；砂子采用兖州小蒙砂场生产的中粗砂，石子采用嘉祥洋石场生产的碎石，钢材采用济南钢铁集团公司及青岛钢铁集团公司生产的钢材，钢铰线采用烟台钢铰线厂及威海钢铰线厂生产的产品。所有这些材料，均按总监办下发的原材料检验方法进行试验抽查。

第五节  工程特点

1.工程专业化程度和技术标准高。

2.环境保护及文明施工要求严格。

3.时间紧、任务重。

4.本合同段施工场地狭小.

第三章   施工驻地及临时设施

第一节  机构设置（附总体平面布置图、项目部组织机构框图）

本标段依据合同文件规定，成立中铁二十局集团济微线济宁段改线线工程项目部。项目部驻兖州市新兖镇大雨住小学内,设立工程安质部、计划部、财务部、后勤保障部、办公室、试验室等四部二室为主要管理机构，配合项目经理及项目总工程师的工作。安质部及工程部下设技术室和测量班，负责本标段技术、测量及质量监控。项目部下设八个施工队，包括预制厂和拌合站，由项目部统一安排，统一管理。

第二节  临时用水及用电

1.临时用电

本合同段电网发达，工程使用沿线电网供电，砼拌和站处各设配电房1座，就近引用高压电源，配电房设一台315KVA变压器

及开关柜等设施，满足工程及日常全部用电。同时准备发电机备用。

  - 临时用水

本施工现场地下水位较高，水质较好，满足生产及生活要求

在砼拌和站内打井一口，取用地下水。并修建蓄水池或水箱储水，

第三节  施工道路

本合同段施工便道充分利用既有道路加以改建，减少新建数量和支线修建长度，尽量少占田地。本工程交通便利，有多条乡村道路与线路相交。以路基的征地界范围以内修筑便道，尽量少占耕地并且保证便道的路幅宽度，路面为15cm厚的泥结碎石，便道两侧设排水沟。会车道间距500m，路面宽7.5m，长度不小于10m。

第四节  拌合站及预制场设置

本合同段砼采用集中拌合，预制梁（板）采用集中预制，根据现场实际情况，设置一个集中拌合站、一个预制厂。拌合站及预制厂设在线路左侧台地，占地22亩。主要负责本合同段结砼供应及预制梁（板）的施工。 （附拌和站预制场平面图）

第四章    总体施工组织计划

1.  总体指导思想

以“优质快速、安全文明、高效低耗”为施工指导思想，本着“科学组织、精简机构、精兵强将、精良设备”的原则组织施工，优化资源配置，发挥科技创新作用，采用新技术、新工艺、新方法、新设备，狠抓工程质量，确保在安全、工期、质量、文明施工和环境保护等方面满足招标文件的要求，令业主满意，交出满意工程。

2. 施工原则

| 制 梁 区 存 梁 区 变压 器房 龙门吊 50米 100米 150米 40米 新 建 道 路 拌合区及料场 宿舍 办公室 宿 舍 食堂 场 内 道 路 曲阜 济宁 说明： 1．预制厂占地面积28600m2，本为示意图。 2．制梁料场、拌合站场进场用10cm素砼硬化，存梁区夯填5cm砂土。 3．场内设置排水渠道，确保排水通畅。 钢筋加工区 10米 10米 10米 | K17+255路线右侧预制厂平面布置 |
| --- | --- |

为了实现投标承诺，我们在施工中将遵循以下原则：

（一）科学组织，合理安排，分区段，按流水作业法安排施工，

减少各工序和区段之间的施工干扰。

（二）选择专业化施工队伍和先进的机械设备，大力推进技

术创新，确保质量目标和工期目标的实现。

（三）施工中严格执行有关规定，做到文明施工，减少扰民，

最大程度地降低环境污染和噪音。

3．总体施工顺序（如图）

本标段线路比较短，施工空间狭小，而工程数量却比较大，且工期较短，所以必须在有限的时间和施工空间内投入大量的人力和机械，而且大部分分项工程需采用平行作业法施工，才能保证工期。根据实际情况，现拟定以下施工顺序：

桩基先行施工，突击完成，为各分项工程创造条件，力争元月初完成。梁板平行作业，在7月中旬完成全部预制。

4.  总体施工方案

为了保证工程的按期完成，特对本合同段内的路基工程、桥梁工程、作出具体的施工要求。

一、路基工程

路基填筑采用全断面纵向分段水平分层填筑的基本方法，因本工程路基为乡村路改线工程，填方量较小，土方调用三标取土场。路基土方施工采用机械挖装，自卸汽车运输，推土机粗平，人工精平，光轮压路机配合振动压路机压实，

二、桥梁工程

预制场临设 施工进场 砼拌合站临设 其他临设 预制梁 移存梁 运梁 钻孔桩 系梁 柱式桥台 圆柱墩 桥面系 台背回填 锥坡搭板 架梁 清场验交 盖梁 路基改线工程 防护工程

总 体 施 工 顺 序 示 意 图

桥梁上部结构施工采用预制场统一预制，现场吊装的施工方法，板梁采用汽车安装。下部结构墩柱为现场立模浇筑，基础为钻孔灌注桩。

5.  总体工程进度计划

(一)工期安排

根据招标文件要求，本工程2003年11月初开工，2004年8月底竣工，总工期10个月。

本施工组织设计计划2003年10月31日开工，2004年8月1日竣工，总工期9个月，比招标文件要求提前1个月。

(二)进度计划

本工程施工总体进度计划横道图、网络图见附图。

第六节   任务区段划分

依据便于专业化施工，便于管理，减少干扰，提高效率的原则，结合本工程实际情况，划分施工任务及安排施工队伍，各队任务划分及安排见表。

施 工 队 伍 安 排 表。

| 序 号 | 队伍名称 | 作业区段 | 施工项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基一队 | 一 | 既有道路的改建路基工程 |
| 2 | 桩基一队 | 二 | 桥梁的所有桩基工程 |
| 3 | 墩柱一队 | 二 | 桥梁的所有墩柱系梁盖梁 |
| 4 | 预架一队 | 二 | 所有板梁的预制以及架设 |
| 5 | 拌合站 | 三 | 全线砼的拌合及供应 |
| 6 | 防护一队 | 二 | 全线附属结构以及防护工程 |
| 7 | 桥面一队 | 二 | 桥梁的护拦等上部结构 |

第七节    机械设备、劳力配置

原则：按照各区段任务情况，配置足够的机械设备及劳力上场，依据工程进展情况再相应调整，具体情况见附表。

劳 动 力 配 备 计 划 表

| 序号 | 机构名称 | 管理及技术人员工员 | 劳动力 | 人员合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理部 | 20 | － | 20 |
| 2 | 路基一队 | 3 | 60 | 63 |
| 3 | 桩基一队 | 5 | 80 | 85 |
| 4 | 墩柱一队 | 5 | 80 | 85 |
| 5 | 预架一队 | 5 | 120 | 125 |
| 6 | 拌合站 | 3 | 80 | 83 |
| 7 | 防护一队 | 3 | 60 | 63 |
| 8 | 桥面一队 | 3 | 60 | 63 |
| 9 | 合计 | 47 | 540 | 587 |

拟投入本合同工程的主要施工机械

| 机械名称 | 型号 | 功率 | 生产厂家 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、路基工程 |  |  |  |  |  |
| 推土机 | TYG220 | 4.8m3/162KW | 山推工程机械厂 | 1 |  |
| 挖掘机 | PC220LC-6 | 1.6m3/118KW | 山推工程机械厂 | 1 |  |
| 装载机 | ZL50 | 154KW | 徐州工程机械厂 | 1 |  |
| 压路机 | CA250 | 25t/108KW | 徐州 | 1 |  |
| 红岩自卸汽车 | CQ3260 | 15T/191KW | 重庆 | 3 |  |
| 洒水车 | SLA5171 | 6t/99KW | 二汽 | 1 |  |
| 蛙式打夯机 |  |  | 郑州 | 4 |  |
| 二、桥梁工程 |  |  |  |  |  |
| 回旋钻机 | CPS-1500 |  | 上海 | 10 |  |
| 砼搅拌站 | HZS60 | 60m3/h | 华中建筑机械公司 | 2 |  |
| 砼搅拌运输车 | PY5310GJB8 | 6m3 | 浦沅集团 | 3 |  |
| 砼捣固器 | ZN50 | 5KW | 陕西 | 30 |  |
| 电焊机 | BX-50 | 50KW | 陕西 | 5 |  |
| 对焊机 | UN-75 | 75KVA | 济南 | 2 |  |
| 弯曲机 | GW6-40 | φ40/11KW | 陕西 | 3 |  |
| 切断机 | CQ40-1 | φ40/11KW | 陕西 | 4 |  |
| 调直机 | GJ－4/14 | φ14/11KW | 陕西 | 3 |  |
| 砂轮切割机 |  | 1.5KW | 兰州 | 5 |  |
| 龙门吊 | 20m-80t |  | 郑州 | 1 |  |
| 汽车起重机 | QY50 | 50T | 浦沅集团公司 | 2 |  |
| 电动卷扬机 | JJK3-10 | 3～10t | 陕西 | 2 |  |
| 交通车 | ISZU | 60KW | 江西 | 1 |  |
| 千斤顶 | YCW250 | 250t | 柳州 | 5 |  |
| 千斤顶 | YC60 | 60t | 柳州 | 5 |  |
| 电动油泵 | ZB-500 |  | 柳州 | 10 |  |

第八节    材料购置

原则：通过材料进场的各种检验、检查手段，组织合格原料，在监理工程师同意情况下，按照施工进度组织材料进场。具体购置计划见附表。

主 要 工 程 材 料 用 量 计 划 表

| 材料名称 | 单位 | 总数量 | 2003年 |  | 2004年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11 月 | 12月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 |
| Ⅰ级钢筋 | t | 365 | 30 | 50 | 60 | 80 | 65 | 40 | 20 | 20 |  |  |
| Ⅱ级钢筋 | t | 859 | 60 | 80 | 149 | 180 | 150 | 100 | 80 | 60 |  |  |
| 钢绞线 | t | 203 | 20 | 60 | 60 | 40 | 23 |  |  |  |  |  |
| 钢材 | t | 101 | 10 | 10 | 30 | 30 | 11 | 10 |  |  |  |  |
| 钢模板 | t | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 325水泥 | t | 235 | 20 | 40 | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 |  |  |
| 425水泥 | t | 4119 | 300 | 600 | 700 | 800 | 700 | 500 | 300 | 219 |  |  |
| 525水泥 | t | 3868 | 300 | 400 | 800 | 800 | 800 | 400 | 368 |  |  |  |
| 砂 | m3 | 9787 | 900 | 1500 | 1700 | 2000 | 1600 | 1300 | 787 |  |  |  |
| 片石 | m3 | 262 |  |  |  | 80 | 120 | 62 |  |  |  |  |
| 碎石 | m3 | 17986 | 2300 | 2600 | 3200 | 2800 | 2700 | 2200 | 2186 |  |  |  |

- 工法、工艺

一、路基施工

二、桥梁施工

三、空心板预制

四、路基排水及附属结构施工

五、冬季、雨季施工措施

路基施工：

本工程路基是对既有道路的改建工程。

一、主要分项工程

本工程主要分项工程划分见附图。

二、施工方案

（一）基底处理方案

基底处理要按基底的土壤性质，基底地面所处的自然环境状态，同时结合设计对基底的稳定性要求等，采取相应的方法和措

施加以处理。

- 进行地质调查，测定天然地基密实度和承载力。

主要分项工程分解示意图

路基工程 主体工程 附属工程 特殊路堤 基底处理 一般路堤 低洼潮湿地段 台 背 处 理 防 护 工 程 排 水 工 程

2．基底土密实，且地面横坡不陡于1:10时，路堤清除草皮、杂物后可直接填筑在天然地面上。

3．在稳定的斜坡上，路堤基底应按下列要求处理：

(1)横向坡度为1:10～1:5时，应清除草皮。

(2)横向坡度为1:5～1:2.5时，原地面应挖成台阶，台阶宽度不小于1m。并做成2%～4%的内倾斜面。

4．路堤基底为耕地和松土时，如松土厚度不大于0.3m，应将原地面夯压密实；当松土厚度大于0.3m，应将松土翻松，分层回填压实或按设计要求进行加固。经过水田、池塘、饱和粉细砂等松软地基时，应根据设计文件规定采取排水疏干。

5．在清表完成后，用振冲式压路机碾压一遍，以提高路基的CBR值。

(二)一般路堤填筑方案

以机械化作业为主。配备挖掘机、装载机、自卸汽车、推土机、平地机、振动压路机等成套设备，桥台后背采用手扶振动压路机压实。为保证施工质量，提高施工效率，加快施工进度，采用“三阶段、四区段、八流程”的作业程序组织施工。

严格按照规范要求，运用科学的检测手段，进行密度、强度及颗粒级配等工程质量标准的检验。尤其是在每层填筑、平整、压实后，及时进行检测，在确定填料质量、填筑厚度、层面纵横向平整均匀度等符合要求后，再测定密实度，根据填料的不同，核子密度仪或灌砂法进行检测。

(三)防护工程施工方案

路基防护工程紧跟路基填筑配套施工，成型一段，防护一段。

1．路基边坡填土高度不足3m时，采用植草防护。

2．路基边坡填土高度大于3m时，采用浆砌片石拱防护，拱圈内植草。

3．路基经过池塘及易积水地段时，采用40cm厚浆砌片石防护，高度在常水位50cm以上。

(四)排水工程施工方案

路基排水工程紧跟路基填筑配套施工，成型一段，施工一段，并及时与沿线沟渠、管道、桥涵等沟通，构成完整的排水系统。排水边沟设置于路基坡脚护坡道上。

三、路堤试验

路堤填筑前，对填料各项指标进行试验，并根据不同的填料及压实机具选择不少于100m的路堤段进行填筑工艺试验，通过试验确定最佳工艺参数，包括机械组合方式、铺筑厚度、压实遍数、压实含水量及检验方法等，报监理工程师批准后作为控制指标，全面指导施工。

此外，通过填筑试验，还可以考核灌砂法、核子密度仪等检测的可靠程度，为大面积施工提供一种快速有效的检测手段，以便做好质量控制。

(一)填筑材料室内试验

土料试验包括颗粒分析试验、天然含水量、天然密度和颗粒比重试验、液、塑限试验、击实试验、膨胀率和膨胀量试验。

(二)填土工艺试验

1．填料的铺筑

将经试验选用的填料，运至试验场地，用推土机摊铺平整，平整时考虑对应于重型压实机械，虚铺厚度控制在30cm范围内。

2．填料的压实和检测

填料按上述要求铺填完成后，用选定的碾压机械进行碾压，机械走行速度控制在3～4km/h。在前四遍中，各试验段每压完一遍，进行一次密实度和含水量检测，在第五至八遍时，每两遍进行一次测试。经密实度检测后，如测试的密实度不再提高而且地基系数K30达到设计要求，则停止该层的碾压试验。每个试验段每次的测点数为核子密度仪六点，灌砂法四点。

3．试验资料的分析和整理

试验时应记录压实设备的类型、最佳组合方式、碾压遍数及碾压速度、工序、每层材料的松铺厚度、材料的含水量等试验结果报监理工程师，批准后，作为该种填料施工时的依据。

四、施工方法（附路基填筑施工工艺图）

(一)路堤填筑

1．填料选择

用于路堤填筑的填料必须符合规范规定，如必须利用不符合规定的填料，应按设计要求采取改良土质，加强压实等措施。

2．分层填筑

沿线路每200m划为一个施工区，每10～15m设一组标高点，画在两侧放样的竹杆上，挂线控制。填筑虚铺厚度不大于30cm，自

路基填筑施工工艺框图

施工准备

测量放样

不合格

选择适宜填料

复核放样成果

清表层土

原地面碾压

边坡挖台阶

检查

分段分层填筑

不合格

含水量检测

填方翻晒或洒水

合格

机械碾压

压实度检验

边坡修整

边坡防护

路基成型

卸车卸土，应根据车容量和填筑厚度计算堆土间距，标点卸料，以便平整时控制每层厚度均匀。为保证边坡压实质量，填筑时路基两侧各加宽20～30cm。

3．摊铺平整

采用推土机摊铺初平，平地机精平，每一层做成向两侧2～4%的横向坡以利排水。初平时用水准仪控制每层的虚铺厚度。

4．洒水晾晒

填料碾压前应进行含水量检测并控制在最佳含水量±2%范围内，再进行碾压。当填料含水量较低时，应采取洒水措施，洒水可采用取土场内提前洒水闷湿和路基上分层洒水搅拌两种方法；当填料含水量较高时，应及时进行翻晒，翻晒可采用取土场拉松晾晒

和路堤上摊铺晾晒两种方法。

5．碾压夯实

碾压采用大吨位重型振动压路机进行。碾压时，先两侧后中间，曲线地段先内侧后外侧，并行帮填地段先外侧后内侧，先慢后快，先静压后振压。直线进退，相邻纵向碾压重叠40～50cm，各区段交接处应互相重叠压实，搭接长度不少于2m。

6．质量检测

每层填土压实后，及时进行中线、标高、宽度、压实厚度及压实度的检测，检测合格报监理工程师审批后方可填筑上一层。压实度检测采用灌砂法和核子密度仪进行，但核子密度仪必须和灌砂法作不少于40组的对比试验，确定相关系数并报监理工程师批准后方可使用。

7．路基整修

包括路基面的排水横坡、平整度、边坡等整修内容，应严格按照设计结构尺寸进行，对于加宽部分应在整修阶段人工挂线清刷夯拍，路基整修要达到检验标准的要求，修整好的边坡上不得堆积弃土。

（二）特殊路基处理

1．路线地势低洼等软弱潮湿地段时，采用先挖沟降水晾晒，再加铺40cm厚砂砾垫层做透水隔离层，起隔断地表毛细水和梳干土基的作用，确保土基强度；隔离层以上填筑要求同一般路基。

2．桥梁桥台台背、挡土墙墙背及桥头锥坡回填

填料采用碎石砂或砂砾石等透水性材料，每层回填厚度以15cm为宜，回填时顺路基方向形成3%的横坡，以防雨水沿结构物的外背向下渗透，影响回填质量。用小型机械碾压(小型手扶压路机或震动打夯机)至设计标准，加强碾压质量检测，同时要对称回填，以免发生结构物偏移。压实度满足相关要求。

(三)路基排水施工

1．路基排水施工前对排水工程所处的原地面进行复测，检查是否有利于排水，以核实图纸上的位置是否符合实际，并报请监理工程师批准后方可开工。

2．排水沟的沟壁必须平整坚实，沟内不留松土，沟底要平顺，使排水畅通，排水设施进出口的衔接顺畅，以确保施工质量与路基稳定。

3．浆砌圬工采用挤浆法，勾缝采用凹缝压槽法，缝深2cm。水沟砌体应平顺。

(四)防护工程的施工

1．施工前应做好场地排水。施工时土质基坑防止受水浸泡，当基坑有渗透水时，及时排除，墙前水沟要及时砌筑。

2．片石浆砌时，必须按设计及规范要求进行选料，用作砌体的片石其抗压强度须符合规范规定，厚度应不小于15cm，并且须表面平整，无风化现象，水泥砂浆的标号通过试验确定，严格按重量比配料，砂浆搅拌机拌和，砂浆必须具有良好的和易性，拌好的砂浆堆放在灰斗或灰盘上，随拌随用，一般宜在4小时内用完。

3．片石砌筑前，按设计位置和标高挂线，并复核无误后才可进行砌筑，采用挤浆法分层分段砌筑片石，严禁采用灌浆法作业。分层砌筑以2～3层砌块组成一工作层，每一工作层的水平缝大致找平，各工作层竖缝相互错开，不得贯通，错开距离不得小于8cm。分段位置宜设置在沉降缝或伸缩缝处，两相邻段砌筑高差不大于120cm，段内各砌块互相错开，砌缝饱满、密实。

4．砌筑每层片石时，自外圈定位行列开始，定位石和转角石选用表面较平整，尺寸较大者并稍加修整，定位行列灰缝全部用砂浆充满，不得镶嵌碎石，定位行列与腹石之间，互相交错连成一整体。

5．勾缝采用凹缝压槽，表面灰缝宽度不得超过4cm，砌缝宽度深浅要一致，避免通缝。砌体勾缝牢固、美观。

6．护坡坡面平整、密实、线型顺适。局部有凹陷处，挖成台阶后用与护坡相同的圬工找平。

五、技术措施

(一)按照施工试验规程要求，进行填料的土质分析试验，对施工区内取土坑的所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有关力学性能指标试验，以便准确的确定土壤性质和类别，为施工提供准确可靠的依据。对有机质含量大于5%，液限大于50或塑性指数大于26的材料，不得作为路基的填料。

(二)如两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填筑段应按1：1坡度分层留台阶；如两段同时施工，则应分层相互交叠衔接，其搭接长度不小于2m。

(三)用透水性较小的土填筑路堤时，将含水量控制在最佳含水量±2%范围内。填筑路堤下层时，其顶部作成4%的双向横坡。

(四)桥梁台背、锥坡、护坡、挡墙墙背的各种填料，采用砂性土分层回填压实，小型机具或人工夯实相结合，不得使用重型机具压实。

(五)确立可靠的检测方法，填土路堤采用核子密度仪检测其压实度。填石路基采用碾压遍数控制法和灌砂法检测密实度。

(六)路床填土CBR值达不到规范要求时，试验确定掺灰量进行掺白灰 。

桥梁施工：

（一）桩 基（附钻孔桩施工工艺图）

（1）场地清理及平整：根据桥中心里程位置及施工技术人员

钻孔桩施工工艺流程图

桩基施工方案报监理工程师审查

平整场地

备钢筋

桩位放样、埋护桩

取样试验

退货

制泥浆作

N

N

埋设钢护筒

取样试验

钢筋下料加工

报监理工程师审批批

Y

自检并报

监理工程师复检

钢筋笼制作

N

钻机就位并钻孔

成孔检查

报监理工程师检验

N

Y

监理工程师验孔

Y

第一次清孔

下钢筋笼、安装导管

二次清孔、检查沉淀厚度

灌注水下混凝土

清理或处理桩头

成桩检测

N

整理资料监理认可

采取补救措施

进入下一步工序施工

Y

的统一规划,平整好场地并压实，达到不影响钻机及运料重卡车进入的标准，因本合同段为陆地桥,无需筑岛。

（2）精确放样：按照图纸及测量技术要求，准确定出各墩台的中心桩及轴线桩，然后根据距离交会法原理放出单桩中心位置，并一起放出护桩(骑马桩)，便于检查桩位的正确性。

（3）护筒埋设：制作护筒时，注意护筒内径比桩径应大200～400mm，我们采用挖坑埋护筒的方法进行施工。开挖护筒基坑时，注意其中心竖直线应与桩中心重合，平面误差不能超过5cm ，竖

直倾斜度不大于1%。埋设护筒时，注意护筒高度应高出原地面30cm，护筒的四周和底部所填粘质土必须分层夯实。当钻孔内有承压水时，护筒应高出承压水位2.0m以上。若承压水位不稳定或很高时，应先做试桩，鉴定在此地区采用钻孔灌注桩的可行性

或向设计部门提出申请。护筒的埋设深度宜为2～4m，保证钻孔过程中其位置的正确性，选用钢护筒，长度不小于2m。

（4）钻机对位：根据实际地层情况，可采用回旋钻配凿岩石钻头施工。对位时将钻头拉起，使其在自重作用下悬垂，然后徐徐下落，不能触地，保证钻头垂直，使其重心轴线在平面上的投影位置与单桩中心偏差不能超过5厘米，否则，将重新对位，直至满足要求为准，钻机对位后，钻机的顶端和底座应平稳，保证在钻进过程中钻机不发生位移和沉降。

（5）造浆：选用水、粘土（或膨润土）和添加剂按试验室提供的配合比配制而成，其各项性能指标均需满足施工规范6.2.2条规定。

（6）钻孔施工：首先要复核钻机及钻头位置是否正确，开孔位置是否准确，然后才能开钻。刚开始时应缓慢钻进待导向部位或钻头全部进入地层后，才能加速钻进，钻进时，为保证钻头的竖直，采用减压钻进即钻机的主吊钩始终要承受部分钻具的重力。施工时注意，钻孔一旦展开就不能中断，要连续钻进，分班操作，并详细填写钻孔施工记录，每班交接时应向下一班人员交接钻进情况及注意事项，现场技术员应经常对钻孔的泥浆进行检测和试验，密切注意地层变化，并在地层变化处捞取样品进行试验，详细记录。在钻孔排渣、提取钻头除土或因故停钻时，应保证孔内具有规定的水头，泥浆相对密度和粘稠度，处理孔内事故或因故停钻时，必须将钻头提出孔外。

（7）清孔：当钻孔深度达到设计标高时，对孔径、孔位、孔深进行全面检查，符合要求后开始第一次清孔，一般采用换浆的方法进行。第一次清孔后泥浆的比重在1.15～1.20时即可开始吊装钢筋笼，检验合格后再进行水下导管安装，并搭设工作平台，然后开始第二次清孔，直至泥浆比重在1.03～1.10左右后方可开始灌注水下砼。

（8）钢筋笼的制作及安装：钢筋骨架应根据桩的长度和吊装高度制作，一般采用分节制作分节吊装的办法进行，钢筋的焊接接头要错开布置。首先按照图纸要求放出大样图，并按规范采用专用机械加工，部分人工加工的钢筋注意工作台的设计必须满足规范要求，放样时应充分考虑钢筋焊接时变形等原因。钢筋焊接时焊工须持上岗证，所用焊材等均有合格证及出厂证明，严格按照图纸及规范施工。绑扎钢筋时要保证钢筋根数并控制好钢筋间距，注意绑扎质量。为了保证钢筋骨架保护层厚度，在钢筋骨架的外侧应设置导向鼻，既能保证钢筋骨架入孔的竖直度，又能保证钢筋笼的保护层厚度，骨架顶端应设置吊环，便于安装。吊装时，上下两节之间轴线要一致，注意上下两节钢筋笼的搭接焊长度，并注意钢筋笼的顶面高程偏差不能超过2厘米。

（9）水下砼的灌注： 采用钢导管法施工水下砼，导管内径一般采用250～350mm，视桩径而定。首先，检查钢导管的水密承压性及接头抗拉试验，严禁使用压气试压，进行水密试验的水压不应小于孔内水压的1.3倍,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注砼时最大压力的1.3倍。灌注工作平台安装好后,即可下导管,注意每节导管的接头部分不能漏水漏浆，导管的下口离孔底的距离控制在40厘米左右，以保证第一盘砼能够将导管下口埋置起来，同时也便于第二次清孔。水下砼采用集中拌和站拌和，砼运输车运输，输送泵送入孔内，第一次灌注时，应有足够数量的砼压出导管内的泥浆，并保证导管的下口埋入砼面不小于1米，然后继续灌注，并随时测量砼面离基准点的深度，当砼面升至距离钢筋笼底部1米的位置时，适当减缓水下砼的灌注速度，防止因灌注砼的压力过大而引起钢筋笼上浮。待砼面超过钢筋笼底部4米以上、导管下口高于钢筋笼底部2米时，即可恢复正常的灌注速度。灌注过程中，应随时注意检测砼面的高度，既可防止埋管太深，又可作为每次拔管的依据，每次拔完管后，导管应埋入砼面下2～6米，灌注完毕后，桩顶的实际标高应比设计高出0.5～1.0米，以利于清除砼残渣后桩顶的实际标高符合设计。注意，在水下砼灌注结束时，技术人员应核对砼的灌入量，以确定所测的砼灌注高度是否正确。

（二）、立  柱

桩基施工完毕强度达到要求后，进行立柱的施工。根据图纸要求准确放出立柱的中心,并检验预埋件位置是否正确,若有偏差应及时调整,符合后,则开始加工钢筋骨架,最好是将立柱钢筋骨架先行加工好，然后用吊车统一吊装，并用垂球检查立柱的竖直度及中心。钢筋经监理工程师检验合格后，开始进行模板安装，立柱采用定型钢模板，每节3-5m，用垂球控制其竖直度及中心对位，模板缝内侧用胶带密封粘贴，外侧用海绵止浆胶带塞紧，保证不漏浆。若立柱模板较高，则设缆风绳对其进行加固，本合同段立柱最大高度在8米左右，可采用一次性浇注成型。

（三）墩台帽

立柱砼施工完成后，注意砼养护，夏天洒水湿润养护，冬季采用覆盖蓄热养护。待立柱强度试验合格后，进行墩台帽及支座垫石的施工，墩台帽采用整体大片钢模板施工，有条件的可采用满堂支架施工，无法用满堂支架的可用钢模加工成抱箍，卡在立柱上，用大型I字钢相连作为支承，其反拱值可根据计算预设，所有的砼浇注均采用集中拌和，运输车运输，输送泵送入模内，机械振捣的方法进行，主要加强砼的养护，安排专人负责。

（四）梁板架设

空心板梁采用汽车吊装、平板拖车运输的方法。

安装前准确放样，标明支座梁位，清理支座顶面杂物作好落梁前准备。

梁板强度达到100%时，开始运输安装，梁板安装完毕后，尽快浇注企口缝，以防预应力梁拱度变化。

（五）桥面铺装及护栏施工：现浇梁及梁板架设结束，其强度达到要求后，即进行铺装层砼施工，施工前要先检查桥面板表面的粗糙程度，清洗桥面板，合格后开始绑扎纵向接缝钢筋网或桥面钢筋网，经监理检查合格后，进行桥面铺装砼浇注，采用平板式振动器振捣，砼的流动采用人工或机械铲运，严禁用振捣器赶灰。浇注完成后安排专人养护。待铺装层砼强度达到70%时再施工护栏，按设计图纸绑扎钢筋、经监理验收后开始支立模板，并处理好模板缝隙，保证不漏浆，施工时注意安全，模板检验合格后进行护栏砼浇注，应纵向分段，水平分层施工，振捣时注意振捣器应插入下层砼面下5厘米，保证上下砼面咬合密实。

（六）伸缩缝施工：待路面施工接近尾声后进行，请专业人员安装，严格按照设计图纸核对预留槽尺寸，预埋锚固筋若不符合要求时，必须先处理，满足设计后再进行安装，施工时应按照安装时的气温调整定位值，并用专用卡具将其固定，注意伸缩缝的中心线与桥梁的中心线重合，并使其顶面标高与涉及标高吻合，按桥面横坡定位、焊接，浇注砼前应将间隙填塞紧密，防止砼将间隙堵死，影响伸缩，并防止砼渗入位移控制箱内，也不能将砼溅填在密封橡胶带缝中及表面上。如果发生上述现象，立即清除，然后进行正常养护。

空心板预制：

（一）主要工程数量

| 结构物名称 |  | 泗河特大桥 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预制板数量（片） |  | 630 | 本合同段数量 |
| 砼数量（m3） | C50 | 5489．7 |  |
| 钢铰线（t） | φj15.24 | 195 |  |
| 钢筋 （t） | I级 | 256．143 |  |
|  | II级 | 77．463 |  |

（二）施工方案

1、施工安排

为了便于组织施工,我单位共设一个预制厂,预制厂设在集中拌合站处，里程桩号为k17+300线路左侧，预制本合同空心板梁。

2、施工方法

（1）预制板梁构造特点

本合同为跨径20m预应力混凝土空心板，铰缝及整体化现浇混凝土采用C50，Φj15.24钢铰线；预应力钢铰线采用ASTM416－87标准270级钢铰线。

（2）空心板梁的施工方案

预制实心板采用常规方法施工，预应力空心板的施工方法如下：

根据板梁受力主筋配置数量多而间隙小，且分布在空心板下部的特点，空心板梁采用“整体张拉，整体放张”的工艺，利用先张法露天长线台座生产。其张拉过程，实行张拉力和钢铰线伸长值双向控制，以减少钢铰线松弛所引起的预应力损失，并弥补由于锚具滑移、垫块压缩变形造成的应力损失。

(a)钢筋及钢铰线的制作

钢筋在加工棚按钢筋作业指导书下料制作，分类堆放，钢铰线的下料长度应通过计算确定，计算时应考虑构件或台座长度、锚具长度，千斤顶长度，固定横梁和活动横梁的高度，冷拉伸长值，弹性回缩值，张拉伸长值外露长度等因素。钢铰线下料采用砂轮锯切断，将切口两侧各30～50mm用扎丝绑扎，在台座上绑扎时，先将同一次张拉的几片梁底部钢筋绑扎好，然后穿入钢铰线,并按设计要求的距离排列，根据钢铰线的失效长度按正确的位置套上硬塑料管定位，现绑扎顶部钢筋，再进行初应力张拉和整体张拉, 8小时后进行混凝土的浇筑,混凝土的浇筑分三层进行,先浇筑底板,在底板浇筑完后开始穿内模,并充气至设计气压,然后浇筑上部混凝土。

（b）模板施工

空心板梁外侧模板采用定型整体钢模板，既减少了拼缝和错台又便于安装；在外侧模板与底模板之间嵌入橡胶片，防止漏浆。端头模的构件要便于装卸和保证不漏浆；底模采用5mm钢板与下部砼刚性连接。内模采用橡胶气囊成型，胶囊管的直径根据设计尺寸加工定做，入模后按要求冲气加压固定，砼达到凝结时间时放气抽出气囊。橡胶囊要注意随时清洗平放，不得折叠，防止尖锐硬物损伤。在浇筑混凝土前检查是否漏气，发现漏气应及时修补，充气试用，充气囊管使用的压力，由供应厂方提供。

内外模在浇筑砼前均应刷脱模剂，所需脱模剂需经监理工程师认可后方能使用。

对平曲线桥所用的空心板，因每孔内空心板板长不等，预制时注意内外侧空心板的编号，为了架梁方便，在预制边梁时，左右分别布置。

（c）钢铰线的张拉

张拉作业在现场主管和技术人员的指导下进行，张拉机具由专人使用和管理，并经常维护，定期校验。

①“整体张拉，整体放张”工艺原理

在钢铰线的整体张拉前,进行初应力的张拉,初应力的张拉采用27T前卡穿心式千斤顶,从每一槽分布的钢铰线的中间一根对称性的张拉,初应力张拉完成后进行整体张拉，在整体张拉时，油压千斤顶置于张拉端与横梁组之间，再与高压油泵配合使用。张拉时高压油泵自油压千斤顶供油，使千斤顶活塞伸出顶着活动横梁向前移动，完成全部预应力筋同时张拉任务，待混凝土浇筑完毕，达到放张强度时，操纵高压油泵使油压千斤顶缓慢回油，千斤顶活塞回缩，活动横梁后移，使全部张拉钢铰线放松。

②张拉程序

张拉前，首先对张拉台座横梁及各项张拉设备进行检查，检查合格后，开始进行张拉，所有设备最少每间隔两个月，要进行一次检查和保养。其张拉程序如下：0      初始控制力σcon

控制应力（持荷2分钟锚固）     锚固，张拉时，钢铰线断丝不能超过总数的1%。

③张拉时应注意的问题

在张拉过程中，活动横梁与固定横梁应始终保持平行，以保证钢铰线有相同的伸长量，为此必须使两个千斤顶与钢铰线两侧对称布置，并使两个千斤顶油路串通，同步进行；预应力钢筋张拉完毕后，与设计位置的偏差不得大于5mm，当预应力钢铰线在张拉时的温度低于100C时，钢铰线的伸长值应考虑从张拉到混凝土初凝之间钢铰线温度的增长。

(d)混凝土的浇筑

砼采用集中拌合，混凝土运输车运输，人工均匀布料。水平分层工艺，振捣时严禁碰钢铰线和内模，防止跑模、漏浆。

混凝土浇注应分层进行，以保证板底砼密实且不露筋，第一层浇筑底板，用插入式振捣器振实，然后迅速放入胶囊、充气，第二层浇筑至面板下缘，用插入式振捣器振捣，振捣时，伸入第一浇筑层内5cm左右，使两层浇筑面结合良好，第三层浇筑面板，用平板式振捣器振实、压平且收面拉毛。

（e）钢铰线的放张

混凝土浇筑后加强养生，待强度达到设计强度的80%后，进行钢铰线的放张，放张时，千斤顶回油缓慢进行，时间控制在8至10分钟，钢铰线放松后可用砂轮锯切断，经检查合格后，用龙门架移入存梁场。

先张法预制空心板梁的施工工艺流程图(附后)。

（f）空心板梁关键工序施工

①张拉设备配套校验

张拉横梁与千斤顶安放位置经试拉确定，一般千斤顶竖向位置在横梁中心线下方，约3-5cm处，千斤顶的水平位置在钢铰线张拉合力线对称位置，（选取两台时），安放位置一旦确定，不随意变动，以防作用力偏转导致横梁倾翻，或移动时摩阻过大造成应力损失，每移动一次，均校验准确，同时两台千斤顶用“T”型油咀将油路连通、使其同步工作。

根据张拉力，事先对张拉力与油表读数相互校验，并标定总张拉力的5%、20%、40%、100%的对应油表读数。

清理台面

钢筋绑扎及预应力筋铺设

安放钢内模（胶囊管）

安放梁顶钢筋

浇筑梁腹及顶板砼

养生（包括静置、浇水送蒸气）

拆内、外模板

压试块

出槽、继续养生

压试块

钢筋加工

制作混凝土试块

松钢铰线

封口出厂

预应力张拉

安装模板

浇筑、振捣梁底板砼

制作混凝土试块

混凝土搅拌

预应力筋下料

模板修整

台座验收检测

先张法预应力空心板施工工艺

预应力钢铰线张拉前，先将应力值调整到初应力δ（一般取张拉控制应力的10%-15%左右），再开始张拉和量测伸长值。实际伸长值除了量测的伸长值外，应加上初应力时的推算伸长值。

路基排水及附属结构：

（一）护坡的施工

砌筑前应测量放样，施工时立杆挂线，控制边坡，并经常复

核验证，以保证线形顺适，砌体平整。

土方路基成型沉降固结后，人工清刷边坡，夯击密实，拱形护坡挖出拱架基槽。

分段砌筑，先按设计坡度砌好两端的样板，然后挂线砌筑，逐层收坡，收坡要均匀，保证外面线应顺直整齐，内面线可大致适顺，在砌筑过程中应经常校正线杆，以保证砌体各部尺寸符合图纸要求，砌筑工作中断后再进行砌筑时，应在砌层表面加以清扫和湿润。

砌体的沉降缝、伸缩缝、泄水孔的设置符合要求。

（三）排水工程施工

施工中，应按永久性临时性相结合的原则进行，保证排水畅通。

排水沟、边沟根据实际地形调整坡度，并和其它排水构造物相联系，确保整个排水系统排水流畅。

排水沟、边沟采用人工开挖，基槽夯击密实。

冬、雨期施工技术措施：

（一）冬期施工技术

1.加强对气温、水温的监测，当温度接近低温时，及时做好各项技术准备工作，提前按冬期施工要求施工。

2.路堤在冬期施工前，必须完成基底处理，并用草袋、草帘等物品掩盖，防止冻结。选择级配良好的渗水土适用填料，不得不使用非渗水土时，其含水量宜低于塑限，并加大压实力度；挖、运、填、压不间断施工，使循环作业时间不大于冻土时间；中途停工时，应整平填层表面，刷好边坡并加掩盖；继续施工前，应将表面冻结面层铲除。

3.冬季混凝土配制时，水泥采用普通硅酸盐水泥，水灰比不大于0.6，并选用合适的防冻剂或减水剂；对拌合用水进行加热，其最高温度控制在60℃以内，搅拌机加料时，先加水和骨料，稍加搅拌后再加水泥，以防出现假凝现象。骨料不得带有冰雪和冻结块，并适当延长搅拌时间，搅拌时间一般比夏季增加0.5—1.0倍。混凝土的运输时间控制在十分钟以内，保证混凝土入模温度不低于5℃以上。混凝土养护采用先覆盖塑料膜，再用两层草袋覆盖。气温低于-5℃的地上结构采用暖棚法保温。

4.砌石工程冬期施工，主要采用添加防冻剂和对拌合用水加热的措施，同时砌筑完一部分应及时用草袋覆盖。

(二)雨季施工技术措施

1.及时收听当地天气预报，提前作好技术准备，落实技术措施。

2.路基施工工地应采取排水措施，以防雨水冲坏路堤。每层填筑都应做好2—3%的横坡，以利排水。低洼地段、高填深坑地段和工程地质不良地段的路基不进行雨期施工。

3.结构物施工时，在基坑周围设土坎或排水沟，避免雨水流入基坑内，基础完工后应及时回填夯实严防浸泡造成基础下沉。

4.混凝土及砌石施工尽量避免雨天进行。特别情况在雨天施工时，用蓬布等材料及时覆盖，避免雨水对混凝土、砂浆质量的影响，同时对混凝土、砂浆施工配合比作适当调整。

高空作业及梁板架设等工作避免雨天操作，以保安全。

第五章   工期保证措施

- 工期目标

根据招标文件，计划2003年11月1日开工，2004年8月31日完成全部竣工。

第二节  工期保证体系

为确保总工期和分阶段目标的实现，中标后迅速组织人员、设备进场。项目部和施工队成立保证工期领导小组，形成工期保证体系。（附图）

第三节  工期保证措施

- 提前做好施工准备，达到“三快”，即“进场快、安家快、开工快”，迅速掀起施工高潮。

- 精心编制实施性施工组织计划设计，明确工期、突出重点、难点，实行动态网络管理，及时调整各分项工程的计划进度、劳力和机械设备，确保工程按期完成。

组建强有力的领导班子 选择专业化的施工队伍 人 编制资金流动控制计划 不占用、挪用本工程资金 财 编制物资供应计划 编制物资采购计划 物 优化机械配置 加强机械维修与保养 机 合理安排工序、加强QC小组 编制好实施性的施工组织设计 确保零配件供应 加强网络计划管理 搞好外部关系，加强协作 单项进度监控 形象进度监控 投资指标监控 关键线路监理 工期保证体系框图 项目经理部 进度监控 组织管理 信息跟踪与反馈

- 优化施工方案，合理布置队伍，科学配套机械设备，提高设备利用率和机械化作业程度，为工程施工赢得时间。

四、调遣精兵强将，由责任心强、经验丰富、有特长的骨干人员，组成干练务实的项目部，抽调曾施工过同三高速公路、曲渮菏高速公路的专业队伍施工。

五、抓质量、保安全、促进度，确保不出现任何安全检查质量事故，尤其是桥梁高空作业。防止不安全因素给工期造成影响，确保工程顺利进展。

六、强化施工调度指挥与协调工作，管理人员、技术人员跟

班作业，靠前指挥，超前布局谋策，加强监控落实，及时解决问题，避免搁置延误。重点项目或工序采取垂直管理，减少中间环节，提高决策速度和工作效率。

七、积极采取新技术、先进设备，以科学手段加快施工进度。

（一）采取先进设备及检测仪器。路基土方采用装、运、压机械化一条龙作业，土方填筑采用核子密度仪或灌砂法检测。采用自动计量的集中拌和站拌制砼，采用日本产全站仪测量。

（二）桥梁采用大模板与整体模板

八、严密组织施工、精心安排工序，各工程项目尽可能采取分段平行流水作业，以获取时间的最佳利用，保持均衡生产。

九、备足动力设备和主要机械易损件，杜绝机械保障不力造成工期延误。

十、施工进度动态信息处理和工期控制

在施工过程中，本承包人将采取以下措施进行动态信息处理和工期控制：

（一）施工现场设专职计划检查人员，每日检查、监督施工计划的执行情况，确保工程进度计划，遇特殊情况时及时对原施工计划予以调整和修正，保证分项工程的工期。

（二）严密注视关键线路各工程项目的进展情况，对各项目施工过程中出现的各类问题及时处理，尽力避免停、窝工现象的发生。保证关键线路上各工程项目施工的准确性。

（三）坚持实行施工进度快报制度，坚持每天报一次各分项工程的工程进度，每七天报一次各分项工程的实际进度和计划进度的对比情况并分析两者相差原因，以便项目经理部和业主及时了解，安排各分项工程的进展情况，采取相应的对策措施。

（四）运用计算机网络计划技术对整个工程项目实施动态管理，密切监视、跟踪现场的动态变化，及时把变化的情况归纳为计算机参数，经计算机运算，得出各种处理数据，如人员、设备台班、工作时间、材料供应等，运用其计算结果指导施工。

（五）积极主动地同当地气象预报部门，保持密切联系，随时掌握水文气象等自然因素的动态信息，对收集的信息经处理后，有效利用，发挥对现场的超前指导作用。

第六章  质量保证措施

第一节   质量目标

一、标段全部工程确保执行招标文件要求和国家、交通部现行的工程质量验收标准，工程质量一次验收合格率100%，优良率95%以上，确保达到省部优，争创国优。

二、克服质量通病，杜绝质量隐患，对工程质量终身负责。

三、出样板、创精品、树立工程质量新形象。

- 创优规化

一、创优目标

贯彻“满足顾客要求为宗旨，实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标”的质量方针，科学管理，精心施工，加快速度，降低成本，消除通病，提高质量。

(一)全段工程质量全部创优，确保泗河特大桥工程创建单位优质样板工程。

(二)各类原材料符合设计要求，合格率100%。

(三)各类检测资料齐全、砂浆、混凝土试件强度合格率100%。

（四）各项工程检查合格率100%，优良率100%，分部工程优良率95%，确保单位工程优良率达到95%以上。

（五）杜绝质量事故，消除质量隐患。

二、优化要求

（一）科技创新，严格管理，创出工程质量高水平。

（二）工程质量符合设计要求，满足验收评定优良标准，工程外观质量良好。

（三）成立各级创优领导小组，要开展创优活动且有活动记录。

（四）制订工程质量管理办法、工程质量检验程序与细则、质量内控标准、质量创优单元责任等各类文件。

（五）内业资料完整、准确、齐全，工程重点部位、隐蔽工程要有齐全的原始资料、照片等。

（六）成立QC小组，研究和解决施工中的技术问题。

第三节    质量体系

一、自检体系

建立由项目经理负责，项目总工程师专门主持的质量自检体系。

（一）强化以第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配齐质量管理人员，实行工程部门管理、安质部门监控的监督分离体制，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程的重要结构和隐蔽工程建立预检和复检制度。

（二）自检体系由项目部、施工队二级组成，项目部为自检核心。项目部安质部为实施单位，中心试验配合，施工队设专职质检员，现场设工地试验室，按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测方法实施检测任务，实行质量一票否决制。

（三）自检体系依据有关法规、标准规范、设计院文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，采取有效措施，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量控制。自检人员须监控施工各个环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验、工序和工艺检查、质量检测等工作，保证质量检查控制的及时性、准确性。

（四）自检体系以建设单位质量奖罚管理机制为基础，制定和完善岗位质量规范、质量责任及考核办法，促使和激励企业强化质量管理，使企业内部经济效益和质量挂钩。实行项目挂牌、试件验收、测量复核、质量检查、奖金挂钩、质量否决等制度，明确岗位质量职责，层层落实质量责任。

（五）自检制度

1.施工过程中自觉进行自检、互检、交接检、并定期不定期的进行质量大检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。

2.严格执行队旬检、项目部月检的日常抽检制度。每次检查都用优质工程标准进行对照。

3.凡属隐蔽工程项目，首先由班组、施工队、项目部逐级进行自检，自检合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。

4.测量资料须经换手复核，交工程师审批后报监理工程师批准，现场测量基线、水准点及有关标志须进行定期复测检验，确保测量精度符合规范要求。

5.任何一项工程完工后，都要进行质量检测，验收检测在项目部内部分两级进行，先由施工队进行全面检测，并认真做好记录，确保质量合格后交项目部审检，并由项目部进行“复检”或“抽检”，确认合格后报监理工程师复检或审批。

6.施工过程中自上而下严格按照跟踪检查、复检、抽检三个检测等级分别实施检测任务。配齐人员做到职能相符，实施质量一票否决制。

（六）转签前自检工作程序如下：

1.在工程开工前进行

①原材料的验证、配合比设计等标准试验及定线测量工作。

②特殊材料或工艺的试验、研究、论证及报批

③施工准备情况的自检自查。

④开工报告完成和报批。

2.施工过程中负责进行

①进行工序及工艺过程的试验检测控制。纠正不良操作方法，改进和提高落后的工艺水平、控制工程的质量标准。

②记录、整理原始记录。

③对完工的分项工程或部位进行自检评定，形成自检记录，对自检合格的提交转序申请报告。

④对工程施工中出现的各种影响施工和工程质量的情况、问题及时进行协调、改正和处理。

⑤对工程出现的质量事故负责按规定的程序和要求进行报告、处理。

⑥负责落实有关方面关于工程施工及质量的要求或指令。

3.工程竣工后负责进行

- 对工程进行自检评定工作。

- 整理竣工资料。

- 完成竣工报告。

- 负责工程质量责任期内出现的质量问题处理。

⑤配合有关部门对工程进行交（竣）工工程质量鉴定和工程验收工作。

三、健全质量管理制度

完善制度，狠抓落实，制度落实是保证工程质量的主要途径，在质量管理工作中，我们将贯彻执行以下制度：

（一）工程测量双检复核制度

（二）工程质量检查制度，具体包括以下五项：

- 隐蔽工程检查制度；

- 工程队质量“三检”制度；

- 开竣工检查制度；

- 定期工程质量检查制度；

5.不定期质量检查制度。

（三）质量责任挂牌制度

（四）质量评比奖罚制度

（五）质量定期检查制度

（六）质量报告制度

（七）验工质量签证制度

（八）重点工程控制制度

（九）认真接受交通厅、省质检站、业主及监理单位的监督检查，并自始至终密切配合、严格服从的制度。

四、贯彻ISO9000系列国际标准，进行全过程质量控制

该标准共涉及19个要素，24个程序文件，将本企业的质量管理纳入标准化、规范化，做到施工过程中每个环节都处于受控状态，每个过程都有《质量记录》，施工全过程实现可追溯性。

我们在施工中制定全面质量管理工作计划，超前探索和解决施工中的关键质量问题，消除质量通病，开展群众性的QC小组活动，强化全员质量意识。用工作质量保证工序质量，以工序质量保证工程质量。在施工中既要做到事后检查，又要做到事先预防，把全面质量管理的方法切实应用到施工生产的全员、全过程中去。

第四节   保证措施（附工程质量保证体系图）

- 路基工程

（一）按照施工、试验规程要求，进行土质分析试验，对施工区内所有土样进行全面系统的物理性能指标试验和有关力学性能指标试验，以便准确的确定土壤性质和类别，为施工提供准确可靠的依据。对有机质含量大于5%或塑性指数大于26的材料，

不得作为路基的填料。

（二）进行路基压实工艺试验

正式开工前，选择100m长路基进行填筑工艺试验。通过土工试验和现场试验，确定适应于用路基填筑的材料、合适的压实机械、填料的松铺厚度、最佳含水量、碾压遍数、碾压速度等，为施工提供依据。

（三）严格按照路基填筑“三阶段、四区段、八流程”组织专业队伍进行标准化作业，使整个施工过程有序可控。两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段应按1∶1的坡度分层留台阶：如两段同时施工，则应分层相互次叠衔接，其搭接长度不小于2m。

（四）用透水性小的土填筑路堤时，将含水量控制在最佳含水量±2%范围内。填筑路堤下层时，其顶部做成4%的双向横坡。

（五）路基高填方采用50t重型振动压路机压实。

（六）桥梁台背、锥坡、护坡后的各种填料，采用砂性土分

工程质量保证体系框图 制度保证 标准保证 组织保证 思想保证 质 量 控 制 标 准 健 全 机 构 专 人 负 责 创优措施 质 量 保 证 体 系 质量法规 创优规划 质量目标 质量方针 质量管理领导小组 安 质 部 工程、试验、保障 队技术主管、QC小组 项目总工程师 各施工队队长 质量工程师 专(兼)职质量员 ISO9002质量标准 质 量 手 册 质量体系程序文件 作 业 指 导 书 质量记录 施工规范验收标准 质量责任制及保证金 开工报告审批制 设计文件复核制 测量双检制 工程试验检测制 质量情报通报制 隐蔽工程检查签证制 日常定期质量教育制 工艺流程规范操作制 工程质量报告制 质量事故报告制 质 量 管 理 制 度 方法保证 建筑材料进货检验 自检、互检、交接检 施工过程抽样检查 关键工序工程预检 定期(月、旬)检查 不 合 格 品 控 制 技术保证 施 工 过 程 控 制 技术培训 施工规划 技术交底 资料控制 质量监理 工艺控制 操作控制 实现质量目标：分项工程一次验收合格率100%，分部工程优良率95%以上，单位工程优良率95%以上，并满足项目全线创优规划的要求，确保省部优、争创国优。 贯标宣传 质 量 意 识 教 育

层回填压实，小型机具或人工夯实相结合，不得使用重型机具压实。

（七）确立可靠的检测方法，填土路堤采用核子密度仪检验其压实密实。

（八）建立严格的检测制度，执行质量“三检”制度，并按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三种方法进行检查。

二、桥梁工程

（一）加强桥量隐蔽工程的质量检查

桥梁隐蔽工程必须经监理工程师检验，上道工序检查合格并征得监理工程师认可后，才能进行下一步施工。

（二）控制钢筋、水泥质量

严把材料关。钢筋采用大厂产品，有出厂质量合格证书和试验报告单，并作机械性能试验，对进场的钢筋进行抽验，遵守“先试验，后使用”的原则，对力学性能不合要求、严禁锈蚀、麻坑、裂纹夹砂和夹层以及其它不合规范的钢筋，坚决不准使用，严格控制钢筋的加工质量，加强对加工后的钢筋存放管理，并保证钢筋的绑扎和焊接质量。预应力钢筋必须经过严格检查后方可张拉。

水泥采用名牌产品，必须有出厂合格证书，并进行抽检。

（三）严格把好模板质量关，模板由信誉好、有资质的专业厂家定做，外露面均采用钢模，桥梁柱墩采用整体钢模，模板安装牢固紧密，确保不漏浆、不跑模。

（四）砼采用自动计量的拌合站生产，砼运输车运输，砼泵车灌筑。夏天输送砼时随时做坍落度试验，以确保调整使用的水灰比。振捣厚度不超过30cm。所有的砼施工，严格按照施工规范做好各种试验。并做好砼的养生。

（五）梁体砼强度达到图纸要求的设计强度后方可进行预应力张拉。

（六）浆砌工程采用挤浆法施工，并做到砂浆饱满，丁顺交错，杜绝通缝，满足《技术规范》要求。

三、防护及防水工程

（一）路基防护砌石工程，安排具有多年砌石经验和砼施工经验的专业化施工队伍进行施工。

（二）精选片石；片石厚度不小于15cm，且具有较平整的表面，并稍加粗凿，其强度不小于30Mpa，且能满足耐久性要求。

（三）砂浆配合比通过现场试验而定，控制好水灰比，当所用材料变化时，配合比必须重新确定，确保砂浆标号。

（四）砂浆拌合采用拌合机，严格计量制度，严禁人工拌合，且随拌随用，使其保持良好的和易性和适宜的稠度。

（五）在砌石前每块片石用净水洗净润湿，其垫层干净、湿润，所有石块均座于新拌砂浆面，在砂浆凝固前，所有缝要满浆。石块固定就位。

（六）浆砌工程统一采用凹缝或平缝压槽，确保砌缝的宽度、深度统一整齐，勾缝坚实。

四、混凝土工程（附混凝土质量检验程序图）

（一）原材料质量控制

1.使用于施工现场的工程材料必须全部有试验合格证，符合

混凝土质量检验程序图

水泥、砂、碎石、水、外加剂、外掺料取样

标准检验、是否合格

加倍取样检查是否合格

不合格

合  格

选定配合比

不合格

编制配合比设计报告

该批材料不合格

水灰比控制

坍落度控制

计量误差控制大

含砂率控制

外加剂控制

试件取样、制作、养护

试件性能检测

检查结果评比、是否合格

合

格

结    束

交通部《公路试验规范》及本公路的各项要求，并经监理工程师批准后方可进入现场使用。

2.购进的粗细集料要质地坚硬、颗粒洁净、级配良好，必须是符合本公路《技术规范》要求和规定，并经监理工程师批准的合格材料。

3.水泥采用大厂且具有合格证书的产品，每批水泥要做原材料试验，并将试验报告单连同厂商的材质检验合格证书报监理工程师，必要时会同监理工程师进行复检，不同标号品种的水泥不

得混用。水泥置放在干燥可靠的库内，过期水泥不得使用。

4.拌合用水不能含有影响水泥正常凝结与硬化的有害物质，拌制和养护混凝土用水均须进行化验或处理。

5.设立专门的砼质量控制机构，制定制度，加强对原材料进场的监督与控制，严禁一切未经化验或未经批准的不合格原料运入工地。

（二）混凝土的配合比设计

1.不同结构部位的砼其抗压、抗渗、抗裂及耐腐蚀性、施工和易性应满足设计要求。

2.各标号砼拌合前，先进行试配拌合，并进行抗压强度试验，根据试验结果，逐步调整修改，直至砼强度等各项指标达到设计要求，报监理工程师批准后方可作为理论配合比，施工时再根据材料的含水量，调整砼配合比进行混合料的拌制。

3.砼的水灰比应以骨料在饱和面干状态下的砼的单位用水量与单位胶凝材料用量的比值为准，最大水灰比和最小水泥用量，应符合规定，以保证砼的密实度和耐久性。

4. 粗骨料级配及砂率的选用，应考虑骨料的生产平衡、砼的和易性及最小单位用水量的要求，并进行综合分析才能确定。

5.砼的坍落度应根据结构部位的性质、含筋率、运输与浇筑方法和振捣条件、气候等决定，并尽可能采用小坍落度。

6.密切注视环境条件的变化，及时收集施工现场信息，实行动态监督控制，严格控制施工过程中的砼配比。

（三）混凝土的拌合与运输

1.施工前结合工程中配合比的情况，检查拌合设备的性能；在整个砼生产过程中，拌合设备要经常进行检查，包括砼拌合物的均匀性、适宜的拌合时间、衡量器的准确性、机器及叶片的磨损程度等。

2.砼只能按工程当时需用的数量拌制。炎热的天气，要设法降低拌和后砼的温度，防止砼在浇筑过程中过量硬化和出现裂纹。更不允许用加水或其他办法变更砼的稠度。

3.砼拌和过程中根据气候情况随时测定砂、石集料的含水率，及时调整配合比。拌和机按其规定的转速运行，生产的砼必须拌和均匀，拌和程序和时间通过试验确定。

4. 采用电脑自动计量拌和设备，加强设备保养与计量系统的监测，加强操作人员的业务素质。

5.砼的运输能力应适合砼的凝结速度和浇筑速度的需要，以保持砼的均匀性和规定的坍落度，并充分发挥设备的效率。

6. 砼运输工具应采用不漏浆、不吸水的盛器，并经常清除残碴，必要时对盛器加盖和保温，以免日晒、雨淋，影响砼的质量。

7.在运输砼的过程中不能使其发生离析、漏浆、严重泌水和过多降低坍落度的现象。

（四）混凝土的浇筑与养护

1.砼浇筑温度控制在+5℃～32℃之间，否则应采取监理工程师批准的相应防寒或降温措施。

2.砼浇筑前报请监理工程师检查批准，全部模板和钢筋清刷干净并刷上脱模剂，砼均匀性和坍落度要认真检查。

3. 砼的浇筑作业，按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行。

4.砼浇筑应在一次作业中连续进行，如因停水、停电等超过允许间断时间，需采取保证质量措施（如立即起用自备发电机）或按施工缝处理，并取得监理工程师同意。

5.浇筑砼使用振捣器捣实到砼的最大密实度。结构物顶面的砼浇筑完毕后及时整平，高程符合施工图规定。

6.砼浇筑完毕后，应立即对其养生，养生期应保持7天或监理工程师指定的天数。

7.养护用水及材料不能使砼产生不良的外观，提供的覆盖材料应事先征得监理工程师的同意。

8.当气温低于5℃时，应覆盖保温，不得向混凝土表面上洒水。

第五节  常见质量通病及预防措施

一、路  基

（一）常见质量通病

1.高填土下沉；

2.边坡鼓肚塌腰，路肩不顺直。

（二）防治措施

1.严格按技术规范和设计要求处理彻底，经监理工程师现场检查签认；严格试验检测，不合格填料不使用，选择合格材料并经监理工程师同意；配置重型压实机具，技术、试验人员跟班作业，严格控制填料、层厚和压实度，且碾压到边，对大型机械碾压不到的地方，辅以小型冲击夯分层夯实，不留死角；

2.填筑路堤前，对土样进行碾压试验，确定所需机械设备，选择最佳铺筑厚度，最经济的压实遍数及最佳含水量的上下限的工艺参数和施工方法；采用拦截、排除地表水等措施，并防止地表水下渗；分层填筑碾压，粒径大于10cm的土块必须打碎，应在最佳含水量时碾压密实。

3.边坡挂线整修，一次成型，路肩挂线顺直，确保密实美观。

二、桥 梁

（一）常见通病

1.桥头跳车；

2.基坑开挖边坡不够，基底处理不认真；

3.浆砌圬工砂浆不饱满，通缝、假缝；

4.圬工计量不准，混凝土工程蜂窝、麻面、跑模、漏浆及错台；

5.台背及涵背回填不密实；

6.混凝土结构尺寸及外观质量不合要求。

（二）防治措施

1.对地基进行加固处理；桥头设置过渡段；严格试验检测，选用合格材料；采用小型压路机配合人工夯实、碾压、压实度要满足设计要求；设置完善排水设施；提高桥头两端路堤的施工质量；

2.严格按技术要求开挖到位，防止坍塌；基底处理符合设计要求，经监理工程师检查签证后，方可进行下道工序的施工。

3.采用挤浆法施工，砂浆饱满，丁顺相间，上下层错缝大于8cm，统一勾缝，彻底消除通缝、假缝和瞎缝。

4.严格控制配合比，采用电子自动计量装置，采用机械拌合，计时准确，拌合均匀，分层捣固密实，严防漏振；模板清洗干净，脱模剂涂刷均匀，模板拼装牢固和平顺，模板缝密实。

5.严格按技术规范和质量标准分层对称回填夯实，加强检测，防止不均匀沉降。

6.使用专业厂家制定做全新钢模，支撑面要平整，且要有足够的强度和刚度，支撑材料要有足够的强度。

三、排水及防护

（一）常见质量通病

1.防护表面粗糙；

2.浆砌圬工砂浆不饱满、通缝等；

3.圬工材料计量不准；

4.浆砌圬工几何尺寸不对；

5.泄水孔漏设、不设反坡、泄水孔反滤层没有。

（二）防治措施

1.提高质量意识，加强工作责任心，模具结构合理，要有足够的钢度、强度，及时清洗；严格执行振捣程序，采用振动台；拆模小心，及时养生；防护浆砌原料精心选择，严格试验；严格勾缝工艺。缝面平整，光滑圆顺、密实；勾缝后要加强养生。

2.浆砌圬工采用挤浆法施工，严禁使用灌浆法，片石大小均匀，丁顺相同，现场派专门质检人员旁站，随时抽检；旁站质检人员不到位时，严禁浆砌圬工；

3.严格控制施工配合比，采用电子自动计量装置，机械拌合，旁站质检人员随时抽检；

4.严格按设计位置、几何尺寸施工，发现现场情况与设计不符时，及时申请变更设计；

5.严格按设计位置、间距设置泄水孔、反滤层。发现问题及时处理，泄水孔一律采用相同孔径的PVC硬塑管，确保排水畅通。

第七章  安全生产保证措施

- 安全目标

杜绝因公亡人事故，年重伤率控制在0.04%以下，严防爆破伤人、桥梁高空堕落、火灾和交通事故等各类事故发生。

第二节  安全保证组织机构

一、安全保证组织机构

针对本工程，本承包人将成立安全生产领导小组，由项目经理任组长，项目副经理担任副组长；安质部的安全科为专职管理部门，下设专职安全员；各施工队设安全生产小组，由施工队队长任小分组组长，小分组下设专职安全员。建立健全生产组织，监督施工中安全生产，实施施工过程中安全管理职能。

二、人员配置

项目经理部设安全科，编制3人，各施工队分别配置2名安全员。

三、安全保证检查程序

施工中各施工队安全员在施工现场进行安全检查，发现问题，及时向项目部汇报，及时解决。

项目部安全领导小组定期对各施工队的工作进行检查，并帮助各施工队解决现场实际问题。

四、制定安全方针

安全第一，预防为主。做到思想保证、组织保证和技术保证，确保施工中人身、财物的安全。

五、建立健全安全生产保障体系

（一）建立健全各项安全制度

1.开挖爆破安全作业规章制度；

2.各类机械的操作、运作规则及安全作业制度；

3.用电安全须知及电路架设养护制度；

4.用水管路安装及养护制度；

5. 上下班人员乘车辆安全规定；

6.施工现场保安制度及火工产品保管制度；

7.工区防洪、防火、防风措施；

8.有关劳动保护法规的执行措施；

9.工区的种类信号的设置规则及维护措施；

10.各类机械的操作规则及注意事项。

（三）深化安全教育，强化安全意识。工作人员上岗前必须进行技术培训和安全教育，牢记“安全第一”的宗旨，安全员持证上岗。

（四）抓好现场管理，搞好文明施工。抓好现场管理是做好安全工作的一个重要环节，易燃品妥善保管，工程材料的合理堆放，各种交通、施工信号标识明晰，施工工序有条不紊，做到文明施工，保证安全生产。

（五）实行项目经理负责制，明确项目经理在施工安全管理中的主体地位，在施工过程中对本项目的施工安全全面负责。项目经理是本局在工程项目上的代理人，在安全生产方面对局负责，对其项目安全负总的组织领导责任。

（六）全面落实安全生产责任制，做到责权利相统一，层层签订安全生产包保责任状，把安全生产职责落到每一级领导，落实到每一个工点、每一道工序、每一个职工，奖罚分明。

（七）项目部和工程队均要成立安全领导小组，由项目经理（或施工队长）任组长，其任务是：定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，总结和部署安全生产工作，组织安排培训。

（八）项目部设置安质部，配专职安全管理干部3名，施工队各配专职安全员2名，班组配义务安全员，安全人员要挑选工作责任心强，有现场施工经验并经过安全管理培训的同志担任。

（九）加强班组建设，执行“三工、三检”和“周一”安全检查活动，集思广益，发现问题，找出隐患，杜绝“三违”，把事故隐患消灭在萌芽状态。

三工：工前讲安全注意事项、工中检查违纪行为、工后进行安全讲评。

三检：自检、互检、交接检。

周一：周一进行安全教育。

三违：干部违章指挥、工人违章作业、违反劳动纪律。

（十）认真实施标准化作业，严肃施工纪律和劳动纪律，杜绝声音指挥与声音操作，保护防护设施投入，使安全生产建立在管理科学、技术先进、防护可靠的基础上。

（十一）重点工程、不良气候条件下的危险性大的作业项目，要结合现场和实际情况，编制专门的安全措施，进行安全技术交底，由施工技术负责人和专职安全管理人员监督实施。

第三节    保证措施（附安全生产保证体系图）

一、土方施工

（一）现场设专人指挥、调度，确定合适的机械车辆走行路线，并设立明显的标志，防止相互干扰碰撞。

（二）机械填筑作业要留有安全距离。

（三）充分作好排水设施，设置截水沟及急流槽以防止路基

安全保证体系

思想保证

组织保证

制度保证

经济保证

提高全员意识

项目部安全领导小组

各项安全生产制度

承包责任制

施工安全规则教育

安质部

生产必须安全

经济兑现

安全第一

安全为了生产

队安全员

工班、工种安全检查员

实现安全目标

奖罚分明

安全总结评比制度

各工种安全生产制度

月季年安全检查制度

安全生产保证体系框图

边坡坡面冲刷，作好浆砌防护、导流系统；与当地气象台保护联系以便及时快速防治泥（石）流。

二、桥梁施工

（一）制梁张拉时，严禁非工作人员进场，操作人员不得站在张拉千斤顶后，以防断丝伤人。高压油管接头要紧密，随时检查，以防高压油喷出伤人。

（二）桥梁在架梁作业时，桥头两段需设警戒人员，操作必须严格执行“安全操作规程”。

（三）高空作业，需设防护与安全网，高空作业人员要先进

行身体检查，不合格者不得进行高空作业。施工人员系安全带，戴安全帽，禁止穿拖鞋、高跟鞋、硬质易滑鞋进行作业。距地面3m以上要有防护栏杆或挂安全网，上下交叉作业，采取隔离措施。作业人员要集中精力，不得嬉闹。高空作业所用的料具应放置稳妥，禁止抛掷，严禁超装运物料和人员，严禁施工人员同起重物一同上下，起重物下禁止站人，高空与地面联络应保持畅通。严禁酒后上岗操作。

（四）夜间上桥施工作业必须具有足够的照明强度，危险区要悬挂警告标志，作业人员上岗前要集合整队，经工班长或安全员教育和检查后才能入岗，任何人员未经项目部批准，不得擅自进入施工现场。

（五）当发生5级以上大风时，停止一切高空作业。

第八章  环境文物保护措施

一、严格贯彻执行国家有关环境保护的各项法规，对全体职工进行环保知识教育，提高全员环保意识，并接受地方政府环保部门的检查指导。

二、严格按设计文件及施工规范施工，地表清理为弃方，弃于设计指定位置，不得影响群众灌溉农田水及所有设施的安全。

三、路基土石方开挖杜绝大爆破施工，及时进行附属工程施工，避免雨季边坡冲刷，造成水土流失及水质污染。

四、桥涵工程施工现场做好排水工作，钻孔桩施工时，泥浆应沉入沉淀地，不得随意排放。

五、严格控制生活垃圾，讲究环境卫生。

六、施工中取土、弃土、排污等按设计文件和现场监理工程师、业主与当地环保部门签订的有关协议和要求进行处理。取土坑和弃土坑及时清理，恢复植物，不破坏生态平衡。

七、土方运输通过正式道路时，汽车要加高车箱档板，确保不掉土，不污染。

八、大小临时工程的建设应因地制宜，合理规划布置，尽量少占耕地，整齐有序、卫生整洁、道路平面畅通。

九、做好路地共建文明，尊重当地人民的风俗习惯，遵守地方政府的有关规定，加强对职工的管理教育。

拟配备本合同工程主要的材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、测量仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 全站仪 | SET2 | 台 | 1 |  |
| 2 | 经纬仪 | DJ2 | 台 | 1 |  |
| 3 4 | 水准仪 | DS3 | 台 | 2 |  |
| 二、试验仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 台 | 1 |  |
| 2 | 水泥凝结时间稠度仪 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 雷式夹测定仪 | LD-50型 | 台 | 1 |  |
| 4 | 雷式夹 | LJ-175型 | 个 | 4 |  |
| 5 | 水泥雷式沸煮箱 | FZ-31型 | 台 | 1 |  |
| 6 | 负压筛析仪 | FYS-150 | 台 | 1 |  |
| 7 | 养护箱 | YH-40 | 台 | 1 |  |
| 8 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 电动跳桌 | 台 | 1 |  |
| 9 | 净浆量水器 | LS-170型 | 台 | 1 |  |
| 10 | 水泥电动抗析机 | DKN-50型 | 台 | 1 |  |
| 11 | 砂子标准筛 | φ300 0.16-10mm | 套 | 2 |  |
| 12 | 石子标准筛 | φ300 1-63mm | 套 | 2 |  |
| 13 | 石子压碎值仪 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 容积升 | 7只 | 套 | 1 |  |
| 15 | 振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |  |
| 16 | 砼搅拌机 | NJB-50 | 台 | 1 |  |
| 17 | 振动台 | 1m2 | 台 | 1 |  |
| 18 | 坍落度仪 | 100×200×300 | 个 | 3 |  |
| 19 | 砼养护室控制仪 | BYS-11型 | 台 | 1 |  |
| 20 | 砼快速养护箱 |  | 台 | 1 |  |
| 21 | 砼试模 | 150×150×150mm | 组 | 50 |  |
| 22 | 砂浆稠度仪 | SC-140型 | 台 | 1 |  |
| 23 | 砂浆试模 | 70.7×70.7×70.7mm | 组 | 10 |  |
| 24 | 电动压力机 | YE-2000KN | 台 | 1 |  |
| 25 | 万能材料试验机 | WE-600KN | 台 | 1 |  |
| 26 | 脱模器 | CQ-T150D | 台 | 1 |  |
| 27 | 灌砂筒 | φ200 | 个 | 2 |  |
| 28 | 电热干燥箱 | 101S-1数显 | 台 | 1 |  |
| 29 | 环刀 | 200cm2 | 个 | 10 |  |
| 30 | 泥浆粘度计 | 106 | 台 | 2 |  |
| 31 | 泥浆比重计 | NB-1 | 台 | 2 |  |
| 32 | 泥浆含砂量测定仪 | NA-1 | 台 | 2 |  |
| 33 | 架盘天平 | 1000g | 台 | 2 |  |
| 34 | 案秤 | 10kg | 台 | 2 |  |
| 三、环境监测仪器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 温、湿度测定仪 | 100g/5g | 台 | 1 |  |
| 2 | 风速仪 | 数显 | 台 | 1 |  |
| 3 | 雨量计 | 自计式 | 台 | 1 |  |
| 4 | 气压计 | 自计式 | 台 | 1 |  |
| 5 | 气温计 | 自计式 | 台 | 1 |  |

表四    总体平面布置图