目  录

一、编制依据…………………………………………………………………… 6

1.1招标文件及答疑………………………………………………………………6

1.2施工图纸………………………………………………………………………6

1.3主要规程规范…………………………………………………………………6

1.4主要标准………………………………………………………………………7

1.5主要法规………………………………………………………………………8

1.6其他……………………………………………………………………………8

二、工程概况………………………………………………………………………8

2.1工程基本概况…………………………………………………………………8

2.2建筑设计概况…………………………………………………………………8

2.3结构设计概况…………………………………………………………………10

2.4专业设计概况…………………………………………………………………10

2.5工程重点和难点………………………………………………………………10

三、施工部署………………………………………………………………………10

3.1施工组织………………………………………………………………………10

3.2管理部署………………………………………………………………………10

3.3施工部署………………………………………………………………………10

3.3.1施工总体部署………………………………………………………………10

3.3.2桩基础施工阶段……………………………………………………………14

3.3.3主要结构施工阶段…………………………………………………………14

3.3.4安装施工阶段………………………………………………………………15

3.3.5装饰施工阶段………………………………………………………………15

3.3.6综合调试、竣工收尾阶段…………………………………………………15

3.4施工进度计划安排……………………………………………………………15

3.5组织协调………………………………………………………………………16

3.6主要项目工程量………………………………………………………………16

3.7主要劳动力计划………………………………………………………………17

四、施工准备………………………………………………………………………17

4.1技术准备………………………………………………………………………17

4.2生产准备………………………………………………………………………20

五、主要施工方法及技术措施……………………………………………………24

5.1测量放线及沉降观测控制……………………………………………………24

5.2锤击沉管灌注基础……………………………………………………………25

5.3钢筋工程………………………………………………………………………25

5.4模板工程………………………………………………………………………29

5.5混凝土工程……………………………………………………………………31

5.6垂直运输………………………………………………………………………31

5.7架子工程………………………………………………………………………31

5.8砌筑工程………………………………………………………………………31

5.9装修工程……………………………………………………………………. 34

5.10内墙饰面………………………………………………………………… ..34

5.10.1外墙饰面工程…………………………………………………………… 36

5.10.2楼地面工程………………………………………………………………37

5.10.3门窗工程…………………………………………………………………37

5.11季节性施工…………………………………………………………………37

5.10设备安装…………………………………………………………………….38

六、主要施工管理措施………………………………………………………… 38

6.1保证质量措施…………………………………………………………………38

6.2保证工程质量措施……………………………………………………………40

6.2.1工程质量标准………………………………………………………………41

6.2.2质量保证体系………………………………………………………………41

6.2.3质量保证措施………………………………………………………………41

6.2.3.1组织保证措施……………………………………………………………41

6.2.3.2采购物资质量保证………………………………………………………43

6.2.3.3技术保证措施……………………………………………………………43

6.2.3.4经济保证措施……………………………………………………………45

6.2.3.5合同保证措施……………………………………………………………45

6.2.4试验保证……………………………………………………………………45

6.3技术管理措施…………………………………………………………………46

6.3.1工程技术资料及图纸管理…………………………………………………46

6.3.2技术保证资料………………………………………………………………46

6.3.3图纸管理……………………………………………………………………47

6.4安全保证措施…………………………………………………………………47

6.4.1安全计划……………………………………………………………………47

6.4.2安全管理……………………………………………………………………48

6.5消防保证措施…………………………………………………………………50

6.6环保措施、证明施工…………………………………………………………51

6.6.1文明目标……………………………………………………………………51

6.6.2文明施工管理措施…………………………………………………………51

6.6.3降噪专项措施………………………………………………………………52

6.6.4协调周边居民关系…………………………………………………………52

6.6.5协调政府的关系……………………………………………………………53

6.6.6项目经理间的政治工作……………………………………………………53

6.6.7项目经理部培训教育………………………………………………………54

6.7降低成本………………………………………………………………………55

七、经济技术指标…………………………………………………………………56

7.1工期……………………………………………………………………………56

7.2工程质量目标…………………………………………………………………56

7.3降低造价目标…………………………………………………………………56

7.4安全目标………………………………………………………………………56

7.5场容目标………………………………………………………………………56

7.6消防目标………………………………………………………………………56

7.7环保目标………………………………………………………………………56

7.8竣工回访和质量保修计划……………………………………………………57

八、施工总平面布置………………………………………………………………57

附表一 施工机械、机具配置调用计划表………………………………………58

附表二 主要材料试验、测量、质检仪器设备表………………………………59

附表三 现场主要劳动力计划……………………………………………………60

附表四 施工进度计划表…………………………………………………………

附表五 施工总平面布置图………………………………………………………

附表六 项目管理机构配备情况表………………………………………………61

附表七 项目经理简历表…………………………………………………………62

附表八 项目技术负责人简历表…………………………………………………63

附表九 项目管理机构配备情况辅助资料………………………………………64

附表十 企业近三年相关业绩工程一览表………………………………………67

寻乌县林业局办公大楼

施工组织设计

一、编制依据

1.1招标文件及答疑

1.2施工图纸（建筑施工图、结构施工图、给排水施工图、建筑电器施工图）

1.3主要规程规范

- 建设工程质量管理条例 国务院令279号

- 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）建标[200号文

- 国标 建筑施工荷载规范GBJ50009-2001

- 国标 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

- 国标 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-96

- 国标 钢筋焊接及验收规程JGJ18-96

- 国标 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术市场规范JGJ130-2001

- 国标 建筑机械使用安全技术规范JGJ33-2001

- 国标 地基及基础工程施工及验收规范GB1202-83

国标 情面工程技术规范GB50207-2001

- 国标 砌体工程施工及验收规范GB50203-99

- 国标 建筑地面工程施工及验收规范GB50209-95

- 国标 普通混凝土配合比设计技术规程GBJ80-85

- 国标 建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB5021-12-91

- 行标 建筑施工安全检查评分标准JGJ59-99

- 行标 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

- 行业 建筑装饰工程质量及验收规范JGJ73-91

- 行业 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-88

- 行业 建筑工程冬期施工规程JGJ104-97

- 地方 建筑工程施工测量规程DBJ01-21-95

- 地方 高级建筑装饰工程质量检验评定标准DBJ01-27-96]

- 行业 砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T98-2000

- 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行有见证取样和送检的规           定2000年278文

- 国家 电气装置工程施工及规范GBJ232-82

- 行业 普通混凝土用砂质量标准及检验方法JGJ52-92

- 行业 普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法JGJ53-92

1.4主要标准

- 国家 建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300-88

- 国家 建筑工程质量检验评定标准GBJ301-88

- 国家 混凝土质量控制标准GB50264-92

- 国家 混凝土强度检验评定标准GBJ107-87

- 国家 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准GBJ302-88

- 国家 建筑电气安装工程质量检验评定标准GBJ303-88

- 国家 电气安装工程电气设备交接试验标准GBJ150-91

- 行业 建筑施工安全检查评分标准JGJ59-99

1.5主要法规

- 国家《建筑法》

- 国家《环境法》

- 国家《建筑工程质量管理条例》 2000第279号

1.6其他

- ISO ISO9001质量保证体系

- ISO ISO14001环境管理体系

- SHSMS SHSMS18000环境和职业安全卫生管理体系

二、工程概况

2.1工程基本概况

1）寻乌县林业局办公楼座落于寻乌县城北新区香木坑。本工程由广东省兴宁市建筑设计院有限公司设计，寻乌县建设工程质量监督管理站监督。

2）本工程建筑面积为6300平方米，建设用地面积为9990平方米,框架结构6层，屋檐标高为21.6米。

3）本工程招标范围为工程量清单涵盖的土建、水卫、建筑电器安装内容。土建工程包括基础、及±0.00以上结构、装修、楼地面、门窗；水卫工程包括给排水等；建筑电器安装包括预埋管线及各类电器设备安装和避雷接地安装。

4）本工程业主要求工期为330天，为树立项目经理形象，使它成为我公司的样板工程，选派有经验的项目经理担任该项目的经理，并组建一支精兵强将队伍组织施工。

2.2建筑设计概况

楼地面为：A、楼面(除卫生间外)：（1）用8厚600*600抛光耐磨砖，1：1细水泥砂浆扫缝。（2）20厚磨光花岗岩石，1：1水泥细砂浆扫缝（楼梯踏步）。（3）30厚1：2.5干性水泥砂结合层。B、地面（除卫生间外）：8厚600*600抛光耐磨砖，1：1细水泥砂浆扫缝。20厚磨光花岗岩石，1：1水泥细砂浆扫缝（楼梯踏步）、30厚1：2.5干性水泥砂结合层。100厚C10混凝土垫层。素土夯实。C

地面（卫生间）：（1）300*300耐磨防滑砖。（2）3厚纯水泥浆结合层，白水泥浆扫缝。（3）丙烯酸脂乳液水泥1：1拌均涂刷1.8厚。（4）14厚1：2.5水泥砂浆找平层。（5）现浇钢筋混凝土楼板。D、室内（包括阳台）设有地漏的地面，以不少0.5%的排水坡度斜向地漏。E、卫生间大便坑内用1：2.5水泥砂浆15找平后批一层1.5厚丙烯酸脂乳液水泥1：1搅均做防水涂膜或涂刷聚氨脂防水涂料2厚上干铺一层玻璃纤维布保护。

外墙面：材料颜色及位置详立面图（外墙铝板贴法另行专业设计）（1）15厚聚合物乳液水泥砂浆1：2：4找平。（2）聚合物乳液水泥砂浆按重量1：1拌均做防水涂膜层1厚。（3）4厚聚合物乳液水泥砂浆1：2：4粘贴100*100方块砖，纯水泥浆扫缝，并加浆勾缝封实。

内墙面：（1）15厚1：1：6水泥石灰砂浆打底扫毛。（2）5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹面。（3）刮腻子一道，砂纸磨平。（4）高级仿瓷建筑涂料两遍。

踢脚线：（1）20厚1：1：6水泥石灰砂浆打底。（2）3厚纯水泥砂浆结合层。（3）8厚200高专用踢脚线，白水泥浆抹缝。

卫生间：（1）20厚1：3水泥砂浆打底。（2）3厚1：1水泥细砂掺2%乳胶结合层。（3）200*300白瓷片到顶，白水泥批缝。

屋面：（1）800*800加气混凝土隔热板，1：2.5水泥砂浆灌缝，纯水泥抹缝。（2）面批1：2.5水泥砂浆20厚，面贴绿色防水卷材。（3）屋面板清洗干净，纵横扫纯水泥浆一遍。（5）现浇钢筋混凝土屋面板结构找坡。

顶棚：（1）9厚1：1：6水泥砂浆打底扫毛。（2）6厚1：2水泥砂浆抹面压光。（3）涂料面：白色内墙涂料二遍。

墙体：（1）砖墙厚度除图中注明外，其余均为120厚墙。（2）门边墙垛尺寸除图中注明外，其余均为120厚墙。

2.3结构设计概况

本工程基础设计为ф480锤击沉管灌注桩，桩身长10m,基础桩台砼标号为C25。基础梁砼为C25。除框架柱一层至三层砼为C30外，其余各楼层梁板及其支柱均为C25。砖砌体为Mu7.5红砖， M5混合砂浆砌筑。

2.4专业设计概况

水暖分部工程：给水管为UPVC管，排水管为UPVC管，消防管为镀锌钢管。

2.5工程重点和难点

2.5.1工程重要性：本工程是寻乌县林业系统交纳费用和管理的办公场所，属重点工程。

2.5.2工期目标：业主要求工期为330日历天，我司投标工期为330日历天。计划开工时间2005年7月1日，计划竣工时间为2006年5月31日。

2.5.3质量目标：我司投标质量目标为优良工程。

三、施工部署

3.1施工组织

3.1.1项目组织系统图（见下图）

项目经理

项目副经理

技术负责人（总工程师）

财

务

部

统

计

预

算

部

物资

设

备

部

行

政

人

事

部

工程

技术部

质量安全

部

测

量

部

工程档案部

试

验

室

项目主要人员名单

项  目  经  理：          王勇        助理工程师

项目技术负责人：          郭荣耀     高级工程师

施 工 员：          邹宇        助理工程师

质 检 员：          郭昌钅韦      高级工程师

预 算 员:           肖亚玉      助理工程师

安 全 员：          林南昌      工程师

材 料 员：          王珍珍      助理工程师

3.2管理部署

由于本项目工期紧，任务重，公司将定期召开生产例会，每天协调各专业工程召开产碰头会、生产例会，及时解决工程施工中出现的问题，同时为下步生产工作提前做好准备。具体分如下几阶段进行协调配合；

1）土建施工前的协调配合：在土建施工前，组织土建、安装各专业技术负责人及有关人员对土建、安装、装饰的图纸进行会审，找出各专业图纸中存在的疑问以及各专业、各工种相互之间的矛盾，在施工前予以消化。同时确定各施工阶段（主体施工阶段、初装修施工阶段、安装、装饰施工阶段）的配合原则及插入时间。对于在土建施工前尚未确定的专业安装由项目部安装负责人根据项目确定的施工进度总计划的时间要求确定插入时间，并以书面形式提交建设单位确认，以保证该专业及时插入。

2）主体结构施工时的配合：在结构施工阶段的配合主要是安装的预留预埋，土建施工应为安装预留预埋创造条件，做好专业会签工作，对于隐蔽工程必须经安装专业会签后方可施工。对于安装专业需要土建预埋的埋件或预留孔洞，在施工前土建应与安装专业核对，并在土建图上明确标明，对预埋件较多的部位必须画出埋件图，以保证不漏埋。同时，土建在施工过程中主动为安装留出施工时间，及时提供安装施工所需的基准线，并提醒安装专业及时插入施工。安装专业积极配合土建穿插施工，并对设备基础及时进行复核，以确保设备安装质量。

3）装修阶段的协调配合：初装修阶段的配合一方面是与安装的配线、配管的配合，一方面是与装饰面层与初装基层的统一。施工需在墙体上开槽的必须采用机械切割，保证线槽平直，深浅一致。在相应部位施工完成后进行墙面抹灰，交接时应做好专业会签。如因设计变更或是安装专业在主体施工时漏埋的埋件或孔洞，安装应书面与土建专业联系（特别是混凝土墙、板上的孔洞），在经得土建同意后方可开洞（人防墙、板上的开洞应征得设计院同意）。开孔后的修补、堵洞由土建负责。

对于土建在该阶段与装饰的配合，首先在施工前应明确各自的施工范围，并各自对其施工人员交底。在初装修施工前应对每个房间的装饰做法进行确定，并在平面图上进行标注，抹灰施工根据各房间面层做法的不同对抹灰表面进行收光或搓毛，避免给面层施工造成麻烦。

4）安装、装饰施工阶段的配合：

（A）进入安装、装饰施工前，封建应以书面的形式将各层的标高、轴线交于安装及装饰进行施工，并组织各专业一起对其进行复核，切实做好专业会签工作。

（B）装饰工程施工前，安装各专业必须完成管道试压、电气绝缘测试等部分调试工作，而且安装各专业内部验收和监理工程师隐蔽验收完毕。灯具、卫生器具等需与装饰配合施工。对于灯具、卫生器具的安装，装饰施工前安装与装饰专业工程师应积极配合，再次核定这些安装物品在装饰图纸上的位置、预留尺寸和加固方式，协助装饰搞好测量定位工作。

（C）由于该阶段各专业同时施工，应加强成品保护工作，各专业均应根据自身的情况制定详细的成品保护制度，交由项目经理审核汇总后，各专业应严格按成品保护措施进行保护。

5）安装专业之间的配合：在施工中，总承包部将认真负责地按图施工，及时发现图纸设计中的问题并报监理工程师和设计院解决，以避免无法整改的施工错误。对于施工中安装交叉问题，我们本着“电让水、水让风”的施工原则，在施工前，组织各专业对管线密集区进行二次设计并画出布置图，提前发现和解决施工交叉问题，防止出现碰到交叉问题才来想办法处理的被动局面。设备联动试车前，应认真详细编写包括各专业在内的联动试车方案，明确各方职责，制定配合措施，统一指挥，确保调试及联动试车工作万无一失。

6）工程外部的协调管理

（A）项目部根据工程的实际情况，明确专人及时与寻乌县各级政府部门取得联系，及时得到或获得各级政府部门的指导、支持和帮助。要进行协调的政府部门主要有：寻乌县建设工程质量监督管理站、市政、公安、消防、卫生、劳动、环保等部门。同时，项目部将协调好与各供货商的关系，充分了解市场，掌握市场信息，及时提供各种材料采购计划，对材料供应单位进行全面的考察，按合同进行材料的采购。

（B）项目部将与社会团体、公用事业企业之间友好协作和相互支持，通过与银行、交通、电力、煤气、上水、下水、电信等公司及邻近的企事业单位及时沟通、专人联系，使本工程能获得一个文明友好的工程外部环境，取得各方面的支持，保证工程顺利完成。

（C）项目部将加强与周边居民的联系，设立来访接待室，安排专人负责与周边居民的联系，特别是与居委会联系，通过宣传、沟通、交流的办法，取得周边居民支持和谅解，不给建设单位引来麻烦，不影响工程进度。

3.3施工部署

3.3.1施工总体部署：以基础、主体结构为主线；2006年元月份插入装饰、水卫、电器安装施工。

3.3.2沉管灌注及基础施工阶段：

本工程基础设计为ф480锤击沉管灌注桩，施工时必须按有关技术方案进行。

3.3.3主体结构施工阶段：

⑴先框架后砌体结构，依次由地下层至六层往上施工。

⑵本阶段以结构为先导，加大人、财、物的投入，配备足够的模板、架料和设备。安装预留预埋、防水和其他专业管线的敷设、室外工程如管线开挖、土方回填、场地平整、路基、铺地砖施工等根据图纸到位时间适时插入。该阶段的重点在于模板制作和大木模拼装质量的控制，特别是梁、柱、墙、板接头节点的拼装。

3.3.4安装施工阶段：以安装工程施工为先导，砌体、抹灰、屋面等土建施工提前插入，为安装创造工作面，以便安装分包专业按照“先下后上，先主管后支管，先预制后安装”的原则，实行平面分区、立体交叉作业的流水式施工方法。按系统工作原理精心组织、协调各专业各工序，利用空间换取时间，全面展开各项安装工程施工任务，并为装修及其他专业分包提前插入创造开作面。

3.3.5装饰施工阶段：本阶段以装饰工程施工为先导，在该阶段将大力加强各专业协调管理力度，使装饰安装相互创造工作面，优质、高效、低耗地完成本工程的施工任务。土建、安装、其他专业分包密切配合，严格执行成品保护制度并互为创造工作面，确保装饰工程全面铺开。

3.3.6综合调试、竣工收尾阶段：本阶段我们将加紧整个工程的整套收尾。清洁卫生和成品保护，搞好安装及设备调试，引好室外管线，加紧各项交工技术资料的整理，确保工程的一次验收成功。

3.4施工进度计划

为了确保工期目标的实现，我们将总工期分解为4个工期控制点

第一控制点：施工准备及±0.00以下工程        45天

第二控制点：主体工程                        120天

第三控制点：屋面及室内外装修                150天

第四控制点：场地及资料整理、竣工验收、收尾   15天

3.5组织协调

3.5.1按总进度计划制定控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定修正高速下一个节点的实施要求。

3.5.2项目经理部以周为单位，提出工程简报，向建设单位、监理和有关单位反映，通报工程进展情况及需要解决的问题，使有关方面了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。

3.5.3制订日生产协调会制度：项目工程部牵头每天下午5：00组织由项目各相关部门、分包管理层参加的生产协调会，及时下达任务，以日计划保证周计划、周计划保证月计划以实现工期要求。

3.5.4制定图纸会审制度、图纸交底制度：在正式施工之前，项目经理部、工程部、技术部、安装部的人员核对图纸，参加由建设单位组织的图纸会审，图纸交底会中确定的内容形成一份施工文体，确保工程顺利进行。

3.3.5制定专题讨论会议制度：遇到较大问题时、建设单位、设计院、监理、总包方聚到一起，商讨解决，该专题讨论会不定时召开。

3.3.6制订考察制度：

⑴我公司是ISO9001体系谁企业，根据OSO9001体系管理要求，项目的分供方要三家以上参与竞争，因此，制订考察制度，组织建设单位、监理共同对主要分包进行考察，以过综合评比，最终选定合格、满意的分包方。

⑵通过预控、过程检验、最终报验、定期教育等主要方式实现本工程质量、安全目标。各主要分项工程均应实行样板制，样板经建设单位、监理、施工三方认可后，方可进行大规模施工。

3.6主要项目工程量（见投标预算书）

3.7主要劳动力计划

劳动力实行专业化组织，按不同工种，不同施工部位来划分作业班组，使各专业班组从事性质相同的工作，提高操作的熟练程度和劳动生产率，以确保工程施工质量和施工进度。根据工程实际进度，及时调配劳动力，实行动态管理。（详见附表三）

四、施工准备

4.1技术准备

4.1.1图纸 图集 规范 规程

4.1.1.1审图：收到建设单位提供的图纸后，及时进行内部图纸会审，并把发现问题汇总；参与由建设单位、监理、设计等单位参加的图纸会审，进行会审记录的会签、发放、归档。

4.1.1.2管理人员（包括经理部和配属劳务队伍管理人员）培训：组织管理人员旁看、旁听公司赣州市市级优良奖工程的检查、评审，学习提高管理人员的质量、技术意识；组织管理人员听取有关长城杯方面的讲座。

4.1.1.3劳务人员培训：两周利用同一安全会机会组织一次由经理部和配属队伍管理人员参加的质量、技术意识提高会。

4.1.2拟投入的主要材料试验、测量、质检器具配 制表（见附表二）拟投入的主要施工机械设备表（见附表一）

4.1.3技术工作计划

4.1.3.1分项施工方案编制计划

施组、方案编制计划表

| 序号 | 施组、方案名称 | 编制人 | 要求完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《施工组织设计》 | 公司技术部 | 开工前 |
| 2 | 《项目质量计划》 | 公司技术部 | 开工前 |
| 3 | 《钢筋工程方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 4 | 《模板设计方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 5 | 《混凝土施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 6 | 《沉管灌注施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 7 | 《土方回填施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 8 | 《临时用水施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 9 | 《临时用电施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 10 | 《测量方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 11 | 《试验方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 12 | 《计量器具选用方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 13 | 《脚手架及防护体系施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 14 | 《技术资料目标设计》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 15 | 《成品保护方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 16 | 《现场文明施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 17 | 《环境管理方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 18 | 《现场消防保卫方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 19 | 《水电工程施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 20 | 《雨期施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 21 | 《装修、装饰施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 22 | 《井架、龙门架装、拆施工方案》 | 项目技术部 | 开工前 |
| 23 |  |  |  |

4.1.3.2主要试验工作计划：根据建设部颁布的《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，见证取样送检计划如下：

⑴在监理人员见证下，由施工单位试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样，并送至经过省级以建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量谁的质量检测单位进行试验。

⑵下列项目进行有见证取样和送检：

1）用于承重结构的混凝土试块；

2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；

3）用于重结构的钢筋原材及连接接头试件；

4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；

5）用于拌制混凝土和砌筑

6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；

7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；

⑶单位工程有见证和送检次数不得少于试验总次数30%，试验溻次数在10次以下的不得少于2次。

⑷相关取样原则

1）钢筋

钢筋原材取样：每批重量不大于60t。在每批钢筋中的任意四根钢筋上各截取50cm，两根作拉力试验（包括屈服点、抗拉强度和延伸率），另两根作冷弯试验。试验时，如有一个试验结果不符合规范所规定的数值时，则应另取双倍数量的试样，做第二次试验，如仍有个别项目不合格，则该批钢筋不予验收，不能用在正式工程上。

2）混凝土

(A)水泥检测：供货单位应提供产品合格证或质量检验报告，供货单位应按同产地同规格分批验收，散装水泥每500t为一验收批。检测项目：凝结时间、安定性、胶砂强度。

(B)砂检测：供货单位应提供产品合格证或质量检验报告，砂每500t为一验收批。检测项目：筛分析、含泥量、泥块含量。

（C）石子检测：供货单位就提供产品合格证或质量检验报告，石子第500t为一验收批。检测项目：筛分析、含泥量、泥块含量、针状和片状颗粒总含量、压碎指标值。

(D)外加剂检测：检测项目：减水率、抗压强度比、凝结时间差。

3)防水进场检验：材料进场后要取样复试，同一品种、牌号和规格的卷材，抽验数量为：大于1000卷抽取5卷；500-1000卷抽取4卷；100-499卷材抽取3卷；小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验，要求全部指标达到标准规定。

4)沉管灌注桩检测:检测项目:大小应变。

5）土方回填：回填土分层、分段取样做干密度试验，每300m2为一组。

4.1.4推广新技术应用

| 序号 | 新技术名称 | 项目 | 应用部位 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗直径钢筋连接技术 | 电渣压力焊 | 主体框架结构 | 施工员 |
| 2 | 新型模板应用 | 大型竹胶模板 | 主体框架结构 | 施工员 |
| 3 | 塑料管 | UPVC管 UPVC管 阻燃PVC管 | 排水管 | 施工员 |
| 4 |  |  | 给水管 | 施工员 |
| 5 |  |  | 电线管 | 施工员 |
| 6 | 其他适用技术 | 计算机应用 | 工程管理 | 技术 负责人 |
| 7 |  | 网络技术 | 施工全过程 |  |
| 8 |  | 砌体掺外加剂 | 主体砌体 |  |

4.2生产准备

4.2.1临时供电、供水

临时用水布置：本工程现场临时用水包括给水和排水两套系统。给水系统又包括生产、生活和消防用水。排水系统包括现场排水系统和生活排水系统。

⑴给水系统：本工程临时用水主要包括生活用水、现场施工用水及消防水三个部分，根据施工规范要求，产结合现场具体情况，考虑如下布置：

1）根据生活区和施工区分开的工程特点，生活用水和现场施工用水必须分开布置。

2）现场施工用水和消防水采用两路供水方式，总给水管采用DN100焊接管从市政给水管网接入施工现场，地上1—3层由市政管网直接供给，4层以上水泵加压供给。现场平面全部主管道均采用焊接管，局部需经常拆卸的管用丝扣或法兰连接；楼层以上管道全部丝扣或法兰连接。

3）楼层内消防与施工用水分两路供应，每层设置一个施工用水接点；每隔一层设置一只消防栓。消防栓采用口DN50，枪口Φ50mm外套丝铝质消火栓，每个消火枪处配备一根25m麻质沙龙带。

4）从现场西侧建设单位提供的市政管道网接口处，引入一根DN100的焊按管。

⑵排水系统：施工现场的各类排水必须经过处理达标后才能排入城市排水管网。沿街临时设施、建筑四周及施工道路设置排水明沟，并做好排水坡度，生活污水和施工污水经过沉淀处理后将清水排入市政管线。排水沟要定期派人清掏，保持畅通，防止雨期高水位时发生雨水倒灌生产、生活用水必须经过沉淀，厕所的排污必须经过三级化粪处理，食堂设隔油池。

⑶用水量计算：本着适应和满足工程整体和阶段性施工的需要：该工程主要分为：地下基础部分施工、主体施工、装修施工三个阶段。为了周密、合理地布置施工现场及生活区临时施工用水；确保施工用水安全合理及消防的需要。

1）现场施工用水量计算：

计算公式：q1=K1∑Q2·N1·K2/（T1·t·8×3600）

q1=1.05×(48494×300+9415×200+2295.58×30)

×1.5/340×2×8×3600=1.33(L/s)

2)现场机械用水量计算：

计算公式：q2=K1∑Q2·N2·K3/（8×3600）

q2=1.05×3×60/×2(8×3600)=0.01(L/s)

3)现场生活用水量计算：

计算公式：q3=P1·N3·K4/（t×8×3600）

q3=1000×40×1.4/(2×8×3600)=0.97(L/s)

4)生活区用水量计算：

计算公式：q4=P2·N4·K5/（24×3600）

q4=1000×100×2.0/(24×3600)=2.31(L/s)

5) 消防用水量取q5=10(L/s)

6)总用水量（Q）计算：

计算公式：

⑴、当(q1+q2+q3+q4)≤q5时

则Q=q5+( q1+q2+q3+q4)/2

⑵当( q1+q2+q3+q4)＞q5时, 则Q= q1+q2+q3+q4由于q1+q2+q3+q4=1.33+0.01+0.97+2.31=4.62(L/s)＜q5所以Q=q5+( q1+q2+q3+q4)/2=10+4.62/2=12.31(L/s)

D、管径的选择

d=0.0989m

取主水管直径d=0.1m，能够满足现场施工及生活用水的需要。

4.2.1.2施工用电

⑴施工用电负荷计算

1）电力负荷实际总容量计算式：

p=1.05(K1×∑P1/cosφ+K2×∑P2+K3×∑P3+K4×∑P4+K5∑P5)

2)施工用电总负荷（包括施工现场、办公区用电）计算

详临时施工用电方案

⑵施工现场临时用电平面布置：

1）施工现场电源由建设单位直接提供至施工现场内。

2）根据实际情况，埋敷四条干线：

总干线一：由总配电柜沿西侧围墙埋敷电缆至办公区、生活区、食堂分配电箱。

总干线二：由总配电柜埋敷电缆至施工现场分配电箱二，为龙架提升机、砼搅拌机专用线路。

总干线三：由总配电柜埋敷电缆至施工现场分配电箱三，为各楼层施工用电。

总干线四：由总配电柜埋敷电缆至施工现场分配电箱四，为西侧钢筋房、木工房提供电源。

4.2.2临时道路围墙：为便于现场管理，现场进行封闭式施工。根据现场实际情况，场地四周砌砖围墙。围墙上严格按建设单位、施工单位的C1标准做好C1标识。

对现场施工区域主要道路及材料堆场进行硬化处理，做好排水坡度，并在围墙周围砌筑排水沟，根据排污口位置设置沉淀池，进行有组织排水。同时在施工场地大门入口处设置洗车槽，以免扬尘污染。临建的布设根据建设单位提供的水、电源及市政管网综合考虑，按照生活区和生产区分开的原则，

做到不仅有利于施工生产，而且整体美观，现场除硬化区域外全部进行绿化，做到黄土不露天，不仅美化环境，而且减少污染。

由于本工程场地一般，施工机具投入多，因此在平面布置中应重点考虑临时交通道路的布设、垂直运输机械的布设、大宗材料的堆放场地等几个方面。

①施工现场临时运输通道沿施工现场一圈，临时道路宽度为5m，通过临时道路的布设可使施工所需的各种材料方便地运输至各生产区，各种材料依照“分区就近堆放，临路堆放”的原则，其中钢筋加工堆放场地、模板堆放场地等垂直运输困难的大宗材料堆放在提升设备旁。

五、主要施工方法及技术措施

5.1测量放线及沉降观测

⑴布设测量控制网

本工程以总平面图及规划红线为基准点，引测出各栋角点，建立起场区首级控制网。经复核检查，精度符合规范后，再用全站仪引测各单体建筑物轴线控制点，布设主轴线。在不受施工干扰且通视良好的位置设置控制引桩，在围墙上做好显著标记。注意桩位保护，同时施工过程中定期复查轴线控制网，确保测量精度。根据城市规划部门提供的高程控制点，用精密水准仪进行闭合检查，布设5—6个水准点，测设出建筑物高程控制网，闭合差控制在3mm以内。

⑵地上部分施工测量

采用内控法进行平面轴线的控制，利用激光垂准仪竖向投点。每个区各布设4个内控点，从二层开始，每层各点位预留200mm×200mm洞口，以便激光通过。或采用正倒镜投点法向施工层投射点位，进行平面定位。高程传递采用50m铟钢尺沿外加要向上传递，每层传递3个水准点以便相互校核，以其平均点引测水平线。

⑶沉降观测

采用几何水位测量方法进行沉降观测，沉降观测网布设成闭合线路。沉降观测次数：主体结构施工时每层观测一次，封顶后每月观测一次，如遇异常天气或不均匀沉降则加密观测。施工的建筑物设13个观测点，具体位置是：

A×2       C×1       E×2     G×2     G×4      G×8

G×9       B×10      B×11    F×11    E×9      G×10    G×11

5.2采用Ф480锤击沉管灌注桩基础

根据图纸设计采用Ф480沉管灌注桩，因此，须按锤击沉管灌注桩的相关技术要求施工，在下锤之前必须调整好垂直度，保证桩身的垂直。放置钢筋笼时要注意放置到位，灌注砼时要确保砼的质量。在桩灌注完毕时，应注意做好保护成品，避免机械搅动，以免桩身出现断裂情况。在桩基础施工完毕，须请具有检测资质的单位对桩进行实地检测，并向建设、质监、监理出具检测报告。

5.3钢筋工程：

⑴钢筋原材要求

1）进场热扎光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》（GB701-92）和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》（GB13013-91）的规定；进场热扎带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》（GB1499-91）的规定。

2）每次进场钢筋必须具有出厂合格证明、原材质量证明书和原材试验报告单。进场钢筋通过原材试验鉴定的抗拉强度必须≥设计强度，抗弯强度符合相关规范。

3）进场钢筋规格、形状、加工尺寸必须符合相关规范要求。

4）进场钢筋由物资部牵头组织验收。验收时要严格按相关规范、配筋单及本方案执行，不合格的钢筋坚决组织退场，并做好相关物资管理记录和重新进场计划。

5）钢筋进场后必须严格按分批同等级、牌号、直径、长度分别挂牌堆放，不得混淆。存放钢筋的场地为现浇混凝土地坪，并设有排水坡度。堆放时，钢筋下面要垫垫木或混凝土墩，离地面不宜少于20cm，以防钢筋锈蚀和污染。

⑵钢筋现场加工

1）严格按照钢筋配料单加工。

2）确定弯曲高速值、弯钩增加长度、箍筋调整值等参数，保证下料长度准确。

3）严格控制钢筋除锈、调直（冷拉率：I级钢≤4%、II级钢≤1%）、切断、成型每道工序。

4）配筋及半成品钢筋在现场加工。钢筋半成品要标明分部、分层、分段和构件名称，按号码顺序堆入，同一部位或同一构件的钢筋要放在一起，并有明显标识，标识上注明构件名称、部位、钢筋、尺寸、直径、根数。

⑶钢筋的连接与锚固

1）钢筋接头宜优先采用焊接接头（闪光对焊、电渣压力焊）

2）下列情况必须采用焊接和搭接接头：梁支坐负筋在支坐边缘L/3范围内（L为梁净跨）；梁底钢筋在跨中L/3范围内；d≥22的钢筋。

3）各类构件受力钢筋搭接长度、锚固长度除配筋构造大样及各图中注明者外，锚固长度LA=35d，且不小于250mm；搭接长度LL=45d，且不小于300 mm。

(a)根据设计及规范要求，本工程钢筋的最小锚固长度如下：

I级钢筋25d或≥250mm;且末端做弯钩

II级钢筋35d或≥250mm

(b)根据设计及规范要求，本工程钢筋的最小搭接长度为：

I级钢筋30d或≥300mm

II级钢筋42d

©钢筋搭接处，应在中心和两端用钢丝扎牢；

(d)搭接接头的末端，距钢筋弯折处，不得小于10d，接头不宜位于构件的最在弯矩处；

(e)钢筋的搭接接头应相互错开，同一断面延拓钢筋搭接率不得超过50%，同一位置处双排钢筋的搭接位置相互错开，错开间距不小于42d。

5）受力钢筋接头应尽量错开，同一截面钢筋接头面积不得超过该截面配筋总面积的50%（焊接或挤压接头时）或25%（绑扎时）。

根据工程实际情况并满足设计和规范的要求，本工程柱竖向钢筋连接采用电渣压力焊；梁纵筋连接采用闪光对焊；楼板纵筋连接采用搭接，搭接长度为45d。

⑷保护层必须符合图纸及相关规范要求。

⑸钢筋绑扎和连接

1）参加机械连接、焊接作业的人员必须经过厂家技术培训，并经考核合格后方可持证上岗。

2）钢筋绑扎安装必须符合《混凝土结构工程施工验收规范》（GB50204-92）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）的要求。梁筋保护层设塑料卡，@=1000处设梁筋保护层。

3）柱筋施工：柱筋按要求设置后，在其板上口增讥设一道限位箍，保证柱钢筋的定位。柱筋上口设置一钢筋定位卡，保证柱筋位置准确。柱筋采用塑料垫块。

4）梁筋施工：在梁箍筋上加设塑料定位卡，保证梁钢筋保护层的厚度。

5）梁、柱箍筋端头做成135。弯钩，平直部分长度不小于10d。箍筋与主筋要垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，箍筋弯钩叠合处应沿梁、柱主筋交错布置绑扎。加密区长度及箍筋间距均应符合设计要求，梁端第一道箍筋设置在距柱节点边缘50mm。

6）在主次梁受力筋下、顶板筋下均加塑料定型垫以控制保护层，梁侧加环行塑料卡，卡住箍筋，以保证梁的主筋保护层符合设计要求。在较大的梁内需放置“工”字形（φ25）钢筋支撑，以保证钢筋骨架的保护层。

7）顶板双层钢筋片之间加钢筋马凳选用Φ16钢筋加工，采用双“A”形。马凳支撑在垫块上，其高度应为（底板厚-垫块厚-上层筋保护层厚-上层钢筋网厚）。第隔1.5m放置一个：

8）中间层过梁必须有一根箍筋进入支座50mm左右，顶层过梁在主筋范围内加密。

9）较为复杂的墙、柱、梁节点由配属队伍技术人员按图纸要求和有关规范进行钢筋摆放放样，并对操作工人进行详细交底。

10）工程结构中要预埋各种机电预埋管和线盒。在埋设时为了防止位置偏移，在预埋管和线盒，附加钢筋、主筋等。附加钢筋与主筋用粗铁丝绑扎

11）绑扎必须达到的质量标准：绑扎骨架外形尺寸的允许偏差（比规范提高一个等级）

12）绑扎必须遵循“七不绑”：即未弹线不许绑；弹线后偏位钢筋未按1：6调整不许绑；施工缝剔凿未露出石子不许绑；施工缝未清理干净不许绑；钢筋接头未达要求不许绑；钢筋接头未错开规范要求的间距不许绑；被水泥浆污染的钢筋未清理干净不许绑。

13）所有绑扎竖向钢筋的扎丝一律向内，不得外露。以防时间长后扎丝生锈影响混凝土外观。

5.4模板工程：

模板体系选择恰当与否，直接关系到施工质量、施工进度、成本投入。因此，在编制施工组织设计前项目根据设计图纸对模板体系的选型进行了可行性研究，基础面积大，结构形式变化多，选择木模较为有利。因为木模按流水段配置周转4-5次正好出±0.000。从材料投入和质量上都比较合适。而在地上结构施工时，因地上结构形式基本上比较统一，选择周转次数多、施工质量易于得到保证的大钢模较为有利。

⑴模板结构设计按清水混凝土要求考虑。

由于现阶段我国尚无清水混凝土施工标准，根据有关资料，制定了本项目清水混凝土的施工标准，要求拆模后构件达到：

1）表面平整光滑，线条顺直，几何尺寸准确（在规范允许范围内）。

2）混凝土表面颜色均匀一致，无蜂窝麻面、露筋、夹渣、粉化、锈斑和明显气泡存在。

3）模板拼缝痕迹应具有规律性，结构阴阳角部位方正，无缺棱掉角，上下楼层的连接面平整光洁，施工完后无需抹灰或仅须涂料罩面即可达到 相当于中级抹灰的质量标准。

⑵模板选型：

(A)基础梁模板：基础采用木模。

顶板、梁模板：顶板、框架梁模板选用九夹板18mm厚双面覆膜木模板、50mm×100mm木枋作辚次搁栅，部距30cm；下方垂直其平铺截面100×100木枋为主搁栅，间距为900mm。支撑为扣件式脚手架。考虑流水施工，模板、支撑配足二层用量。

梁底模、板底模；柱、梁、板相接处，采用九夹板做模板。楼板底模下设50×100木枋作辚纵向小搁栅，部距为250mm，支撑体系采用钢管脚手架。梁底模铺在木枋50×100mm的小搁栅上，间距根据梁宽尺寸定为200mm之间，主搁栅采用100mm×100mm木枋。梁侧模采用φ48钢管做水平背楞，梁中央和梁底模下口应设φ14拉杆一道。梁侧向加斜，以确保梁模稳定，间距为600mm。

2）地上部分；

(A)柱模板：柱模板采用18mm厚双面覆膜木模板。[8槽钢抱箍加固，普通梁侧模及底模采用双面覆膜板（δ=18mm）制作成定型模板，柱、梁、板相接处，也采用九夹板作成定型模板。

(B)楼梯底模板采用覆模木模板，底模超出侧模2-3cm。侧模、踢步模板和跑步模板按图加工成型，现场组装。为了保证跑步板一次成型，踢步模板下口背枋倒45。角，便于铁抹子收光。

⑶模板施工；为保证施工质量，模板施工实行样板引路，经三方认可后再进行大面积施工。

1）模板支设严格按模板配置图支设，安装前先弹出模板就位线。

2）安装模板前棉布必须清理干净并刷好隔离剂，隔离剂涂刷均匀并不对钢筋造成污染。水电予埋盒、予埋件、门窗洞口予予埋完毕，保护层厚度满足要求，并输完隐检记录。

3）墙模安装主要施工工艺流程：

施工缝消理→放线→焊限位→安设门洞口模板→安装内侧模板→安装外侧模板→调整固定→预检

4）顶板模板支设主要工艺流程：

搭设满堂脚手架→安装主龙骨→安装次龙骨→铺板模→校正标高加设立杆水平拉杆→预检

5）楼梯模板支设：楼梯模板施工，先支好板底，再支倒三角跑步板，跑步模应注意第一步和最后一步的高度与装修高度的关系。

6）墙模板支设前一定要将施工缝处清扫干净。梁模板支设时，在支坐处要留设清渣口。

7）为保证墙柱截面尺寸，其模板在安装前必须在钢筋上绑扎限制模板因加固而例截面减小的撑铁，门窗洞口模板支设前必须安设限制模板跑位的限位筋。撑铁和限位筋尚应具有一定的强度。

8）现浇钢筋混凝土梁、板，当跨度大于或等于4 m时，模板应起拱；当设计无具体要求时，起拱高度为全跨长度的2.5/1000。

9）模板拼缝严密，楼板模板与墙模板、门窗洞口模板与墙模板、墙模板与墙模板、柱模板与柱模板、楼板模板与楼板模板之间的缝隙用密封条嵌实，大钢模与楼层之间的缝隙用海绵条或塑料管嵌实，外墙装饰条用橡胶条和密封条嵌实。

⑷拆模条件（通过制作同条件试块并作试验来确定）

⑸进场木模板必须符合相应质量标准。

⑹模板安装必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》

(GB50204-92)模板安装质量的要求。

5.5混凝土工程：

⑴工程采用现场拌制混凝土。

1）对混凝土坍落度的要求施工现场根据气温条件、运输时间（白天或夜天）、运输道路的距离、混凝土原材料（水泥品种、外加剂品种等）变化、混凝土坍落度损失等情况来适当地调整原配合比，确保混凝土浇筑时的坍落能够满足施工生产需要，确保混凝土供应质量。当气候有变化时，要求现场混凝土搅拌站提供不同温度下、单位时间内的坍落度损失值，以便现场能够掌握混凝土在现场的停置时间。并且可以根据混凝土浇筑情况随时调整混凝土运输的频率。浇筑混凝土时，对到场的混凝土实行每台班必测坍落度，试验员负责对当天施工的混凝土坍落度实行抽测，混凝土工长组织人员对每车坍落度测试，负责检查每车的坍落度是否符合混凝土技术要求，并做好坍落度测试记录。

⑵对混凝土初凝时间的要求：为了保证混凝土浇筑不出现冷缝，施工过程中将根据现场实际情况和环境温度对现场混凝土搅拌站提出具体的初凝时间要求。

⑶对现场的要求：

1）现场收料人员要认真填写混凝土施工记录，详细记录每台班混凝土入模时间、浇完时间。以便分析混凝土在供应过程中其质量是否能得到有效保障。

2）施工准备

A）材料准备：混凝土保温用的塑料薄膜、草袋等按材料计划进场。

B）机具准备：机具做好保养和维修工作，确保使用时运转正常；各类小型手工用具的购置齐全；测温仪器提前购置并做好调试工作。

B）技术准备：编制底板施工方案，经审核可行后向各相关人员（包括各工长和施工班组）进行技术交底。

⑷柱混凝土浇筑：柱子混凝土一次浇筑到梁下口，且高出梁下口3cm（待拆模后，剔凿掉2cm，使之漏出石子为止）。柱混凝土强度等级高于梁（或板）两个等级时，梁、板混凝土浇筑前，先用浇筑柱头处高强度的混凝土，且在混凝土初凝前再浇筑梁、板混凝土≥h/2。

⑸楼梯混凝土浇筑：楼梯间竖墙混凝土随结构剪力墙一起浇筑混凝土，一次成型。楼梯段混凝土自下而上浇筑，先振实底板混凝土，达到跑步位置时再与踏步混凝土一起浇捣，不断连续向上推进，并随时用木抹子将踏步上表面抹平。

⑹施工缝混凝土浇筑：施工缝处必须待已浇自由筑混凝土的抗压强度不小于1.2MPa时，才允许继续浇筑，在继续浇筑混凝土前，施工缝混凝土表面要剔毛，剔除浮动石子，用水冲洗干净并充分润湿，下料进要避免靠近缝边，机械振捣点距缝边30cm，缝边人工插捣，使新旧混凝土结合密实。

⑺混凝土养护：项目成立混凝土养护小组。竖向、水平均采用无水养生液。冬期施工时做好测温点的布置及测温记录，竖向结构，在钢模板背面覆盖聚苯板进行保温处理，水平结构还需采用塑料薄膜和防火草帘进行覆盖。夏季炎热天气，竖向和水平结构还需采取淋水措施。养护时必须保证混凝土的养护时间。

⑻混凝土试块：

(A)现场建立标准养护室，并设置专职试验员负责管理。

(B)混凝土试块的制作、养护、送检和收集资料由专职试验员完成，并将资料及时反馈给现场监理。

⑼成品保护工作：拆模必须执行拆模申请制度，严禁强行拆模。板浇筑完后，混凝土强度达到1.2MPa以后，始允许操作人员在上行走，进行一些轻便工作，但不得有冲击性操作。墙、柱阳角，楼梯踏步用小木条（或硬塑料条）包裹进行保护（见图5-31）。满堂架立杆下端垫木枋。利用结构做支撑点时，支撑与结构间加垫木枋。

5.6垂直运输

⑴根据现场实际情况，施工阶段布置2台井子架，用于满足主体及装修阶段的垂直运输要求。

⑵井字架装拆方案详见专项工方案

5.7架子工程

⑴根据工程建筑外形特点，并结合现场实际情况，选择扣件式落地脚手架。

⑵具体施工方法详见《脚手架方案》

5.8砌筑工程

⑴专职测量人员放出轴线，根据图纸、轴线弹好墙体边线及门窗洞口位置。

⑵砌筑前应根据砌块皮数制作皮数杆，并在墙体转角处及交换接处树立。皮数杆间距不得超过15m。砌筑墙要与构造柱、圈梁及拉接筋连接成一整体，并按照规范和设计图纸的要求施工。墙体砌筑时应单面挂线，随着砌体的增高要随时用靠尺校正平整度、垂直度。

⑶砌筑时必须遵守“反砌”原则，即砌块底面向上砌筑，上下皮应错缝搭砌。

⑷水平灰缝应平直、砂浆饱满，按净面积计算砂浆的饱满度不应低于90%，竖向灰缝应采用加装方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝，其砂浆饱满主东宜低于80%。

⑸墙体转角处即交接处应同时砌筑,如不能做到,应留马牙槎。

⑹每天砌筑高度小于1.8m。

⑺在砌筑砂浆终凝前后时间内，应将灰缝刮平。

5.8装修工程

5.8.1内墙饰面

本工程内墙为：高级仿瓷涂料

1）施工准备

⑴材料要求

涂料：仿瓷涂料需有产品合格证、出厂日期及使用说明。

颜料：各色有机或无机颜料，应耐碱、耐光。

⑵主要机具：

应备有高凳、脚手板、半截大桶、铜丝箩、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、开刀、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布、板丝等。

2）作业条件：

⑴墙面应基本干燥，基层含水率不得大于10%

⑵抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕，为确保墙面干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

⑶门窗玻璃要提前安装完毕。

⑷地面已施工完，管道设备安装完，试水试压已进行完。

⑸大面积施工前应事先做好样板间，经有关质量部门检查鉴定合格后，方可组织班组进行大面积施工。

⑹冬期施工室内涂料工程，应在采暖条件下进行，室温保持均衡，一般室内温度不宜低于+10。C，查对湿度为60%，不得突然变化。同时应设专人负责测试和开关门窗，以利通风排除湿气。

3）操作工艺

工艺流程：

基层处理→修补腻子→刮腻子→施涂第一遍仿瓷涂料→施涂第二遍仿瓷涂料。

4）成品保护

⑴施涂前应首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂料质量。

⑵施涂墙面涂料时，不得污染地面、踢脚级、阳台、窗台、门窗玻璃等已完成的分部分项工程。

⑶最后一遍涂料施涂完后，室内空气要流通，预防漆膜干燥后表面无光或光泽不足。

⑷涂料未干前，不应打扫室地面，严防灰尘等沾污墙面涂料。

⑸涂料墙面完工后要妥善保护，不得磕碰污染墙面。

5）应注意的质量问题

⑴涂料工程基体或基层的含水率：混凝土和抹灰表面施涂水性和乳液薄涂料时，含水率不得大于10%。

⑵涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。

⑶透底：产生的主要原因是漆膜薄，因此刷涂料时除应漏刷外，还应保持涂料的稠度，不可加不过多。

⑷接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积施涂时，应配足人员，互相衔接好。

⑸刷纹明显：乳液薄涂料的稠度要适中，排笔蘸涂料量要适当，风流人物刷时要多理多顺防止刷纹过大。

5.8.2外墙饰面工程

本工程外墙饰为：外墙铝板塑料板面层。

做法：（1）15厚聚合物乳液水泥砂浆1：2：4找平。

（2）聚合物乳液水泥砂浆按重量1：1拌均做防水涂膜层1厚。

（3）4厚聚合物乳液水泥砂浆1：2：4粘贴100*100方块砖，纯水泥浆扫缝，并加浆勾缝封实。

（4）基层干燥后，再贴铝板塑料板面层。

5.8.3楼地面工程

本工程楼地面为抛光耐磨砖楼地面。卫生间地面为耐磨防滑砖。

5.8.4门窗工程

⑴本工程门为不锈钢豪华门、实木门和塑钢百页门。

⑵各种门窗的制作的质量要符合规范要求，门窗安装位置、开启方向符合设计要求，安装必须牢固，固定点符合设计要求和规范的规定；窗框与墙体间应嵌填严密，嵌填材料符合要求；门窗扇安装要求顺直，开关灵活、稳定、无回弹和倒翘；小五金安装要求位置适宜，槽 边整齐，槽深一致，尺寸准确；门窗表面应洁净，无划痕、碰伤、锈蚀；涂胶表面光滑、平整，厚度均匀，无气孔；门窗安装偏差要控制在允许范围内。

5.9季节性施工

⑴雨期工程

1）雨期时间：2006年3—4月。

1）雨期施工分项工程有：砌体工程、装饰工程等。

2）现场临时排水系统包括：施工区域排水系统和生活区域排水系统。

3）脚手架防雷采用与结构防雷（或防雷带）相连接的办法。

4）在现场设立天气预报黑板，由天气预报员每日更新最近天气情况。

5）进入雨期施工前认真查看现场总平面布置图，做好现场临时排水沟，保证现场雨水的顺利排除。

7）雨期用材料必须在3月前全部进入施工现场。

8）成立雨期施工防汛抢险小组。

9）必须保证外脚手架下部回填土的质量。

10）雨期施工临电作业必须符合要求。

11）雨期施工必须做好洞口防雨措施。

12）冬期施工详见《冬期施工方案》

5.10设备安装

详见《安装施工方案》

六、主要施工管理措施

6.1保证工期措施

⑴项目经理部对工程质量及施工过程按照《项目质量保证体系》、《组织保证措施》、《劳务素质保证措施》、《质量管理程序》、《采购要素控制》、《原材料、半成品检验，试验计划》、《成品保护措施》、《经济保护措施》、《合同保证措施》严格控制。本工程将严格按照ISO-9001的工作程序开展各项工作，对各工序的工作质量严格把关；全面实行计划控制，制定阶段性工期目标，严格执行关键线路工期，以小节点保大节点，对工期进行动态管理，确保阶段目标得以完成。根据施工中出现的影响关键线路的因素，及时分析原因，找到解决办法；并及时将网络计划进行调整，再按照调整后的关键线路组织实施。从而使施工在经常变化的资源投入及不可见因素的动态影响下，始终能够对工期进行纠正及控制。严格按计划管理，定期召开由各配属队伍参加的工程例会，解决施工中出现的各种矛盾。这样就能保证整个工程的工期，避免了盲目性，做到心中有数。

⑵在项目经理部成立特别小组，积极和设计配合，了解设计意图，解决施工过程中图纸表达不表或需要及时修改的具体问题。充分发挥我项目补充详图设计能力，为工程顺利进行创造条件。

6.1.1采用先进的施工技术和机械设备

⑴本工程地上顶板模板采用扣件钢管支架支撑体系。

⑵柱子钢筋采用竖向电渣压力焊接技术。

⑶根据工程工期、工作量、平面尺寸和施工需要，合理安排现场材料垂直运输和水平运输。现场固定设置1台混凝土搅拌机及砂浆搅拌机，以满足现场混凝土需求。极大地提高了劳动生产率，保证了施工进度。

⑷加强总包协调管理，项目经理部指定专人根据不同配属队伍的进场时间对分包进行协调管理，并主动配合专业分包队伍的施工，为分包单位施工创造条件，使各工序衔接有序。

6.1.2专业施工保证

⑴项目经理部是集技术含量大、施工组织能力强、具有专业技术优势的专业队伍组成的配属队伍实体，专业队伍主要有：装备精良的专业配属队伍作为本项目的施工保障，为工程项目最终实现工期、质量目标提供了专业化施工手段。

⑵采用成建制的劳务配属队伍：信誉良好、素质高的配属 队伍是保证工程按期完成的基本条件之一。通过项目经理部严格的管理和控制，保证分部分项工程施工一次验收通过，减少由于质量原因千万的工期延误，确保工期目标的实现。

⑶专门成立协调部施工期间，项目专门成立协调部，负责和建设单位联络，协调各施工工种、各专业分包队伍之间的工作，了解建设单位和设计意图，力争为工程施工创造条件。为尽量避免装修与专业队施工相互交叉的影响，必须遵循下列原则：

①水电安装进度和各专业进度必须服从总的进度计划，选择合理的穿插时机，在经理部的统一协调指挥下施工，使整个工程形成一盘棋；②建立固定的协调制度，各专业穿插和施工所遇到的问题均通过协调解决；

③一切从大局出发，互谅互让，密切配合，土建杰水电安装创造条件，水电安装要注意对土建成品及半成品的保护。

⑷定期召开生产例会：每天项目经理部召集各施工方、各专业召开生产碰头会、生产例会，及时解决工程施工中出现的问题，同时为下步生产工作提前做好准备。

⑸引进竞争机制：引进竞争机制，选用高素质的配属队伍，并采取经济奖罚手段，加大合同管理力度，以为合同为依据严格履行合约工期。

⑹加强成品保护：建立成品保护制度，项目经理部将派专人分管此项工作，同时将各专业配属队伍的成品保护人员统一纳入到项目部指定人员的管理之中。

⑺项目经理部将根据工程总控计划对物资、设备采购做出有效实施措施，保证物资按期供应。进入装修和安装阶段，各专业配属队伍均处于交叉施工，项目经理部在为配属队伍创造施工工作面的同时，将积极科学合理地组织各工序穿插作业。

⑻制定出严密周详的季节性施工措施，使处于季节性施工的主要工序能够保质、保量完成。

⑼为了保证质量和工期，全面调动公司资源配合项目经理部顺利完成本项目的施工任务。由综合办公室负责工地接待组，主要解决施工期间的扰民和民扰问题，使工程得以顺利进行。

6.2保证质量措施

6.2.1工程质量标准：本工程按照《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300-88）的要求和国家现行质量评定标准进行质量评定。

6.2.2.1质量管理文件的制定：

根据公司质量方针、ISO-9001质量标准和公司《质量保证手册》，推行“一案三工序管理措施”即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”和QC质量管理活动；编制项目《质量计划》、《质量检验计划》和《过程精品实施计划》，并把质量职能分解，严格按照计划实施。

6.2.2.2质量保证体系：

建立由项目经理领导，技术负责人、生产经理中间控制，专职质量员检查的三级管理系统，形成从项目经理到各施工方、各专业队的质量管理网络。

6.2.3质量保证措施

6.2.3.1组织保证措施：明确各岗位责任分工职责。

⑴项目经理：项目经理是质量管理工俾的领导者与管理者，是工程质量的第一责任者，应对工程质量管理全过程及其质量结果负责；领导与组织有关人员编制项目质量计划。

⑵项目总工、技术负责：对质量负有第一技术责任；负责组织编制项目质量计划；贯彻执行技术法规、规程、规范和涉及质量方面的有关规定、法令等具体领导质量管理工作，领导组织开展QC小组活动。

⑶生产负责人：对工程质量负领导责任；具体负责工程质量问题的处理和质量事故的调查，并提出处理意见上报公司；对专业工长的日常工作予以具体的指导与帮助，协助他们解决施工中出现的疑难问题；⑷质量总监：对产品的交验质量负责，负责向监理单位报验分项工程资料，并协同工长做好现场的检查工作；随时指出工程上的质量问题，并协同现场技术协调部编制质量问题处理措施和不合格品纠正措施；定时向公司上报质量月报，组织开展QC小组活动。

⑸预算部：抓好旬（周）作业计划；按合同质量目标对各配属队伍、各专业分公司进行监督与管理。

⑹技术部：监督、检查配属队伍对施工组织设计与施工技术方案实话情况；负责对分承包方的技术交底，并检查是否按交底要求施工；推广新技术、新材料、新工艺；收集、保存好相关的技术资料，检查施工技术资料是否与施工进度同步、分供方采购材料质量的控制；参加图纸会审。

⑺工程部：组织施工过程中的质量自检，并提出自检报告，对工程质量负责；施工过程中矛盾与问题的处理；负责QC活动的开展与指导；参与质量事故的处理；参加隐蔽验收，中间结构验收和交工验收；负责安全生产；负责对机械设备的管理；参与样板的审议、修改、检验、实施与首检；核定分部、分项工程质量，准确真实反映工程施工质量状况。

⑻物资部：负责自施项目的物资供应。组织进场材料，设备的检验与验收。制订进场材料计划和定货计划；材料、设备样品与相关资料的汇集、贮存归档工作；负责对限额领料的管理，对项目材料成本核算负责；负责各分包材料、设备进出场及半成品加工动态统计的工作。配合技术质量部负责分供方资的考察、推荐工作。负责对项目主要材料进场时间、进场计划的安排。

6.2.3.2采购物资质量保证

项目经理部物资部负责物资统一采购、供应与管理，并根据ISO-9002质量标准和公司物资《采购手册》，对本工程所需采购和分供言供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

⑴采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货；

⑵物资科委托分供方供货，事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料供应在合格的分供方中选择；

⑶实行动态管理。物资科、公司和项目经理产等主管部门定期对分供方的业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

⑷加强计量检测，项目设计量员一名（周伟响）。采购物资（包括分供方采购的物资），根据国这用地方政府主管部门的规定及标准、规范、合同要求及按质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

6.2.3.3技术保证措施

⑴专业施工保证

项目经理部按照公司对工程建设过程各工序要求，组织各专业技术厂家（公司）在现场设立现场驻点，重点在于发挥各专业技术厂家（公司）技术优势。项目在模板的选择上更是如此，确保混凝土表面达到清水混凝土标准。

⑵劳务素质保证

本工程选择具有一定资质、信誉好的施工队伍参与工程施工，同时，充分发挥公司对施工队伍完整的管理和考核办法的优势，对施工队伍进行质量、工期、信誉和服务等多方面的考核。从根本上保证项目所需劳动者的素质，从而为工程质量目标奠定坚实的基础。

⑶加强成品保护：

上道工序与下道工序之间要输交接手续，证明上道工序完成后方可进行下道工序。分包在进行本道工序施工时，如需要碰动其他专业的成品，本道工序施工的分包必须以书面形式上报经理部，经理部协调好后方可进行作业。

模板吊装时轻起轻放，拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬。拆模时要严格执行拆模强度。混凝土施工完后未到规定强度不得上人踩动。冬期施工随浇筑随时进行覆盖，铺盖完后设专人进行看护。

装修施工期间，由于工期较紧，装修等级较高，各工种交叉频繁，对于成品和半成品，通常容易出现二次污染、损坏和丢失，工程装修材料为一旦出现污染、损坏或丢失，势必影响工程进展，增加额外费用，因此装修施工阶段成品（半成品）保护的主要措施：

1）设专人负责成品保护工作

2）制定正确的施工顺序：制定重要房间（或部位）的施工工序流程，将土建、水、电、消防等各专业工序相互协调，排出一个房间（或部位）的工序流程表，各专业工序均按此流程进行施工。严禁违反施工程序的做法。

3）做好工序标识工作：在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。采取护、包、盖、封防护：做好“护、包、盖、封”等各项措，对成品和半成品进行防护和由专门负责人经常巡视检查，发现有保护措施损坏的，要及时恢复。

4）工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或挂失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。

5）在立好门框后应在1.2m以下部位使用多层板将门框周圈包钉好，防止碰撞。

6）砂浆、面砖在运输过程中应注意防止破坏门框及各种饰面阳角。

7）油漆施工前将地面清理干净，各种五金管件做好保护。油漆未干前，应设专人看护防止触摸。

8）在施工过程中要注意其他专业成品的保护，不得蹬塌各种卫生器具、水暖管道、铝合金门窗等。

9）在装修阶段入户进行电气焊作业时，要用挡板等保护焊点周围的瓷砖、地砖、防水材料等成品。

10）工程进入精装修阶段（或机电工程进入设备及端口器具安装时）应制定切实可行的《成品保护方案》，由经理部保卫部门负责监督。

6.2.3.4经济保证措施：

保证资金正常运作，确保施工质量、安全和施工资源正常供应。同时为了更进一步搞好工程质量，引进竞争机制，建立奖罚制度、样板制度，对施工质量优秀的班组、管理人员给予一定的经济奖励，激励他们在工作中始终能把质量放在首位，使他们能再接再励，扎扎实实能把工程质量干好。对施工质量低劣的班组、管理人给予经济惩罚，严重的予以除名。

6.2.3.5合同保证措施：

全面覆行工程承包合同，加大合同执行力度，严格监督配属队伍、专业公司的施工规程，严把质量关，同时热情接受建设监理的监督。

6.2.4试验保证

⑴项目经理部委托寻乌县建设工程检测中心试验室负责工程各种相关试验及见证取样。并且试验室采用计算机进行管理，如混凝土配合比，可根据以往经验，将数据输入计算机，让计算机作出精确的混凝土配合比。

⑵材料试验：各种材料、构件需按规范要求取样试验，见证取样要达到30%，合格后方可使用，严禁无证和不合格材料用于该工程上。

6.3技术管理措施

6.3.1工程技术资料及图纸管理

本工程的技术资料和图纸管理将按照以下文件收集、整理和编制：

⑴《中华人民共和国建筑法》；

⑵《建设工程质量管理条例》；

⑶《建设工程勘察设计管理条例》及国这朋关规范、标准。

6.3.2技术保证资料：

⑴项目经理部配备专职技术资料管理人员，负责工程从开工至竣工期间的专业技术资料收集、整理和归档，达到技术资料积累与工程同步。

⑵项目质量检查员严格执行国家质量验评标准和施工规范，代表企业对工程质量行使监督检查职能。负责检查施工记录和试验结果的真实性。

⑶材料工作人员必须认真贯彻现行建筑工程法规、规程，应在材料进场一周内提供随行质量文件（材质证明、合格证、准用证等），所有材质证明文件均应为原件，如是复印件的应加盖原件存放单位红章，并在材质上注明抄件人、日期、进场批量。

⑷项目试验人员必须严格按照材料检验标准有关取样的规定取样送检，对出具的试验报告的计算，审核及结论的正确性负责，一切原始数据不准涂改，资料不准抽撤，同时应有试验、计算、审核和负责人签字。

⑸各责任工长（含测量）对所负责分项分部工程形成的技术资料负责，按照资料员的要求填写资料，保证其内容真实、完整。

⑹专业分包的技术资料在施工期间由专业分包负责收集、整理，项目经理部专职资料员负责定期检查和指导，项目竣工交验前将资料交总包商，由总包商汇总怕交建设单位。

⑺音像资料的收集与管理工作：音像资料中不可缺少的部分，它是从工程开工到工程交付使用的全过程中形成的，工程的音像资料也是优质工程的申报资料内容的组成部分。项目经理部设专人负责音像资料的收集整理工作，配备必要的设备保证音像资料的安全。并严格按照国家《照片档案管理规范》（GB/T11821-89）进行管理。

6.3.2.4资料资料收集、整理将根据分部、分项进行。

6.3.3图纸管理

6.3.3.1图纸管理作为受控文件来管理，专职资料员负责收、发，并有收、发记录，对作废略图纸及时进行标识。

6.3.3.2设计变更及时反馈到图纸上，做到和施工同步，做到工程竣工前竣工图纸基本完成。施工资料的管理实行总工程师负责制，项目配备专职城建档案管理员，负责施工施工资料的收集和整理工作。工程资料应与施工进度保持同步，按专业归类，认真书写，做到字迹清楚，项目齐全、准确、真实，无未了事项。表格统一采用所附表格。总承包商对整个工程施工资料的真实性和完事性负责，完工时由总承包商向建设单位提交完整、准确的工程资料。

6.4安全保证措施

6.4.1安全计划

根据工程进展的实际情况分别编制具有针对性的安全计划；提升设备安装安全计划、脚手架搭设安全计划、高空作业安全计划、施工临电使用安全计划、其他施工机具使用安全计划。

6.4.2安全管理

6.4.2.1安全管理方针：“安全第一，预防为主”

6.4.2.2安全生产目标；确保无重大工伤事故，杜绝死亡事故，轻伤频率控制在千分之四以内。

6.4.2.3安全组织保证体系：针对本工程的规模与特点，以项目经理为首，由生产经理、安全员、专业工长，各分包单位等各方面的管理人员组成安全保证体系：

项目经理：  王勇

技术负责人：郭昌钅韦

生产负责人：邹宇

专职安全员：林南昌

6.4.2.4安全管理制度：

⑴安全技术交底制：根据安全措施要求，和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。

⑵班前检查制：工长必须督促与检查施工方，专业配属队伍对安全防护措施是否进行了检查。组织安全活动周一下午1：00安全生产大会每月25日9：00安全生产总结会例会人员记录备案安全宣传教育上周安全总结表彰江报月安全生产状况，提出下月安全生暗控制计划。

⑶大中型机械设备安装实行验收制：凡不经验收的一律不得投入使用。

⑷周一安全活动制：经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。⑸定期检查与隐患整改制：定时间，定人员整改，并做好安全隐患整改消项记录。

⑹管理人和特殊作业人员实行年审制：每周由公司统一组织进行，加强施工管理人员的安全考核，增强安全意识，避免违章指挥。

⑺实行安全生产奖罚制度与事故报告制。

⑻危急情况停工制：一旦出现危及职工生命安全险情，要立即停工，同时即可报告公司，及时采取措施排除险情。

⑼持证上岗制：特殊工种必须持有上岗操作证，严禁无证上岗。

6.4.2.5安全管理工作：

⑴项目经理部负责整个现场的安全生产工作，严格遵照施工组织设计和施工技术措施规定的有关安全措施组织施工。

⑵工长要对配属队伍进行检查，认真做好部分项工程安全技术交底工作，被交底人要签字认可。

⑶在施工过程中对薄弱部位环节要予以重点控制，从设备进场检验，安装及日常操作要严加控制与监督，凡设备性能不符合安全要求的一律不准使用。

⑷防护设备的变动必须经经理部安全员批准，变动后要有相应有效的防护措施，作业完成后按原标准恢复，所有书面资料由经理部安全员管理。

⑸对安全生产设施进行必要的合理的投入，重要劳动防护用品必须购买定点厂家认定产品。

⑹分析安全难点，确定安全管理难点，在每个大的施工阶段开始之前，分析该阶段的施工条件，施工特点，施工方法，预测施工安全难点和事故隐患，确定管理点和预控措施，在结构施工阶段，安全难点集中在：

1）高层施工防坠落，主体交叉施工防物体打击

2）基坑周边的防护，预留孔洞口竖井处防坠

3）脚手架工程安全措施等

4）各种电动工具施工用电的安全等

5）现场消防等工作

6）提升机安全措施

⑺制定施工现场安全防护基本标准

1）洞口安全防护：详见《项目安全施工方案》。

2）临边作业安全防护：根据现场的实际情况，参照《项目安全施工方案》的要求，制定出有针对性有效的安全防护。

3）交叉作业安全防护。

4）现场用电安全防护：根据现场的实际情况，参照公司《CI手册》和《项目安全施工方案》的标准要求，和现场总平面布置图，制定出有针对性有效的安全防护措施。

5）机械安全防护。

(A)提升设备

A）提升设备的拆装顶升由专业人员负责，专业装拆人员操作，并以专门验收后，方准使用。

B）在六级以上大风，雷雨，大雾天气或超过限重时禁止作业。

6.5消防保证措施

6.5.1严格遵守有关消防、保卫方面的法令、法规，配备专、兼职消防保卫人员，制定有关消防保卫管理制度，完善消防设施，消除事故隐患。

6.5.2现场设有消防管道、消防栓，楼层内设有消防栓，并有专人负责，定期检查，保证完好备用。

6.5.3坚持现场用火审批制度，电气焊工作要有灭火器材，操作岗位上禁止吸烟，对易燃品的使用要按规定执行，指定专人、设库存放分类管理。

6.5.4新工人进场要和安全教育一起进行防火教育，重点区域设消防保卫人员，施工现场值勤人员昼夜值班，搞好“四防”工作。

6.5.5把消防安全、保卫工作提高到政治影响的高度上去考虑，现场杜绝任何可能出现的安全隐患，这是我们进入现场施工压倒一切的重要工作。

6.6环保措施、文明施工

6.6.1目标为“安全文明工地”

成立工地文明施工委员会

6.6.2文明施工管理措施

⑴基础工程施工前，对周边居民进行走访，了解居民意见并提出切实可行的解决措施，确保周边居民的正常生活。

⑵将施工现场临时道路须进行硬化，浇筑150厚混凝土路面，以防止尘土、泥浆被带到场外。

⑶设专人进行现场内及周边道路的清扫、洒水工作，防止灰尘飞扬，保护周边空气清洁。

⑷建立有效的排污系统。

⑸合理安排作业时间，将混凝土施工等噪音较大的工序放在白天进行，在夜间避免进行噪音较大的工作。

⑹夜间灯光集中照射，避免灯光干扰周边学生的休息。

⑺散装运输物资，运输车厢须封闭，避免遗撒。

⑻各种不洁车辆开离现场之前，须对车辆进行冲洗。

⑼施工现场设封闭垃圾堆放点，并予以定时清运。

⑽设置专职保洁人员，保持现场干净清洁。现场的厕所设施、排水沟及阴暗潮湿地带，予以定期进行投药、消毒、以防蚊蝇、鼠豁口滋生。

6.6.3降噪专项措施：

⑴主体施工阶段，结构处墙外侧为封闭的脚手架，用密目网进行围档。

⑵使用对讲机指挥提升机。

⑶采用扣件式早拆支撑体系，减少因拆装扣件引发的高噪音，监控材料机具的搬运，轻拿轻放。

⑷主动与当地政府联系，积极和政府部门配合，处理好噪音污染问题，加强对职工的教育，严禁大声喧哗。

⑸夜间如有混凝土浇筑时，采用低噪音振捣棒。

6.6.4协调周边居民关系

在本工程的施工过程中，经理部将采取各种措施保持与周边居民和睦好的关系。为实现这一目标，应采取以下措施：

⑴开工之初，主动拜访附近的单位，说明我公司在施工中将采取的防扰民措施，针对其提出的要求采取相应的措施，并将所采取的措施反馈给他们，以获得对方的信任和理解。

⑵在不影响施工及力所能及的前提下，主动为附近社区建设做贡献，所采取的活动应以解决实际问题为原则，以求得居民的协助和理解。

6.6.5协调政府的关系

本工程的顺利施工，与政府有关部门的支持与配合是密切相关的。为此项目经理部将做到：

⑴严肃认真地执行政府有关规定，对各有关部门下达的各项指令、通知、要求，必须及时贯彻落实，并将落实情况汇报给有关部门。

⑵处理好与政府部门的关系，首先需了解和掌握政府的各项相关规定的内容、要求，尊重和执行政府的要求，对有争议的事项，应耐心做解释工作，力求从政策上达到对方的认同，从情理上求得对方的理解。

⑶在处理与政府官员的关系上，必须以遵纪守法为原则。

6.6.6项目经理部的政治工作

项目管理归根到底是人的管理，故充分调动起经理部每一个员工的责任心及主观能动性，对工程的顺利进行将起到积极的作用。而这一工作正是党组织可以发挥作用的地方，经理部的政治工作将以下几个方面着手：

⑴加强廉政建设，对物资、经营等经济环节进行指导。不出任何贪污、腐化现象。

⑵指导分包建立党支部，在现场形成一个完整的党支部管理机构。保证党组织对现场进行强有力的领导。

⑶协调与周边单位以及政府样部门的关系；

⑷协调与交通队的关系，保证施工的顺利进行，以及物资的正常运输。⑸协调与环卫环保、市容监察的关系，保证现场的文明施工，创建文明施工工地。

⑹协调与地区公安部门的关系，即能够处理突发事件，保证工程施工的安全有序。

⑺协调与学校的关系，减少扰民现象。

⑻协调和处理经理部内部的人际关系，及时发现问题，解决问题，将可能发生的矛盾划解于初期，在经理部内部创造和谐的人际关系和宽松的工作环境，避免无谓的内耗。

⑼充分发挥党组织的先锋模范作用，使党员在各项工作中走在前列，进而带动广大员工的工作积极性和主动性，推进经理部的各项工作。

⑽在每周一次的安全会上，工程项目部把文明教育也将作为一个话题进行教育，使该地区处于一个较为稳定的环境中。

6.6.7项目经理部培训教育

本工程为现代化办公楼，在设计上、功能上均具有当今最为先进和技术，只有加强学习，理解和掌握建设单位和设计者的意图，才能进行正确的施工组织和管理。同时现代化的管理手段也为实现科学管理提供了有利的条件，时代的进步使得知识的更新速度加快，只有不断学习，才能跟上时代的步伐，才能圆满地完成工作，实现对建设单位的承诺。本工程将加强以下方面的培训：

⑴计算机应用与开发，努力在施工管理的关键环节上实现计算机控制管理；把以前施工管理经验运用于此项目管理，同时加强智能化设备安装的学习。

⑵管理人员综合技能的培训，使之成为适应时代和公司发展的综合型人才。

⑶我们将对员工进行以下方面的培训，使每个员工都能成为技术全面的合格人才。

1）计算机方面的培训：使每个员工都能熟练的掌握和操作计算机，可以快速地了解到现场的第一手数据，以达到对项目的计算机化管理。

2）ISO-9001的培训：在每个员工的脑中都树立起质量第一的原则，确保工程拿到高级优良工程奖。

3）在项目内部组织经验交流，以老带新。达到增长施工经验，共同进步的目的。

4）对于工程中遇到的新工艺、新材料，提前组织相关人员进行考察、了解，以保证工程能够顺利进行。

6.7降低成本

6.7.1采用整体式大模板，达到清水混凝土墙标准，减少了湿作业，缩短了工期，保证质量。

6.7.2采用可拆支撑体系，可以提高工作效率，加快施工进度，提高施工质量，使现场施工文明有序，节约管理费的开支。使现场清洁、文明、有序。

6.7.3在施工期间采用先进流水施工工艺，编制合理的施工计划，加强管理，可减少施工资源的投入，缩短施工周期。与定额工期相比可提前工期，节约临水、临电、人工及其他费用。

6.7.4由于高科技技术的应用，可减少项目经理部人员数量，并提高工作效率和管理水平，形成办公自动化，节约管理费的开支。

6.7.5垂直运输设备设置的1台提升设备，待结构施工封顶后相继装饰施工，节约了设备的台班费和进出场费。

6.7.6施工现场道路用混凝土进行硬化处理，保证施工现场不起尘土，同时能减低成本。

6.7.7严格执行材料限额领料，注意现场进料情况，防止损坏丢失现象。贯彻节约奖，浪费罚的原则。钢筋下料过程中，严禁长料短用，就根据实际情况集中配料，做到合理利用钢筋，利用余料制作钢筋马凳及点焊附加筋用料。

6.7.8严格控制模板施工质量，以防胀模造成各种浪费。

6.7.19混凝土施工前，对所施工部位及用量做准确的统计和计算，以尽最大的可能避免浪费。

七、经济技术指标

7.1工期

330日历天

7.2工程质量目标

确保市级优良工程奖，争创省级优良工程。

7.3降低造价目标

积极协助建设单位，积极应用建设部推荐10项新技术和其他技术成果，在深化设计过程中提出合理化建议，科学地编制施工方案和作业计划，减少消耗，为建设单位最大限度降低工程造价。

7.4安全目标

赣州市安全文明样板工地

7.5场容目标

安全文明工地

7.6消防目标

杜绝火灾发生，预防为主，防消结合。

7.7环保目标

防大气污染、水污染和噪声污染均达标。最大限度减少对周边居民正常工作和生活的影响，最大限度减少对环境的污染。合理布置施工现场，做好现场地面硬化及绿化美化工作，对施工现场实施花园式工地管理，进行CI规划设计，合

理布置CI标识，使之成为一道靓丽的风景。

7.8竣工回访和质量保修计划

承诺对工程质量终身负责。工程竣工一个月后，向建设单位提交《工程保修函》，并建立《工程回访服务卡》，采取季节性回访和工程定期保修回访等形式实现“用户满意工程”。

八、施工总平面图

总平面布置：按照施工各个阶段的不同要求，施工现场的平面布置亦有所不同，因此施工现场平面布置按照结构施工阶段、装修阶段进行施工现场平面布置。

附表一

施工机械、机具配置调用计划表

| 序 号 | 机具名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单位 功率 | 总功率 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井架 | 26m | 座 | 2 |  |  | 开工进场 |
| 2 | 卷扬机 | JK-1.5 | 台 | 1 | 11 | 11 | 开工进场 |
| 3 | 高压泵 | 扬程30 m | 台 | 1 | 5 | 5 | 开工进场 |
| 4 | 插入振动器 | HZ50 | 台 | 2 | 1.1 | 2.2 | 开工进场 |
| 5 | 砂浆搅拌机 | UT325 | 台 | 1 | 4.4 | 4.4 | 开工进场 |
| 6 | 交流电焊机 |  | 台 | 2 | 28 | 56 | 开工进场 |
| 7 | 平板振动器 | N-7 | 台 | 2 | 1.1 | 2.2 | 开工进场 |
| 8 | 砼搅拌机 | JZ500 | 台 | 1 | 8.5 | 8.5 | 开工进场 |
| 9 | 木工机械 | AMB504 | 套 | 2 | 3 | 6 | 开工进场 |
| 10 | 钢筋弯曲机 |  | 台 | 1 | 2.2 | 2.2 | 开工进场 |
| 11 | 安全网 | 1.86×m | 床 | 600 |  |  | 开工进场 |
| 12 | 钢筋调直机 |  | 台 | 1 | 3 | 3 | 开工进场 |
| 13 | 五蕊电缆线 |  | 米 | 200 |  |  | 开工进场 |
| 14 | 振动打夯机 |  | 台 | 1 | 3 | 3 | 开工进场 |
| 15 | 钢筋切断机 |  | 台 | 1 | 7.5 | 7.5 | 开工进场 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |

附表二

主要材料试验、测量、质检仪器设备表

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 配备来源 | 检测计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢卷尺 | 50m | 把 | 2 | 自配 | 按公司规定 |
| 2 | 钢卷尺 | 5m | 把 | 20 | 自配 | 按公司规定 |
| 3 | 经伟仪 | DJD2 | 台 | 1 | 自配 | 按公司规定 |
| 4 | 水平仪 | DS3 | 台 | 1 | 自配 | 按公司规定 |
| 5 | 塞尺 |  | 把 | 2 | 自配 | 按公司规定 |
| 6 | 砂浆 | 70 | 组 | 2 | 自配 | 按公司规定 |
| 7 | 砼试模 | 150 | 组 | 10 | 自配 | 按公司规定 |
| 8 | 内外直角尺 | JZC-2 | 把 | 4 | 自配 | 按公司规定 |
| 9 | 磅称 | 500kg | 台 | 2 | 自配 | 按公司规定 |
| 10 | 百格网 |  | 把 | 2 | 自配 | 按公司规定 |
| 11 | 托线尺 |  | 把 | 10 | 自配 | 按公司规定 |
| 12 | 接地电阻表 | ZC-8 | 台 | 1 | 自配 | 按公司规定 |
| 13 | 检测用线 |  | 克 | 1000 | 自配 |  |
| 14 | 线锤 | 2.5kg | 个 | 10 | 自配 | 按公司规定 |
| 15 | 欧表 | ZC25-3 | 台 | 1 | 自配 | 按公司规定 |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |

附表三

现场主要劳动力计划

| 序号 | 工程 | 主体工程 | 装修工程 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人 数 | 人 数 |  |
| 1 | 木工 | 30 | 25 | 模板组合、安装 |
| 2 | 泥工 | 40 | 10 | 砖墙砌筑 |
| 3 | 粉刷工 |  | 65 | 粉刷 |
| 4 | 钢筋工 | 35 | 5 | 钢筋制作及绑扎 |
| 5 | 砼工 | 55 | 4 | 所有砼的浇筑及振捣 |
| 6 | 架子工 | 30 | 20 | 内外脚手架的搭拆 |
| 7 | 电焊工 | 6 | 4 | 电焊操作 |
| 8 | 机械工 | 8 | 8 | 施工机械的操作及维修 |
| 9 | 水电工 | 20 | 30 | 水电设备安装 |
| 10 | 装饰工 |  | 20 | 装饰工程施工操作 |
| 11 | 普工 | 10 | 10 | 场地清理及各种材料搬动 |
| 12 | 油漆工 |  | 20 | 负责油漆工作 |

附表六

二、项目管理机构配备情况表

工程名称：寻乌县林业局办公楼

| 序号 | 姓名 | 职称 | 拟任本 工程职务 | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 项目数 | 主要项目名称 |
| 1 | 王勇 | 助理工程师 | 项目经理 |  |  |
| 2 | 郭荣耀 | 高级工程师 | 技术负责人 |  |  |
| 3 | 邹宇 | 助理工程师 | 施工员 |  |  |
| 4 | 郭昌钅韦 | 高级工程师 | 质检员 |  |  |
| 5 | 林南昌 | 工程师 | 安全员 |  |  |
| 6 | 王珍珍 | 助理工程师 | 材料员 |  |  |

附表七

项目经理简历表

工程名称：寻乌县林业局办公楼

| 姓名 | 王勇 |  |  |  | 性别 |  |  | 男 | 年龄 |  | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  |  | 职称 |  |  | 助理工程师 | 学历 |  | 中专 |
| 参加工作时间 |  |  | 2002年8月 |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  | 1年 |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  | 3307200331 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |
| 寻乌交警大队 |  | 寻乌交警大队办公楼 |  | 3664 m2 |  |  | 2001-2003年 |  | 已完 |  | 优良 |

附表八

项目技术负责人简历表

工程名称：寻乌县林业局办公楼

| 姓名 | 郭昌钅韦 |  |  |  | 性别 |  | 男 | 年龄 |  | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 技术负责人 |  |  |  | 职称 |  | 高级工程师 | 学历 |  | 大专 |
| 参加工作时间 |  |  | 1983．7 |  |  |  | 担任项目经理年限 |  | 10年 |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |
| 福州市重点建设项目办公室 |  | 福州金山文体中心群艺中心 |  | 11060 m2 |  | 2003.8.15- 2004.7.10 |  | 已完 |  | 合格 |
| 龙岩卫生学校 |  | 龙岩卫生学校教学综合楼 |  | 5970m2 |  | 2002.7.5-2003.3.25 |  | 已完 |  | 合格 |
| 福建省电信公司武平县电信局 |  | 武平县电信局通讯指挥中心大楼 |  | 16000 m2 |  | 2001.2.5-2002.4.15 |  | 已完 |  | 合格 |

附表九

项目管理机构配备情况辅助说明资料

项目经理

项目副经理

技术负责人（总工程师）

财

务

部

统

计

预

算

部

物资

设

备

部

行

政

人

事

部

工程

技术部

质量安全

部

测

量

部

工程档案部

试

验

室

1、项目经理：本项目的现场总负责人，是项目经理的核心领导人，具体落实本工程的一切生产和管理活动。主抓工程质量达到优良，争创省优样板工程；并为该工程获得鲁班奖而奋斗。保证工程总工期按网络计划完成，并确保工程施工过程中无任何安全事故发生。

2、技术负责人（总工程师）：对本工程的施工技术、施工质量、工程施工部署和施工安全全面负责，对新技术和新工艺全面负责推广和培训。对工程的重点和疑难点全面负责。

3、统计预算部：负责工程统计和预决算工作，并负责与建设业主签订合同，根据合同搞好合同管理工作，制定生产计划。

5、行政人事部：负责项目经理部的行政管理工作，协调各部门间的平衡关系，为搞好施工现场的行政管理工作出谋献策，调解职工间的矛盾和纠纷。并负责本工程项目中的人员调配和日常人事管理，组织足够的劳动力施工。负责安排全体施工人员的住宿以及吃饭问题，改善生活环境，主要抓好食堂、卫生和治安工作。

6、物资设备部：负责采购水泥、钢材、砂、碎石、机电设备、机械设备备件、各种电气设备、智能化系统设备、成品和半成品等主要生产材料和零配件，加强材料的入库和出库管理，确保物资材料正常供应，杜绝浪费现象。另负责施工机械设备和电气设备的管理和维修保养，同时负责设备高度工作。

7、财务部：负责本工程项目的会计和出纳工作。保障工地有足够的奖金周转，节约开支，杜绝浪费。并做到廉洁奉公，遵守公司财务管理制度，遵纪守法。

8、工程技术部：负责计划、统计、生产调度、施工进度和施工安全。并根据总工程师的要求落实每一项施工技术，并做好单项工程的施工技术交底，质量交底和安全技术交底工作。

9、质量安全部：负责工程质量监督和检查工作。组织质检人员开展自检、互检活动，确保质量达到优良标准，争创样板工作。对工程施工过程中出现的问题应分析用找出原因，及时通报并督促其整改。同时负责施工现场的安全工作，包括生产安全、用电安全、机械设备使用安全、防火安全、防盗并禁止赌博、嫖娼和打架斗殴现象发生。确保整个项目无任何事故发生，坚决杜绝因违规生产而发生死亡现象。

10、工程档案管理部：负责全工程的各分项工程的技术资料收集和整理工作，按照赣州市城市规划建设局和工程档案馆的要求填写和整理资料，并督促有关专业工程队和相关技术人员及时办理好各分项工程档案资料的签证手续。

11、试验室：负责本工程项目中的常规自检验工作，包括水泥、钢筋、砂、碎石、绝缘电阻测试、试块试压和土工试验等常规项目检验。

附表十

企业近三年相关业绩工程一览表

| 工程各称 | 工程 类别 | 建设规模 | 开竣工 时 间 | 合同 价款 | 质量达到标准 | 履约 情况 | 项目 经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙兴综合楼 | 土建 | 24500m2 | 2000.6.1-2001.6.20 | 2300万元 | 优良 | 良好 | 吴哲轩 |
| 龙岩卫生学校教学综合楼 | 土建 | 22800 m2 | 2000.2.15-2001.5.1 | 1896.6万元 | 优良 | 良好 | 吴哲轩 |
| 武平县电信局通讯指挥中心大楼 | 土建 | 22300 m2 | 2000.11.25-2002.3.15 | 2542.13万元 | 优良 | 良好 | 吴哲轩 |

注：附合同主页、竣工收证书等相关证明材料复印件

正本

寻乌县林业局办公楼

投 标 文 件

项目名称：寻乌县林业局办公楼

投标文件内容：投标文件技术部分

投标人：      赣州市汇丰建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：二00五年六月二十六日

副本

寻乌县林业局办公楼

投 标 文 件

项目名称：寻乌县林业局办公楼

投标文件内容：投标文件技术部分

投标人：      赣州市汇丰建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                     （签字或盖章）

日期：二00五年六月二十六日