## 第七章  拟投入本工程资源计划

## 7.1  劳动力计划

7.1.1  劳务分包计划安排

根据本工程实际情况，现场实施管理层和作业层分开的两级管理模式。

劳动力的素质是决定一个工程能不能干好的基本条件，为了确保本工程工程质量，改变以往的劳务分包选择形式, 劳务分包的选择采用公开招标，并扩大劳务分包的选择范围。在中标前确定劳务分包队伍，公司组织技术、质检、工程、安全等生产要素部门负责人组成评委，重点考察各分包提供的代表作工程，然后根据分包的标书，由评委根据各分包的信誉、施工能力、管理水平、人员素质等条件综合评分来确定劳务分包，确保向业主提供合格的工程。

另外根据本工程施工总体部署，为保证满足现场施工需要，在本工程施工前与劳务分包签订分包合同时，明确对农忙季节、春节等节假日现场劳动力的要求，以确保现场劳动力满足施工要求，全面达到对业主承诺的工期。

7.1.2  劳动力计划

劳动力计划表

| 时间 工种 | 2006年 |  |  |  |  | 2007年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 |
| 钢筋工 | 100 | 220 | 220 | 200 | 220 | 220 | 200 | 170 | 120 | 85 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 木工 | 20 | 230 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 150 | 60 | 60 | 60 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 混凝土工 |  | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 150 | 120 | 110 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 架子工 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |
| 测量工 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
| 机操工 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 4 | 4 |  |
| 电工 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 10 |  |  | 6 |
| 砖瓦工 | 20 | 20 |  |  | 60 | 150 | 150 | 180 | 180 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |
| 抹灰工 | 20 | 10 |  |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | 2 |
| 油漆工 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 20 |
| 装饰工 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 150 | 150 | 320 | 320 | 245 | 220 | 220 | 150 | 150 | 150 | 20 |
| 管工 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 通风工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 60 | 60 | 40 | 10 |  | 5 |
| 电焊工 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 保温工 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水工 | 80 |  |  |  |  |  | 60 | 20 |  | 20 | 35 | 50 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |
| 普工 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 80 | 80 |
| 合计 | 489 | 931 | 1091 | 1051 | 1041 | 1131 | 1141 | 1166 | 1066 | 891 | 862 | 864 | 869 | 864 | 786 | 630 | 434 | 389 | 148 |

## 7.2  施工机械、机具设备计划

施工机械、机具设备计划表　　　　　　　　表7-2-1

| 设备类型 | 设备名称 | 规格 | 功率（kW） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直运输 | 塔吊 | FO/23B | 55 | 7 | R=50m |
|  | 外用施工电梯 | SC200/200 | 22 | 4 |  |
|  | 外用施工电梯 | SC100/100 | 22 | 2 |  |
| 钢筋施工机械 | 钢筋切断机 | GQ-40 | 5.5 | 2 |  |
|  | 钢筋弯曲机 | GL-40 | 3.0 | 2 |  |
|  | 钢筋调直机 |  | 2.2 | 1 |  |
|  | 钢筋套丝机 |  | 3 | 4 |  |
|  | 交流电焊机 | BX3-500 | 38.6 | 2 |  |
|  | 交流电焊机 | BX3-300 | 23 | 4 |  |
|  | 电渣压力焊机 | GB-3601 | 12 | 2 |  |
|  | 直螺纹加工机 | BLG | 3 | 4 |  |
| 模板施工机械 | 木工平刨床 | MB5040 | 2.2 | 2 |  |
|  | 木工压刨床 |  | 4 | 2 |  |
|  | 台钻 | 6-13mm | 1.5 | 2 |  |
|  | 圆盘锯 | MJ104 | 3.0 | 2 |  |
| 混凝土施工机械 | 空压机 | 0.8m3 | 3.0 | 2 |  |
|  | 砼输送泵 | HBT60 |  | 5 | 柴油 |
|  | 混凝土布料杆 |  |  | 5 |  |
|  | 砂浆搅拌机 | JS500 | 15 | 2 |  |
|  | 平板振动器 | ZW-10 | 2 | 20 |  |
|  | 振动棒 | ZX50、ZX35 | 1.1 | 各20 |  |
| 其它 | 砂轮机 |  | 1.5 | 2 |  |
|  | 离心泵 | 2寸 | 3 | 4 |  |
|  | 蛙式打夯机 |  | 2.8 | 10 |  |
| 土方施工机械 | 挖土机 | WY100B |  | 6 |  |
|  | 自卸卡车 | 15t |  | 30 |  |

## 7.3  施工测量及试验器具计划

主要测量及试验器具计划表　　　　　　  表7-3-1

| 序号 | 器具名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 检定周期（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动安平水准仪 |  | 6 | 台 | 12 |
| 2 | 激光经纬仪 | J2 | 2 | 台 | 12 |
| 3 | 钢卷尺 | 50m | 4 | 把 | 12 |
| 4 | 钢卷尺 | 15m | 5 | 把 | 12 |
| 5 | 钢盒尺 | 5m | 10 | 把 | 12 |
| 6 | 钢盒尺 | 2m | 20 | 把 | 12 |
| 7 | 游标卡尺 | 0-300mm | 2 | 把 | 12 |
| 8 | 塞尺 | JZC-1 | 2 | 把 | 12 |
| 9 | 质量检测尺 | JZC-2 | 2 | 把 | 12 |
| 10 | 坍落度筒 |  | 2 | 个 | 12 |
| 11 | 混凝土振动台 | HZJ-A | 2 | 台 | 12 |
| 12 | 混凝土试模 |  | 20 | 组 |  |

## 7.4  周转材料计划

周转材料计划表　　　　　　　　   　　表7-4-1

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通钢管 | Φ48 | 839t |  |
| 2 | 脚手板 |  | 3200m2 |  |
| 3 | 扣件 |  | 230000件 |  |
| 4 | 早拆头 |  | 14000个 |  |
| 5 | 竹胶板 | 12～18mm | 14655 m2 |  |
| 6 | 组合定型钢模 | 6015、6016 | 9200 m2 | 基础 |
| 7 | 木枋 | 50×100mm | 206m3 |  |
|  |  | 100×100mm | 161m3 |  |

## 第八章  总承包管理协调配合方案

## 8.1　施工总承包管理的承诺

8.1.1 本工程分包计划

本工程消防、电梯、通风空调、强电、弱电等工程均由专业工程公司组织施工，我单位承担总承包管理职能。

8.1.2  总承包管理承诺

工程在进行到中后期阶段的时候，大量机电设备安装、精装修插入，造成立体交叉施工，对总包单位的综合协调管理能力是一个严峻的挑战，也使得总承包协调管理能力成为影响工程工期的一项重要因素。我公司作为总承包单位，要对整个工程进行协调管理，无论是业主指定分包或我方自行分包的项目均有责任、义务纳入到本工程统一管理中来，对整个建筑工程的施工质量、安全、进度的和谐统一负有协调管理的责任,对各专业分包商负有监督管理、协调服务的责任和义务。我单位在大型工程总包管理上有着丰富的管理经验，能确保本工程优质、高速按期完工，向业主交付一个满意的工程。为此，我们将做好如下工作：

1）积极主动地为业主的服务，有效协调工程各方的工作关系，争取政府相关部门的有力支持；

2）对设备、材料的选型、定货、加工制造与监控，对设备、材料的质量标准和档次的严格界定和把关；

3）对工程质量的严格、有效地控制，确保工程实现过程精品；

4）在施工和管理方面大力采用先进的科学技术和运用计算机技术；

5）对工程实施阶段进行科学合理的计划、安排和有效策划、组织与协调，确保关键线路和主导工期；

6）对各专业分包商严格控制、管理、协调、服务以及统一协调各专业分包商相互之间的密切配合；

7）卫生承诺：除了在现场设置临时厕所，并排专人进行清理和维护，并按业主和其他承包商的要求及时撤出。

8）用电承诺：在施工用电上为所有分承包商提供可靠的保证，并派专人进行维护和维修。

9）垂直运输承诺：结构施工期间塔吊、施工提升机械、脚手架按照总体计划安排随时根据各分承包商合理要求提供服务。

10）工期承诺：保证按合同工期完成各项任务，按照工程总体工期计划的安排，对分包商的工期进度进行要求，如不能达到工期目标，我方无条件接受业主的处罚，并承担由此而引起的任何经济纠纷。

11）珍惜总承包商的地位和作用，充分发挥总承包商的综合能力，全面实现项目的综合管理目标。

8.1.3  总承包管理的优势

1）本工程对施工质量、安全、工期、场容、环保等要求较高，要在合同工期内全面完成工程任务，必须在项目设置专门的机构对业主指定分包和我公司自行分包项目进行协调管理，在本工程的施工过程中分包工程的具体管理工作由项目工程部负责协调。

2）本工程项目经理部主要管理人员均具有同类工程总承包施工的经验，素质高、协调能力强，加上公司的全力支持，能在合同工期内完成全部工程的施工和管理任务，并分阶段的达到基础出零米、结构封顶、粗精装完成、设备调试等阶段里程碑要求。

3） 工程结构施工质量确保合格，为装修、机电安装提供最佳保证；现场管理人员经验丰富，对大型项目的流程熟悉，可为各分包商提供“一流的服务”。

4） 公司有良好的资金保证，可为物质采购和设备订货提供前期的资金保证；公司建立了严格的ISO9002《质量保证体系》和ISO14001《环境保护体系》体系，将为业主和各单位提供“全、细、严”的现场管理和质量管理。

5）工程创优方面积累了丰富的经验，在施工和管理中充分体现出上述要求，确保能一次达到最高质量要求。

## 8.2　总包管理协调方案

总包协调配合措施的中心是施工总体进度计划的控制，建立完善的计划体系是掌握施工管理主动权、控制施工生产局面，保证工程各专业均衡、有节拍施工的关键一环。在施工过程特别是各专业展开施工后，各专业的施工会同时进行，形成立体交叉、穿插施工的现象，因而需要用计算机项目管理软件等先进管理手段对整个工程的施工进行统筹计划和监督控制，时刻会同业主和监理单位，加强对现场各专业分包队伍的管理和调度。本项目的计划体系将以日、周、月、年和总控计划构成的工期计划为主线，并由此派生出一系列技术保障计划、商务保障计划、物资保障计划、质量检验与控制计划、安全防护计划及后勤保障计划，在各项工作中作到未雨绸缪，使进度管理形成了层次分明、深入全面、贯彻始终的特色。各专业分包商在总承包商的统一网络计划安排下进行有步骤、有条理的施工（请参见施工进度计划及保证措施部分）。

同时，在业主和监理的统一管理下，总包单位将实行专人专项负责的管理办法，对每一个业主分包的工程进行协调与管理，实行目标责任制。一切的管理、配合工作均以保证工程质量和工程进度为出发点，端正对专业分包单位的服务态度，做好服务工作，坚持做到服务及时、不扯皮、不推诿、不踢皮球。

对业主供应的材料设备，必须提早提供采购计划送达业主，保证该材料设备及时到货，同时应提早作好现场材料设备堆放场地的计划，对运输的线路，装卸车的人员及早作出安排并及时通知监理、质检站有关人员送检。

进场后，委派专人与质检站、安检站、公安部门联系，作好质量、安全受监，以及治安联防、暂住人口证件办理等工作。成立专门的保安队，统一管理进入现场的所有施工人员、分包单位。

## 8.3  总包与业主、监理单位的配合

1）  图纸会审方面

为搞好施工质量创造良好条件，业主或监理工程师将从组织图纸会审人手，解决图纸上存在的问题。这些问题应解决在施工之前。在会审之前，总包单位组织内部工程技术人员对图纸进行学习、审查，汇总发现的图纸问题，在监理工程师组织的图级会审会上与设计人员商讨解决图纸问题，会审之后要办理一次性洽商记录，形成施工及技术、经济的文字依据。

2）  对质量保证体系的建立和审查、分包管理方面

在总包单位的指导下，各分包单位按分包合同认真填写分包单位资质审查申请表，并附上主要负责人员的详细名单，在分包进场前10天报总包、监理工程师审查；在施工过程中，施工方应建立严格的质量管理和质量保证体系，配合监理确保质量保证体系到位，监理工程师认为质量管理和质量保证不到位，发出通知要求施工方立即整改时，各施工方应配合监理工程师作好该项工作。

3）  施工组织总设计、施工组织设计、分部工程施工方案、分项工程施工工艺的审查方面

总包单位及时将上述施工技术文件在该项目施工前报送监理工程师。监理工程师提出意见，施工单位应作出上述技术文件的修改补充方案，经监理工程师审查批准的施工组织设计及有关方案，施工单位在安排工作时应严格遵守。

上述施工文件应包括：季节性（冬、雨季）施工技术措施、测量工程、地下室工程、主体工程、内外装修工程、暖卫工程、强弱电工程、通风空调工程、电梯安装等分部及主要分项工程的施工方案。

4）  隐蔽工程检查验收方面

在总包单位组织内部自检合格、质检员签认隐检后，在隐蔽工程进行前24小时将隐检单交送监理工程师，经监理复查签认，方可进行隐蔽工程的施工。

5）  分部分项工程质量等级的确认方面

总包单位应安排质检人员随工程进度将分部分项工程质量评定结果随工程进度及时报监理工程师。

6）  原材料、半成品的质量审核认可方面

依据政府主管部门规定，总包单位必须确保安排材料人员填写“建筑材料报验单”和“进场设备报验单”，并应附上出厂合格证明和检验试验报告，不合格的或未经验证的原材料或设备不得在工程上使用。

总包单位应确保施工试验资料随工期进展按部位及时将试验结果报送监理人员，包括混凝土及砂浆试压记录，填土、灰土干容重记录，钢筋试件记录，暖卫、通风、空调、电气等分部工程所要求试验记录。

7）  工程事故处理

当质量事故出现后，总包单位应及时向监理工程师汇报，组织有关人员进行事故原因分析，并提出处理方案报监理工程师，经认可后方可进行处理。

8）  竣工资料和工程技术资料的收集、整理、归档

总包单位应在项目建立相应的规章制度，所有资料按规定编制并及时报送监理人员审阅，确保工程资料合格。

9）  在施工过程中总包单位应组织编制详细施工总进度计划，报监理工程师审核，并按确定的总计划组织实施。

10）  总包单位对施工进度计划修改时，提前3天报送监理工程师进行审批，并按审批后的计划实施。

11）  配合监理工程师建立例会制度，并按时、积极的参加会议，将会议决定的各项事宜及时准确的安排，确保监理工程师的各项意图完全在项目施工中得以贯彻实施。

## 8.4  总包与设计单位的配合

1）图纸会审，为搞好施工质量创造良好条件

在会审之前，总包单位要组织内部工程技术人员对图纸进行学习、审查，汇总发现的图纸问题。与设计人员商讨解决图纸问题，会审之后要办理一次性洽商记录，形成施工及其技术、经济的文字依据，尽量避免设计上出现问题给施工带来影响。

2）施工组织设计、施工方案的审查方面

总包单位应安排各施工方及时将上述施工技术文件在该项目施工前报送设计工程师。设计工程师提出意见，施工单位应作出上述技术文件的修改补充方案，经设计工程师审查批准的施工组织设计及有关方案，各施工方在安排工作时应严格遵守。

3）隐蔽工程检查验收方面

施工单位在内部自检合格、质检员签认隐检后，在隐蔽工程进行前24小时将隐检单交送监理工程师、设计工程师签认，方可进行隐蔽工程的施工。

4）在工程事故处理上

当质量事故出现后，总包单位及时向监理工程师、设计工程师汇报，组织有关人员进行事故原因分析，提出处理方案报监理工程师、设计工程师，经认可后方可进行处理。

## 8.5　总包对各专业分包的管理与服务

8.5.1  一般规定

1）所有业主指定的分包单位进场均必须与项目经理部签定工程配合协议，严格按协议条款来检查、落实分包单位的责任、义务，尽量减少推诿扯皮现象的出现而贻误工期。

2）责成分包单位严格按照总进度计划编制“实施进度计划”，各分包单位应建立健全安全、质量、保证体系，并纳入项目经理部统一领导，服从项目部及业主代表、监理工程师的领导，按总体安排进退场。

3）各分包单位严格执行项目部制定的施工现场总平面布置和现场文明施工的管理制度，做好施工现场的标准化工作。

4）各分包单位所选用的设备、材料必须经业主代表、监理工程师和总包单位的审定，严禁擅自代用材料和使用劣质材料。

5）各分包单位认真执行行业标准和国家现行规范，施工过程中做好各种试验检查记录，随时接受业主、监理及总包职能部门的工作检查，特别是隐蔽工程检查验收，并认真改进工作。工程竣工后，要求及时提供完整、真实的施工技术资料。

6）项目部在控制网络计划指导下,加强对专业施工分包单位的计划管理和协调配合，科学安排各工序，实现结构工程、安装工程、装饰工程与专业分包队伍的立体交叉和空间流水作业，确保实现业主要求工期目标。

7）加强对各分包单位的教育，提请分包单位增强员工对产品的保护意识，做到上道工序对下道工序负责，完工产品对业主负责，使产品不污、不损。加强现场质量管理，重视收尾工作。

8.5.2  管理、服务方式

1）项目经理部成立协调联络部，部内设多名联络员分别负责每个分包单位的联络和协调工作，做到职责分明，每项分包工作都有专人管理协调，职责明确，责任到人，做到凡事有人管，有人帮助解决。

2）成立以专人主管各分包单位在生产、生活及消防安全方面的协调管理，并配以闭路电视监控系统，用于贵重设备、防火安全重点部位和已完成装修重要部位的监控，减少成品损坏、丢失情况。

3）全面管理本工程的施工，同时也要积极为各分包单位创造条件，解决问题，提供尽量多的帮助。

4）结构施工阶段坚持周例会制度，解决土建施工、预留、预埋及施工中的协调问题。

5）在装修、安装阶段项目部建立每天下午4点的施工现场生产调度会制度，各分包单位负责人必须准时参加。听取施工调度安排、协调各方及各工种工序穿插有关问题。解决现场生产、安全、质量、文明施工出现的问题，根据会议决定，各分包单位必须认真执行。

6）由项目部会同业主代表、监理工程师定期（半月）或不定期地组织对工程进度、工程质量、现场标准化、安全生产、工程技术资料等进行检查，制定必要的奖罚制度，实行奖优罚劣。

7）项目部以周为单位，提出工程简报，向业主、监理及各有关单位通报工程进展状况及需要解决的问题，使有关方面了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。

8）做好分包单位的预留、预埋、暗配、堵缝、清扫等配合工作，并为他们提供必要的机械设备、零散材料和施工用地。

9）配合业主召开工程协调会议，解决协调、配合、成品保护、各专业预留孔洞相统一等问题。

10）分包单位用水、用电均应向项目部申请，在项目指定的接口位置接表。

11）分包单位需使用塔吊、电梯、井架等应与项目部签合同，分包单位不得私自使用，同时总包单位在不影响大局的前提下将尽最大可能为分包提供必要的服务，不得进行刁难。

12）分包单位不得随意在已施工的墙上、楼板上凿洞、剔槽。

13）进场材料、设备均需经项目部批准并由项目部指定地点，材料出场也要报项目部批准，办离场证。

14）在装饰、安装工程施工后期，分包单位进房施工需办理进房施工申请，向项目部领取钥匙，离房时，室内物、成品、半成品需经项目部检查无损坏。

15）分包单位及协作单位的工人在工地食堂搭伙要办理客餐卡。

## 8.6  总包对各主要分包商的具体协调措施

8.6.1  概述：

1）为了加强现场管理,有计划地组织施工,现场建立安装工程项目管理组,同时建立质量保证体系和安全保证体系,使安装工程按期、保质地完成。

2）以主动积极的态度,配合好各专业施工,为下一步安装创造良好条件。要求是在建筑物中安装所需的各种预埋件和预留孔,做到不遗漏,尺寸和位置正确。由于这方面的工作内容较多,且分散繁琐,一般不容易做好。如地下室外墙上预埋的许多钢套管（供引人电源、水源,污水排放和连接泵用）,各层楼板和混凝土剪力墙上预埋的暗电管、钢套管、接线盒和预留孔;再如顶板和楼板上预埋的吊装用受力点。经验表明：一旦出现遗漏,或者位置不准,都会给安装带来困难和麻烦,严重的还会影响建筑物第质量。为此,要求安装各专业施工人员,在土建每次浇灌混凝土前,对建筑物中上述预埋件和预留孔,应主动配合土建清点复查,发现问题尽快提出,求得改正,以保不漏和正确。

3）安装管线施工的一般顺序是先室外后室内,室内的顺序是先立管主干管后分支管。为了充分利用时间和空间,开展立体交叉施工,为下一步层楼管线全面安装创造条件,当土建结构施工到顶层,可安装各管弄中的立管,包括给排水管弄、消防水管弄、空调水管弄和卫生间管弄内的全部立管。其顺序是自下向上。对一些条件差的管弄,要积极创造施工条件,有时需要得到土建的配合,以保施工安全。实践表明：这一施工部署对加速工程进度和缩短工期是十分有用的。

4）根据楼内设备布置,应事先提出预留设备吊装孔,保证各大件设备顺利、安全地进入到位。留孔的部位、大小和数量与建筑结构有关,需与设计、土建和建设单位商定。

5）组织力量,做好样板层施工,为标准层全面安装及早创造条件。样板层的选定应由建设单位、设计、土建、安装和装饰单位一起议定。然后画出安装大样图,按照先通风、再管道、后电气的安装顺序按大样图施工。待安装作业基本完成（包括修改）,安装质量符合要求,由建设单位、设计、质检部门检查认可。再由土建和装饰单位配合作业,直至样板层全部施工完毕。样板层做好后,安装各专业都应做好管线排列布置、走向、标高、支吊架、定位坐标及进出墙位置等方面的认定工作,修改或重新绘出安装大样图,供以后安装标准层用。卫生活具和配管安装时,施工人员还应配制安装模具和样棒,供安装标准层时检测和控制尺寸用。

6）消防喷淋管道安装应采取措施,保证质量,缩短施工周期。由于工序作业多,要求高,影响因素多,稍有疏忽,往往影响质量,延长施工周期。为此,必须采取措施,妥善安排。

7）扩大风管预制,提高机械化程度。这对提高风管质量,加速风管施工进度非常重要。

8）统一安装用支吊架的型号、规格,集中预制,凭单领用,改变分散的现装现制、边装边制的习惯做法,有利于提高质量和节约材料。为此,事先应与设计和建设单位一起确定本工程所用支吊架的型号、规格,绘制加工图,注明技术要求,选定场地,有计划地组织力量预制加工。各施工班组按需要填明规格数量,凭单领用。

9）严格按照方案施工,确保大件设备吊装安全。

10）重视并切实做好隐蔽工程的检查和验收,以工序质量保证工程质量。在民用高层建筑安装工程上,水、电、风安装的隐蔽工程验收项目多,如地下室钢套管预埋和预留孔、层楼板和墙壁中的电管预埋、管线试压、电气绝缘测试和吊平顶封闭等,均需及时检查,并办好隐蔽工程验收签证手续。现场质检人员要予以重视,严加控制,凡检查不符合要求的,不得签证,不得隐蔽,不得进行下一道作业,切实做到不漏项,不使工程质量留有隐患。