第一章  工程概况

1.1工程简况

上百里洲位于湖北省枝江市长江南岸，南靠松滋河与采穴河，北临长江，四面环水，为一江心洲，系长江中游荆江河段的分蓄洪区。该洲属冲积平原，其地势为西高东低，南北高中间低，形如葫芦瓢状，东西长27km,南北最宽处15km，最窄处3.2km，平均宽度约9km。全洲地面高程大部分地区介于40~44m，占全垸总面积的70.2%,最高处47.8m，最低处38.2m。洲内土壤类型主要为粉土。在长江防洪体系中具有重要作用。

加固工程总长73.573km，北堤（长江堤）长33.213km，南堤长40.36km，南堤和北堤形成包围圈，保护百里洲镇20.6万亩耕地和10.5万人的生命财产安全。

本标段工程合同编号为：SBL/JG/2003-3（杨家河整险加固工程）主体工程项目和工作内容为土方开挖、土方填筑、水下抛石，砌石、锥探灌浆等。

- 2工程地质

区内地层比较简单，出露地层主要为第四系全新统冲积层，具二元结构，上部为粉质粘土，粉质壤土等，厚约5~10m，下部为粉、细沙层，砂卵石层，粉、细砂层厚约5~15m，砂卵石层厚约50~80m。

根据国家标准1/400万《中国地震动参数区划图》（GB18306——2001），工程区地震动峰值速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，相应地震基本烈度为VI度。

椐区域水文地质资料，本工程区地下水的水化学类型以重碳酸型和重碳酸钙镁型为主，属中性至弱碱性水，矿化度<0.5g/1。类比已建工程可知，地下水对混凝土无侵蚀性。

- 3水文气象

上百里洲处于东南季风区，属亚热带潮湿气候，气候温暖，四季分明，雨量充沛，雨热同季，光明充足，有利农作物生长。

多年平均气温16.5℃，多年平均日照时数2044h，年平均无霜期273天。多年平均降雨量1033mm。最大年降雨量1475mm，最小降雨量668mm。区内多年平均风速3.5m/s，最大风速达16.7m/s。

本河段上游设有宜昌、枝城水文站，下设有沙市水位站，河段内设有砖窑、刘巷水位站。

宜昌站实测最大流量71100m3/s，最小流量2770 m3/s。沙市站1954年最高水位44.67m，1998年出现历史最高水位45.22m。

刘巷站实测量最高水位47.78m（1998、8、17，吴淞冻结高程）。

1.4工程量

| 编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 堤身填筑 | m3 | 61635 |
| 2 | 翻挖回填 | m3 | 9000 |
| 3 | 削坡及堤身整形 | m3 | 7426 |
| 4 | 清基挖方 | m3 | 9900 |
| 5 | 捆整石铅丝 |  |  |
| 6 | 石笼挖方 |  |  |
| 7 | R=0.6 | m | 168356 |
| 8 | R=0.4 | m | 577336 |
| 9 | 碎石垫层 | m3 | 8076 |
| 10 | 沙垫层 | m3 | 5021.8 |
| 11 | 干砌石护坡 | m3 | 22609 |
| 12 | 浆砌石脚槽 | m3 | 2252 |
| 13 | 干抛石 | m3 | 7015 |
| 14 | 水下抛石 | m3 | 48991 |
| 15 | 土工膜铺设 | m2 | 37224 |
| 13 | 导滤料 | m3 | 725 |
| 14 | 草皮护坡 | m2 | 56193 |
| 15 | 锥探灌浆 | m | 45240 |

1.5施工条件

1.5.1．交通条件

上百里洲位于湖北省枝江市南岸，南靠松滋河和采穴河，北临长江，四面环水。对外交通主要通过汽渡到达北岸的枝江县城，然后通过318国道形成对外交通网络，交通条件比较便利。

1.5.2．施工供水、供电条件

工程所在在地区四面环水，水源充足，施工用水可就近抽取，布置于刘巷附近的生活区可使用自来水，其他没有自来水供的地区，可就近抽取江水，经过过滤消毒后使用。施工供电，拟从附近农网接引，并配备发电机组作备用电源。

1.5.3．建筑材料

1、土料：上百里围堤整治加固所需土料较多，由于堤线长，只能是就近取土，就地填筑。根据对土料场土料所做的试验研究资料，各料场土料的塑性指数在9-16之间，粘粒含量10-42%之间，同地，部分土料场的地下水位埋藏浅，天然含水量偏高，不能满足要求，需采取挖沟排水、翻挖晾晒等处理措施。

2、砂石料：工程区砂、块石料缺乏，砂从湖南澧水购买，运距320km，块石从枝城购买，运距约40km。砂和块石质量和储量满足要求，采用水路运输。

3、水泥等其它物资，在枝江市采购或在百里洲镇购买。

第二章  施工组织设计编制依据

2.1 编制原则

1、严格项目法施工管理，按本工程招标文件要求，对本工程范围内的所有工作内容进行质量控制、进度控制、成本控制和协调管理，真正有效地实施全过程、全方位的管理。

2、严格按有关技术标准和规程规范施工。

3、深入现场考察，广泛收集工程资料，根据本工程的特点提出施工方案。

4、始终贯彻业主对工期和质量控制的要求。

2.2 编制依据

1、《湖北省枝江市上百里洲江堤整险加固工程2003年度施工项目招标文件》；

2、《水利水电工程施工测量规范》（SL52-93）；

3、《水利水电工程施工组织设计规范》（SDJ338-89）；

4、《水利水电建设工程验收规程》（SD223-1999）；

5、《堤防工程施工规范》（SL260-98）；

6、《堤防工程施工质量评定与验收规程》(试行)SL239-1999；

7、《砌体工程施工及验收规范》GB50203-98；

8、《浆砌石坝施工技术规定》（试行）SD120-84

9、《土工试验规程》（SL237-1999）

10、《土坝坝体灌浆技术规范》（SD266-88）

11、工程所在地的施工条件；

12、本公司相关工程经验和公司内部管理规程。

第三章  施工总体规划

3.1 工程特点

本工程属枝江市上百里洲江堤整险加固工程，保护百里洲镇20.6万亩耕地和10.5万人的生命财产安全。

3.2 施工分区

为了有利于大规模施工，根据工程所在位置划分为2个工区，第一工区段起止桩号为：（71+640~72+600），第二工区段起止桩号为：（72+600~73+500）。

3.3 施工总规划

1、工期：确保业主要求的日期，力争提前完工。

2、施工质量：单元工程合格率100%，质量等级达到优良。

3、安全生产：无一般以上等级事故，杜绝因工死亡事故，避免重伤和机械及交通事故。

4、文明施工：创造工作制度化，生产标准化，工程管理程序化及规范化的施工现场。

5、环保：降低噪声，减少尘埃，防止污染，控制施工弃渣、生活垃圾等。

第四章  施工总布置

4.1． 施工布置原则

施工布置总原则：(1)在保证正常施工的前提下，尽量利用现有道路,少修施工便道；(2)尽量少占耕地；(3)生产和生活区分开，以创造良好的施工环境；(4)场地划分和布置符合国家有关安全防火、卫生及环境保护等规定；

4.2． 施工现场布置

根据现场踏勘的情况，为便于施工组织，具体布置如下:

4.2.1生活和办公区：

在工地附近租用当地民房设项目经理部，负责对整个标段的施工管理，使用面积２00m2；另在各工区附近租用民房作为施工营地，各占地150m2，总建筑面积500m2。

4.2.2施工工厂设施:

每个工区在堤内平台均布置停车场、修理车间。各占地600m2，总占地面积1200m2。

4.2.3仓库:

1、油库：各工区紧靠停车场布置一座油库，各占地100m2，总占地200m2。

2、劳动保护用品仓库（兼作保卫室）：在各工区停车场附近设劳动保护用品仓库，并兼作保卫室，各占地20m2，总占地40m2。

4.2.4实验室：

在项目经理部设20m2实验室一间，配齐配足试验设备。

4.2.5施工临时道路：

在土场至施工地点修建施工临时道路及上堤道路总占地6000 m2。运输线路分别按重载和轻载选定，做到同类运输机械同线路、同方向的运输方式，不得超车和交叉行驶，临时道路经常维修，配备专人对道路进行维护。

4.2.6水、电及通信

1、水：生活用水利用当地井水，生产用水用潜水泵从紧邻工地的河道中取水。

2、电：生活用电利用当地电网供电，生产用电采用4台套12KW移动式柴油发电机组。

3、通信：项目部设电话1部，施工现场采用移动通信方式，用手机保持对外联络。

根据施工布置，确定本工程需要的临时设施及临时用地见下表。

临时设施及临时用地表

| 用 途 | 面积（m2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 停车场、修理厂 | 1200 | 堤内平台 | 2.5～5.18 |
| 实验室 | 20 | 租用民房 | 2.5～5.18 |
| 施工临时道路 | 6000 | 堤内平台 | 2.5～5.18 |
| 仓库、油库 | 200 | 堤内平台 | 2.5～5.18 |
| 生活、办公用房 | 500 | 租用民房 | 2.5～5.18 |

施工布置详见《施工平面布置图》。

第五章  主要工程项目施工

5.1 施工方案

本标段施工内容有土方开挖、土方填筑、水下抛石、砌石和锥探灌浆等，每个工区设土方施工队、砌石施工队、抛石施工队、锥探灌浆施工队。两个工区同时开工，流水作业。

5.2施工前期准备

5.2.1前期准备

参加图纸会审、设计交底和施工技术交底；提交劳动力、机械设备、油料及设备配件的进场计划，经审批后落实；编制测量方案，建立控制网并加以保护；搞好质量、安全、环保等工作，确定质量、安全、环保目标；工序能力的审定，即对配备的 技术人员，施工机具的数量、规格、完好性等进行审定，以满足施工要求；会同监理一道对土场进 行取样、送检测。用水、用电、施工道路及临时设施的准备。开工初期，根据现场情况派专人负责，根据工程的需要，及时调配劳动力，机械设备及相关施工队伍的机具配套使用，保证按计划及时进场。

5.2.2施工测量

根据建设方提供的三角网点、水准网点和图纸进行测量、校对，并加密布控点，以便施工放样，并记录整理成资料，报监理工程师审批。

5.3工程施工

5.3.1土方工程施工

本标段土方工程主要为堤身清基及填筑

土方施工工艺流程

准 备 工 作

土场土样试验、土场排水

堤身施工放样

施工道路

清   基

清基土方运输

基面碾压

环刀试验

土料碾压试验

是

土料分层分段摊铺

碾   压

环刀试验

翻晒（洒水）

加压

是

否

检测完工断面（加沉降量）

否

验  收

是

1、清基

根据现场情况采用机械和人工清理。清基边界在设计基面边线外30-50cm。基面的淤泥、腐殖土、泥炭土等不合格土和草皮、杂植土等杂物必须清除。清基深度一般为15-20cm。清基弃土堆放指定位置并按施工图纸和监理机构的批示回填密实。

2、土方填筑

（1）施工技术要求

土料质量应符合《堤防工程施工规范》（SL260-98）及设计的要求，不得含杂草、树根等有机物及石块，不得含腐植土。土料含水量要求控制在生产性试验确定的范围，经过碾压后，压实土料干密度要求达到设计要求。

(2)生产性试验

大规模施工前，先进行生产性试验。碾压试验内容包括：铺料方式、铺料厚度、碾压机械类型及重量、碾压遍数、最优含水量等，以保证经碾压后，土料密实度达到设计要求，并将试验成果整理成正式报告，提供给监理机构审核共同研究确定施工压实参数，包括铺土厚度、含水量的适宜范围、碾压机械类型及重量、压实遍数、压实方法等。

(3)土方铺摊

按设计的边线自下而上分层填筑，汽车运土采用进占法卸土，尽量避免重车重复碾压填土面，必要时还应在层之间结合面填土前刨毛，浇水润湿。分层水平上升，分段作业段的长度为200m，相邻施工段的作业面须均衡上升，避免出现陡坎高差。若段与段之间不可避免出现高差时，以1：3-1：5的斜坡面相接，每层铺筑厚度为25cm。作业面必须做到统一铺土，统一碾压，当天铺筑，当天碾压，确保填筑质量。全部填筑完成以后，须作整坡压实，经过一段时间的固结后，按设计要求进行修整，做到线型流畅，坡面平顺。

(4)土方碾压施工及其技术要求

土方碾压拟采用履带式推土机碾压，碾压时严格按照操作规程作业，套压宽度为1/2-1/3的履带宽度，行进方向平行于堤轴线，防止出现漏压、欠压。碾压遍数一般不少于4-6遍，操作时根据各取土场的碾压试验结果确定。

上、下层的分缝位置错开，相邻作业面的碾迹搭接宽度，平行堤轴线方向不应小于0.5m，垂直堤轴线方向不应小于3.0m，机械碾压不到的部位，应用人工方式铺以夯具夯实，夯实时应采用连环套打法，夯迹双向套压。

土料碾压后，每层需根据监理工程师要求，严格按《土工试验规程》进行取样试验，确保填筑干容 重合格率不小于85%，不合格干容重不得低于设计干容重的96%。

若出现局部弹簧土、层间光面、层间夹空、松土层或剪切破坏等质量问题时，应及时进行处理，经监理工程师检验合格后，才准铺筑新土。

下一层填筑料按规定施工完毕，经检查合格后才能继续铺筑新料，且在铺筑新料之前，应对压实层表面进行刨毛、洒水等处理，以免形成层间结合不良。

对于间隔时间较长的填筑层，在填筑新土前也需在表面刨毛或作清除处理。

在接合面的坡面上，先打梯坎配合填筑上升速度将表面松料铲除，直到压实合格的料层为止。坡面经刨毛处理并保持含水量在控制范围内，然后才能继续铺新料压实。

垂直堤轴线方向和各种接缝，以斜面连接，斜面坡比一般为1：3-1：5，碾压时应跨接缝碾压，其搭接长度不少于3m。

对含水量小于最优含水量的土料，铺料后先洒水，后碾压。已铺土料在压实前被晒干时，应洒水湿润。

(5)冬雨季施工

雨季施工停工按照《堤防工程施工规范》（SL260-98）中有关降雨停工标准或监理工程师的指示执行。

填筑面略向堤内侧斜以利排除积水。下雨前及时作好填土的压实工作，并采取措施防止雨水下渗，雨后及时排水，晾晒，必要时对表面进行局部处理，待填筑面含水量达到合格后马上恢复施工;雨后复工前，填筑面不允许践踏，且禁止车辆通行;已开挖至施工标高的基面，如遇雨水，亦可采用防雨布覆盖。

做好雨情预报，雨前应用载重汽车等快速压实已开挖基面松土，并保持施工面平整,预防雨水下渗，避免积水。

5.3.2砌石工程施工

施工工艺流程：

本标段主要为干砌石护坡、浆砌石脚槽，施工时必须抓住施工期有限的低水位时间，提前、全线、同步进行施工。在施工脚槽时，先进行不需削坡部分脚槽施工，在进行削坡土方施工时先进行下部土方施工，为脚槽施工创造有利条件。

在进行土方施工的同时为减小雨水对坡面冲刷，先进行坡顶截流沟坡面排水沟和浆砌石隔埂的施工，使整个施工区域形成一个完整的截水、排水系统，便于护坡工程施工。

在进行护坡工程施工时，按100m一个单元划分成若干个单元进行交叉流水作业，均衡施工，既保证工程进度又避免因人力、物力过分集中造成浪费。

施工流程图

施工测量放线

清基、机械削坡土方和回填土方

脚槽土方开挖

截流沟、排水沟沟槽开挖

脚槽浆砌块石

坡面整形、夯实

碎石垫层

石

石

石

坡面干砌块石

1、施工测量放样

首先布设施工控制网，进行施工放样，埋设分段开挖桩号和开挖轮廓线标志，测量开挖前后断面。

根据施工控制网测量放样，确定护坡范围线，削坡前应对滩地地形进行实地测量，确定削坡范围。

控制测量采用J2经纬仪，2C值误差<30″，垂直度指针误差<1′。

利用指定的轴线交点作控制点，采用极坐标进行加密控制，并据此进行细部放样，打定位桩，桩位方向距离误差小于5mm。

利用S3型水准仪测定标高，误差不大于1cm。

2、坡面清基

根据设计图纸的要求和监理工程师批示要求保留外，在工程实施范围内所有草皮、树木、树根和杂物清除运走，原地面的表土、草皮，应按图纸所示和监理工程师要求的深度来清除，并运到指定地点废弃，当表层土清除后，仍发现井窑、墓穴、树桩、坑塘及动物巢穴时，要进行处理，回填土料的质量应得到监理工程师同意，按堤身填筑要求进行回填处理，清基使用1m3反铲式挖掘机进行，由74KW推土机推运至弃土区摊平。

3、整坡

清基结束后，即可进行护坡土方开挖及修整，首先按设计要求坡度放线，多余土方用1m3反铲式挖掘机挖去，用74KW推土机就近运至堤外滩堆铺平整，堆土高度不超过2m。在进行机械削坡时，建基面以上预留10cm厚的保护层，该保护层在上部干砌石护坡施工前用人工进行开挖，1t机动翻斗车运至弃土区。

对于需填土部分，利用削坡土方进行回填，回填时放台阶分层进行，不能顺坡摊铺，大面积回填土方采用74KW推土机进行分层回填、夯实，每层厚度小于30cm，局部不能使用机械回填部位，采用人工回填，蛙式打夯机夯实，每层厚度小于10cm。

土方回填前需进行击实试验，确定最大干容重和最优含水量，同时要做回填试验，确定压实机械的类型、行进速度、遍数。在进行土方回填时要严格控制回填土质量、土壤含水量，含水量小于最优含水量时要进行洒水，含水量过大要作翻晒处理，确保回填土质量。整坡结束后，保证坡面平整、坚实，岸坡整好后，要求无树根、草皮、乱石、裂缝，进行质量自检和复检，并经监理工程师终检合格后，才能进行下一道工序施工。

4、脚槽土方开挖

脚槽、排水沟槽、封顶沟槽断面尺寸较小，采用人工进行开挖，1t机动翻斗车运至指定弃土区，断面尺寸要满足设计要求，不能出现欠挖现象，如局部地方超挖，处理方案要经监理工程师同意。

如有坍塌现象，应缩小开挖长度，及时验收铺砌。

5、脚槽浆砌石施工

在脚槽开挖成型经监理工程师验收合格后，立即进行浆砌石铺砌。浆砌块石采用铺浆法砌筑。

浆砌石砌筑所用砂浆一律用砂浆搅拌机拌和。严格按设计标号进行配料和计量。所用材料水平运输均由1t机动翻斗车完成，砌石人工采用一个大工（石工）配以二个壮工的组合。

砌筑前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水，但不得残留积水，砌筑时，先铺砂浆后安放块石。块石应卧砌，上下错缝，内外搭接，砌立稳定。砌筑灰缝宽度应控制在20mm~30mm，如缝隙较大，则应用碎石塞填。

砌体基础的第一层块石应将大面向下。砌体的第一层及其转角、交叉与洞穴、孔口等处，均选用较大的平整块石，所有的砌筑块石均应放在砂浆上，砂浆缝必须饱满、密实，所有的砌筑块石均不可直接接触，中间均须以砂浆填充，施工中，严禁侧立石、填心石出现。

砌体的结构尺寸和位置，应符合设计及有关规范要求，砌缝要求做到砂浆饱满，外露面应进行勾缝，并在砌筑时靠外露面预留深约1.5cm~2cm空缝作勾缝之用砌体隐蔽面砌缝可随砌随刮平，不另勾缝。勾缝应自然、美观，块石形态突出，表面平整，施工中，应随时将砌体外露面溅染的砂浆清除干净，以保证砌体外表美观。

砌体的结构尺寸和位置，符合施工详图规定，表面偏差在2cm范围内，不大于30mm；砌缝宽度，平缝15~20mm，立缝20~30mm。砌体外露面应在砌筑后12~18h之内及时养护，养护时间不小于14d，并经常保持外露面的湿润。

6、干砌石护坡

坡面修整验收合格后，即可进行碎石垫层和干砌块石坡面施工，先进行施工测量放样，顺堤线方向，每隔20米布置一个控制断面，在每个断面的坡脚、中部、坡顶部位分别打桩，并标出垫层和块石护坡厚度及坡脚、坡顶角的位置，用尼龙线拉紧，检查坡面厚度，上下方脚位置及深度，符合设计要求后，即可铺设碎石垫层和砌筑块石护坡。

碎石、块石场内运输用胶轮小车完成，碎石垫层、干砌块石面层都由人工进行施工，干砌块石采用一个大工（石工）配二个壮工的人员组合。

碎石垫层按设计厚度由下而上进行铺筑。人工带线修整，石蛾夯实，接头处用木枋档，保证厚度，垫层要表面平整密实。

护坡块石砌筑自下而上进行，砌筑应先砌外围行列，后砌里层，外围行列与里圈砌体应纵横交错，连成一体，砌体间咬扣紧密，错缝无通缝，不得叠砌和浮塞，块石表面应保持平整、美观。

7、严把原材料质量关

(1)块石料

石料应符合有关设计规定，石质应质地坚硬、均匀、不易风化、无裂纹。其抗水性、抗冻性、抗压强度均应符合设计详图或有关技术要求的规定。用于砌体表面的石料必须有一个用作砌体表面的平整面，尺寸较大时，应稍作修整，其性能应符合有关规范的要求和规定。块石形状应大致方正，上下面大平整，厚度为20~30cm，宽度均为厚度的1.0~1.5倍，长度约为厚度的1.5~3.0倍，如有锋棱锐角，应敲除。同时外露面四周向内稍加修凿，后部可不加修凿，但应略小于修凿部分。

(2)水泥

水泥采用32.5级普通硅酸盐水泥。

水泥进场时，应有产品合格证及出厂化验单。进场验收对水泥的品种、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收。

所有进场的水泥，都应经试验，确定其符合要求后，方可使用。

不同标号、厂牌、品种、出厂日期的水泥，应分别堆放，严禁混合使用。严格控制水泥的贮存日期。

严禁使用已结块变质的水泥。

(3)碎石

采用洁净、坚硬，符合级配要求的碎石。

(4)砂

采用洁净、坚硬，符合级配要求，细度模数在2.5以上的中粗砂。

(5)水

采用江水作为施工用水。

8、每道工序质量严格把关

每道工序施工结束后，应认真进行检查，合格后，方可进行下道工序施工，发现问题立即返工。

5.3.3水下抛石护岸

工程内容及工艺流程

本标段设计水下抛石及接坡石方量为56006m3，分两个工区施工，第一工区段起止桩号为：（71+640~72+600），第二工区段起止桩号为：（72+600~73+500）。

施工施工程序为：划分小区、准确定位、掌握落距、合理挂档、定量抛投、多次抛匀。

施工工艺流程图

抛前水下地形测量

施工区域划分

测量放样

定位船定位

石料船石质检查、计量、挂档

人工抛投块石

水下地形测量

否

补抛石料

是

定位船移位

竣工水下地形测量

1、抛前水下地形测量

在施工前进行抛前水下地形测量报监理工程师审批。

2、施工小区（网格）划分

水下抛石施工的关键是合理划分施工小区（网格），根据我公司多年从事水下抛石施工的经验，结合目前我公司从事抛石施工的装石船的具体情况，可将施工小区（网格）划分为10m（垂直水流方向）×20m（顺水流方向）的标准网格，每个标准网格再分为上、下两个半区进行抛布，不足10m宽度的抛区可划分为定宽的小区进行施工，根据设计图纸中每个抛区的厚度以及抛前水下地形测量成果，计算出每个网格应抛石数量，编制施工档位图。

3、测量、放样

由于抛石施工位置是位于水中，无法在水中确立施工位置，因而需在与施工位置对应的岸上设立标志，以确定施工位置。

（1）测量放样方法

a.在抛区附近的岸边，根据建设单位提供的控制点，采用前方交会或后方交会的方法在岸上测设一点，由此点放出施工基线。

b.根据测设的已知点设立一条正基线（平行于抛区长度方向）或斜基线（不平行于抛区长度方向）。

c.在基线上根据各施工小区的长度划分放出各基线桩。

d.由基线桩上测设出各断面桩（方向桩），方向桩应垂直于抛区长度方向。

（2）测量放样技术要求

a.测量放样放出的基线桩与方向桩应与定位船通视良好。

b.测量采用红外线测距仪。

c.利用测设点作控制点，采用极坐标法放出基线桩和方向桩，桩位距离误差小于5mm。

4、位船定位

（1）定位船选用

本工程拟投入1艘450t钢质定位船，定位船设备状况良好，并配有专业操作人员。

（2）定位船锚、缆的选用

使定位船定位准确、牢固，首先必须选用合适的锚具及锚缆。

a.锚具的选用：上游锚选用1000kg重的锚，下游锚选用600kg重的锚，顶头锚选用400kg的锚。

b.锚缆

二根上游缆和二根下游缆选用Φ21.5以上的锚缆，二根顶头缆规格也不应小于Φ16.5。

（3）抛锚顺序及定位船抛锚定位

a.抛锚顺序

外上游锚（领水锚）——里上游锚——外顶头锚——里顶头锚——里下游锚——外下游锚。应注意的是上、下游锚应成八字形，以利定位船里外移动。

b.冲距（漂距）的确定

块石在抛到江底过程中，因水流的带动，块石向下游移动，因此在抛投前要计算出块石的冲距，以便算出抛石在水流的作用下，所移动的距离，确保抛投位署的准确。抛石冲距经验公式为：S=0.8VoJ/W1/6。

S—冲距（米）

Vo —水面流速（米/秒），测速仪测定抛投点水面流速。

H—水深（米），用测深仪测定抛投点水深。

W—块石重（kg），施工中可采用代表块石重量测算。

c.定位船抛锚定位

定位船锚抛好后，即可进行定位，先将定位船移至要抛投的断面，测出流速和水深，计算出冲距（漂距），冲距加装石船头空白区距离为定位船的提前量，利用经纬仪进行精确定位。使定位船下游侧舷边所拴装石船块石位置与入水后需抛投的位置相对应。

5、石料船的石质检查、计量和挂档

抛石船只的选用：采用40t的驳船，施工中订立标准船型，按标准船型划分小区，按标准船型选用装石船只，具体为船长20m，宽3.75m，船头至货位长度为3.5m，货位长10m，后船舱长6.5m。

（1）石料石质的控制和数量的确定

a.石质的控制

水下抛石要把好石料质量关，块石供应先经试验，确定其符合设计及规范要求，经监理确认合格后，方可选用。杜绝风化石、水解、碎石等不合格的石料。

b.数量的确定

石料船到达工地指定地点后，在监理单位监理工程师在场的情况下，对检查合格的石料进行量方，量方时长度量2次，宽度量4次，高度量8次，取平均值计算方量 专人视空隙率大小和石质情况核扣方量。施工中监理工程师和项目部质检人员随机抽船过磅，根据抽磅结果确定系数，消除虚吨位，以监理核定量为准。

c.抛石船挂档、抛投块石

定位船定位结束后，可在定位船下舷边挂吊装石船进行施工，根据抛投须均匀的原则，各装石船船位应相互错开，以保证抛石均匀。

根据所确定的标准船型及有效抛护宽度将抛石标准网格的半区10m×10m的网格分为8个长10m宽1.25m条形区域（即四个船位）进行抛布，每个船位依次错开1.25m，从而保证抛投均匀，且无空档。

装石船抛石在标准网格中，应从船两边进行抛布，在非标准网格的定宽小区抛石时，应由船一边进行抛布，这样挂档能够保证块石入水后落至指定区域，从而达到抛投均匀的目的。

6、人工抛投

石料船进档挂牢后，开始组织人员在抛投，各档船只全部抛投结束，方可解缆离档。记档人员及时准确地将抛投量上档位图，做到各网格实际抛投量控制在设计量的95%~105%范围之内，单元工程实际抛投量控制在设计量的100%~103%范围之内。

7、竣工水下地形测量

水下抛石工程结束后，我单位要派专人配合业主委托的测量人员采用GPS系统对抛投区域及相邻的部分水域进行水下地形测量，并绘制比例为1：2000的水下地形图，将抛前抛后的水下地形图进行对比，确定抛投成果。

定点测量增厚控制在70%~130%，如增厚小于70%，则须补抛块石，如大于130%，则须安排潜水员进行水下埋坡工作。

8、施工技术要求

（1）严格控制各施工段长度：施工期间受季风影响，为保证抛石挂缆船进位准确，减小因风力和水流影响，如水流方向与设计抛区方向一致，流速不大时，每天单元抛石长度为80m，如水流方向与设计抛区方向夹角较大或水流紊乱，每单元抛石长度为40~60m。

（2）根据现场察看和设计图纸、本标段施工区域抛护宽度以及水流情况，为了保证抛石准确、抛投均匀，因此定位时，在施工单元上、下游分别布设一条定位船，使进档装石船串联挂档时上、下游固定，不会摆动，从而确保设计图纸的抛投要求。（下游利用定位船上绞关将装石船绞紧固定）上下游定位方法相同。

a.料石船只选择：施工中严格按标准船型选择40t的装石船，确保抛石均匀和抛投厚度。

b.建立完善的定位系统，在监理工程师在场的情况下，完成永久性控制导线、桩号及固定观测断面桩的布设，并在每个断面桩插上小红旗做上标记，确保定位不发生偏差。

c.施工中遵循“先上游后下游，先深泓后近岸”的施工顺序依次均匀投抛。

d.在进行正式抛石前，进行抛石试验，通过试验以得到冲距与水深、流速、块径之间的关系。

e.定位船应根据流速和水位及时调整船位，勤测流速、流向、水深等参数，计算调整好抛石落距。

f.一单元抛投结束后，应分析抛投结果，以便及时调整分条网格抛投计划和水上作业定位位置。

g.干抛石：施工时靠近护坡脚槽部位时，由于水位原因，局部地方船只无法抛投时，必须采用岸上人工抬抛，接坡石（干抛石）必须采用岸上抬抛，这样能保证护脚工程与护坡的连接，确保护坎稳定。

h.为了保证施工期间长江航道的安全畅通，主动与航运管理部门联系，服从统一指挥和调度，设置明显航标和水面浮标，以示出抛石作业区范围及施工船舶和长江航行船舶的航道。

9、抛石施工质量控制

(1)材料质量控制

抛石施工的施工材料比较单一，主要为块石，块石质量要求：

a.要求石质坚硬，遇水不易破碎或水解，湿抗压强度大于50Mpa，软化系数大于0.7，比重不小于2.65t/m3。

b.不允许使用风化石、泥岩和薄片、条状、尖角等形状的块石。

c.块石的粒径是关系到工程质量好坏的主要技术指标之一，往往错误地认为抛投的块石越大越好，越稳定。根据多年抛石施工经验总结，抛投的块石只要能抵卸水底最大流速的冲击，能保持在河坡上的稳定即可，小粒径级配适宜的抛投块石可以增加覆盖层次，减少孔隙，防止河床泥砂淘刷，增强对河床的护岸效果，抛填块石粒径选择不小于0.25m。

块石装船前要到国家专门机构（CMA）认定的试验室做试验，符合要求后，经监理工程师同意方可使用。

(2)施工中应做好材料质量、运输、验收等工作的落实：

a.严把材料质量关：中标后，立即派出物资部有关人员至各采石场落实块石的供应。选择符合施工要求的块石及落实供应量等事宜，并将信息反馈至项目经理部。项目经理部根据石料的要求及供应量等情况，将任务下达到各供料单位。石料上船前，需经我项目经理部派驻各料场码头的质检员检查，经检查符合石料质量要求及规格要求后方可装船。

b.船舶运输：各运输船（队）提前将航政部门核定航运薄上交我项目部的物资部。由专人负责查验确定船（队）的装载吨位，并复核船舶吃水线，查验船只有无积水、压舱货等。对查验合格的船只统一编号，发放专用运输旗帜。

c.石料验收方法：施工现场设置量方小组进行石料的检查验收工作。石料的检查验收采用我公司长江护岸工程管理制度中有关验收方法。

查看航政部门核定的吨位，与该船相对应，确定是否小船大薄子；

查看吃水线是否到位；

丈量石方体积，折算吨位，按实收验；

如发现有吨位不足，及时进行过磅；

卸完货后，查看船舱内有无积水、压舱货，如发现有，则扣除相应吨位，并取消其运输资格。

d.验收组织程序：抛石施工验收由验收小组验收员、记录员、施工员组成，共同负责验收工作，具体程序如下：

先由验收员按《施工验收规定》进行初验，提出主导意见；

验收员及时将验收意见告知验收小组成员，如无异议，则报请监理复查、抽查；

验收员将验收结果通知各运输船（队），并编号发往定位船施工；凭验收单在定位船安排卸货。卸货前，再由定位船施工员进行复检，确认无误后，由档位记录员排档抛布。

块石抛完后，由施工员负责查看船舱有无积水和压舱货。确认无误后，签发回单。

(3)抛填区域内，露出杂草或其它漂浮杂物，立即予以清除。

(4)每天做好详细的施工记录，包括水文、气象、块石冲距、定位船定位、移位、施工桩号、抛石船舶号及载石量，当天船只数，过磅船吨位及数量抛石船抛石档位图及总抛石量等原始施工记录。

(5)抛石护岸施工进度必须严格按照设计进度要求分段、分区实际控制，未经监理工程师批准不得提前结束抛填或改变区域抛填，一单元抛填结束后，须经监理工程师验收合格同意后方可移动定位船进行下一单元施工。

5.3.4锥探灌浆施工

工作范围及施工程序

灌浆孔布置于堤顶及迎水面，孔距2.0m，排距1.0m，梅花型布置，深入堤基1.0m。灌浆用浆液选用壤土，由泥浆搅拌制，采用60-80mm的钢管作输浆管，分接到各灌注孔进行灌浆。

施工程序为：钻孔、泥浆制备、灌浆三个过程。

工艺流程图

施工准备

或

施工放样

钻机定位

纠

偏

补

救

钻孔

控制钻孔斜率

不合格

清孔

压水试验

制浆

预埋件预埋

灌浆

旁站批准

复灌

封孔

1、测量放线：依据施工前准备的基点，采用经纬仪定位，并在施工前用双飞粉定出桩位标识。

2、取芯及芯样试验：芯样最大长度控制在3m以内，一旦发现芯样卡钻或磨损，应立即出，确保芯样获取率大于80%，取出的芯样应编号并绘制钻孔柱状图和进行岩芯描述。

3、布孔：灌浆孔布置呈梅花型，造孔时应按序进行。

4、灌浆孔钻孔：选用锥探机按设计桩位钻探，钻探时应控制全孔测斜以及钻孔完毕后的孔位保护，对于合格的孔应采取批准的补救措施，对于无法纠偏时，应报废原孔，重新钻孔。

5、制浆：

搅拌及贮浆：选用搅拌机制浆，贮浆搅拌机用于贮浆，搅拌机搅拌时间不少于3分钟。

材料参配：各种材料参配必须采用重量称量法称量，误差控制小于2%。为提高泥浆的流动性、稳定性以及后期强度，报请监理批准后，可参配适量的水泥或水玻璃，如结合灌浆消灭白蚁，在浆液中应加入少量的灭蚁药物。

6、灌浆：

（1）施工试验

a、泥浆比重计量瓦门用来测定泥浆容量的仪器，使用前应对仪器进行校正，校正方法：将泥浆杯擦洗干净，注满蒸溜水，盖上杯盖，擦净从杯盖小孔中溢出的水，将杠杆水平置于支架上，因定游码在标尺读数“1”上增加或减少园柱内金属颗粒，使杠杆水平，则仪器校正完毕。测定泥浆容重时，将搅拌均匀的浆液满泥浆杯，盖上杯盖，擦净溢出的泥浆，将杠杆置于支架上，移动游码使杠杆水平，其游码指示数即为泥浆容重。

b、泥浆的制备

①泥浆土料：应选用成浆率较高、体缩率较小、稳定性较好的粉质粘土或生粉质壤土，其粘糕点含量20-45%、粉粒30-70%、沙粒小于10%，在隐患严重、裂缝较宽、吸浆量大的堤段可适当选用中粉质壤土或注量沙壤土。

②泥浆浓度及粘度：泥浆的浓度及粘度可分别用比重计（或比重瓶）和粘度计测定，灌浆过程中，每天应测定泥浆的浓度和粘度不少于二次。

(2)灌浆的方法控制及质量控制

灌浆方法：先对第一序孔轮灌，采用“少灌多复”的方法。开始时用流动性稍大的稀浆灌注，然后逐渐加大到规定的浓度，继续灌浆。复灌时采用浓度较大的泥浆。待第一序灌浆结束后，再进行第二孔灌浆，依次类推。

a、堤防灌浆属低压充填灌浆，使用BW250/50型泥浆泵压浆，输浆管可选用长500米左右，直径为60-80mm钢管，输浆管前端通过第一分叉支管接出2-4支直径为1.5寸左右的输浆管支管，输浆支管通过第二分支管分别接出6-8支直径为1.0寸左右的小管，小管末端接配有伐门及压力表装置的注浆管咀，注浆管咀可用薄钢板加工制作为0.7-1.0米上大下口小的管道。

b、注浆：注浆管咀插入锥孔深度不小于0.5米，按先堤脚后堤坡再堤顶的顺序分次注浆，几个注浆同时注浆时，应成梅花状分散布置，不允许布置在顺堤线同一纵断面上，如遇休假或将有降雨发生，所有当天锥孔应全部完成注浆，不得遗漏。

c、复灌：一般堤段间隔2-3天进行复灌，重点堤段视具体情况适当复灌次数及确定间隔时间。

d 、冲洗管道：下班前要用清水冲洗输浆管道，以免管道因泥浆颗粒沉淀堵塞。冬季施工应注意在灌浆结束冲洗管道后排出管道中的积水，防止因冰冻炸裂管道。

e、压力控制：以注浆管咀处压力批示为控制压力，一般堤段0.6-0.8kg/cm2。

f、质量控制：必须按规定对泥的容量、水土、粘度、灌浆压力进行测试并作好记载；对已灌浆堤段应使用长2米，直径为12mm的钢条插入灌浆孔检查，防止漏灌；对陷患严重堤段的围锥、密锥及复灌情况必须作好记载及核定工作。

- 施工中注意的问题

a、串浆：即一孔灌浆，它孔冒浆的现象。如灌浆孔和串浆孔之间堤面无裂缝产生，可用木塞住串浆孔孔口，继续灌浆；如灌浆孔和串浆孔之间堤面产生了裂缝，且裂缝不严重的，可夯实裂缝和用木塞塞往串浆孔继续灌浆。如裂缝严重的可参照以下“裂缝”条处理。

b、冒浆、溢浆：初始灌浆进发生堤身表面冒浆、溢浆，多因堤身缝隙小、灌浆量大、泥浆较浓或压力偏造成，可采取减少输浆量，降低浆液浓度和压力的办法处理，也可暂停灌浆，待泥浆沉落后再继续灌浆，注浆孔冒浆，一般是锥杆与孔壁磨擦将孔壁挤紧或将裂缝糊死，可用清水或稀浆冲孔再行灌注。

c、堤表土塌陷或隆起：塌陷多系土体内的较大孔穴因灌入的泥浆析水引起土体湿陷变形所致，可改用浓浆继续灌注，已形成塌坑的，可用粘土料分层夯实回填。堤表土隆起应仔细分析隆起的原因，检查泥浆浓度、压力控制是否正常，如未发生堤身有大的裂缝或土体滑动而产生，可采用减速小灌浆压力，时灌时停的方法处理，隆起面积较大，问题严重的堤段应慎重对待，必要时应进行彻底翻筑。

d、裂缝：纵向裂缝（顺堤线方向）的产生多系灌浆压力劈裂（变称水力劈裂）或原堤防施工质量不好造成，如果缝宽不大（一般小于8-100mm且缝口又无查对沉陷的可采用取夯实裂缝减小灌浆压力，用“少灌多复”的办法处理。如缝口较宽且有相对沉陷的，可能局部土体的滑动面产生，则应沿裂缝范围进行彻底翻筑。横向裂缝在堤防灌浆中少见，多为地基的不均匀沉陷产生，此种裂缝贯穿堤身内外，十分危险，处理方法，除在临水侧对裂缝进行翻筑，回填粘土形成渗隔层外，可将裂缝进行全部封闭，然后在缝口布置灌浆孔进行灌浆处理。

e、锥探机在雨、雪、冰霜天气应停止施工，在堤坡草皮露水未干的堤段，应暂停堤坡打锥。对不能保证在1：2.5或1：3.0的堤坡上安全操作的锥探机，台需在相应堤段打锥时，应改用手工操作。

f、在堤身架设有高压线的堤段进行锥探时，锥探机应在距高压线两侧3-4米外的堤段施工，以保证安全。

（4）灌浆观测：观测点的设置及观测方法等应按（土坝坝体灌浆技术规范）SD266-88、水工建筑物观测工作手册）有关规定进行，观测结果作好记录备查，观测内容包括：

a.表面变形

b.上堤堤身位移、灌浆压力、裂缝、冒浆及泥浆固结观测

5.3.5土工膜工程

施工程序：坡面平整    土工布铺设    拼接    检测    回填保护。

（1）土工膜运输

a、土工膜运输，若使用折叠装箱运输，不得使用带钉子的木箱，以防运输中受损；若采用卷材运输，应注意防止在装卸过程中造成卷材表层的损害，在采购土工膜时，应按卷材下料长度留有适当余量。

b、土工膜材料以大片或卷材的货包，必须贴有标签，标明该膜的制造厂名称、制造号（或组装号）、安装号、类型、厚度、尺寸及重量。并应附有专门的装卸和使用说明书。

c、土工膜在运输过程中和运抵工地后应用科学妥为保存，避免目晒、防止黏结成块，应将其储存在不易损坏和方便使用的地方，尽量减少装卸次数。

（2）土工膜的铺设

a、土工膜铺设前，应通过基础锚固槽开挖的验收、完成坝坡防滑槽的开挖及坝坡坡面的清理工作。基础锚固槽和坝坡滑槽的断面开挖尺寸，均应符合有关规定，坝坡清理完成后再铺设支持层。

b、铺设面上应清除一切尖石，保证铺设砂砾石垫层面平整，不允许出现凸陷的部位，并应碾压密实。排除铺设工作范围内的所有积水。

c、土工膜的铺设应根据坝高和材料的受力方向、施工过程中的度汛要求以及尽量少接缝的数量等因素确定，并应符合有关要求。土工膜的铺设应与坝体填筑同步。

d、位于中央防渗的土工膜和复合土工膜，应按“之”字形铺设，其具体折皱高度及折皱角度应满足有关要求。上游防渗的土工膜铺设时，应形成折皱，并保持松驰状，以适应变形。

e、土工膜应通过锚固槽与河床或岸坡的不透水基岩昆密联结，顶部应锚固于防浪墙的混凝土中，以形成整体防渗，其锚固长度就符合有关要求。

f、土工膜与基础及支持层之间应压平贴紧，避免架空，清除气泡，以保证安全。

g、铺设过程中，作业人员不得穿硬底皮鞋及带钉的鞋。不准直接在土工合成材料上放混凝土护坡块体，不准用带尖头的钢筋作撬动工具，严禁在土工膜上敲打石料一切可能引起土工膜损坏的施工作业。

h、为防止大风吹损，在铺设期间所有的土工膜均应用沙袋或软性重物压住，直至保护层施工完为止。当天铺设的土工膜应在当天全部拼接完成。

i、采用现场黏接方式进行土工膜的拉接，应保证有足够的搭接长度，做到黏结剂涂抹均匀，无漏黏。采用热熔焊接方式进行材料拼接时，应保证有足够的焊接的宽度。

j、采用土工膜作防渗体时，应规划好施工道路，当车辆、设备等跨越土工膜时，必须采取相应的保护措施。

k、进行土工膜上的保护层施工时，应的混凝土或石料等面设置砂砾石垫层，任何时候铺放设备均不得直接在土工膜上行驶或作业，应保证其铺设时的不损坏材料。

l、对施工过程中遭受的土工合成材料，应进行修理，将保护层破坏下不符合要求的材料物清除干净，补充填入合格土工膜，并予以整平。对受损的土工膜，应外铺一层合格的土工膜的破损部位之上，其各边长度应至少大于破损部位1m以上，并将两者进行拼接处理。

（3）土工膜的拼接

a、土工膜的接头施工应先作工艺试验。若采用黏接方式，则应进行黏结剂比较、黏结后的抗拉强度、延伸率以及施工工艺等试验；若采用热熔焊接方式，则应进行焊接设备的比较、焊接温度、焊接速度、以及施工工艺等试验。

b、拼接前必须对黏结面进行清扫，黏结面不得有油污、灰尘。阴雨天应在雨棚下作业，经常保持黏（搭）结面干燥。

c、土工膜的拼接头应确保其具有可靠的防渗效果。在涂胶时，必须使其均匀布满黏结面，不过厚、不漏涂。在黏接过程中和黏接后的2h内，黏结面不得承受任何拉力，严禁黏结发生错动，土工膜接缝黏结强度不低于母材的80%，土工织物接缝黏结强度不低于母材的70%。

d、土工膜应剪裁整齐，保证足够的黏（搭）结宽度。当施工中出现脱空、收缩起皱及扭曲鼓包现象时，应将其剔除后重新进行加热处理，以保证黏结质量。

e、在斜坡上搭接时，应将高外的膜搭接在代处的膜面上。

f、在施工过程中，若气温低于0℃，必须对黏结剂和黏结面进行加热处理，以保证黏结质量。

g、土工膜黏结好后，必须妥善保护，避免阳光直晒，以防爱损。

h、应尽量选取宽幅的土工合成材料，若所选择的幅宽较窄，应在工厂内或现场工作棚内拼接成宽幅，卷成长卷材运至铺设面，以减少现场接缝和黏（搭）结工作量。

（4）回填覆盖

a、土工膜完成拼接和铺设后，应及时回填覆盖，当回填的覆盖层层厚大于30cm时才能允许轻型碾压实，不得使用重型或振动碾压实。

b、土石方回填时土石块的最大落高不得大于30cm，并采取有效措施防止大石块在坡面上滚滑，以防止机械运损已铺设完成的土工膜。

（5）土工膜的质量检验

a、每批土工膜进入现场前，对其物理性能、水力学性质、力学性能和耐久性能进行抽样检验。

b、外观检查：制造石名称、制造号（或组装号）、安装号、类型、厚度、尺寸及重量。并应附有专门的装卸和使用说明书。

c、拼接所用的碱结剂、焊接材料和缝合细线的抽样检验。

5.3.6草皮护坡

施工工艺：整坡——放线——铺植草皮——拍实——钉橛——养护

1、将设计要求铺植草皮的坡面上的杂草、不合格土清除干净并整理成标准坡面。

2、将坡面划分为0.5×0.5m2的小格网，按设计要求选用草种，在小格网上铺植草皮，草皮厚度不小于3cm，并拍实钉橛。

3、加强草皮养护，提高成活率。

第六章  施工总进度计划

根据业主要求，我公司拟定开工日期为2004年2月5日，竣工日期为2004年5月18，总工期104日历天。

1、准备工作：2004年2月5日至2月7日，计3天；

2、清基及削坡:2004年3月1日至2004年4月5日,计36天；

3、堤身填筑及整形：2004年3月16日至4月15日，计31天；

4、浆砌石脚槽：2004年4月6日至4月30日，计25天；

5、干砌石护坡：2004年4月16日至5月16日，计31天；

6、抛石：2004年2月8日至4月20日，计73天；

7、导滤料：2004年4月21日至4月30日，计9天；

8、草皮护坡：2004年4月16日至5月16日，计31天；

9、锥探灌浆：2004年2月8日至3月25日，计47天；

10、竣工资料整理及工程验收：2003年5月17日至5月18日，计2天。

施工总进度计划详见《施工进度计划横道图》和《施工进度计划网络图》。

第七章  主要机械、劳动力及材料使用计划

7．1主要施工机械使用计划

1、土方机械配置：

本项目堤身填筑61635m3，清基削坡土方17326m3，计划工期为31天，根据以往的施工经验和定额，工程施工中考虑天气等因素影响有效工作日按日历天数70%计，机械完好率按90%考虑，1m3反铲式挖掘机每台班日产量为800 m3，土方运距为2km以内，5吨自卸汽车每台台班日产量为80 m3，74KW推土机每台运土整平碾压，台班日产量为400 m3。

挖掘机：61635÷（31×0.7×0.9×800）=3.9（台），取4台。

推土机：78961÷（31×0.7×0.9×400）=10.1（台），取11台。

自卸汽车：61635÷（31×0.7×0.9×80）=39.45（台），取40台。

2、抛石机械配置：

本项目水下抛石工程量为56006 m3，抛石重量为95210t,计划工期为73天，在抛石工程施工中考虑天气等因素影响有效工作日按日历天数80%计，施工中选择40t的铁质驳船作为运输船，实际每条船装石20-30t,每天抛投1个航次，机械完好率按90%考虑，定位船选用450t钢质定位船。

运输船：95210÷（73×0.8×0.9×25）=72.4（艘），取74艘。

3、灌浆机械配置：

本项目灌浆工程量为45240m，计划工期为47天，有效工作日按日历天数80%计算，机械完好率90%，施工中选择ZG12锥探机每台日产量为600m，

锥探机：45240÷（47×0.8×0.9×600）=2.23（台），取4台。

制浆机：按锥探机数量一半考虑，取2台。

灌浆机：数量等同锥探机，取4台。

本工程的主要施工设备表

| 设备 名称 | 型号及 规 格 | 数量 | 制造厂名 | 购置年份 | 已 使 用时数 | 检修情况 | 现在何处 | 进场 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 1.0m3 | 4台 | 日本 | 2000 | 6000 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 推土机 | 74KW | 11台 | 山东 | 2000 | 6000 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 自卸汽车 | 5T | 40台 | 十堰 | 2002 | 2000 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 定位船 | 450t | 1艘 | 武汉 |  |  |  | 租 | 2004.2.5 |
| 运料船 | 40t | 74艘 | 武汉 |  |  |  | 租 | 2004.2.5 |
| 锥探机 | ZG12 | 4台 | 洪湖 | 2003 | 1000 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 泥浆搅拌机 |  | 2台 | 武汉 | 2003 | 1000 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 泥浆泵 | HB80/10 | 4台 | 武汉 | 2002 | 2000 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 离心水泵 | 1.1-7kw | 4台 | 武汉 | 2002 | 2000 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 灰浆搅拌机 |  | 2台 | 武汉 | 2001 | 3500 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 机动翻斗车 | 1T | 6台 | 武汉 | 2002 | 2000 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 潜水泵 | 2.2-7KW | 4台 | 武汉 | 2001 | 2200 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 发电机组 | 24KW | 2台 | 武汉 | 2000 | 6200 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 洒水车 | 4.0m3 | 2台 | 武汉 | 2000 | 4500 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |
| 蛙式打夯机 | 2.8kw | 4台 | 武汉 | 2001 | 2500 | 良好 | 武汉 | 2004.2.5 |

主要检测、试验设备表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 经纬仪 | 台 | 1 |  |
| 3 | 水准仪 | 台 | 2 |  |
| 4 | 铝盒 | 个 | 40 |  |
| 5 | 0.01g电子天平 | 台 | 1 |  |
| 6 | 环刀 | 个 | 20 |  |
| 7 | 烘箱 | 台 | 1 |  |

7.2主要劳动力使用计划

根据工程量和设备数量，本工程需安排施工人员见下表。

劳动力计划表

| 工 种 人 数 |  | 机操工 | 技工 | 普工 | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人数 | 人工 工日数 |
| 2004年 | 2月 | 142 | 45 | 135 | 322 | 7403 |
|  | 3月 | 195 | 62 | 187 | 444 | 11104 |
|  | 4月 | 195 | 62 | 187 | 444 | 11104 |
|  | 5月 | 181 | 58 | 173 | 411 | 7403 |
| 总 计 |  |  |  |  | 444 | 37014 |

7.3  主要材料和水、电需用量计划

主要材料和水、电需用量计划表

| 名称 | 规格 | 计量单位 | 数 量 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 2004年2月 | 2004年3月 | 2004年4月 | 2004年5月 |  |
| 柴油 |  | 吨 | 118.7 | 23.7 | 35.6 | 35.6 | 23.7 |  |
| 块石 |  | m3 | 88794.3 | 17758.9 | 22198.6 | 26638.3 | 22198.6 |  |
| 碎石 |  | m3 | 8829.1 |  |  | 4414.6 | 4414.6 |  |
| 砂 |  | m3 | 6204.3 |  |  | 3102.1 | 6204.3 |  |
| 水泥 | 32.5级 | 吨 | 199.8 |  |  | 199.8 |  |  |
| 粘土 |  | m3 | 2669.2 | 1249.4 | 1419.8 |  |  |  |
| 土工布 |  | m2 | 39829.7 |  |  | 19914.8 | 19914.8 |  |
| 草皮 |  | m2 | 20791.4 |  |  | 10395.7 | 10395.7 |  |

第八章  施工进度保证措施

1、按照施工总目标，认真编制好施工组织设计，根据当地水文气象条件，合理安排工期，将进度计划分解为逐月、逐旬、逐日计划。在工程实施过程中，对工期实行动态控制，若发生不可预见事件造成实际进度与计划进度发生偏差，随时调整和修改进度计划。

2、编制工程形象进度图，落实日旬计划，按月、周、日做好进度报表，随时掌握工程进度情况。

3、大力推广新技术、新工艺、新材料的运用，缩短单项工程的施工周期；

4、由项目经理牵头，各施工队队长及技术负责人定期进行生产总结会，找出实际进度与计划进度的差距，对出现的问题现场检查及现场解决。

5、做好现场工程日志及工程资料的归档，同业主和监理保持良好的沟通，对现场出现的问题及进行协调和解决。

6、加大公司对本工程的人力、物力和财力的投入，改善施工条件，增加夜间照明设施，实行三班作业，以保证施工总进度计划的顺利实现。

7、备足必要的建筑材料，确保施工作业的连续性。

8、将进度和经济挂钩，并把进度作为项目经理和全体项目成员业绩考核的重要指标。

第九章  施工质量组织机构、施工质量保证体系、施工质量保证措施

为保证实现本工程“安全第一，质量第一”的目标。我公司承诺在合同环境下，将严格按ISO9002标准体系进行质量控制，按其程序文件和作业制度进行规范化的质量控制和质量管理，确保工程质量达到优良等级。

向业主提供质量保证如下：

质量方针：科学管理，精心施工，过程精品。

质量目标：工程质量优良化，杜绝各类重大质量事故。

9.1施工质量组织机构及主要管理人员

为确保质量工作的正常开展，须建立完善的质量管理机构。

工程质量是公司工作的重要组成部分，各项目工程质量由公司总经理负责管理，管理者代表和总工程师协助总经理抓工程质量，公司质量安全部则代表公司对项目质量进行抽查，并将检查结果随时报告总经理和管理者代表。项目部负责日常质量管理工作，具体工作由项目经理牵头，并配备专职质检工程师，各施工班组设质量检查员，形成自上而下的质量管理网络，质检人员除检查外，同时行使验工计价否决权、质量问题停工权。质量管理组织机构图及主要管理人员如下：

项目质量管理组织机构图

公 司 总 经 理

工程技术部

公司质量安全部

项  目  经  理

项目质检工程师

项目技术负责人

施  工  队

作 业 人 员

试验组

质检组

测量组

各作业班组

主要质量管理人员表

| 职 务 | 姓 名 | 性 别 | 现任职务或职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |
| 项目主管 | 王家鸿 | 男 | 公司副经理 |
| 质量监督代表 | 阮磊 | 男 | 质安部长 |
| 二、项目部人员 |  |  |  |
| 项目经理 | 吴银华 | 男 | 总工 |
| 项目副经理 | 陈春鸿 | 男 | 工程师 |
| 技术负责人 | 梁文珞 | 男 | 高工 |
| 三、现场人员 |  |  |  |
| 质检组长 | 马斌 | 男 | 工程师 |
| 施工队队长 | 刘琳 | 女 | 工程师 |
| 材料组长 | 张爱玲 | 女 | 工程师 |
| 试验组长 | 容晓 | 男 | 工程师 |
| 测量组长 | 黄日升 | 男 | 高工 |

主要测量、检测、试验人员表

| 项目部任职 | 姓名 | 性别 | 职 称 | 履 历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质检组长 | 马斌 | 男 | 工程师 | 从事质检工作15年 |
| 测量组长 | 黄日升 | 男 | 工程师 | 从事测量工作14年 |
| 测量工 | 夏益群 | 男 | 技师 | 从事测量工作25年 |
| 测量工 | 姜俊涛 | 男 | 技师 | 从事测量工作8年 |
| 试验组长 | 容晓 | 男 | 工程师 | 从事质检工作10年 |
| 试验员 | 周剑华 | 男 | 工程师 | 从事试验工作12年 |
| 试验员 | 李虹 | 男 | 技师 | 从事试验工作6年 |

9.2施工质量保证体系

质量保证体系

组织保证体系

目标管理保证体系

施工过程质量保证

思想保证体系

项目经理负责制

目标制定

施工组织设计

质量意识教育

一切以预防为主

一切为用户服务

质量领导小组

下达目标

施工组织

质量领导小组

施工调度

项目展开

制定对策

机具设备保证

全员

人员素质保证

技术保证

目标任务落实

检验保证

班组或个人

工艺操作、质量保证

提高质量意识、管理水平，增强企业素质

项目经理组织诊断

原材料质量保证

制度保证

技术责任制

岗位责任制

奖罚

优质工程项目

9.3施工质量保证措施

9.3.1管理措施

1、成立以项目经理为第一责任人的质量管理领导小组，建立有效的质量保证体系，广泛地开展全面质量管理，利用计算机建立工程质量数据库；

2、在合同条件下，执行本公司质量体系文件（含质量手册、标准工作程序、作业文件），按作业文件编制工程项目《质量计划指南》，每1个月进行一次质量内部审核；

3、严格遵守招标文件技术规范，遵循国家《堤防工程施工规范》（SL260-98）、《堤防工程施工质量评定与验收规程》（SL239-1999）、等有关规范，执行工程师审查批准的方案，严格施工工艺，按图施工；

4、建立“三检制”，设立专职质检员，按既定施工工艺和要求，监督检查各项目施工，实行质量重奖重罚和质量一票否决权；

5、建立工地试验室，配备能满足工程需要的、合格的人员和设备，对影响工程质量的关键项目实行重点检验，全过程控制；

6、对职工进行质量意识教育，组织施工技术、工艺的培训；

7、加强对原材料的进货检验、验货、验证、登记、标识等工作，完善管理，积极配合工程师对原材料的质量抽查工作；

8、建立并有效运转报告、报表、资料呈送工程师审查的机制。

9.3.2技术措施

1、优化施工组织设计，分段流水作业，划小施工段，增加流水作业面；

2、编制详细的施工工艺流程图，对各工序可能影响质量的各种因素进行分析和研究，以预防质量问题的发生。

3、严格按照规范进行施工，加强现场质量检查工作，杜绝返工现象；

4、施工中认真执行“三检”，严把“五关”，特别做好各种原材料的质检工作。发现问题及时以书面形式报监理、设计单位和业主代表，以求尽快解决；

5、坚持技术交底制度，开工前技术总交底，单项工程前进行详细交底，所有技术交底必须以书面方式进行，未经交底，不能施工；

6、控制测量和加密水准点设置，由工程部统一用全站仪进行，以保证测量成果的准确及精度，并保护好测量标志。

7、严格执行施工 组织设计的施工方法及进度计划，确保各分项工程尤其是关键工程项目施工的要求和质量保证措施一步一步地实现；

8、加强对职工的技术培训教育，提高工人的施工技术水平；

9、及时收集每项好原始资料及隐蔽工程照片等，认真填写各种资料及时签证；同时为竣工文件做好准备。

9.3.3建立质量创优制度

1、落实质量创优责任制。各级领导分级负责，逐层保证。

2、强化创优教育意识，在职工中牢固树立质量是企业生命的观点。

3、实行全员安全质量承包。

4、建立创优检查制。项目部主要领导组织有关人员每旬对工程项目进行一次检查，外业、内业同时检查。

5、要保证质量，必须实行全企业、全员、全过程的质量管理，其中心是要全员认真履行各自质量职能，各级人员的质量责任如下：

（1）公司经理

公司经理是质量保证的最高领导者，对项目工程质量负终身责任；负责对项目经理的选派与监督，定期检查项目的质量管理工作。

（2）项目经理

项目经理是质量保证工作的主要领导者和组织者。对工程质量负终身责任，认真贯彻执行国家和主管部门的有关工程建设的质量政策、方针和法规；根据业主和监理工程师的要求，对工程质量实施全过程、全方位动态管理，随时掌握工程质量动态，定期开展质量检查、评比。

（3）项目总工程师

项目总工程师负责具体组织、指导质量保证工作，对工程质量问题全面负责，组织质量工作会议，分析解决已出现的质量问题。有权制止违章施工，有权决定返工。

（4）质检部长

质检部长对质量保证的具体工作全面负责，执行业主和监理方关于质量方面的意志和决定。有权及时制止违反质量管理规定的一切行为，直至宣布停工，负责组织质量检查工作。

此外，各施工队长、技术人员、班组长，各自负责自己施工范围内的工程质量，坚持按技术操作规程，技术交底及图纸要求施工，对质检人员提出的问题要认真检查、整改。

第十章  安全生产、文明施工

10.1安全生产

我公司历来十分重视工程的文明施工和安全生产，为确保安全生产和文明施工，以达到高速、优质、安全生产的目的，务必严格执行国家、湖北省和上级主管部门颁发的有关安全法令、法规和劳动保护务例，必须把安全生产和文明施工工作放在首要位置，由项目经理亲自抓，推行安全责任制，使安全文明工作全面持久地开展，确保不发生安全事故。

1、贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，管生产必须管安全，认真落实有关“安全生产，文明施工”的规定，加强安全技术部门的领导，实行安全责任制。

2、建立健全的安全管理专职机构。经理部下设安全科，配备专职安全技术干部，从事安全技术检查、监督，制订和贯彻安全管理制度、条例、规程等，做到有章可循。

3、加强安全意识教育。安全生产贯穿整个工程施工的始终，要有针对性地、经常性地组织学习安全规程，通报施工安全情况，做到“警钟长鸣”。

4、保障职工在安全的条件下进行施工。对工地的机、电设备应经常检修，保证设备性能良好。

5、在施工现场的危险部位放置安全色标、标语，随时提醒职工注意安全。

6、实行当班安全员巡视制度，杜绝事故的发生。

7、定期和不定期地组织安全检查和安全评比，总结经验教训，制定行之有效的安全防范措施，把安全事故消灭在萌芽状态。

8、严肃对待施工中发生的已逐、未逐事故。对查出的事故隐患，要做到“三定”。即定处理责任人，定处理时间，定处理措施，并按期检查、督办，直至完全解决问题。

9、做好安全技术交底工作。各项施工方案在付诸实施前，安全员必须事先作好安全技术交底，杜绝违章指挥和违章施工。

10、配足消防器材，并派专人管理好油库。

11、在施工过程中，保护好当地的公用设施（如供电、供水、通讯、防汛等）。

12、服从地方防汛指挥部门的汛前检查和清障要求，防汛抢险的调遣。

13、施工营地建设及设施不影响当地防洪地段的安全。

安全保证体系

安全第一

提高全员质量意识

施工技术安全规则

思想保证

安全为了生产

生产必须安全

组织保证

安全保证

项目安全领导小组

工班工种安全检查员

项目部安全

队安全组

制度保证

各工种安全生产制度

各项安全生产制度

月季年安全检查制度

安全总结评比制度

经济保证

实行安全生产包保责任制

奖罚分明

经济兑现

实现总目标

杜绝重大伤亡事故，消灭因工死亡事故，职工重伤率降低到0.5%以下

10.2文明施工措施

1、遵守国家法律法规，按照国家对文明施工中的有关规定和《建设工地文明施工环境管理暂行办法》组织施工。建立现场管理制度和现场管理体系，使施工现场规范清洁，管理层次分明有条例。

2、成立文明施工领导小组，委派专人负责文明施工管理工作。

3、保持施工现场整洁有序，对材料堆放、机具停放、工作安排，做到规范、标准、程序化。

4、工作面施工结束后，及时清理、摒弃废物、杂物、做到完工清场。

5、施工现场整洁有序、管理妥善，生活用水有专门管道，生活垃圾废物、杂物派专人负责处理。并排放到指定位置。

6、在施工现场附近树立公司良好外部形象。在项目经理部大门口竖立“企业名称牌”、“工程概况牌”、“门卫制度牌”、“安全措施牌”、“安全宣传牌和现场平面图”，各施工工区外竖立“分部工程概况牌”、“安全作业警示牌”等。

7、严格“施工平面”管理，按监理或业主批准的平面图进行现场布置。

8、加强职工劳动保护，切实改善职工生活，协调内部的各种关系；加强与地方政府和当地居民的联系，协调和处理好与地方政府及居民的关系。

9、噪音较大的操作应安排在白天，避免夜间施工扰民，危险施工地段，设立醒目的警示标志，特别繁忙地段，设专人防护。

第十一章  环保措施

我公司不仅要在施工进度和质量上争第一，而且在环境保护上也要争创第一。为此，要做好以下几方面的工作：

1、废渣处理:将工程可利用的渣料用于临时道路等的填筑及场地平整，弃置废渣运至专门指定的堆料场和弃碴场堆放,对废旧塑料等污染品,则运至指定地点掩埋。

2、水土保护:为保证施工场地开挖的边坡稳定和水土流失，必须在施工前详细了解工程地质结构、地形面貌和水文地质情况后做护面处理。边坡的护面和加固应在雨季前按图纸要求完成，并提前做好排水设施。

3、施工排水:排水地点要精心选择，严禁污染水源。

4、扬尘:对运输道路要加强维修、养护，在晴天道路灰尘过多时，则配备专门的洒水车，以防尘土飞扬。

5、生活垃圾：保持施工区和生活区环境卫生，及时清理垃圾，并将其运至指定地点进行掩埋或焚烧处理，现场设置临时卫生设施，并安排专人清扫管理。

6、噪音控制：各种施工机具、设备和车辆要定期维护和保养，除确保外观清洁、无污垢和积尘外，噪音还要控制在国家规定的范围内，同时尽量避免夜间施工，以免施工机械噪音影响周围居民生活。

7、文物保护：施工时，发现文物、化石，应及时向监理和文物管理部门报告，做好文物、化石的保护工作。

8、场地清理：主体工程完工后，拆除一切该拆的临时设施，拆除后的现场应彻底清理，切实做好施工区的环境保护工作。

9、作好环保记录，分类存档。

10、遇有紧急事故，工地应按“处理环保紧急事故流程表”办理，并采取相应的应变措施。

处理环保紧急事故流程表

紧急事故

通知项目经理

了解实际情况，决定是否暂时停止有关工作

制定处理方案或通知公司总部

可控制情况                       不可控制情况

按事故的严重情况，组织紧急应变小组

立即通知有关政府部门：消防、公安、医院、环保等

根据决定的方案处理

由有关部门处理

事后采取预防措施，并写成报告，副本一份交项目经理

第十二章  缺陷责任期保护与维修措施

12.1保护措施

1、工程完工后，在施工部位备用一定数量的土料,若工程在保修期内受到人为破坏，及时派劳动力进行修补。

2、保修期内，派专人进行管理维护，雨后禁止耕牛等牲畜践踏，及时清除杂草等。

12.2维修保养作业程序

维修保养工作的作业程序如下：

1、项目经理部收到业主发出的维修保养工作通知或缺陷清单后，按照维修保养工作流程图执行有关工作。

2、有关施工保养工作完成后，经理部按合约要求进行检验，检验合格后通知业主验收，直到合格为止，同时做好和保存业主检验合格记录。

3、维修保养工作完成由经理部整理成书面记录，送交相关部门。

维修保养作业程序图

维修保养工作

通知、缺陷清单

记  录

承建商责任

否

向业主澄清

责任

执行维修

保养工作

不合格

完成检验

完成报告

业主验收