拦河坝施工组织设计

- 工程概况

      - 工程名称：******拦河坝工程

      - 招标单位：******局

      - 设计单位：

      - 开工日期：2007年 4 月 20  日

竣工日期：2007年5月20日

      - 工程地点：******西北

      - 工程内容：土方开挖、清淤、河道铺底、堤坝、石砌护坡、压顶、支流清淤等。

      - 质量等级要求：优良

- 施工准备和施工布署

  - 施工准备

施工前准备工作是保证施工连续顺利进行的根本保证，为了加快施工进度，提高工程质量，在向“管理要效益，以质量求生存”这一宗旨指导下，我们从以下几个方面做了充分准备。

      - 技术准备

1.1施工前组织主要技术管理人员熟悉、审查设计图纸的内容，了解设计意向，掌握结构特点，并提出审图意见，做好记录，把设计图纸的问题在施工前解决，以确保一丝不苟地按照设计要求和施工进度要求施工。

1.2组织有关人员对施工现场实地勘测和调查，获取自然条件及技术经济条件的资料并加以分析，以便更好地做好准备工作。

1.3编制好施工方案，工程质量计划及施工预算，提出材料需用量计划及分阶段进料计划。

1.4选择高素质的管理人员及施工队伍，确保工程高质量高标准按期完工的要求。

1.5组织有关人员做好施工场地控制网测量，按照设计单位提供总平面图给定的永久坐标和水准控制点，进行场区测量，并设好场区永久经纬坐标及水准基桩。

2、物资准备

2.1组织材供人员对工程所需材料进行调查，提前编制物资进场计划，确保所需材料及时供至施工现场。

2.2做好建筑材料试验申请计划，确保材料符合质量要求。

2.3根据施工方案，按照施工机具需用量计划，组织施工机具进场。

附：拟投入本工程的机具设备一览表

拟投入本工程的机具设备一览表

| 序号 | 机具名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 台 | 1 | FS280 | 开挖土石方 |
| 2 | 装载机 | 台 | 1 | ZL40 | 余土外运、回填土方 |
| 3 | 打夯机 | 台 | 2 | HW | 土方夯实 |
| 4 | 水泵 | 台 | 4 | QY-7 | 施工排水 |
| 5 | 砂浆搅拌机 | 台 | 1 | 4KW | 搅拌砂浆 |
| 6 | 平板货车 | 辆 | 1 | # CA141 | 运输材料 |

用于工程的测量设备及其它器材

| 序号 | 机具名称 | 单位 | 数量 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水准仪 | 台 | 2 | S3 | 高程测量 |
| 3 | 磅杆 | 台 | 1 |  | 材料计量 |
| 4 | 钢卷尺 | 支 | 3 | 100M | 细部测距 |
| 5 | 5米塔尺 | 支 | 1 |  | 测量高程 |
| 6 | 花杆 | 套 | 3 |  | 定位测量 |
| 8 | 砂浆试模 | 组 | 2 |  | 做砂浆试块 |

3、施工管理准备

3.1在施工前要召开各级人员的生产、技术会议，逐级交底，详细地讲解其内容，要求和施工的关键部位与保证措施，制定切实可行的施工计划。

3.2根据工程特点，制定科学的、健全的管理制度，维持正常的工作秩序，保证工程质量，提高劳动生产率。

3.3推行技术经济责任制，开展全优工程竞赛，明确双方的责任，以加强监督和管理。

- 施工组织机构

为达到合同所规定的工期和质量目标，严格施工程序，根据工程的施工条件及工程特点，我们组织了一支领导得力，组织严密，能做到科学管理，合理施工调度的组织结构。

1.1成立***拦河坝建设工程项目指挥部，设项目经理一，全面负责工程的施工管理、组织、协调、监督、调度工作，下设施工组、质检组、技术组、材供组、设备安全领导小组、后勤小组。

1）部门的职责：

项目部：

组织各小组人员积极开展质量“三检”活动，主持质量会计，不断改进工程质量，并落实、实施质量计划；

按照项目工程施工进度计划，结合工程的实际情况，进行适时地合理地机械、人员和专业施工队的调度安排，监督检查工程进度和施工计划的实施情况；

组织安全、文明施工及工程交付后保修服务，创建优质工程；

协调并处理施工过程中出现的不合理问题，对不合格工程交付负直接责任。

施工组：

做好人员、材料、机具需用计划，配合项目经理做好调度工作；

配合质检人员做好“三检”工作，分析质量事故原因，负责整改措施的实施。

技术组：

负责工程施工过程中的技术管理工作；

负责对各部门施工人员进行技术交底，施工工艺控制，以及测量放线，审查和保存施工技术资料，直到竣工验收。

质检组：

领导小组成员控制和监督各个作业队的各道工序，施工工序的质量工作，对各项施工工序和工艺间进行检查，包括各种隐蔽工程；

在自检合格的前提下，负责与建设单位或监理部门联系，进行报检和检查验收，及时提供下道施工工序的施工条件；

领导试验员对工程使用的材料、半成品制定试验计划，并及时送试验室试验。

材供组：

负责工程材料的采购，确保工程用料及时进场；

做好提供材料的分承包方调查，控制各种材料的质量；

保管好所有进场材料，确保材料防潮、防湿、变质、腐烂等现象不发生。

设备安全组：

根据施工进度计划和工程机械需用量计划，合理调度机械的进出场，并对机械设备进行管理；

组织安全小组人员进行安全检查，并制定安全预防措施。

后勤服务组：

负责搞好工地住宿、生活需要的临时设施，搞好职工生活、学习等工作；

搞好工地人员政治工作，宣传文明施工工作；

做好工地的保卫工作，确保不发生被抢、被盗现象。

2）施工作业队

根据项目工程的施工内容和施工规模，结合分部工程的具体特点，各项目部成立机械化施工工程队，构筑物工程队，管道安装工程队。

各专业施工队的工程任务分别是：

①机械化施工工程队：负责沟槽开挖，回填，拆除旧桥及构筑物，河床清淤，外运土石方等。

②构筑物工程队：负责河道铺底、堤坝、石砌护坡等全部砌筑工作。

附：拟用于该工程的施工人员情况一览表

拟用于该工程的施工人员情况一览表

| 部 门 |  | 计划人员 | 主要工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目部 |  | 3 | 对工程进度、质量等全面负责 |
| 其 中 | 项目经理 | 1 | 组织、领导各部门对工程的管理工作 |
|  | 技术负责人 | 1 | 对工程质量进度、工艺、材料等监督检查 |
|  | 施工组 | 3 | 负责工程人员、机械、材料的调度管理 |
|  | 技术组 | 1 | 测量放线、整理资料 |
|  | 质检组 | 1 | 监督检查工程质量、材料送检 |
|  | 材供组 | 1 | 材料供应、保管 |
|  | 设备安全组 | 1 | 工程安全检查、设备管理 |
|  | 后勤组 | 2 | 职工学习、生活、服务、保卫 |
| 其 中 | 机械工 | 1 | 机械的操作 |
|  | 维修工 | 1 | 负责机械设备的维修、保养工作 |
|  | 普壮工 | 10 | 负责清理沟槽 |
| 其中 | 瓦工 | 40 | 负责砌筑构筑物 |
|  | 普壮工 | 10 | 负责材料搬运、砂浆拌合 |

三、施工方案

根据工程的具体特点和施工现场的实际情况，结合以往工程的施工经验，为了保工期、抓质量、促进度，努力提高施工人员的劳动生产率，发挥所配置机械设备的作业能力，减少无效劳动，充分利用人力、物力，做到人尽其责，物尽其用。首要工作是确定好施工作业的流水作业流程。

按该工程的设计特点，我们将工程分为二个分部工程，即左坝和右坝砌石护坡工程。

（1）河道整治工程

1、河道整治工程测量包括：清淤、整修堤坝前的测量、挡土墙测量、石砌护坡测量、坝顶挡墙测量。

1.1施工测量依据国家有关法令、政策和规范，遵守先整体后局部的施工程序。即先测设场地整体的平面控制网和标高控制网，再以整体控制网为依据进行各分段，各分部工程的定位、放线和标高测设。

1.2在施工前，严格审查原始依据（设计图纸、测量点位、数据等）的正确性，坚持测量作业与计算工作步步有校核。一切定位放线工作要经自检、互检合格后，方可申请主管部门验线，实测时要做好原始记录，测后要及时保护好桩位。

1.3项目公司技术部成立测量小组，主管该工程的测量放线工作。

2、河床清淤、整修边坡

2.1开挖前，安装排水设施，将河床内积水排至新铺管道中，并不间断排水。

2.2安排两台履带反铲挖掘机开挖、四台自卸汽车外运，由一台挖掘机自河床中间部位将淤泥挖至河床边，由另一台挖掘机挖出、运走。

2.3按图纸设计要求，将河床坝堤挖至砌石铺底高程，再用人工进行平整夯实后进行铺底、砌石。

3、河床铺底，砌石护坡

对河床进行平整夯实后，按图纸设计要求依次进行挡土墙基础砌筑——河床底铺石——砼底板浇注——挡土墙直立面砌筑——砌石护坡基础砌筑——休息平台灌砂——铺设人行道板——整修堤坝——砌石护坡基础砌筑—砌石护坡——挡墙砌筑——安装压顶石等施工程序。

3.1石料质量及规格合乎工程要求，外表经精心凿制后再砌，要求方整、顺直、边角不破损。

3.2砌石座浆饱满，组砌合理，不得有漏缝，嵌缝密实，对缝保证1cm内，平整度偏差小于2cm，垂直度偏差小于1cm。

3.3水泥砂浆配合比严格按实验室配合比配制。

3.4砼使用的水泥、水、骨料等原材料必须符合施工规范和有关规定，具有产品合格证及复验单，严格材料报验制度，不合格的材料严禁使用。

3.5砼浇筑前，应将模板内杂物清理干净。

3.6严格砼的配合比，砼搅拌时应认真做好计量，严格控制水灰比，和易性和搅拌时间。

3.7浇灌砼时要分层捣固，不得漏振，注意浇灌顺序，严格控制砼自由倾落高度，防止砼分层离析和楞缝。

3.8抽查砼塌落度，监督浇灌方案的执行。

3.9压顶石块安装：

严格按照管理单位选购的材料安装，要求砼块对位均匀，符合要求，水平一致，相临石块水平高差不超过1mm，牢固，外探尺寸符合实际要求，不得去边破损。

3.10为保证砌体质量，砂浆标号必须达到设计要求，外表用石料达到优中取优，轴线30米内不得偏差1cm，砂浆必须饱满，按照市政工程施工规范和管理单位统一规定砌筑，水平缝一致。

3.11砂浆饱满，压顶石之间严禁有错缝，保持压顶石在同一水平线上。

3.12确保石料、水泥、砂子、水等主要材料质量合乎工程要求。

水泥有合格证、准用证、复验化验报告。

混凝土及砂浆有试验室出具的配合比，按要求做好试块，进行强度试验。

石材保证运输质量，不发生去边掉角现象。

四、质量目标及保证措施

确保该工程一次性验收合格，并达到优良等级，我们精心编制了本工程施工组织设计，旨在指导本工程全过程施工，解决好技术、时间、空间三大要素。严格按照各分项工程操作规程及验收规范施工，充分利用新技术、新工艺、新材料。加大科技含量的投入，严把各项进场材料关，坚持试花验制度，在保证质量的基础上，降低成本。

4.1 质量目标：确保该工程达到优良工程标准

4.1质量保证措施

4.1.1定位放线

4.1.1.1本工程应采用激光电脑自控经纬仪测角于正交立脚坐标点相结合的方法进行施工定位放线。

4.1.1.2施工单位应针对本工程特点编制详细的定位放线施工方案。

4.1.1.3根据平面结构形式选择合理控制点（基础点）主控点宜设在平面的两面和中心，施工放线过程中应重点制好建筑物的轴线矢高，建立施工控制点要经过初定、精测、检测三步。

4.1.1.4根据主控点（线）认真计算出各轴线与主体横纵中心线夹角和弦长做样板及矩形几何尺寸等建立正确控制网，以便于使用自检。

4.1.1.5基础施工对控制网的影响较大，除应经常复测校对以外，还应随着施工的进行将控制网延伸到施工影响区外。

4.1.1.6设置水准点，定期进行沉降观测，并做好记录。

4.3.2土方开挖

4.1.2.1首先审议施工方提交的施工方案，检查开挖、运输的调节是否合理，以减少重复搬运的工作量。

4.1.2.2按时测量，校核平面位置，水平标高和边坡坡度等是否合乎要求，并定期复测和检查平面控制桩和水准点是否正确，以便防止超挖。

4.1.2.3在挖方边坡上如果发现土内有倾向于挖土方的软弱夹层或裂缝时，除及时通知设计单位采取措施外，立即停挖，防止下滑。

4.1.2.4如果在雨期施工中，应完善“保证工程质量和安全施工的技术措施”，随时掌握气象变化情况。

4.1.2.5雨期施工时应做好场区排水，以保证水流畅通，并防止周围地面水流入场内。

4.1.2.6雨期施工时，加强对边坡的支撑的检查，并根据需要对运输道路进行防滑处理，并在其两侧做好排水沟，以利于排水。

4.1.3排水

4.1.3.1首先审查施工组织设计或施工方案，对内施工区域内临时排水系统的总体规划是否合理，尽力避免破坏边坡或道路等。

4.1.3.2采用挖临时排水沟回筑土堤等措施，以防止场内降雨流入场内。

4.1.3.3降水期间，要经过观测并做好记录动水位，发现问题及时处理。

4.1.3.4开挖过程中，基底、排水沟底，积水井底要保持一定的深度。

4.1.4地下防水

4.1.4.1原材料和外加剂必须符合设计要求和施工规范规定，具有合格证复验单，合格后方可使用。

4.1.4.2防水砼抗渗标号的强度必须符合设计要求，严格掌握砼配合比，做好模板、钢筋、砼工序交接，按规定留置砼试块和抗渗块。

4.1.4.3施工缝、变形缝、止水带（片）穿墙管件、支模铁件等的设置和构造均符合设计要求和施工规范规定，严禁有渗漏隐患，施工中做好每一部位、环节的隐蔽工程验收记录，除后浇带的指定的施工缝外，砼要求一次浇灌完毕，注意砼接茬部位、底下管道和电缆穿墙部位，不宜设拉螺栓。

4.1.4.4砼表面应平整，无漏筋，蜂窝等缺陷，预埋件的位置正确、固定牢固，加强对预埋件周围砼的振捣，预埋件周围应除锈、防腐，砼振捣要密实，严格控制插棒间距不得有漏振、超振现象，监督养护措施的执行情况。

4.1.5构筑标高及竖向控制

4.1.5.1为保证建筑物轴线位置正确，竖向投线必须用经纬仪施测。

4.1.5.2基础工程完毕后根据平面控制网，校测建筑轴线控制桩后，将控制轴线精确弹测到首层平面上，作为向上投测的根据。

4.1.5.3审查施工单位放线方案，明确施测方法，认真进行标高，竖想2及几何尺寸的控制，经监理工程师签认后方可进行下一工序施工。

五、安全生产、文明施工目标及保证措施

5.1安全生产、文明施工目标：

争创青岛市级安全生产、文明施工优良等级，杜绝重大伤亡事故，一般事故频率控制在万分之0.1以下。

5.2安全、文明施工保证措施

5.2.1建立安全文明保证体系，制定各级安全生产责任制，公司安全科全面监督指导，经常性的监督检查，项目经理为首抓好项目的安全文明施工，设专职安全员进行巡回检查，突出重点部位的防范，各专业工程师负责专业安全生产文明施工，班组安全员指导检查本班组安全文明施工，全体职工自觉遵守有关规定，将安全生产文明措施条条落实到人，并同经济利益挂钩。

5.2.2加强安全文明施工的教育，凡进入施工现场参加施工的工人一律进行“三级”安全教育规程及文明施工的规定，牢固树立：“安全第一，预防为主”的思想，自觉遵守各项规章制度，严格作息时间，避免工人过度劳累引发事故发生。

5.2.3做好现场宣传工作，现场悬挂安全标志牌和安全文明事故措施，危险地带及夜间施工警示灯警示牌，交叉作业实行监护。

5.2.4针对部分工程的特点，制定有针对性分部分项安全措施或专门的安全文明施工方案，层层做好安全技术书面交底工作。

5.2.5现场各种机械设备有专人操作并严格执行安全操作规程，特殊工种持证上岗，杜绝违章作业。

5.2.6加强用电管理，严格执行三相五线制和一机一闸一保护，配电箱全部采用标准规格，熔丝搭配合理，人走上锁，进出电缆整齐有序，机电设备采用五芯电缆且专人管理，严禁电工私拉电线，乱扯乱动机电设备。

5.2.7进入现场的施工人员、管理人员等，必须戴安全帽。

5.2.8加强检查、突出重点部位的防范工作，尤其是高处坠落、机械伤害、触电等事故的安全防护措施作为重点加以落实。

6.1计划开工日期：2007年 4 月 20  日

竣工日期：2007年5月20日，总工期30天。

6.2为确保以上工期目标实现，采取以下措施：

6.2.1按投标书承诺配备好项目班子，做到专业齐全，人员技术水平高、责任心强，按项目法施工要求进行管理，严格执行我公司各项管理制度，项目工作人员在项目经理的领导下分工明确各负其责，对工期、质量、安全等各项指标进行控制，与业主、监理、设计共同配合协调一致对工程实现有效管理。

6.2.2层层落实责任，公司总经理与项目经理签定施工目标责任合同书，把工期作为考核项目经理工作的重要指标，并以上此为根据决定项目经理的奖金发放扣罚，项目经理与各生产班组签定责任保同，加大奖罚力度，督促全体人员，群策群力，克服困难，确保工期目标的实现。

6.2.3科学安排施工作业计划，运用微机管理和网络技术协调工序和分部分项工程的施工，以总进度为大纲安排好日施工作业计划和主要工期控制点，并以此为依据，合理安排劳动力，材料设备进场计划，科学地组织好各工种的配合，实现分段进行，以创造更多的作业面，投入更多的劳力加快施工速度，做到宏观控制好微观调活，各关键工期控制点均在控制期内完成，重视和妥善处理好特殊情况下出现的局部计划滞后，及时采取正当的手段弥补措施，不因此而影响总计划。

6.2.4超前进行技术准备工作，审阅图纸和制定施工方案必须认真且有较大提前量，以便及时会同设计、监理、业主妥善解决，加强技术预控，提前采取措施，为顺利施工创造条件。

6.2.5狠抓两头工程，一是加快开工前准备，以最快的速度组织人员和材料进场，搭设临建、布置临时用水用电线路，做好测量定位等工作，建立各类台帐，做好管理准备工作，将开工前的准备时间压缩到最短。二是竣工收尾阶段加大管理协调力度，采取强有力的措施，防止因各种工程同时施工可能发生的混乱，使各种工序积极有序的进行。

6.2.6投入足够和优质的劳动力，本工程劳动力投入量平均为40人，高峰达60人，确保各分项工程按施工作业计划开工、完工，建立后备人员名单和抢工方案，若工程需要随时进场，适时组织两班作业。

6.2.7提前编制物资进场计划，搞好物资供应，确保所需材料、设备、周转工具及时配套到位。

6.2.8提高机械化水平和机械化投入，配好备用机械，搞好机械维修，确保正常运转。

6.2.9针对分部分项工程，视情况对操作工人实行承包或计件工资，使其多劳多得，少劳少得，在确保工程质量的前提下超额加奖，完不成定额加罚，奖其劳动成果与个人所得紧密联系在一起，充分调动其积极性，使工期目标的实现建立在可靠基础上。

七、工程总进度表见附件。