- 1、编制说明

- 1.1编制依据

《**道路及环境建设工程施工招标文件》。

《**快速路及快速公交系统建设工程招标用设计图》。

《**道路及环境建设工程施工图》。

建设单位提供的工程量清单、设计文件；建设单位组织的技术交底会以及现场实地勘察资料。

我单位多年来施工中积累的经验；施工管理、技术管理、设备装备能力以及技术人员等资源条件。

**快速路及快速公交系统建设工程设计文件及施工中涉及的技术标准及设计规范：

、《工程测量规范》（GB50026-93）

、《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96)

、《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)

、 《市政桥梁工程质量检验评定标准》(CJJ2-90)

、《粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程》(CJJ4-97)

、《城市桥梁设计准则》(CJJ11-93)

、《城市道路设计规范》(CJJ37-90)

、《城市道路路基工程施工及验收规范》(CJJ44-91)

、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)

、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90)

、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ０４１－２０００）

、《公路工程集料试验规程》(JTG E42-2005)

、《公路土工试验规程》(JTJ051-93)

、《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTJ052-2000)

、《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30-2005)

、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)

- 1.2编制原则

在充分理解设计文件、施工合同的基础上，以设计图纸为主导，编制先进合理、经济可行的施工方案；

合理组织安排，充分利用有利的季节和条件，避免各种不利因素引起的劳动力、机具、材料在使用方面的不平衡现象；减少不必要的工程费用开支，降低工程造价；

采用先进、配套的施工设备和技术，确保工程质量和工期。积极慎重的采用和推广新技术、新工艺、新材料、新设备；

-**交通繁忙，交通条件有限。根据本项目的特点，做好施工区域的交通疏解，施工过程中尽量减小对周围环境的影响并减少施工场地占用面积，同时制定较周全的环境保护措施。

**铁路目前正在进行电气化线路改造，并拟于2***年6月份全面开通电气化运营，根据《铁路工程施工安全技术规程》第7.7.3条规定，相关施工设施上作业人员及其携带的物件与接触网带电部分的距离必须保持在2m以上。根据现场调查测量，钢梁设计高度无法满足施工需要，为此架梁所需辅助支架的搭设、钢梁拼装、涂装、连接等施工工序均需在设计标高以上2m进行作业，施工方案内考虑架高钢梁施工完成后再行落梁至设计位置。

跨越铁路搭设架梁钢支架进行架梁，支架搭设及钢梁架设后可能造成对既有铁路信号的阻挡或通视效果不良，本施工组织设计中未包括对既有铁路信号机的迁移或改设方案。

- 2工程概况及工程特点

- 2.1工程概况

**街道路及环境建设工程位于济南市天桥区，地处**北部。***横贯主城区，为主城区铁路以北唯一一条全线贯通的东西向交通干道，两侧以生活居住、商业服务及文教科研为主，城市功能齐全。现有交通状况比较拥挤，交通混杂，路面状况及道路周边环境较差。本次拟建设的北园大街高架快速路及地面快速公交体系对于完善**快速路网结构、均衡路网流量、疏解老城交通及发挥路网整体运行效率具有重要作用。

**道路及环境建设工程内容主要包括地面道路拆除重建、地面桥梁重建、地下管线及设施改建、****公交、两侧环境整治及地上高架桥梁建设等土建工程。全线共分为**个标段，我单位承担施工的第5标段工程桩号自K5+**～K5+**32，起终点为**路东至***桥东侧，道路全长916米，其中在K5+165～K5+557段快速路左右侧设置上下口匝道（总编号为G、H匝道）。该段道路地面情况复杂，K5+*8处地面道路跨越*河，需对**河既有桥梁拆除后重建；K5+**07～**2段高架桥梁跨越既有三孔钢筋混凝土框构桥、铁路高架桥及四股铁路干线，需先行对**框构桥两侧慢车道进行拓宽改造，拆除既有挡墙，新建挡土墙，施工工作量较大，且牵扯到****铁路的安全问题；另该段高架桥梁施工难度大，铁路运输安全及公路交通疏解要求高，施工需全面综合进行考虑。

本标段K5+016～K**及K5+**～K11+9**路面断面为两块板型式，设计红线宽度74米及60米，中间设6.5米中央分割带，两侧道路对称布置快车道及慢行一体。K5+**5～K5+887段高架桥匝道引道处标准断面为四块板形式，为6.5米中央分割带＋两侧各10.5米快车道＋两侧各8.5米分割带＋两侧各3.5米机动车单车道＋两侧慢行一体。上述两段高架桥墩柱采用双立柱，设置于中央分割带内。K5+557～K5+877段地面道路为穿越既有框构架及两侧引道段，改建为中部16米快车道＋两侧各2米墩柱＋两侧各6米机非混行路段＋4.75米人行道，高架墩柱采用两侧单立柱。

高架道路上部结构采用整体式大弧形底面的连续箱梁，K5+016～K5+707及K5+822～K5+932段采用后张法预应力钢筋混凝土结构。标准段全宽24米，双向六车道，主跨跨径在30～35m左右，设置为三跨至五跨一联。匝道采用与主线一致的弧形混凝土连续箱梁，全宽8米。在K5+707～K5+822段跨越京沪铁路采用大跨径的钢-砼叠合梁115m，跨径布设为32.5＋50＋32.5米。

下部结构主线标准桥墩采用Y型双立柱，设置在中央分割带内。立柱之间设置预应力混凝土横梁以平衡外力，立柱为矩形断面。K5+557～K5+877段设置为两侧单立柱。匝道桥墩采用以矩形为主，上部分叉的立柱形式。桥台采用直立式桥台或U型桥台。桥梁基础采用钢筋混凝土钻孔桩。

管网工程重新进行规划设计，部分设计为拆除后重建，废弃管网进行挖除。

- 2.2工程气象条件

**位于**省中部，属暖温带半湿润季风气候，四季分明。春季干旱少雨，多西南风；夏季炎热多雨，雨量集中，秋季天高气爽，雨量骤减，冬季寒冷少雨雪，多东北风。

多年平均气温13.4℃，极端最低气温-22.5℃，极端最高气温为42.7℃。多年平均降水量654.8mm。常年主导风向为西南、东北，夏季偏南，年平均风速为3米/秒。

- 2.3地形、地质及水文概况

本标段工程场地属山前冲洪积平原地貌单元，地势为西高东低，相对高差3米。

场地地层主要为第四系冲洪积成因的素填土、亚粘土及燕山晚期闪长岩组成，自上而下分五层组成。表层分布素填土，主要由粘性土组成，顶层为沥青混凝土路面，场区内普遍分布，厚度为0.2～4.5米；下部为残积土，厚度0.5～3.7米；再其下分别为全风化闪长岩、强风化闪长岩及中-微风化闪长岩，场区内普遍分布。

本地段内设计基本地震加速度值为0.05g，抗震设防烈度为6度。

场地内地下水类型属第四系孔隙浅水，地下水埋深0.7～3.8米，水化类型为重碳酸盐钙钠型水，对混凝土无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。地表河流本标段内主要为**河，河水化学类型为重碳酸盐钙钠型水，该水对混凝土无腐蚀性，对钢结构具有弱腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋无腐蚀性。

- 2.4工程特点与施工条件

- 2.4.1交通特点与施工条件

**现状为城市主干道，道路交通功能复杂，交通现状比较拥挤，机非混行，路面坑洼不平，机动车通行能力差，主线通行能力已基本接近饱和状态。

**两侧路网分布不合理，周边建筑杂乱，本标段交通主线存在**河路、**路段节点“瓶颈”，周边地区性路网未成系统，难以承担交通分流功能，造成该段**交通负荷过大。

分析认为交通环境复杂是本工程施工的重点及难点，高峰期车辆疏导难度大，为本工程施工困难条件。

- 2.4.2地下地上管网现状与施工条件

**历史上分多次修筑而成，地下管网复杂，雨污水管网不畅。地上管线密集，且较混乱，管线涉及到雨、污水、供水、煤气、暖气及强弱电等项目，产权单位复杂，特别是三孔桥地段场地狭小，既有、新建管线众多，管线施工困难为本工程施工的不良条件之一。

- 2.4.3主体工程结构施工条件

地面道路及高架桥钻孔灌注桩基础、Y型双立柱桥墩、单立柱桥墩等地面及下部工程，需要制作定型模板，但施工难度不大，在做好交通疏导的前提下，可按常规方法进行施工。

上部结构采用整体式大弧形底面的连续箱梁，系后张法预应力钢筋混凝土结构。采用搭设满堂碗扣式支架现浇施工。跨越三孔桥段采用大跨径钢-砼叠合梁，分片焊接加工成型后运至现场栓接。该段桥梁上跨**主干线，铁路运输无法中断，安全责任大，需采用施工便桥全面架空防护，且该段桥梁跨越高度大，施工难度大，安全要求极高，施工便桥设置对桥下道路交通有较大影响。施工便桥的搭设需全面综合考虑各方面因素。

支架法现浇钢筋混凝土箱形梁，采用脚手架及模板数量大，占用周期长，需充分调用公司内部资源及利用地方资料租赁等方式解决周转料使用问题。

- 2.4.4水电等良好施工条件

本工程地处市内，电力及供水可就近接引，是本工程施工有利条件。当地建筑材料丰富，砂石可就近择优选购。本工程为市内重点工程，地面快速公交为**首条快速公交系统，建设部门高度重视，为本工程顺利展开实施创造了一定良好的条件。

- 3施工部署

- 3.1项目组织机构及项目管理模式

- 3.1.1项目组织机构

为做好本工程施工，我单位组建中铁十局项目经理部，实行项目管理。项目经理部设项目经理、副经理、项目总工三个岗位作项目领导班子，设置施工技术科、质量科、安全科、物资设备科、计划财务科、综合办公室六个职能部门。作业层根据专业要求配置管线作业队、道路作业队、桥梁作业一队、桥梁作业二队。

项目组织机构框图见下页附图《项目组织机构框图》。

- 3.1.2项目管理模式

项目经理部按照项目法对本工程实施管理。项目经理部是本工程的管理层，项目经理、副经理、项目总工三个岗位作为项目领导班子，负责本标段工程的对外联系及对内施工管理，对本标段工程的安全、质量、工期及效益负责。各职能部门配备专业工程师等相应的职能管理人员。按照分工协作，相互配合原则，在项目领导班子的领导下进行施工管理工作。项目作业层管线作业队负责管线拆迁、新建管线铺设等工程施工；桥梁作业一队负责后张法钢筋混凝土箱梁现浇、张拉施工及桥面工作；桥梁作业二队负责上跨***铁路钢-混凝土叠合梁制作架设、连接及桥面施工；道路作业队负责地面道路及地面桥梁施工。各作业队按照分项工程设置多个施工班组，配备相应施工人员。

- 3.2项目实施目标

- 3.2.1工期目标

本工程计划于*年5月9日进场并开工，*年9月25日竣工，比规定工期压缩工期３6天。

- 3.2.2质量目标

确保工程质量达到合格标准，争创鲁班奖。

- 3.2.3安全目标

严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，交通部颁发的有关安全生产的有关规定，确保实现无工伤、死亡事故；无交通死亡事故；无等级火警事故；无机械设备、管线事故。争创省级“安全文明工地”。

- 3.2.4职业安全与健康目标

严格按照国家“职业病防治法”和相关国家法律法规要求进行施工，杜绝职业病的发生，保证施工人员身心健康。

- 3.2.5文明施工管理目标

施工场地全面规划，合理布局，争创省级“安全文明施工工地”。

- 3.2.6环境保护管理目标

针对本工程自然地理环境特点，施工现场环境保护工作重点考虑全面规划，因地制宜；确保本工程满足《中华人民共和国环境保护法》及济南市环境保护部门对公路及市政工程有关要求。

- 3.3施工队伍设置与施工任务分配

- 3.3.1施工队伍设置

本标段工程长度不大，但各专业特征明显，因此根据本工程的专业特点进行任务划分，按照不同专业设置管线作业队、道路作业队及桥梁作业队，桥梁工程分后张法预应力钢筋混凝土箱梁及钢-砼叠合梁两种型式，需有专业钢结构人员进行施工，因此按专业特点分为桥梁作业一队及桥梁作业二队。

- 3.3.2施工任务分配

作业队任务分配情况表

| 作业队名称 | 里程分布情况 | 工作任务内容 |
| --- | --- | --- |
| 管线作业队 | 全标段 K5+016～K5+932 | 负责管线拆迁、新建管线铺设等工作 |
| 道路作业队 | 全标段 K5+016～K5+932 | 地面道路及地面桥梁等工作 |
| 桥梁作业一队 | 全标段 K5+016～K5+932 | 全标段主线及匝道高架桥梁基础及桥墩、后张法钢筋混凝土箱梁、钢砼叠合梁桥面砼铺装、桥面防水层、防撞护栏等相关范围内工作 |
| 桥梁作业二队 | K5+707～K5+822段的钢结构桥梁 | 上跨铁路32.5＋50＋32.5m钢-砼叠合梁钢结构加工连接相关工作及架设安装（专业钢结构施工作业队） |

- 4施工准备与临时设施布置规划

- 4.1施工平面布置的原则

最大限度在规划用地内合理布置生产、生活设施，尽量减少临时用地。平面布置本着充分考虑交通疏导，保证施工区域内道路通畅，避免造成交通堵塞，同时兼顾施工方便的原则。

施工驻地、临时工程布置充分考虑防洪、防汛、防火等自然因素或突发事件，充分备好各种救灾、应急物资或设备，临时工程平面布置结合这些设施设置各种房屋或场地。

施工驻地、临时工程布置充分考虑环境保护、环境卫生及减少对外界的噪音、粉尘污染的原则，设置围挡、各种喷淋清消设施。设置必须的环境保护及卫生设施。

充分利用拟投入的生产资料及设备节能降耗，最大限度发挥生产能力的原则。

- 4.2生产、生活设施布置

因本标段施工区域受*铁路桥限制场地小、交通不便。结合现场实际情况，项目经理部、作业队及施工设施集中设置于本标段K5+100～K5+367南侧，利用道路拓宽拆迁后的空地进行临时生产设施布置。此位置由于*********批发市场的外围门面房拆除，周边剩余一定空地，可布置部分生产临时设施。办公及生活住所采用租用临近部分办公楼进行设置。

临时生产设施布置，本着细心规划、充分利用的原则尽量减少临时占地。生产设施在K5+100～K5+367处，主要布设低压变电站、钢筋加工车间、木工车间、料库、构件预制场等生产设施，布设消防、环境卫生、医护室等卫生及安全设施。本标段钢结构箱梁加工占地面积较大，无法现场进行加工，由具有一级资质的专业钢结构加工公司在钢结构加工车间内进行加工，完成后利用专用平车运至现场安装。

标段内临时设施布置详见《**道路及环境建设工程第五标段施工总平面布置图》，附后。

- 4.3工地试验与检测设置

**铁路诚意质量检测公司，为国家认证的一级试验室，设在**经一路，距离现场较近，现场工程试验及质量检测可充分利用该试验室，项目经理部设立试验小组，配备试验工程师，属施工技术科管理，加强与诚意公司的联络协调，确保试验工作及时进行，同时现场试验小组人员随时配合监理工程师对现场工程的抽验。

试验室负责对现场及搅拌站使用的原材料进行质量检验，对用于本工程的混凝土配合比和试件强度、钢筋焊接试件进行试验等；负责本工程的计量工作，并及时对施工所用计量器具的计量检测和送检，建立工地计量器具台帐。

- 4.4施工用水、用电布置

市区内周边电力及水资源丰富，可就近接引进行现场供应。本标段范围内附近有两个地方变压器（Ｋ５＋３６０及Ｋ５＋８７０），拟自地方变压器引至施工现场作为施工用电供应。为保证工程连续施工，另行配备两台250KW发电机备用。

施工用水由城市供水管道接引支管路，接入现场供应施工。

- 4.5施工材料选择、备料及仓储

工程所需钢材、木材、水泥、石子等均从信誉良好的供应商购买，工程主体混凝土采用济南市区内的商品混凝土。砂采用河砂，碎石采用南部山区碎石，均采用汽车运至现场。驻地设中心料场进行各种施工物资的存放。施工人员进场后进行料场及仓库建设的同时小批量购进先期使用的材料，待料场及仓库建成后，根据工程进展情况再分批次购进各种材料。由于地材占用地较大，为减少占地面积，采取尽量少的囤积材料，增加进料循环的方法。为减少交通影响及对城市环境影响，采取夜间进行供料的方式。

- 4.6开工前工地勘察及测量

施工前对施工地段的地上线路、地下设施进行勘查，做到万无一失。采用电缆探测仪、测地雷达、向相关部门了解、走访当地单位、开挖探测等方式，将所有地上线路、地下结构物探明，查实产权部门，并做好明确标识，编入施工指导书，对现场施工人员进行全面的技术交底。

对现场交通情况、交通高峰时间车辆密度及流向、周边水电等施工资源等做进一步的调查，为施工做好充分的准备。

工地测量组开工前进场，首先按设计部门及监理工程师提供的测设资料和道路主线控制点，进行复核测量，设置施工水准点和测量控制点，并加设护桩保护。测量后将成果报送监理工程师，经批准后，据此进行道路中、边线放样及高架桥梁墩位。

- 4.7施工环保设施布置

驻地内设置简易污水沉淀处理池，生产、生活污水经沉淀池处理后排入当地污水排放系统。施工区域修建防渗无公害厕所，配备冲水马桶等基本设施，安排专人对公厕定期清理、消毒。各生产区、生活区分别设置5-8个金属垃圾桶，并安排2名清洁工负责日常垃圾清扫，将垃圾分类集中到垃圾桶内，交由当地环卫部门进行收集处理。砂石料存放场内设高压喷水设施，以减小粉尘污染。

工地现场设洒水车一台，对施工区域道路根据具体需要进行洒水，严格控制粉尘。钻孔桩施工时，尽量减少泥浆池的布设，采用砖砌半封闭式泥浆池及沉淀池，废弃泥浆沉淀物清理后直接由罐车运出市区，施工时确保不污染地面道路。

另外，开工后我们要昼夜不停，连续施工，现场要严防噪声污染，遵守国家这方面的法律、法规。

- 4.8施工场地的隔离设施布置

为保证文明施工，保证周围人民生活安定及最大限度的避免危险，在临时设施、主要生产场地周边及道路隔离时设置临时围挡，围挡高度2m，采用厚度为4mm的彩钢瓦，外表面设宣传栏，绘制蓝色标准黑体字，进行彩画美化。

在进入施工驻地的道路上设置大门，大门驻地围挡外侧设置宣传牌匾，按照标准设置“六牌一图”，即工程概况牌、现场出入制度牌、管理人员名单及监督电话牌，安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和现场平面布置图。

- 4.9临时占地计划表

临时占地计划表

| 用途 | 面积（m2） |  |  |  | 需用时间 年月至年月 | 用地位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 菜地 | 水田 | 旱地 | 果园 |  | 桩号 | 左侧(m) | 右侧 (m) |
| 一、临时工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、便道 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、便桥 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、生产及生活临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、临时住房 |  |  | 2360 |  | 1.5年 | K5+100～ K5+367 | 30 |  |
| 2、办公等公用房屋 |  |  | 800 |  | 1.5年 | K5+100～ K5+367 | 30 |  |
| 3、中心料库 |  |  | 300 |  | 1.5年 | K5+100～ K5+367 | 30 |  |
| 4、构件预制场 |  |  | 800 |  | 1.5年 | K5+100～K5+367 | 30 |  |
| 5、钢筋加工场 |  |  | 200 |  | 1.5年 | K5+100～K5+367 | 30 |  |
| 6、钢结构加工场 |  |  | 4000 |  | 1.5年 | 专业钢结构加工公司车间 |  |  |
| 7、木工车间 |  |  | 200 |  | 1.5年 | K5+100～K5+367 | 30 |  |
| 8、变电站 |  |  | 20 |  | 1.5年 | K5+360 K5+870 | 30 |  |
| 9、其它用地 |  |  | 120 |  | 1.5年 | K5+100～K5+367 | 30 |  |
| 租用面积合计 |  |  | 8800 |  |  |  |  |  |

- 5总体施工方案与施工顺序安排

考虑此标段为***北部地区的交通咽喉和市区供水、供气的必经之路，为避免工程施工给城市生活和交通秩序造成影响，结合既有交通条件、地面、地下构筑物管线现状和地形、地貌等限制条件，总体工作本着前紧后松，各专业平等协作的原则采用四步进行总体施工组织设计安排，第一步进行高架桥基础及墩柱施工。K5+016～K5+557段、K5+877～K5+932段利用围挡封闭道路中间两股12m宽度范围内道路，进行中部高架桥墩钻孔桩基础、墩身施工，交通利用两侧两股快车道及慢行车道进行疏解。此两段道路最小红线宽度56m，最大红线宽度74m。K5+557～K5+877段高架下部结构为两侧立柱结构。两侧立柱及桩基础交替封闭施工，首先施工南侧立柱及桩基，封闭快车道南半幅及南侧慢车道半幅，围挡设在快车道中心及南侧慢车道中心；机动车利用快车道北半幅（两个车道）通行，行人及非机动车利用北侧慢车道及南侧半幅慢车道通行。同理北侧立柱及桩基施工时封闭北半幅快车道及北侧慢车道半幅。在K5+557及K5+877两端车道变化处设置交通过渡段。東工商河既有桥梁中心暂不封闭，等两边幅新建桥梁施工完后，交通改到新建桥梁上再封闭中间既有桥梁。

同时我们要施工东工商河桥第一幅和第四幅桥梁。由于河水较深，为保证河水通畅，这两幅桥梁我们东西两侧交替施工。由于两侧排入河水的水渠要改建，因此工商河东、西路要交替封闭，封闭范围：从东工商河既有桥中心向两侧各130m范围。根据现场情况我们准备首先施工东侧桥梁。

第二步高架桥下部工程施工完毕后进行上部结构施工，是本工程施工的关健部分。上部结构为钢筋混凝土箱梁，拟采用整体搭设满堂支架进行施工。K5+016～K5+557及K5+822～K5+932两段全面封闭快车道，搭设支架，进行高架主桥桥梁施工，为避免交通影响，该段内G、H匝道桥暂不施工，此期间利用两侧慢行一体进行疏解交通。K5+557～K5+707段上部结构路幅较宽，已部分占据慢车道，采取在两侧慢车道位置支架内搭设交通廊道的办法确保交通，交通廊道搭设长度为140米，搭设宽度为两侧各7米。K5+707段～K5+822段为32.5＋50＋32.5米三孔钢-砼叠合梁，钢梁由具有钢结构专业承包一级资质的公司进行加工，按设计图纸分20片钢梁单元加工，完成后运至现场并采用横向焊接及纵向栓接的办法使钢梁整孔拼接为连续整体结构。钢梁架设采用万能杆件搭设支墩，支墩上部利用万能杆件、军用便梁、H型钢等纵向整体搭设钢支架做纵向导梁辅助架设。由于钢梁所跨既有铁路为电气化铁路，按电气化施工规范要求施工设施需高于既有铁路电力接触网带电部分距离不小于2米，因此导梁架设需保证导梁底面高出接触网带电部分2m，钢梁在支架上拼装完成后比设计标高高出2m，架梁完成后利用支架拆除导梁后再行人工落梁至设计标高。

支架按要求搭设完成，在其顶面铺设纵横向滑轨，钢梁架设时利用两台100T汽车吊吊装至外侧支架上，人工纵横移梁到位然后将梁体拼装成整体，在整跨钢结构成型后，拆除钢支架纵梁，利用在支墩顶部搭设的枕木垛将整体钢梁下落至设计高度。

钢梁架设施工时机械配合较密切，为避免对交通产生影响，拟利用夜间进行施工。高架桥全部安装完成后，进行快车道地面道路及相关设施施工。

第三步首先封闭本标段道路两侧的快车道及慢行车道部分，预留中部16m宽度范围进行疏解交通，K5+557～K5+877段穿越三孔桥段预留中部14m宽度范围进行疏解交通。单向分布形式为3.5（快车道）＋3.5（混行车道）。此期间进行地下管线及慢车道改造工程施工，同时进行匝道钻孔桩基础及桥墩工程施工。围挡沿线路中心两侧各8（7）m布设.绿化带、人行道等隔离设施施工。在管线施工完成后，进行道路垫层、基层及沥青混凝土基层工程铺设，完成后开通封闭的道路。

第四步全面开通中部快车道及建成的高架快速路，封闭慢行一体部分，进行G、H匝道桥面及绿化、路灯及道路环境等工程建设。

地面道路施工时，*河桥梁工程是本标段工程的一个施工控制点，进点后立即展开施工，配合总体施工步骤在第一步及第二步施工期间内完成。设计拆除既有旧桥，重建新桥，新建桥梁分为四幅，根据现场调查，首先在既有桥梁外侧增建第一幅及第四幅两边幅桥梁，然后配合整体第二步施工，将道路改移至两侧，拆除既有旧桥，进行中间第二幅及第三幅桥梁施工，施工完成后开通新建桥梁。

- 6施工现场的交通组织设计

- 6.1施工地点交通状况

*现状为城市主干道，道路交通功能复杂，交通现状比较拥挤，机非混行，路面坑洼不平，机动车通行能力差，主线通行能力已基本接近饱和状态。

与本标段交叉的道路较少，仅有*河路一条，功能为城市次干道，但该位置K5+398处*河桥桥面较窄（全宽36m），桥上机非混行，成为本段交通限制瓶径。K5+557～K5+877段下穿***铁路*框构桥，快慢车道分行，但路面为混凝土路面，道路已有不同程度破坏，且快车道四个车道宽度有限，已不能完全满足快速交通要求。

- 6.2交通疏导原则

根据道路和上跨高架结构的具体施工方案，结合现有地下管线，周边路网情况，提出施工期间的交通组织，最大限度减轻对现状道路交通通行的影响，有效的解决沿线及区域内居民的出行交通，保证工程建设顺利和工程建设如期竣工。确保施工期间的交通组织的目标为“创造各工种之间协调发展、有序推进，确保施工期间道路交通稳定和基本畅通”。

- 6.3交通疏导方案

- 6.3.1直行交通疏解方案

施工期间交通组织采取“先疏后堵充分发挥路网的分流作用”的措施进行组织。北园大街东西向交通流量较大，成为济南市铁路北部地区东西向交通主干道。首先充分发挥路网的分流作用，充分利用二环北路、北绕城高速的平行分流解决过境交通流量，减少施工期间北园大街的交通压力。

*在施工中，交通疏解首先本着保证直行畅通的原则，直行方案要求与总体施工方案相对应，分四次进行改线调整，确保社会车辆及公共交通的安全畅通。本标段K5+016～K5+425段*路路口至*路口东）范围内红线宽度为74米；K5+425～K5+530段范围内道路红线宽度为63m；K5+581～K5+750段范围道路红线宽度为61m；K5+779～K5+855段道路红线宽度52m；K5+900～K5+932段道路红线宽度56m，其中三孔铁路桥下道路红线宽度仅为34.4m。以此为依据指导道路交通疏导。

第一步：K5+016～K5+557段、K5+877～K5+932段利用围挡封闭道路中间两股12m宽度范围内道路，进行中部高架桥墩钻孔桩基础、墩身施工，交通利用两侧两股快车道及慢行车道进行疏解。此两段道路最小红线宽度56m，最大红线宽度74m。K5+557～K5+877段高架下部结构为两侧立柱结构。两侧立柱及桩基础交替封闭施工，首先施工南侧立柱及桩基，封闭快车道南半幅及南侧慢车道半幅，围挡设在快车道中心及南侧慢车道中心；机动车利用快车道北半幅（两个车道）通行，行人及非机动车利用北侧慢车道及南侧半幅慢车道通行。同理北侧立柱及桩基施工时封闭北半幅快车道及北侧慢车道半幅。在K5+557及K5+877两端车道变化处设置交通过渡段。东工商河既有桥梁中心暂不封闭，等两边幅新建桥梁施工完后，交通改到新建桥梁上再封闭中间既有桥梁。

同时我们要施工*河桥第一幅和第四幅桥梁。由于河水较深，为保证河水通畅，这两幅桥梁我们东西两侧交替施工。由于两侧排入河水的水渠要改建，因此工商河东、西路要交替封闭，根据现场及设计情况封闭范围：从*河既有桥中心向两侧各130m范围。根据现场情况我们准备首先施工东侧桥梁。

第二步，封闭高架桥范围内快车道，搭设满堂支架进行高架桥浇注施工，全段封闭快车道，开通慢车道进行疏解交通。K5+016～K5+557段、K5+822～K5+932段高架桥封闭宽度26m，围挡沿支架外侧布置。单方向车道设置形式为4（快车道）＋4（快车道）＋7～16m混行车道。K5+557～K5+707段高架桥宽度最大达44m，此段受*桥影响，红线宽度仅52m，高架桥及墩柱范围基本占据了所有车道，为保证交通，采用在支架两侧慢车道位置搭设交通廊道作为快车道的方法疏导交通，搭设宽度设置为7m，长度为140m，慢行仍利用两侧慢车道各3.5m宽度进行疏导，围挡沿人行道内侧布设。此段车道设置为两侧各7m快车道＋3.5m慢车道，由于施工干拢较大，本段疏导是本工程交通安全控制的重点及难点，施工中需加强组织协调。 K5+707～K5+822段为钢-砼叠合梁架设施工地段，为减小对交通影响，尽量安排在夜间进行支架搭设及钢桥架设施工。

交通廊道采用支承支架内横向搭设贝雷片梁进行设置，每组贝雷梁由三片贝雷片组成，间距1.2m，其上纵向铺设HK250型H型60cm间隔钢承担高架箱梁支架重量，交通廊道支柱采用ф500钢管，支撑于贝雷梁架上，支柱底部设置钢筋混凝土防撞支导向墩，廊道搭设完毕后，于廊道顶面设置完全封闭式防坠物天棚，采用平铺组合钢模板（模板面向下）进行搭设，以保证施工安全，防止坠物影响车辆。交通廊道设置图示详见附图《济南市北园大街高架桥箱形梁支架现浇法施工示意图（一）》。

第三步首先封闭本标段道路两侧的快车道及慢行车道部分，预留中部16m宽度范围进行疏解交通，K5+557～K5+877段穿越三孔桥段预留中部14m宽度范围进行疏解交通。单向分布形式为3.5（快车道）＋3.5（混行车道）。此期间进行地下管线及慢车道改造工程施工，同时进行匝道钻孔桩基础及桥墩工程施工。围挡沿线路中心两侧各8（7）m布设.绿化带、人行道等隔离设施施工。在管线施工完成后，进行道路垫层、基层及沥青混凝土基层工程铺设，完成后开通封闭的道路。

第四步，两侧慢行一体车道完工后，利用慢行一体疏导交通，封闭快车道，围挡沿快慢车道挡墙布设。施工中间管线、道路及两侧绿化等环境建设。

施工期间，为保证施工安全及环境要求，道路和施工区采用彩钢板进行隔离，按照交通部门要求，施工区域及道路上设置明显的警示标志。

- 6.3.2路口交通疏解方案

在保证直行交通的前提下兼顾路口的交通疏解，济洛路路口交通繁忙。本着这一特点，在本标段起点处的*路路口减少临时设施工程量，并设置明显的交通标志，以保证交通安全畅通。

本标段*河路为城市次干道，*河路既有信号为禁止左转，仅限于直行通过。在浇注高架钢筋混凝土箱梁施工时在该路口处设置临时便桥跨越。临时便桥设置方法同直行段交通廊道设置方法。*路便桥设置的通行宽度根据路面宽度确定为5m，高度设置为5m。

跨越道路的便桥搭设完毕后，及时设置必要的指示灯及交通警示标志，双向均指派专人负责交通，确保行人和来往车辆的交通安全，与当地交警和交通管理部门密切配合，建立良好的合作关系，共同维护交通秩序。

*第五标段道路交通疏解方案详见《**第五标段道路交通疏解方案示意图》。施工便桥及交通廊道的设置图示详见本施工组织设计附图《**高架桥箱形梁支架现浇法施工示意图（一）（二）》。

附后：《*第五标段道路交通疏解方案示意图》。

本施工现场交通施工组织设计在具体实施前拟定详细方案报有关部门进行批准后用于指导现场进行施工。

- 6.4交通组织管理及保证措施

建立以项目经理为首的交通管理组织机构，进行日常交通管理、检查，组织各级人员学习交通规则、交通指挥知识。

安排专职人员负责交通协调及组织工作，本工程拟安排安全科科长负责。

配备足够数量的交通标志、标牌、警示灯具、交通指挥用具以及各种护栏、隔离栅。

施工期间，设立符合交通规范要求的交通标志、护栏，夜间施工加装警示灯具，配备足够的照明器材。交通警示设施的设置要求符合交通管理部门的要求，并注意保证有足够的通视空间和车行反映时间，交通指示牌一般设立在300 m以外。

工程施工中，道路设专职交通管理员，协助交通管理部门指挥疏导车辆，防止阻塞交通，并负责管理各交通标志设施。

定期检查各交通设施的完备完善情况和落实情况，确保各交通设施的使用功能完善、醒目。

密切联系当地交通、交警部门，及时解决交通矛盾和问题，寻求他们的帮助，接受其检查指导。

- 7施工重点、难点及采取的方案、对策

- 7.1交通组织

*车流量大，交通功能性强，现有交通流量已近饱和，施工中合理的引导、组织车流，制定良好的交通组织方案并实施，对保证交通起着关健作用。因此，交通组织为本工程的重点及难点。初步的交通组织方案及对策详见本施工组织设计《6施工现场的交通组织设计》部分内容，具体施工前，加强对现场的调查，进一步完善交通组织设计，在通过交通部门修订批准实施。

- 7.2管线迁移

*既有各种功能管线分布密集，所有雨水管线及其它部分管线需在本次施工中废弃重建，新建管线与既有管线的过渡施工涉及面广、量大，对本地区居民的生活、工作影响较大，因此，合理的做好管线的施工，减小对居民的影响比较重要，管线迁移及过渡工程也是本工程的重点之一。

为进一步减少对居民的工作生活影响，开工后先行新建施工雨、污水等管线，新铺设给水管路、两气管路，在新管线铺设完成后，利用短时间内进行要点过渡，接通既有管线，再行对既有废弃管线进行拆除。当既有管线与新铺管线交叉影响时，以首先保证管线正常使用为前提，减少对使用相关设施的影响。由于各专业管线设计图没有出来，具体的施工方案到设计图全部出来后再编制专门的管线施工方案上报。

- 7.3地面道路

地面道路施工按总体施工组织方案的四个步骤内同时进行铺设，并以先行保证既有交通的畅通为主要原则。地面工程为主体工程之一，时间紧，任务量大，施工受交通干扰大，同时质量要求较高，为本工程质量重点。

道路土石方按常规方法进行施工，路面铺设按总体施工方案顺序依次封锁道路，施工完下部预埋管线后，逐层进行路面施工。路面施工先进行路面基层碎石石灰土、水泥稳定碎石及粗粒式沥青混凝土、中粒式沥青混凝土施工，各层路面严格按标准进行铺筑，确保施工质量。在全面施工完成所有道路下部各层后，利用1～2晚上时间封闭道路，全面整体铺设表层沥青混凝土。

地面桥梁为*桥，旧桥为1跨11.7米板桥，宽36米，设计拆除既有旧桥，重新修建6.5＋13＋6.5米的*新桥，横向宽度57.75米，设计为11＋14.75＋14.75＋17.25四幅桥梁，各幅桥间由挡墙相连。该桥处于主要交通路口，地理位置关健，是限制北园大街东西向交通的一个瓶颈，为保证工程施工进度，工程开工后立即展开施工。新建桥梁比旧桥宽出两幅宽度，为最大程度保证交通，在不妨碍既有桥交通的前提下先行新建最外侧两幅桥体，待施工完成后进行交通过渡，利用新建两幅桥梁保证交通，再行拆除中间旧桥新建中间两幅桥梁。旧桥拆除工程施工采用挖掘机带油锤破碎施工方法，施工前先将河流利用草袋围堰进行改道后进行施工。新建桥梁基础及墩身为整体式钢筋混凝土U型结构，采用组合钢模板就位立模，钢筋在驻地内加工成型，运至现场绑扎，就位现浇混凝土。钢筋混凝土空心板梁在预制场内进行预制，运至现场利用汽车吊吊装。

- 7.4高架桥梁

高架桥梁快速路工程任务量大，施工难度大，支架法现浇钢筋混凝土箱形梁，采用脚手架及模板数量大，占用周期长，且大面积桥梁施工工期长，交通封锁时间长，各种影响施工因素较多，是本工程的重点及难点工程。

两个桥梁作业队先行进场，按分工同时并行全面迅速展开桥梁工程的施工工作。桥梁作业一队负责全标段高架桥梁的土建施工，具体有：预应力混凝土桥梁的主体上部及下部工程及钢-砼叠合梁段的下部工程以及架设后的砼浇注工作、桥面工作等。桥梁作业二队负责本标段内的钢结构部分工作，具体有：钢结构桥体的分片焊接、架设及栓接等工作。

钻孔灌注桩基础拟配备10台钻孔桩机，按照循环推进的施工方法，逐步完成基础工程。部分基础完成后，桥梁墩台身随后紧跟进行，全标段主线及匝道墩身共64个，根据墩柱截面尺寸拟加工4套主线墩身及2套匝道模板展开多个工作面循环施工。

钻孔桩根据地质情况，采用冲击钻机，冲击钻进、泥浆循环清孔。钢筋骨架在钢筋加工场地分段制作，平车运至现场，利用汽车吊配合安装就位，孔口对接；水下混凝土采用混凝土输送泵输送至井口的灌注平台储料斗，导管法灌注施工。

钻孔桩承台采用机械开挖，人工清底，采用风镐配合人工凿除桩头。基底设汇水沟及积水井抽排基坑积水。模板采用组合式钢模板拼装，基础钢筋人工基坑内绑扎，混凝土采用泵送。插入式振捣器捣固。承台施工组织为流水作业，在部分钻孔桩试验结束后进行。

墩柱模板采用工厂制作定型大钢模板，模板与加固背带焊接为一体，按墩身高度确定每节高2米、2.5米或3米，以利拼装时进行组合。墩身采用汽车吊进行拼装，墩身对称设钢丝绳拉紧锚定，泵送混凝土一次浇筑成型。

桥梁上部工程钢筋混凝土连续箱梁采用碗扣式脚手架搭设满堂支架法进行支撑施工，每一联长度范围内整体搭设支架，立箱梁模板，进行浇筑施工。支架采用可调式底座及托座，托座上安设100×100方木作纵横梁，支架搭设完毕后，采用袋装砾石对支架支撑体系进行预压。箱梁底模、侧模和内模均采用竹胶板现场制作整体大块模板，内模利用可调式杆件加方木支撑，并在内模底板处预留浇筑孔。钢筋在现场加工，人工抬运绑扎。泵送混凝土进行浇筑，在全断面内斜向分段、水平分层的连续浇筑。浇筑时自两梁体端部向中部对称进行。搭设满堂支架浇注钢筋混凝土箱形梁施工方法、技术措施及图示详见本施工组织设计附图《*高架桥箱形梁支架现浇法施工示意图（一、二）》。

梁体混凝土强度达到90％后进行预应力梁体的纵横向张拉工作，采用OVM型锚具，按设计单端进行张拉，张拉采用应力与伸长值双控，控制伸长值误差在规范允许范围之内。梁体支架拆除在混凝土强度达100%后进行，每跨按照从跨中到支点的顺序对称卸落。内模利用箱体顶板预留的人孔进行拆除。

跨铁路钢-砼叠合梁宽度23.5～26.33米，为115m（边孔32.5＋中孔50＋边孔32.5m）连续梁，钢结构加工及连接部分由桥梁作业二队进行施工。桥梁作业二队由具有钢结构专业承包一级资质的公司专业人员组成，钢梁加工分单元进行，全桥横向分为四个单元，纵向115米分为5段，共加工20片，完成后利用专用运输平车运至现场吊车配合安装，现场采用纵向栓接及横向焊接进行拼接。钢梁吊装安排在总体施工方案第三步时进行，此位置交通拟通过两侧慢车道进行疏解。根据现场情况，在115米的本联桥梁范围内中间快车道搭设九排万能杆件支墩，支墩上部架设纵梁做导梁形成整体连续钢支架结构。纵向导梁设置方式为：高架桥铁路上方考虑净空限制，且跨度较小，仅为8米，拟架设HK400型H型钢做导梁，三孔桥上跨度20m，根据铁路净高要求，沿纵向架设六四式军用施工便梁做导梁，其余位置采用纵向拼装万能杆件做导梁。

根据《铁路工程施工安全技术规程》7.7.3条要求，既有线电气化区段，在相关设施上施工，作业人员及其携带物件与接触网带电部分距离必须大于2m。根据现场调查测量，为保证工程架梁用支架及作业人员安全，支架纵向导梁搭设高度及钢梁拼装位置需高于设计位置2m，因此在钢梁整体拼装连接完成作业结束后，需再行落梁至设计标高。

搭设支架后钢梁采用两台100T汽车吊吊装至最东侧边孔上，然后利用搭设好的整体连续导梁结构及纵横移滑道将各片钢梁纵横滑移至设计相应位置，利用顶镐推动钢箱梁自三孔桥东向西进行架设。架设钢梁完成后，进行全跨度范围内钢梁纵横向调整，确保每片钢梁对位后，对钢梁利用高强螺栓进行纵向栓接及对钢梁进行横向焊接，最后对钢梁进行张拉及涂装作业，作业完成后，拆除支架纵向导梁，在钢支墩上搭设枕木垛，将整体钢梁落梁至设计标高。跨铁路支架搭设及钢梁架设详细施工方法及图示详见本施工组织设计各分部分项工程施工方法中8.7.6钢梁架设施工方法及技术措施。

- 8各分部分项工程的主要技术措施和施工方法

- 8.1道路、结构物及管线拆除

- 8.1.1路面及其它道路结构拆除施工方法

既有路面采用落锤式破碎机拆除，道路挡墙采用挖掘机安装液压破碎锤结合人工拆除。

既有路面拆除前沿既有道路轴线偏施工区一侧用切割机切一道拆除缝，然后用落锤式破碎机破碎路面。

作业时提升架与工作面垂直，需要斜拉时，锤开始不要提得太高，待凿出工作面后方可重打。进行破碎作业时，地面上的工作人员远离作业点，以保安全。

路面破碎后，用装载机装车，自卸车运至规定地点。

- 8.1.2结构物拆除施工方法

*既有旧桥在本次施工中拆除，既有桥梁的坞工拆除采用挖掘机带破碎锤，人工配合拆除。其中桥面沥青混凝土结构采用挖掘机带破碎锤进行拆除后，筋混凝土空心板梁利用汽车吊吊运至拖车上，运出至城外指定位置。桥梁墩台混凝土等拆除后，利用挖掘机装运建筑垃圾，自卸汽车运出城区至规定地点。桥梁两侧浆砌石挡墙拆除后，台后土方在道路施工中进行调配。

东*首先建设新桥两边幅，边幅新建完成后将老桥上道路交通进行改移后拆除老桥再建中间两幅新桥。拆除后的建筑垃圾及时利用自卸车清除出场，保证河流畅通。拆除基础施工前，工商河河道内要搭设草袋围堰，为保证施工期间排洪通畅，东西两侧的基础要交替拆除。

- 8.1.3污水管线或沟渠改移施工方法

开工后，先按设计突击进行新建污水管或沟渠施工，新的污水管线及沟渠施工完毕后，启用新的污水管线及沟渠，拆除既有管线及沟渠。

- 8.1.4城市供水及两气管线过渡迁移方案和施工方法

工程开工后，结合道路路基施工，新建城市供水管线及两气管道。人工配合小型机械开挖管沟，按设计位置进行定位，确保准确，然后按设计图纸进行管沟基座施工。

新建供水管线及两气管道施工完毕后，进行要点过渡，启用新供水管线及两气管道。然后拆除既有部分废弃管沟，并利用砂质类土逐层夯实回填。

- 8.1.5架空线路或电缆改移施工方法

架空线路本着与设计相对应同时进行施工的方法，在开工后立即进行，由管线施工队电力施工人员对照施工图分析弄清电力分布范围及改移位置，结合新建线路进行施工。首先进行新建电杆或沟槽进行施工，然后进行要点，对既有线路改移后挖除废弃电缆及拆除废弃线路。

8.1.6地下管线的施工，等专业管线设计图出来后，再编制专门的管线施工方案上报。

- 8.2路基土石方施工技术措施和施工方法

- 8.2.1路基开挖施工

施工方法：

采用挖掘机开挖，装载机装土，自卸汽车运输。坚硬地段用风镐辅助。

施工顺序：

施工前先精确测设边线，清除地面附着物和建筑垃圾，路面采用落锤先破碎，推土机推移，装载机挖装，自卸汽车运输，达到一定的标高，然后先外后内、自上而下、分梯段全断面推进开挖。附：《挖方工艺流程图》。

土方开挖采用机械施工为主，施工分段进行，并及时用人工配合推土机整刷基面，不便机械施工的小块地段人力施工。

（1）施工前仔细调查其他构筑物的稳定性，施工期间发现问题及时处理，同时做好地下设备的调查和勘察工作。

（2）加强测量控制，边坡随开挖随成型，保持边坡平顺。

（3）人工开挖时，开挖人的间隔＞3m，并应互相照应，以防碰撞伤人。

（4）路基施工，开挖接近基底时，鉴别核对地质，然后按路基设计断面测量放样，开挖修整，或按设计采取压实、换填等措施。

- 8.2.2路基填筑施工

根据本标段特点，采用能力匹配的挖装机、自卸车、推土机、振动压路机及核子密度仪、K30荷载板等先进的仪器、设备，组成挖、装、运、卸（弃）、铺、平、压、检“四区段、八流程”的一条龙机械化施工，辅助人工随层收坡。

挖方施工工艺流程图

施工准备

清理现场

测量放样

旧路面破碎

边坡修整

碾压

路基面检验合格

路基成型

碾压整形

否

机械、人力开挖

下一区段施工

四区：运填区段--平整稳压区段--碾压区段--检验区段

八流程：施工准备--基底处理--分层运填--整平稳压--洒水或晾晒--机械碾压--检验鉴定--路基面整修

附：《路基填筑施工工艺流程图》

路基填筑施工工艺流程图

整修验收阶段

路基填筑施工工艺流程

施工阶段

准备阶段

洒水晾晒

碾压夯实

检验签证

路基整修

施工准备

基底处理

分层填筑

摊铺碾压

运填区段

平整稳压区段

碾压区段

检测区段

- 8.2.2.1现场压实试验段

在路基填料选择与鉴定达到规范要求后，在全段路基填筑前，根据不同种类的填料各自选择具有代表性的一段路基作为施工试验段进行现场填筑压实试验，以选定合理的压实工艺参数，如：填筑层的厚度、压实机械的组合配备、压实遍数等，作为施工控制依据。

- 8.2.2.2基底处理

路基基底要根据施工时地面和土质实际情况，按设计文件及施工规范要求进行处理。

拆迁地面建筑物，清除地表障碍物，清除路基范围内草皮、砍树并挖除树根，清理建筑垃圾，对既有地面局部坑沟槽、水井、各种孔穴及暗洞进行回填并夯实。

作好临时排水设施， 进行平整碾压， 报监理工程师进行隐蔽工程检查签证合格后， 方可填筑土方。

附：《基底处理工艺流程图》。

- 8.2.2.3分层填筑

路基填筑采用纵向分层填筑压实的方法施工，分层厚度根据试验段确定的数据严格控制（压实厚度不超过30cm），靠近边坡处用内燃夯实机夯实，保证完工后的边缘有足够的压实度。

达到设计标高后，整修达设计标准，安排附属项目施工。

施工中严格执行“三线五度”，三线为：中线、两侧边线；五度即：厚度、拱度、平整度、压实度、边坡坡度。在路基中心线每50m处设一根固定桩，随填筑增高。

填筑路基时，作到随挖、随运、随填、随压，每层表面需设2-4%的横向排水坡排水，与路基填筑同步进行，避免雨水冲刷边坡；若中途停工时，对表层及边坡加以修理，使之不积水，复工时，在路堤表层含水量达到设计要求后，方可正式开工，继续填筑。

基底处理工艺流程图

拆迁建筑物

清除地表

平地机、推土机整平

压路机压实

承包人自检

填报质量验收通知单

监理工程师现场检查

进入下一道工序

不合格

合格

不合格

- 8.2.2.4整平稳压

根据铺土厚度及自卸车载土量，设专人指挥，均布卸土，推土机平整稳压、碾压并形成2～4%横坡的拱型层面；全断面分段填铺，不允许局部纵向填铺。作业段长度视土料含水量、天气条件、日填土进度及碾压机效率而定（50～200m）；填铺顺序应从两侧向中心进行，宜采用后退法填铺；不同种类的填料不得混杂填筑，应将渗水性弱的土料填铺在基心部分，渗水性强的土料填铺在两侧；每一填层的两侧边缘，须按设计断面加宽30cm。

- 8.2.2.5机械碾压

采用重型振动压路机碾压，压实作业施工顺序为：先压路基边缘，再压路基中间。压路机行驶速度一般为2～5km/h。碾压施工中，压路机往返行驶的轮迹应重叠30～40cm，做到无偏压、无死角、碾压均匀。

- 8.2.2.6检测

在路基整个填筑过程中，对压实土层的密实度（每填高一层）进行系统的检验，并及时填写路基填土压实检测报告，每次填土检测合格，并经监理工程师签字认可后，方可进行下道工序。

本工程采用“三检制度”，即“跟踪检测”、“复检”、“抽检”，由施工队、项目部实施。

- 8.2.2.7工作段结合部的处理

当日不能整层施工完毕地段，该层结合部预留1.0m～1.5m松铺土层。

次日施工与前日相接段的松铺厚度相同，碾压时将前日已压实段2m范围内重复碾压，且结合部加强碾压2～3遍。

- 8.2.2.8路面整修

当路基填筑高度接近路基设计标高时，要加强高程测量检查，以保证完工后路基面的宽度、高程和平整度符合设计要求。路基填压完成后，要进行贯通测量，测设中线桩，并实测其高程，按设计高程+预留沉落量进行逐段挂线整修。表面需补填时，如补填厚度小于10cm，将压实层翻挖至最小填筑厚度，再补填同类土重新整平压实。路基经过整修后，做到路拱坡面符合设计要求，排水沟整齐通畅。

- 8.3路面施工技术措施和施工方法

- 8.3.1碎石石灰土垫层施工

碎石石灰土拟采用厂拌法进行拌和，自卸汽车运输，WTU95型摊铺机进行摊铺，施工程序为：测量放样→准备下承层→拌和→运输→摊铺→检查→养生。

- 8.3.1.1施工准备工作

下承层：提前进行检查，确保达到规范要求，达不到标准的路段及时处理，确保正常施工。

人员、材料和机械：人员实行定岗定员制度，制定出明确的岗位培训，不合格的不准上岗。材料按要求进行检验。机械设备在使用前要进行检修，确保所用机械能状态良好的投入施工，所用主要设备有：稳定粒料拌和站、装载机、自卸汽车、振动压路机、洒水车、WTU95型摊铺机。

- 8.3.1.2混合料组成设计

混合料组成的各种原材料进行标准试验。

混合料按设计掺配后，应进行重型击实试验及抗压强度等实验。

将混合料配合比设计报监理工程师审批，经批准方可使用。

选定不小于100m路段做试验段，以验证配合比，确定虚铺系数、碾压组合遍数等参数，优化施工方案以指导后序施工。

- 8.3.1.3施工

测量挂线：利用控制点放出中桩和边桩的位置，直线段每10m设一桩，确保平面位置及高程的准确无误。挂线时基准线要拉到规定拉力，基准线立柱与基准线之间连接牢固，以免发生上下或左右松动现象。

清扫、洒水、准备下承层：把下承层清扫干净，表面无浮土杂物，上水使之湿润，便于层与层之间的粘接。

拌和：

拌和站自带电子计量系统，各种材料分级进料且计量准确。

根据实验数据及试验段总结，提前作好拌和机的调试和人员的准备工作。

配料必须准确、偏差不超过规范要求。

拌好混合料后，存入储料斗，待储满后，再放入运输车箱，避免混合料发生离析。

定期对原材料及混合料的各项指标进行检验，频率不小于规范要求（每拌和作业段检验不得少于1处，并小于1000m2）。

运输：采用自卸汽车进行运输。

摊铺：采用WTU95型摊铺机摊铺，该摊铺机具有自动调平、双夯实的功能，摊铺宽度满足规范要求。

摊铺机位于摊铺起点，按松铺厚度垫好整平板，整平板下两边靠中部垫宽20cm以上，长60cm的硬质木板，高度与松铺高度一致。

运料车在摊铺机前20～30cm处停下，空档等候，由摊铺机接住，推向前挡前进，运料车向摊铺机受料斗卸料，在摊铺过程中，边摊铺边卸料，卸完料后运输车即离去，另一辆运输车再倒向摊铺机。

拌合机产量、运输车辆运料能力，同摊铺机摊铺速度相匹配。摊铺开始前，有3辆以上的运料车等候，并配专人指挥车辆，使摊铺机开机后连续摊铺，尽量避免停顿。运料车倒车接近摊铺机时，避免撞击摊铺机。

对于加宽段，应采取如下措施尽量减少纵向缝。

在第一幅完成即进行第二幅摊铺时，接缝处先摊铺料未碾压的10～15cm范围翻松，必要时(由监理工程师认定)增加石灰、粉煤灰和水翻拌均匀同新铺料共同找平，一道碾压。

如第一幅完成后未能立即进行第二幅摊铺时，按照留设纵缝方式处理，在第一幅施工时，靠第二幅一侧设置方木或钢支撑(厚度与压实厚度相同)，碾压密实，至凝固后拆除模板。等该幅养护期完成后再进行第二幅施工，纵缝与路线平行，不斜接，纵缝留设位置避开下层已有的纵缝位置上层可能设缝的位置。

横缝的设置原则与纵缝相同，施工中应尽可能减少横缝的发生。横缝应垂直路线中线，不斜向留缝。

碾压：

摊铺后及时进行碾压，用普通压路机先静压一遍，从两侧向中线碾压，速度约为1.6km/h，后轻振l遍，再用重型压路机重振2～3遍，速度约为2.3km/h，到满足压实度要求为止。最后用重型压路机静压明显轮迹。

在碾压过程中由质检组进行检测：检查含水量是否合适，需要调整时及时反馈到拌和站进行调整；检测压实厚度及高程，有差异时，摊铺机及时作相应调整；检测压实度确定碾压遍数，以灌砂法为准；检验混合料均匀性，有明显离析、弹簧处，应及时进行处理，调换混合料，提出改进措施。

养生：

碾压完成后即进行保湿养生，第二天开始洒水养生7天。洒水养生必须注意控制洒水量，特别是不能泡水。

- 8.3.2玻璃纤维土工格栅施工

新建路面碎石石灰土与水泥稳定碎石间铺设玻璃纤维土工格栅。

采用人工铺设，铁丝绑扎搭接。为了保证铺设土工格栅的施工质量，在铺设土工格栅前，对铺填的路基面表面进行整理平顺，表面无坚硬凸出物。合格后，将土工格栅纵横向铺设平顺，并拉紧，用木杆刮平表层，不容许有褶皱、扭结，不卷曲。用插钉等措施固定，密贴排放，上、下层搭结缝须错开布置。土工格栅的搭接采用铁丝绑扎，每隔12cm绑扎一个点，绑扎时施工人员每人一把尺，边丈量边绑扎，做到搭接尺寸准确无误，为使搭接处的强度满足要求，搭接宽度不小于10cm，在受力方向至少有两个绑扎点。土工格栅铺设完后，首先进行自检合格后，再经监理工程师检查，合格后填铺上层水泥稳定碎石。上层水泥稳定碎石采用人工填铺。为防止底层土工格栅变形，采用木板或竹排板铺道，小推车倒运，一段一段成型，流水作业。填铺水泥稳定碎石后，采用振动碾振动密实。碾压时第一遍先轻压，使土工格栅位置先固定，然后再重压，碾压的遍数以碾压后达到规定的密实度为准。为避免受阳光照射老化，土工格栅铺设后及时填筑填料覆盖，以尽量延长材料的使用寿命。

- 8.3.3水泥稳定碎石施工

水泥稳定碎石及水泥稳定砾石采用厂拌法施工。

- 8.3.3.1施工工艺

施

工

放

样

准备下承层

厂

拌

稳

定碎石

集料

集料运输

稳

定

集

料

摊

铺

整

修

碾

压

修

接缝 和调 头处处理

养

生

修

- 8.3.3.2材料要求

碎石及砾石的粒径及规格及含污量必须满足规范要求，级配必须附合预定配合比。

- 8.3.3.3拌合

集料拌制采用强制式拌和机对水泥稳定料进行拌合，采用设计级配的砂料，按预定配合比在拌和机内拌制水泥稳定砂集料。

在正式拌制水泥稳定混合料之前，先调试厂拌设备，使混合料的颗位组成和含水量都达到规定的要求。在采用未筛分砂时，如未筛分砂的颗粒组成发生明显变化，应重新调试设备。

- 8.3.3.4运输及摊铺

运输采用自卸汽车运输，摊铺采用WTU95型摊铺机摊铺，摊铺施工方法同碎石石灰土垫层。

- 8.3.3.5碾压

摊铺及整形后的基层，当混合料处于最佳含水量的 ±1%时(如表面水分不足，要适当洒水)，立即用12t以上三轮压路机或振动压路机在路基全宽内进行碾压。直线段，由两侧路肩向路中心碾压。平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压。碾压时后轮要重叠1/2的轮宽，后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完路面全宽时即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。碾压过程中，水泥稳定砂的表面要始终保持湿润。如表面水蒸发得快，要及时补洒少量的水。如有“弹簧”、松散、起皮等现象，要及时翻开重新拌和，或用其它方法处理，使其达到质量要求。在碾压结束之前，用平地机再终平一次，使其纵向顺适，路拱和超高符合设计要求。终平前将局部高出部分刮除并扫出路外，对于局部低洼处，不再进行找补，留待铺筑面层处理。

- 8.3.3.6接缝处理

横向接缝：用摊铺机摊铺混合料时，靠近摊铺头，要设横档板，挡板高度与压实后的水泥稳定碎石一般高。在摊铺后一幅之前，将挡板除去。

纵向接缝：应避免产生纵向接缝。如摊铺机的摊铺宽度不够，必须分两幅摊铺时，采用两台摊铺机一前一后相隔约5-8m同步向前摊铺混合料。在仅有一台摊铺机的情况下，先在一条摊铺带上摊铺一定长度后，再开到另一条摊铺带上摊铺，然后一起进行碾压。在不能避免纵向接缝的情况下，纵缝必须垂直相接，不应斜接，并按下述方法处理:

在前一幅摊铺时，在靠后一幅的一侧用方木或钢模板做支撑，方木或钢模板的高度与水泥稳定碎石层的压实厚度相同。

在摊铺后一幅之前，将方木或钢模板除去。

- 8.3.3.7养生

水泥稳定基层每一段碾压完成并经压实度检查合格后要立即开始养生，不能延误。但如水泥稳定基层分层施工时，下层水泥稳定基碾压完后，过一天就可以铺筑上层基层，不需经过7天养生期。在铺筑上层结构之前，要始终保持下层表面湿润。为增加上下层之间的粘结性，在铺筑上层稳定砂时，宜在下层表面撒少量水泥或水泥浆。

水泥稳定碎石施工工艺流程见《水泥稳定碎石施工工艺流程图》。

水泥稳定碎石施工工艺流程图

原材试验

级配试验

施工准备

报监理工程师审批

击实试验

测量放样

拌和

含水量、含灰量检测

混合料运输

混合料摊铺

碾压

整修

终压

养护

交验

- 8.3.4沥青透层施工

透层沥青采用沥青洒布车进行机械洒布。

- 8.3.4.1清扫基层

在洒布施工前，应将路面基层清扫干净，透层宜紧接在基层施工结束表面稍干后浇洒，当表面过分干燥时，应在表面少量洒水，并对附属构造物覆盖保护，待表面稍干后浇洒透层。对有坑槽、不平整的路段应先修补和整平，若基层整体强度不足，则应先予补强。

- 8.3.4.2浇洒透层沥青

沥青路面的级配水泥稳定碎石基层透层沥青采用乳化沥青，在基层上浇洒乳化沥青形成的透入基层表面的薄层。

透层沥青宜采用慢裂的洒布型乳化沥青。透层沥青的稠度通过试洒确定，表面致密的基层采用渗透性好的较稀的透层沥青，级配砂、级配碎石等粒料基层采用较稠的透层沥青。

透层沥青采用沥青洒布车喷洒，当喷洒沥青的喷嘴不能保证喷洒均匀时，要及时更换喷嘴，确保喷撒均匀。在浇洒透层沥青时还应注意以下事项：

①浇洒透层前，路面应清扫干净，对路缘石及人工构造物应适当防护，以防污染。

②透层沥青洒布后应不致流淌，渗透入基层一定深度，不得在表面形成油膜。

③如通大风或即将降雨时，不得浇洒透层沥青。

④气温低于10℃时，不能浇洒透层沥青。

⑤按设计的沥青用量一次浇洒均匀，当有遗漏时，人工进行补洒。

⑥浇洒透层沥青后，严禁车辆、行人通过。

⑦在铺筑沥青面层前，若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入基层时，要予以清除。

浇洒透层沥青后，当不能及时铺筑面层，并需开放施工车辆通行时， 立即撒布用量为2～3m3/km2的石屑或粗砂，此种情况下，透层沥青用量增加10%。撒布石屑或粗砂后，应用6～8t钢筒式压路机稳压一遍。当通行车辆时，应控制车速。在铺筑沥青面层前如发现局部地方透层沥青剥落，要予以修补，当有多余的浮动石屑或砂时，要予以扫除。透层洒布后应尽早铺筑沥青面层。透层时，洒布后应待其充分渗透、水分蒸发后方可铺筑沥青面层，此段时间不少于24h。

- 8.3.5沥青混凝土面层施工

沥青混凝土路面待路基、桥梁施工完后铺设，交叉口及绿化带之间的地段最后集中统一铺设。

沥青混凝土集料采用集中拌制，自卸汽车保温运输，沥青混凝土摊铺机进行机械化摊铺，光轮压路机结合振动压路机进行碾压的方式施工。

- 8.3.5.1施工工艺

附：《路面施工工艺流程图》。

- 8.3.5.2施工准备

1、下承层准备

施工前对下承层进行全面检查，修复出现的损坏、软弹、松散或表面浮尘的下承层，清除沥青类联结层表面可能出现的泥泞，待下承层全面符合要求后，即可洒透层。

2、施工放样

通过施工放样，确定下承层表面高程与设计高程的准确差

路面施工工艺流程图

检查验收路面基层层

基层表面处理

洒布透层沥青

测量放样

拌合混合料

运　　输

摊　　铺

碾压成型

修    整

控制温度

调　　整

取样检查混合料油石比及指标

测量放样

压实度检测

值，以便挂线时纠正至设计值或保证施工层厚度。并根据标高值设置挂线标准桩，来控制摊铺厚度和标高。为便于掌握铺筑宽度和方向，放出摊铺的平面轮廓线，设置导向线。

标高放样时，综合考虑下承层标高差值(设计值与实际标高值之差)、厚度和本层应铺厚度等因素，定出挂线桩顶的标高，再打桩挂线。当下承层厚度不够时要在本层内加入厚度差并兼顾设计标高。如果下承层厚度够而标高低时，要根据设计标高放样。如果下承层的厚度与标高都越过设计值时，要按本层厚度放样。若厚度和标高都不够时，要以差值大的为标准放样。施工时不但保证沥青路面总厚度，而且要考虑标高误差不超出容许范围。放样时计入实测的松铺系数（本段文字范围内的差值指的是误差范围内的差值）。

- 8.3.5.3拌和与运输

本项目沥青混凝土采用商品沥青混凝土，但为保证工程施工过程，设专人对沥青混合料的生产过程采取全过程临控。

1、试拌

沥青混合料在拌和厂(场)制备。在拌制一种新配合比的混合料之前，或生产中断了一段时间后，根据室内配合比进行试拌。通过试拌及抽样试验确定施工质量控制指标。

①沥青混合料要按设计沥青用量进行试拌，试拌后取样进行马歇尔试验，并将其试验值与室内配合比试验结果进行比较，验证设计沥青用量的合理性，必要时可作适当调整。

②确定适宜的拌和时间。间歇式拌和设备每盘拌和时间宜为30～6Os，以沥青混合料拌均匀为准。

③根据规范要求确定适宜的拌和与出厂温度。

2、沥青混合料的拌制

根据配料单进行，严格控制各种材料用量及其加热温度。拌和后的沥青混合料表面均匀一致，无花白、无离析和结团成块等现象。每班抽样做沥青混合料性能、矿料级配组成和沥青用量检验。每班拌和结束时，清洁拌和设备，放空管道中的沥青。做好各项检查记录，不符合技术要求的沥青混合料禁止出厂。

3、沥青混合料的运输

沥青混合料采用自卸汽车运至工地，车箱底板及周壁要涂一薄层油水(柴油：水为1：3)混合液。运输车辆要覆盖，运至摊铺地点的沥青混合料温度不宜低于130℃。运输中尽量避免急刹车，以减少混合料离析。

4、生产组织

（1）拌和

①材料供给

所用矿料符合质量要求，贮存量为平均日用量的5倍，堆料场要遮盖，防止淋雨。

②拌和设备运行起动前要拉动信号，使各岗位人员相互联系，确认准备就绪时才能合上电闸。对各组成部分的起动，按料流方向顺序进行。待各部分设备空运转片刻，确认工作状态良好时，才可开始上料进行负荷运转。

用装载机将不同规格的矿料投入相应的料仓，在拌和设备运行中要经常检查矿料仓贮料情况。如果发现各斗内贮料不平衡时，要及时停机，以防满仓或贮料串仓。检查振动筛橡皮减振块，发现有裂纹时，要及时更换，贮料仓的存料要过半后才可开始称量。矿粉根据用料情况上料，防止上料过多或卡住机器。防止沥青从保温箱中溢出，可用工具在箱内搅动，以免沥青溢出。

拌和设备在停机之前要先停止供给砂石料并少上矿粉，使滚筒空转3～5min，待筒内出完余料时再停止筒的转动。在筒空转时还要加大喷燃器的风门，尽快驱除筒内的废气，并使筒冷却，然后关闭喷燃器的油门和燃油泵的总油门。停机后矿粉仓和矿粉升运机内不得有余料，在停止搅拌前要先停止喷沥青，将进入搅拌器内的余料干拌几分钟后放净，以便刷净搅拌器内的残余沥青。

拌和设备在每次作业完毕后都必须立即用柴油清洗沥青系统，以防止沥青堵塞管路。

沥青混凝土拌合施工工艺详见《沥青混凝土拌合施工工艺流程图》。

（2）运输

沥青混合料成品要及时运往工地。开工前要明确施工位置、施工条件、摊铺能力、运输路线、运距和运输时间，以及所需混合料的种类和数量等。拌和设备时开时停不仅会造成燃料的浪费而且会影响混合料的质量。运输车辆数量必须满足拌和设备连续生产的要求，不因车辆不足而临时停工。

要组织好车辆在拌和设备处装料和工地卸料的顺序，尤其要计划好车辆在工地卸料时的停置地点。装料时必须按其载重装足，安全检查后再启动。为了精确控制材料，载料车出厂时要进行称量。

5、拌和质量检测

（1）拌和质量的直观检查

质检人员在料车装料过程中和离开拌和厂前往摊铺工地途中经常进行目视检查。

沥青混合料生产的每个环节都要特别注意温度控制。目测

沥青混凝土拌合施工工艺流程图

沥青混合料拌和设备报监理工程师

沥青分析试验

稳定试验及混合料配比试验

集料试验及配合比设计

沥青备料

沥青加热脱桶

沥青低温储存

沥青加热升温

加入添加剂

沥青泵

集料分类取样试验

备料并分仓堆放

冷料仓

滚筒加热

沥青分析试验

振动筛分

热料储备

计量器

取样试验及调整配合比

计量器

拌和缸

温度检测

成品料仓

出厂装车

经常可以发现沥青混合料的温度是否符合规定。料车装载的混合料中冒黄烟表明混合料过热。若混合料温度过低，沥青裹覆不匀，装车将比较困难。此外，如运料车上的沥青混合料能够堆积很高，则说明混合料欠火，或混合料中沥青含量过低。反之，如果热拌混合料在料车中容易坍平(不易堆积)，则可能是因为沥青过量或矿料湿度过大所致。

（2）拌和质量测试

①温度测试

使用有度盘和铠装枢轴的温度计，将枢轴从车箱一侧的预留孔中插入混合料中，使之达到足够的深度(至少15cm)，混合料直接与枢轴接触，测出料温。检验人员在混合料从拌和机或聚料斗出料口卸出时， 经常用手枪式红外测温计进行测定料温。

②检验人员按合同规定抽样频率、规格和位置，采集有代表性的样品，进行现场试验室试验。

测试的主要内容有马歇尔稳定度、流值、空隙率、饱和度、沥青抽提试验、抽提后的矿料级配组成，必要时进行残留稳定度测定。测试频率每250t混合料不少于1次，进行上述内容的测定，并于6h内将测定结果报告试验监理工程师。

③检测记录

检测人员必须保留详细的检验记录。记录必须清楚、完整和准确。

- 8.3.5.4摊铺作业

1、摊铺沥青混合料的要求

摊铺时要先检查摊铺机的熨平板宽度和高度是否适当，并调整好自动找平装置。尽可能采用全路幅摊铺，如采用分路幅摊铺，接茬要紧密、拉直，并设置放样桩控制厚度。

双层式沥青混凝土面层的上下层铺筑在当天内完成，如间隔时间较长，下层受到污染的路段，铺筑上层前对下层进行清扫，并浇洒粘层沥青。摊铺时，石油沥青混合料温度不能低于100℃，煤沥青混合料不能低于70℃。摊铺厚度为设计厚度乘以松铺系数，沥青混合料的松铺系数通过试铺碾压确定。摊铺后要检查平整度及路拱，发现问题及时修整。如在局部边角或支线、岔道等处需采用人工摊铺时，沥青混合料要卸在铁板上，摊铺时采取扣锹摊铺，不能扬锹远甩，同时边摊铺边用刮板整平，刮时要做到轻重一致，往返刮2～3次达到平整即可。防止反复撒料，反复刮平引起石料离析。

分路幅施工时，在路中心线处事先设置挡板，以免混合料散失。施工气温在5℃以下，运输沥青混合料用的车辆采用覆盖保温。石油沥青混合料到达工地温度不低于140℃，煤沥青混合料不低于100℃。摊铺时间宜在上午9时至下午4时进行，做到快卸料、快摊铺、快整平、快碾压，摊铺机的熨平板及其它接触垫沥青混合料的机具要经常加热。在摊铺沥青混合料前，要对接茬处已被压实的沥青层进行预热，沥青混合料摊铺后，在接茬处用热烙铁熨平，并使压路机沿缝加强碾压。

2、摊铺方式

用两台摊铺机成梯队摊铺，先从低处开铺，各条摊铺带宽度最好相同。

3、接茬处理

（1）纵向接茬

纵向接茬一律采用“毛茬热接、错茬搭接”的施工方法。两条摊铺带相接处，必须有一部分搭接，才能保证该处与其它部分具有相同的厚度。搭接的宽度要前后一致，搭接施工按热接茬处理。

热接荐施工时两条毗邻摊铺带的混合料都还处于压实前的热状态，所以纵向接茬易于处理，且连接强度较好。施工时要将已铺混合料部分留下10～20cm宽，暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，待后摊铺部分完成后，一起碾压(跨缝碾压)。摊铺带的边缘必须齐整，这就要求机械在直线上和弯道上行驶始终保持正确位置。为此，可沿摊铺带一侧敷设一根导向线，并在机械上安置一根带链条的悬杆，驾驶员只要注视所悬链条对准导向线行驶即可。

（2)横向接缝

相邻两幅及上下层的横向接缝均要错位lm以上。横向接缝有斜接缝和平接缝两种。

铺筑接缝时，可在已压实部分上面铺设一些热混合料使之预热软化，以加强新旧混合料的粘结。但在开始碾压前要将预热用的混合料铲除。

斜接缝的搭接长度与层厚有关，选用为0.4～0.8m。搭接处要清扫干净并洒粘层油。当搭接处混合料中的粗集料颗粒超过压实层厚时要予剔除，并补上细料，斜接缝充分压实并搭接平整。

- 8.3.3.5碾压成形

沥青混合料的压实要按初压、复压、终压(包括成形)三个阶段进行，压路机要以慢而均匀的速度碾压。

1、初压

①初压在混合料摊铺后较高温度下进行，碾压时不能产生推移、开裂，压实温度根据沥青稠度、压路机类型、气温、铺筑层厚度、混合料类型经试铺试压确定，控制为110℃～130℃。

②压路机要从外侧向中心碾压。相邻碾压带要重叠1/3～1/2轮宽，最后碾压路中心部分，压完全幅为一遍。当边缘有挡板、路缘石、路肩等支挡时，要紧靠支挡碾压。当边缘无支挡时，可用耙子将边缘的混合料稍稍耙高，然后将压路机的外侧轮伸出边缘10cm以上碾压。也可在边缘先空出宽30～40cm，待压完第一遍后，将压路机大部分重力位于已压实过的混合料面上再压边缘，以减少向外摊移。

③采用轻型钢筒式压路机或关闭振动装置的振动压路机碾压2遍，其压力不宜小于350N/cm。初压的目的是整平和稳定混合料，为复压创造有利条件，是压实的基础，初压时要特别注意检查平整度、路拱，必要时予以适当调整。

④碾压时要将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及碾压方向不能突然改变而导致混合料移位。压路机起动、停止必须减速缓慢进行。

2、复压

复压的目的是使混合料密实、稳定、成形，混合料的密实程度取决于这一道工序，复压必须与初压紧密衔接。复压时驱动轮混合料的温度控制在90℃～110℃。复压采用振动压路机或钢筒式压路机。碾压遍数不少于4～6遍，达到要求的压(驱动轮面向摊铺机)实度，并无显著轮迹。

①采用三轮钢筒式压路机时，总质量不小于12t相邻碾压带要重叠后轮1/2宽度。

②采用振动压路机时，振动频率为35～5OHz，振幅为0.3～0.8mm，并根据混合料种类、温度和层厚选用。层厚较厚时选用较大的频率和振幅，相邻碾压带重叠宽度为10～20cm。振动压路机倒车时先停止振动，并在向另一方向运动后再开始振动，以避免混合料形冒成鼓包。

3、终压

终压的目的是消除轮迹，最后形成平整的压实面，终压要紧跟在复压后进行，其混合料的温度宜为70℃～90℃(煤沥青混合料不低于50℃)。

终压可选用6～8t的双轮钢筒式压路机或6～8t关闭振动装置的振动压路机碾压，压实遍数为2～4遍，并无轮迹。

4、碾压注意事项

①压路机的碾压段长度以与摊铺速度平衡为原则选定，并保持大体稳定。压路机每次由两端折回的位置阶梯形地随摊铺机向前推进，使折回处不在同一横断面上。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿，以保持正常的碾压温度范围。

②压路机作业中，在平缓路段，驱动轮靠近摊铺机，可减少波纹或热裂缝(单轮驱动压路机)。当压路机碾压过程中有沥青混合料粘轮现象时，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水严禁洒柴油。

③压路机每碾压一遍的末尾，若能稍微转向，就可将摊铺机后面的压痕减至最小。压路机不得在未碾压成形并冷却的路段上转向、调头或停车等候。振动压路机在已成形的路面上行驶时要关闭振动装置。

④对压路机无法压实的桥梁、挡墙等构造物接头、拐弯死角、加宽部分及某些路边缘等局部地区，要采用振动板压实。对雨水井与各种检查井的边缘还要用人工夯锤、热烙铁补充压实。

⑤在当天碾压的尚未冷却的沥青混合料上，不得停放任何机械设备或车辆，不得撒落矿料、油料等杂物。路面冷却后(低于50℃)才能开放交通。如需提早开放交通时，可洒水冷却降低混合料温度。

5、特殊部位的碾压处理

（1）接缝处的碾压

接缝压实的程序是先压横向接缝后压纵向接缝处必须仔细操作，保证紧密平顺。

①横向接缝碾压

横向接缝的碾压要先用双轮或三轮钢筒式压路机进行横向碾压(如图9～19)，碾压带的外侧要放置供压路机行驶的垫木，碾压时，压路机位于已压实的混合料层上，碾压新铺层的宽度为15cm。然后每压一遍向新铺混合料移动15～20cm，直至全部压在新铺层上为止，再改为纵向碾压。当相邻摊铺层已经成形，同时又有纵缝时，可先用钢筒式压路机沿纵缝碾压一遍，其碾压宽度为15～2Ocm，然后再沿横缝作横向碾压，最后进行正常的纵向碾压。

②纵向接缝碾压

热料层与冷料层相接施工缝处理时，先在己压实路面上行走，碾压新铺层10～15cm，然后压实新铺部分，再伸过已压实路面10～15cm，充分将接缝压实紧密。

热料层相接(梯队作业时)摊铺时采用梯队作业，采用热接缝施工时要将已辅混合料部分留下10～20cm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准，再最后作跨缝碾压，消除缝迹，形成良好的结合。

（2）特殊路段的碾压

指弯道、交叉口、路边、陡坡等处的压实作业。

①弯道或交叉口的碾压

要选用铰接转向式压路机作业，先从弯道内侧或弯道较低一边开始碾压(以利于形成支承边)。对急弯要尽可能采取直线式碾压(即缺角式碾压)，并逐一转换压道，对缺角处用小型机具压实。压实中要注意，转向同速度要相吻合，尽可能用振动碾压，以减少剪切力。

②路边碾压

压路机在设有支承边的厚层上碾压时，可在离边缘30～40cm(较薄层时，预留2Ocm)处开始碾压作业。这样就能在路边压实前形成一条支承侧面，以减少沥青混合料碾压时铺层塌边。

在以后碾压留下的未压部分时，压路机每次只能向自由边缘方向推进10cm。

6、压实质量检测

压实质量的检测根据合同及规范规定要求，进行，主要检测项目有压实度、厚度、平整度、平整度、粗糙度。表观要密实均匀。对一些大缺陷，如厚度不足，平整度太差，表层松散、泛油等要及时返工。对松散、泛油可采取局部返工。对厚度不足或平整度太差则要整段落返工。

厚度和压实度可通过钻取芯样的办法检测，核子密度仪作为辅助检测手段。

- 8.4地面桥梁施工技术措施和施工方法

本标段地面桥梁为东工商河桥重建，旧桥为1跨11.7米板桥，宽36米，设计拆除既有旧桥，重新修建6.5＋13＋6.5米的三孔新桥，横向宽度57.75米，设计为11＋14.75＋14.75＋17.25四幅桥梁，各幅桥间由挡墙相连。新建桥梁基础及墩身为整体式钢筋混凝土U型结构，U型结构净宽6.5m，整体形成两边孔，上部架设跨度6.5m的空心板梁，中孔以两侧孔内墙为墩身，上部架设跨度为13m的钢筋混凝土空心板梁，中孔下部进行河床铺砌。

新建桥梁比旧桥宽出两幅宽度，为最大程度保证交通，在不妨碍既有桥交通的前提下先行新建最外侧两幅桥体，待施工完成后进行交通过渡，利用两侧桥梁保证交通，再行拆除中间两幅旧桥新建中间两幅桥梁。旧桥拆除工程施工采用挖掘机带油锤破碎施工方法。

主河道宽12米，平常水深达1.1  米，桥梁基础深入主河道约0.8m，因此施工前要先草袋围堰筑岛，然后再开挖基坑。由于河水较深，且河道断面较窄，围堰筑岛要占用部分河道，因此桥梁基础施工只能将东西两侧分开进行，一侧基础施工完后拆除围堰，再施工另一侧基础。

围堰采用草袋围堰，为使围堰少占用河道断面，内侧边坡采用1：1，外侧打单行木桩或板桩。木桩打入河床下不小于0.8m，围堰顶宽1.2m,围堰高度要高出河面施工水位1.0m。基坑降水采用明排水法。施工两侧U型主体，采用组合钢模板就位立模，钢筋在驻地内加工成型，运至现场绑扎，就位现浇混凝土。待两侧边孔施工完毕后，再行改道至两侧孔通流，施工中孔河床铺砌。钢筋混凝土空心板梁在预制场内进行预制，运至现场利用汽车吊吊装。

- 8.4.1旧桥拆除施工

桥面拆除采用挖掘机带破碎锤将桥面打碎，利用铲车清除桥面建筑垃圾后，利用吊车人工配合拆除既有空心板梁，用汽车将桥梁运出至城外指定地点。基础拆除施工采用静态破碎施工方法，施工前先将河流利用草袋围堰进行改道后进行施工。拆除时人工采用挖掘机带破碎锤、风镐等机械进行辅助施工。

- 8.4.2基础及墩身施工

新建桥梁基础及墩身为整体式的钢筋混凝土U型结构，采用组合钢模板就位立模，钢筋在驻地内加工成型，运至现场绑扎，就位现浇混凝土。

桥梁墩身高度不大，均为2.5米左右，将基础及墩身分两次进行浇注，墩身浇注完毕后，在其上浇注钢筋混凝土顶帽。

墩台帽钢筋骨架按设计规格、尺寸制作绑扎。钢筋使用前按规定做好原材及焊接试验。加工后钢筋要平直，表面无削弱钢筋截面伤痕。钢筋的弯制和末端弯钩符合设计或规范要求。安装钢筋骨架为使不倾斜、不弯曲保证其在模型中的正确位置，钢筋和模板间垫放同标号水泥砂浆垫块，垫块厚度满足保护层设计厚度。模板采用组合钢模板，采用碗扣式脚手架配合方木及型钢进行斜撑，两墩身墙体之间利用碗扣式杆件做横撑，确保净空尺寸正确。

砼采用商品混凝土运至现场进行浇注，砼浇注要连续进行，一般中断时间不超过2h。

砼浇筑时对各部位均要现场抽样制作试件，试件按公路桥涵施工规范规定数量取够并做好标养工作。砼浇灌完后及时覆盖洒水养护。

墩顶帽采用组合式钢模板进行立模，在墩身施工完毕后进行，并加强模板间整体联结，保证模板尺寸正确。

- 8.4.3钢筋混凝土空心板梁施工

空心板梁梁体预制在现场进行。

钢筋骨架的制作与安装：

钢筋骨架的制作在施工队驻地钢筋加工棚进行，主筋采用闪光对焊。骨架的焊接采用分段、分片方式在专用焊接台座上施焊，然后运至现场装配成型。骨架的主筋在对焊时应适当配料，使之在成型焊接时其对焊接头能按规范要求错开位置。所有钢筋加工之前，必须先做清污、除锈和调直处理。帮扎前要熟悉图纸上各个单根钢筋位置、形状及尺寸，梁内预埋件位置应准确。

模板：

底模用C20砼制做，底模预留施工预拱度。边模用钢木组合模板，安设附着振捣器。底、侧模都用自粘式塑料薄膜防止漏浆。空心板梁芯模采用充气橡胶芯模成孔。

混凝土施工：

钢筋和模板安装完毕，经监理工程师检查验收并签认后进行混凝土的浇注施工。

采用半干硬性砼，掺加适量减水剂。振捣以附着式振捣为主，插入振捣为辅。浇注采用水平分层、斜向分段的连续浇注方式，从梁的一端向另一端推进。分段长度4-6m，分层下料厚度不超过30cm，上层砼必须在下层砼初凝前覆盖，以保证接缝处砼的良好接合。浇注到顶后及时整平、抹面收浆。

板梁混凝土施工要点：

选择优良配合比，在截面尺寸和配筋允许条件下，尽量采用大粒径骨料，含砂率不超过0.4，水泥用量不超过500kg/m3，水灰比不超过0.45，塌落度不大于3cm。水、水泥、添加剂用量控制在±1%范围，骨料用量控制在±2%范围。

浇注中使用震动棒应避免触及力筋，防止产生震动棒滑移和力筋弹出伤人事故，并不得触及冲气胶囊。

浇注混凝土时防止冲气胶囊上浮和偏移，随时检查定位箍筋和压块固定情况。

混凝土表面用平板震动器震捣，以保证密实。

为使桥面铺装与预制空心板结合成整体，预制空心板时顶面划槽，槽深0.5～1cm，每米桥长10～15道。

砼初凝后及时进行养护，时间不少于7昼夜。

空心板梁预制施工工艺流程图见附图《空心板梁施工工艺流程图》。

- 8.4.4架设板梁

架设空心板梁施工前检查空心板梁的实际强度，预制板混凝土强度达到75％后方可进行起吊作业。

板梁架设采用吊车进行。吊设板梁时为加强对梁体的保护，在钢丝绳与梁体间设护瓦。施工中在搭设梁体置放及吊车支腿垫木支墩时，要选用质地良好木材，支墩搭设在坚硬的地基上，避免下沉使吊车倾斜。吊梁使用的钢丝绳直径要经过计算，考虑其安全系数不小于10倍，使用中要随时检查其磨损情况。吊车的起重臂长度和旋转角度的作用半径都要在机械性能的满足要求内作业。施工时尽量避免影响城市道路交通，确保施工人员、行人及车辆的安全。

架梁完毕及时进行绞缝混凝土灌注并及时施工桥面，以利于下步交通过渡。

空心板梁施工工艺流程图

底模制作、涂脱模剂

绑扎钢筋

支设模板

穿空心胶囊

浇筑梁体

抽拔胶囊

养护

移运存放

架梁

钢筋加工

胶囊加工

制作砼试块

压试块检验强度

砼运输

砼拌合

- 8.5路缘石及人行道施工技术措施和施工方法

- 8.5.1安设侧平石、边石

侧平石及边石施工准备：

在水泥稳定级配碎石基层施工完成后，即可进行路缘石的砌筑。

核对道路中心线无误后，依次丈量出路面边界，进行路边线放样，定出边桩，直线段的边桩与边桩间可拉线作准绳，弯道及交叉路段须按设计半径，加密边桩，保证曲线圆弧尺寸。

按排砌的要求进行测量放样，做好原有雨水口标高调整，并与原有侧平石衔接平顺。

方法及要求：

侧石施工根据施工确定的位置和顶面标高所放的样线进行，但对于人行道斜坡的侧石，一般放低至比平石高出约2-3cm，两端接头(与正常侧石衔接处）则应做成斜坡连接，亦即俗称“牛腿”式。

侧石的选用，在直线路段及R＞5m的圆弧段，采用长99cm侧石，2m＜R＜5m时采用49cm的侧平石。（具体按甲方供料进行选择）

路缘石施工，要求平石和侧石要错缝对中相接，平石与路缘石间的缝隙小于或等于1cm，平石与路面接边线必须顺直。拌制1:2.5水泥砂浆2厘米厚卧底。

侧平石灌缝，用水泥砂浆（强度应大于10MPa）灌缝饱满密实，勾缝可为平缝或凹缝，平石不得阻水。

平石的排砌必须稳定，侧石背后回填必须密实。

- 8.5.2砌块人行步道板施工

1、砌装准备

砌块路面的面层砌块砌筑前要先测量放样并检验承力层，使整修后符合要求。基层平整密实达到设计标高。

2、砌块铺装

确定基准线，先在道路两端各铺一排方格砖，找好位置和标高，整平铺实，然后挂线用干硬性水泥砂浆随铺砌砂浆随按设计图案细致铺设砌块，随找平，并用木槌敲实使連锁牢固。

铺设工作可分段一行一行铺设，砌块与砌块之间缝隙保持为3mm。砌筑人员在铺设每一皮砖时，站在未打水泥浆的钢性基层上，不准站在刚铺好的方格砖上施工。非标准形状的待铺处，砌块如需切割，则用切割电器、电锯、凿刀等专用工具。

在路面面层施工完一段后，全面检查一次，修理平整，调整缝宽，然后用干细砂撒在砌块上，用竹扫帚扫入缝隙，填满间隙，作到饱满密实，稍洒水使砂沉实，使路面保持整体稳定。

养护：路面铺完后养护3天，才可开放交通。

- 8.6道路环境项目施工技术措施和施工方法

- 8.6.1植草

采用人工移植商品草皮的办法进行绿化植草。

1、植草地表的准备

(1)土层深度

种植面要具备40cm的土层，在熟土层缺乏的地段，表土层厚度也应保持在20cm以上。

(2)土壤质量

一般草坪植物适合生长在pH值为6.5-7.5的中性土壤内。如土壤不附合要求采取换土或调酸处理等措施。

(3)植草前的处理

①将种植面建筑垃圾全部清理干净，更换优质种植土。

②对经常踩压的地段，以预铸式水泥框客土植草。

2、铺草皮

草皮购买成品草皮，切成整齐的块状，然后移铺在种植面上，铺时应自下而上，并用竹木小桩将草皮钉在坡面上，使之稳定。草皮根部土应随草切割，种植面要预先整平，并加铺种植土，草皮随挖随铺，注意相互贴紧。

3、施肥

公路两侧绿化带生熟土混杂，质量差，同时，两侧植草区多为坡面，营养成分会流失，因此，在播种前施一定数量的基肥。此外，为促进草坪植物的生长，在生长过程中要施追肥。

基肥和追肥的品种、用量应根据土壤的性质确定。追肥的时间及次数宜根据季节确定。

4、水

使用自来水。

- 8.6.2照明工程

1、在公路路面施工完毕验收前，进行公路照明设施施工。

施工时要充分考虑一些客观条件(如地上、地下各种管线及行道树等的相互影响)，选择和布置方式、横向位置、安装高度及纵向间距等。尽量发挥照明器配光的优点，使路面得到较高的亮度和均匀度。

2、在弯道上布置照明器时。将照明器布置在弯道的外侧，使汽车驾驶员能辨清弯道的形状。在曲率半径变小的地方，照明器的间距也须相应缩小，以增加面路照度，提高驾驶员的视觉能力。

3、交叉路口的照明器的布置

①丁字形交叉口的照明布置应有利于驾驶员识别道路的尽头，照明器应布置在道路尽头的对面。

②十字形交叉口的照明则应布置在车辆行进方向的右侧，使驾驶员从远处就能看清横穿交叉口的行人。

4、路灯的悬挂高度及间距。

夜间交通量越大，要求道路照明度也越高，则路灯要布置得密一些，或者灯泡的功率要更大一些。照明的均匀性与路灯间距和悬挂高度有很大关系。要避免悬挂过低产生眩目现象。

5、照明器的选择

选择发光效率高，使用寿命长，具有适当的显色指数的照明灯具。有效地使用光源，合理配光，限制眩光，美化路容。

- 8.7高架桥梁工程施工技术措施和方法

- 8.7.1钻孔灌注桩基础施工方法和技术措施

本桥主桥共计钻孔灌注桩196根，匝道钻孔桩共计48根，桩长30m左右。本桥桥下主要地质为亚粘土、含碎石粉粘土及风化辉闪长岩为主，根据桥梁地质情况，拟采用冲击钻机钻孔，粘土造浆护壁，导管法灌注水下砼成桩。

- 8.7.1.1准备工作

调查了解详尽的桥梁桩位处地质、水文地质资料，进行分析研究，制订最适当的施工方案和保障措施。

- 8.7.1.2埋设护筒

孔口护筒采用钢板制作，内径比钻头大30cm。采用人工开挖埋设护筒，护筒埋至原地面以下1m，护筒底部与土层相接处用粘土夯实，护筒外面与原土之间也要用粘土填满、夯实，严防地表水从该处渗入。顶部高出钻机平台面30cm。埋设要求准确竖直，护筒中心轴线位置与设计桩中心偏差应小于2cm，护筒竖向的倾斜度不得大于1%。

- 8.7.1.3钻机就位

钻机就位要做到“两点一线”，即桩中心、机架吊滑轮中线成一线。钻进时，根据地质情况控制泥浆比重和钻进速度，并做好钻进记录。

- 8.7.1.4泥浆制备

开挖泥浆池和布置泥浆输送循环设备，开钻前应先在孔内灌注泥浆，泥浆比重根据现有图纸提供的地质资料取1.2-1.3，也可向护筒内注水，投入粘土用冲击锥小冲程反复冲击造浆。

因为我们的施工在市里既有路面上，为保护环境，文明施工，泥浆池采用地上砖砌泥浆池。泥浆池宽为5.5m，长为18m,砖砌高度为0.9m。砖墙为24墙，为防止漏水，内侧抹1：3防水砂浆1cm厚。施工过程中，根据施工进度随施工随清理，用泥浆罐车及时运出城外到规定地点。严禁泥浆污水溢出，污染环境。

- 8.7.1.5钻进

密切注意钻进中地层的变化，根据地层结构的不同，随时改变冲击锥的冲程、泥浆稠度等操作。

在通过粘质土层时，冲击钻机采用中冲程，约为0.75m；利用粘土自然造浆的特点，向孔内送入清水，通过钻头冲捣形成泥浆，起到泥浆护壁的作用；当表层土自然造浆稠度不够时，向孔内投放粘土。

- 8.7.1.6第一次清孔

钻孔至设计高程，孔深、孔径、孔的偏斜经检查符合规范要求后，采用掏渣注水法进行清孔。清渣前，向孔内投入1-2袋水泥，用冲击锤反复低冲程冲拌数次，使孔内泥浆、钻渣和水泥形成混合物，然后以掏渣筒掏出。掏渣后用一根水管插到孔底注入高压水，用水流将泥浆冲稀，泥浆相对密度降低，达到清孔标准后，即停止清孔。清孔应符合下列规定：泥浆相对密度应小于1.25，含砂率≤8%，粘度≤28%，磨擦桩孔底沉碴厚度≤250mm。

- 8.7.1.7吊放钢筋笼

钢筋笼的制作应符合有关规定要求，钢筋骨架的保护层通过定位筋N6来控制，严格按设计制作——每隔2m沿圆周焊接4根。钢筋笼主筋采用对焊，整体用汽车吊吊入桩孔，垂直牢固定位，以免在灌注砼过程中发生浮笼现象。

- 8.7.1.8导管安装

导管用ф200mm钢制专用导管，壁厚5mm，节长2.0～4.0m，专用接头联接、密封装置。使用前，对导管作水压和接头抗拉试验，试压水压为孔底静水压力的1.5倍。砼浇注架用型钢制作，用于支撑悬吊导管，吊挂钢筋笼，上部放置砼漏斗。

- 8.7.1.9第二次清孔

在第一次清孔达到要求后，由于要安放钢筋笼及导管，至浇注砼的时间间隙较长，孔底又会产生沉碴，所以待安放钢筋笼及导管就绪后，再使用喷射法进行第二次清孔。其方法为对孔底进行高压射水数分钟，使沉淀物飘浮，当孔深达设计和规范要求，即完成清孔作业，并立即浇注水下砼。

- 8.7.1.10灌注水下混凝土

灌注砼前，应对孔底沉淀层厚度进行检测，符合要求后，立即灌注水下混凝土。为延缓混凝土初凝时间，节约水泥，增加混凝土密实性，宜掺加监理工程师认可的缓凝减水剂等外加剂。灌注首批混凝土时，导管下口距孔底距离宜保持在20-25cm，导管埋入混凝土深度不小于lm。砼灌注过程中，要随时控测混凝土顶面高程，导管埋深宜控制在2-6米，最少不小于lm连续浇筑，当导管内混凝土不满时，应徐徐灌注，防止在导管内形成高压空气囊。当凝土面接近钢筋笼时，要使导管保持较大的埋深，并放慢灌注速度，以减少混凝土的冲击力，防止钢筋笼上浮。当混凝上进入钢筋笼一定深度后，应适当提升导管，使钢筋笼在导管下口有一定的埋深。善后灌注时，导管要保持一定的高度，以增加混凝土的压力，提高混凝土密实性，并使导管在1-2m范围内上下移动，同时桩顶超灌lm左右的混凝土。

- 8.7.1.11成桩质量检验

按设计在墩台身钻孔桩基础内埋设检测管，每根桩布设3根φ57×3的检测管，检测管每8米一节，接头处用φ70×3钢管焊接，检测管下端用钢板焊牢，要求检测管管身及焊缝不漏水。3根检测管等间距布置，绑扎在桩基加劲箍筋上，随钢筋笼放入桩体内，检测管顶高出桩基顶面20cm（考虑破除桩头50cm），浇筑混凝土前将检测管灌满水，并用塞子堵紧。

按照检测规程对桩基进行超声波无损检测，检验成桩质量，符合规范要求后，方能进行下步工序。

在钻孔桩施工前，我们技术科还要结合现场情况进行技术交底，编制更为详尽的《钻孔桩施工作业指导书》来指导生产

钻孔桩施工工艺流程见附图《钻孔桩施工工艺流程图》。

- 8.7.2明挖墩台承台施工方法和技术措施

施工处地下水位较高，但市区内为考虑交通要求，基坑边坡放坡时综合考虑取1：0.33～0.5。基坑开挖采用挖掘机开挖工作坑，但钻孔桩周边应采用人工开挖，避免机械扰动桩基。达到设计标高后报监理工程师检查确认。为防雨水汇入基坑，基坑外侧设明堰挡水。工作坑开挖完成后立即进行凿除桩头浮浆，防止基底长时间暴露。

承台采用就地现浇进行施工，测量人员在基底面用经纬仪放出基础边线。按照设计位置绑扎钢筋，为满足钢筋保护层的要求，在钢筋绑扎的同时，在钢筋上面绑扎混凝土垫块。预埋立柱钢筋时，须对立柱纵横向中心距离进行复测，并对立柱钢筋用揽风绳固定。

- 钻孔桩施工工艺流程图

平整场地

钻机就位

施工准备

测量定位

泥浆、沉淀池开挖

钻孔

制备泥浆

第一次清孔

检查沉淀厚度

钢筋笼制作

下钢筋笼

导管试拼、试压

下导管

制运水下砼

水下砼灌注

拔护筒

成桩质量检验

桩头砼凿除

清理开挖

切面处理

注入泥浆

埋设护茼

第二次清孔

基础模板采用普通组合钢模板。模板必须有足够的强度、刚度和稳定性，接缝严密不漏浆。混凝土采用混凝土搅拌站集中拌制，混凝土通过砼输送泵直接泵送入模，插入式振捣器振捣。振捣时避免过振或漏振，以混凝土不再沉陷，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆为振好的标志。

砼浇注完成初凝后覆盖土工布洒水养护，在养护期间保持模板湿润。砼强度达到2.5Mpa前，不得使其承受行人、模板、和脚手架等荷载。模板拆除后，继续洒水养护7天。

- 8.7.3墩台身混凝土施工方法和技术措施

- 8.7.3.1施工准备

对基础与墩台身的交接面进行凿毛；在基础内按设计要求埋设墩身钢筋及必要的固定墩台模板用的钢筋；搭设吊装模板用脚手架及人行爬梯，脚手架采用碗口式脚手杆件组装。对墩身中心进行测量控制，定出墩身控制线和标高控制点以及对墩身钢筋笼与承台预埋钢筋焊接成型等工作。

- 8.7.3.2墩身钢筋制作及安装

墩身钢筋笼在钢筋加工场加工成型，主筋闪光对焊为主，其它连接方式为辅。墩身钢筋加工成型后，将钢筋倒运至墩边，立柱四周按60×60的间距搭设碗扣式脚手架平台，绑扎钢筋及支立模板均在脚手架上进行。浇筑基础时将主筋预埋在基础内。同一截面焊接接头不得超过50%，且焊接接头按要求错开1米。

- 8.7.3.3墩台身模板安装

采用工厂制作定型大钢模，加固背带采用槽钢，通过考虑各种荷载设计计算后将模板与加固背带焊接为一体，制作成节高2米、2.5米及3米三种规格，然后再根据实际情况制作部分长度间隔5cm 的小模板以利于不同高度墩身组合。模板拼装采用汽车吊吊装，人工配合，水平位置按控制线，垂直度用经纬仪控制，并用钢丝绳作为攀线，将模板顶部连接至埋设好的地锚上，通过花兰螺丝调整模板至垂直。接缝处采用专用模板封缝胶带封闭。模板安装做到支模接缝严密，支撑连接牢固不变形。

- 8.7.3.4墩身砼施工

墩身混凝土利用商品混凝土，泵送入模，捣固棒振捣，一次性浇筑成型。混凝土浇筑分层连续进行，当超过允许间歇时间时，按灌筑中断处理，同时留置施工缝，并作好记录。

泵送入模应保证输送管接头严密，运送前先以水泥砂浆润滑内壁。砼的运送工作宜连续进行，如存间歇应经常使砼泵转动，以防输送管堵塞，时间过长时，应将管内砼排出并冲洗干净。

泵送时使料斗内经常保持约2/3的混凝土以防管吸入空气，导致堵塞。

输送管的前端用胶皮软管，伸入模板内，使其起到串筒，溜槽的作用，以防砼离析。在软管的出口下面，砼堆积高度不宜超过1m。

浇注砼时应及时振捣，当使用插入式振动器时应避免振动棒碰模板、钢筋及其它予理件，不要过振或漏振，以混凝土不再沉陷，不再冒出气泡，表面呈现平坦、泛浆为振好的标志。

预留预埋件应固定牢固、可靠、准确并在砼灌注过程中，随时观察所设置的预埋螺栓、预留孔、预埋件是否有位移，若发现移位应及时纠正。利用经纬仪对模板、支架等的变形进行观测，变形量超过预计值时应立即停止浇注砼，采取加固措施后，按砼间歇灌注处理。

- 8.7.3.5墩身模板的拆除

在砼强度超过2.5Mpa时，模板利用吊车分片拆除，拆模时要求不得强行拉撬模，以防损伤清水砼表面光洁。

- 8.7.3.6混凝土的养护

砼浇注完成初凝后顶面覆盖土工布洒水养护，在养护期间保持模板湿润，砼强度达到2.5Mpa前，不得使其承受行人、模板、支架和脚手架等荷载。墩身拆模后，外包覆塑料薄膜，以达到保温、保湿养护的目的。

墩柱施工工艺流程详见《墩柱施工工艺流程图》。

墩柱施工工艺流程图

基础表面砼凿除

墩身钢筋绑扎

墩柱拆模

混凝土泵送

墩柱混凝土浇筑

墩柱养生

制作试件

墩柱立模加固

检查外观质量，后续养生

- 8.7.4现浇钢筋混凝土连续箱梁施工方法和技术措施

高架桥上部箱梁为采用整体式大弧形底面的连续箱梁，采用后张法预应力钢筋混凝土结构。采用支架分联进行浇筑。

施工工艺见附图《连续箱梁支架现浇施工工艺流程图》。

连续箱梁支架现浇施工工艺流程图

施工准备

支架搭设

支架预压

拆除预压重物

安装底模、侧模及翼板模板

底板、腹板钢筋绑扎

预压沙袋准备

模板制作及预拼装

立内模

顶板、翼板钢筋绑扎

浇筑箱梁混凝土

混凝土养护

拆除箱梁模板

下一联箱梁施工

钢筋进场报验

钢筋加工

- 8.7.4.1支架施工

支架基础处理：施工前先对梁底地基进行处理，梁底基础处于城市道路上，可利用道路做为支架基础，以满足上部立杆对地基承载力的要求。

支架设计：计划采用WDJ 碗扣式脚手支架，上部用立杆可调顶托，顶托上用方木做纵横梁。碗扣支架的布置按60cm×60cm布点，横杆高度间距为120cm，最高两层横杆间距90cm、60cm。

跨越东工商河施工钢筋混凝土箱形梁时，由于上部箱梁重量较大，为确保安全，需对东工商河新施工的桥梁进行梁体下部支撑加固，采用H型钢做横梁，下部采用钢管做支撑。

搭设满堂支架浇注钢筋混凝土箱形梁施工及支架内交通廊道设置方法图示详见附图《济南市北园大街高架桥箱形梁支架现浇法施工示意图（一、二）》。

支架施工要求：支架施工时，工人必须佩带安全带和戴安全帽，扣件和支撑头不得乱抛。

支架旁必须设人行步梯，步梯上要有扶手和防滑装备。支架两侧设1m 宽人行道，道外设安全网。所有扣件必须按规范要求上紧。

支架拆除顺序：每跨从跨中向两边对称拆除，以利于混凝土箱梁逐渐对沉受力。

- 8.7.4.2支架预压

支撑体系搭设结束以后，根据现场情况进行支架预压，支撑体系预压采用在支撑顶面堆码编织袋装砂的方式，砂袋的重量须达到箱梁重量的100%，用吊车吊装、人工堆码，待支撑体系沉降稳定以后，测出支架及地基变形量参数再重新进行调整加固支撑。

- 8.7.4.3箱梁模板

箱梁外模：面板采用1.5cm厚竹胶板，按大弧形底面进行拼装，纵向铺放，要求纵、横缝对齐，缝宽不得大于1mm；箱底背材用10cm×10cm 方木，纵向铺放，间距240mm；箱梁侧面背材用井字形方木，竖向用10cm×10cm 方木，间距240mm，横向用2 根15cm×12cm 方木；翼板底背材用10cm×10cm 方木，间距240mm，横向铺放；圆角处用定型钢模。

箱梁内模：面板采用厚2cm 的木板或五合板，底部不封闭，面板底脚向箱中平伸0.5m，顶板每隔3～4m 留2 个0.5m×0.3m 浇筑窗口；背材环向用5cm×8cm 的方木，间距240mm；侧面用1 根10cm×10cm方木，立木采用10cm×10cm 的方木，纵向间距600mm。

箱梁端模：面板采用厚2cm 的竹胶板，背材采用5cm×8cm 的方木，间距250mm。

- 8.7.4.4模板施工要求

外模要求光洁、平整、色泽一致、拼缝整齐，缝宽不得大于1mm；面板缝处必须外背方木。

底板钢筋安装前，要均匀涂脱模剂。

砼浇筑前，模板要进行认真清洗，一般采用高压水冲洗。内模采用加工场加工，分块吊装，现场合体；内模要求尺寸正确，不准漏浆，混凝土浇筑前均匀涂脱模剂。

端模和底模钉在一起，内模、端模一次性投入使用，外模可重复倒用。

为箱梁拆除内模需要，需在箱梁上设进入洞（人孔），需根据设计部门的意见进行设置，一般设在距墩中心4～5m 梁体弯矩值为零处，每跨设1个，尺寸100cm×100cm，梁体施工后采用微膨胀混凝土密封浇筑。

安装模板时严格控制断面只寸及顶板高度、厚度，采取支、顶等有效措施控制内模两侧错位、变形，施工误差控制在规范容许的范围之内。高程控制考虑支架二次变形等因素引起的误差。注意预埋件和预留洞。在梁跨中心底模预留沉降5mm。

- 8.7.4.5钢筋工程

首先根据箱梁的钢筋设计图纸在现场加工钢筋，并按照各种型号钢筋进行编号，堆放整齐。后按照设计要求进行现场绑扎，钢筋绑扎、焊缝、主筋间距等严格按照《混凝土结构工程施工与验收规范》（GB50204-92）标准执行。钢筋在绑扎过程中，做好预埋件的埋设。尤其注意支座预埋钢板，严格按设计坡度进行调整，确保其稳固，支座钢板与周边模板接缝严密。

- 8.7.4.6混凝土浇筑施工

为保证受力条件，每联混凝土一次性整体进行浇筑。

浇筑混凝土之前，须有专职的技术干部检查模板几何尺寸、钢筋骨架及钢筋保护层厚度等符合设计要求并经监理工程师检查认可后方可浇筑混凝土，并将模板内杂物，积水、钢筋上的污垢等清理干净。安排技术人员和试验人员值班，认真做好混凝土浇筑记录。

箱梁混凝土自整联箱梁两端对称连续进行浇筑，斜向分层。首先从箱梁上口入仓浇筑20cm 底板混凝土，然后浇筑箱梁两侧腹板混凝土。振捣时设专人负责，在振捣上一层时，振捣棒须插入下一层10～15cm，而且必须在下层混凝土初凝之前。

砼浇注采用砼输送泵泵送入模。混凝土采用泵送，坍落度不大于16cm。

浇注砼时应及时振捣，遇钢筋密集的地方要仔细振捣，防止漏振。砼浇注过程中，应随时观测钢筋、顶理件、模板和支架等稳固情况，如有漏浆变形、移位时应立即处理。在浇注过程中应注意防雨。

- 8.7.4.7预应力张拉

预应力钢束采用低松弛钢铰线，直径15.24mm，其抗拉强度标准值为1860MPa，张拉工作开始前，所有的张拉机具均必须通过有关部门的鉴定。以保证其准确的张拉力。

张拉顺序应按照设计要求进行，各桥张拉顺序按设计图纸要求布设张拉端与固定端，采用单端张拉模式，先张拉一半的横向预应力束再纵向张拉，最后张拉剩下的横向预应力钢束。同一断面内的同类预应力筋必须按照左右对称的原则控制张拉顺序。

张拉采用应力与伸长值双控，控制伸长值误差在规范允许范围之内。

封锚、压浆:

张拉后割束用砂轮机切割，严禁用电弧烧割。张拉工作完成后，尽快进行封锚、压浆。封锚砼采用C55号砼，预应力管道水泥浆的拌制要严格按照设计要求进行，水泥浆标号不低于45号，进入压浆机前必须用lmm筛网过滤，并不间断地搅拌。压浆前，预应力管道必须用水洗净并用空压机吹干。压浆压力保证满足规范要求，其它细节遵照规范要求进行。压浆设备主要有灰浆搅拌机、电动挤压式灰浆泵等。当预应力钢束张拉锚固完成后，立即从梁的张拉端的锚垫板注浆孔注入，直至从梁的另一端预留的排气孔冒出浓浆后封闭，继续加压0.5～0.6MPa约2分钟，立即封闭注浆孔。压浆前将排气管口放开，保证排气畅通，压浆时需连续、缓慢、均匀地进行。

- 8.7.4.8混凝土养护及拆模

砼浇注完成初凝后及时覆盖土工布洒水养护，在养护期间保持模板湿润，砼强度达到2.5Mpa前，不得使其承受行人、模板、支架和脚手架等荷载。模板拆除后，继续洒水养护。

端模24h 即可拆模，内模待混凝土达50%强度拆模，底模混凝土达100%强度并张拉完成后方可拆模，箱底模拆除顺序是从跨中向两边支座处。以利于混凝土箱梁逐渐对沉受力。

- 8.7.5钢-砼叠合梁钢梁加工施工方法和技术措施

- 8.7.5.1材料采购与检验

本工程所用的主要材料钢板、钢管、圆钢、彩钢板、高强螺栓、焊丝、焊条、油漆等，按规定要求由合格供应商供应以及进厂前的检验、化验、试验。其他辅助材料如焊剂、氧气、乙炔、二氧化碳等也按规定要求由合格供应商供应以及进厂前的检查。

材料检验：

1、各种规格钢材进厂时，钢材供应厂商必须同时提供钢材的质保书。

2、按质保书内容及合同有关条款，检查其规格、牌号、炉号及批号等，与质保书相符合时方收货。

3、依照装箱单，检查其品种件数。发现有品种不良，品种不足时，应立即通知生产厂家解决，不良品种材料不发料施工。

4、对钢材表面质量应进行严格检查，具体为：锈蚀、麻点、划痕深度不得大于钢材厚度负偏差值的1/2，发现有超差时，应与钢材供应者进行协商，按商定的方案处理。若无法处理时，应退货。其退货在出厂前，应明显分隔堆放，并应明显标识出不合格材料，严禁错发料。

- 8.7.5.2放样与下料

1、放样：

（1）按照本部设计图纸和施工工艺的要求，对梁进行1：1的放样，以确定各个构件的精确尺寸，同时做有关样板，供施工和检验时使用，放出的样板保留到整个工程结束。

（2）若钢梁有起拱要求，放样时也放出来，并且考虑在制作时的自重挠度和焊接顺序对拱度的影响。

（3）放样时，根据结构的特点以及焊接的顺序等因素，适当加放焊接收缩量。

（4）板件下料尽量采用数控切割或半自动切割，且零件下料后，立即进行矫正，矫正以冷矫正为主，热矫为辅。冷矫施力要慢，热矫温控要严。所有零件校正平直后才可以进行组装。

（5）对于个别零件确实无法采取自动切割而采用手工切割时，切割的自由边必须磨平、磨光、边角倒圆。

2、钢板平整度处理

（1）切割前必须校对钢板规格、材质、炉批号是否符合图纸要求，并检查钢板表面质量。

（2）若钢板平整度超差（每平方米范围内局部不平度大于15mm），则先轧平或矫平，特殊情况下应在不平处标记，待切割、矫平后再转入下道工序。

3、排版

在排板时应满足以下几点要求：

（1）应尽量纵向排列，以减少横向对接焊缝（一类焊缝）；

（2）二条平行焊接之间的间距大于10倍的板厚；

（3）与一条横向焊缝相交的二条纵向焊缝的间距大于10倍的板厚；

4、钢板下料切割

（1）下料必须在专用平台上进行；

（2）钢板号料应号出直度检查线，并标明件号加工符号；

（3）下料切割线必须正确清晰，允许偏差±1mm。

（4）使用气体切割必须保证气体的纯度：氧气99.5%以上，乙炔96.5%以上，丙烷98%以上。

（5）切割断面深度大于1mm的局部缺口、深度大于0.2mm的割纹应用红色作标记，使下道工序组装前明确修补范围，其它熔渣、毛刺应清除。

5、钢板拼接

（1）拼板的坡口切割严格按工艺要求进行。

（2）同一零件（翼、腹板）长度拼接缝最多两条，并且拼接缝至端头长度要大于200mm。

（3）拼缝距孔位要大于50mm，如无法避开须磨平。

（5）拼缝原则上依焊接工艺，由自动焊机施焊。

（6）全部焊缝必须遵守钢结构焊接工艺要求。

（7）焊接后的变形超过要求的，应矫正后上胎架，并复核各号料划线尺寸（可以二次划线）。

- 8.7.5.3工厂制造

1、组装成型

组装前，板件坡口根据设计院施工图预先开好。架设船型胎架，将翼板、腹板、横隔板吊上胎架精确定位，可采用靠模、夹具等辅助设施对焊缝进行定位焊并装焊横隔板，外形尺寸检验合格后进行T型焊缝打底焊，最后采用埋弧自动焊进行盖面，层层敷焊达到设计要求的焊缝尺寸。

在组装过程中，应不断进行自检、互检，以便根据所测数据对焊接位置、顺序、方法进行及时调整，保证制造精度满足设计要求。组装结束后，对长度、宽度、高度、拱度等项目进行验收，合格后吊离胎架。

2、定位焊

定位点焊，由持焊工合格证的工人施焊，点焊用的材料与正式施焊用的材料相同。点焊长度宜大于40，间距宜为500-600，并填满弧坑，如发现点焊上有气孔或裂纹，清除干净后重焊，同时，禁止在焊缝外的表面上引弧或锤击。

3、焊接

（1）焊接工艺评定

施工前，应按照规范要求进行焊接工艺评定试验。通过焊接工艺评定试验，获得必要的焊接技术参数，并以此为依据制订焊接工艺规程。焊接工艺评定方案必须得到监理工程师的认可方可进行试验。同时，评定试验合格的工艺评定报告必须得到监理工程师的批准，方可用于生产过程中。

（2）焊接材料的使用与管理：

焊条、焊丝及焊剂的使用和管理，按产品说明书及有关规范的要求。

埋弧焊用的焊剂，使用前必须烘干，焙时间、数量、保温时间以及重量焙烘次数等作相应记录。

为防止气孔和裂纹的产生，焊条使用前按产品说明书要求在烘箱内烘干并放入保温箱保温，在施工过程中将焊条放入保温桶内，随用随取。

焊接时，不得使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条和受潮结块或熔烧过的焊剂。

焊材保管仓库对本工程所用焊材，专门堆放，专材专用，并做好进出库登记记录，同时仓库应保持一定的室温和相应温度。

（3）焊接前的准备

焊接坡口打磨平顺，清除杂物。对接或组合焊缝的两端设置引、熄弧板，其材质和坡口与焊件相同，引、熄弧板的尺寸按有关标准。

（4）焊接注意事项：

焊前检查焊接材料与钢材是否匹配；

焊前应检查坡口、组装间隙以及板边高低差，并符合公差要求，焊接处必须洁净无杂质；

引弧必须在焊道内进行，禁止在其它表面引弧；

雨天禁止露天作业，焊接区表面潮湿，必须吹干，风力在四级以上时，应用挡风设施遮挡，防止偏弧，CO2焊尤其如此；

所有的对接焊缝必须焊透；定位点焊与焊缝焊接，必须由持焊工合格证的工人施焊；

对接接头的平焊缝，其两端必须配置引、熄弧板，其材质和坡口形式应与被焊接件相同。焊后，必须用火焰切除引、熄弧板，并沿受力方向修磨平整。

采用多层焊时，将前一道焊缝表面清理干净后再继续施焊。

焊工必须地自己焊后的焊缝进行自检，并清除飞溅、焊渣

（5）剪力钉焊接

采用专用螺柱焊钉焊机进行施焊，其焊接设备设置专用配电箱及专用线路。

焊钉必须符合设计和规范要求，焊钉有锈蚀时，须经除锈后方可使用，特别是焊钉的大头部位不可有锈蚀和污物，严重锈蚀的焊钉不可使用。

采用支流正接。为防止直流电弧磁偏吹，地线尽量对称布置在焊件两侧。

在施焊面放线，画出焊钉的准确位置。

对该点进行除锈、除漆、除油污处理，以露出金属光泽为准，并使施焊点局部平整。

电弧保护瓷环摆放就位且瓷环要保持干燥。

焊后根部均匀、饱满，用榔头击成15°～30°，焊缝不产生裂纹。

4、矫正

冷矫正时，工作地点温度不得低于-5℃，冷矫正总变形率不得大于2%，时效冲击值不满足要求的拉力杆件不得冷矫。加热矫正时，温度要控制在600～ 800℃，温度尚未降至室温时，不得捶击钢料。同一部位加热矫正不得超过2次，并缓慢冷却，不得用水骤冷。

5、划线钻孔

（1）钢结构制孔的精度将直接影响到现场的安装施工，所以须做好：

小件制孔，连接板、端头连接板、连接肘板等应严格地检查，合格后方可进工位安装，单件检查，批量规格抽查15%左右；部份、构件制孔在矫正后划线，并复核无误后再钻孔；全部零件制孔完毕用磨光机彻底清除毛刺。

（2）钻孔公差（见下表）

| 项目 | 直径 | 圆度 | 垂直度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | +1 -0 | +1.5 -0 | ≤2 |

（3）孔间距要求见下表

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 孔到边缘距 | ±1.5 |
| 相邻两孔距 | ±1.0 |
| 同一组内任意两孔距 | ±1.0 |
| 相邻两组端孔距 | ±1.5 |
| 行错 | ±2.0 |

（4）同一构件中补孔数量不得超过10个，否则报废该产品。

（5）连接处磨擦面处理，打磨范围不应小于螺栓孔的4倍（约100*100mm2），处理好的磨擦面不得有飞边、毛刺、焊疤或污损等，保证磨擦系数满足设计要求。

- 8.7.5.4涂装、编号

1、所有板件组装成立体分段后，除锈等级符合设计要求；

2、除锈和涂装工作时环境条件的要求、验收条件和具体操作方法，按照油漆说明书。

3、涂装漆膜厚度应进行实地测量并记录。

4、在距梁端500mm处用钢印做出标记，标记内容应包括施工图上的编号、安装方向、重量。

- 8.7.5.5检查与验收

1、对于所有的一级焊缝进行100%的超声波探伤，二级焊缝进行20%的超声波探伤，具体应符合GB50205-2001的有关要求。

2、对于所有焊缝均应进行外观检查，测量焊接尺寸，并做出记录。

3、按GB50205-2001的有关要求，测量构件的外形尺寸，并做出记录。

4、按质保体系中的有并测量表格的形式和要求，做好测量记录，并交监理部门复检。

5、所有构件验收应在现场进行。

- 8.7.5.6成品堆放

由于钢结构产品相对较长，而且制作中存在残余应力，如堆放不好易引起结构变形，故而堆放成品的枕木要在同一平面内。

构件的堆放应满足以下要求：

1、按使用（加工、搬运、运输、安装等）的先后次序进行适当堆放。

2、按构件的形状和大小进行合理堆放，必要时用条木等垫实，确保堆放安全，构件不变形。

3、零部件、构件尽可能室内堆放，在室外堆放的应做好防雨、雾处理，连接摩擦面应得到确实保护。

4、厂内、厂外堆放都必须整齐、合理、标识明确、记录完整。高低不平、低洼积水等地块不能堆放。

- 8.7.5.7运输

1、构件装车起吊时用钢瓦对钢构件锐边进行保护，避免油漆脱落；

2、构件装运过程中采取措施，防止构件变形。

3、运输：应做到以下几点：

（1）联系有超大超长物资运输经验丰富的运输单位，根据运输量、构件特点，提前与运输承揽单位签订运输合同，提前制订运输计划。

（2）应根据构件长度、形状、重量选择运输工具，确保运输过程中的安全和产品质量。

（3）装卸时轻拿轻放，文明装卸，车上构件绑扎牢固，堆放合理。

（4）合理制定行车路线及时间，选择行人车辆较少的时间进行运输，严禁野蛮装运。

- 8.7.5.8钢梁加工措施及工艺流程

1、原辅材料应至少提前三天到货并检验合格，到货原材料应按品种、规格和加工先后次序在现场堆放，确保不因材料问题而影响加工进度和质量。

2、车间制作加工人员含放样工、矫正工、检验人员、管理人员、工程技术人员等应坚守岗位，确保满员，各岗位人员充分，加工期间有关人员一律不外派，无特殊情况不准请假，并做好加班加点的准备和计划工作。

3、质量管理：检验人员在本工程加工期间将坚守工作岗位，确保原材料等加工产品及时检验和试验，及时放行，及时完成检验资料，在保证质量的前提下及时完成检验，不影响正常制作加工和转序。

4、原材料、在制品、成品的堆放要有序，同时加强进料和成品出货计划，确保制作加工有序进行。

5、制造部的生产作业计划应周密、仔细、可行、及时，并及时修订和制订流动计划，保证各部门及加工协调一致，各工种、各工序的先后加工及穿插交叉作业合理，同时生产管理人员应亲临和及时进行现场指挥协调，尽可能减少不必要的停机。

6、加工时尽可能把同一类型的零件和构件同时大批量生产，以尽可能加快进度和便于质量保证，努力做到及时加工、及时安装，减少不必要的堆放、搬运时间，配合现场吊装，缩短总工期。

7、钢梁加工工艺流程见附图《钢梁构件加工工艺流程图》。

- 8.7.6钢梁构件架设施工方法和技术措施

钢-叠合梁位于里程K5+707～K5+822段，长度115m，跨度布置形式为32.5＋50＋32.5m，钢梁纵向连接方式为22.97＋24＋21＋24＋22.97m的形式，横向设置为5.75（7.17）＋6.0＋6.0＋5.75（7.16）四个单元。位于高架道路总第四十三联梁，为第157号墩～第160号墩位置，钢梁分片进行架设，搭设钢支架配合，采用导梁法进行架设。

- 8.7.6.1支架的布设及拼装

根据现场情况选择合适位置采用万能杆件进行支架搭设，支架下设支墩，支墩采用三个支墩的形式，上部纵向拼装万能杆件或军用便梁做纵向导梁。支架支墩设置综合考虑钢梁架设便利、钢梁纵向连接位置、整体稳定以及拆除便利，分别设置在第157号墩东侧、西侧第一道焊缝位置、铁路高架桥西侧、铁路高架桥与三孔桥间、三孔桥东侧及160墩西侧等位置，共计搭设九排高架支墩，分别编号为1～9号支墩。支墩搭设采用万能杆件拼装，基本截面采用纵横向2m×2m，下部采用纵向6m×横向6m进行扩大，为确保支架承载安全，支架底部采用钢筋混凝土支墩做基础。支墩采用三墩柱式，各墩柱间跨度确定为7m，上部横梁设置宽度为26m，比高架桥梁宽度两侧各宽出1米的施工宽度。

第四十三联钢梁所跨铁路为电气化铁路，按照《铁路工程施工安全技术规程》中电气化铁路作业要求，相关作业设施距电气

钢梁构件加工工艺流程图

非制孔件

划线

下料

校正

拼装

型钢

划线

下料

校正

坡口加工

焊接

校正

磨光铣平

批修

型钢

划线

下料

校正

坡口加工

清理（抛丸）

油漆

编号

检验

出厂

化接触网带电部分距离不小于2m。根据现场调查测量，钢梁架设辅助支架导梁及钢梁拼装高度需高于设计标高2m，即钢梁架设拼装完成后还需落梁至设计位置。综合考虑方便梁体下落，拟在辅助支架支墩顶面搭设2m高度的辅助落梁枕木支墩，由枕木满铺组成，为确保整体稳定，枕木利用扒钉钉牢并与下部钢支墩紧密捆扎。

在九座支墩顶面间沿纵向架设辅助纵梁，将各支墩连接为一个整体，并作为架梁用辅助导梁。纵向导梁布设方式根据跨度、跨铁路净空高度等综合因素确定，1＃～3＃及5＃～7＃支墩间设置8片万能杆件纵梁；3＃墩至4＃支墩间跨度较小，焊缝位于铁路上方，受铁路限界高度限制，采用HK400型H型钢28片架设跨越；4＃支墩与5＃支墩间跨越三孔桥上三股铁路，跨度达20m，考虑钢梁荷载及施工荷载、限界高度等综合因素，采用8孔军用便梁进行架设连接。

纵向导梁架设采用吊车吊装、平衡拖拉等方法进行施工，万能杆件拼装的纵向导梁重量轻，位于道路位置较高处，可直接采用吊车逐孔吊装完成。H型钢重量轻，架设位置处跨度较小，可先行利用两孔军用梁拼装架设后做导梁，第一片H型钢自两孔导梁中部牵引通过后落放就位，其余H型钢以第一片型钢做导梁架设。跨三孔铁路的军用梁全长24m，净跨20m，架设采用平衡重法，将两孔军用梁纵向接长为48m，然后通过卷扬机缓慢牵引向前探出，逐渐伸长通过跨度范围，为防止前端下垂，在对侧架设高支架，利用卷扬机配合，通过高支架设钢丝绳拉引军用梁最前端，形成斜向上方45°的牵引力，从而保证便梁顺利架设。最后一孔军用便梁通过已架设好的军用梁做导梁架设。纵向导梁全面架设完成后，调整各梁片位置，并通过拉杆横向连接为一个整体。

为确保在钢梁拼装及焊接施工过程中安全，跨越铁路两跨辅助纵梁架设完成后，顶面满铺2mm厚钢板做防护，以防止钢梁拼装及焊缝过程中的物件或焊渣掉落影响铁路行车。三孔桥两侧范围在慢车道设置组合钢模板防护顶棚防止落物，确保公路车辆及行人安全。

为便于梁体架设后的纵横移，在支架顶部纵梁防护板上设置纵向滑轨，在每组钢梁的端部设置横向滑轨，梁体架设至纵梁上后，利用滑轨进行纵横移调整就位。

支架及导梁拼装架设情况详见附图《济南市北园大街高架桥第四十二联钢梁安装支墩、架设导梁、铁路防护示意图》。

- 8.7.6.2钢梁架设施工

钢梁架设采用吊车将各片钢梁吊装至三孔桥东侧高架桥边孔处的支架上，然后以搭设好的整体支架为导梁通过纵移及横移，将各孔各片钢梁移至设计位置。

根据单片梁体重量确定采用两台100t汽车吊进行架设。将两台吊车相对布设于东侧边孔位置，将钢梁抬起后转向移至搭设好的支架上。吊装时先吊架最西侧一组22.97m的钢梁，然后分别吊架24m、21m、24m及22.97m的钢梁。每组钢梁架设时本着对称的原则进行，为保证支架稳定，先行吊装中部两片6m钢梁，然后再行吊装两侧两片5.75（7.17）m钢梁。

1、钢梁架设的基本方法

吊设钢梁时为加强对梁体的保护，利用专门加工的扁担梁进行吊装。施工中在放置吊车支腿垫木支墩时，要选用质地良好木材，支墩搭设在坚硬的地基上，避免下沉使吊车倾斜。吊梁使用的钢丝绳直径要经过计算，考虑其安全系数不小于10倍，使用

附后：《济南市北园大街高架桥第四十三联钢梁安装膺架、架设导梁、铁路防护示意图》

中要随时检查其磨损情况。吊车的起重臂长度和旋转角度的作用半径都要在机械性能的满足要求内作业。为避免影响城市道路交通，钢梁架设吊装安排在夜间进行施工。

单片钢梁吊装至支架上后，人工利用支架纵梁梁顶滑轨采用拖拉法滑移钢梁，利用油顶配合进行局部调整。为保证弧形梁体的整体稳定，梁底设置托履及托架。在钢梁前进方向地面的合适的位置上布设卷扬机，通过滑轮组体系牵连至钢梁端部，利用卷扬机牵引将钢梁移动就位。

2、钢梁架设的注意事项

做好安装的一切准备工作，包括吊具、卡具、扁担、垫板、螺栓、冲钉、扭距板手等，标明主梁重心及吊点。

测量放线，根据工厂试拼的结果为据，在墩柱及临时支墩上，分别测量标明支座位置、理论中心位置、轮廓线位置。

设置定位板。根据放线位置，在X、Y方向分别设置定位板，以便于构件直接就位。竖向位置根据设计拱度和高度通过操垫钢板设置。

微调精确就位。支架上铺设四氟滑板钢梁利用四氟滑板纵横移微调。

配备足够数量的冲钉，以利于就位和安装。 拼装过程中，前后应注意检查总体尺寸，避免误差积累。

各组钢梁滑移就位后，进行全跨度范围内钢梁纵横向调整，确保每片钢梁对位后进行栓接及焊接。

- 8.7.6.3钢梁连接施工

钢梁按先栓接再焊接的方式进行连接，以确保栓接对位准确。

1、钢梁的栓接

待主梁调整到位经检验合格后，进行高强度螺栓安装。

安装高栓前，应仔细检查节点板及杆件的磨擦面，板面平整，对翘曲的拼接板经平整后方可使用。磨擦面应保持清洁干净，并除去飞边、毛刺，板面有油的地方用丙酮擦净。

杆件到位后，先打入定位冲钉，并按螺栓，冲钉各50%的原则梅花形排列。

高强度螺栓的施拧方法：

高强度螺栓的施拧分为初拧、复拧、终拧三个步骤，高强度螺栓装入后，先用普通扳手初拧，然后用电动扳手复拧，扭矩值控制在终拧扭矩的40%～60%，使杆件和拼装板处达到密贴。以防漏拧、欠拧，最后用扭转检查扳手对螺栓进行终拧。

高强度螺栓的安装顺序：

一个接头上的高强度螺栓，应从螺栓群中部开始安装，逐个拧紧。初拧、复拧、终拧都应从螺栓群中部开始向四周扩展逐个拧紧，每拧一遍均应用不同颜色的油漆做上标记，防止漏拧。接头如有高强度螺栓连接又有电焊连接时，是先拧还是先焊接，应按设计要求规定的顺序进行。当设计无规定时，按先紧固后焊接的施工工艺顺序进行，先终拧完高强度螺栓再焊接焊缝。高强度螺栓的紧固顺序从刚度大的部位向不受约束的自由端进行，从中间向四周，以便板间密贴。

安装注意事项：当天安装的高强度螺栓当天终拧完，螺栓穿入方向以便利施工为准，每个节点整齐一致。螺母、垫圈均有方向要求，螺栓、螺母均标有级别与生产厂家。已安装高强度螺栓严禁用火焰或电焊切割梅花头。因狭窄高强度螺栓扳手不宜操作部位，可采用加设套管或用手动扳手安装，可转动螺栓头，但必须改变紧固扭矩。高强度螺栓超拧应更换并不得重复使用，安装中的错孔、漏孔不允许用气割开孔，错孔应补焊后砂轮打磨、重新钻孔。高强度螺栓的包装、运输与使用中应保持出厂状态。

高强度螺栓因天气变化作业范围：当气温低于 -10℃时停止作业；当磨擦面潮湿或暴露于雪中应停止作业；当温度低于0℃做高强度螺栓的紧固轴力试验，不合格者，当日停止作业。

高强度螺栓施拧质量的检查由专门质检人员负责。初拧复拧质量检查用 0.3kg的小锤逐一敲击每个螺母，如有漏拧、欠拧需重新补拧，终拧质量用专用的检查扳手进行抽查，检查扳手每班使用前后均需进行标定，合格后方能使用。

2、钢梁的焊接

工地焊接环境条件为：温度≥ 5℃，湿度≤80%。焊剂、焊条按工艺规定加温和保温使用。焊接严格按批准的工艺进行。

（1）主梁上盖板与中间及端横梁上盖板的对接焊

主梁上盖板与中间及端横梁上盖板的对接开单面 V型坡口，焊接采用陶质衬垫，单面焊双面成形技术。

（2）主梁横隔板与中间及端横梁腹板的对接焊

主梁横隔板与中间及端横梁腹板的对接焊为立焊，开单面 V型坡口。

（3）焊接顺序

先焊钢主梁横隔板与横梁腹板的对接焊，以横梁横向中心线为中心两两对称施焊，焊接方向由下往上，再焊钢主梁上、下盖板的对接焊，以横梁纵向中心线为中心两两对称施焊，焊接方向都朝向中心线。

- 8.7.6.4钢梁混凝土封装及张拉施工

钢梁纵横向预应力张拉施工严格按设计要求进行，张拉端采用OVMAT15-40型锚具，固定端采用OVM15-40型锚具，按设计要求的施工顺序进行施工。

钢梁连接架设完毕后，对钢梁周边进行外涂装及必要的装饰工作。

钢梁张拉施工完毕后，先行进行落梁至设计位置，最后按设计浇注上部铺装层混凝土。

- 8.7.6.5支架拆除及钢梁整体下落至设计位置

钢梁梁体就位连接、张拉及装饰等作业完成后，逐孔将万能杆件纵向导梁横向拖拉移至最外侧，万能杆件导梁利用吊车直接吊下拆除，中孔军用钢便梁分片利用钢梁做吊点，逐片纵移出铁路范围后将各构件拆除。纵向导梁拆除过程中，每拆除一片纵向导梁，即搭设一排枕木垛支撑钢梁，确保钢梁支撑稳定。

导梁拆除后，在四个钢支墩位置利用200t油顶8台将钢梁整体顶起，分次抽出枕木替换不同高度的硬杂木，逐渐缓慢使钢梁下落至设计位置的桥墩上。最后人工拆除钢支墩，完成钢梁架设。

- 8.7.7箱梁顶面FYT-1型防水涂料施工

本次设计采用在混凝土箱梁上涂刷FYT-1型防水涂料1mm厚，桥面防水须在箱梁施工完毕，混凝土达到强度后进行。FYT-1型防水涂料是以优质沥青为基料，配表面活性剂、渗透剂等化学助剂，掺加大剂量高分子聚合物改性而成。产品属高聚物沥青基涂膜类材料，在配方中增加了辅料，提高涂料的渗透粘结力，防水层对下面找平层具有较强的渗透作用，对上具有粘结作用，遇冷不脆，遇热不变形，整体防水效果好。

桥面板基层面应满足以下技术要求：

1、表面平整，凸凹高差不宜超过5mm。

2、桥面板混凝土强度不小于设计强度的80%时，方可进行防水层施工。

3、桥面板表面必须牢固、结实、无浮浆，不能有钢筋等尖锐突出物。

4、桥面板板面要求基本干燥，含水率不大于15%，边角部位应做成圆弧形。

施工方法均以机械喷涂为主，使用FYT-1号涂料喷涂施工作业。见如下施工工法：

用专用喷枪在混凝土表面均匀地喷涂，按设计要求的工序进行施工。启动喷涂设备后，用FYT-1 号底涂料喷涂第一遍，实干后用FYT-1号高粘度涂料喷涂第二遍，实干后再行喷涂第三遍。

自然养护3小时后，即可进行桥上下步工序施工。

- 8.7.8桥梁防撞护栏与预埋件的施工

桥两侧防撞护栏采用悬挂支模施工。两侧护拦同步施工。护栏采用工厂定制整体钢模板，以确保外观及内在质量，主梁施工时，在底板防撞护栏位置预埋钢筋，一方面起与箱梁连接作用，另一方面悬挂护栏定型模板，模板内部采用拉筋两侧对称对拉，拉筋外侧套PVC套管，形成稳固的模板加固体系后，现场浇注。待砼达到强度后，用同比砂浆将PVC管堵塞。

严格按照设计要求和有关的验收规范来验收桥梁的预制件，对不符合要求的预制件禁止使用。对箱梁上的预埋件进行除锈，如发现预埋件位置有误，可进行局部处理或及时与设计人员协商后再进行处理。桥梁上所有的预制件安装、焊接必须严格按照有关施工规范施工。

- 9给排水及雨污水管道施工技术措施和施工方法

- 9.1排水及雨污水管道施工技术措施和方法

排水及雨污水管道既有部分施工期间保持使用。新设计管道施工完毕，再将既有管道废除。

管沟土石方：管沟施工按检查井的设计位置分段。管沟开挖前，先迁移各种地下管线及构筑物，无法迁移的必须挖出使其暴露，并加固和作出明显标记。先用液压锤破碎既有路面，清理干净后按设计位置放线，每边留出0.5m的工作面，采用小型挖掘机开挖并在基底预留200～300mm人工清理，土方就地存放在管沟的外侧，管道施工完毕及时回填。

开挖沟槽如不能立即铺管时，在沟底预留的一层土可暂不清理，槽底遇有块石，要将其凿至槽底下不少于150mm，槽底应平整并不得积水，槽底中心线每侧的净宽达到下管工作面的需要和规范的要求。

沟槽回填在管道隐蔽工程验收合格后进行。回填时，现场混凝土管道、基础、接口抹带或接缝水泥砂浆要达到设计要求和规范规定；管沟内不得有草包、模板等杂物，也不得积水。槽底至管顶上0.5m范围内用人工回填并在管道两侧对称进行，以上采用机械回填，回填时分层整平和夯实。回填土中，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖石等硬物；在抹带接口处采用细粒土回填；管道两侧采用石屑回填，用捣固设备夯实；回填土的含水量按土类和使用的压实工具控制在最佳含水量附近，管道两侧压实度达90%，上部达路基压实度要求。

管道施工：下管在沟槽和管道基础验收合格后进行，从下游开始逆水流方向铺设，承插口或企口管道排管时将承口朝向施工前进的方向。下管采用人工压绳下管法，在绳子两端各套一根大绳，利用撬棍等控制大绳使管子沿槽壁徐徐溜入槽底，将管道平稳放至预制混凝土垫块上。稳管前用边线桩控制管道中心线，用坡度板控制管顶标高，调整完毕固定垫块并做接口，然后浇筑混凝土基础和管座。管子的对口间隙不得大于10mm，管底混凝土要振捣密实，防止形成漏水通道。

检查井施工：检查井与管道基础同时施工，砌筑井室时，先洗净基础，铺一层砂浆，再压砖砌筑。必须做到满铺满挤、上下错缝、内外搭接，灰缝厚度保持1cm。砌砖时应做到井壁竖直、边角整齐、宽度一致。检查井接入圆管的管口要与井内壁平齐并砌砖圈加固，检查井及雨水口砌筑至设计标高后及时浇筑或安装井圈，盖好井盖，井盖高程允许偏差为±5mm。井圈与道路边线相邻边的距离应相等，雨水支管的管口与井墙相齐，井圈要比周围路面低10mm～30mm。

- 9.2市政设施及预埋管线施工技术措施和方法

管沟开挖和回填施工：

开挖沟槽如不能立即铺管或敷设线缆时，在沟底预留的一层土可暂不清理，槽底遇有块石，要将其凿至槽底下不少于150mm，槽底应平整并不得积水，槽底中心线每侧的净宽符合规范的要求。

沟槽回填在管道隐蔽工程验收合格后进行。回填时，线缆经过绝缘测试并符合设计要求，管道接口符合设计要求和规范规定；沟内不得有草包、模板等杂物，也不得积水。槽底至管顶上0.5m范围内用人工回填并在管道两侧对称进行，以上采用机械回填，回填时分层整平和夯实。回填土中，不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖石等硬物；回填土的含水量安土类和压实工具控制在最佳含水量附近，压实度达到设计路基压实度要求和规范规定。

管线敷设及电缆穿管施工：

电缆采用排管内敷设方式。施工中，先安装好电缆排管，排管要有倾向于人孔井侧不小于0.5%的排水坡度，人孔井内设集水坑以便集中排水。排管的埋设深度要符合设计要求，上部土方回填密实度必须达到路基土方回填密实度要求。在敷设路径上，按设计在转角处和分支处设置人孔井，以便于拉引电缆。

电缆敷设时应呈波浪形，不得拉直，注意不要损坏排管及人井等的防水层。电缆敷设时，要使电缆从盘的上方引出，不得使电缆在支架上、地面上摩擦拖拉，电缆不得有铠装压扁、绞拧、护层断裂等。电缆穿入排管时，出入口应封闭。在电缆敷设路径上，与之平行或交叉敷设的路径上有热力管道时，必须满足规范要求的最小距离，否则应进行隔热处理。

市政设施安装：

市政设施如路灯等在路面施工完毕用16T汽车式起重机安装，安装前，先检查路灯基础、电缆、基座螺栓等，确认正确无误后，安装上部结构并调试。

- 10拟投入的主要施工机械设备情况及进场计划

- 10.1拟投入的主要施工机械

| 类型 (种类型号) | 额定功率(KW) | 吨位（t）或容量（m3） | 性能 | 产地 | 出厂日期 | 新旧程度 | 数量 | 现在何处 | 计划进场日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.土石方机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 挖掘机PC400 | 122 | 1.4－2.2 | 良好 | 日本 | 2001.7 | 80％ | 2 | 济南 | 2006.03.09 | 拥有 |
| 挖掘机EX300-5N | 165 | 1.4-2.2 | 良好 | 合肥 | 2000.4 | 75％ | 2 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 装载机 ZL-40 | 125 | 2 | 装载高2.8m | 美国 | 2001.6 | 80％ | 2 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 装载机 ZL-50 | 145 | 2.5 | 良好 | 徐州 | 2000.2 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 推土机TY220 | 162 | 12.7 | 良好 | 上海 | 2002.2 | 85％ | 2 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 推土机 120 | 120 |  | 良好 | 上海 | 2002.2 | 85％ | 2 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 平地机PY180B | 272 |  | 良好 | 成都 | 2002.2 | 85％ | 1 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 光轮振动压路机YZ-18 | 161 | 18t | 良好 | 徐州 | 2000 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 光轮振动压路机YZC10A | 84 | 10t | 良好 | 洛阳 | 1999 | 65％ | 1 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 手扶式小型压路机SD-100 | 80 |  | 良好 | 徐州 | 2002 | 70％ | 1 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 2.运输机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自卸汽车(TDJ50A) | 144 | 8 | 75km/h | 日本 | 2002.7 | 70％ | 6 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 自卸汽车(EQ340)) | 99 | 8 | 90km/h | 湖北 | 2002.7 | 70％ | 8 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 自卸汽车 | 五十零 | 15t |  | 江西 | 2002.7 | 70％ | 10 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 载重汽车(EQ1108G) | 99 | 5 | 80km/h | 湖北 | 99.7 | 60％ | 2 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 汽车拖板 |  | 40t |  | 湖北 | 2000 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0815 | 拥有 |
| 机动翻斗车 | 8.8 | 1 | 良好 | 江苏 | 2002 | 70％ | 8 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 3.路面机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳定土摊铺机(WTU95) | 230 |  | 摊铺宽度9.5m | 济南 | 2001 | 80％ | 1 | 济南 | 2006.0625 | 拥有 |
| 沥青混合料摊铺机SUPER2000 | 165 |  | 摊铺宽度12.5m | 陕西 | 2002 | 85％ | 1 | 济南 | 2006. 06.25 | 拥有 |
| 沥青洒布车(CLB50) |  | 5000L | 良好 | 陕西 | 2002 | 85％ | 1 | 济南 | 2006. 06.25 | 拥有 |
| 轮胎压路机(YL20) |  | 20t | 良好 | 陕西 | 2001 | 80％ | 2 | 济南 | 2006. 06.25 | 拥有 |
| 振动压路机(CC42) |  | 14t | 良好 | 徐州 | 2001 | 80％ | 1 | 济南 | 2006. 06.25 | 拥有 |
| 振动压路机YZC10A |  | 10t | 良好 | 徐州 | 2001 | 80％ | 2 | 济南 | 2006. 06.25 | 拥有 |
| 洒水车(JYJ5102GYP) | 99 |  | 良好 | 济南 | 2000 | 70％ | 1 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 4.桥梁机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冲击钻机YKC-30 | 210 | 1200mm | 良好 | 郑州 | 2001 | 70％ | 6 | 济南 | 2006.0420 | 拥有 |
| 冲击钻机GJC-40H | 118 | 1200mm | 良好 | 天津 | 2001 | 70％ | 4 | 济南 | 2006.0420 | 拥有 |
| 空压机 | 70 | 9m3/min | 良好 | 上海 | 2002 | 70％ | 8 | 济南 | 2006.0420 | 拥有 |
| 空压机 | 95 | 20m3/m | 良好 | 上海 | 1998 | 50％ | 4 | 济南 | 2006.0420 | 拥有 |
| 泥浆泵3PY |  | 10m | 良好 | 淄博 | 2002 | 60％ | 8 | 济南 | 2006.0420 | 拥有 |
| 污水泵 | QS25×40×5.5 | 15m | 良好 | 淄博 | 2002 | 60％ | 8 | 济南 | 2006.0420 | 拥有 |
| 潜水泵(QW65-25) |  |  | 25m | 淄博 | 1999 | 60％ | 20 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 汽车起重机(QY-16) | 165 | 16 | 吊高35.5m | 泰安 | 98.7 | 60％ | 1 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 汽车起重机(QY-32) | 216 | 32 | 吊高35.5m | 徐州 | 98.7 | 60％ | 2 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 汽车起重机(QY-100) | 336 | 100 | 良好 | 长沙 | 2000.2 | 75％ | 2 | 济南 | 2007.0220 | 拥有 |
| 汽车起重机(QY-150) | 336 | 150 | 良好 | 长沙 | 2000.2 | 75％ | 2 | 济南 | 2007.0220 | 拥有 |
| 钢筋加工机械 |  |  | 良好 | 济南 | 2000 | 50％ | 2 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 水泥拌浆机 | 5 | 0.3 | 良好 | 上海 | 2000 | 50％ | 4 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 砼输送泵 | HBT60 | 60 m3/h | 良好 | 上海 | 2002 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 对焊机 | 100 |  | 良好 | 济南 | 2000 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0328 | 拥有 |
| 变电器 | 500 | 500KVA | 良好 | 淄博 | 1998 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 卷扬机 | 33 | 2t | 20 r/min | 浙江 | 1999 | 70％ | 6 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 卷扬机 |  | 5t | 6.3 r/min | 浙江 | 1999 | 70％ | 4 | 济南 | 2007.0110 | 拥有 |
| 内燃发电机 | 250KW |  | 良好 | 上海 | 2000 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 电焊机(BN500) | 45KW |  | 良好 | 济南 | 2001 | 70％ | 8 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 木工刨床(MB504) | 20KW |  | 良好 | 威海 | 2001 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 木工电锯(MJ50) | 17KW |  | 良好 | 威海 | 2001 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 蛙式打夯机 |  |  | 良好 | 济南 | 2001 | 70％ | 4 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 插入式振捣器 |  |  | 良好 | 济南 | 2001 | 70％ | 24 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 砂浆搅拌机(UJW200) |  |  | 良好 | 淄博 | 1999 | 70％ | 2 | 济南 | 2006.0309 | 拥有 |
| 千斤顶YCW-300 |  | 300 | 良好 | 柳州 | 2000 | 70％ | 8 | 济南 | 2006.1210 | 拥有 |
| OVM15-30张拉设备 |  |  | 良好 | 柳州 | 2000 | 70％ | 6 | 济南 | 2006.1210 | 拥有 |
| ZB4-500电动油泵 |  |  | 良好 | 柳州 | 2000 | 70％ | 6 | 济南 | 2006.1210 | 拥有 |
| DYG20016千斤顶 |  | 200t | 良好 | 泰州 | 2000 | 80％ | 8 | 济南 | 2007.0108 | 拥有 |
| 5、临时设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简易打桩架 |  |  | 良好 | 自制 |  | 100％ |  |  | 2006.0328 | 现场组拼 |
| M型万能杆件 |  | 2000t | 良好 | 郑州 | 2002 | 80％ |  | 济南 | 2006.1120 | 拥有 |
| 六四式军用梁 |  | 230t | 良好 | 租用 |  |  |  | 济南 | 2007.1.20 | 租用 |
| H型钢 |  | 250mm | 良好 | 莱芜 | 2003 | 90％ |  | 济南 | 2007.1.20 | 拥有 |
| H型钢 |  | 400mm | 良好 | 莱芜 | 2003 | 90％ |  | 济南 | 2007.1.20 | 拥有 |

- 10.2拟投入材料试验仪器和质检设备表

| 序号 | 设备名称 |  | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.拟为本项目配备的试验仪器和质检设备 |  |  |  |  |  |  |
|  | 压力试验机 |  | NYL-30 | 台 | 1 |  |
|  | 万能试验机 |  | WE-1000 | 台 | 1 |  |
|  | 电动抗折试验机 |  | DK2-5000 | 台 | 1 |  |
|  | 水泥净浆搅拌机 |  | NJ-160A | 台 | 1 |  |
|  | 强制式混凝土搅拌机 |  | TQJ | 台 | 1 |  |
|  | 三轴剪力仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 砼试件标养室全自动控温控湿设备 |  | HBS-Ⅱ | 台 | 1 |  |
|  | 混凝土强度拔出仪 |  | TYL-Ⅱ | 台 | 1 |  |
|  | 电子天平 |  | MP200-1 | 台 | 1 |  |
|  | 水泥细度负压筛析仪 |  | FSY-150B | 台 | 1 |  |
|  | 震击式标准化振筛析仪 |  | ZBSX-92A | 台 | 1 |  |
|  | 相对密度仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 土壤固结仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 土壤应变剪力仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 液塑限测定仪 |  | FG-Ⅲ | 台 | 1 |  |
|  | 砼振动台 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 砼收缩仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 砼回弹仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 钢筋混凝土保护层测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 沥青针入度仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 油毡拉力试验装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 油毡不透水性试验装置 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 油毡拉力机 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 标准养护箱 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 弯沉仪 |  | 数显 | 台 | 1 |  |
|  | 红外测温仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 沥青软化点测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 沥青延度测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 马歇尔试验议 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 路面钻孔取芯机 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 路面构造深度测定仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 核子密度仪 |  |  | 台 | 1 |  |
|  | K30荷载板 |  |  | 台 | 1 |  |
| 2.拟为本项目新购置的试验仪器和质检设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无 |
| 3.拟为本项目租赁的试验仪器和质检设备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 无 |

- 10.3确保机械设备在施工期间正常使用的配套措施

物资设备科负责现场设备的管理工作。项目部设机械专业技术人员，负责对经理部机械设备进行日常管理；现场设机械维修小组，负责各种设备的维修、保养，保证运转正常。

制定项目经理部的机械设备管理实施细则，负责机械设备的管、用、养、修全过程管理的组织工作。使机械设备的管理制度化、规范化、程序化。

项目经理部应采取技术、经济、组织及合同措施，保证施工机械设备合理使用，提高施工机械设备的使用效率，延长机械设备的使用寿命。

加强对施工机械监督检查，严禁违章作业，超负荷、不合理使用机械，提高机械设备的完好率和利用率。项目部中心料库设置常用易损配件库，按机械保养规程及时更换易损配件，提高机械使用效率。

操作人员实行持证上岗制度，严格执行安全技术操作规程，定机定人管理，保持机械正常维修及养护，确保机械正常运行。

- 11劳动力安排计划及投入的主要技术人员

- 11.1劳动力计划说明

在充分考虑工作范围的基础上，结合本工程技术特点进行岗位及人力资源配置，配置原则需做到管理干部职责分明、权限到位，工人一专多能，技术熟练，特种操作人员持证上岗。

为满足业主对本标段的工期要求，结合本标段工期、质量、安全的具体安排，所有参战人员均通过竞争择优上岗，达到精干、高效，主要岗位、关键工程作业人员必须由技术工人担任，所使用的劳务工必须通过培训合格后方可上岗。在计划安排上做到合理均衡、持续生产。

按照本标段施工工期、各专业工程量的大小，计划投入总工日为671103个，根椐工期安排连续工作日为535天，考虑法定节假日、阴雨天及加班、加点等因素，本工程计划高峰期安排直接生产人员720人，其中管理人员18人，管线作业队安排施工人员120人，道路作业队安排施工人员110人，桥梁作业一队安排施工人员382人，桥梁作业二队安排施工人员90人。

- 11.2劳动力计划表

北园大街道路及环境建设工程                  （单位：人）

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006年1季度 | 2006年2季度 | 2006年3季度 | 2006年4季度 | 2007年1季度 | 2007年2季度 | 2007年3季度 |
| 管理人员 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 测量工 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 试验工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 筑路工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 道路机械操作司机 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 桥梁机械操作司机 | 18 | 36 | 36 | 40 | 40 | 20 | 20 |
| 吊车司机 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 锻工 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钳工 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 铣工 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钢筋工 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 电焊工 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 砼工 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 |
| 木工 | 6 | 10 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 |
| 架子工 | 8 | 10 | 20 | 40 | 46 | 46 | 20 |
| 起重工 | 8 | 8 | 16 | 30 | 40 | 30 | 12 |
| 爆破工 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 管道工 | 15 | 30 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 电工 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| 机修工 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
| 石工 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
| 普通工 | 100 | 140 | 260 | 330 | 356 | 300 | 140 |
| 合计 | 257 | 454 | 564 | 682 | 720 | 588 | 334 |

- 11.3劳动力安排保证措施

为保证劳动力的合理使用，在施工进度安排上，做到“保证重点，兼顾一般”，对重点工作及控制工期的关健工作如路基施工、地面东工商河桥梁、高架桥梁及跨铁路钢-砼叠合梁等控制线进行优先安排，其他工程项目的设置以不影响该主线为原则。安排满足连续、均衡施工，施工人员、施工机械在各施工期内连续作业，使劳动力在施工工期内达到平衡，避免出现突出的高峰和低谷。为保证农忙季节劳动力，采取以下保证措施：

1、项目经理部管理人员及职工以人事命令方式由十局总部进行调派，同时转调各种福利及劳动工资关系，指定进场日期，项目部办公室实施进场签到制度，确保拟投入的管理人员及技术工人及时到场。

2、项目经理及办公室负责筹划一般劳务人员进场及管理工作，与劳务人员签订用工合同，并支付必要的调遣费及生活费，先行组织少部分人员进场，展开施工准备及临时驻地建设，后续按照拟投入的劳动力计划，组织相关人员陆续进场。

3、施工进度安排时，调整好农忙季节施工的工程项目，农忙季节安排机械化度高需要劳动力少的工程，对需要劳动力多的工程安排在非农忙季节施工。

4、与劳动力提供方建立密切的协作关系，根据工程的特点、进度要求和农忙节特点确定劳动力供应计划和轮换办法，以确保工程施工与农忙两不误。

5、做好施工人员正常休假安排，非农业人口安排在非农忙季节休假，农业人口安排在农忙时休假。

6、农忙季节来临前要做好广大职工的思想动员工作，并采取必要的经济措施，确保农忙季节正常施工。

- 11.4拟投入的本工程主要技术业务人员表

计划安排高级工程师1人，做为本项目的总工程师，对本项目的技术工作负主要责任；设桥梁工程师3人，负责本标段高架桥及地面桥梁的施工；设道路工程师2人，负责本项目的道路施工技术工作；设给排水工程师1人，负责本项目的给排水技术工作；设测量工程师1人，负责本项目的测量工作；设试验工程师1人，负责本项目的试验工作。以上人员根据工程的进展情况随时调配使用。

- 12现场水电用量需求计划施工材料计划表

- 12.1施工用水、电计划用量表

| 季度 | 单位 | 用水量 | 单位 | 用电量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006年1季度 | m3 | 4000 | Kw.h | 8000 |
| 2006年2季度 | m3 | 7200 | Kw.h | 12200 |
| 2006年3季度 | m3 | 8200 | Kw.h | 13800 |
| 2006年4季度 | m3 | 10000 | Kw.h | 16900 |
| 2007年1季度 | m3 | 9800 | Kw.h | 16600 |
| 2007年2季度 | m3 | 8500 | Kw.h | 14300 |
| 2007年3季度 | m3 | 6100 | Kw.h | 9000 |
| 合计 | m3 | 53800 | Kw.h | 90800 |

- 12.2施工材料计划用量表

| 序号 | 项目 | 单位 | 合计 | 2006年 |  |  |  | 2007年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 | 1季度 | 2季度 | 3季度 |
|  | 商品砼 | m3 | 27560 | 1020 | 1620 | 2330 | 6680 | 7410 | 6060 | 2440 |
|  | 木材 | m3 | 410 | 24.6 | 53.3 | 65.6 | 86.1 | 82 | 61.5 | 36.9 |
|  | 水泥 | t | 2970 | 180 | 380 | 470 | 630 | 600 | 450 | 260 |
|  | 碎石 | m3 | 10750 | 650 | 1400 | 1700 | 2300 | 2100 | 1600 | 1000 |
|  | 石灰 | t | 1235 | 75 | 160 | 200 | 260 | 250 | 180 | 110 |
|  | 砂子 | m3 | 3600 | 210 | 470 | 580 | 760 | 720 | 540 | 320 |
|  | 块石 | m3 | 7740 | 800 | 2040 | 1900 | 1200 | 900 | 500 | 500 |
|  | 片石 | m3 | 22600 | 2350 | 6900 | 5600 | 2800 | 2500 | 1400 | 1050 |
|  | 钢筋 | t | 7110 | 430 | 920 | 1140 | 1500 | 1400 | 1080 | 640 |
|  | 钢绞线 | t | 607 |  |  |  | 200 | 200 | 207 |  |
|  | 沥青 | t | 36 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 8 | 2 |

- 12.3确保材料供应及时的措施

由施工技术科根据设计图纸工程数量，详细计算所需各种材料，编制施工组织设计时根据工程进度确定出随工程进度所需的材料计划，交由物资设备科负责具体实施。

由物资设备科负责材料进场供应计划的控制，根据工程具体进展及时对材料进场数量做出调整，确保材料供应及时。

项目经理部物资设备科对需采购物资及材料本着比质比价、择优选购的原则，对市场进行充分的调查，对供货商经营能力进行细致查询，与选中的供货商签订物资供应合同，并明确供货范围、时间、数量等必要的信息。

对有关工厂加工订制的模板、设备等由专人具体筹划，及时安排定货、加工，提前供货。

加强材料储备，数量满足施工需要，质量合格，防止因材料原因导致返工而耽误工期。

在施工中用微机进行管理，用微机分析、处理数据，选用决策模型，结合有关资料和外部信息，用计算机做出决策依据，以实施施工管理和科学化。

十局总部及项目部内部协调资金筹备，在材料定购方面做到采购及时，付款及时，与供货商建立良好的企业信誉，确保不因材料供货问题耽误生产。

- 13确保工程质量的技术组织措施

- 13.1质量目标

确保工程质量达到合格标准，争创鲁班奖。

- 13.2质量保证体系及管理职责

- 13.2.1质量管理组织机构

本工程按项目法管理模式组织施工，实行项目经理负责制。为实现质量目标，成立以项目经理、总工为质量领导小组，配备专职质量检查工程师，负责对分项、分部及单位工程的检查，把质量目标落到实处。加强质量管理，建立健全质量管理体系和保证体系，配备精干质检人员，确保工程质量。

《质量管理组织机构框图》见附图。

质量管理组织机构图

项目经理部质量管理领导小组

组  长：邱振江

副组长：隋永兴

作业队质量管理小组

成员：队长、质检员、专业工程师、试验员、材料员、工班长

施工技

术

科

安

全

科

物资设备

科

计

财

科

综合办公室

质

量

科

- 13.2.2质量保证体系

根据本标段工程特点，建立本工程质量管理保证体系，本质量管理保证体系建立的原则为：紧紧围绕质量目标，制定切实可行的质量创优规划，坚持“以人为本”的观点，通过政治思想工作，相应组织、技术保证措施和及时准确的质量管理信息系统，实现项目施工整个过程的质量控制。

通过建立切实可行的质量保证体系，实现对机构配置、物资供应、施工过程等方面的严格控制，确保工程按公路工程现行规范及验收评定标准的质量要求施工，确保质量目标实现。

《质量保证体系图》见附图。

- 13.2.3质量管理职责

质量保证体系

质量保证体系

经济保证

奖优罚劣

实行质量保险抵押

经济

兑现

法

制

保

证

技

术

保证

组

织

保证

思

想

保证

单位工程合格率达到100％，优良率达到95％以上

施工控制

加强施工现场控制

进行自检、互检、交接检

监理工程师检查并签证

严格按标准化施工

推广新技术新工艺

审

核

图

纸

测

量

定

位

技

术

交

底

项目QC小组

掌握规范、验标

提高质量意识

全民QC

教 育

质量责任制

技术岗位责任制

队QC小组

下道工序是用户

为用户服务

质量第一

总结表彰先进

改进工作质量

质量评定

提高工程质量

反馈

经济责任制

提高施工能力

工班QC小组

工程回访

项目经理：代表企业履行工程承包合同，执行企业的质量方针，制定措施，实现工程质量目标；负责项目质量管理的重要工作；建立和完善项目的质量组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥参与项目建设所有职工的积极性；组织有关部门对材料供方进行监督和评审；主持项目质量工作会议，审定或签发对外的重要文件；组织编制职工培训计划；组织“项目质量计划”的实施及修改工作；其它应由项目经理担负的职责。

项目副经理：负责项目质量体系的管理和运行；负责质量管理的日常工作；统筹项目质量保证计划及有关工作安排，开展质量教育，保证各项质量措施和制度的落实和正常运行；负责质量事故的处理和质量事故技术及防范方案的编制和实施；其它由项目副经理担负的职责。

项目总工程师：组织和审查图纸资料及施工组织设计，对项目的工程质量和质量管理负全面技术责任；领导项目质量管理中的技术业务工作， 负责组织新材料、新工艺、新设备、新技术的开发和应用工作；负责技术文件和有关质量文件的批准、发布和更改的审批、协调工作；负责不合格工程的评定、处置裁决；负责项目的QC小组活动。

施工技术组：负责项目施工中的各项技术管理工作。负责编制项目实施性施工组织设计、作业指导书，负责施工图纸、定型图、规范、验标等技术文件的发放和管理；根据工程技术质量要求，确定特殊工程的质量控制方法和手段；负责提出自制或购件的质量要求和负责主要材料计划文件的批准；针对工程质量问题的潜在原因，组织制定预防措施。

质量组：负责工程半成品和最终产品的检验、施工过程质量监察工作；负责施工过程检查、施工纪律检查和工程质量评定工作；根据不合格产品的原因，参与纠正措施和预防措施的制定并负责跟踪检查。

物资设备组：负责项目内物资采购、管理，确保所采购的产品符合规定要求；对所采购物资按规定要求进行取样送检试验。组织并参与对分供方的评定和选择工作，建立和保存合格分供方档案；制定物资采购、保管、标识、发放制度并定期检查物资保管环境、标识状态及发放制度的执行情况；定期检查物资系统原始记录， 做到有可追溯性。

- 13.3各分项工程施工质量技术措施

- 13.3.1施工测量

由项目总工组织对建设及设计单位所交控制桩、水准点等控制点进行复测，提出复测报告书，并将校对无误的桩号表交项目经理部技术科，并在现场逐一核对、交接。

对有疑问的桩点要由项目总工程师组织复测，必要时提交设计单位进行复核，直至消除疑点。

施工前，对将要破坏的桩要由作业队技术人员埋设护桩，护桩不少于三个方向，每个方向不少于三个桩，并在现场画出护桩埋设平面示意图，作好记录由两个以上技术人员签字。

每次使用已复测正确的桩点测设新桩点时，必须用另外两个以上经复测正确的桩点校核，由两名技术人员计算复核、确认，测量精度必须符合规范要求。

- 13.3.2保证路基工程质量的主要技术措施

1、复核测量设计所交控制桩点，无误后设置自用测量控制网。

2、路堤正式填筑前，首先进行工艺试验，确定工艺参数，编写工艺实施细则作为路堤填筑的控制标准。

3、填筑施工时严格按工艺标准作业。

4、填筑前，将原路面破除并清理干净，并做好路基两侧的排水沟设施工程防止雨水或其他地表水浸蚀路基。

5、严格控制填料质量，当填料不合格时，不采用或进行改良处理。

6、填筑按施工规范进行，重型压路机分层碾压密实，严格控制填料松铺厚度及碾压遍数。

7、路基填筑摊铺时，施工面要形成排水坡，防止雨后出现积水；含水量控制在最佳含水量-3%～+2%时进行碾压，否则应进行洒水或晾晒。

8、填土按标准压实后，要及时对成层路基进行密实度的检测，达到设计要求后，方可填筑上层土方。

9、土方开挖从上至下分层进行，严格控制开挖标高。

10、正确标出边桩连接线，经常检查边坡开挖坡度，纠正偏差；边坡上出现坑穴、凹槽按要求嵌补平整。

11、开挖区保持排水系统通畅，开挖接近基底时，要鉴别核对地质情况，按设计断面测量放样并开挖整修。

- 13.3.3保证水泥稳定碎石、碎石石灰土施工质量的措施

1、对于底基层，根据压实度检查和弯沉测定的结果，凡不符合设计要求的路段，必须根据具体情况，分别采用补充碾压、加厚底基层、换填好的材料、挖开晾晒等措施，使其达到标准。

2、底基层上的低洼和坑洞，应仔细填补及压实，达到平整。底基层上的搓板和车辙，要刮除;松散处，应耙松洒水并重新碾压。

3、逐一断面检查土基或底基层标高是否符合设计要求，平整度、压实度、路拱是否符合规定。在槽式断面的路段，两侧路肩上每隔一定距离(5～1Om)应交错开挖泄水沟或做盲沟，以便排出路基积水。

4、集料拌制采用强制式拌和机对集料进行拌合，采用设计级配的碎石，按预定配合比在拌和机内拌制。

在正式拌制前，先调试所用的厂拌设备，使混合料的颗位组成和含水量都达到规定的要求。在采用未筛分碎石时，如其颗粒组成发生明显变化，应重新调试设备。

5、运送混合料时，为减少混合料中水分的蒸发，运输车应配备帆布蓬盖，运输的时间一般限制在30min以内。将混合料倒入摊铺机内由摊铺机均匀摊铺。摊铺均匀的混合料应当立即碾压。使用摊铺机铺筑混合料时，必须严格遵守操作技术，为使基层表面平整，采取以下措施：

A保持整平板前的混合料高度不变。

B保持螺旋分料器有80%的时间在工作状态。

C减少停开次数，避免运料卡车碰撞摊铺机。

D一次铺筑厚度不超过25cm，分层摊铺时，上层厚度取10cm。

E工作计划要减少横向接缝。作好横向接缝，立即检查，经常检查控高钢丝和调整传感器，经常用直尺检查表面。

6、整形与碾压

混合料拌和均匀后，立即用平地机整平和整形，整形后立即进行碾压，碾压时，先慢后快由边到中重叠1/2轮宽压至无明显轮迹为止。12～15T三轮压路机每层压实厚度不超过15cm。

7、接缝和“调头”处的处理

A两工作段的衔接处，需搭接拌和。

B每天最后一段末端缝(工作缝)的处理

在混合料拌和结束后，在预定长度的末端，挖一条横贯全路宽的槽，放入与压实厚度等厚的方木，方木的另一侧用素土回填，然后进行碾压。第二天，邻接的作业段拌和结束后，除去顶木，用拌和好的混合料回填。

C纵缝的处理：基层施工应该避免纵向接缝。

8、养生及路缘处理

基层每一段碾压完成并经压实度检查合格后应立即开始养生，不应延误。分层施工时，下层碾压完后，过一天就可以铺筑上层，不需经过7d养生期。

- 13.3.4保证路面面层碾压质量的技术措施

1、施工中，要求在摊铺完毕后及时进行碾压。沥青混合料的最佳压实温度控制在110℃～120℃之间。

2、摊铺机后面的碾压作业段长度，由混合料的种类和压实温度来确定。压路机的碾压段长度以与摊铺速度平稳为原则选定，并保持大体稳定。在摊铺机连续摊铺的过程中，压路机不得随意停顿，以保持正常的碾压温度范围。若碾压时混合料温度过高，会引起压路机两旁混合料隆起，碾轮后的摊铺层出现裂纹，碾轮上粘起沥青混合料及前轮推料等问题。而碾压温度过低时(50℃～0℃)，由于混合料的粘性增大，导致压实无效。施工中要在沥青混合料温度较高时进行碾压，有利于缩短碾压时间，加快施工速度。

3、压实质量与压实温度有直接关系，而摊铺后混合料温度是在不断变化的，特别是摊铺后4～15min内，温度损失最大，必须掌握好有效压实时间，适时碾压。

4、选择合理的压实速度与遍数

合理的压实速度，对减少碾压时间，提高作业效率有十分重要的意义。在施工中，保持适当的恒定碾压速度。碾压速度一般控制在2～4km/h，轮胎压路机可适当提高，但不超过5km/h。速度过低会使摊铺与压实工序间断，影响压实质量，从而可能需要增加压实遍数来提高压实度。碾压速度过快，则会产生摊移、横向裂纹等。

5、选择合理的振频和振幅

振频主要影响沥青面层的表面压实质量。对于沥青混合料的碾压，其振频在42～50Hz的范围内选择。振幅主要影响沥青混合料的压实深度，当碾压层较薄时，选用高振频、低振幅；当碾压层较厚时，则可在较低振频下，选取较大的振幅，以达到压实的目的。沥青路面，通常振幅可在0.4～0.8mm内进行选择。

6、压路机作业中，在平缓路段，驱动轮靠近摊铺机，以减少波纹或热裂缝(单轮驱动压路机)。当压路机碾压过程中有沥青混合料粘轮现象时，向碾压轮洒少量水或加洗衣粉的水，严禁洒柴油。轮胎压路机在连续碾压一段时间轮胎发热后停止向轮胎洒水。压路机每碾压一遍的末尾，稍微转向可将摊铺机后面的压痕减至最小。压路机不得在未碾压成形并冷却的路段上转向、调头或停车等候；振动压路机在已成形路面上行驶时关闭振动装置。

7、对压路机无法压实的拐弯死角、加宽部分及某些路边缘等局部地区，采用振动夯板压实。当天碾压尚未冷却的沥青混合料上不得停放任何机械设备或车辆，不得撒落矿、油料等杂物。

8、转弯处碾压

选用铰接转向式压路机作业，先从弯道内侧或弯道较低一边开始碾压(以利于形成支承边)。对急弯应尽可能采取直线式碾压(即缺角式碾压)，并逐一转换压道，对缺角处用小型机具压实。压实中应注意，转向同速度要相吻合，尽可能用振动碾压，以减少剪切力。

9、路边碾压

压路机在设有支承边的厚层上碾压时，可在离边缘30～40cm(较薄层时，预留2Ocm)处开始碾压作业。这样就能在路边压实前形成一条支承侧面，以减少沥青混合料碾压时铺层塌边。在以后碾压留下的未压部分时，压路机每次只能向自由边缘方向推进1Ocm。

10、陡坡碾压

在陡坡碾压时，压路机的很大部分作用力将作用于下坡方向，因而增加了混合料顺坡下移的趋势。为抵消这种趋势，除了下承层表面必须清洁、干燥、喷洒粘层沥青外，压实时应注意，先采用轻型压路机预压(不采用轮胎压路机预压)。无论是上坡还是下坡，压路机的从动轮始终朝着摊铺方向，即从动轮在前，驱动轮在后(与一般路段碾压时相反)。这样从动轮起到了预压作用，从而使沥青混合料能够承受驱动轮所产生的剪切力。如果采用振动压路机，则先静压，待混合料达到稳定后，采用低振幅的振动碾压。陡坡碾压中，压路机的起动、停止、变速要平稳，避免速度过高或过低，同时，要求沥青混合料的温度也不宜过高。

- 13.3.5保证排水设施施工质量的措施

1、根据沟槽深度和土质情况，按照施工规范或技术规程要求，经过计算确定沟槽上口开挖边线，并明确施工排降水措施。

2、管材必须逐节检查，如先施工基础，在基础混凝土强度达到5MPa以上时，方可进行铺设。

3、接口严格按设计要求设置，抹带前，管口必须洗刷干净，管口表面平整密实，无裂缝现象，抹带后覆盖养生。雨天不得进行抹带施工。

4、沟槽回填土在主体结构经隐蔽验收合格后及时进行，为防止管道在回填夯实中裂损，其胸腔部分必须按照虚厚不超过30cm，密实度达轻型击实密度的95%标准分层夯实。

5、闭水试验必须在回填土前进行，并应在管道浸泡24h后进行。

- 13.3.6高架桥梁工程质量保证及控制措施

1、模板工程质量保证措施

（1）基本要求

保证工程结构和其各部尺寸的相互位置正确，进场后对模板质量进行验收，并对不符合要求的模板进行整修。

具有足够的承载力、刚度和稳定性。力求构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎安装和砼的浇筑。

选用统一的符合要求的脱模剂。

（2）模板安装与拆除

模板安装前清理表面杂物，涂刷脱模剂。安装模板时要找出中心轴后进行对中并调平接口模板，控制好模板的平面尺寸，标高和垂直度。

安装完成后检查其接缝，内外支撑和拉杆及连接螺栓是否牢固可靠。检查保护层的厚度，混凝土预埋件是否齐全，位置是否准确，长度和预埋深度是否符合设计。

结构模板及其支架拆除时砼要达到规范及设计要求；重要部位的模板拆除要有审批后的拆除方案；侧模在砼强度达到规定要求并保证不缺棱掉角时方可拆除；梁底模在砼强度达到设计强度的100%后方可拆除。

2、钢筋工程质量保证措施

钢筋进料严格把关，采用国家大型钢铁生产企业生产的合格产品，钢筋的规格、数量、形状等符合设计图纸要求。原材料进场后，材料员、技术员会同监理人员进行验收并按规范进行抽取试样、封样送试验室进行材料试验，未得到检测报告，不准下料使用。

钢筋焊接由持焊接合格证的焊工操作，严禁无证操作。

钢筋下料成型及绑孔：钢筋集中下料成型，编号堆放，运输至作业现场，进行绑扎。钢筋下料要正确，钢筋规格、间距、焊接要求、焊接接头、绑扎位置要符合设计及规范要求。钢筋接头按设计要求错开布置，架立筋牢靠，对焊接接头按规范进行抽样检验，检验合格后才能用于工程施工。各类钢筋做好标识，分类存放，不能混用。

桩基钢筋笼要垂直，固定好位置，杜绝钢筋笼在灌注砼时上浮或下沉。

严格按照图纸认真进行检查，不得少放根数和错放位置。浇筑砼前，应认真检查各种预埋件的种类、数量、材质、位置等，看是否按照设计要求进行了配置。

3、混凝土质量保证措施

严格执行砼操作细则，实行责任挂牌制，并设专门技术人员和质检人员负责技术指导和质量监督；严把砼工程“五关”，确保砼工程质量。施工中采用微机控制、自动计量的砼搅拌设备。试验人员跟班作业。严格把好砼拌合物的材质关，砼配合比关，同时还应控制好砼拌合、运输、灌注、捣固、养生等工序关。严格控制好施工质量，保证结构内实外美。

（1）原材料质量控制

钢筋、水泥、砂石料的规格质量要严格把关，使其各项性能符合设计和规范要求。加强对原材料进场的监督与控制，严禁一切未经化验或未经批准的不合格原材料进入工地。

（2）砼配合比设计

不同结构部位的砼其抗压、抗渗、抗裂及耐腐蚀、施工和易性应满足设计要求。

先进行试配拌合，并进行抗压强度及弹性模试验，根据试验结果进行调整，直至各项指标符合要求，报监理工程师批准后方可作为理论配合比，施工时再根据材料含水量进行调整。

砼的水灰比、粗骨料级配及砂率的选用要进行综合分析，以保证砼的密实度和耐久性。同时密切注视环境的变化，及时采集施工现场信息，实行动态管理，严格控制施工过程中的混凝土配合比。

（3）砼的拌和与输送

施工前检查拌合设备的性能。在整个砼生产过程中，拌合设备要经常进行检查，包括砼拌和物的均匀性、适宜的拌和时间、衡重器的准确性、机器及叶片的磨损程度等。严格计量，准确执行配合比。

炎热天气拌制砼要设法降低砼的温度，防止砼在浇注过程中过量硬化和出现裂纹，砼在炎热天气施工时尽量避开高温作业，调整施工作业时间。

砼拌和过程中要根据气候情况测定砂、石料的含水率，及时调整配合比。

砼的运输能力要满足砼的凝结速度和浇注速度的需要，以保持砼的均匀性和规定的坍落度，并充分发挥设备的效率。

（4）砼的浇筑和养护

混凝土浇筑前应报监理工程师批准，全部模板和钢筋要清刷干净，进一步检查模板、支撑、钢筋骨架、预埋构件；灌注过程中，设专人检查模板、支架等，发现问题及时处理。砼的均匀性和坍落度要认真检查。

砼的浇筑作业按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行。灌注时当自由倾落高度大于2米时，采用串筒、滑槽漏斗等器具浇筑，采取措施防止对模板的冲击以及产生离析现象。墩台身砼连续分层浇注，分层厚度不大于捣固棒作用部分长度的1.25倍，当因故间歇时，间歇时间应符合规范要求，当超过允许间歇时间时，按灌筑中断处理，同时留置施工缝，接续新混凝土时，按照施工缝处理。

砼的浇注在一次施工时连续作业，浇筑使用振捣器捣实到可能达到的最大密实度，以插入式振动棒振捣，振捣时间和遍数以砼不出现气泡为准控制，防止过振或漏振。

砼浇筑完成后立即对其进行养生洒水，养生期要保持7天或监理工程师指定的天数。拆摸时，人工拆摸、机械吊装，轻吊、轻拿、轻放，防止破坏砼结构和外观质量。拆摸后，立即用塑料薄膜将墩台身覆盖严密，通过砼自身水汽蒸发养护。

混凝土施工中，圬工表面容易产生接缝不平顺、蜂窝麻面、气孔流砂、掉皮、露筋等质量通病，轻者影响美观，重者致使结构物几何尺寸有较大改变，影响强度及使用效能，甚至影响施工进度和经济效益。为此制定以下防治措施：

防治接缝不平顺：加强模板接缝处的刚度与强度，模板接缝处要上下左右交叉拼装，且通过纵向模带通过拉杆联结成整体，当圬工体为圆形或圆端形时采用扁铁箍紧；灌注混凝土时，在模板的接缝处尽量不留水平方向施工缝，在垂直方向其施工缝要低于模板顶面不少于15cm为宜。

防治混凝土表面产生蜂窝麻面：灌注前，将模板表面的干硬水泥砂浆等杂物清除干净，并涂刷脱模剂；模板接缝采用薄海绵堵塞，按照砼操作规程分层均匀振捣密实，防止过振或欠振，特别加强模板周边的振捣；减少混凝土的运输时间和距离，若发现离析现象，必须重新拌和，混凝土浇筑高度2米以上设串筒或导管使混凝土直至模板底部。

防治表面气孔的产生：混凝土拌制时，严格控制水灰比的计量，严格控制用水量，采用逐点移动的捣固方法，保证混凝土各处均匀振实。

防治漏浆现象产生：在混凝土灌注前，将板缝堵严，如为木模板用水湿透，严格控制混凝土用水量，振捣适宜。

防治掉皮现象：混凝土灌注前，将模板上的污物清理干净，如为木模浇水湿透，涂抹隔离剂，待混凝土强度达规范要求后，方可拆除。

防治混凝土表面裂纹的产生：制作专门的滴水养护设施，加强混凝土养生，避免水分蒸发太快；加强夯实地基，保证支撑刚度和强度，待混凝土达到设计要求强度后再行承载。

避免露筋现象的产生：在钢筋混凝土骨料配置时，若其钢筋较密，通过试验选用粗骨料相对粒径小一些的配合比，在振捣时采用外表振捣与内部振捣相结合的办法，确保振捣密实均匀；加强钢筋骨架的稳定性。

4、各类脚手架与支护体系质量保证措施

脚手架要有足够的牢固性和稳定性，保证在施工中对所有规定的荷载作用于不变形、不摇晃、能够确保作业人员的安全，要有足够的面积，满足堆放材料、行走的要求，构造简单、搭设方便、使用安全。设计钢管脚手架主要考虑三个方面的问题，既满足要求，不能超过杆件的受力允许限度；施工中不要超过允许的荷载；同时，脚手架的钢管要按照GB718—87的有关规定。

现浇箱梁采用搭设碗扣式满堂脚手架施工，按箱梁混凝土、模板、施工荷载计算承重支架的承载力，保证支架强度、刚度、稳定性符合规范要求。脚手架材料主要为φ48钢管扣碗式，立杆长度视各层层高不同而选用不同规格。底层搭设脚手架前先对场地进行平整夯实，铺设条形基础，做好地表排水，支架搭设完成后，须按承重荷载进行试压，测定地基沉落和支架变形量，确保支架符合设计要求。

全部脚手架和排架支撑必须经力学计算、测力计检查合格后方可使用，并设防护安全网。

5、隐蔽工程质量保证措施

施工过程中班组之间实行“三检”制度，即：自检、互检、交接检。上道工序不合格，不准进入下道工序施工。

隐蔽工程在隐蔽前由技术负责人办理隐蔽工程检查手续。

隐蔽工程须先由现场技术主管自检合格后，再由质检工程师填写检查证，备齐有关附件，提前约请监理工程师到现场检查签证。隐蔽工程须经监理工程师检查签证，然后方能隐蔽，进行下道工序施工。对隐蔽工程验收中提出的不符合质量标准的问题，认真处理，处理后经复核合格并写明处理情况，未经隐蔽验收或验收不合格不得进行下道工序施工。否则，由此产生的返工经济损失由施工单位自负。

接受监理工程师随时抽查和重点检查，并提供必要的检查条件，不合格的工程按要求返工或修改，承担返工或修改的费用。

6、预埋件、预留孔洞的质量保证措施

预埋件、预留孔洞在混凝土灌注前由施工技术员对照设计图纸认真复核检查预埋件及预留孔洞位置、深度、几何尺寸是否正确，固定绑扎是否牢固，并由质检工程师、质量员进行第二次检查复核。在正确无误的情况下，请监理工程师检查确认。

灌注混凝土时派专人检查在混凝土灌注过程中预埋件及预留孔洞位置、深度、几何尺寸是否发生改变， 固定绑扎措施是否失效。如发生变化，立即采取措施进行纠正，确保预埋件、预留孔洞的施工质量。

- 13.4检测、试验手段及措施

- 13.4.1进货检验和试验工作管理

1、进货验证和检验

工程中所使用的所有物资，在入库验收时必须进行验证和检验。物资必须具有产品质量证明文件，没有产品证明文件的或经验证质量为不合格的物资禁止发放使用。

产品质量证明文件由管库员进行验证。验证合格的原始质量证明文件由管库员登记、存档管理，填写《产品质量证明文件登记表》，需移交有关部门的，应有交接记录。

所有经过进货检验和验收的物资，都必须进行标识。

2、进货复验

使用前必须经过复验的物资，要按规定及甲方的要求进行复验。未经复验或经检验不合格的物资，禁止投入使用。对复验的物资，由现场试验人员负责取样，送交工地试验室进行检验，工地试验室由我单位具有试验资格的人员派驻并进行检验，对工地试验室不具备检验资格的试验，送交具有相应试验资质的试验单位进行检验。

无偿向驻地监理工程师提供试验用材料和各种试件，并为驻地监理工程师进行监督检查提供必要的条件和一切便利。

- 13.4.2检验、检测制度

对工程材料、成品、半成品进行质量检查和二次检验制度，把好材料入场关和使用过程检验检查关。工程材料进场前，由材料工程师按照比质比价采购的原则，对原材料适当取样，进行试验室检查，合格后选购入场，材料入场后，现场试验员按试验规定取样，交由试验室进行检测，试验室不具备的有关试验条件，交由本地具有相应资质的试验室进行检测，并由试验室出具试验报告，合格后方可用于工程施工。在施工过程中，材料员对每一批进场材料进行登记，并明确未检验标示，以防止现场混用，试验员按批次对每一批进场的材料均需立即按要求进行入场检验。

加强对半成品、成品检验检查关，对半成品的整体质量交由试验室进行检查。检查合格后，用于整体工程施工。

切实执行施工中的“三检制”（自检、互检、交接检），工序不经自检、交接检合格，不得进入下道工序。隐蔽工程未经监理工程师检查合格并签认，不得进行隐蔽。

每道工序或分项工程开工前，必须制定质量保证措施，明确质量标准和要求，并向作业人员进行全面详细的交底，同时确认施工人员掌握了该道工序和分项工程的施工工艺、作业标准、质量要求等。施工中项目副经理、技术、质检等管理人员必须实施连续的监控。

强化对施工过程的监控力度，一般工序由项目副经理组织监控，关键工序和特殊工程新技术、新工艺大型技术复杂工程的关键工序由项目经理组织监控。

附图：《质量检验流程图》见后附图。

《材料质量检验总程序图》见后附图。

《混凝土质量检验总程序图》见后附图。

质量检验流程图

工程检验

工序检验

材料

检验

专业检验

自检 、互检

专业试验

专业检验

入库检验

发放检验

投料检验

退库检验

工班自检、互检

工人自检、互检

工序定点检验

砼砂浆试验

主材物理试验

施工检查记录

确认

巡回检验

作业队内部交接检查

工序交接检查

专业试验

专业检验

隐蔽工程检查

作业队之间交接检查

隐蔽工程检查记录

工序交接证

确认

试验报告

施工规程检查

作业程序检督

工程检验

竣工验收检验

竣 工 文 件

全 面 检 查

试用检查

材料质量检验总程序图

加倍取样检查，

是否合格？

该批材料不用

提出处理意见

分析原因

合格

原材料取样

标准试验

试验结果评定，是否合格？

试验报告

实施控制检验

成品抽样检验

检验结果评定，是否合格？

作业结论

结果

不合格

不合格

不合格

合格

砼质量检验程序图

水泥、砂石、水、外加剂、外掺料取样

质量检查，是否合格

合格

不合格

加倍取样检查是否合格

不合格

该批材料不能用，

退货或清除出场

选定配合比

发出配合比设计报告

施工控制

计量误差控制

水灰比控制

塌落度控制

含砂率控制

试样取样、制作、养护

试验检测

检验结果评定，是否合格

结束

合格

不合格

结构强度检查

钻芯取样检查

非破坏性检查

复检结果评定是否合格

合格

不合格

该批混凝土报废处理

- 14确保安全生产的技术组织措施

- 14.1安全目标

严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，交通部颁发的有关安全生产的有关规定，确保实现无工伤、死亡事故；无交通死亡事故；无等级火警事故；无机械设备、管线事故。争创省级“安全文明工地”。

- 14.2安全保证体系

- 14.2.1安全生产管理目标

严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，交通部颁发的有关安全生产的有关规定，确保实现无工伤、死亡事故；无交通死亡事故；无等级火警事故；无机械设备、管线事故。争创省级“安全文明工地”。

- 14.2.2安全保证体系

本工程按项目管理模式组织施工，实行项目经理负责制。为实现安全目标，设立以项目经理负责的安全管理组织机构和安全保证体系。

《安全保证体系图》见附图。

- 14.2.3安全管理组织机构及管理职责

- 14.2.3.1安全管理组织机构

以本标段工程为对象，结合本工程安全重点与要求，为确保安全目标实现，成立以项目经理为组长、有关业务部门领导为组员的安全领导小组，以及施工队安全员、班组安全员的安全管理组织体系。

《安全管理组织机构框图》见附图。

安全管理组织机构

项目经理部安全管理领导小组

组长：邱振江

副组长：隋永兴

作业队安全管理小组

成员：作业队长、安全员、专业工程师、班组安全员、班组长、

安全质量科

物资设备科

施工技术科

综合办公室

计

划

财务

科

- 14.2.3.2安全生产管理职责

项目经理：对本标段施工安全及其他安全负第一责任。贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护的方针政策、法律法规和管理条例，以及上级有关安全生产规定制度，制定本工程安全生产目标，保证安全生产。组织审批项目经理部的安全措施和方案，并督促落实。组织制定适合本工程项目的安全生产制度、措施、办法及具体负责本工程安全生产目标的实施。

项目副经理：协助项目经理抓好安全工作。对分管工程施工安全负责。检查落实安全责任执行情况，定期分析各阶段安全生产情况，及时修订完善安全生产措施和各项安全生产制度。

专业工程师：负责施工安全技术措施的编制、施工过程的安全技术管理。在编制施工组织设计和施工方案的同时，必须编制安全技术措施。采用“四新”技术施工时，除编制施工组织设计外，必须编制相应的安全技术措施。组织施工人员学习岗位必知必会的作业标准、技术标准和安全卡死制度，落实作业标准化。

安检工程师：督促检查项目经理部施工人员贯彻执行国家有关安全生产、安全保护的方针政策和法律法规。参与安全生产措施的制订，并负责监督执行。深入现场检查安全生产情况，消除事故隐患，查处违章违纪。配合有关部门做好新工人、特殊工种工人和民工的安全技术培训工作。参与事故调查、分析、处理。

物资设备组：采购物资设备必须符合规定的安全技术要求和质量标准，并负责提供必备的技术、质量合格证件。负责物资仓库的安全管理，做好防火、防盗工作。建立健全危险品入库、收发、登记、保管制度。负责按规定标准提供合格劳动防护用品。负责机械设备的安全管理，保障机械设备的安全运行。负责对各种易燃物品保管、发放的安全管理和检查。

- 14.3各类工程施工安全保证措施

- 14.3.1基础工程安全保证措施

基坑开挖时，按规定的基坑边坡放坡开挖或及时进行支护。

土方采取分层开挖，严禁掏底开挖。机具、材料、弃土等须堆放在边坡四周安全距离以外。

钻机安设时，应做到支撑稳定牢固，并做好防护设施，谨防机具倾斜和高空坠物。钻孔桩施工时，工作平台及钻机平台上应满铺脚平板及设置栏杆、走道，并随时清除杂物，没有施工的孔口，均应加防护盖。钻机作业人员应戴安全帽。起吊钢筋笼、导管及更换钻头等吊装作业时，应有专人指挥。

- 14.2.2钢筋工程安全保证保证措施

在基坑内电焊钢筋时，应安排在人少时进行，并做好防护和通风工作。氧割电焊时，应有灭火设施。

人工搬运和绑扎钢筋时，应互相配合，操作。钢筋不应直接往下甩。钢筋起吊时，应捆绑牢靠；钢筋绑扎时，应用力一致，协同操作。

在带电导线附近进行钢筋作业时，应采取防护措施。电焊钢筋时，应防电弧光击眼和灼伤。

在已安装的钢筋上不得行走，必须架设交通跳板，或另搭脚手架。

钢筋加工机械在操作前必须检查机械设备性能，确认性能良好才能使用，操作人员必须经岗前培训并取得机械操作证。

- 14.2.3脚手架工程安全保证保证措施

脚手架要有足够的牢固性和稳定性，保证在施工中对所有规定的荷载作用于不变形、不摇晃、能够确保作业人员的安全，要有足够的面积，满足堆放材料、行走的要求，构造简单、搭设方便、使用安全。

1、脚手架安全使用要求

脚手架所用材料和加工质量必须符合规定要求，不得使用不合格品。确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载力。

认真处理好地基，确保地层具有足够的承载力，避免脚手架发生整体或局部沉降。

严格按要求搭设脚手架，搭设完毕后进行质量检查和验收，合格后方可使用。严格控制使用荷载，确保有较大安全储备。

要有可靠安全防护措施：按规定设置挡板、围栅或安全网；必须有良好的防电、避雷装置及接地设施；工作平台及人员通行板等要有防滑措施。六级以上大风、大雾天气下应暂停在脚手架上作业。

墩台施工时，设置安全爬梯及安全网；患有高血压人员不得进行高空作业，防止意外事故发生。

2、脚手架拆除安全要求

划出工作区标志，禁止行人进入。严格遵守拆除顺序，由上而下，后搭先拆，先搭后拆的原则。

统一指挥，上下呼应，动作协调。材料、工具要有滑轮和绳索运送，不得向下乱扔。拆除脚手架与模板时，下方不得有其他操作人员。

3、模板工程安全保证措施

制定模板工程施工方案，并制定有针对性的安全技术措施。   支模系统先验算支撑强度、刚度、稳定性和抗倾覆性。支拆模板先进行安全技术交底，并严格按规定支拆模板。

模板就位后，应立即用撑木等固定其位置，以防倾倒伤人。每节模板立好后，应上好连接器和上下两道箍筋，打好内撑，方可暂停作业，以保持稳定。

在竖立模板过程中，上模板工作人员的安全带，必须拴于牢固地点。穿拉杆时，应内外互应。

整体模板吊装前，应使模板连接牢固，吊点正确牢固。起吊时应拴好溜绳，并听从信号指挥，不得超载。

在拆除模板时，应按规定程序进行，先拴牢吊具挂沟，再拆除模板。模板、材料、工具不得往下扔。施工人员与模板之间，应有一定的安全距离。

模板存放选择平整场地，防止倾倒伤人，堆放整齐有序。

- 14.2.4混凝土工程安全保证措施

钢筋、模板安装前，应搭设脚手架平台，栏板及上下扶梯。

高处作业时，设置安全爬梯及安全网；患有高血压人员不得进行高空作业，防止意外事故发生。

跨越公路施工时，设专人负责做好防护工作，确保既有公路畅通无阻及人员安全。

- 14.2.5路面工程施工的安全保证措施

装卸、洒铺、翻动粉状材料时，操作人员要站在上风侧。

沥青路面施工时，操作人员要进行体检，患有结膜炎、皮肤病及对沥青过敏者，不宜从事沥青作业；从事沥青作业人员，皮肤外露部分涂抹防护药膏；工作服和防护用品集中存放，严禁带入集体宿舍。

沥青洒布机工作地段设专人警戒，现场障碍物清除干净，洒油作业范围内不得有人，施工现场严禁使用明火。

沥青洒布机作业前经检查确认完好后，再进行预热、试喷，方可正式喷洒；向撒布机油箱注油时，要靠稳油桶，慢慢倒油，喷油管部分缠麻袋或石棉绳等隔热材料；操作时，严禁喷头向上，喷头附近严禁站人，不得逆风操作。

压油速度要均匀，喷油中断时，喷头要牢固放入油箱；移动洒布机，油箱中沥青不得过满；喷洒沥青时，如发现喷头堵塞或其他故障，要关闭阀门，修理好后再作业。

沥青混合料摊铺机作业时，现场要视野开阔，无关人员不得在驾驶台逗留，驾驶员不得擅离岗位；运料车向摊铺机卸料时，要协调动作、同步行进，防止互撞；换档在停车时进行，不得在坡道上换档和空档滑行；熨平板预热时要防止局部过热变形，加热过程中，设专人看管；驾驶力求平稳，不得急转弯，弯道作业时，熨平装置端部距路缘石不得小于10cm，以免发生碰撞；用柴油清洗摊铺机时，不得接近明火。

压路机作业时，严禁在没有熄火、下无支垫三角木的情况下进行机下检修；压路机要停放在平坦坚实并对交通及施工作业无妨碍的地方；坡道上停车要设置三角木；压路机刮板要确保平整良好，碾轮洒水人员与司机密切配合，跟在碾轮行走的后方并注意压路机转向。

- 14.2.6预应力施工的安全措施

张拉现场应有明显的警告标志或绳索阻挡，严禁非工作人员靠近，张拉千斤顶的前面严禁站人，戴防护面罩以防意外。

张拉操作人员，应由熟悉本专业的人员或经培训合格的人员参加，操作中应有专业人员负责指挥。

钢束锚固后，严禁摸、踏、踩、撞击锚具或钢束。

卸油管时，先放松油管内油压，以免油压大喷出伤人。

- 14.2.7起重作业施工的安全措施

起重作业人员必须持证上岗操作，严禁多人或无人指挥，严禁在臂杆、吊物下方站立和行走。

钢丝绳表面的磨损或腐蚀，超过断面的10% 应予报废，严禁使用。

作缆索拖拉钢丝绳的一端必须系在地锚上，严禁栓在电杆、树木或其他脚手架上防止触及电线。

所有安全装置必须事先测试，未经测试不得使用，对允许载重量要挂牌标识，严禁超载或带病作业。

长、大、重器材吊运时必须先确定它的重心并试吊，调整偏差再正式起吊，严格执行“十不吊”制度。

起重机械设备安装要验收合格，并挂牌后才能使用。

多机作业时应注意保持各机操作距离，各吊钩上所悬挂重物的距离不得小于3米。

使用吊车起吊重物时，注意与周围构筑物保持安全距离，特别是靠近高压线作业，一定注意吊臂与高压线的距离，确保安全。

- 14.2.8高空作业的安全措施

凡2m以上悬空、陡坡和无平台处作业，要佩带安全带，挂妥安全带钩。有平台的要安装好防护栏杆和安全网，防止跌落。

高空作业人员必须进行身体检查，凡患有高血压、心脏病、贫血以及其它不适于高空作业者，不得从事高空作业。

登高扫、抹、擦、吊、架设、堆物时，作业面下必须设置防护。

所有作业人员进入施工现场，都要戴好安全帽和扣好帽带。登高作业人员要穿胶鞋或软底鞋、不准穿拖鞋、硬底鞋以防滑倒和摔下。

高空作业使用的工具要放在工具袋内。常用的工具应系在身上。所需材料或其他工具必须用牢固结实的绳索传递，禁止用手抛掷，以免掉落伤人。

六级以上大风，禁止进行高空作业。下雨、冰雪天气，没有防滑措施，禁止高空作业，严禁班前、班中喝酒、窜岗。

- 14.2.9静态爆破的安全措施

进行破碎时作业时，地面上的工作人员应远离作业点，以保安全。

静态爆破作业，根据气温正确选用选择破碎剂类型，禁止把低温型和高温型互用。

破碎钢筋混凝土时，应予先切断部分外围钢筋。

施工时，必须戴防护眼镜，灌浆后到裂纹后不得对孔内直视，以防发生喷出伤害眼睛。

破碎剂具有腐蚀性，碰到皮肤或进入眼睛要立即用水清洗。

- 14.4施工消防措施

认真执行《中华人民共和国消防条例》，贯彻“预防为主，以消为辅”的方针，逐级建立防火责任制和义务消防组织，制定施工现场的消防制度，规划责任包保区。

对全员进行消防教育，普及消防器材使用操作知识，宣传用火用电常识，组织义务消防人员进行业务训练，提高灭火技能。

按规定划分易燃等级区，严格控制火种，建立动用明火审批制度。焊割作业严格执行“十不烧”，压力容器操作使用规定。

生产、生活区域及易燃物品堆放处，按规定配备消防器材，并设置标识，专项专用，专人保管。重点部位（油库、配电房、木工间等）建立专项防火制度，设置围护隔离区及警示标志，落实责任，专人看管或管理。

消防管理领导小组定期对防火处所消防器材及其防火环境进行检查、布置，并及时对消防器材进行检修或更换；组织义务消防队组织适时进行消防演练。

施工工地、宿舍等场所照明及室内照明，进行符合安全用电规定的配线设计后再实施。规范用电管理，严禁私拉乱接电线，防止电路短路引发火情。一旦发生火险，立即组织进行扑救。按照“三不放过”原则，及时查明原因，吸取教训，制定纠正和预防措施。

机械在停机棚内启动时，必须保持通风；棚内严禁烟火，机械人员必须熟练掌握灭火器材的使用方法。

定期请公安部门对项目经理部进行消防工作检查，查隐患、促整改，促进消防管理工作达标。

- 14.5施工用电安全措施

临时用电必须符合中华人民共和国城乡建设环境保护部部颁标准和当地供电局的有关安全运行规程，要严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定执行。

电动设备集中使用的场所，应由技术人员编制临时用电施工组织设计，经技术负责人审核，主管部门批准后实施。

- 14.5.1线路架设的安全措施

在路面设计高程范围内和其他施工现场施工时，施工设施最高处与架空线路垂直距离必须符合规范要求。

低压架空线必须采用绝缘铜线或铝线，架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树杆、脚手架上。

移动电气设备的供电线，使用绝缘橡胶套电缆。电缆线路采用“三相五线”接线方式，电气设备和电气线路必须绝缘良好。

- 14.5.2各种用电设备的安全措施

使用自备电源或与外电线路共用同一供电系统时，电气设备应根据当地要求作保护接零或作保护接地，不得一部分设备作保护接零，另一部门设备作保护接地。

移动式发电机供电的用电设备，其金属外壳或底座，应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

手持电动工具和单机回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器，照明灯具的金属壳必须做零保护。

各种型号的电动设备必须按使用说明书的规定接地或接零。传动部位按设计要求安装防护装置。

维修、组装和拆卸电动设备时，应断电挂牌，设专人看守，防止其他人私接电动开关发生伤亡事故。

必须实行“一机一闸”制，严禁“一闸多用”。

- 14.5.3配电箱的安全措施

现场的配电箱应坚固、完整、严密，应有门、有锁、有防雨装置，同一配电箱超过3个开关时，设总开关、熔丝及热元件，必须按技术规定严格选用，禁止用铁丝、铝丝及铜丝等非专用熔丝代替。

室内配电盘、配电柜要有绝缘垫，并要安装漏电保护装置。

变压器必须接地保护装置，其接地电阻不得大于4Ω，否则需采取降阻措施。变压器设护栏，专人负责，近旁悬挂“高压危险、请勿靠近”警示牌。

施工现场临时用电定期进行检查，防雷保护、接地保护，变压器及绝缘强度，每季测定一次；固定用电场所每月检查一次；移动式电动设备、潮湿环境和水下电气设备每天检查一次。对检查不合格的线路设备要及时维修或更换，严禁带故障运行。

- 14.6施工机械设备安全措施

各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证，不准操作与证不相符的机械，不准将机械设备交给无本机操作证的人员操作，对机械操作人员要建立档案，专人管理。

操作人员必须按照本机说明规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

驾驶室或操作室要保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品。严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

使用钢丝绳的机械，在运转中严禁用手套或其他物件接触钢丝绳，用钢丝绳拖、拉机械或重物时，人员要远离钢丝绳。

起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行。

定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全隐患，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。坚持经常和定期安全检查制度，及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，定期对安全状况分析、研究，及时解决施工中存在的安全问题。

各类笨重物品的装卸，必须选择好场地，准备好合适设备、工具，由指定的专人负责指挥，统一号令，统一行动。起重所用的器械工具必须经过仔细检验，不符合要求的不得使用。

必须听从监理工程师所作出的指示，及时向监理工程师汇报各种设备的使用安全情况，不得违章作业或违章指挥。

- 14.7地下管线及其它地上地下设施的保护加固措施

1、对既有的隐蔽设施，如各种电缆等，施工前要调查清楚位置，设明显标志或覆盖物加以保护，必要时先迁移后施工。

2、开挖管沟及取土场取土等地下工程施工必须严密注视地下管线的安全，施工前应先与有关单位联系，请求配合，查明地下管线走向和位置，做到“三不施工”，即不摸清地下设施位置不施工，影响设施正常运转不施工，没采取有效防护措施不施工。

3、采取电缆探测器和挖探沟等行之有效的手段探明电缆管线的确切位置，做出明确的标志。严禁在电缆、光缆、管道3m范围内使用大型机械作业。

4、做好推、挖、铲、运等现场施工人员的层层技术交底，在地下电缆、管线等设施情况不明时，严禁乱推乱挖。

5、施工车辆横跨电缆时，要采取保护措施，防止损坏电缆。

6、电缆附近规定区域内禁止取土，施工车辆横跨电缆时，要采取保护措施，防止损坏电缆。

7、因施工影响周围构筑物时，要制定切实可行的加固、支撑或改移方案，在征得产权单位和建设单位同意后实施，采取措施加强防护，绝对保证其安全使用。

8、工程施工或高空施工作业近临既有建筑物地段，根据施工需要及时对临界建筑物采取加固支护措施。作业排架搭设须与建筑物间保证一定安全距离，并增设围护结构和隔离屏障。用以保证建筑物不因施工而影响其安全和正常使用。

9、本标段工程由于部分靠近房屋，在施工中要绝对保证其安全。禁止在民房附近进行爆破或挖土施工，必须挖土时，要制订可行的加固、支撑方案，并且要报产权单位和建设单位批准后方可实施。在每个具体工点的实施性施工组织设计里，必须对附近房屋保护制定专门的保护方案，确保安全。

10、施工中注意既有设备和已完工程的保护，路基防护在路肩上运输时，采用封闭容器装运混凝土和砂浆，施工洒落的混凝土和砂浆在每个工作班后及时清扫干净并外运，施工用的材料等不得洒落入两侧管沟，每天施工完毕仔细检查并及时处理。

11、如果由我方施工不当造成周围构筑物的损失，我们愿意承担相应的赔偿责任，并主动联系有关部门，及时采取相应的措施处理，减少损失，确保安全生产。

- 14.8铁路既有线安全防护及保证措施

- 14.8.1确保营业线施工安全“卡死”制度

跨越营业线施工作业，必须坚持安全第一的原则，所有参与施工人员均需严格执行以下“卡死”制度：

1、在营业线施工，必须严格执行《加强营业线施工安全管理的规定》（铁办[2001]14号文）、《铁路行车设备施工管理办法》（铁运[1999]19号文）、《济南铁路局行车设备施工管理办法》（济铁总发[1999]51号文）、《济南铁路局营业线施工及安全管理实施细则》（济铁总发[2005]299号文）的规定。

2、没有经建设单位或上级主管部门审查签认的施工组织设计或施工方案，没有制定安全技术措施、没有与工务、电务及行车部门签订好施工安全协议不准开工。

3、没有书面的技术交底，对施工现场的地下电缆、电力牵引线路、水管等隐蔽设施没有查明并采取保护措施不准动工。

4、在营业线作业，与行车安全有直接影响的防护员、驻站联络员、线上机械操作员、施工员等，没有经过培训考试并取得合格证不准上岗。

5、机动车辆和施工机械靠近营业线施工，没有埋好标志鲜明的安全防护限界桩，不准进场作业。

- 14.8.2跨营业线架设桥梁施工的相关措施

1、动用铁路设施施工前，必须到济南铁路局办理好《营业线施工许可证申请审批表》和《营业线施工许可证》，邀请产权单位和维修单位现场指导。

2、建立健全安全保证体系和内部各级领导安全责任制，安全员、防护员等特殊工种必须经过培训考试合格后方能上岗。

3、营业线施工方案必须经济南铁路局有关部门研究后统筹安排并纳入运输方案后施工，既有桥梁拆除、管线改移等影响行车设备使用的必须经过济南铁路局各设备管理单位会签后，按规定程序和时限上报纳入月度施工计划。

4、在营业线上施工执行八不准制度：未取得《营业线施工许可证》不准施工；未签订施工安全协议书不准施工；不登记要点不准施工；领导不到位不准施工；监理人员不到位不准施工；配合单位人员不到位不准施工；没有制定安全措施和防范预案不准施工；不准擅自变更施工地点、扩大影响范围和增加项目。

- 14.9交通安全防护及保证措施

施工现场应有安全标志，危险地区悬挂”危险”警告标志，夜间设红灯警示。

现场按施工分段设置彩钢板隔离带，把施工现场和正在使用的交通部分完全分隔开。

交通道路上部施工作业区，设警示标志牌，禁止闲人进入，上部设隔离排网，防止落物伤人，夜间设红灯警示。

加强安全教育，定期进行施工安全知识、交通法规的教育，不断强化安全意识。

驾驶车辆时，各种证件必须齐全有效，并虚心接受交通部门的监督与管理。汽车在繁华闹市街道和交叉路口行车时，要集中注意力，做到“一看、二慢、三通过”，谨慎驾驶，安全行车。

汽车驾驶员要自觉遵守交通规则，同时要注意车辆维修及保养，刹车和方向要灵敏可靠，杜绝带故障出车，不准开快车，不准酒后开车，不准非驾驶人员开车。

各种运输工具、土石方施工机械的操作人员必须执证上岗，凡严禁载人的车辆运输工具不得人员搭乘。严禁非司机驾车，严禁酒后驾车。

道路上及附近所挖沟槽、基坑应具有围栏等防护设施，夜间应有显著的标志或照明，防止车辆撞入和人员跌伤。

制定合理的交通疏解方案，并报有关部门审批通过后进行实施，施工中确保加大交通疏解费用力度，积极配合建设单位和当地交通管理部门事先做好道路的改移疏通或车辆绕行工作。

- 15确保文明施工的技术组织措施

- 15.1文明施工管理目标

施工实现规范化、标准化，工程驻地实现“四化”达标，即“驻地容貌规范化，文体活动群众化，工地宿舍公寓化，员工食堂餐馆化”。受政府部门通报批评率为零，施工场地全面规划，合理布局，争创省级“安全文明施工工地”。

- 15.2文明施工管理机构

成立以项目经理为组长，项目副经理及作业队长为副组长，各部门负责人为组员的文明环保施工保证小组，负责本标段工程文明施工管理工作，并根据现场实际情况制定文明环保施工管理细则，报监理工程师批准后实施。

- 15.3文明施工组织责任分工

项目经理对文明环保工作全权负责，并进行组织、推动、决策，本标段文明环保工作；项目副经理及作业队长贯彻落实文明环保措施，督促、检查、领导管段内的文明环保工作，对管段内文明环保达标负责；各班组组长对所管工点的文明环保负责，具体组织工程文明环保措施的实施，强化对施工过程的控制。分级负责、逐层保证，把施工现场文明环保的优劣列为考核业绩的重要内容，为实现工程文明环保目标奠定坚实的基础。

- 15.4现场文明施工措施

- 15.4.1现场场容管理

工程开工前做好详细的实施性施工组织设计，合理进行平面布置。制定各种规章制度，主要包括：各岗位责任制度，现场管理制度，职工管理制度等。

施工组织和场地布置要体现文明施工，对施工场地布置、驻地绿化、公益宣传统一策划，形成文明整洁的施工环境，施工现场设置“六牌一图”（工程概况牌、现场出入制度牌、管理人员名单及监督电话牌，安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和现场平面布置图），现场设临时围护墙，实行封闭式管理，并设单位名称标志和安全标志。临时场地布置科学合理，机具、材料堆放有序，布局合理，无造成污染的现象；现场有排水设施，夜间设红色警示灯。加强对民工队伍的教育管理，将其纳入工地文明施工管理，做到同教育、同管理、同检查、同评比、同考核。

开展以创建文明工地为内容的思想政治工作，文明施工，争先创优。

场地内所有道路均采用泥结石路面并安排专人进行道路维修工作，确保将进出车辆对周围环境的污染降低最低标准；所有施工垃圾均集中在一起运至指定地点；施工中占用的红线外土地在施工结束后进行彻底清理、恢复。

提前做好施工区内的排水工作，严禁淤塞当地的排涝、灌溉沟渠。

施工前对工地周边场外道路进行详细的现状调查（主要包括路、桥面的损坏情况、沉陷情况及桥梁结构缺陷状况调查），并采集图片、录像资料备查。

对地方道路的使用，事先与地方道路主管部门协商好，并签订使用、维护、保洁协议。

为了创造良好的施工环境和生活办公环境，工地现场适当摆设或和种植一些花草。材料加工作业和零散材料区应设有栏杆围护，所有栏杆用黄黑分色油漆，现场各区和设施有指示牌。

施工作业交底明确，做到文明作业，工完场清。

随施工进度在现场悬挂宣传标语，积极创造一个文明的施工环境。

- 15.4.2现场料具管理

对进场的材料、机具、安全禁令标志、配电箱、消防器材等严格按布置图位置进行堆放、设置，堆放设置要做到整齐有序，材料挂设标识牌，注明名称、品种、规格、检验状态。每天由专职文明施工管理员负责检查。

钢筋分类编号堆放， 砂石分类堆放成方。

施工钢模、机具、器材等设施集中堆放整齐。专用钢模成套放置，专用钢模及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放。

水泥：袋装、散装不混放，分清标号，堆放整齐。管理有制度、有规定，专人负责，限额发放，分类插标挂牌，记载齐全而正确，牌物帐相符，库容整洁。

- 15.4.3现场机械管理

机械放置整齐有序，按照规定位置摆放。现场设备、机械分类停放，实行专入管理

班前各种施工机械擦洗干净，班后施工工具放回原处，做到环境清洁卫生。

- 16环境保护、环卫管理及劳动保护等措施

建立健全强有力的环保体系，实行三级管理责任制。现场设立环境监测点，设立投拆电话，倾听民众意见，建立社会环保信息、网络。

- 16.1控制扬尘措施

粉状材料采用罐装或袋装，禁止散装运输及运输途中扬尘、散落堆放时以蓬布遮盖，以防风防雨，必要时设围栏，并定时洒水防止扬尘。

各运输车辆及施工机械出场地前冲洗干净，避免污染道路。

出入料场的道路、施工便道及未铺装的道路应适时洒水，以减少粉尘污染。

- 16.2防止水污染措施

加强对当地生态保护，施工中严禁乱建、乱挖、乱弃，避免由于施工方法不当引起环境的破坏。防止污染当地水源，施工便线按时平整洒水，消除尘土，车辆冲刷用水，机械清洗污水，生活污水，不得随意排放，统一积存，采取一定手段降解、分离，达到排放标准后才能排放。

严禁在暴雨时进行挖方和填方施工，雨天时必须在未及时碾压的填土表面覆盖塑料布，以减少对地表水的污染。

加强施工机械维修保养，防止跑油、漏油现象发生。

各种施工废弃物集中存放，能回收利用的交物资回收部门，其它不可回收的废弃物采取深埋或按要求采取其它方法处理。

施工营地不设在水体旁，施工人员的生活污水和粪便设化粪池处理，并定期清理，生活垃圾装入垃圾桶定时清运到环保部门指定地点堆放或设垃圾坑发酵后用于肥田。

施工中的废燃料、废油、污水及其它固体废物不得倾倒或排入河流、池塘、水库、水渠等水体，也不得堆放在水体旁，应及时清运至当地允许设置的地点。

做好当地水系的保护工作，排水工程在施工时采取措施，严禁泥砂、泥浆流入河流、水塘。

- 16.3防止噪声污染措施

防止噪声污染、光污染、粉尘污染。工程施工现场应严格遵守GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》中的有关规定和要求进行，避免夜间施工扰民。对当地居民有影响的噪音污染应加以避免，邻近居民点应避开夜间施工，灯光照明限制在工地范围内。

进入施工场地的机械应严格遵守交通规则和当地有关通行规定，不随意鸣笛、不抢占道路。

施工期间，对施工现场附近的居民区、学校等敏感点进行噪声检测，根据检测结果，采取减少噪声污染的措施。

施工现场200m之内有居民区，承包人将合理安排施工时间，尽可能将噪声大的作业安排在白天（6:00至22:00）施工，尽量避免夜间（22:00至6:00）施工。必须在夜间施工时，将征得当地政府及环境管理部门的书面同意，并严格控制噪音，尽可能不影响周围单位和居民生活休息。加强对运土机械、运输车辆的维修保养，包括安装有效的消声器。

- 16.4卫生防疫措施

工地保证开水供应，禁止饮用生水。茶水桶内部清洁无垢。

保持办公室和宿舍等室内环境整洁卫生，做到无痰迹、烟头纸屑等。宿舍内工具、工作服、鞋等定点集中摆放，保持整洁。床上生活用具堆放整齐，床下不得随意堆放杂物。办公室、宿舍实行卫生值日制。

食堂保持内外环境整洁，工作台和地上无油腻。食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。炊事人员炊事人员定期体检，必须持健康合格证和培训证上岗，未持有卫生部门定期核发的健康证者不得上岗。并做到“三白”。食堂一切用具，用后洗净，不得有污垢、霉变物。定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。食堂应有加盖的泔桶或垃圾袋。

所有参加施工人员定期进行体检，并注射鼠疫、肝炎等常见传染性疾病疫苗，如发现感染传播性疾病，立即进行隔离治疗，防止交叉传染。

工地生活区与施工区明显分隔，生活设施齐全、卫生。驻地房舍、水源井、厕所定期请检疫人员进行检疫检查。

工地浴室有管理制度，定时开放，有专人管理清扫，保持排水畅通和室内整洁，有防水照明灯。

厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁。厕所内定期洒药消毒，并作好记录。

生活污水、垃圾等由环卫部门定期外运。

- 16.5劳动卫生与职业健康措施

成立劳动卫生保障领导小组，并指定专人负责劳动卫生保障工作，造册建档。项目经理部和各部门必须提高劳动卫生和劳动保护工作，创造良好作业环境，保护工人的身体健康。对有毒、有害和高处、冬季和夏季施工等，采取保护和防范措施。生活区要经常打扫，保持环境卫生。

劳保用品要按时发放，并根据天气的变化适时配备防寒及防晒用品。

夏天施工时，要避开阳光直射时间，无法避开时要根据施工项目安排适当配备遮阳伞及饮用水。

工地设医务室，制度上墙，医务人员做好定期工地巡回，做好季节性防病卫生宣传工作，并有检查记录。医务员负责工地一般性轻伤和常规治疗，配有常用药品和急救护理措施，以便临时急救和常规处理意外工伤事故。高温季节每天到食堂验收食品，防止食物中毒。

认真贯彻执行“劳动法”，不断学习和掌握相关劳动卫生防治法规、规章制度和操作规程，正确使用、维护现场的防护设备和个人防护用品。所有进场人员都必须签订劳务合同，在单位劳动人事部备案。进场人员必须经常健康检查，对不合格作业的人员和零星闲杂人员，禁止入现场施工。

根据职业病的分类，建筑业中有职业危害的工种相当广泛，对于本工程的性质，主要有：粉尘、噪声、振动等。

防尘措施：主要是水泥除尘。具体措施如下：

在进料仓上方装设水泥、砂料粉尘除尘器。设高压静电除尘器用于水泥除尘回收。在尘源上方安装吸尘罩，用风机吸和输送管，再送至贮料仓内。袋装水泥作业人员配齐各种劳保用品。

防毒措施：主要有防弧光辐射。

防弧光辐射具体措施：使用防护面罩和镜片。穿戴工作服（手套）鞋、帽。

防噪声措施：设置消声器。设置单层隔声结构。

防振动措施：于机械设备上设置隔振装置。

- 17施工进度安排及确保工期技术组织措施

- 17.1工期目标

本工程计划于2006年5月9日进场并开工，2007年9月25日竣工，总施工期505天，比招标文件要求的总工期提前36天。

- 17.2施工进度与工期安排说明

科学组织施工，充分利用有利的季节和气象条件，合理组织安排。工期安排重点充分考虑交通组织及各专业交叉施工问题，合理编排各单位工程施工顺序及交通道路影响下的施工组织，确保城市主干道的交通作用，并避免施工过程中的相互干扰，以保证道路交通及工期安排的双赢效果。

工程施工以关键工序及网络图主线为施工重点，加大投入劳力及设备资源，确保主线工作的按期顺利完成，同时对其他工作兼顾。非主线工序则要求在工程质量保证的前提下，人员合理精简，工期合理压缩，以最大的保证主线工程的顺利完成，最终实现安全、质量及工期的总体目标。

工期安排与交通组织密切对应。开工后，利用20天时间做好施工准备。完成准备工作后，立即展开铁路道路管网、三孔桥慢车道改建及地面东工商河桥梁扩建工作，第二步进行高架桥梁钻孔桩基础、墩身施工。第三步进行高架桥预制及钢-砼叠合梁架设。各步骤施工中各种资源设备准备多套材料，循环倒用，以充分利用投入劳力及机械资源，保持持续均衡施工。整体施工过程以节奏紧凑、资源均衡、工作有序的施工方法进行。

- 17.3施工进度网络图及横道图

附后：《济南市北园大街道路及环境建设工程第五标段施工进度网络计划图》。

附后：《济南市北园大街道路及环境建设工程第五标段施工进度横道计划图》。

- 17.4确保工期的组织措施

- 17.4.1健全组织，建立岗位责任制，强化施工管理

1、选拔施工经验丰富的管理人员，组建强有力的施工项目经理部和整体功能强的项目经理部，全权负责组织实施，抽调施工经验丰富的施工管理和专业技术人员，调遣所属类似工程经验丰富、实力雄厚、精干的专业施工队伍负责承建。

2、实行工期目标管理，建立岗位责任制，签订包保责任状，明确各级管理人员职责，完善考核及奖罚制度。

3、各级主管领导及业务骨干坚守岗位，加强现场调度指挥。

4、围绕工期制定进度计划、工作计划，每月检查落实，定期召开工程例会，了解各基层进度情况，确保要点时间，做到旬保月、月保总工期。

- 17.4.2上足劳力和配足专业技工

本工程突击作业比重大、时间紧，施工连续性不强，要点施工劳动力不均衡、峰值高，线路专业施工现场监控人员多等特点，各施工队须按实际情况动态调配，高峰期普工劳力缺口采取倒班作业或利用当地季节工。

在确保足够劳力和专业技工的同时，还要确保后勤保障，以免民工、职工因吃、住不好影响体力，耽搁要点工期。

- 17.4.3合理调配机械设备，加强设备的维修和保养

依据施组计划进度安排并结合施工实况进行动态调配，加强设备维修和检查，配齐配足维修人员，保证机械设备的完好率和使用率。

- 17.4.4做好材料供应保障工作

基于材料数量大、施工期长、月与季度耗用量不均衡、现场存放场地有限等情况，必须配备得力的材料人员周密组织好材料的采购、加工及供应，做到既满足施工进度需要，现场又不长期积压。为此，须按会审后的图纸准确计算材料数量及编制供应进度计划和资金使用计划，并按实际进度需要组织进场。建立严格的验收、保管、领退及定额核算制度，大宗地材设置地磅检斤核方，杜绝人为浪费损失。

- 17.4.5优化环境，和谐合作

营造良好的建设与施工环境是保证工程顺利进展、按期开工、竣工的必要条件。为此：

（1）主动与建设、设计、监理单位建立密切关系，通力合作；认真听从督导，遇有歧见，应坦诚求实、友好协商。

（2）积极协调好与当地政府及群众的关系，把工作做到前面，以减少对群众的干扰，营造和谐的施工环境。

（3）与友邻单位密切配合，协调运作。

- 17.4.6采取措施，确保农忙季节施工，防洪抗洪，平稳度汛。

确保防洪物资的储备，防止因防洪材料到货不及时耽误施工。施工场地布设好排水设施，避免雨水浸泡施工场地给施工带来障碍，并保证在雨后尽快正常施工。经常维修施工场地、道路，做到小雨能正常施工，大雨、暴雨尽快复工。

分阶段施工要考虑秋收，农忙季节尽量少安排要点和大规模人力作业，确实不能避开的，除提前安排外，对所留人员尚应有一定的经济补偿。

- 17.5确保工期的组织机构

- 17.5.1确保工期的组织机构

根据本标段工期紧，涉及地方事宜多的特点，为加强施工进度管理，确保总工期和具体形象进度如期兑现，结合本工程特点，成立强有力的保工期组织机构。

附：《保工期组织机构图》

保工期组织机构图

项目经理部保工期责任小组

组长：邱镇江

成员：项目副经理、项目总工、技术科科长、

计财科科长、各专业工程师、调度

各     施     工     队

队长    技术主管     班组长

班组技术骨干   计工员

- 17.5.2确保工期的组织机构职责

1、项目经理

项目经理是进行项目工期管理的组织和实施者，对工程工期的具体实施全面负责。

（1）项目经理必须掌握定额、施工合同等有关法律和合同知识，必须熟悉本项目的合同条款，能灵活掌握合同工期的提前和顺延的处理方法。

（2）根据项目经理部制定的工期目标在项目部有关人员中进行工期责任的分解，组织制定工期计划。

（3）对项目部有关人员实施工期计划的实绩考评，奖勤罚懒，按劳分配。

2、计财科

（1）根据设计图纸和承包合同，负责起草编制工期计划，下达计划任务。

（2）负责收集信息，做好实物工作量和形象进度的统计工作，掌握施工的实际进度，分析施工情况及时向项目经理汇报。

（3）负责计划调整工作。

3、施工技术科

（1）负责落实作业计划，把握施工进度。

（2）进行现场指导，解决技术难题。

（3）负责制定施工方案，确保工程按期完成。

4、物资设备科

（1）配置足够机械设备，做好机械设备保养工作，保证机械完好，努力提高机械利用率。

（2）做好各施工队、各专业工种间机械使用的调度平衡工作，保证施工队有条不紊的使用机械设备。

（3）编制材料需求计划并保证现场材料供应。

（4）按合同规定交货期验证进场材料质保书和材质、规格、品种并进行计量认证。

- 17.6确保工期技术措施

- 17.6.1突击施工准备工作

（1）以快上场、创条件、保重点、早开工的指导思想，先派遣少部人员进场设营，抓紧完成调遣施工队伍和机构设备进场，积极配合有关单位做好征地拆迁工作，修建施工便道，抢建完成现场临时设施工程。

（2）技术准备：项目部复测设计院导线与水准点后，组织各施工队现场交接桩，测设线路中心桩及重点工程的主控基线、水准点，定位放线；进行路基横断面检查与补测，核对取土场的土石类别；砂石料试验，选定料场及砼施工配合比，三材复试、土工试验；设计与监理技术交底、图纸会审；修改完善实施性施工组织设计，向监理工程师报验相关资料，申请开工报告等。

（3）物资准备：及早组织备运开工初期所需的各种材料进场，同时本工程大规模的线上突击性施工作业多，需要的特殊设备和器具提前准备。

- 17.6.2优化施工方案，科学组织施工

根据本工程的技术难点和环境特点，进场后做进一步的现场勘察，提出比选方案保证质量，优化工期，确定切实可行的实施性施工方案。在施工过程中，运用统筹法和网络计划技术，对整个工程实施动态管理。在经过周密调查研究，取得可靠数据的基础上，编制可行的施工计划。合理安排工序，紧紧抓住关键工序不放，正确处理各工序之间的矛盾，做到环环相扣，井然有序，使整个施工过程处于受控状态。

- 17.6.3加强施工管理，避免产生不合格工程

严格按IS09001质量管理、质量保证的标准组织施工，对施工过程进行有效控制，把质量通病和质量事故消灭在萌芽之中，避免不合格工程发生，从而避免因工作失误延误工期。

- 17.7因特殊原因造成工期延误的保工期赶工预案

为预防和控制潜在的气候影响，最大程度减小气候对工期的影响，成立特殊情况赶工期领导小组，由项目经理担任组长，项目经理部副经理、各科科长及施工队长为组员组成指挥系统，下辖由年轻人员组成的青年突击队。

特殊情况赶工期领导小组的根本原则是“提前预防、统筹安排、保证工期目标如期兑现”。当突发性自然灾害来临前，根据工地进展情况迅速动员全体施工人员采取加固、覆盖等方法积极预防，做好准备。

当发生暴雨、洪涝等自然灾害时，迅速组织青年突击队进行生产自救，尽快恢复生产，并采取下列措施将影响的工期赶上。

迅速增加具有丰富经验的劳动力。劳动力的人数将根据情况确定，人员的来源，从公司总部直接派遣。

增加机械设备的投入。其主要通过单位内部调拨或从市场上采购来解决。

调整施工顺序，合理安排二班或三班倒措施等。为了减少相互干扰，合理调整安排各施工工序间的作业。

对施工进度及劳动资源采取科学的动态控制，根据剩余工程量情况，采取倒排工期，重新合理安排施工总体进度计划，在以后的时间内增加劳动力及机械设备，确保各分步工期及总工期进度计划。

- 18工程创优规划

- 18.1工程创优目标

本标段工程施工严格遵循建设单位制定的争创鲁班奖的总体目标，施工中每道工序均按国家级优质工程的质量标准规划、施工、检查、验收，确保创优的质量目标。

- 18.2创优保证体系

为确保工程创优，从加强现场全面质量管理入手，制订完善的创优责任制，建立可靠的创优工作体系，严格执行各项检查程序。通过建立切实可行的创优保证体系，实现对机构配置、物资供应、施工过程等方面的严格控制，确保工程按现行规范及验收评定标准的要求施工，以满足创优规划要求。

附：《创优保证体系图》

- 18.3创优质工程组织机构

成立以项目经理为组长，项目总工任副组长，技术科长、质量、物资设备、计财科长为组员的创优领导小组，建立工程创优包保责任制。项目经理亲自抓工程创优工作，严格考核，保证创优措施落实到位，考核到人。为保证工程创优规划实现，特建立强有力的确保创优质工程组织机构。

创优组织机构详见附图《创优组织机构图》。

- 18.4创优质工程岗位职责

一、项目经理

1、负责项目创优体系的管理和运行，建立和完善项目的创优组织机构，明确人员职责，建立适当的激励机制，充分发挥所有参战人员对工程创优的积极性。

2、对本工程的工程质量状况及创优规划执行情况进行监督检查，组织有关部门对创优资料的整理。

3、对达不到创优规划要求的工程，令其返工或停工整改，直至达到创优质量要求。

创优组织机构图

施工技术科

质

量

科

物资设备科

计

财

科

综合办公室

创优领导小组

组  长：邱镇江

副组长：隋永兴

组员：施工技术、质量、物资设备、计财科长

创优资料整理小组

QC小组

作业班组质检员

指挥长：潘瑞才

二、项目总工程师

1、组织贯彻执行技术规则、施工规范、质量标准，负责组织编制创优规划，对本项目的工程创优负全面技术责任。

2、领导项目质量管理中的技术业务工作， 负责组织新材料、新工艺、新设备、新技术的开发和推广应用工作并进行指导。

3、负责组织编制创优技术措施及优质工程申报。

4、负责组织创优资料整理及质量回访。

三、施工技术科

1、负责项目施工中的各项技术管理工作。

2、负责编制项目实施性施工组织设计、作业指导书，针对创优措施制定关键工序施工工艺和质量控制要点。

3、针对工程质量问题的潜在原因，组织制定预防措施，防止质量通病发生。

四、质量科

1、负责贯彻执行有关法令和质量管理规定，按照质量检验评定标准，对施工全过程实施监督、检查、指导工作。

2、做好隐蔽工程质量检查，抽验分部、分项工程的质量评定等级，并负责复核质量技术资料。

3、负责工程质量抽检、联检、做好质量问题的调查分析，检查落实和整改。

4、负责编制施工创优规划，制定创优措施。

5、负责创优资料的整理与原始资料的积累。

6、负责竣工工程的回访，联系和解决工程保修、服务等方面的有关事宜。

- 18.5创优质工程保证措施

1、建立创优保证体系，成立以项目经理为组长，项目总工为副组长，施工技术、质量、安全、物资设备、计财科长为组员的创优领导小组，建立工程创优包保责任制，项目经理亲自抓工程创优工作，严格考核，以保证创优措施落实到位，考核到人。

2、结合本工程特点，按创优规划中的质量要求开展QC活动，选择好QC攻关课题，使QC活动目标明确、活动有序、措施有力，使全面质量管理活动真正成为工程质量的保障线。严格执行IS09001质量标准，全面加强质量管理，以让用户满意为宗旨，提高工程质量和服务质量。

3、项目经理部质量科设专职质检工程师，并制定相应的职责范围和质量岗位责任制，充分发挥质检人员质量否决权的作用，从监督机制上使创优措施真正落实到实处。

4、高标准，严要求，严格按设计图纸、施工规范和操作规程施工，重点工程质量标准提高一个档次，在混凝土外观质量上加强管理和增加投入，对工程质量达不到创优标准的，坚决返工重做。

5、把创优工作列入施工活动的重要组成部分，研究布置施工生产的同时，必须研究布置工程创优工作，杜绝创优和施工两层皮现象，及时总结创优经验，分析解决存在的问题，并制定措施，及时解决。

6、采用先进施工技术、施工工艺，提高施工中的科技含量，提高工效，降低成本，促进工程质量的提高。

- 19四新技术的应用规划

- 19.1新技术

在项目管理上，利用工程项目计划管理软件及网络计划系统在微机上对工程进度进行跟踪和调整，更好地实现计划目标。

采用电缆探测仪等新设备探明地下既有管线，然后制定有效的保护措施，确保施工安全。

引入最新的交通管理理念，设立交通通行指数，在本标段主要路口交叉处（为济洛路路口），车流量较大处设立二十四小时交通电子预报牌，报告前方施工状况及通行指数，并报告北园大街附近各疏导道路的交通状况，正确及时指导交通运行。

- 19.2新材料

路面表层采用改性沥青混凝土。

- 19.3新工艺

为减少对铁路行车的干扰，铁路桥采用H型钢便梁、万能杆件装配式钢支墩、六四式军用便梁等卸载施工方式和聚四氟乙烯滑块滑移钢支墩与钢梁施工技术。

- 19.4新设备

高架桥模板施工采用钢框覆膜竹胶合板模板，新型模板隔离剂。

钢梁焊接、栓接及张拉等过程采用新型设备进行施工，确保工程质量。

投入手扶式小型压路机、气夯等先进行的小型设备，对道路边角或与建筑物结合部位、基坑回填等大型压路机无法碾压部位进行碾压，以保证施工质量。

- 20降低工程造价及冬、雨季施工等其它措施

- 20.1降低工程造价的主要措施

1、严格按图纸施工，加强各种检查监督机构和各生产班组质量监察人员的作用，完善各种技术作业的复核制度，杜绝各类质量事故的发生。

2、发挥人员、设备相对集中，调配容易的优势，和能打硬仗突击力量强的作风。集中优势力量，缩短工期，提高工效，降低工程成本。

3、主动配合有关单位做好与当地政府，机构团体以及当地居民的联系协调工作，尽量减少和避免对施工的干扰，营造出一个良好的施工环境，减少工期和材料消耗。

4、发挥专业化的优势，利用现有机械设备的有利条件，可一定幅度降低工程造价。

5、推行项目法施工，全面落实责任成本，严细各种成本管理控制规程，方法。把降低工程造价落实到生产的每一环节中去。

6、严格控制直接费成本：在合理工期内组织施工生产，节省直接费成本；优化施工组织方案向科技要效益，搞好工序协调，作到均衡生产；强化技术管理，尽量采用新技术、新材料、新工艺降低工程成本；严格物资管理，杜绝浪费，堵塞漏洞，节约材料费用；按照工程不同阶段和特点配备好机械设备，搞好匹配，最大限度地发挥机械性能。

7、节约管理费支出：组建一个精干高效、懂技术、善管理的项目经理部，合理安排施工队伍，最大限度压缩管理人员，减少非生产性费用和管理费的开支。

8、降低临时设施费用：我单位多年来一直从事各类建设项目施工，备有大量周转性临时设施，在本地单位场地可设置临时设施，可减少本项目的一次性投入。

9、加强内部管理，落实工程成本责任制，将降造指标落实到每一部门、每一生产环节，真正把降低工程成本成为每一工程参与者的共同行动。

- 20.2冬季施工措施

为保证工程质量，在施工组织安排上，路基、桥梁等尽量安排在冬季前施工，沥青混凝土路面安排在冬季过后施工，因本工程施工工期较长，必须在冬季施工的混凝土等工程项目，采取下列措施：

1、搭设搅拌机棚，提前组织有关冬季施工所使用的外加剂和保温材料，砂、石料场应覆盖保温。暖棚的温度不低于10℃，拌制混凝土前及停止拌制后，用热水冲洗搅拌机鼓筒。

2、提前做好冬季混凝土及外加剂配比试验，提供合理可行的配合比，并做好混凝土的保温工作。冬季混凝土宜选用较小的水灰比和较低的坍落度。

3、水及骨料按热工计算和实际试拌，确定满足混凝土浇筑需要的加热温度。

首先加热水，其温度不高于80℃；当骨料不加热时，水可加热至80℃以上，但要先投入骨料和已加热的水，拌匀后再投入水泥。

当加热水尚不能满足要求时，可将骨料均匀加热不高于60℃；水泥不能直接加热，在使用前运入暖棚内预热。

混凝土搅拌时间较常温施工延长50%。

4、骨料不得混有冰雪、冻块及被冻裂的矿物质。

5、增设混凝土运输过程中的保温设施，缩短运输时间，减少中间倒运，严格监控混凝土的入模温度。

6、混凝土浇筑前，先清除模板、钢筋上的积雪，冰凌融化干净，当温度低于-10℃时，要将直径不小于25mm的钢筋和金属预埋件加热至正温。

7、当旧混凝土面和外露钢筋（预埋件）暴露在冷空气中时，要对距离新、旧混凝土施工缝1.5m范围内的旧混凝土和长度在1.0m范围内的外露钢筋（预埋件），进行保温防寒。

8、对灌注完成的混凝土体，要立即做好防寒保温或加温设施，可设置增温保温棚，简易蒸汽养生棚（箱）。结构的边棱角，要加强覆盖保温，迎风面采取相应的防风措施。

- 20.3雨季施工措施

调度部门与气象部门建立密切的联系，每天收听天气预报，提前做好防雨防汛工作的工作安排。

提前备足防雨防汛器具和材料，例如：水泵、水管、塑料薄膜、草袋、雨衣、雨靴等，以减少雨季对施工的影响。

对于易积水的工作在施工之前，应提前做好防雨排水准备和下步工序紧密衔接组织工作，做到“有水立即排除、无雨突击下基”，使低洼和坑穴暴露控制在最短时间内。

场内外施工便道做好排水坡和排水沟，经常进行维修平整，确保雨季施工道路畅通。

加强用电检查，防止漏电事故发生，影响施工。

勤测定材料含水量，精确设计砼配合比。

使用水泥执行先进先用原则。水泥库存时间超过一个月时，使用前进行质量复验，合格后投入使用。

砼浇完初凝前进行遮盖，防止被雨水冲坏而影响结构质量。

- 20.4夏季高温施工措施

济南市夏季有持续高温期，炎热高温季节对砼施工不利，高温会造成新拌砼失水、坍落度损失、假凝、出现温度裂缝等不利影响，对养护期的砼会使水份蒸发迅速、造成养护湿度不够，最终对砼的强度、抗渗性、稳定性、抗化学侵蚀性造成不良影响；而且，施工人员的工作效率在炎热季节也要受到影响，为保证质量，特制定如下保证措施。

调整配合比，设计炎热季节专用配比：工地试验室在炎热季节到来之前模拟环境进行专用配合比设计，采用加掺缓凝剂的方法，设计符合炎热季节要求的合适的砼及砂浆配比。

调整砼浇筑时间：尽力将砼浇筑时间调整至夜间温度较低时进行，实在难以避开时采用砂石料浇水降温、拌和用水掺加冰屑等方法降低砼入模温度，同时由试验室给出新的配合比。

加强养护措施：砼养护采用连续养护的方法，定做专门的滴水养护管道不间断洒水保证砼养护湿度，并对重要结构采用遮阳棚等方式防晒。

改善工作环境：采取施工作业处遮阳、安置通风设备、减短每班作业时间、准备防暑药品等方法，改善工人作业环境，保证工人作业质量。

- 20.5成品保护措施

项目部成立成品保护小组，建立成品保护方案。

在施工过程中，对已完成的产品或工序进行全面保护，防止和避免后续工序对已完成产品的污染或损坏。

质检员对成品保护措施的执行情况进行检查。发现问题及时督促施工人员予以纠正。

经常性地开展对职工的成品保护意识教育，做到尊重他人劳动成果，不准在已完成品或半成品上乱涂、乱画、乱刻。

遵循合理的施工程序，不得野蛮施工，避免程序不当，造成返工和对已完成品的破坏。

桥梁、防水层、路面等大面积工作施工完毕后，派专人进行封锁现场，在养护期内，严禁人员及机械通行。

构件模板，要在混凝土强度保证其棱角和表面不受损伤时，方可拆模；绑扎成型钢筋骨架，灌注混凝土时要采取加强措施，施工时人员、机具严禁直接接触钢筋。

混凝土内按设计要求预留孔洞或预埋件，施工时加强复核检查，不得以后凿洞埋设。混凝土振捣时，避免振动或踩碰模板、钢筋及预埋件，以防模板变形、钢筋位移或预埋件脱落。混凝土要进行保湿保温养护，以控制温度避免收缩裂缝的出现。

- 20.6治安保卫措施

1、指导思想

治安工作遵循“预防为主，确保重点”的指导思想，切实维护施工现场治安消防秩序，确保施工生产顺利进行。

2、组织机构

严格贯彻“谁施工，谁负责”的原则，在施工现场建立专门的保卫机构，由项目经理部经理、专职公安干警、综合办公室主任组成项目经理部治安领导小组，领导现场治安保卫工作。

项目经理部成立治保会，治保会成员不少于5人，由项目经理部经理任主任，由综合办公室主任任副主任。

生产班组成立治保小组，每小组成员不少于3人，负责日常治安保卫工作。

3、工作目标

无刑事案件；无职工违法犯罪；无重大治安事件。

4、治安专项措施

项目经理部与施工场所就近的公安机关建立联系，掌握当地治安情况和管理要求，取得当地公安部门的支持和配合。建立工程保卫档案，制定保卫方案。

贯彻“预防为主”的方针，落实“内部安全保卫责任制实施细则”，做好以防火、防盗、防破坏、防治安事件为主要内容的宣传教育和防范工作，做到看好自己的门，管好自己的人，办好自己的事。

对施工现场发生的治安案件要迅速查处，对工地周围突出的治安问题要主动配合地方公安机关进行整治。

广泛宣传有关法律法规，加强施工队伍精神文明建设，积极开展创建文明工地活动。定期开展法制教育，教育职工、民工不酗酒，不赌博，不打架斗殴，杜绝与地方群众的纠纷和冲突。

加强施工物资器材的管理，材料要集中存放，专人保管，重要机械设备要有专门停放场所，指派专人看护。量大价昂的施工物资要纳入规范化管理，有专门巡守人员看管。

加强工地巡守人员工作责任感的教育，严禁巡守人员当班饮酒，擅离职守，对监守自盗或严重失职的巡守人员，一经查实严肃处理，触犯刑律的依法追究其刑事责任。项目经理部临时性财会室门窗安装牢固，符合防火、防盗要求，要严格执行现金、票据管理规定，柜存现金不超过限额，滞留超额现金过夜，派人值班看守，提取大额现金两人同行。

工程收尾时对剩余料和废旧器材及时清理，尽快进行退料转场，做到工完料尽。特别是钢材、木材务求清退及时，不留隐患。

21、安全应急预案
21.1、应急准备
21.1.1、组织机构及职责
(1)项目部坍塌事故应急准备和响应领导小组
       组长：钊福伟
       组员：刘长征  王庆国 赵庆勇  杨先庆  孙新林 杨志勇 石连勇   董爱琴
       值班电话：13406404193
    (2)坍塌事故应急处置领导小组负责对项目突发坍塌事故的应急处理。
     21.1.2、培训和演练
    (1)项目部安全员负责主持、组织全项目部每年进行一次按各种事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。
    (2)技术科负责对相关人员每季度进行一次培训。
     21.1.3、应急物资的准备、维护、保养
    (1)应急物资的准备：简易担架、跌打损伤解毒药品、包扎纱布。

(2)加强对各种消防器材消防设施的日常管理，各项目要配齐、配全灭火器。消防栓确定专人负责，定期检查、测试，随时保持良好状态。
   (3）安全保卫人员每月检查—次灭火器及消防设施。
   (4)每季度进行一次消防栓检查和测试保持良好状态

(5)各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。

21.1. 4、预防措施
   一、坍塌事故

（1）深基础开挖前先采取井点降水，将水位降至开挖最深度以下，防止开挖时出水塌方 .

（2）对施工人员进行培训，树立安全意识，正确操作，文明施工；

（3）施工时严格按照设计要求放坡，一般保证1：1或1：1.5之间；

（4）在坡顶上弃土或堆载时，当土质干燥密实时，其距离不得少于3米，当土质松软时不得少于5米，以保证基坑的边坡稳定。

（5）挖方深度超过5米时，用草袋装土叠砌1-1.5m于坡脚下作临时挡土墙支护。

（6）做好基坑底排水工作，保持坑底干燥。

（7）禁止坐卧在基坑底边坡附近。

（8）材料准备：开挖前准备足够优质木桩和脚手板，装土袋，以备护坡(打桩护坡法)，为防止基础出水，准备2台抽水泵，随时应急。

二、物体打击事故

（1）对施工人员进行岗前培训，使施工人员熟知危险环节，树立自我保护意识。

（2）防物体打击、高处坠落执行铁路安全规程、《建筑施工安全检查标准》。

三、高空作业

- 对施工人员进行岗前培训，使施工人员熟知危险环节，树立自我保护意识。

- 搭设、拆除脚手架和塔吊符合方案要求，应划定作业区，悬挂警示标志，设防护人员，对重点部位采取安设隔离措施。

- 高处作业中的安全标志和各种用于高处作业的设施，使用前应检查，高处作业中使用的物资，应堆放平稳，不得妨碍通道。

- 高处作业必须系安全带，安全带应挂在牢固的物体上，严禁在一个物体上栓挂几根安全带或一个安全绳上栓几个人；临边作业应设置防护栏杆和安全网；悬空作业应有可靠的安全防护措施。

- 高处作业不得上下重叠。确需在高处上下重叠作业时，应在上下两层中间用密铺棚板隔离或采用其他隔离设施。

- 高处作业的平台、过道、斜坡等地点应安设1.2米高的防护栏杆和180mm高的挡脚板，安全网、密目网要封闭严实，不准有探头板、飞跃板。

- 遇有6级及以上大风或恶劣天气时，应停止露天高处作业。在霜冻或雨雪天气进行露天高处作业时，应采取防滑措施。

- 高处作业的平台、过道、脚手架上不得堆放超过允许荷载的物品。

高处作业人员不得坐在平台的边缘，不得站在栏杆的外侧。

四、防物体坠落

(1)脚手架材质必须符合国家标准：钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件。
(2)结构脚手架立杆间距不得大于1．5m，大横杆间距不得大于1．2m，小横杆间距不得大于1m，脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离不得超过4m，水平距离不得超过6m,拉接所用的材料强度不得低于双股8号铝丝的强度，高大架子不得使用柔性材料拉接。在拉接点处设可靠支顶，脚手架的操作面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20cm，不得行空隙和探头板、飞跳板、脚手板下层设水平网，操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏杆，立挂安全网，下口封严，防护高为1．2m严禁用竹笆做脚手板。
   （3)脚手架必须保证整体不变形，凡高度20m以上的外脚手架纵向必须设置十字盖，十字盖高度不得超过7根立杆，与水平面夹角应为45°-60°，高度在20米以下的必须设置反斜支撑，特殊脚手架和20m以上的高大脚手架必须有设计方案。有脚手架结构计算书，特殊情况必须采取有效的防护措施。
   （4)井字架的吊笼出入口均应有安全门、两侧必须有安全防护措施，吊笼定位托杠必须采用定型装置，吊笼运行中不得乘人。
   （5)1．5X1．5m以—卜的孔洞，应预埋通长钢筋网。或加固定盖板，1.5X1．5以上的孔洞四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。，电梯井口必须高度不低于1．2m金属防护门。电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网，安全网应封门严密，楼梯踏步及休息平台处，必须设两道牢固防护栏杆或用立挂安全网防护，阳台栏杆应随层安装，不能随层安装的，必须设两道防护栏杆或立挂安全网加一道防护栏杆。
   （6)无外脚手架或采用采用单排脚手架高4m以上的建筑物，首层四周必须支搭固定3m宽的水平安全网(；高层建筑6m宽双层网)：网底距下方物体不得小于3m(高层不得小于5m)高层建筑每隔四层固定一道6m宽的水平安全网，水平安全网，接口处必须连接严密与建筑物之间缝隙不大于10cm，并且外边沿高于内边沿，支搭水平安全网，直至没有高处作业时方可拆除。
（7)临边施工区域，对人或物构成危险的地方必须支搭防护棚，确保人、物的安全。高处作业使用的铁凳、木凳间需搭设脚手板的，间距不得大于2m，高处作业，严禁投扔物料。 
（8）高空作业人员必须持证上岗，经过现场培训、交底、安装人员必须系安全带，交底时按方案要求结合施工现场作业条件和队伍情况做详细交底，并确定指挥人员，在施工时按作业环境做好防滑、防坠落事故发生。发现隐患要立即整改要建立登记、整改检查，定人、定措施，定完成日期，在隐患没有消除前必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业。

五、营业线施工事故

（1）对施工人员进行培训，树立安全意识，正确操作，文明施工，听从指令；

(2)设驻站联络员、防护员各一人，驻站联络员与车站进行联系，及时准确地将施工命令和列车运行情况通知工地领导和防护员。

(3)驻站联络员向工地防护员发出预报、确报和变更通知时必须进行复诵 。

(4)防护员必须培训考试合格后上岗。

(5)横越铁路时，应确认两侧无走行机车后方可通行。

(6)严禁钻车、扒车、跳车、从车底下传递工具及在车底下和车辆两侧线路股道上坐卧。

(7)不得在铁路道心、枕木头和线间距小于5米的两线间行走，所持料具不得侵入施工界限。

(8)在线路上工作时，列车通过时，所有施工人员应暂停工作，撤离线路。

(9)施工现场必须设安全标志和警示牌 ，严禁非施工人员进入施工现场。
    21、2、应急响应

21.2.1、事故发生，项目部应急响应领导小组立即成立，组长及小组成员按照分工各就各位，各负其责。主要负责紧急事故发生时有条有理的进行抢救或处理，外包队管理人员及后勤人员，协助项目经理做相关辅助工作。
    一、坍塌事故

发生坍塌事故后，由项目经理负责现场总指挥，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员打事故抢救电话"120"，向公司有关部门和医院打电话抢救，同时通知项目经理组织紧急应变小组进行现场抢救。各施工队长组织有关人员进行清理土方或杂物，如有人员被埋，应首先按部位进行抢救人员，其他组员采取有效措施，防止事故发展扩大，让外包队负责人随时监护，边坡状况，及时清理边坡上堆放的材料，防止造成再次事故的发生。在向有关部门通知抢救电话的同时，对轻伤人员在现场采取可行的应急抢救，如现场包扎止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工，各负其责，安排人员在路口迎接救护的车辆，有程序的处理事故、事件，最大限度的减少人员和财产损失。
    如果发生脚手架坍塌事故，按预先分工进行抢救，架子工组织所有架子工进行倒塌架子的拆除和拉牢工作，防止其他架子再次倒塌，现场清理由外包队管理者组织有关职工协助清理材料，如有人员被砸应首先清理被砸人员身上的材料，集中人力先抢救受伤人员，最大限度的减小事故损失。

二、物体打击事故

发生物体打击事故后，由项目经理负责现场总指挥，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员打事故抢救电话"120"，向公司有关部门或医院打电话抢救，同时通知生产负责人组织紧急应变小组进行可行的应急抢救，如现场包扎、止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工，各负其责，重伤人员由施工队长协助送外抢救工作，相应人员迎接来救护的车辆，有程序的处理事故、事件，最大限度的减少人员和财产损失。
  三、机械伤害事故

发生机械伤害事故后，由项目经理负责现场总指挥，发现事故发生人员首先高声呼喊，通知现场安全员，由安全员打事故抢救电话"120"，向公司有关部门或医院打电话抢救，同时通知项目付经理、项目总工组织紧急应变小组进行可行的应急抢救，如现场包扎、止血等措施。防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人员分工，各负其责，重伤人员立即外抢救工作，相应人员迎接来救护的车辆，有程序的处理事故、事件最大限度的减少人员和财产损失。

四、触电事故

1、脱离电源对症抢救， 当发生人身触电事故时，首先使触电者脱离心源。迅速急救，关键是"快"
    2、对于低压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源
    2．1如果触电地点附近有电源开关或插销，可立即拉开电源开关或拔下电源插头，以切断电源。
    2．2可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等切断电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下，以隔离电源。
    2．3当电线搭在触电者身上或被压在身下时，也可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具，拉开提高或挑开电线，使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。
    3、对于高压触电事故，可采用下列方法使触电者脱离电源
    3．1立即通知有关部门停电。
    3．2带上绝缘手套，穿上绝缘鞋，用相应电压等级的绝缘工具按顺序拉开开关。
    3．3用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。
    4、触电者如果在高空作业时触电，断开电源时，要防止触电者摔下来造成二次伤害
    4．1如果触电者伤势不重，神志清醒，但有些心慌，四肢麻木，全身无力或者触电者曾一度昏迷，但已清醒过来，应使触电者安静休息、，不要走动，严密观察并送医院。
    4．2如故触电者伤势较重，已失去知觉，但心脏跳动和呼吸还存在，应将触电者抬至空气畅通处，解开衣服，让触电者平直仰卧，并用软衣服垫在身下，使其头部比肩稍低，一面妨碍呼吸，如天气寒冷要注意保温，并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难，发生痉挛，应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。
    4．3如果触电者伤势较重，呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止，应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救，并送往医院。在送往医院的途中，不应停止抢救，许多触电者就是在送往医院途中死亡的。
    4．4人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷不醒状态，通常都是假死，万万不可当作"死人"草率从事。
    4．5对于触电者，特别高空坠落的触电者，要特别注意搬运问题，很多触电者，除电伤外还有摔伤，搬运不当，如折断的肋骨扎入心脏等，可造成死亡。
    4．6对于假死的触电者，要迅速持久的进行抢救，有不少的触电者，是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有经过医生诊断确定死亡，停止抢救
    5、人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方法中以口对口呼吸法效果最好
    5、1施行人工正呼吸前，应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物，脱落的断齿、血块，粘液等，以免堵塞呼吸道，使触电者仰卧，并使其头部充分扣仰(可用一只于拖触电者颈后)，鼻孔朝上以利呼吸道畅通。
    5．2救护人员用手使触电者鼻孔紧闭，深吸一口气后紧贴触电者的口向内吹气，儿时约2秒中。吹气大小，要根据不同的触电人有所区别，每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。
    5．3吹气后，立即离开触电者的口，并放松触电者的鼻子，使空气呼山，工时约3秒中。然后再重复吹气动作。吹气要均匀，每分钟吹气呼气约12次。触电者已开始恢复自由呼吸后，还应仔细观察呼吸是否会再度停止。如果再度停止，应再继续进行人工呼吸，这时人工呼吸要与触电者微弱的自山呼吸规律一致。 
5．4如无法使触电者把口张开时，可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧嘴巴紧贴鼻孔吹气    
    6、胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法
    6．1做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方，姿势与口对口人工呼吸法相同，救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧，两手相叠，手掌根部放在，心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。掌根用力向下(脊背的方向)挤压压出心脏里面的血液。成人应挤压3～5厘米，以每秒钟挤压一次，太快了效果不好，每分钟挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松，让触电者胸廓自动恢复，血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。
6．2应当指出，心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了，呼吸很快会停止。呼吸停止了，心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了，应当同时进行口对口人工I呼吸和胸外心脏挤压。如果现场只有一人抢救，两种方法交替进行。可以挤压4次后，吹气一次，而且吹气和挤压的速度都应提高一些，以不降低抢救效果。
    6．3对于儿童触电者，可以用一只手挤压用力要轻一些免损伤胸骨，而且每分钟宜挤压100次左右。
    7、事故后处理工作  
    7．1查明事故原因及责任人。
    7．2以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。 
    7．3制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。 
    7．4组织所有人员进行事故教育。
  7．5向所有人员宣读事故结果，及对责任人的处理意见。

五、高空坠落

一旦发生高空坠落事故由安全员组织抢救伤员，项目经理打电话"120"给急救中心，由施工队长保护好现场防止事态扩大。其他义务小组人员协助安全员做好现场救护工作，相关人员协助送伤员外部救护工作，如有轻伤或休克人员，现场由安全员组织临时抢救、包扎止血或做人工呼吸或胸外心脏挤压，尽最大努力抢救伤员，将伤亡事故控制到最小程序，损失降到最小。

六、环境污染事件

应急负责人接到报告后，立即指挥对污染源及其行为，进行控制，以防事态进一步蔓延或扩散，项目安全员封锁事件现场。同时通报公司应急小组。 
    公司应急小组付组长到达事件现场后，立即责令项目部立即停止生产，组织事件调查，并将事件的初步调查通报公司应急小组组长。
公司应急小组组长接到事件通报后，上报当地主管部门，等候调查处理。

七、火灾事故

安全员负责组织有关人员联系就近医院，将伤员外送或就地护理。重点防火部位：油漆仓库应设在有充足水源、消防车能驶到的地方，仓库四周应有不小于3．5米的平坦空地作为消防通道。通道上禁止堆放障碍物。在施工过程中，如电线起火，应用干粉灭火器或防火砂，禁止使用水灭火，以免发生触电事故。使伤害减少到最低程度。

八、施工中挖断地下管线事故

最先发现挖断水、电、通信光缆、煤气管道的，要立即报告单位应急负责人。应急负责人现场总指挥，即刻组织迅速封锁(事故)事件现场，将事故点20米内进行维护隔离，采取临时措施将(事故)事件的损失及影响降至最低点，并电话通报公司应急小组。
    安全员立即拨打本市自来水保修中心电话"    "：拨打本市供电急修电话"    "：拨打本市通信光缆急修电话"112"。电话描述清如下内容：单位名称、所在区域、周围显著标志性建筑物、主要路线、候车人姓名、主要特征、等候地址、所发生(事故)事件的情况及程度。随后到路口引导救援车辆。

九、营业线施工

1、一旦发生营业线事故由项目经理组织抢救伤员，安全员打电话"120"给急救中心，由施工队长保护好现场防止事态扩大。其他义务小组人员协助安全员做好现场救护工作，相关人员协助送伤员外部救护工作，如有轻伤或休克人员，现场由安全员组织临时抢救、包扎止血或做人工呼吸或胸外心脏挤压，尽最大努力抢救伤员，将伤亡事故控制到最小程序，损失降到最小

3、事故后处理工作
  （1）查明事故原因及责任人。
  （2）以书面形式向公司写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。
  （3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。
  （4)组织所有人员进行事故教育。
  （5）向所有人员宣读事故结果，及对责任人的处理意见。
    4、事故后处理工作
  （1）查明事故原因及责任人。
  （2）以书面形式向公司写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤死亡人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。
  （3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。
  （4）组织所有人员进行事故教育。
  （5）向所有人员宣读事故结果，及对责任人的处理意见