一、工程概况

1.概况

磁悬浮列车工程维修专用道路工程二标段工程范围为K5＋460～K11＋010，总长度为5.604公里。工程位于浦东新区。磁悬浮列车工程维修专用道路基本沿磁悬浮路线布置，本标段专用维修道路位于磁悬浮主线的右侧。该道路主要用于磁悬浮列车工程施工期间的基础施工和梁的运输、安装以及磁悬浮列车工程建成通车后的日常维修、养护等。

本标段道路主要从农田中穿越，也有部分从村镇中穿越。沿线农田较多，河网密布并和5条河流相交，因而全线桥梁、过水箱涵和填浜较多。

其中桥梁为：三八河桥16＋35＋16＋16ｍ四跨简支梁，里程桩为K5＋460，向阳河桥10＋16＋10ｍ，里程桩为K6＋043三跨简支梁，殷家浜桥1－20ｍ单跨简支梁，里程桩为K7＋227，高河新桥10＋16＋10ｍ三跨简支梁，里程桩为K8＋561，横沔港桥8＋22＋8ｍ三跨简支梁，里程桩为K10＋740，共五座。

本标段过水箱涵共五座，过水箱涵的里程桩分别为：K6＋344，K7＋050，K7＋460，K7＋790，K8＋154。

本标段横断面为A－A断面，横坡为1.5％单向坡，车行道宽度为6ｍ，两侧分别设2.5ｍ和１.0ｍ的土路肩，车行道两侧土路肩内分别铺设混凝土预制平石，右侧边坡1：1.5，不设边沟。

由于本工程工期较紧，施工周期短，为减少路基差异沉降，对于填土较高的跨河桥桥台后设置搭板，以减少桥台河接坡间的不均匀沉降。跨河桥引道间填土段应根据要求进行等载或超载预压。

磁悬浮列车工程施工期间路面的过渡结构为：3ｃｍ细粒式沥青混凝土（LH－15），6ｃｍ粗粒式沥青混凝土（LH－35），40ｃｍ粉煤灰三渣，15ｃｍ砾石砂。

桥梁上部结构为：跨距8米、10米的钢筋混凝土空心板梁，16米、20米、22米的先张法预应力混凝土空心板梁，35米的后张法T形梁三种，均采用预制吊装架设施工。后张法采用270级高强度钢绞线及OVM锚具。桥台、桥墩均为钢筋混凝土，桩基采用450ｍｍ×４５０ｍｍ混凝土预制方桩，打入法施工。桥面铺装用80ｍｍ钢筋混凝土垫平层和50ｍｍ沥青混凝土面层。栏杆采用钢筋混凝土结构。

过水箱涵的箱涵底标高为0.5ｍ，净宽为8ｍ，箱涵为钢筋混凝土结构，现浇施工。

2.地质条件

土层地质情况至上而下依次为：

①人工填土，层底标高3.09-1.49米。

②1黄色粘土，层底标高2.16-1.56米。

②2灰黄色粉质粘土，层底标高1.26-0.49米。

③灰色淤泥质粉质粘土，层底标高-4.00--5.9米。

③ｔ灰色砂质粉土，层底标高-1.65--3.06米。

④灰色淤泥质粘土，层底标高-15.28--16.34米。

⑤1灰色粉质粘土，层底标高-19.78--22.54米。

⑤1ｔ粘土灰色砂质粘土，层底标高-18.59--21.67米。

⑤3－1灰色粉质粘土夹粉质粘土层底标高-37.43--59.99米。

3.主要工程量：

1）．路基填方46044ｍ3

2）．粉煤灰路堤18474ｍ3

3）．3ｃｍ细粒式沥青混凝土（LH－15）ｍ２

4）．６ｃｍ粗粒式沥青混凝土（LH－35）ｍ２

5）．40ｃｍ粉煤灰三渣

6）．15ｃｍ砾石砂

7）．预制方桩450ｍｍ×４５０ｍｍｍ3

8）．承台C30砼（包括桥台、桥墩）ｍ3

9）．台帽C30砼ｍ3

10）．桥台墙身C30砼ｍ3

11）．桥墩盖梁砼C30ｍ3

12）．立柱砼C30ｍ3

13）．空心板梁C30砼ｍ3

14）．T形梁C30砼ｍ3

15）．桥面铺装C30砼ｍ3

4.气候、气象、水文及地质条件

4.1气候、气象条件

- 4.1.1气候条件

上海地区属亚热带季风气候，冬季受大陆吹来冬季季风侵袭，盛行偏北风北方冷空气可以长驱直入，天气干燥寒冷；夏季受海洋的夏季季风的控制，盛行偏南风，天气炎热湿润，同时夏季又是一年之中雨水最多的季节；春、秋两是冬、夏季风交替的过流季节。本区具有干湿冷暖、四季分明的气候特点。

全区年平均气温约15．7℃，月平均气温七、八月最高，一月最低，极端最低气温—8．5℃，一月平均气温约2℃～3．5℃，七、八月平均气温在27．5℃～29℃之间。极端最高气温40．2℃，极端最低气温—12．1℃，高温季节由于海洋与湖面的调节作用，使得东部气温低于西部。

- 4.1.2气象条件

本区属亚热带气候，夏季受海洋的夏季季风的控制，盛行偏南风，天气炎热潮湿，雨水较多，有较集中的汛期。

本地区年平均降雨量约1142．8mm，1956年—1979年平均降雨为1l14mm。降水年的季变化较大，降雨量相差可达一倍以上。夏季(6—8月)是一年中降水量最多的季节，约占全年降水量的35—40％，冬季(12—2月)是一年中降水量最少的季，约占年降水量的11—14％，春季(3—5月)占全年降水量的26—31％，秋季(9—11月)占全年降雨量的18—23％，降雨季节变化十分明显，雨量分配也不平均。从全年来看，有三个明显雨季，即4—5月份为春雨，6—7月份为梅雨，9月份为秋雨。年雨日132天。

本地区台风季节主要在7月中旬至9月下旬，强台风袭击时常伴有8—10级大风与暴雨或大暴雨。本区的降雨量在50mm以上的暴雨多发生在6—9月，最早出现在3月下旬，最退出现在l1月下旬，以6—7月居中。本流域洪水主要由梅雨与台风暴雨所形成，梅雨历时长，总量大，雨强小，台风雨历时短，雨强大，两者都可能影响本工程施工。

二、施工现场平面布置图

1.施工区域划分

由于该工程的工期较紧，线路较长且被河流和河浜分割多段,因此为确保本工程的顺利实施,满足标书工期和质量的要求。根据本工程的施工现场的施工条件和交通条件的实际情况以及工程量的分布情况,将整个工程划分成三个施工作业区，三个施工作业区同时进场开工。合理的安排好施工人员和施工机械，有利于各工序的流水作业。满足标书工期和质量的要求。

施工作业区，具体划分如下：

- 施工作业一区：K5＋460～K7＋222全长1.767ｋｍ。其中包括三八河桥和向阳河桥两座桥梁和两座过水箱涵。

- 施工作业二区：K7＋222～K8＋561全长1.334ｋｍ。其中包括殷家浜桥和高河新桥两座桥梁和三座过水箱涵。

- 施工作业三区：K8＋561～K11＋010全长2.449ｋｍ。其中包括横沔港桥一座桥梁。

该三个施工区同时进场开工。

2.场内交通

2．1本标段的道路大部分在水网农田内通过，小部分穿越村镇。沿线没有现成的交通道路可利用，因而应沿维修道路的右侧修筑一条施工便道。

2．2施工区域河流和河浜较多将全线分割成多段，不能贯通。但线路和夏中路、殷浜路、军民公路和康桥路相交，施工时可利用这五条公路作为施工便道的接入点，修筑临时便道，运输材料和施工设备。

2．3根据标书的规定，专用维修道路的右侧红线以外10米为施工用地。所以该工程的临时施工便道修筑在该区域内。

2．4对于被河浜隔断的路段，应根据施工的需要搭设便桥。

2．5另外，还需修筑取土点到工地现场的运输便道。

施工便道的布置详见“施工现场平面布置图”

3.临时用水

桥梁工地的生产用水就地从河流中抽取，但应经试验室检验合格后才能使用。道路施工的生产用水就近抽取附近的河浜内的水。工地现场设置蓄水池。

4.临时用电

4.1根据业主招标文件精神,施工用电由施工单位自行解决，因而该工程的施工用电采取向附近村庄和企事业单位借电或自备柴油发电机供电的供电方案。

4.2工地设置总配电箱，然后用橡胶电缆沿线布设,并每隔50米设置一个分配电箱,将施工用电送至施工现场。

4.3电缆线过路依据现场实际情况采用埋地和架空敷设，采用三相五线制布置。为方便现场夜间施工，在生产区域现场四周布置足够的照明灯具。工地安排专职电工，做好用电安全工作。

5.生活设施搭设

按总体施工布置，首先在维修道路和浜沥路相交处，殷家浜桥的西侧即K7＋227处红线规划位置建立生活、生产设施，在项目部所在地修建监理办公室及中心试验室，修建临时道路，接通水、电、通讯，项目部和监理办公室分别安装程控电话，沟通与外界联系，各施工现场采用无线对讲机。

其余各施工作业区在分段内搭设少量的活动房作为队部、宿舍、值班室和仓库。

在桥梁工地搭建少量活动房作为宿舍和仓库。搭建的用地尽量设置在施工红线以内或向借用附近民房。

在开工前，积极配合业主做好前期征地、拆迁工作。

6.生产设施搭设

- 6.1在项目部和队部设置施工机械停放场地。

6.2在道路工程沿线每隔200米设置一个取土坑，用于路基填筑施工。

6.3在桥涵、填浜等需填筑粉煤灰的路段，设置粉煤灰堆场。

6.4在桥梁工地和箱涵工地设置混凝土搅拌站，砂石料，水泥、钢筋堆场，木模、钢筋加工场地，并根据需要设置混凝土方桩和T形梁的预制场地。

7.交通组织

7.1在专用维修道路工程和现有公路、道路相交的地方，实施全封闭施工，用护栏将施工区和公路隔开。不影响现有道路的交通畅通。

对于需在施工期通航的河道，水中桥墩的围堰和排架的搭设应根据设计的要求留足通航净宽，在桥梁的架设施工时临时钢梁的高度应符合通航要求。

K5＋460

华夏中路

三八河桥

殷浜路

向阳河桥

施工便道

临时设施

临时设施

第一施工作业区平面布置图

K7＋227

殷家浜桥

军民公路

高河新桥

K7＋277

K8＋561

专用维修道路

浜沥路

施工便道

项目部所在地

临时设施

第二施工作业区平面布置图

申江路

横沔港

K8＋561

康桥路

横沔港桥

K11＋010

施工便道

临时设施

第三施工作业区平面布置图

三、施工技术方案

1.施工总体方案

本工程工期较紧，因而全线划分成三个施工作业区，组织三支作业队同时进行施工。每个作业队均由道路施工作业队和桥梁施工作业队组成。

根据水网地区道路施工全线贯通为重点的施工特点，本工程的施工顺序安排为，首先安排施工力量实施桥梁、箱涵和填浜的施工，力争早日全线贯通。同时在局部贯通的地段施工道路施工。

为了保证工期，本次施工实施机械化施工，土路基作业属于挖土机、推土机和平地机，粉煤灰三渣、沥青混凝土面层施工使用摊铺机，碾压使用振动压路机，架梁使用履带式起重机，和架桥机。

混凝土在刚开工时采用现场自拌，施工便道接通后尽量使用商品砼。

粉煤灰三渣的铺设随土路基的施工进度进行，沥青混凝土面层的摊铺则全线统一进行。

2.本工程施工主要技术关键

根据我们以往的施工经验及本工程的特点，从保证工程质量的重点要求出发，并从工程的内在质量、外观质量及功能满足三个质量方面要素考虑，选择五个工程施工环节作为本工程施工的主要技术控制关键，作为施工方案编制、施工过程动态管理的控制重点，以确保重点部位的施工质量来带动整个工程整体质量水平的提高。

2．1施工测量放样的精确控制：对于一个工程而言，保证施工测量放样的精确是保证该工程施工质量的最基本要素。本工程的路线相对较长，平面中心线包括直线、园曲线，施工测量放样的工作量较大。另外，在本工程范围内还有4座桥梁结构，对桥梁工程而言轴线控制和墩位中心控制显得特别重要。在本工程范围内，我们将根据业主及设计院提供的测量控制点布设周密的测量控制网，以保证主线路线的中心线、边线及桥梁的轴线和墩位中心始终在严密有效的测量控制之中。因此，如何保证本工程施工测量放样的精确率为本工程施工主要技术关键之一。

2．2软基处理及河浜填筑处理的质量控制：由于本工程地处上海郊区的水网地区，因此软基处理及河浜处理的工程量比较大。根据我们以往类似工程的施工经验及各类文献资料的介绍，对于本工程而言，保证软基处理及河浜处理的施工质量是保证本工程整体施工质量的基本要素。因此，我们把保证软基处理及河浜处理的施工质量作为本工程施工主要技术关键之二。

2．3桥台后填土的施工质量控制：桥台处跳车一直是困惑业主、设计、施工单位的一道难题。桥台处跳车的主要原因是公路或道路投入使用一段时间后桥接坡路基沉降所造成，造成桥接坡路基沉降的原因包括设计上所采取的措施不够以及施工单位在施工时没有严格按照设计要求及施工操作规程进行施工。近几年来方方面面特别是科研结构、设计单位在防止或减少桥接坡路基沉降上进行了大量的试验并提出了一系列行之有效的技术措施，对本工程而言也是如此，因此对我们施工单位而言在施工时必须严格按照设计要求及施工操作规程进行施工。我们把桥台后填土的施工质量控制作为本工程施工主要技术关键之三。

2．4现场搅拌砼的质量控制：本工程桥梁结构中承台、桥台及立柱混凝土采用现场搅拌站拌制的混凝土，而混凝土的搅拌质量将直接影响到砼构件的内在与外观质量。因此，提高现场搅拌砼的质量为本工程施工主要技术关键之四。

2．5桥梁结构清水混凝土的施工：对于本工程而言，如何保证桥梁混凝土结构的外观质量显得十分重要。因此，保证混凝土结构的表面平整，色泽一致、无明显色差、无明显接槎缝为本工程施工主要技术关键之五。

以上内容我们将在有关章节中予以详细的介绍。

3.工程测量

本标段工程平面线形由直线、园曲线组成，由于本标段线路相对较长，因此测量放样的工作量比较大。

3．1控制点的测设

对勘测设计部门的测量交底进行复核，复核结果经监理复核认可后方可使用。根据业主所交的导线桩按照施工需要加密控制网，为了保证控制网的可信性，将根据现场条件把控制点都选定在施工作业范围外地势较高处，做到各控制点的通视性良好，符合施工需要。控制点选定后，经过实测和导线闭合的平差计算把整个工程范围内的控制点坐标定下来。控制网采用索佳2秒级全站仪测设。

3．2中心线、轴线的测量

3．2．1道路中心线的测量：以设计图纸以及测绘院提供的道路中心里程控制桩为基准，沿工程全线加密放出道路中心线。测量仪器采用全自动经纬仪。

在恢复道路中线桩时，桩距在直线段定为20m，曲线段为10m。平、竖曲线起讫点和地形变化点必须加桩。

量距允许差：小于200m为±1/5000；200～500m为±/10000；500～1000m为±1/20000；1000～2000m为±1/40000。

3．2．2桥梁中心线、轴线的测量：以测绘院提供的道路中心里程控制桩为基准测放出桥梁的中心线，以设计图纸提供的桥墩、桥台里程桩号用全站仪放出精确的桥墩、桥台中心位置并以设计图纸提供的相交角度用经纬仪测放出桥墩、桥台、立柱、盖梁的横轴线。在桥位两侧布置墩台轴线控制点，在设定控制点时要充分考虑施工对场地的需要，把控制点布置在不影响施工的地方，桥位两侧各布置2点，并用混凝土护桩。注意相邻桥墩位置和距离的校核和斜交角方向核对，相邻桥墩距离精度确保±5mm并记录下控制点之间的距离及点到桥位点的距离。桥墩纵横轴线测设完毕后经现场监理复核认可后方可使用。丈量跨度和预制梁的钢尺均需经过校核鉴定。

（1）桩基放样：根据墩台纵横轴线用钢尺测设四根边角桩位，并用钢尺复核这四根桩的相对位置无误后，根据这四个点用钢尺测设桥墩的其他桩位。

（2）承台放样：根据墩台纵横轴线测设。

（3）立柱放样：根据承台轴线桩测设立柱纵横轴线。立柱纵横轴线用红色三角标注在已浇制完毕的承台上。

（4）盖梁放样：盖梁是控制跨径和桥面标高的重要项目，因此盖梁测设时必须确保精度。具体测设时可根据墩台纵横轴线测设，并丈量跨径以确保架梁位置。

(5)架梁位置的测设:

根据施工图，首先测设桥梁纵轴线和桥墩横轴线，然后按照纵横轴线划出梁位,并测出跨径。

(6)桥面铺装的测设：

采用坐标法和常规测设方法相结合的手段来测设。首先根据主线平面线型要素表用坐标法测设要素点位置（中线和边线），即测设直线和曲线的起讫点。然后用常规测设方法根据要素点位置，按照施工需要测设线上各点，直线用通视法，曲线用偏角法。

3．3临时水准点的测量

根据勘测设计部门提供的国家水准点进行施工用临时水准点的设置，临时水准点的设置距离以测高不加转点为原则，一般不大于200m。临时水准点必须与设计水准点复测闭合，其允许闭合差控制在±20√Lmm（L为水准线长度公里数）。另外临时水准点必须设置在施工范围以外，不受施工影响的位置，并应坚固稳定，同时每隔一定时间对其进行复核，以免由于临时水准点的升降而影响施工质量。

3．4标高测量

标高测量均采用自动振平水准仪进行操作。

3．4．1道路标高测量：我们将根据路线竖曲线的变化设立标高中桩及边桩，然后在中桩及边桩上标出路基及各结构层的标高，并定期进行复核。在施工时要保护好中桩及边桩。

3．4．2桥梁标高测量：

(1)根据施工图纸计算和测设桥墩台标高，桥面标高。

(2)桥面铺装标高测设必须按照纵断面图，横断面图来进行放样，必须充分考虑坡道线型是直线坡还是曲线坡（竖曲线），横坡方向如何等因素来选择标高点的位置和密度。标高点的选择还需结合结构工程的特点及施工工艺。标高的测设关键是要结合现场工程特点正确合理的选点。桥面铺装最后标高的确定需根据设计从纵横坡度及实际施工现状(如预制板梁的预拱度等)统一进行调整修正，并征得设计同意。

3．5测量仪器的检测

工程开工前，所有进入工地的测量仪器均为经检验合格并在有效期内才能使用，以确保工程中使用的测量仪器的误差控制为统一标准，减少整个施工中的系统误差。

4.道路施工方案、施工方法

本工程道路施工包括河塘处理、软土地基处理、路基填筑、路面结构施工等。由于本工程地处水网地区，因此河塘处理及软土地基处理的工程量比较大，同时也为本工程的施工重点。

本标段为A－A标准横断面，车行道宽度为6米，横坡为1.5％单向坡，两侧分别设2.5米和1.0米宽的土路肩，车行道两侧土路肩内分别铺设砼预制平石。右侧边坡坡度为1：1.5，不设边沟。

本标段的路基全部为填土，填筑材料包括纯土、二灰土及粉煤灰。道路面结构组成：因磁悬浮列车工程施工的需用，在磁悬浮列车工程下部结构施工期间维修道路采用过渡面层结构。过渡面层结构为15cm砾石砂＋40cm粉煤灰三渣＋6cm粗粒式沥青混凝土＋3cm细粒式沥青混凝土。

4．1清除耕植土

施工前先仔细勘察施工现场、地质情况，计算清除耕植土面积，钻孔测量耕植土厚度，计算清除土方量，制定周密的施工计划，安排好施工周期及施工机械设备从而保证施工连续性。施工时采用推土机清除表面耕植土并且集中堆放，使用挖土机装运土方，自卸式翻斗车运输至施工区域外的土方卸点。清除耕植土的深度一般为30cm。

4．2河浜填浜

本标段穿越浜塘较多，为了使路线尽早贯通，应在进场后首先集中力量进行河浜的处理。本工程的河塘处理包括明浜处理及暗浜处理。

4．2．1施工前准备

施工前要勘察施工现场、熟悉地质情况，要测量河浜的水深和淤泥的厚度。尤其对于地下有暗浜的路段，应先使用手推土工钻打探孔，通过探孔模清暗浜的位置、范围及深度，同时模清清淤面积、钻孔测量淤泥厚度，计算清淤土方量，制定周密的施工计划，安排好施工周期及施工机械设备从而保证施工连续性。

4．2．2筑坝与抽水

- 根据河浜的大小，采取在路堤两侧筑坝或路堤的一侧筑坝。

- 土坝的两侧用草包装土堆砌中间填土，草包应错缝堆砌，中间的填土应夯实，坝顶宽度1.5米，坡度1：0.75。

- 土坝修筑完毕后，即可架设抽水机将河浜内的水抽干。

4．2．3清淤及浜底处理

- 河浜内的积水抽干后，采用机械和人工相配合挖除（视基坑内径大小采用挖土机或蟹斗抓土机）浜内淤泥，以及河坡上的杂草、杂泥。

- 河岸边坡挖成阶梯型，每级阶梯的高度为20ｃｍ，台阶的宽度为50ｃｍ。按1：1.5放坡。

- 河浜内的淤泥一定要完全彻底清除干净，直至清挖到河底原状土完全暴露为止。淤泥挖除及时装运，装运车辆的车斗内用草包填实防止淤泥沿路洒滴。

在基坑内设置一个集水坑，集水坑内放置一台泥浆泵及时抽干地下外渗水，防止基坑底原状土含水量上升，破坏原土土质。

4．2．4粉煤灰填浜

- 河浜淤泥清除并挖至原状土后，整平浜底。将土工网平铺在浜底，横向搭接宽度为25cm，并用“U型”铁钉固定于下伏土层。

- 然后上铺一层30cm砾石砂，摊铺采用小翻斗车结合人工，平整后用蛙式打夯机或人工夯实，确保砾石砂压平、挤密和稳定。砾石砂摊铺结束后，将土工布平铺在砾石砂上（路基范围外不用土工布），要求无皱纹，横向无搭接，纵向搭接宽度50cm，并在河浜上部边上各留1m的包裹压边宽度。

- 由于粉煤灰中掺和了5％水泥，因此粉煤灰采用在拌和机内进行拌和均匀，然后立即把混合料运到现场进行摊铺。用小翻斗车把粉煤灰运至浜底后，进行人工摊铺。平整后用轻型压路机（4t）进行碾压2至3遍，压路机压不到或不能碾压的地段采用蛙式打夯机或人工夯实。

- 碾压后，密实度达到设计标准，粉煤灰每层施工后要进行密实度环刀试验并要请监理工程师验收。

4．3填土路基施工

4．3．1设100m路基试验样板段

本标段内的路基采用纯土路基及粉煤灰路基，为保证施工质量，根据规范我们将各挑选一段100m的施工区域作为土路基及粉煤灰路基试验样板段施工，并且在样板段路基上每隔20m的一个断面上设置4个沉降观测点(路边2个及中央分隔带两边各1个)，每隔10天作一次沉降观察，并做好观察记录。如发生沉降过大就要根据实际情况改进施工方案，对路基采取相应措施。路基样板段施工时一定要与业主以及监理工程师及时联系，并且定期邀请业主、监理部门以及其它标段的专业技术人员会同本标段施工人员组织召开施工现场会，积极听取业主、监理以及其它标段的意见，集思广益、取长补短及时改进施工技术措施，综合合理建议制定周密的施工方案。

根据样板段的施工中所取得的经验及参数——主要是最佳含水量、最大干密度，粉煤灰松铺系数、碾压方法、设备的选型以及自然沉降时间的控制，以点带面全面推广路基样板段施工工艺以及质量要求，使得整个道路工程的路基施工更上一个台阶，保证本工程优良标准，争创上海市金奖工程。

4．3．2施工前准备工作

（1）施工前先采用推土机清除原有路基上的耕植土，然后仔细勘察施工现场、地质情况、测量原地土表面高程，计算粉煤灰用量以及填土方量，制定周密的施工计划、安排施工周期及施工机械设备，从而保证施工连续性。

（2）根据设计图和测绘院提供的道路中心桩和国家水准点测放出道路中心线和道路边线。根据测绘院提供的国家水准点沿道路边线二侧每隔10m对称树立边线样桩，在样桩上测放出每层填土路基的高度以及每层结构层的高度，用红色油漆标出并写好每层的名称。路基宽度应保证大于每层结构层压路机安全碾压边线50cm以上，以防压路机碾压时发生倾斜导致机毁人亡的安全事故。

4．3．3路基施工

- 本标段内路基为填方路基，根据设计要求，分别采用纯土及粉煤灰填筑。

- 粉煤灰路基施工对粉煤灰要求粗细适中、无杂质、含水量低。施工前先在样板段路中、路边处加密放置样桩，用水准仪(或三脚板)测放出粉煤灰层高度(要预留松铺抛高系数)，然后开始粉煤灰层摊铺。

- 摊铺采用机械与人工相结合，先用推土机平整粉煤灰基层，再用人工以加密放置样桩高度为标准进行修正补缺，接着用压路机对粉煤灰层进行碾压密实，每层压实后的厚度控制在20cm左右。一层施工完成后在路中、路拱处加密放置样桩，用水准仪(或三脚扳)测放出下一层高度(要预留松铺抛高系数)然后再填筑。

- 填土路基的土质要求采用黄褐色粘土，无树根等有机物和杂质，土质干燥含水量低无弹簧土，液限小于50％，塑性指数小于26％。

- 填土时一定要根据设计要求控制土路基纵坡、横坡、平整度及标高。用推土机平整回土层再用人工以路中、路拱处加密放置样桩高度为标准进行修正补缺至每层30cm填筑厚度，接着用压路机对土层进行碾压密实。(如土质过分干燥，有尘土飞扬现象则适当加水后碾压)。

- 为保证填土表层不积水，在填土时先填低洼地段，后填一般地段，先填路中，再填路边，并且将填土表面筑成2～4%的双向横坡，同时保持一定的纵坡，以利路基排水。

- 原地面若为斜坡，则先将边坡挖成阶梯形，然后分层填筑压实，每级台阶高度取20cm，台阶高度比为1：1.5，台阶底面应稍向内倾斜。

- 若根据施工进展情况，在路基施工中要分段作业的，选填地段应分层留阶，台阶宽度≥lm。

4．3．4路基碾压

- 路基碾压前应先请试验单位对现场原有土、外买土及粉煤灰进行最佳含水量和最大干密度试验作为压实度对比标准。路基压实度采用轻型压实标准。

- 路基采用轻、重型压路机结合进行碾压。碾压时，压路机压不到或不能碾压地段必须采取蛙式打夯机或人工夯实。

- 路基压实时，应遵循先轻后重、先稳后振、先慢后快、先边后中、先高后低、以及轮迹要重叠等原则。

- 路基压实后，不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整等现象，路基碾压后，路基含水量应按最佳含水量控制在16—20％，最佳密实度达到设计标准。碾压后对土路基标高、纵横、坡度和平整度再进行调整。

- 填土层要每层进行土壤密实度环刀试验并每层要请监理工程师签字验收。然后再填筑下一层直至回填至路基标高。

4．3．5路基排水

- 道路路基施工尽可能安排在干燥少雨，日照充分的季节或天气情况下施工，所以要合理安排施工作业面、周密计划安排施工周期、精心编制施工组织设计。

- 为保证路基填土在接近最佳含水量状态下进行压实施工作业，在填筑前必须开挖碎石排水盲沟，加强排水。

- 根据施工经验以及规范要求每隔15m设置一条40x60cm横向盲沟，并用碎石填满。然后在道路两侧最低处纵向设置盲沟，将横向盲沟来水纳入沟内，在一定距离范围内设置出口，将水排入就近河浜。

4．3．6沉降与稳定监测

(1)沉降监测

项目部根据现场实际情况结合结构物的位置，绘制出沉降监测杆纵横向布置的平面图，报监理工程师审核，批准后方可实施。具体操作方法如下：

A、在一般路段沿纵向每隔200m设置一个观测断面。一个观测断面为三组沉降板、三组浅层观测桩、二组位移观测边桩。在结构处理段的沉降观测桩按设计图纸进行设置。

B、在施工过程中，对沉降板要求采取可靠的保护措施，不使其变形和损坏。如有损坏应立即报告监理工程师，并在监理工程师指示下立即修复，重新测定测点高程。

C、在施工期间，对每填筑一层应进行一次沉降观测。路堤填筑完毕进入预压期后，每个月观测一次，直至预压期结束，多余的填料卸除为止。观测数据直接用于计算修正由于沉降而补加的填方量。

D、沉降量监测装置采用沉降板，底部采用50cm×50cm的正方形钢板，厚度为3cm。底板与测杆必须焊接牢固，应在地基处理完毕时埋置于基底。

E、沉降期完成后一周内，应将监测记录绘制沉降曲线和完成沉降期的分析报告提交监理工程师审查，并经批准认可后，将预压填料的多余部分卸除，并将路堤整形至路基基面标高。

（2）稳定监测

A、在两侧路堤趾部以及边沟外缘与外缘以远10米的地方设置钢筋混凝土位移观测边桩。另外，在预测可能的滑裂面与地面的切面位置布设测点。同一观测断面的边桩应埋在同一横轴线上。

B、边桩设置断面位置与沉降观测断面位置相吻合。

C、位移边桩采用钢筋混凝土预制桩，桩长不小于150cm，埋入地基的深度不小于120cm，埋设方法可采用打入或开挖埋设，埋设后的边桩必须稳固，碰撞不易变位。

D、水平位移观测频率与测定时间均与沉降监测同步。

E、沉降观测采用精密水准仪测定，测量精度应符合二等水准要求。边桩的水平位移观测当采用视准线法观测时，采用红外线测距仪，当采用单三角前方交会法观测时，宜采用J1或J2经纬仪。测斜仪测定土体内部土层位移时，其精度应符合仪器本身的精度要求。

（3）路堤施工过程中地基变位控制标准：

A、路堤中心线沉降速率每天不大于10mm；水平位移速率，边桩控制在每天不大于5mm。

B、当发现沉降或水平位移骤增或超过控制标准时，应加密测次，实行动态跟踪，分析原因，并及时向监理工程师报告。必要时按监理工程师的指示采取减缓填筑速率甚至暂停填筑等措施，待变位速率减小到控制标准以内才可继续上一层的填筑。

C、路堤填筑应以控制水平位移为主。

D、在每天观测后及时整理汇总测量结果，尽快提交监理工程师。监理工程师认为必要时可检查现场监测工作。

4．3．7土路基的季节施工

（1）冬季施工

a)路基冬季施工，应制定冬季施工措施。

b)每日开工先开挖向阳处，等气温回升后，再开挖背阴处。

c)用砂、砂砾、石块填筑路基时，填土高度不受气温条件限制。

d)填土上层应用未冻易透水的好土，每层虚铺厚度须按常温施工规定。

（2）雨季施工

a)进入雨季施工的路基工程，应根据工程的特点合理安排机具和劳动力，组织快速施工。雨季期间安排施工计划，应集中人力，分段突击。本着完成一段再开一段的原则，当日进度当日完成，做到随挖、随填、随压。

b)应开挖纵向或横向排水沟，使雨水及时排除。

c)雨后重点检查及边沟等排水设施的排水情况：碾压完成或未碾压的路基排水及渗水情况，路床积水情况。

d)边沟、积水坑、渗水坑等排水设施，如阻塞、溢满，应即挑通放水，以防连日阴雨积水流向附近居民区。

路基填筑完成后，我们考虑让其有一定时间的自然沉降期（按业主及设计规定），使其充分沉降，保证路基质量。自然沉降期结束后再进行道路上层结构的施工。

4．4桥台后填土施工

根据设计，本工程桥台后填土方式包括加土工网粉煤灰路堤填筑、加土工网纯土路堤填筑，另外本工程桥台后填土采用超载预压措施。

4．4．1填土及压实

- 纯土及粉煤灰填筑方法参照填土路基施工方法。

- 土工网使用前必须出具质保单并在有资质的检验单位作复测试验符合要求后方可使用。

- 路堤分层填筑时土工网按设计图纸铺设及搭接。土工网预先按摊铺宽度进行断料，接缝拼接好。土基施工后要将土基面整理平整，清除表层突起石子、土块。

- 将土工网平铺在土基表面，要求水平铺设，并用“U型”铁钉固定于下伏土层，横向搭接宽度不小于0．25米。铺平后在土基面两边及中部适当位置用大块石压住，防止上层结构层施工时使土工布产生卷曲、不平现象。

- 土工网的铺设按土层及粉煤灰分层填筑而分层铺设。

- 根据设计规定，本工程跨河桥引道应根据要求进行等载或超载预压。在预压期内，没有监理工程师的批准，不得在路堤上进行其它任何工程。

- 在预压期完成一周内，应将沉降监测记录绘制成沉降曲线和完成预压期的分析报告，提交监理工程师,批准认可后,方能卸除预压材料的多余部分,并将路堤整形至路基面标高。

4．5石灰土填浜处理

本工程填浜也可采用石灰土（石灰剂量6％）填浜。

4．5．1样板段施工

为了确保质量，我们首先选择一个河浜地段做样板试验，经业主现场代表和监理验收合格后再展开大面积施工。根据样板段的施工中所取得的经验及参数——主要是最佳含水量、最大干密度，石灰土松铺系数、碾压方法设备的选型，保证弯沉值的施工工艺，以点带面全面石灰土样板段施工工艺以及质量要求。(石灰土的最佳含水量和最大干密度根据试验单位实地取样出具试验报告)

4．5．2施工前准备工作

施工前先仔细勘察施工现场、测量填土面表面高程，计算出石灰土的用量，从而计算出石灰以及土方的实际用量，并制定周密的施工计划、安排施工周期以及施工机械设备，从而保证施工技术措施能彻底贯彻落实。

4．5．3材料及设备的选用

土的性质应符合设计要求，应选用黄褐色粘土，液限小于50％，塑性指数小于26％。石灰质量应符合规范规定，应选择不低于3级(氧化钙＋氧化镁含量＞70％)的袋装磨细生石灰。

石灰土施工中，采用旋耕犁进行土的粉碎及灰土拌和。

4．5．4石灰土的拌制

下层石灰土采用场内拌制，上层采用场外拌制。先将土按15cm松铺厚度摊铺成长方形。土块要经粉碎，粉碎粒径要求小于2cm，土层的抛高系数控制在1．4一1．5左右。根据设计要求严格控制石灰掺量，在土层上打好网格，按设计的含灰量(经用质量比换算，6％石灰土：每平方米16．2千克)均匀掺入石灰，末消解的生石灰块必须剔除。掺灰采用人工撤灰，施工时工人应穿工作服，脖颈围上毛巾，戴上手套、口罩、护目镜、防护帽和鞋盖等防止腐蚀皮肤。为防止环境污染，保证周围居民的身心健康，撤灰前应用芦席或篷布将施工区域进行围护。撤灰完成后，立即用旋耕犁进行翻拌，在翻拌时应该按次序，保持等距离的循环拌和，保证翻拌均匀，拌和石灰土应先密后疏，机械周围不允许有人，要保证机械前进后退翻拌自如，翻拌遍数不少于规定(4至6遍)。

4．5．5石灰土的整平

石灰土翻拌达到规范要求后(粒径小于2cm)，下层石灰土因采用路拌因此可就地进行焖料，而上层石灰土需用5t卡车把石灰土驳运到路基上，堆好后用人工拍紧进行一定时间的焖料(4h)使生石灰充分熟化。接着进行人工整平，平整度及高程用水平绷线控制，松铺系数根据试验段数据。整平时应按顺序进行，使石灰土层密实均匀，应掌握“宁高勿低，宁铲勿补”的原则。为保证基层的整体性，应尽可能一次整平，严禁在已碾压成型的石灰土层上罩补薄层。石灰土层施工安排，尽量减少施工缝。

4．5．6石灰土碾压

石灰土整平后用轻型压路机进行初压2至3遍，再用刮尺进行人工精平，然后用振动式压路机碾压至轮迹深度小于3mm，压路机压不到或不能碾压地段必须采取蛙式打夯机或人工夯实。石灰土碾压时，应遵循先轻后重、先稳后振、先慢后快、先边后中、先高后低、以及轮迹要重叠等原则。压实后再用两轮压路机趟光并不得有松散、弹簧、翻浆及表面不平整等现象。石灰土碾压后，最佳密实度达到设计标准，碾压后对石灰土标高、纵横坡度和平整度再进行调整。石灰土每层施工后要进行土壤密实度环刀试验并要请监理签字验收。

4．5．7石灰土的养生

石灰土碾压成型后，应注意早期养护，使其强度得到正常发展，特别是在施工后二星期内，使石灰的表面保持湿润，但不得以水柱直接冲向路表。一般干热夏季须每天适当洒水，湿冷季节如表面末干燥，可不洒水。石灰土层压实后一星期内必须按一定的质量要求进行检查，以便及时补救不合格之处。在摊铺上层结构层以前，测定弯沉值，弯沉值指标不合格者，不得进行下道工序施工。

4．6砾石砂垫层施工

（1）本工程道路主线道路的垫层为15厘米砾石砂。

（2）为保证垫层的施工质量，必须保证级配碎石混合料的材料质量，因此在摊铺前要对级配碎石混合料的级配及塑性指数进行试验，不合格的材料坚决不用。

（3）摊铺采用机械加人工的方法。在摊铺前，先用翻斗车把级配碎石混合料按事先计算好的用量间隔一定的间距进行堆放，然后采用人工进行摊铺。为了掌握级配碎石混合料的摊铺系数，我们将先进行摊铺试验，掌握松铺系数后按此松铺系数进行碎石的摊铺，最终保证碎石的摊铺厚度。在摊铺时严禁使用铁钯，以防止级配碎石混合料粒料分离。混合料按规定摊铺好后，应用监理工程师认可的压路机将材料由外侧向路中央缓缓压实，由低处逐渐向高处碾压。必要时，在碾压前需洒水以调整其含水，从而达到要求的压实度。

4．7粉煤灰三渣施工

（1）本工程道路主线三渣厚度为40厘米，分二层施工。

（2）三渣施工工艺流程：

施工前准备工作→三渣拌和→平地机摊铺头层三渣→人工补缺→初压→终压→粉煤灰三渣在养护→摊铺机摊铺二层三渣→二层粉煤灰三渣的碾压→二层粉煤灰三渣的养护

4．7．1样板段施工

为了保证三渣施工的质量，我们拟在大面积摊铺三渣之前，先进行100m样板段施工，研究行之有效的施工方案及技术措施，积累可靠的技术参数(松铺系数、弯沉值、平整度、坡度、路拱)，选定适当的施工机械。样板段施工结束后，经业主现场代表和监理验收合格后再展开大面积施工。

为了保证沥青砼厚度，三渣大面积施工时，在样板段施工所取得的松铺系数基础上适当降低松铺系数值(降低0．05左右)。

4．7．2施工前准备工作

施工前先仔细勘察施工现场、测量路基垫层面的表面高程，精确计算出粉煤灰三渣的实际用量，并制定周密的施工计划、安排施工周期，选择施工机械设备从而保证施工技术措施能彻底贯彻落实。

施工前先在路中、路边及路拱处加密放置样桩，用水准仪(或三脚板)测放出粉煤灰三渣层高度(根据样板施工所取得的松铺系数)。

4．7．3三渣拌和

我们采用在工厂集中拌和，以稳定、颗粒偏粗的粉煤灰和易于消解的三级以上的并在使用前两周充分消解的生石灰，以及碎石、水、三渣早强剂以一定的配合比集中配置、搅拌。施工前应对三渣生产厂家进行调查，了解厂家生产资质。粉煤灰三渣到达工地现场要会同监理对粉煤灰三渣进行验收，并要出具质保单。

4．7．4平地机摊铺头层三渣

- 三渣基层在摊铺前对垫层进行复检，符合分项工程质量要求后，才能进行三渣层摊铺。

- 三渣层混合料运至工地后，为保证质量，应及时摊铺碾压，以“随送随铺，当天碾压”为原则。若受施工条件限制不能及时摊铺，在工地堆放的时间不得超过2天(早强混合料不得超过l天)。

- 混合料的最佳含水量以二灰细料“手捏成团，落地能散”为度。摊铺前在路幅边缘修筑土坝，坝高为三渣的厚度。在平地机大致推平的情况下，采用人工整平。在人工整平前，先根据样桩在三渣面整出若干条“龙筋”。此“龙筋”的标高按三渣的松铺系数而定，相互垂直的几条“龙筋”，将路幅的平面划分成若干个方格，在此方格内，用3m长的刮板根据“龙筋”刮平。

- 摊铺时应按顺序进行，切勿东铲西补，应随时补缺，使粉煤灰三渣层密实均匀，应掌握“宁高勿低，宁铲勿补”的原则。为保证基层的整体性，应尽可能一次平整。在整平过程中发现低于标高的地方及时用三渣填筑，铲三渣时采用反扣的方法，防止三渣骨料分离，同时，平整不能用铁钯扒，否则同样容易造成骨料分离，高于“龙筋”的三渣及时铲除。保证每次摊铺长度，尽量减少施工缝，施工缝设置成斜角。

- 根据招标文件所示本工程主线三渣结构厚度为40cm，所以依据规范必须分二层摊铺，料到现场后按测量人员的要求分堆堆放，平地机就可以按照设计的标高进行摊铺平整。平地机摊铺后，后道工序补缺、碾压要及时的跟进，保证三渣在最佳含水量时进行压实，保证其强度。

4．7．5人工补缺

平地机施工时在料多的情况下可以用其刮刀将多余的料向期前推移，而在施工中也可能发生因布料不当料不够的情况。在缺料的情况下，应及时由人工加料平整，人工加料配有铲车驳料，减少粗细料因翻动过多而产生离析，人工只要负责堆料的平整。

4．7．6初压

在碾压中，选用轻型压路机碾压，这样可以使三渣分布比较均匀，从而保证后期碾压的平整度。碾压先轻后重，自路边向路中。轮迹重叠双轮为30cm，三轮为后轮宽的l／2。碾压后保证表面无明显轮印，表面密实平整为准。对于施工缝处应撤水加强碾压。

4．7．7平地机精平头层三渣

初压完毕后对所摊铺的三渣进行一次测量(主要是测量己摊铺的三渣标高)，在三渣上标定高于或低于标准标高的部位，多料少料将视具体情况加料或铲去，然后平地机按所检标高进行精平。

4．7．8终压

终压只采用振动式压路机，先静压一遍后振动碾压2—3遍，碾压先轻后重，自路边向路中。轮迹重叠双轮为30cm，碾压后保证表面无明显轮印，表面密实平整为准。碾压后用路拱板及3m直尺检查路拱及平整度，及时进行铲修整平，底凹处应翻松后修整，翻修深度不得小于10cm。混合料的碾压时间应掌握在接近最佳含水量时进行。严禁在刚压实或正在碾压的路段上，进行压路机或送料机的转弯、调头、急刹车并且严禁停放施工机械，保证基层质量。

4．7．9粉煤灰三渣的养护

粉煤灰三渣层碾压成型后，应注意早期养护，强度得到正常发展，特别是在施工后二星期内，使三渣层表面保持湿润，但不得以水柱直接冲向路表。一般干热夏季须每天内洒水，湿冷季节如表面未干燥泛白，可不洒水。粉煤灰三渣基层压实后一星期内必须按一定的质量要求检查，以便及时补救不合格之处。成型后的三渣上严禁车辆运行。

4．7．10摊铺机摊铺二层三渣

a．准备工作

摊铺机采用VOGELLE1704，在头层三渣上打入钢扦按标高测放出松铺三渣高程并以此高程用钢丝连接。摊铺机两侧的涡轮应同时接上lm的小涡轮，使摊铺时的料得以正常控制，防止摊铺时因料过多而打滑。摊铺前应先发动摊铺机，检查摊铺机是否工作正常，特别要检查夯板及振捣的工作状态。

b．摊铺机摊铺三渣

由于三渣分两层摊铺，上下层施工缝错开不少于lm，保证上下层三渣不通缝，从而保证三渣板块的整体性。三渣层施工安排，尽量减少纵、横向接缝。三渣层混合料运至工地后，为保证质量，应及时摊铺碾压，以“随送随铺，当天碾压”为原则。混合料的最佳含水量以二灰细料“手捏成团，落地能散”为度。摊铺时应该按顺序进行，切勿东铲西补，应随时补缺，使粉煤灰三渣层密实均匀，并掌握“宁高匆低，宁铲匆补”的原则。在用摊铺机摊铺时，辅以人工整平，严禁用齿耙拉平，保证基层的平整度和符合路拱的要求。为保证基层的整体性，应尽可能一次平整，摊铺后如发现局部粗粒料集中产生蜂窝现象，即用少许较干的二灰嵌实再行碾压。严禁在已碾压成型的粉煤灰三渣层上罩补薄层。

摊铺机摊铺三渣时应注意指挥料车按顺序倒料，注意料车与摊铺机的配合，防止料倒出摊铺机外。摊铺时仪器手应随时检测摊铺标高，并调整。摊铺的漏料现象应及时安排人工加以补缺，搭接处的校仪器手应随时注意调整摊铺宽度，保证搭接不小于10cm。

c．清洗保养

摊铺机施工完毕后都应及时清洗，特别是夯板间隙，每次都要冲洗干净，防止三渣浆凝固而使摊铺机不能正常工作。

4．7．11二层粉煤灰三渣的碾压

碾压采用振动式压路机，先静压一遍后振动碾压2—3遍，碾压先轻后重，自路边向路中。轮迹重叠双轮为30cm，碾压后保证表面无明显轮印，表面密实平整为准。碾压后用路拱板及3m直尺检验路拱及平整度，及时进行铲修整平，底凹处应翻松后修整，翻修深度不得小于10cm。混合料的碾压时间应掌握在接近最佳含水量时进行。严禁在刚压实或正在碾压的路段上，进行压路机或送料机的转弯、调头、急刹车并且严禁停放施工机械，保证基层质量。

4．7．12二层粉煤灰三渣的养护

粉煤灰三渣层碾压成型后，应注意早期养护，强度得到正常发展，特别是在施工后—二星期内，使三渣层表面保持湿润，但不得以水柱直接冲向路表。一般干热夏季须每天内洒水，湿冷季节如表面未干燥泛白，可不洒水。粉煤灰三渣基层压实后一星期内必须按一定的质量要求检查，以便及时补救不合格之处。在摊铺面层以前，要请施工现场监理进行三渣层的验收并且测定弯沉值，如果弯沉值指标不合格，不得铺筑面层。未铺好面层以前，三渣基层不宜开放交通，

使用平地机、摊铺机摊铺粉煤灰三渣是一项比较新的工艺，我们将重点研究这项新工艺，使三渣表面平整度基本能控制在5mm以下，以满足设计以及质量规范要求。

4．8平石施工

（1）平石施工根据施工图确定的平石平面位置和顶点标高排砌。相邻的平石应保证接缝平齐，缝宽为1cm。

（2）平石的垫层采用C10水泥混凝土，在其下为10cm的碎石或旧料。勾缝采用强度10Mpa的水泥砂浆。砂浆必须饱满嵌实，勾缝为凹缝，深度为0.5cm。在排放时，平石应安放稳固，做到线段直顺、曲线圆滑，顶面平整无错牙，勾缝饱满严密，整洁坚实。

4．9沥青混凝土路面施工

（1）摊铺前的施工准备

a.检查基层的标高、平整度。

b．根据放样和侧石、路缘石的高度，放出摊铺机基准线。

c．清除基层面的浮灰和杂物。

d．侧石、路缘石等构筑物涂刷粘结材料。

e．根据当天的摊铺计划，落实供料和进出场路线。

（2）施工方法

a．根据设计横断面，沥青路面摊铺采用一台S1800型沥青摊铺机全幅施工。

b．沥青砼的摊铺抛高值，按试摊而定(试摊时按1.1～1.25选用)，其中细粒式松铺系数按(1.15～1.30)控制。

c．摊铺机定位后，预热烫平装置，避免拉毛施工面。

d．安装自动找平装置后，检查其完好性能及操作灵活性，避免因仪器的失灵造成动作失误。

e．在冷横缝处起步时，其厚度根据不同松方系数及(原摊结构厚度)，烫平装置底部垫好所需厚度木板。

f．混合料温度符合摊铺温度时，倒料至摊铺机料斗，摊铺机起步摊铺阶段的摊铺速度不宜过快，一般控制在3m/min为佳。

g．摊铺机各部分协调情况，摊出混合料的情况是否正常，并及时给予调整。一般调整工作在摊铺机起步后10m内完成。

h．转入正常摊铺，按需要调整摊铺速度，经常检查传感器与基准线的情况，以保证摊铺厚度。

i．压路机碾压时有自动洒水装置，或专人跟机涂布肥皂水混合液。

j．压路机碾压顺序先轻后重，先边后中。

碾压温度及速度见下表

| 施工设备 | 初压 | 复压 | 终压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静压压路机 | 1.5～2km/h | 2.5～3.5km/h | 2.5～3.5km/h |
|  | 125。C | 100。C | 10。C |
| 振动压路机 | 1.5～2km/h | 3～5km/h | 4～5km/h |
|  | 125。C | 100。C | 10。C |

k．压路机碾压工作轮以重叠轮宽1/3，初压用轻型压路机，复、终压用重型压路机，碾压遍数见下表

| 施工设备 | 初压 | 复压 | 终压 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静压压路机 | 2～4 | 4～8 | 无轮迹止 |
| 振动压路机 | 2～4 | 2～5 | 无轮迹止 |

l．压路机碾压遇纵缝为热缝拼时,压路机碾压要离边20cm，避免压塌边缘影响整体平整度。

m．纵横接缝的处理：采用切割机将边线切成直角，边口涂沥青漆，线型顺直。

n．摊铺时若发现有明显高低影响平整度时需耙松缺陷处的混合料，经人工修补，检测后再压实。

o．加强与厂方联系，保持均匀供料，避免过多的停顿。当材料到现场间隔较长时，在温度允可时，可适当压车。

p．铺筑成型的沥青混合料未碾压时，操作人员不得踏立上去。

5.桥梁施工方案

在本工程桥梁共五座，其具体分布为：三八河桥16＋35＋16＋16ｍ四跨简支梁，里程桩为K5＋460，向阳河桥10＋16＋10ｍ，里程桩为K6＋043三跨简支梁，殷家浜桥1－20ｍ单跨简支梁，里程桩为K7＋227，高河新桥10＋16＋10ｍ三跨简支梁，里程桩为K8＋561，横沔港桥8＋22＋8ｍ三跨简支梁，里程桩为K10＋740。

桥梁上部结构为：钢筋混凝土空心板梁，先张法预应力混凝土空心板梁，后张法T形梁三种，T形梁仅在三八河桥35米跨中使用。桥梁工程的空心板梁和T形梁均在预制厂预制，然后运到工地吊装。T形梁由于长度和重量较大，如运输困难则采取在施工现场预制。板梁均采用预制吊装架设施工。后张法采用270级高强度钢绞线及OVM锚具。

桥台、桥墩均为钢筋混凝土，桩基采用450ｍｍ×４５０ｍｍ混凝土预制方桩，打入法施工。桥面铺装用80ｍｍ钢筋混凝土垫平层和50ｍｍ沥青混凝土面层。栏杆采用钢筋混凝土结构。桥面宽度均为6米。

5．1桩基施工

根据设计，本工程的桩基均采用钢筋混凝土打入桩，桩长为31∽32m。

5．1．1前期准备：

(1)根据墩台纵横轴线测设引出桩基轴线。桩基轴线的定位点设置在不受打桩影响的地点，并在施工过程中作系统的检查。

(2)根据现场状况，本工程桥台均在岸边不需搭设打桩排架。墩台的排架搭设按实际情况分两种情况处理。如墩台离岸边较近则无需搭设打桩排架，则需在打桩前在桥墩位置进行筑岛采用围堰、清淤及回填与岸边连成一体。对离岸边较远的水中墩台，在河中打入直径20ｃｍ的木桩并在木桩上用20×20ｃｍ的方木作为横梁，在横梁上铺设20×20ｃｍ方木组成打桩排架。

(3)为保证打桩桩架稳定，采取铺设枕木或路基箱，局部地基较软处铺设道碴层后再铺设路基箱。

(4)根据工程地质特点，与业主、设计共同研究先行试桩方案。

5．1．2方桩预制

根据本工程现场情况，本工程所有的钢筋混凝土方桩均采用现场预制。预制场地定在各桥梁施工现场的附近，有利运输。

（1）现场方桩预制场地先压实基底,在上铺筑10cm道碴再浇筑15cmC20混凝土，使场地平整稳固，确保方桩预制的质量。

（2）预制桩的上节桩顶主筋端头必须齐平。其面与桩身钢筋骨架纵轴线垂直。预制方桩模板底部采用纸筋灰隔离，两侧涂刷脱模剂以利拆模。

（3）方桩在浇捣砼时，无论上、下节桩，都必须由桩顶向桩尖方向进行，要特别注意钢帽三个小孔内有砼溢出，并用榔头旁击钢帽表面，没有空鼓反应。

（4）方桩的现场预制场地平整坚实，预制层数不超过四层。

5．1．3打桩

(1)施工工艺流程

打入桩的施工工艺流程为：施工准备→放测轴线与桩位→桩机就位→下节桩打入→测量校核，焊接接桩→上节桩打入→中间验收→送桩。

(2)桩机选择

根据重锤轻击的原则，依桩锤的冲击能量及桩锤的适用系数等方面因素，结合桩的类型、长度、地质条件以及以往经验，本工程综合考虑选用JUS100型打桩机配D45桩锤。

(3)打桩

A、桩机就位后进行桩架垂直度的校正，使桩架处于铅垂状态，并在拟打的桩的侧面或桩架上设置标尺。

B、喂桩时，将桩吊至桩架前方，吊桩绳扣距桩机导杆小于3m。

C、桩插入前根据图纸检查样桩的相对尺寸，发现问题由测量小组重新施测放样。插桩位移较大的要重新插入，如遇地下障碍物，要予以清除，回填素土后重新放样。

D、根据桩长采用两个吊点的起吊方法将桩吊起，并令其对准桩位中心，将桩锤下的桩帽徐徐松下套在桩顶，解除吊钩，检查并使桩锤、桩帽及管桩三者处于同一纵轴线上，并垂直插入土中。

E、下节桩插入时，用两台经纬仪从纵横两个垂直方向检查插入桩的垂直度。桩的垂直度偏差控制在0.5%以内。

F、打桩采用重锤轻击的原则，下节桩插入时，利用桩和锤的自重将桩压入。在压入过程中继续监测桩的垂直度，发生偏斜的要及时纠正，严重无法纠正的要拔出，经回填素土后，重新放样进行施打。

G、开始锤击时，落距要小，当入土一定深度并保持桩稳定后，再按要求的落距沉桩，同时要保持锤正常的跳动。在沉桩过程中，注意桩身是否发生位移或倾斜，如有不正常应及时纠正，同时做好沉桩记录。

H、桩帽与桩头之间要有5~10mm的空隙，桩帽与桩头以及锤与桩帽之间采用100mm硬木作为弹性垫层，并垫以麻袋片，以降低锤击应力保护桩头，加大桩的贯入量。打桩时，锤、桩帽（或送桩架）与桩的中心要保持重合，避免偏心锤击。发生偏心锤击时要及时纠正，桩帽垫发生偏斜的要及时垫平或更换。同时，在施工过程中要经常检查,及时更换失去弹性的垫层材料。

I、每根桩的打桩作业，必须在同一作业班内打到规定标高，防止桩身与土体固结，造成打桩困难。

(4)接桩

A、为加快施工进度，在接桩时采用两人同时进行焊接。焊接采用小电流。

B、下节桩吊装就位后使用两台经纬仪纠校正下节桩的垂直度。上下节桩接桩中心偏差不超过5mm，节点弯曲矢高不得超过1‰桩长，且不得大于20mm。

C、为保证接桩速度及质量，下节桩设置用三角铁制成的导向箍。当桩节之间的缝隙较大时，用铁片填实焊牢，以保证结合面的间隙不大于2mm。

D、焊接前，桩头埋设铁件必须除锈，并露出金属光泽。在焊接时必须采取措施，以减少焊接变形。焊缝要保证连续饱满，无夹渣、气孔等缺陷。

(5)送桩

A、本工程部分桩可能送桩深度较深，因此要严格控制送桩的质量。

B、当桩打至地平面送桩前，检查桩顶平面位移，办理中间验收。

C、用水准仪控制送桩标高，打桩前先架好水准仪，通过现场水准点测出仪器高，然后根据桩顶设计标高再算出需送入的深度，在送桩架上画出三角标志，在标志下方1m范围内每隔10cm做一标记，用以检查打入桩最后的贯入度。施打过程中按标高及贯入度进行“双控”。

(6)注意事项

桩基在施打过程中如发生：1)贯入度过小过大；2)桩身突然倾斜、位移或锤击时有严重回弹；3)桩顶严重破碎；4)桩周地面有严重隆起或下沉；5)打桩架发生偏移或晃动；6)锤击过程中桩有上浮等情况时立即暂停施打，待有关设计人员研究采取相应的技术措施后，方可继续施打。

(7)质量保证措施

A、严格控制混凝土预制桩的质量。

B、做好施工前的技术交底工作。交底重点为沉桩过程中的桩位、垂直度、标高及贯入度控制的要求。

C、加强现场管理。项目经理部质监人员及质检部门的有关人员必须经常深入打桩现场，及时发现并纠正现场存在的质量问题。

5．2承台施工

本标段桥梁工程的承台分为陆上承台及水中承台。

5．2．1施工工艺流程

围堰筑岛   凿桩头   浇筑砼垫层   绑扎钢筋   立模    浇筑砼   养护    拆模

5．2．2承台围堰筑岛

根据各个桥梁工程所处的地理位置，确定桥台和桥墩承台基坑的开挖和围护。

- 桥台由于位于岸上，原则上采取大开挖。对于较深的承台，在基坑开挖时采用混合断面的方式，即下部采用短的钢板桩进行围护，上部进行放坡开挖。

- 桥墩水中承台，由于承台的底标高低于水面，所以必须在桥墩位置处筑草包坝围堰筑岛，草包坝上口1.5米边坡1：0.75坝中回填粘土。

- 草包坝完成后，抽干积水在围堰内清淤，用道渣间隔回填至承台底标高的的方法形成承台施工操作面，等桥墩施工结束后再挖除承台下回填物，进行河道的清理。

5．2.3承台挖土

(1)挖土前按施工图纸放好中心桩及基础的纵横轴线控制桩，按要求引测好水准点。

(2)挖土采用反铲液压挖土机，土方留场堆放或及时外运，堆土离基坑边2m以上，应不影响以后施工。

(3)根据现场的土质条件，基坑内采用明排水，四周设排水沟，二角设集水井，利用潜水泵抽水。

(4)挖土深度由专职人员控制，挖土时基底留20cm由人工铲土，整平至设计标高。挖土过程中如出现超挖，即按有关规定处理。

(5)挖土后进行承台平面位置、尺寸及底标高的自检，对桩位、标高、桩的外观质量进行检验，合格后进行下一道工序施工。

5．2.4垫层施工

(1)基础挖土结束后尽快进行垫层浇捣，以防基底暴露时间过长。

(2)垫层砼为现场搅拌砼，手推车运输，基坑边设滑槽，按序将砼振捣密实、平整。

(3)垫层施工时，在桩身四周采取隔离措施，确保桩身检测时的正确性。

5．2.5凿桩

垫层养护好后，即进行桩的凿除。凿桩时采用空压机，并用熟练工进行操作。根据我们的实践经验，在凿桩时有一定的窍门，否则凿桩的速度很慢，因此一定要派在这方面有经验的工人来操作，以加快施工进度并保证质量。

5．2.6承台钢筋

(1)进场钢筋除检查外观质量外，还须按规定进行分批验收，并样送试，检验合格后方可使用。

(2)钢筋保持表面洁净，如有油污锈蚀等应清除。

(3)凿桩完成后，将垫层清扫干净（水中墩台无垫层），弹出控制线。按施工图要求将钢筋排列标记做好，以保证成型钢筋绑扎规则、美观。钢筋绑扎后对规格、数量、排距、尺寸、标高、绑扎方式、保护层厚度进行检查，确保符合规范要求。为防止人员踩压，或浇筑压力使钢筋骨架变形，应适当增加架立钢筋或型钢支架。

(4)立柱及墙身主筋采用点焊在承台钢筋上的方法固定。立柱中避雷筋（如设计图纸中有的话）应按规范与桩主筋连接好，并涂以色漆做好标记。

(5)钢筋绑扎完毕，由有关人员组织隐蔽工程验收，并做好验收记录，交监理复查，由监理在隐蔽单上签字后方可进行下道工序施工。

5．2．7承台模板

(1)承台立模按垫层上控制线。

(2)模板采用组合钢模板或九夹板，为防止模板接缝漏浆，采用胶带纸对模板接缝进行封堵。

(3)承台模板采用ф48钢管做竖横楞，双向@750，下设对拉螺丝，上口以钢管固定位置。外侧用抛撑固定。详见附图：承台支模方案示意图。

(4)模板安装好后，组织人员对模板的稳定性、支撑、螺杆间距、模板的几何尺寸、拼缝、连接牢固程度等进行自检，并做好复核的书面记录。

5．2．8承台砼浇捣

- 承台砼C25，为现场搅拌。现场混凝土拌制应符合设计和规范的要求。采用手推车运输下料。

- 砼浇捣前做好各项准备工作，对钢筋、模板等隐蔽工程及技术复核工作均完成，模板内杂质、污物清扫干净。

- 砼浇捣分层进行，分层浇灌高度50cm。单只承台砼连续浇捣，一次成型，不设施工缝。砼浇捣间隙不得超过一小时。

- 浇捣时每个承台配2只以上插入式振动机，操作上快插慢拔，每一个振动点振捣时间20-30秒，时间不宜过长，以防造成离析现象。分层浇捣时严格控制振动棒插入深度，上层振捣插入下层5-10cm，以利上下层砼连成一个整体。振捣过程中，避免振动器碰击模板及钢筋。对每一部位振捣到位，使砼振捣密实，其标准是砼停止下沉，不冒气泡，表面平坦。

- 承台砼浇捣完毕，表面用长尺刮平，铁板抹平。

- 承台表面砼略发硬，即用塑料薄膜覆盖养护。养护期七天以上，养护期间严禁堆载重物。

5．2．9台身承台基坑回填

(1)台身承台基坑回填时要求满足下列条件：

A、承台砼强度达到设计强度。

B、承台结构通过隐蔽验收。

C、清除淤泥、杂物，坑内积水抽干。

（2）基坑回填土分层进行，每层30cm，考虑上部盖梁排架支撑基底强度，回填土须夯实。

（3）基坑回填土应作密实度试验，密实度外观要求如下：

A、填土经夯实后不得有翻浆、弹簧土现象。

B、填土中不得含有淤泥、腐殖土及有机物质。

C、填土含水量不得超标。

5．2．10质量保证措施

(1)技术交底：做好施工前的技术交底。

(2)监控：基坑围护加强监控，并做好记录，发现围护有过大的变形时，即组织专门技术人员进行研究后及时处理。

(3)验槽：基坑挖土时，对基底土质进行验槽，如挖到设计标高而未到老土时，应与设计人员共同协商解决。

(4)砼浇捣严格按施工规程操作，做好砼浇筑的夏季和冬季施工防护，确保砼质量符合规范要求。

(5)测试：回填土要求分层夯实，并做好密实度测试，相对密实度满足规范要求。

5．3立柱施工

本工程作为市府重点工程，所以在施工质量方面有很高的要求,而其中桥梁部分清水砼的表面质量是影响到整体美观的一个重要部分，所以保证清水砼的表面质量，保证其表面平整、光滑、无缺陷、无接搓、色泽一致是立柱施工的一个重点。立柱C30砼采用集中自拌砼。

5．3．1施工工艺流程

测量复核

5．3．2前期准备：

(1)对承台立柱的交接面，做好施工缝的处理。凿毛，用水冲洗并清除积水。

(2)在承台内埋设必要的固定立柱模板用的Ф28钢筋。

(3)搭设脚手架，支架采用Ф48钢管扣件组合。

5．3．3模板选型加工

(1)采用定型模板通用，采取一次到顶法施工。定型模板配制高度取若干标准块，每只立柱另加非标定型模板组成。

(2)立柱模板由两块定型钢模组合而成，面板用4mm厚钢板，横龙骨用[10@750，竖龙骨用80×100方钢@300，拼接处用[10，拼缝螺栓用Φ12@300。

5．3．4立柱定位、高程控制

根据测量提供的轴线、水准测点，在承台上弹出立柱控制线和标出标高控制点。

5．3．5立柱钢筋

(1)钢筋绑扎前必须把立柱与承台接触面浮浆和松动石子凿除，露出砼中粗骨料，用水冲洗干净，同时把承台面立柱预留筋刷干净。

(2)部分立柱较高必须分次到位，所以需竖向连接的主筋，除按规范要求错开接头外，为保证竖向主筋顺直，本工程竖向主筋的连接采用压力熔渣焊或挤压套筒连接的新工艺，确保连接质量。

(3)为防止钢筋骨架变形，箍筋除按图纸绑扎外，间隔1.5m左右点焊搭接主筋。

(4)钢筋布置就位后，按规范进行验收，发现不符合要求及时整改，并填写自检单。

5．3．6立柱模板安装与拆除

(1)立柱模板按分段浇捣长度在地面上一次拼装成型，拼缝内夹定型橡胶条密封，拼装后用腻子拼密批平。模板表面刷地板蜡后再面刷脱模剂。

(2)成型后模板用吊车配合安装，水平位置按控制线，垂直度用经纬仪控制，并用钢丝绳为攀线，在立柱四角一端固定于模板一端固定于地锚，通过花兰螺丝调整模板至垂直，地锚采用脚手架钢管入土1m，必须坚固稳定。同时在承台内预埋Φ28钢筋，以用作固定立柱模板。

(3)立柱模拆除为分片拆模，拆模时要求砼强度达到C15，以砼试块报告为准。为保证清水砼质量，拆模时要求不得强行拉撬模，以防损伤清水砼表面光洁。

(4)拆下的模板由专业人员保养，清除表面砼斑，用砂皮修整模平面，并整修几何尺寸，确保模板正常周转使用。

(5)暂时不用的模板应堆放整齐，并按要求支点位置搁置楞木，避免模板翘曲。

5．3．7立柱砼浇捣

(1)立柱砼采用现场集中搅拌混凝土。手推车水平运输，用履带吊加专用吊斗吊至灌注位置。

(2)砼浇捣前，对模板拼缝进行特别检查。并做好新老砼接浆。

(3)浇砼时，设置串筒或等同装置垂直向下送料。考虑部分立柱高度相对较高，浇筑砼时人员进入立柱操作。送料及振捣分层进行，分层厚度30cm左右。插入式振动器按有效直径60cm分布，同步施工，每浇筑一层，提升一层，振捣上层时插入下层5-10cm，操作上要求快插慢拔，尽量避免碰撞钢筋模板。砼需振捣到停止下沉无显著气泡上升，表面平整一致，呈现薄层水泥浆为止。

(4)立柱拆模后，立柱外包覆塑料薄膜，以达到保温、保湿养护的目的。

5．3．8清水砼施工工艺上的控制

(1)为确保立柱清水砼的色差基本一致要求做好自拌砼的材料选用和计量工作。

A、立柱混凝土材料必须选用同一产地黄砂、石子，同一厂家的同一品种水泥，将有关证明文件报请监理工程师审阅。

B、优化配合比，并掺入适量的引气剂，减少水灰比，减少汽泡。

C、砼拌制时，要求严格控制材料用量，由专人负责开机和外加剂加设，保证计量准确。

（2）钢筋：为了避免出现露筋现象，本工程清水砼钢筋保护层定为3cm，而且将原来常规砂浆垫层改为定制的半圆形塑料垫块，塑料垫块卡在箍筋上。立柱钢筋扎铁丝全部采用镀锌铅丝，绑扎好后将每个铅丝头朝里弯。立柱模板吊装好后，经校正固定后在模板上口用定型钢箍将钢筋与模板之间保护层厚度保证好。

（3）模板拼装：模板底部找2-3cm厚水泥砂浆找平层，找平层内口与模板面平齐。为了防止漏浆，吊脚、砂带现象，在模板就位之前在找平层上垫一层海绵条。大模与大模拼装时用海绵条填充接缝。大模拆除后使用之前，必须将大模上的砂浆用回丝擦清楚，模板拼缝被砂浆嵌满的要铲清，然后在模板面层上刷脱模剂。

（4）砼浇捣：清水砼坍落度比普通砼稍微小些，控制在8-10cm。坍落度小可以减少砼表面气泡。砼浇捣时采用串筒，因为柱高度较高，砼直接布料容易造成砼离析，对清水砼出现二种影响：A、色泽不匀；B、砼表面气泡增多。砼每一次布料厚度控制在30cm以内。砼振捣是一道关键工序，振捣方式采用先周边后中间，增加振捣点控制振捣时间，快插慢拔，将模板周边的气泡引至中间，然后引出砼面。

（5）砼的养护及产品的保护：2-3天后进行拆模，拆模后立即用塑料薄膜将柱子包起来，使柱子内的水份不易蒸发，形成自然养护，同时表面塑料薄膜不易使砼表面受油渍，砂浆等污染。

5．3．9现场搅拌砼质量控制

本工程结构混凝土除盖梁及场外预制件外均采用现场搅拌站拌制的混凝土，为确保砼内实外光的内在质量，必须加强现场集中搅拌砼的质量控制。

(1)现场搅拌设备应配备计量设备，确保砼搅拌的计量准确性。

(2)现场搅拌站设置拌站试验员，负责配合比设计，并进行试拌，提出供检验混凝土强度用的基准配合比，通过试验得出混凝土强度，计算平均强度及相应的水灰比确定所需的混凝土配合比。

(3)进场原材料必须附有质保书或质量合格证明，并需经过验收检查和复验，砂、石的含泥量不得超过规范的规定，尤其不得含有块状粘土。所有水泥、黄砂、石子都进行选样检验，合格后方可使用，未做到事先检验或检验不合格的不得使用。对于储存期超过三个月的水泥，须做试验后确定是否可用。不同性质的水泥不得混合使用。

(4)混凝土拌制前，对各种计量器具进行检查，确保计量器具的准确、灵敏。混凝土拌制时，严格按签发的混凝土配合比通知单进行配料，不得随意更改。严格控制混凝土搅拌时间。同时随时检测原材料的含水率，并根据原材料和外加剂的改变，调整配合比。

(5)对拌制砼的坍落度和和易性进行控制。在搅拌站和浇筑点分别取样检测，并据搅拌站到浇筑点的距离和气候、砂石料的含水量，在规范和设计容许的范围内进行调整。在检测时还应观察砼拌和物的粘聚性和保水性，以免出现混凝土离析或干结现象，影响混凝土浇筑质量。

(6)混凝土运输车到达现场时及时灌注，不宜停留时间过长。

(7)对现场砼的供应，根据运距的长短，配备适量的砼运输车辆，确保从搅拌、运输、下料的连续施工。

5．3．10质量保证措施

(1)立柱钢筋定位是保证立柱位置的重要环节，故在立柱主筋固定前要复测其位置，保证其位置准确。

(2)模板是保证砼质量的一个重要条件。

A、模板的本身要表面平整、尺寸准确、拼缝密实，故在模板加工过程中，由专门人员对其进行检查。

B、模板在安装之前，预先在地面试拼装，试拼符合要求后，再安装就位。

C、模板接缝采用海绵条，保证模板在砼浇捣过程中不漏浆。

D、模板面采用涂地板腊后再刷脱模剂，以方便拆模，保证在拆模过程中不影响砼表面质量。

5．4桥台墙身施工

桥台墙身模板采用九夹板，为了增加模板的强度及刚度，在九夹板后间隔1米钉上2英寸×4英寸的木条作为围檩。立模时设对拉螺栓，间距为1米，并用Φ48－3.5mm钢管作为围檩。桥台墙身钢筋、砼施工工艺可分别参照承台及立柱施工的相应部分。

5．5盖梁施工

本标段盖梁均为非预应力砼盖梁，砼标号为C30。盖梁工程也是本标段桥梁工程的一个重要部分。盖梁的底面、侧面砼表面质量也是清水砼施工的一个重点。

5．5．1施工工艺流程

地基处理    盖梁定位    标高复测    支架所搭设

立底模    钢筋绑扎    立侧模    砼浇筑    养护    拆模

5．5．2支架范围内地基处理

(1)承台开挖范围的回填土严格按要求进行，回填前须抽干基坑内积水，清除淤泥和杂物，并选择含水量适中的亚粘土或砂质粘土分层回填。

(2)为提高地基承载力，防止地基沉降造成结构变形，在地基上铺设10cm道碴，夯实后浇筑20cmC20砼作为支架垫层。但对于处于承台范围内的盖梁只须在支架下脚用槽钢来垫衬即可。

5．5．3盖梁定位

(1)盖梁定位采用原承台施工的轴线引出控制线，用经纬仪垂直投影到柱顶上定出盖梁中心线。

(2)在立柱上定出标高控制点，作为盖梁施工的标高依据。

5．5．4盖梁支架

(1)考虑全部采用排架支撑。见附图：盖梁模板支撑施工方案示意图。

(2)排架支撑杆下的地基承载力应符合要求，遇局部软弱地基应用道渣替换并夯压实，必要时进行压载预压以尽量减少沉降，确保地基的强度和刚度。排架立杆支撑点为承台面上统长排30#槽钢，外侧挑脚手作为操作平台。

(3)排架结构为Φ48×3.5钢管组成落地支撑，纵横距按施工设计取定，一般不大于50cm，并要求每平方不少于8根，在实际施工时我们将根据盖梁施工时的荷载进行排架验算。单根立杆选用较长的钢管，以减少接长接头数量。立杆的接头构造为上下一立杆用2只回转扣件扣紧，排架每1.8m高加水平连接管，排架外面四边全部按规定加剪刀撑，并在排架周拉通并与立柱箍紧，空隙处用硬木榫紧，以确保支撑体系的稳定。

(4)排架上部加7.5×15cm搁栅，间距同排架立杆，且安放于立杆边，确保盖梁受力于排架立杆。支撑排架是上盖梁关键工序，排架搭设结束后由专人对排架进行验收，验收合格后方可支模。

5．5．5盖梁钢筋

钢筋的一般要求见承台施工的相关部分。

（1）盖梁钢筋绑扎顺序:

底板布筋弹线→钢管脚手搭设骨架靠架→放箍筋、底板分布筋→骨架安放与钢管靠架临时固定→安放箍筋→骨架角钢限位、骨架面分布筋绑扎→骨架侧面分布筋绑扎→支座网片筋→钢筋绑扎完毕校正。

（2）钢筋骨架加工要求

A、首先必须按图纸要求列出清单和钢筋排列图，根据梁的内力情况，制定钢筋的碰焊接头，并同时满足桥梁规范要求。

B、钢筋骨架制作宜就近进行，选择平整硬地，便于加工，并考虑吊机的吊运安装。

C、骨架成型吊装时，因本身长度较长，自身刚度较差，起吊易变形，因此采用长铁扁担四点垂直吊。对骨架局部易变形处设置临时支杆。起吊时，骨架两端各拉一根缆风绳，以防在空中转动，影响就位。

D、骨架下的砼垫块选用级配较高的砼垫块，并根据实际情况缩短垫块间距，垫块中预留铁丝与钢筋固定。

5．5．6盖梁模板

（1）盖梁底模采用18mm厚度的九夹板，表面批嵌平整并用环氧树脂刷光。模板拼缝采用清水685油漆批嵌，确保不漏浆。盖梁的侧模采用使用定型加工的钢模板，并用以拉螺栓固定，详见附图盖梁模板、支撑施工方案示意图

（2）盖梁侧模拆除时间应在盖梁砼达到15Mpa以后，底模及支撑拆除在盖梁混凝土强度达到设计强度后进行。

（3）盖梁搁置挑口标高设定根据纵坡控制要求。

5．5．7盖梁砼浇捣

（1）盖梁砼标号为C30，一根盖梁一次连续灌注完成。盖梁全部采用料斗送料。盖梁下料由两端向中间立柱部位分片连续灌注。砼坍落度控制在12-14cm，浇捣时要注意流淌砼的振捣。

（2）浇捣时由专职测量员随时观测排架沉降情况，并一直观测到浇砼结束后4小时，做好观测记录。观测过程中如发现沉降异常，应暂停浇砼，采取必要措施后再继续浇捣。

（3）砼浇捣完毕后表面用刮尺磨平。表面砼初凝后盖塑料薄膜加草包保温养护。

（4）清水砼施工及砼质量控制可参考立柱施工的相应部分内容，在此恕不详述。

5．5．8质量保证措施

（1）测量定位：盖梁定位和标高控制由专业测量人员测设后请监理复核准确后再进行下一步施工。

（2）钢筋绑扎、骨架支架严格按设计和规范要求施工。

（3）支架：支架搭设严格按方案要求和操作规程，并在实施前对其进行技术交底。

（4）模板：模板制作、安装严格按方案和操作规程进行，并经质量员进行检查和复核。

（5）混凝土浇捣：砼浇捣前进行专门技术交底，保证实际操作人员明确各人职责和操作要领的掌握。

5．6支座施工

5．6．1支座板安装时，下与支座垫石面的接触上与梁底的接触必须严密，不得有空隙，每块的位置要准确，误差应在允许偏差5mm以内，每块支座边缘高差在1mm以内。

5．6．2板式橡胶支座上的板梁安装温度，要符合设计规定。

5．7板梁施工

本标段上部结构采用先张法预应力混凝土空心板梁及钢筋混凝土空心板梁及后张法预应力T形梁。根据本工程的实际情况，本标段板梁采用工厂预制，现场吊装。为了保证板梁的预制质量，我们将严格按我公司ISO9002质量体系程序文件的相关要素进行厂家选择及质量监控。

5．7．1板梁预制

(1)预应力空心板梁及T形梁施工工艺流程安排

（2）支立模板：板梁侧模均采用钢模大块拼装，空心板梁的芯模采用充气胶囊。底模、侧模及芯模均应涂好脱模剂。底模与侧模接口要平整、密缝，避免漏浆。在侧模上下用对拉螺杆连接成框形，模板支撑要牢固。T形梁翼板的模板应用钢管搭设支架。

（3）预应力筋张拉：预应力板梁的钢铰线张拉应严格按设计要求进行。在张拉次序上由中间向两边对称张拉。在张拉过程中，分段张拉实测伸长值均需与理论伸长值相对照，误差超过±6%时停止张拉，查明原因，采取措施后才可继续张拉。

（4）钢筋绑扎：将非预应力筋按设计图纸及翻样单要求的尺寸、形状进行加工，然后在台座上进行绑扎。在胶囊芯模就位后，按设计图纸间距要求放入胶囊固定筋，然后再绑扎面筋。

板梁施工工艺流程安排图：

模板设计加工

清理台面涂脱模剂

锚具设备              准备穿钢铰绳、放钢筋       钢铰线、钢筋制作

张拉设备检查               张拉钢铰线

配合比选择           安装模板模板检修、           刷脱模剂

混凝土拌和            混凝土浇筑                 附件制作

养生

拆模

构件试压

预应力钢筋放张

整理锚具                       切割整理钢铰线

堵板孔吊装出槽

继续养生                   试件检查

（5）钢筋接头采用对焊和现场搭接焊，在受压区焊接头不受限制，在受拉区同一截面焊接头数量按50%控制（35d和500mm范围为同一截面）。

（6）砼浇捣：控制粗细骨料、水泥、早强减水剂的质量，严格按配合比准确投料。砼浇捣采用二次浇筑成型的施工工艺，第一次为铺底部砼，厚度按板梁底部砼厚度而定，之后放入胶囊，绑扎钢筋完毕后二次浇筑。振捣砼时，从两侧同时振捣，以防止橡胶芯模左右移动，并避免振捣棒头接触芯模，以致出现穿孔漏气现象。

T形梁的混凝土应一次浇筑成型，先浇筑梁的腹板后浇筑梁的翼板。混凝土应分层浇筑每层厚度50ｃｍ，用插入式振捣器振实。

（7）胶囊充气和抽拔：胶囊在入模前用空压机充气，充气压力控制在0.04～0.05Mpa。充气后胶囊用专用吊梁或吊车吊入模内，并用定位钢筋网片按设计要求固定牢固，以确保其位置准确。胶囊的抽出宜在砼初凝后终凝前进行，具体时间因气候而定，一般在浇捣完毕3小时后抽出。抽拔胶囊利用一台一吨卷扬机完成，胶囊抽出后立即将粘附的水泥浆冲刷干净，再次入模前要涂一层隔离剂。

（8）预应力砼放张：预应力砼空板梁的预应力钢铰线放张应对称、均匀、分次完成，不得骤然放松。放张时的砼强度、弹模及龄期均应按设计要求进行。后张法预应力张拉应按规范要求安装锚具，进行锚固施工，锚固过程中高强度钢丝不得发生松动。锚固后应及时灌浆，灌浆应饱满待冒出水泥浆后才能停止灌浆。

5．7．2板梁安装

该标段的空心板梁重量为7吨、9吨、22吨和30吨，均在30吨以下，因而本标段桥梁的空心板梁吊装根据空心板梁的重量和吊装距离，拟采用50t履带式起重机吊或100吨履带式起重机吊安装。

长度35米的T形梁重量达到90吨，因而使用起重能力120吨的架桥机进行架设。

（1）前期准备

A、确定运输和吊装路线并能保证运输车辆进出。

B、吊装场地要预先平整进行加固。

C、板梁在工厂预制前，会同监理对生产厂家提出技术要求，检查质保体系。在工厂予制时，不定期的进行抽查，出厂前按成品验收梁的外观质量，外形尺寸，质保书和合格证书等。预制构件到达现场后仍须再进行外观检查。

D、吊装前对已完成的盖梁标高、跨距、拟吊装的预制梁尺寸、支座的尺寸、平面位置及标高等进行复测，确保板梁的吊装能顺利进行。

（2）板梁运输

A、板梁运输采用专用运输车辆，运输车上要安放大型钢托架及一定的锚固措施，保证运输中的稳定，防止在运输过程中板梁倾覆。

B、板梁在车辆上的摆设方向应考虑方便现场吊装及实际架设要求。

（3）板梁吊装

A、由于板梁运输作为大件运输，因此在施工前我们事先与交通部门进行联系，上报我们的运梁路线及时间，在取得交通部门的批准后才进行实施，以最大限度的减轻施工对附近道路交通的影响。

B、吊装前应在盖梁上放测预制梁的安放位置并弹线，按规范要求放置橡胶支座。

D、在板梁起吊时，速度要均匀，构件要平稳。板梁下放时须慢速轻放，禁止忽快忽慢和突然制动。严禁碰撞盖梁。

E、每根T形梁安放就位后应支撑固定防止T形梁倾倒。全部板梁安放完毕后应及时焊接连接钢板和连接钢筋。

（4）板梁砼构件安装检验标准（允许偏差）

顶面纵向高程+8mm，-5mm

竖直度1.2%

支座中心偏位5mm

5．8桥面工程及附属设施的施工

5．8．1桥面及附属设施工程包括：排水设施、伸缩装置、梁间接缝、桥面铺装、砼预制栏杆、细粒沥青砼铺装、砼表面整修等。桥面排水设施由桥面的进水口、泄水管以及将桥面水引向地面排水系统的管道等组成，其质量应保证排水通畅，接口严密不漏水。桥面伸缩装置施工质量的好坏，直接影响其耐久性、平整性和不透水性，宜根据伸缩装置的技术要求，编制技术交底卡，严格按技术要求确保施工质量。各种预埋件应结合工程进展按设计要求及时设置。

5．8．2桥面砼铺装：

(1)前期准备

A、认真复测板梁架设后的桥面标高。

B、测放桥面铺装控制点，并连接作为桥面施工的标高控制线。控制点的间距根据直线及不同半径的曲线合理选择。

C、对桥面进行清理。采用高压水泵对桥面进行冲洗，冲洗后清除桥面上可能存有的积水。

（2）钢筋施工

A、钢筋施工的基本要求按照前面有关部分的要求。

B、在布置钢筋网片时应注意钢筋的间距和钢筋绑扎是否牢固。

C、布置固定砼预制栏杆用的预埋钢筋。

D、钢筋网片下有足够的砼垫块和架设筋，确保钢筋位置的正确。

（3）混凝土施工

A、桥面混凝土采用现场集中拌和。

B、混凝土运输采用手推车运输。

C、混凝土坍落度控制为12-14cm，石料粒径采用15-25mm，不掺外加剂。

D、混凝土振捣采用插入式与平板式振动机结合使用，采用滚筒整平桥面。认真重视桥面平整度的要求，混凝土平整度达到3mm的标准。

E、混凝土浇筑完毕及收水后，进行拉毛和养护。

F、混凝土灌注时搭设走道支架，支架架空但不搁置在桥面钢筋上。

5．8．3沥青砼铺装

桥面的沥青砼铺装施工和路面的沥青混凝土的铺装同时进行。在桥面沥青砼摊铺施工时，加强管理和配合，控制沥青砼材料出厂温度和到工地摊铺前温度，配合沥青砼摊铺队伍提供桥面砼铺装层标高、厚度，共同完成沥青砼摊铺施工，并把摊铺平整度控制在业主要求的范围内。沥青混凝土的铺装施工质量要求同道路路面的沥青混凝土的铺装。

5．8．4桥面伸缩缝施工

（1）施工步骤

A、板梁、盖梁内预埋钢筋。

B、缝内用泡沫塑料或软木嵌填。用黄砂填到钢砼铺装面高度。

C、摊铺沥青砼，包括设缝处。

D、安装伸缩缝，将缝两端沥青切除，清除预留槽内的黄砂。

E、最后安装钢缝，浇砼，满足产品要求。

（2）施工一般要求

A、安装伸缩缝所用的预埋件及钢板上的预留孔洞，其位置必须准确，因此采用样板定位。

B、根据我公司以往在伸缩缝施工时所积累的经验，前道工序提供施工条件的好坏，将直接影响到伸缩缝的施工质量及使用效果，所以，在桥梁结构施工中，应该做到以下几点：

安装伸缩缝装置的二孔梁之间的伸缩缝宽度应符合设计要求。梁体施工时严格控制长度，尺寸不得出现正误差，并适当考虑施工的气温调整尺寸。现浇部分、埋缝材料的厚度等于伸缩缝宽度，并根据伸缩缝长度事先断料，不用零料、不规则料，拼缝用密封材料密封，并事先考虑砼浇捣过程中可能出现的不利因素，采取限位加固，确保伸缩缝净宽，缝内无浆水。

C、安装伸缩缝的梁面标高符合设计要求。

D、预制部分梁面标高控制的关键在于支座标高面和梁高尺寸的严格控制。

E、预埋件的定位用样板，标高用水准仪控制。

四、施工总进度计划表

1．业主要求工期

本工程业主要求工期为120天

开工日期：2000年12月30日

竣工日期：2001年4月30日

2．我公司计划工期

我公司承诺的工期为115天

开工日期：2000年12月30日

竣工日期：2001年4月25日

3．确保工程工期的措施

为保证施工质量及进度，我公司将为本工程配备工程所需的机械设备及人员，并有一定的充余量，从而确保工程严格地按施工进度计划顺利进行。为了确保工期加快施工进度，我们除了技术上、设备上的投入，关键还要加强管理。

3．1加强计划管理，根据工期要求和环境条件编排工程总进度计划。在具体施工中，根据各单位工程各工序的具体情况还要制定详细的月度计划，以确保总工期。在施工中，以形象进度作为重要考核指标。

3．2在编排施工计划时，尽量避开恶劣天气施工，以减少不必要的损失，保证有效工作时间。

3．3根据工期要求，工程量的大小和施工特点，必须备足需用的施工机械，保证机械在施工中的需要，而且对重要机械要有适当的备用数量，加强施工机械的维修保养工作，对于易损机械零配件要有适当储备，及时更换，保证机械运行良好，尽量不要因机械而影响施工。

3．4安排足够有经验的施工人员，保证工程的正常开展。

3．5项目部加强调度，统一指挥，每周召开生产调度会进行总结和协调平衡。必要时临时召开生产调度会，调整计划统一部署，集中力量攻克关键及薄弱环节，各工段和工序均应互相密切配合，协调一致，避免干扰，减少窝工。

3．6按工程的进度需要制定材料供应计划，加强材料的采购工作，做到及时供应，有足够的储备，及时补充，坚决避免因材料供应不上而影响施工。

3．7后勤生活合理安排，尽量创造较好的生活条件和生活环境，使施工人员劳逸结合，保证施工人员以保持饱满的精神和愉快的心情去开展工作。

3．8密切与设计单位和业主的联系，施工中遇到疑难问题，及时与有关部门联系并及时解决，积极协助工程监理部门的检查验收工作。

3．9具体加快施工进度措施：

3．9．1合理安排各工作面施工，流水作业；

3．9．2合理组织施工，做好“周密安排、精心施工、科学管理”；

3．9．3提高机械化程度，并提高机械利用率；

3．9．4及时准确填报材料用量计划，确保材料充足，不停工待料；

3．9．5充分做好雨天施工的思想准备，物质准备及技术准备；

3．9．6采用新工艺，选用符合技术规范规定的材料，择优选用施工方案。

3．4施 工 总 进 度 计 划 表

| 序号 | 工程分项 |  | 2000年12月 |  |  | 2001年1月 |  |  | 2001年2月 |  |  | 2001年3月 |  |  | 2001年4月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 28 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
|  | 准备工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 桩基施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承台施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 立柱施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 盖梁施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 板梁吊装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上部结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土路基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 砾石砂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉煤灰三渣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 平石铺设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沥青砼摊铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 附属工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 竣工清场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳动力配备图 （人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、保证施工质量的措施、施工质量检验方法

1．确保工程质量的措施

1．1质量目标

我们把创优良级工程作为本标段工程的基本质量目标，在此基础上力争把本标段工程建成“上海市市政工程金奖”工程乃至“中国市政工程金杯奖”工程。

1．2质量保证措施

坚决贯彻落实全国基础设施建设工程质量工作会议文件精神，工程施工必须坚持“百年大计，质量第一”的方针，严格把好质量关。我公司把质量管理落实到人，各项工作专人负责，具体质量管理措施见下：

1．2．1成立质量管理小组，积极开展各项工程质量管理活动，针对施工中薄弱环节重点开展二个课题活动攻关：l)高填土和桥接坡填土施工攻关，防止不均匀沉降和桥头跳车；2)粉煤灰三渣平整度、强度、密实度的施工控制。QC小组积极开展活动，切实解决施工中的难点和薄弱点，对该工程的质量全面负责。

1．2．2成立专门测量小组，负责工程的全部测量放样，将工程的主要的控制项目列出(轴线、基线、水准、标高、桩号)，并进行有效的控制，放样后必须填好放样复核单，经公司人员进行复核后再请监理复核，复核无误签署同意意见后方能施工。施工中要严格加以保护，经常复核，单位工程中要做到有放必复，做好相互自复的工作。

1．2．3严格按图施工，每道工序均需进行自检、互检抽检、验收评级。隐蔽工程，必须做好原始记录并请甲方及工地现场监理及时签证验收。工程质量小组对每道工序必须认真记录备案列入竣工资料。

1．2．4严格按照操作规程进行施工，严禁违章作业，发现有不符质量规定的施工情况，工程管理小组有权暂停施工。经过商定的施工方法，不得擅自改变。混凝土在冬季施工时要有措施，要严格执行操作规程。对违章操作而造成质量事故，要追究责任，并及时上报。

1．2．5成立内业小组，内业小组与外业小组协同工作。在工程施工中逐步建立健全有关自检记录，具体质检项目点数按照部颁规定。在整个工程施工步骤知程序规定后，按照这个步骤和程序事先确定好自检的项目，做好有关自检记录。要求不得少于规定检查的数量，更不得发生漏检的现象，有关检查测试及换算方法严格按照标准进行，并整理数据填写有关表格，施工中工程管理小组所需检查项目及时通知有关部门，互相配合，妥善处理好质检工作。

1．2．6工程管理小组内人员必须做好施工日记，妥善保管，便于总结施工经验及教训，有利于提高管理水平，有重大技术措施或改变原定措施，应报原审查单位批准。工程管理小组力争做到边施工边整理竣工资料，工程竣工后，一个月内汇总上交全部竣工资料。

1．2．7加强对施工人员进行“质量第一”的思想教育工作，每一项工程施工前都要进行施工技术交底，并要加强创优的教育检查工作。定期开展质量活动，不断提高施工人员的质量素质和技术业务水平，努力做到优质，提高单项工程优良率，保证整体优良工程、力争创金奖工程。

1．2．8工程施工中要消灭各种质量事故，杜绝重大事故，加强薄弱环节管理，重视关键作业，若发生质量事故必须及时上报，不准隐瞒，不准弄虚作假，不准留下任何隐患，施工中发生不符合质量的情况，必须及时纠正，直到推倒重来。

1．3道路工程主要工序质量保证措施

1．3．1高填土路基质量保证措施

l)填土前根据要求先要清除原有地表面的耕植上。

2)高填土要求分层摊铺，层层密实，平整度符合设计要求，密实度达到质量标准。

3)按操作规程设置盲沟，保证路基排水畅通，确保填土质量。

4)考虑高填土沉降时间，推迟上层结构的施工工序，使高填土充分沉降保证路面标高，确保施工质量。

1．3．2石灰土路槽施工质量保证措施

l)土的性质应符合设计要求，应选用黄褐色粘土，液限小于50％，塑性指数小于26％。土块要经粉碎，粉碎粒径要求小于2cm。石灰土层的抛高系数控制在1．4一1．5左右。

2)石灰质量应符合规范规定，应选择不低于3级(氧化钙＋氧化镁含量＞70％)的袋装磨细生石灰。

3)根据设计要求控制每平方米的石灰掺量，先在路基上打好格子后掺入石灰，然后用旋耕犁搅匀，未消解的生石灰块必须剔除。

4)混合料要处于最佳含水量状况，用重型压路机碾压至要求的密实度。碾压后及时保湿养生，养生期要符合规范要求。

5)根据设计及规范要求采用测弯沉值对石灰土质量进行验收。

6)为了确保质量，我们首先选择一个地段做100m的样板试验，经业主现场代表和监理验收合格后再展开大面积施工。

1．3．3三渣施工质量保证措施

本标段主线三渣厚度为45cm，质量要求为，平整度小于10mm。

根据以前工作经验大粒径三渣的平整度要小于10mm，非常困难，为达到这一要求，三渣的施工除严格有关操作规程操作外，还需采用如下措施：

l)材料方面：三渣采用的碎石要洁净，坚硬，有棱角，并且粒径宜为5—40mm。

2)施工方面：

a．土路基平整度达到质量标准。

b．到现场的三渣含水量太高则凉晒后摊铺，含水量太小则在摊铺时适当洒水。

c．摊铺：为确保平整度小于10mm，在路幅边缘处，提前修筑土坝，坝高为三渣的厚度。在推土机大致推平的情况下，采用人工整平。在人工整平前，先根据样桩在三渣面整出若干条“龙筋”。此“龙筋”的标高按三渣的松铺系数而定，相互垂直的几条“龙筋”将路幅的平面划分成若干个方格，在此方格内，用3m长的刮板根据“龙筋”刮平。在整平过程中发现低于标高的地方及时用三渣填筑，铲三渣时采用反扣的方法，防止三渣骨料分离，同时，平整不能用铁钯扒，否则同样容易造成骨料分离，高于“龙筋”的三渣及时铲除。

上述三渣摊铺方法应在一定范围内进行，面积不宜太小，否则容易造成局部平整。摊铺三渣尽可能一气呵成。

d．三渣的碾压采用先边后中，先轻后重的方法。

e．三渣的养护宜采用湿养，保持三渣面潮湿。

f．三渣在冬季施工时，为防止冰冻，三渣在拌和时掺早强剂。

3)施工时，先结合实际情况，摊铺100m的样板试验段。经监理验收合格后，即可大面积施工。

1．3．4桥梁台后填土质量保证措施

桥梁台后填土的质量好坏直接影响到整个道路工程的质量，如果在这个环节上处理不好，将会造成桥头跳车的现象。

l)加快桥后填土速度，争取开工马上进行桥后填土，以确保沉降期。

2)桥后填土材料及填土填筑要严格按设计规定及操作规程进行操作,决不允许出现偷工减料现象。

3)在台后填土路基表面上，堆土底面之下设置沉降观测点，每周进行沉降观测并做好记录。根据沉降观测记录，对沉降值进行分析，待沉降趋于稳定后，再卸载进行桥台施工及上层石灰土路槽施工。

1．4桥梁工程主要工序质量保证措施

1．4．1桩基施工质量保证措施

l)方桩预制

a．地基处理

预制场地应清除地表软弱土及垃圾、整平、压实，视地表情况铺筑10一15cm道碴，然后根据实际用地面积浇捣10cm厚的砼层。

b．模板配制

模板应具有足够刚度、强度以保证其受力要求，确保多次周转不变形，模板拼接处要求严密、平整、不漏浆、拆除方便。

c．钢筋制作

进场的钢筋应按规定分批验收，进行力学性能试验合格后方能使用，对焊接的钢筋除焊工应有合格等级证书外，还应按规定进行力学试验合格后方可进行绑扎钢筋。钢筋施工严格按施工图纸进行绑扎，保证每根钢筋位置的准确，绑扎必须牢固，特别是箍筋角与钢筋的交接点均应扎牢，对必要地方应用电焊焊接加强。

d．钢筋安装

确保各部位钢筋保护层厚度，钢筋在入模前要绑扎砼垫块，入模时要检查砼垫块是否绑扎牢固。浇筑砼时，派专人看管，及时纠正钢筋偏差，防止砼垫块脱落。

e．砼施工

拆模时间不少于24小时，拆模时要轻拉巧拆防止碰伤砼或损坏模板。砼养护使用草包覆盖，连续洒水不少于7天。

浇嵌桩时，要用纸筋石灰作为隔离层，必须当纸筋石灰干燥时方可浇捣砼。砼方桩叠层浇捣不能超过四层。砼施工时从桩尖向桩帽浇捣，待桩帽预留孔冒浆结束。

2)桩基施工质量保证措施

当桩的砼强度达到设计强度100％，令期为28天时方可打桩。桩在打入之前，应在桩的侧面画上标尺，以便作打桩记录。采用两台经纬仪交叉90度架设配合吊锤线的方法跟踪观测控制，从而保证打入桩垂直度。

当打桩施工时一定要请有关部门跟踪监理，采用桩尖标高和最后50cm贯入度控制方法对桩基进行双控。桩基工程全部结束时请监理部门验收桩位偏差情况，以及请有关技术部门对桩基作动测抽检，全部确认合格后方可进行下一道工序施工。

1．4．2承台、桥台施工质量保证措施

l)模板制作及安装

模板应具有足够刚度、强度以保证其受力要求，确保多次周转不变形，模板拼接处要求严密、平整、不漏浆、拆除方便。为了保证砼的外观质量，模板间的接缝应采用适当的塑纸衬平，模板与模板间一定要接平。

模板在安装前，要在模板上涂刷足隔离油或脱模剂，但不得沾污钢筋，以后每次使用前都要铲除残剩于模板上的砼，并且涂刷隔离油或脱模剂同样不得沾污钢筋。

2)钢筋制作及绑扎

进场的钢筋应按规定分批验收，进行力学性能试验合格后方能使用，对焊接的钢筋除焊工应有合格等级证书外，还应按规定进行力学试验合格后方可进行绑扎钢筋。钢筋施工人员应严格按照设计图进行翻样，并按翻样图进行弯配钢筋，确保每根钢筋的尺寸准确。

严格按施工图纸进行绑扎，间距误差控制在允许范围内。钢筋绑扎必须牢固，特别是箍筋角与钢筋的交接点均应扎牢，对必要地方应用电焊焊接加强。绑扎钢筋时，钢筋直接放在基础垫层上，并将预埋钢筋与基础底层钢筋和上层钢筋焊接牢，外露基础的钢筋用两道环箍(同桩的箍筋)扎牢固定，确保主筋位置的准确。

3)砼施工质量保证措施

砼采用滑槽或吊斗倒入等入模方法。砼振捣要密实不漏振不过振，拆模后砼表面无蜂窝麻面到达外光内实要求。

1．4．3立柱、桥台施工质量保证措施

l)钢筋制作及绑扎质量保证措施

基本要求同承台，竖向连接钢筋接头按规定要求上下错开(同截面钢筋接头面积不得超过规范规定)，本工程竖向钢筋连接采用电焊绑焊，施工时注意保证钢筋搭接长度及电焊焊缝饱和度。为保证竖向主筋的顺直度防止钢筋骨架变形，箍筋除按图纸绑扎外，间隔1．5m左右点焊搭接主筋。

钢筋安装就位后即请现场监理按设计及规范要求进行验收，如发现不符合要求地方立即整改，直到符合规范要求为止。并填写工程自检记录以及隐蔽工程验收单，递请监理签字认可。

2)模板加工及安装质量保证措施

立柱采用定型模板，定型模板配制需严格按图纸提供尺寸进行专门设计加工，模板配制使用定型钢模，根据立柱几何尺寸配制成拼装式钢模。桥台模板采用现场预制木模，模板配制使用美松，面板为5mm厚木板，根据桥台几何尺寸配制成拼装式木模。模板应具有足够刚度、强度以保证其受力要求，确保多次周转不变形，模板拼接处要求严密、平整、不漏浆、拆除方便。钢模内模要求光滑平整，无电焊疤痕、裂痕等影响砼表面质量的杂物。

模板在安装前，要在模板上涂刷足隔离油或脱模剂，但不得沾污钢筋，以后每次使用前都要铲除残剩于模板上的砼，并且涂刷隔离油或脱模剂同样不得沾污钢筋。

3)砼施工质量保证措施

砼采用滑槽或吊斗倒入等入模方法。砼振捣要密实不漏振不过振，拆模后砼表面无蜂窝麻面到达外光内实要求。

1．4．4桥梁盖梁、台帽施工质量保证措施

l)搭设盖梁、台帽支架质量保证措施

支架的搭设要有足够的刚度、强度并具有一定的承载能力，支架的原材料主要采用方木及钢管，并利用打桩支架。支架搭设前要画出支架草图计算支架承载力拟定支架搭设方案。

2)砼施工质量保证措施

砼采用滑槽或吊斗倒入等入模方法。砼振捣要密实不漏娠不过振，拆模后砼表面无蜂窝麻面达到外光内实要求。

1．4．5空心板梁及T形梁施工质量保证措施：

1)空心板梁质量要求

空心板梁及T形梁在砼构件厂制作。在厂家施工过程中，安排工地质量员会同现场监理定期对预制构件厂家的主要原材料(要有原材料质保单以及复试报告单)以及施工工序进行监督验收，特别要求厂家控制放张时间不少于5天(以保证今后桥面铺装施工时的设计厚度)，从而控制砼板梁的成品质量。

板梁运到工地现场后，一定要会同监理逐根对板梁进行检查验收，并验收收集混凝土制品厂提供的产品质量保证资料。对板梁型号规格、产品合格证(合格证上应注明生产厂家、产品型号、规格、出厂日期、产品编号等)、说明书及各种原材料试验报告单进行检查验收，如发现有不符合质量要求的坚决退赔。

2)空心板梁及T形梁架设质量保证措施

每根空心板梁在检查合格后随到随架，板梁应架设在事先测放好的位置上。板梁就位后，应及时设置保险垛将梁固定，并用钢筋与先安装好的板梁预埋横向连接钢筋焊接，防止移动，待全孔板梁安装完毕后，再按设计规定使全孔板梁整体化。

1．5质量通病防治

1.5.1消除施工质量通病是确保工程质量等级的关键。本公司技术人员多年来在市政、公路工程的施工实践中，对质量通病的防止有着深入的研究。产生质量通病的原因虽然很多，但究其主要原因，是参与项目施工的管理人员与操作人员的质量意识问题，只要牢固树立“质量第一’’的观念，认真遵守操作规程，认真贯彻执行质量责任制，坚持质量标准，完善各工序的质量检查验收制度，采取有效的预防措施，要预防质量通病是完全做得到的。

1.5.2质量通病防治办法。本公司技术人员在研究了本次招标文件和图纸后，根据以往施工经验总结出容易产生质量问题的质量通病，并且针对这些质量通病的分析了产生原因：

l)土路床重皮严重

a．推路床时未及时挂线找高程，低的部分未刨出毛面就贴上一层薄土。

b．路床碾压完后，未洒水养护，长时间晾晒。

2)路床表面积水

纵向或横向高程未找好。

3)路肩填土表面不平整，坡度不符合要求，宽度不够

a．施工员交底不清。

b．质量员对横坡和宽度未鉴定。

4)灰土拌合不均匀，掺灰量控制不准

a．未严格按质量比掺灰，翻拌遍数少。

b．场内原地翻拌或犁拌，未按要求场外翻拌好再运进场地。

5)石灰粉煤灰级配碎石摊铺时级配受破坏

卸料时、或机械摊铺时粒料集中。

6)混合料堆放时间过长，结合料失效，摊铺碾压时含水量不够，混合料含灰量不够。

a．混合料到工地不及时，摊铺碾压或拌制场存放到期。

b．运输中到工地后原有水份蒸发。

c．厂家偷工减料。

7)道路面层高程与设计高程不符

各层结构未严格按设计高程控制，累计到面层。

8)砼出现空洞、麻面、蜂窝

a．未按施工规程浇筑和振捣混凝土，施工顺序不当。

b．运输卸料不当，石子离析后集中成堆，或一次卸料过多，难以振实，或漏振。

c．模板强度不够，缝口不紧密造成局部漏浆。或者搅拌时间过少，水灰比不正确，坍落度过小。

d．模板残浆未及时清理等原因。

1．5．3针对以上原因，本公司技术人员拟定了根据本工程特点的防治质量通病的办法，切实做好消除工程质量通病的工作，确保工程质量。

l)推路床时及时挂线找高程，低的部分刨出毛面。

2)路床碾压完后，积水洒水养护。

3)纵向或横向高程找好。

4)施工员交底清楚，质量员对横坡和宽度要进行鉴定。

5)严格按体积比掺灰，翻拌遍数符合规定。石灰土场外翻拌好再运进场地。

6)道路各层结构严格按设计高程控制，使道路面层高程与设计高程相符。

7)混凝土配合比计量正确，拌和均匀，时间大于90秒。

8)要控制混凝土的卸料高度不大于2m，否则要设流槽或串筒等措施，以防止混凝土离析。

9)浇捣竖向结构时，一定要注意下列特点：支模前底部须作高标号砂浆或细石混凝土罩平处理；混凝土浇筑时，应用同标号砂浆或减半石子的混凝土作接浆处理。

10)混凝土浇灌与振捣必须分层进行，每层厚度为30厘米左右。

11)振动机移动距离不应大于作用半径的1．5倍，为保证上下两层混凝土的粘结效果，振动棒应插入下层混凝土内5厘米左右，平板振动机在振动平台板时宜压边3—5厘米，以防漏振。

12)振动时间要控制好，一般以被振混凝土表面水泥浆无明显下沉，充满四周，不呈现气泡为宜。同时也可以按照混凝土的坍落度大小确定震动时间。

13)场地通道要平整，便于混凝土运输车辆运送平稳，不产生离析及溢浆现象；运输时间要短，以免沉淀。

14)浇捣时要经常观察模扳移位、胀模、漏浆等现象，便于及时处理。对散落在模板平台上的混凝土残浆必须及时清理。

2．雨天施工措施

2．1施工前作好当地气象资料调查研究工作，指导施工作业计划的编制，合理安排工程任务。根据气候变化，短期调整计划。

2．2雨天前做好便道的铺设和整修，两侧开好排水明沟以便雨停后能迅速施工。

2．3下雨天时，要及时检查电器线路，插头，必要时切断电源，防止电器设备漏电。

2．3抢晴天填筑土路基，路基两侧开设排水沟，路基填筑分层施工，每层要做好横坡，以利雨天及时排水疏干。施工安排避免雨天进行填筑路基施工。

2．4填筑路基时，要做随挖、随运、随铺、随压，并在雨前或收工前将松土碾压密实、平整、防止集水浸泡路基。

2．5桥梁施工的基础做好排水措施集水槽、抽水泵。至基础底时，安排连续作业及时做垫层和浇灌砼，防止雨水浸泡基坑。

2．6配备后备施工队伍，根据工程需要，在非雨天增加力量，确保工期。

3．冬季施工安排

3．1浇筑砼前，应清除模板内和钢筋上粘附的冰块、雪，做好防风、保温措施。

3．2配制砼，宜优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥标号不低于425，水灰比不应大于0.7，宜掺入早强型外加剂或引气减水剂。

3．3砼搅拌时间应比正常温度情况下增加0.5~1倍时间。

3．4砼浇捣避免夜间施工，应集中于9：00~16：00之间，以免温差过大造成裂缝。

3．5砼浇筑完毕，应及时进行保温，可用塑料薄膜覆盖。

3．6现场制作好的砼试块应及时送入标准养护室进行养护，确保试块质量。

4．施工质量检验方法

4．1工程质量验收标准

按设计图纸和招标书的要求该工程的质量验收标准执行《公路桥涵施工技术规范》JTJ041－2000、《城市道路工程施工及验收规程》、上海市《市政工程施工及验收技术规程等验收规程》。

4．2工程质量验收程序

按业主和监理单位制定的质量验收标准和程序执行。同时按我公司的质量管理程序执行。一般实行三级验收制度，先由施工班组自检，然后由项目部验收，最后由监理工程师验收。隐蔽工程完工后必须在监理验收后才可进行下道工序。需进行试验的检验项目均由我公司的中心试验室实施。

4．3主要工程项目验收方法

- 道路工程

- 土路基的压实度用环刀法检验，平整度用3米直尺检验，纵断面高程用水平仪检验。

- 粉煤灰三渣层的压实度用灌砂法检验，平整度用3米直尺检验，纵断面高程用水平仪检验。厚度开挖样洞用钢尺量，弯沉值用弯沉仪检验。

- 沥青混凝土面层的压实度用钻孔蜡封法或仪器测量，厚度钻孔用钢尺量，平整度用平整度仪检验，纵断面高程用水准仪检验，弯沉值用弯沉仪检验。

- 桥梁工程

预制方桩的砼强度按规定预留砼试块，送公司中心实验室检验，预制方桩打入后的桩顶高程和桩位用水准仪和经纬仪检验。

承台、桥台、立柱、盖梁及预制板梁等砼结构件的砼强度均按规定预留试块，送中心实验室检验。外形尺寸和位置尺寸用钢皮尺、水准仪、经纬仪等测量工具检验。

箱涵属砼结构工程，因而检验方法和桥梁工程的检验方法相同。

5．选用的主要施工机械

科学的管理,先进的技术是干好一项工程的前提条件,是统筹合理安排,实施资源优化的软件。随着科学技术的不断发展和社会文明化程度的不断提高，随之而来的工程实践领域的纵横发展，建设节奏的加快，工作负荷的不断增强，工作效率要求的日益提高，为获得更好的社会效益及经济效益，强化工程的机械设备配置显得十分必要。对此，我们根据本工程的工程量，工程特点，预算定额测算及实际施工经验，为本工程配备性能良好，数量充足的机械机具设备。详细机械机具设备数量见《主要设备、器具配置表》：

主要设备、器具配置表：

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | T120A | 台 | 3 |
| 2 | 铲车 | ZL40 | 辆 | 3 |
| 3 | 挖土机 | EX200 | 台 | 3 |
| 4 | 压路机 | 6-10t | 台 | 3 |
| 5 | 压路机 | 12-15t | 台 | 3 |
| 6 | 震动压路机 | YZ14 | 台 | 3 |
| 7 | 摊铺机 | VOGELE1704 | 台 | 2 |
| 8 | 平地机 | PY160A | 台 | 3 |
| 9 | 蛙式打夯机 | 3KW | 台 | 4 |
| 10 | 柴油打桩机 | D45 | 台 | 3 |
| 11 | 汽车吊 | 8t | 台 | 3 |
| 14 | 履带吊起重机 | CX500L-50t | 台 | 2 |
| 16 | 砼搅拌机 | JB-60 | 台 | 6 |
| 17 | 运输车辆 | 自卸5t | 辆 | 8 |
| 18 | 运输车辆 | 8t | 辆 | 10 |
| 19 | 电焊机 |  | 台 | 10 |
| 20 | 插入式振荡器 |  | 根 | 50 |
| 21 | 平板式振荡器 |  | 只 | 10 |
| 22 | 钢筋加工机械 |  | 套 | 4 |
| 23 | 木工加工机械 |  | 套 | 4 |
| 24 | 空压机 | 9m3/min | 台 | 2 |
| 25 | 泥浆泵 | 2PN | 台 | 12 |
| 26 | 潜水泵 | 200QJ | 台 | 12 |
| 27 | 柴油发电机 | 75KW | 台 | 3 |

《主要测量器具配备表》

| 测量仪器 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1、全站仪 | SOKKIASET2E | 1 |
| 2、水平仪 | SOKKIAB20 | 3 |
| 3、经纬仪 | 苏光G2-1 | 6 |
| 4、测距仪 | SOKKIAMINI-2 | 1 |
| 5、计算器 | SHARPPC-E500 | 4 |

《砼搅拌站试验室及标养室主要试验设备配置表》

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标养池2米*2米*0.6米 | 座 | 1 |
| 2 | 混凝土振动台1平方米 | 台 | 1 |
| 3 | 砂石振动机 | 台 | 1 |
| 4 | 砂石振动标准筛 | 套 | 各1 |
| 5 | 砼振动机 | 台 | 1 |
| 6 | 200g天平秤 | 台 | 1 |
| 7 | 1kg天平秤 | 台 | 1 |
| 8 | 5kg台秤 | 台 | 1 |
| 9 | 100kg磅秤 | 台 | 1 |
| 10 | 砂浆稠度仪 | 台 | 1 |
| 11 | 混凝土坍落度筒 | 只 | 2 |
| 12 | 波美度表(测外加剂浓度) | 只 | 1 |
| 13 | 砼试模100*100*100和 50*150*150 | 套 | 40 |
| 14 | 砂浆试模 | 套 | 10 |
| 15 | 压力机（2000KN-3000KN） | 台 | 1 |
| 16 | 土壤液塑联合测定仪 | 台 | 1 |
| 17 | 多功能液压脱模仪 | 台 | 1 |
| 18 | 相对密度仪 | 台 | 1 |
| 19 | 环刀法容重测定仪 | 套 | 1 |
| 20 | 灌砂法容重测定仪 | 套 | 1 |
| 21 | 离心通用机 | 台 | 1 |
| 22 | 烘箱 | 台 | 1 |
| 23 | 温度计 | 只 | 1 |
| 24 | 湿度计 | 只 | 1 |
| 25 | 冷暖空调机 | 台 | 1 |

六、机械、人员调配计划

1．本工程工期较紧，因而我公司将发挥我公司的机械化施工的优势，优先调拨先进的道路和桥梁施工机械设备投入本工程的施工。机械设备的具体进场时间见下表。

机械设备进场时间表

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 运到工地时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | T120A | 台 | 3 | 2000．12 |
| 2 | 铲车 | ZL40 | 辆 | 3 | 2000．12 |
| 3 | 挖土机 | EX200 | 台 | 3 | 2000．12 |
| 4 | 压路机 | 6-10t | 台 | 3 | 2000．12 |
| 5 | 压路机 | 12-15t | 台 | 3 | 2000．12 |
| 6 | 震动压路机 | YZ14 | 台 | 3 | 2000．12 |
| 7 | 摊铺机 | VOGELE1704 | 台 | 2 | 2001．2 |
| 8 | 平地机 | PY160A | 台 | 2 | 2000．12 |
| 9 | 蛙式打夯机 | 3KW | 台 | 4 | 2000．12 |
| 10 | 柴油打桩机 | D45 | 台 | 3 | 2000．12 |
| 11 | 汽车吊 | 8t | 台 | 4 | 2000．12 |
| 14 | 履带吊起重机 | CX500L-50t | 台 | 2 | 2001．2 |
| 16 | 砼搅拌机 | JB-60 | 台 | 6 | 2000．12 |
| 17 | 运输车辆 | 自卸5t | 辆 | 8 | 2000．12 |
| 18 | 运输车辆 | 8t | 辆 | 10 | 2000．12 |
| 19 | 电焊机 |  | 台 | 10 | 2000．12 |
| 20 | 插入式振荡器 |  | 根 | 50 | 2000．12 |
| 21 | 平板式振荡器 |  | 只 | 10 | 2000．12 |
| 22 | 钢筋加工机械 |  | 套 | 4 | 2000．12 |
| 23 | 木工加工机械 |  | 套 | 4 | 2000．12 |
| 24 | 空压机 | 9m3/min | 台 | 2 | 2000．12 |
| 25 | 泥浆泵 | 2PN | 台 | 12 | 2000．12 |
| 26 | 潜水泵 | 200QJ | 台 | 12 | 2000．12 |
| 27 | 柴油发电机 | 75KW | 台 | 3 | 2000．12 |

主要测量器具进场时间表

| 测量仪器 | 型号 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、全站仪 | SOKKIASET2E | 1 | 2000．12 |
| 2、水平仪 | SOKKIAB20 | 3 | 2000．12 |
| 3、经纬仪 | 苏光G2-1 | 16 | 2000．12 |
| 4、测距仪 | SOKKIAMINI-2 | 1 | 2000．12 |
| 5、计算器 | SHARPPC-E500 | 4 | 2000．12 |

2．施工人员调配计划

我们将实施项目法施工，组建“磁悬浮维修专用道路5标段项目部”，实行项目经理负责制，全面认真地履行工程承包合同，对业主负责，使业主满意。项目部下设六个科室，共计28个人，以项目的工期、质量、安全、文明施工及效益（包括社会效益及经济效益）这五项指标为导向，以精干高效的组织机构人员为指挥核心，以统筹兼顾、快速运作、平行流水交叉作业为手段，强化组织管理职能，全面履行合同，保证工程优质、高效地完成。

2．1劳动力组织

针对每一施工作业区的施工项目，我们在每一施工作业区下设公路施工队、桥梁结构施工队、附属工程施工队，其中第一施工作业区下设一个道路工程施工队(投入劳动力为50人)、桥梁工程施工队(投入劳动力为60人)、一个附属工程施工队(投入劳动力10人)，第二施工作业区下设一个道路工程施工队(投入劳动力为50人) 、桥梁工程施工队(投入劳动力为60人)一个附属工程施工队(投入劳动力为20人)，第三施工作业区下设一个道路工程施工队(投入劳动力为50人)、一个桥梁工程施工队(投入劳动力为40人)、一个附属工程施工队(投入劳动力10人)，这样，整个工程投入的劳动力共计350人。对各工段而言，其下属各队相对独立，全面展开平行流水作业。同时，随着工程的进展变化情况，各队再进行重新编组，人员进行弹性编制，动态管理。

本合同段项目管理机构框图

|  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目总工 |  |  |  |  |  |  | 项目副经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技 |  | 施 |  | 试 |  | 物 |  | 财 |  |  | 办 |  |  |  |  |  |
|  |  | 术 |  | 工 |  |  |  | 资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质 |  | 管 |  | 验 |  | 设 |  | 务 |  |  | 公 |  |  |  |  |  |
|  |  | 检 |  | 理 |  |  |  | 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 科 |  | 科 |  | 室 |  | 科 |  | 科 |  |  | 室 |  |  |  |  |  |

三个工段公路工程施工队

三个工段桥梁结构施工队

三个工段附属工程作业队

2．

《人员配备表》

| 人 员 名 称 | 人 数 |
| --- | --- |
| 项目经理（包括项目副经理） | 项目经理1名，项目付 经理2名 |
| 项目总工 | 高级工程师1名 |
| 施工员 | 工程师1名，助理工程师2名 |
| 技术员 | 工程师1名，助理工程师2名 |
| 质量员 | 工程师1名，助理工程师2名 |
| 测量员 | 测量工程师1名，测量员3名 |
| 试验员 | 试验工程师1名，试验工2名 |
| 材料、设备员 | 2名 |
| 安全、文明施工员 | 2名 |
| 其他人员 | 4名 |
| 操作工人 | 350名 |

七、确保河道通航、排水能力的技术措施

本标段道路工程跨越5条河流并在其上建筑桥梁，因而在桥梁施工时应注意	维持河道的航运畅通。根据设计图纸的要求，我们在桥梁施工的时候应确保河道的净宽达到设计的通航要求。

水中桥墩施工时，搭设排架和筑岛的范围不能进入主航道，立柱和盖梁的模板支架搭设不能伸到主航道中。板梁架设时，架桥机的高度应保证船舶通航。

桥梁施工时应组织专人指挥航运交通通过桥梁施工工地。在航道的两侧设置航道航标，特别是在夜晚要加强值班防止意外。

八、工程管理、质量管理、安全文明施工措施

1．工程管理措施

1．1项目部主要管理人员职能

1．1．1项目经理职能

a.主持编制项目管理方案，确定项目管理的目标与方针。

b.确定项目管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

c.及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括投标报价决策、分包选择决策、人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策、合同签订及变更决策等。

d.审批各施工队（指分清包单位，下同）的技术方案与管理方案，并监督协调其实施行为。

e.与业主、监理保持经常接触，解决随机出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

f.积极处理好与项目所在地区政府部门及当地乡镇村的关系，确保区政府部门利益并促使本项目成为“爱民工程”。

1．1．2项目副经理职能

a.进行总进度计划及现场管理。

b.负责项目合同管理，对合同谈判、合同签定及合同管理的全过程进行监督管理。管理工程项目预决算的编制工作。

c.分析、预测工程总成本及阶段成本，确保工程项目的资金合理流转。

d.负责各施工队的资格审查及招标工作。

e.参与制定、贯彻项目管理方针目标，抓好内部的基础管理和队伍建设。

f.协助项目经理，负责项目的行政决策，日常内部管理及后勤保障管理

g.负责工程红线以外与本工程项目公共关系的对外协调工作。

h.负责整个工程的综合治理工作，确保方针目标的实现。

1．1．3项目技术负责人的职责

a.在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

b.审核各施工队的施工组织与施工方案，并协调各施工队之间的技术质量问题。

C.与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在各施工队中贯彻实施。

d.组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

e.组织有关人员对材料、设备的供货质量进行监督、验收、认可，对不合格者坚决退货。

f.及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

1．1．4技术质监科职能

a.具体抓住项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。

b.具体负责工程项目的技术管理工作，完成现场的验收、检查工作。

c.负责编制施工大纲，并确定施工大纲是否符合工程实际需要。

d.对各施工队的施工组织设计和施工方案进行审核检查，协调各施工队施工方案上的矛盾冲突。

e.对各专业分包商（包括指定分包商）的深化图进行审核协调，避免发生设计与施工的矛盾而造成不必要的返工。

f.完成与项目有关的计量、试验工作。

g.负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。

h.协助项目工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。

i.按IS09002标准管理文件资料，对项目技术资料进行系统化管理。

j.接质量文件与合同要求，向业主全面负责实施全过程的质量控制和检查、监督工作。

k.负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力。

l.对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再行检查验收。

m.负责工地测量网络建立和轴线标高的控制。

n.负责各种质量记录资料的填制、收集、立卷工作。

o.负责整个工程分项分部的质量评定工作及与政府质监站的对口联系。

p.按IS09002的质量保证体系对工程质量进行监控。

1．1．5施工管理科职能

a.有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。

b.合理安排施工搭接，确保每道工序管理，形成最终优质建筑产品。

c.实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。

d.负责处理和协调各施工队及分包商之间的关系，协调各施工队的劳动力使用，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行。

e.负责不同阶段施工场地和临时堆放场地的协调与管理，有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。

f.编制项目进展的进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

g.负责大型机械及垂直运输设备的协调调度。

h.负责项目部《施工日记》的记录工作。

i.组织对未完成产品及产品的保护，组织现场安全工作，做好各种安全检查和评比工作。

j.负责项目的安全生产和施工现场的安全、消防、保卫工作。

k.完善和健全安全管理各种台帐，强化安全管理软件资料工作负责各种安全记录资料的填制、收集和立卷工作。

l.负责完善本项目各类安全生产制度，消防保卫工作制度，并有针对性地制定安全生产细则。

m.监督各施工队认真执行安全、保卫、消防法规、条例、标准和规定。

n.负责场容场貌文明施工管理、定期组织各施工队进行安全、文明施工的检查考核。

o.监督各施工队开展安全教育工作，做好分部分项工程技术安全交底工作。

1．1．6物资设备科职能

a.技质量要求和施工方案，提供合格的机械设备与材料。

b.强化原材料、半成品的质量管理。提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。

c.严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料设备投入施工，对不合格材料设备一律拒之门外。

d.实施工程现场管理标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。

e.负责外包单位或甲供材料设备产品的质量延伸监控和管理。

f.负责验收、收集、保管所提供产品的质保书，标准文件及相关技术资料。

g.负责项目材料设备管理业务，协助项目副经理进行材料设备采购工作。

h.对各施工队经项目部和监理认可的材料设备进行全过程的协调管理。

1．1．7财务科职能

a.具体实施项目的合同管理。参与施工队的选择。

b.负责各施工队及指定分包商的年、月报的核实与工程款的核对。

c.工程量复核与增减帐管理，并做好阶段性的结算工作。

d.编制项目预决算，并进行工程款的收取与支付。

e.做好项目成本控制，合理组织资金周转。

f.做好成本分析计算，为项目经理提供决策依据。

g.组织进行经济类台帐报表的记载、分析与上报工作。

1．1．8办公室职能

a．加强项目基础管理及内外协调工作，强化信息传递。

b．做好对外联络工作，加强与当地政府、有关职能部门的合作联系，做好对外接待、宣传工作。

C.确立内部基础管理流程，制定岗位责任制，积累各类资料。

d.做好施工现场的标准化管理工作。

e.做好文件资料的收发与整理工作。

f.负责文件资料的登记、分发、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。

g.来往文件资料收发应及时登入台帐，视文件资料的内容和性质，准确及时递交有关部门。

h.负责接收各部门文件资料责任人按阶段递交的己立卷的文件资料，并按规定进行审核、归档和保管。

i.注意保密的原则。

j.在工程竣工后，负责文件资料立卷移交工作。

1．2项目管理内容

项目管理的工作质量要求严格履行合同，实现本工程“一流管理、一流质量、一流速度”的建设目标。

1．2．1合同管理

(1)职责划分

由项目经理确定合同管理的指导思想，由财务科具体负责合同的过程管理与结算工作。

(2)合同管理

a.在有条件的情况下，尽可能采用国际惯例文本或国内合同示范文本，并由合同当事人在此基础上进行修订补充。

b.项目部做好对各施工队的合同管理工作，督促各施工队认真履行其合同范围内的工作，确保各施工队施工的工期、质量和安全达到合同要求，从而保证整个工程的顺利施工。

c.建立健全工程项目合同管理制度，形成一套对分清包合同及加工购销合同等的合同管理实施细则。

d.业主所有由其签署的有关指定分包合同都须注明：所有施工或供货单位都必须服从施工总承包单位在工程计划、工程质量、文明施工等各个方面和环节进行的统一管理、统一控制、统一协调。

1．2．2综合计划管理

(1)职责划分

由施工管理科进行管理操作，在项目部施工管理科中设专职计划员。

(2)管理内容

a．对项目的合同进行跟踪管理，负责的设备安装合同的管理、业主设备采购合同的协调。

b.负责工程的合同管理动态管理等有关合同的事务。

c.协助业主进行设备系统采购的合同执行期间的跟踪管理。

d．在项目经理的指导下，提出项目总进度计划，利用分包商或供货商提供的施工进度计划对项目总进度计划进行修改，协调各施工队之间的施工进度，包括施工顺序、时间、劳力和材料的安排、细部设计、产品资料及样品的提交程序，以及需要长时间准备工作或采购过程的产品提交程序。

e.负责审查工程概算、编制施工图预算。

f.负责编制年、季、月的部门工作报告。

(3)管理要点

a.计划员职责

★认真研究设计图纸和承包合同，做好各项编制工期计划必须信息的收集和分析工作，负责起草编制工期计划。

★负责给各单位送报计划书．纵向单位有监理、业主，横向单位有各施工队及指定分包单位和项目部有关部门及人员。

★负责下达计划任务，向施工管理及技术管理等有关人员分发作业计划，并督促有关人员贯彻执行作业计划。

★负责收集信息，作好项目实物工程和形象进度的统计工作，掌握施工的实际进度，分析施工情况并及时向项目副经理汇报。

★负责计划调整工作，根据施工实际情况，主动及时提出修正计划的建议，并按项目经理的指示，修正下阶段的施工计划。

b.材料设备科负责编制项目的材料设备使用计划。

c.技术科和工程科有关人员负责落实每周的作业计划。完成预定的实物工程量，把握施工的形象进度，并每周向计划员反映形象进度情况。

d.项目需编制的计划按期限可分为以下几类：

★项目总计划。它是指导整个工程全过程的总计划，确定主要技术经济指标应达到的水平，明确达到经营目标所应采取的措施。

★年度和季度施工生产技术、财务计划。它是项目施工在相应计划期内从事施工生产活动的作业指导，也是必须达到的目标，是评价考核项目管理工作的主要依据。

★月、旬、周作业计划。它是实现性计划，是将季度计划具体细化后的计划安排，施工作业班组按此组织施工生产活动。

f.在年季计划中，施工生产计划是中心，技术组织措施计划和各项资源计划则是施工计划的保证性计划。

g.计划的控制管理

★进行计划动员，把计划变为职工的行动。

★开展岗位经济责任制，把计划指标的执行情况与部门、单位和职工个人的经济利益挂钩。

★做好检查工作，掌握各种信息，找出影响计划完成的原因，及时研究对策，采取措施。

★加强调度工作，组织新的平衡。

★加强信息管理和统计分析制度。

h.为保证工期，需做好资源配置管理，对以下各要点配备专职人员进行管理：

★劳动力供应管理；

★机械设备配置管理；

★材料供应管理：

★项目资金流转管理。

i.确立以合同为依据的计划管理思路，运用合同的控制手段来保证工期的实现，在项目部要求的期限内将优质建筑产品交给业主。对各施工队要依据合同要求强化工期管理，确保总工期。

1．2．3工程进度控制管理

(1)职责划分

由施工管理科进行管理操作。

(2)管理内容

a.遵照总工期要求制定工程总进度计划和分阶段进度计划，各施工队在分清包合同中确认的进度计划，必须纳入按总工期要求制定的工程总进度计划和分阶段计划控制之中。督促和审查施工单位制定工程计划、分阶段计划和月进度计划报业主并送监理备案。

b.制定项目总进度网络及分项工程网络计划，确定控制节点，提出控制计划目标。

c.严格计划进度管理。一旦发现进度脱期趋向，应及时说明原因，并采取相应的积极措施予以调整。

d.动态控制进度，协调各施工队及指定分包单位的进度安排并作出及时调整，保证总进度及节点、目标的实现，定期组织召开工程例会，及时分析协调、平衡和调整工程进度。

e.每月提供进度分析报表。

f.及时向业主及监理单位提供有关施工进度的信息和存在问题。

g.协调安排各施工单位、业主指定施工单位及设备材料供应单位的进场、退场时间以及相应施工周期，组织有条不紊的交叉施工。

1．2．4技术管理

(l)职责划分

由项目技术负责人领导进行整个工程的技术管理工作，由施工管理科和技术质监科共同承担。

(2)技术管理内容

a.技术准备阶段的技术管理内容包括图纸深化设计和优化设计工作，图纸的熟悉审查，设计交底及会审，编制施工组织设计及技术方案交底。

b.技术开发活动的技术管理内容包括科研攻关，技术改造，技术革新，新技术、新工艺试验和技术培训。

c.技术管理还包括对技术文件，技术资料，技术档案，技术标准和技术情报等管理工作。

d.编制项目部施工组织设计，督促本工程所有参加施工的各施工单位严格按施工图所显示的设计要求以及项目部的施工组织设计进行施工。

e.及时向业主及设计单位就施工设计可能出现的疏漏缺陷，或尺寸差异，或资料不足(如施工所需之节点图等)提出修改意见和合理化建议，若该类意见属实，应及时报请监理及设计单位确认后按设计单位修正或补充的施工图指导施工单位进行施工。如因业主需要变更设计或变更标准，特别在影响工程造价控制时，应以业主书面通知作为安排施工单位进行施工的依据。

f.负责设计单位提供的设计资料的收集、保管及分发工作并负责做好图纸保密工作。

(3)施工图纸会审办法

a.对施工图纸会审实行分级负责制，由项目部组织会审。

b.图纸会审时会同业主、设计单位、监理及各施工队及指定分包定位有关人员共同进行。

(4)设计变更、技术核定单管理办法

a.设计变更应由提出单位办理技术核定单，并经设计单位、业主、监理和项目部共同签字认可。

b.施工过程中发生的材料代用，施工做法改变或施工条件变化而需要修改，提出单位应办理技术核定单。

c.一般的设计变更由技术科办理技术核定单，重要的由项目技术负责人办理。

d.由设计单位提出的变更由设计单位出设计变更通知单。

(5)施工组织设计管理办法

a.施工组织总设计应包括：工程概况；工程总体布署；暂设工程及临时设施的规划；现场总平面布置；现场交通、防洪、消防规划；水源、电源需要及时解决办法；主要施工方法及技术措施、土方平衡计划；特殊气候下施工措施；业主、设计、监理、项目部、分清包单位的配合关系及分工负责范围；与业主、设计共同签订的施工图纸分批供应计划；主要技术经济指标的测算等。

b.要求各施工队提供相应的单位工程施工组织设计，应包括：工程概况；主要工作准备计划；施工流水段的划分；主要项目的施工顺序和施工方法；劳动组织；技术措施：工程进度表；分期材料、半成品、劳动力、机具需用量计划表；分阶段的现场平面布置图；保证工程质量的措施；保证施工安全的措施；技术节约措施；经济技术指标的测算；施工组织任务分工表等。

c.施工组织设计按编组分工逐级向下交底，并做到交底明确。

d.各施工队严格按照施工组织设计施工，维护其严肃性。如因条件变化而修改原设计时，应经原审批人同意。

e.做好施工组织设计的调整，实行动态管理。当施工条件发生变化时，编制施工组织设计调整方案，报原审批人审批后执行。

(6)材质与产品检验

a.材料、成品、半成品进场必须随带合格证明，对品名、规格、型号不符或不合格的产品，不得验收使用。

b.对钢材、防水材料等，进场时必须有合格证明和复验证明。

c.砌块、水泥应有合格证明，进场后需经过复验才能使用。砂石料应按批量和产地不同分别进行试验。

d.施工过程中应做回填土、灰土的干容量试验；砂浆、混凝土试块强度试验、钢筋接头试验；防水试验等。

(7)工程测量管理

a.工程施工前，对业主和勘测设计单位提供的基准点进行复核，确认无误后方可使用。每半年对基准点进行一次复测。

b.工程施工中，对构筑物中心线、水准点、坐标控制点进行复测。

c.工程竣工后，按规定进行竣工测量。

(8)工程计量管理

a.施工中应用的文件、图纸、资料、报表应采用国家法定计量单位。

b.凡新购、修复、安装的计量器具，必须经检定合格后方可使用，

并按计量检测要求进行周期检测。

c.各类工程测量、试验、质量评定等使用的计量器具，其种类、规格及精度应满足国家施工规范和质量检验标准的要求。

(8)隐蔽工程验收与技术复核

a.工程施工过程中，应按部位、按工序进行技术复核，未经检查验收的分项不得进入下道工序。

b.对隐蔽工程验收分项，未经监理复核审定不得进入下道工序。并应及时办理检查记录，签字齐全。

c.单位工程结束后也要组织业主、设计、监理参加验收，检查施工质量，填写验收评定意见。

(9)竣工资料及竣工图

a.按建设主管部门的规定做好竣工技术资料收集工作。

b.在竣工验收之前，重新绘制竣工图。

c.各专业项目设专人负责编制技术资料和竣工图。

1．2．5工程质量管理

(1)职责划分

由项目技术负责人负责项目工程质量进行全过程、全方位的监控管理。

(2)质量管理内容

a.建立质量管理组织体系，按IS09002要求，编制《项目质量保证计划》。

b.制定质量管理监督工作程序，保证专业专职配备到位(专业划分、专职划分、阶段划分、工序及分项、子目划分)。

C.严格按照设计单位确认的工程质量施工规范和验收规范，精心组织好施工。

d.按照上述要求抓好施工质量、原材料及半成品质量，严格质量监督，工程质量确保达到优良，争创市政金奖。

e.审查各施工队编制的施工组织设计中的质量保证措施报表、请求、备忘录、通知单，检查施工单位的各项施工准备工作。

f.根据合同和图纸要求，审查施工分包单位提供的材料、设备清单及质保书，并对工程使用的有关原材料、构件及设备进行必要的抽验。

g.严格按照业主规定的施工规范和设计图纸要求进行施工。

h.检查工程施工质量，每月一次书面向业主提供工程质量报告(重大工程质量问题及时专题报告)，组织好各项工程验收(包括隐蔽工程验收，分部分项工程验收等)。

i.检查设计变更和工程联系单的执行情况，负责处理施工过程中发生的技术问题，并报设计院及业主最终确认后实施。

j.对工程施工过程中出现的工程质量事故，要查明质量事故原因和责任、报业主备案，制定严密的整改措施，经规定的有关审批程序审批后落实实施。

k.组织由监理单位、质监部门、设计单位和业主参加的分部工程及总体工程的检查、验收及工程竣工初步验收，技业主要求组织工程竣工最终验收，提出竣工验收报告，(包括整理资料的安排)。

(3)质量管理的重要环节

a.提高所有参加本工程项目施工的全体职工的质量意识，特别是工程项目领导班子成员的质量意识。树立“百年大计，质量第一”的思想。

b.推行全面质量管理，通过PDCA循环，不断克服质量薄弱环节，攻克工程难题，推动工程质量的提高。

C.努力提高参加工程项目职工的素质，加强职业道德教育和业务技术培训，提高施工管理水平和操作水平，努力创出第一流的工程质量。

d.对工程施工管理人员采取办班上课、现场教学、知识竞赛、知识讲座等形式的质量教育。

e.根据本企业贯标文件，建立一套适合于公路施工的质量贯标体系。

f.强化计量工作是保证工程质量的重要手段与方法。

g.在工程项目施工中，要及时了解业主、设计、监理、质量监督部门的信息，及时掌握各施工班组的质量信息，认真作好原始记录，便于有关人员及时采取对策。

(4)质量控制

a.设置工序管理点

对下列工程设置工序管理点：关键部位的分项工程；对下道工序质量有较大影响的工序；质量不稳定的分项工程；返修率高的分项工程；采用新技术、新工艺的工序等。

各施工队的施工人员必须在技术人员交底并做好交底记录、明确工艺要求、质量要求和操作要求的基础上方能上岗和施工。施工过程中发现问题，应及时向技术人员反馈，经项目技术负责人同意后，方可继续施工。

如果发现工序管理点异常，必须停止施工，召开分析会，找出异常原因。然后用因果图等方法进行分析，找出主要原因，用对策表制定对策。

b.作业人员素质控制

定期对项目施工人员进行规范、规程、工序工艺、标准计量、检验等质量管理基础知识培训，开展质量意识教育。

树立为“用户服务”和“下道工序就是用户”的思想，严格按照工艺规范，使每个操作人员做到不合格工序不进入下道工序的施工。

项目部的管理人员都必须具有相应的专业技术等级职称和上岗证书。

对分清包单位人员进行技术等级复核，并对操作人员进行技能袖检。特殊工种必须持有相应的技术等级证书方能上岗操作。

一旦发生质量事故，必须追究有关人员的法律责任。

C.原村料质量控制

在材料、构件的外采购前，应向采购部门或分包单位提出质量要求。

对供应厂商的生产能力、技术力量、生产稳定性和管理水平需有一个较全面的了解。

(5)项目部对工程质量检查的内容

a.审查分清包单位的施工方案。

b.做好隐蔽工程验收和质量预检。

c.把好材料、设备质量检验验收关。

d.做好施工过程中对操作质量的巡视检查。

e.做好主要分部分项工程和关键部位的质量监控。

f.做好技术管理工作和技术档案资料的收集。

g.参与质量事故的调查与处理。

1．2．6设备材料管理

(l)职责划分

由项目物资设备科进行工程项目的材料设备管理。

(2)设备材料管理内容

a．编制材料、设备进场(厂)计划及采购申请汇总表

b.如业主需要，业主参与甲供设备、材料供货谈判，审核材料设备清单(包括规格、型号、数量、质量)，审核设备材料供货的时间、地点、协调供货单位与施工单位的工作联系，协调供货期限与施工工期的衔接。

c.制定设备保管制度，保证专材专用并不擅自撤离场内。

d.做好施工阶段材料、设备的保护工作并随时检验。

(3)材料员主要职责

a.具体负责项目材料管理业务，对项目施工期间的材料管理工作进行通盘规划，全过程管理。

b.负责项目材料降耗的实现。

c.协助项目经理进行新材料的采购工作。

d.参与施工组织设计的编制，对各种设施、设备、材料堆放、技术节约措施等方面提出看法和要求。

e.进行材料计划管理。

f.组织材料进场，控制质量。

g.现场材料的验收及定置堆放。

h.现场材料的发放管理。

i．现场材料的原始单据的台帐制作。

j.现场材料的核算管理。

(4)材料管理措施

a.编制材料供应计划。包括单位工程材料总计划、材料季度计划、材料月度计划和材料周计划。

b.对构成工程实体的主要和部分主要辅助材料以及凡有定额依据的各种材料都必须实行限额领料。

c.对于超用和非直接用于工程的以及质量返修的部分，应在限额领料单上分别加盖“超耗专用章”、“非工程用料专用章”、“质量返修专用章”。

d.大宗材料由于用量大，对材料核算的影响大，所以加强验收和‘‘月盘存制”、防止“以进代耗”、“以领代耗”的现象发生。每月按实际调整，达到“帐实”、“帐帐相符”。

e.周转设备材料在工程项目施工中用量较大，占工程成本和流动资金的比例较高，因此，项目材料员应按施工计划合理化组织周转设备材料分期分批进场。

f.现场材料进场时，把好四道验收关(品种、规格、数量、质量)，凡不符合要求者都进行退货和追索赔偿。有质保书的材料，须收取材料质保书或产品合格证书、产品说明书。必须选样检验的或验收时有疑问的材料应及时送样试验，在取得试验报告前，不能动用材料。对数量上有缺方少吨或品种、规格不符合要求的材料也不准动用，待索赔处理后方可使用。

g.为保证项目有一套完整、及时、准确的原始数据和资料，故在项目设置如下的材料台帐的报表：

大宗材料收、耗(拨)、存台帐；

仓库材料收、耗(拨)、存台帐；

周转设备料收、发、存台帐；

项目材料资金总帐；

项目材料统计台帐；

材料收发存月报表；

单位工程设备材料租费摊销月报。

h.签订分包合同时，在分包合同中对分包单位领用、借用、租用的各种原材料、劳防用品、施工用具、周转材料、临时设施等的供应方式、结算依据等予以明确。

(5)设备管理措施

a.制定机械设备使用的最优方案。根据工程占地面积、工程量、结构特点、施工需要等具体情况选择施工机械并合理布置。

b.采用先进的施工机械来投入施工。

c.简化施工工艺，合并工序，变单机作业为联合体机械作业。

d.广泛采用新技术，使用高效能的建筑机械，并在施工生产中采用电子计算机调控监督系统，提高机械设备使用水平。

(6)机械设备技术管理

a.机械设备和合理使用

在满足施工技术要求情况下，使机械设备的燃料、动力和劳动力消耗最少，生产率最高。

采用合理的技术管理和完善的技术保养，使机械设备经常处于正常状态，工作中经久耐用，不出故障。

b.维护与保养

在机械设备进场安装使用之前，首先按产品规范进行验收，发现问题应及时交涉解决，并作详细验收记录，办理好必要的移交手续。

定期对机械设备有计划地进行清理、润滑、调整、紧固、排除故障、更换磨损失效的零件，使机械设备保持良好的状态。

由于冬季气温低，为保证机械设备的正常运转，机械的驾驶室做好保暖工作，润滑剂采用不浓化类型。采用液压操纵的机械设备，低温时用变压器油代替机油和透平油，不能用甘油。

c.定期调整

机械设备零部件长期使用后，会造成间隙增大，螺丝松脱，以至丧失精度。因此定期进行调整，恢复零件间的配合，恢复零件几何轴线的正常位置。

d.正确运输

一般采用平板拖车或汽车运输，在工地范围内亦可靠机械本身动力自行行走。

e.修理

按计划按规定对机械设备进行大修、中修和小修，并把保养修理情况记录下来。

1．2．7信息管理

信息管理的任务是：①组织项目基本情况的信息，并系统化，编制手册；②确定报告信息的内容、格式、软件要求等等；建立完整的项目管理信息流程；④文控的管理。

(l)职责划分

由办公室负责项目文件资料的统一管理和发放，负责信息流程的管理。

(2)资料处理要点

a.项目文书处理一般包括登记、分办、批办、承办、催办、拟稿、签发、用印、传递、立卷、归档与销毁等程序。

b.项目部的文件收、发由项目资料员统一登记，视公文内容和性质，准确及时交项目经理批示或办理。

c.对于不符合国家有关法令、法规与违反制度的文件，可不予办理。

d.按照ISO9002标准对项目的文件资料进行管理，做好文件受控管理工作。

(3)文件往来与信息传递

a.项目部对外发出的所有文件，都纳入编号系统并实行分级管理，并将各施工队的来往文件也纳入编号系统，以便统一管理。

b.项目部文件签发分三级管理

一级文件：必须由项目经理签发，内容主要是施工组织设计、总进度计划、季、月度计划；重要的会议记录以及项目部文件等。

二级文件：必须由科室负责人签发，内容主要是备忘录、整改通知、业务联系单、技术核定单等。

三级文件：由办公室分发，主要是会议通知等。

c.文件的分发与传递

文件由办公室统一分发。

外单位及分清包单位来文，必须由办公室统一收文，逐一处理，由项目经理签发。

有关工程的传真文件统一由办公室收文、编号并按规定分送有关部门。

d.发文规则：

所有文件使用统一文稿纸，由办公室印制。

文件署名签发必须用钢笔书写，不使用原珠笔或铅笔。

(4)信息的分类系统管理

a.信息的分类

会议纪要：

按现会议制度召集召开的各种工程会议必须有及时、准确的会议纪要。会议纪要由召集召开的主持部门按会议实际记录、整理和分发。分发的范围为参加会议的各个科室(包括施工单位)。列席会议的部门接到纪要后，如不同意纪要内容，有权提出交涉。确定的纪要变更应由会议主持部门编制会议纪要补充或更正，分发到与纪要分发范围相同的部门。

工作报告

是按各科室的分工职责，技有关规定向直接上级部门提交的报告。

设计变更

工程变更

施工签证

工程款支付申请

口头预示

对以上第2、4、5、6的文件内容，如明显非重要情况，允许因时间较紧而先由科室负责人发出口头预示，并在24小时内和不影响工程实施前提下补发相应书面文件。否则口头预示将被视作无效。

1．2．8档案管理

(1)职责划分

由办公室负责督促其他各科室对相应的文件资料进行收集、整理。严格按照档案局关于基本建设的档案管理要求《国档发(88)第4号文件》做好收集、整理、汇编工作，装订成册，提供业主一份。

(2)工程档案总管部门

工程档案由办公室统一管理，每季度末各科室将整理后的资料交办公室归档存库。

(3)工程档案分管部门

工程档案按财务科、技术质监科、物资设备科、施工管理科、办公室等五部门进行分类汇总。

(4)归档时间

各部门明确一名兼职文件资料员，每季度末由科室负责人签字后送办公室资料员，由资料员负责整理立卷。

(5)档案的借阅

为充分发挥工程档案的作用，因工作需要在工作时间随时可借阅。但需办理借阅手续，档案不得带出本项目。

(6)档案的检查、核对及移交

工程档案定期进行检查核对，做到帐物相符，待工程竣工后，工程评定结束，接有关规定向有关档案管理部门移交。

1．3总包配合施工措施

1．3．1生活及办公设施

为统一管理施工队伍，确保整个工程现场施工的标准化，有序化，体现整个现场施工的统一性，在整个生活区内设置一块专门用来供给各施工单位的生活设施场地，统一管理。对于各施工队的生活区宿舍、办公室的卫生、办公等实行统一的规章制度，集体宿舍制度，食堂就餐、现场安全、文明施工等实行统一的管理和控制，同时对宿舍、办公室设施的配备和布局尽量统一标准，达到整齐划一的效果。

1．3．2水电等设施

除了为各施工队提供生活、办公设施之外，同样把水、电、卫生设施统一安排到位，使各施工队一进入施工场地即可投入到生产当中去，为各施工队的施工提供一个良好的生活、办公环境保障。

1．3．3施工配合措施

建立项目部统一安排制度，对各施工队的施工范围、用水用电、临时场地的分配、机械设备的调度等均由项目部进行统一的安排，以保证施工管理的有序性。

2．工程质量管理网络

工程施工质量的好坏直接关系到人民生命安全和整个企业的形象，为此在本标段工程我们组织精兵强将，精心施工，切实落实“质量第一”的方针。

在组织管理上建立以公司总工程师、项目总工程师、操作组质量员组成的三级管理网络，加强对质量工作的组织领导，强化质量意识。详见质量管理网络图。

2．1质量管理体系实施细则

为了优质、高速完成本标段工程，特相应制定了以下措施：质量管理体系实施三级管理。第一级为具体操作班组质量员；第二级是项目总工程师，质量员具体实施，负责对第一级管理人员的外场监督检查和内业资料的收集、整理和汇总，并负责内业资料的归档工作；第三级为公司总工程师负责，工程部具体实施，对第二级管理人员监督检查。

2．1．1第一级质量管理体系

(1)现场试验员

- 及时做好现场原材料的试验，及时向第二级质量管理人员汇报试验结果，工程中原材料等材料试验均应严格按照有关规范规定执行。

- B、深入现场，了解和控制土工及混凝土试验，并及时提供数据。

- 按规定及时做好土工及混凝土试验，并及时提供试验数据

- 经常检查和保养试验工具，以确保试验结果的正确性。

E、混凝土浇筑时，试验员应及时到场，检查计量工具的准确与否，严格过程检查制度，调整砼坍落度，做好坍落度记录，并及时完成混凝土的施工记录。

F、本工程中的橡胶支座等成品除具备质保单外还应按照有关规定送检，合格后方能投入使用。

G、各种试验资料及时、齐全、并归类装订成册。

(2)测量员

A、负责本工程中的测量放样及复核工作。

B、认真学习图纸，熟悉图纸，牢记关键尺寸及相互关系。

C、及时完成各道工序的有关放样及测量检查工作，并完成第二级复核工作，及时通知监理人员予以复核。

D、建立统一的测量记录簿，认真填写放样复核记录，并保存好原始资料。

E、做好沉降观察记录。

F、经常检查测量仪器，保证仪器处于良好状态，满足工程测量精度要求。

(3)木工班质量员

A、负责本工程中摸板施工。

B、严格按照图纸标定尺寸预先放样，并按此放样尺寸实施具

体操作。

C、外加工模板到场后，应会同上级质量人员对其进行外观外形检查，及早发现问题。

D、每道工序完成后，即进行自检，自检合格后通知上级质量人员进行验收。

- 各班组质量员

A、认真学习公路质量检验评定标准和有关操作规程。

B、认真做好每道工序的自检，并认真填写自检记录。

- 拌站质量员

A、及时做好原材料的试验，并及时向项目部质量员汇报试验结果。

B、负责拌站砼的的配合比设计，并根据原材料和外加剂的改变，调整配合比。

C、砼开拌前，检查计量工具的准确性，并严格过程检查制度。

D、及时做好试验，并对试验结果进行统计分析。

E、经常检查和保养试验工具，以确保试验结果的正确性。

2．1．2第二级质量管理实施细则

(1)负责工程中的质量控制，对第一级质量管理工作加以指导、检查，组织、监督下级管理人员对每道工序的具体施工工艺进行讨论，定出具体施工工艺，监督他们严格按此工艺进行施工、验收。

(2)每道工序施工前及时进行技术交底。

(3)负责收集、整理汇总工程中所有的内业资料。

A、开竣工报告及各类管理文件；

B、工序自检单及打桩记录；

C、技术交底记录及质量活动记录；

- 原材料、成品、半成品质保单及各类复试资料；

- 施工日记；

- 隐蔽工程验收单；

- 业务联系单及工程图纸变更单；

- 测量放样复核记录；

- 照片及声像资料；

(4)及时掌握工程中各工序的质量情况，发现问题及时组织有关

人员讨论解决。

(5)每道工序下级管理人员检查及合格后及时对其进行验收，发现问题及时整改。

(6)砼开拌令必须填写完整。

(7)配合试验员搞好原材料的取样和送检。

(8)每月举行二次质量活动，并做好活动记录，填好质量月报及各类台账，并在每月28日前交工程部。

(9)及时整理好第一级质量管理人员上报的内业资料(打桩记录，自检记录等)。

(10)参加领桩、控制点复核及总样复核工作，负责工程水准点的复核。负责工程中的各项检测工作。

(11)第二级管理体系由项目总工程师负责，质量员具体实施。

2．1．3第三级管理体系：

(1)负责工程的质量验收工作，每二月组织一次与监理恳谈会。

(2)每月对已完成的工序进行一次质量检查，并组织一次质量活动。

(3)负责工程施工工艺方案的研究。

(4)指导、监督、检查下级质量管理工作，负责处理质量事故。

(5)负责施工大纲方案的研究。

(6)制定相应的质量奖罚制度。

(7)负责签发工程质量整改单和罚款单。

(8)第三级质量管理体系由公司总工程师负责，工程部具体实施。

2．2完善各种质保制度的措施

2．2．1项目经理经常组织施工人员认真学习图纸，领会设计和施工组织设计的意图，做好施工技术交底工作，建立技术交底卡。每道工序进行交底，重点工序重点交底，使所有的施工技术人员熟悉技术要求，掌握质量标准并严格按操作规程和施工组织设计来进行施工。

2．2．2加强施工班组的管理，开工前对施工班组进行全面的技术、质量交底，成立QC小组，经常组织员工参加各类质量活动，提高施工班组的质量意识。

2．2．3尊重业主和现场监理，自觉接受监理工程师的监督指导，未经监理同意不得进行下道工序的施工。

2．2．4加强自检、互检制度，完善验收体系。程序如下：

施工队班组自检→施工队班组互检→施工队专职质量员专检→项目部专职质量员检查→(通知监理)监理验收→下道工序施工。

2．2．5物资供应的质量保证贯穿于组织货源、采购、运输、进库、发放及施工使用等全过程，要求层层把关。对工程所用的钢材、水泥、砂石料及其他成品或半成品须有完整的质保书，并做好这些原材料的抽样复试工作，要求资料准确齐全后交监理验收通过。

2．2．6对自行采购的各种材料必须严格执行上述规定。

2．2．7对施工中的混凝土施工，或者混凝土预制件施工必须在施工前做配合比、坍落度等试验，根据配合比挂牌施工，由试验室对不同龄期的混凝土试块强度进行试压，报告交现场监理审核。

2．2．8对外加工构件，项目都要按排专人到现场进行质量验收，对外购成品件须征得监理同意认可，并对重要的指标进行必要的复测。外加工构件出厂时应有合格证。

2．2．9施工队必须认真做好自检、互检资料，隐蔽工程验收单，分项、分部工程等内业资料，办好各种签证手续，并完善上、下道工序的交接手续，保证工程施工的质量，工程竣工后要及时做好内业资料的归档工作。

2．2．10以优质工程为目标，以质量标准和设计图纸为依据，保证工程达到优良级，争创“金奖”工程。

3．安全管理体系

3．1安全管理指导思想：

坚决贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“管生产必须管安全”的思想，把江总书记对安全生产的三点重要指示落实到生产的实处，指导生产的全过程，使得每个施工管理人员都牢记安全生产责任重于泰山的教导。

3．2安全生产的目标：

3．2．1杜绝重大伤亡事故、重大交通事故、重大设备事故；

3．2．2一般事故的发生率严格控制在1‰以下；

3．2．3确保局级安全标准化管理工地，争创市级安全标准化管理及样板工地。

3．3安全生产具体措施：

3．3．1组织落实

（1）建立分公司——项目组——施工班组三级安全管理网络，落实安全生产责任制，明确各级安全管理职责，指导广大施工人员进行工程的全过程的安全管理、全部工作的安全管理、全员参与的安全管理，使得每个施工人员在施工中真正做到“不伤害他人、不被他人伤害及不伤害自己”的三不伤害原则。

（2）建立安全保证体系，实施全面安全管理，重点抓好三个阶段：

A、开工前的准备阶段

a.由分公司主任工程师制订有针对性的安全实施方案，经我公司总工程师和施工现场监理工程师审批，并由项目组严格按照方案贯彻实施。

b.项目组对进入施工现场的设备、机械组织严格验收，验收合格方可入场；对特殊工种人员坚决做到持证上岗。

c.根据业主的要求，对施工人员进行分项（分部）的书面安全交底。

d.逐步建立完善项目组各项规章制度和资料，层层落实安全生产责任制。

e.项目经理组织有关安全技术人员对该工程的工艺流程进行全面的风险点分析，找出不安全的风险点，制订排除风险点的安全措施和对策，并在实施中派人进行跟踪监控。

B、施工生产阶段：

a.进行班前安全交底,项目组每周定期检查，消除事故隐患。

b.分析上阶段的经验和教训，修订、补充安全措施，组织群众性安全宣传教育活动。

c.组织经常性的考核评比和交流经验。

C、竣工阶段：

安全信息处理，资料归档，总结提高。

3．3．2具体措施

严格按照建设部“一标准、三规范”，结合上海市市政工程管理局颁发的有关规定来指导工程的施工。具体做法是：

(1)安全用电

A、编制临时用电施工组织设计，确定变电所（配电室）、总配电箱、分配电箱、开关箱的位置及电源进出线路的走向，进行用电量的负荷计算，绘制电气平面图、立面图和接线系统图等。

B、一律采用中性点直接接地的TN-S系统（三相五线制）和三级配电二级保护；使用统一标准电箱和合格的电器保护装置；未级选用的漏电保护开关的漏电动作电流必须小于或等于30mA，漏电动作时间必须小于0.1S。

C、建立用电技术档案，进行定期电器巡查记录，特别要经常复查接地电阻值，使电力变压器或发电机的工作接地电阻值小于4欧姆，工作接地电阻值小于10欧姆，重复接地电阻值和并联电阻值小于10欧姆。

（2）脚手架搭设与临边防护

A、脚手架搭设与临边防护均采用Φ48×3.5mm的钢管作为基材，以扣件固定。搭设前，钢管油漆成黄色。

B、架体底端设置混凝土承台，架体离地面20—30cm处设置扫地杆，起步时整体配合搭设。

C、脚手架钢管搭接不小于400mm，不少于二只扣件，扣件设置在钢管未端不小于50mm处，各类扣件必须紧固，使之扭力矩达到4.5—5kg·m。

D、架体的四个立面外侧设一组剪刀撑，其角度为45o—60o；脚手架高度大于8m时，在混凝土立柱内埋设预埋件，按规定做好硬拉结。

E、架体宽度内设二根搁栅，上铺竹笆，架体做到横平竖直，每步脚手架外立面设置二道护栏（上栏高度1.2m，踢脚杆0.4m），并使用密目网全封闭。

F、按规定搭设外登高架子，成之字形，坡度为2:1，两侧做好安全防护。

G、脚手架完毕经验收合格后挂牌施工，架体外侧设置醒目的安全警告标志，夜间施工配足照明灯光。

H、脚手架拆除按后搭先拆、先搭后拆、自上而下，逐步下降的原则进行，并设有专人看管；在拆除时禁止向下乱抛物件，做好落手清。

3．4消防治安的措施

为加强施工现场消防安全、治安防范工作，保证工程顺利进行和人民生命财产安全。根据《消防法》、《上海市消防条例》和国家计委、公安部《关于国家重点建设项目施工现场安全保卫工作的八项基本要求》、《上海市治安防范责任条例》及有关规章，结合施工现场实际情况，制定如下措施：

3．4．1施工现场的消防、治安（综合治理）工作，由承担施工的分公司负责，工程的项目经理是施工现场的消防、治安第一责任人，并按照市防火安全委员会关于“安全自查、隐患自除、责任自负”的要求和“谁主营、谁负责”的原则，具体落实施工现场的消防、治安工作。

3．4．2制定专项消防、治安工作预案和措施，报建设单位和当地公安部门备案。

3．4．3在签订施工项目合同时，同时签订消防、治安责任协议，填报消防安全资质审查表，并接受业主单位的监督检查。

3．4．4施工现场消防治安责任人的职责：

3．4．4．1组织宣传、遵守执行消防治安的有关法规及普及知识教育，配备消防器材、防范设施，制定施工现场的消防治安工作制度。

3．4．4．2实行消防、治安工作责任制，层层分解责任，形成消防、治安工作责任机制。

3．4．4．3开展消防、治安检查，及时消除隐患，管理施工现场的义务消防队、治保委，开展灭火消防训练。

3．4．4．4协助公安消防部门调查处理有关刑事、治安、灾害事故。

3．4．5施工现场的治安消防干部的职责：

3．4．5．1协助责任人制定现场的消防治安工作措施和防范措施，并督促落实，利用宣传媒介，开展多种形式的消防、治安知识宣传，提高会员的安全意识，达到“三懂三会”（懂防火知识、会报火警；懂消防器材性能，会用消防器材；懂防知识，会扑救初起火灾）。

3．4．5．2经常进行防火安全、治安检查，对违章和存在的隐患，及时向责任人报告，并提出处理意见。对重大火险隐患，治安苗子，还应填写《安全监督指令书》，并报业主单位保卫部门备案。

3．4．5．3根据现场实际，配备必要的消防器材，做到“三定”（定人保管、定期保养、定点放置）。并建立防火工作档案。

3．4．5．4组织义务消防队员和治保员的业务学习和培训，提高扑救初起火灾的能力。

3．4．6施工现场的消防安全遵守下列措施：

3．4．6．1搭建临时设施，必须符合防火要求，不得使用易燃材料。配备消防器材的种类和数量如下：施工现场每一百平方米配一只，生活区25平方米配一只，重点要害部位配相适应的防火机，每处2~4只。

3．4．6．2电气线路的敷设和电器设备的安装，必须符合防火要求安全技术规定。使用电器设备，必须符合操作规程，严格防火措施。对易引起火灾、爆炸事故的场所，还必须安装避雷装置。

3．4．6．3作业动火，按照市公安局、劳动局《关于严格动火作业制度的通知》[沪劳（86）保创字第327号]的规定执行。

3．4．6．4材料的存放、保管，应符合防火安全要求，易燃易爆等危险物品按其性质，设置专用库房，分别分类存放。库房和防火要求按《仓库防火安全管理规则》落实。

3．4．6．5集体宿舍严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉和煤油炉及搭建土灶，不用太阳灯烘烤等。

3．4．6．6施工区域内的道路和周围道路应保持畅通，并设有明显标志，道路宽度不少于3.5米。重点要害部位设有明显防火禁火标志，灭火机摆放醒目易取处，周围无堆物。

3．4．7施工现场的治安保卫遵守下列措施。

3．4．7．1施工现场一律采取围档等安全防护措施。设施要牢固，高度在2.0米以上。如遭损坏当日修复。

3．4．7．2施工区域与职工生活区有隔离措施。建立门卫制度，施工人员凭出入证进入施工现场。门卫人员必须坚守岗位，认真查验证件。

3．4．7．3职工（民工）宿舍不准男女混居和进行赌博、打架、偷盗等违法活动；不得使用电炉、煤油炉。未经批准，不许他人留宿，并建立有关制度。

3．4．7．4现场及周围道路应保证安全畅通，施工材料、设备，按规定集中堆放入库存放，并设立执勤岗亭。人员配备，每岗不少于2人。岗亭内不设铺，有制度，有火警治安等电话号码，有必要的自卫器具。同时设立治安巡逻队，加强守护。

3．4．7．5现场的易燃易爆，化学危险物品，必须专库限量存放，设置明显标志，专人保管。制订进出库和领用登记制度，实行限额发放，并配有相应的消防器材。重点要害部位，包括配电间、锅炉房、木工间以及存放施工重要设备、设施、精密仪器间等，必须制订治安防范措施，加强巡逻守护。

3．4．7．6建立工程中的治安保卫工作基础资料和例会制度，做到统一要求，规范整齐，会议有记录，以便检查。对民工队伍，实行台帐管理。

3．4．7．7工程竣工后，撤离施工现场时，必须做到先出料，后撤离，料不清不得撤离，防止工地治安保卫工作的失控。

3．4．8外来施工队伍的管理要求：

3．4．8．1按照“上海市外来流动人员管理条例”的规定，办理登记手续，做到“三证”齐全（身份证、务工证、暂住证），并实施“出入证”制度。

3．4．8．2签订治安消防协议书，填报消防安全资质审查表，定期开展检查协议执行情况，整改情况有记录在案。

3．4．8．3按上级单位外来施工队伍管理要求，建立一支队伍一本档。明确责任制，实行“自己的队伍自己管理，自己的问题自己解决”的原则，确实承担起消防治安防范的职责。

3．5施工期间防汛措施

3．5．1成立防汛抗台工作领导小组。制定防汛抗台工作责任制。并指定专人负责。项目部成立防汛工作小组。

3．5．2根据工程情况编写防汛抗台应紧预案。

3．5．3在汛期、台风期间加强值班。随时与上级主管部门联系，一有情况立即向上级主管部门汇报。

3．5．4落实防汛物资，有专人保管，专物专用。

3．5．5组织抢险人员。服从上级部门安排。

3．5．6落实专人收听气象预报，并做好记录。在高潮汛时，台期间随时与领导联系。

4．文明施工措施

尽管本工程地处郊区，但我们仍把文明施工工作作为本工程的一个重点工作来抓。因此，我们在此工程施工中，将按建设部颁发的《建设施工安全检查标准》暨JCJ59-997及市政工程文明施工行业标准执行。该工程必须达到局级文明工地，争创市级文明工地称号，其要求：

4．1施工现场

4．1．1施工现场按标准设置施工铭牌，管理人员佩卡上岗。现场办公室设置单位铭牌。

4．1．2交通通道、施工便道、人行走道必须按施工组织设计和交通配合会议规定实施。并做到所有通道均平整无坑塘，无积水。沿线居民等出入口通道畅通平整安全。

4．1．3施工现场落实确实可行的临时排水措施做好季节性的防汛、防台工作。

4．1．4按照质量贯标体系要求，做好现场各类材料，土方堆放整齐有序，水泥必须进库，有保养措施。

4．2工地卫生、五小设施

4．2．1有合格的可供食用的水源，保证供应开水，严禁食用生水，茶水桶加盖、加销，并严禁直接置地。（如有冷饮制作工，必须持健康合格证），场地做到整洁卫生。

4．2．2厕所严禁设置于河道上，有贮粪池或集粪坑，并密封加盖。粪便及时清运，有水源冲洗（设水桶），不得设旱厕，不得直接把粪便排入河道。厕所有专人管理，每日清洗，定期下药，有记录，没有蝇蛆。

4．2．3食堂与厕所、污水沟距离应大于30米，内外环境整洁，有消毒，防尘，灭蝇，灭鼠措施，设熟食间或有熟食罩，（必须配冰箱），生熟具分开，定期清洗，要有留样菜。有进货验收记录，变质食物有处理和记录，办好食堂卫生许可证和炊事人员健康合格证，做到“三白”，泔脚桶必须加盖。工地严禁搭设不符合卫生标准简陋食堂，不得向无证摊贩购买饭菜等。

4．2．4宿舍、更衣室做到通风、照亮、干燥、无异味、无蛛网、无积灰、无痰迹、无烟头纸屑，床上生活用品堆放整齐，床下不得随意堆放杂物，有卫生值日制度。

4．2．5浴室有专人管理，清扫，室内排水畅通，但不得随意排放路边影响交通。

4．2．6工地设医务室，无医务室配急救药箱，药物品种齐全。有专人负责，做好药品发放记录，医务人员要抓好防病和食堂卫生巡视宣传工作，高温季节做好防暑、降温工作。

4．2．7生活区设有“五小设施”平面图和卫生包干示意图。

4．3内业资料及宣传工作

4．3．1上墙图表一律采用宝丽板画制。

4．3．2工地墙外布置以创建文明工地为内容的横幅和标牌，并有文明施工、安全宣传栏。定期刊出以安全、文明施工为内容的黑板报。

4．3．3积极做好施工沿线的社区服务工作，搞好警民联系工作，定期召开“恳谈会”取得社会谅解。

4．3．4对职工、民工须开展经常性文明施工教育，对七不规范，二通三无五必须，企业精神，及上级有关文件等内容，职工、民工的知晓率要达到90%以上。

4．3．5班组积极开展以创建文明工地为内容的文明班组活动及安全为中心的创建安全合格班组活动。

现场管理网络图

项目经理

朱念恩

技术负责

朱建华

项目副经理

谢辉

施工员

扬

枫

质量员

崔宏波

测量员

徐海云

安全员

宗志强

资      料员

徐宏昌

材料员

朱

忠良

作业

一队

作业

三

队

作业

二队

质 量 管 理 网 络 图

公司总工程师

项目技术主管

项目经理

公司质监站

项

目

质

量

员

项

目

测

量

员

项

目

试

验

员

打

桩

班

道

路

施

工

班

土

方

班

砼

结

构

班

钢

筋

班

资

料

室