第一章  编制依据

1、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）

2、《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）

3、某市某江二桥设计图纸（河南省交通规划勘测设计研究院编制）

第二章  工程概况

一、工程概况

北京至珠海国道主干线新乡至某市段高速公路第八合同段路线里程2241.23m。其中有特大桥一座（包括主桥800m和南引桥540m），32.6m匝道涵洞和120.29m主线通道各两座，余者为路基工程。

某江特大桥是跨越某江天堑的特大型桥梁，是某市市乃至河南省一个标志性建筑。桥跨布置从北向南依次为：1联（5×35mT梁）＋16联（7×35mT梁）＋2联（5×35mT梁）＋13联（5×50mT梁）＋4联（4×50mT梁）＋4联（2×100m系杆拱）＋3联（9×20m空心板梁），全桥共长9848.16m。其中第八合同段桥长1341.31m，由主桥和南引桥两部分组成。主桥桥型采用8孔100m下承式四拱肋钢管混凝土简支系杆拱（刚性系杆），矢跨比1/4.5，矢高21.222m，拱轴线采用拱轴系数为1.347的悬链线。上部结构上下行为分离式的两座桥，每座桥有两片拱肋，每片拱肋由2根φ1000×16㎜钢管和腹板组成高2.4m的哑铃型断面结构，拱肋内填筑C50混凝土，支座与第一根吊杆间的拱肋腹腔内浇筑C50混凝土，其余部分腹腔内不填充混凝土。两拱肋中心距离22.377m，由中间一道一字形和两边各一道K字横撑联系两拱肋，形成空间结构。横撑为φ1500×16㎜的钢管，管内不填充混凝土。

拱肋设置在三个分开的空心墩身上，每个主墩承台分为三个分体式承台，横桥向两个中墩位于同一承台上，上、下游两边墩各位于一个小承台上。群桩基础，中承台8根，两边承台各4根，故每个主墩16根φ2.0m钻孔灌注桩。

每跨采用各自独立的预应力混凝土系杆梁，预应力束锚固于拱脚上。系杆梁为单箱单室箱梁，梁高2.75m，宽2.0m，吊杆位置设横隔板，横隔板厚1.4m。纵向配置16束φ15.24-15预应力钢绞线。

吊杆采用91根φ7㎜镀锌高强钢丝，双层PE防护，采用OVM冷铸镦头锚，间距7.1m。

中横梁为预制的预应力混凝土工字梁，与系杆梁通过湿接缝现浇为整体，形成格构体系。中横梁梁高2.2m，配5束φ15.24-9预应力钢绞线，采用OVM15-9夹片锚。拱脚处设端横梁，端横梁宽2.9m，高3.22m，为单箱单室箱梁，配8束φ15.24-8预应力钢绞线，采用OVM15-8夹片式群锚。端横梁与系杆梁端部实体部分整体现浇。拱脚固结点为三向预应力的混凝土结构，并配有钢劲性骨架。

桥面板为预制钢筋混凝土π型板，跨度6.6m，板间及横梁顶设50cm现浇段，形成连续板，板顶最后加铺10cm现浇层。

南引桥上部为27孔20m先简支后连续的预应力混凝土空心板梁，梁高80㎝，中梁预制宽度99㎝，边梁预制宽度111.5㎝，梁间设横向现浇企口缝，混凝土为50号。预应力采用φ15.24高强度低松弛钢绞线，桥面简易连续。支座采用球冠园板式橡胶支座。下部243#桥台为三肋板式台身，其余桥墩为三柱式墩身，钻孔桩基础，桩径Ф1.5m。

第233～243墩跨（20 m空心板）处于R=3000 m的平面曲线内。

主要技术指标：

设计行车速度                            120公里/小时

桥梁设计荷载                   汽车-超20级，挂车-120

桥面行车道宽度                              净-2×19m

设计洪水流量                        Q1/300=18700 m3/s

地震基本烈度                         七度，按八度设防

通航标准               Ⅳ级航道（通航净高8m，净宽50m）

桥面横坡                                         2.0%

桥上中央分隔带宽度                             6.16 m

二、主要工程数量

本合同段工程数量见下表：

附图表1-1                   主要工程数量表

| 序号 | 项 目 |  |  | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路线里程 |  |  | km | 2.24123 |
| 2 | 土 方 |  | 挖方 | m3 | 5914 |
| 3 |  |  | 填方 | m3 | 247082 |
| 4 | 占用土地 |  |  | 亩 | 207.56 |
| 5 | 软 基 处 理 |  | 石灰土40 cm | Km 2 | 41.662 |
| 6 |  |  | 土工格栅 | Km 2 | 17.795 |
| 7 |  |  | 土工网 | m 2 | 8567 |
| 8 | 路 面 | 底基 层 | H=18cm | 1000 m 2 | 35.758 |
| 9 |  | 基层 | H=38cm | 1000 m 2 | 35.668 |
| 10 | 特大桥 |  |  | m/座 | 1314.31/1 |
| 11 | 主线通道 |  |  | m/座 | 125.48/2 |

第三章  施工方案及场地布置

第一节  施工方案

一、总体施工方案的确定

（一）、地质、气象条件说明

1、地质

依地貌成因类型划分，桥位所在区为某江冲积平原。地势平坦，西南高，东北低，自西南向东北微倾斜，自然坡降1/6000。某江南岸为某江河道区，由河床、低滩和高滩三区组成，为某江大冲积扇的南翼，地势向东南倾斜。桥位勘察深度范围内，上部为某江泛滥形成的第四系全新统冲-洪积层，下部为上更新统和中更新统洪积层。其上部以亚粘土、粉细砂为主，夹薄层亚粘土；下部以中细砂、中砂、亚粘土含砾卵石为主。沉积韵律明显，且地层层位变化不大，各层层位较稳定。

2、气象

桥位处于暖温带大陆性季风气候区，四季分明，旱、涝、风雹、低温、霜冻和干热风灾害频繁。旱年多，涝年较少，夏秋炎热，冬春寒冷干旱。每年平均气温14.4℃，七月最热，元月份最冷，年最高气温34.2℃，年最低气温-4.7℃，年极端最高气温42.3℃，年极端最低气温-17.9℃。年降水量分配不均，多集中在6、7、8三个月，年平均降水量549.9毫米。主导风向冬季多为东北风和西北风，夏季常为东南风和南风。多年平均风速3.4m/秒，历史最大风速为24m/秒。桥位具有明显的大陆季风气候特点。

（二）、某江水情分析

桥位处于花园口至东坝头间的130公里游荡型河段，是明清故道。河段内临黄堤距一般为10公里，最宽处20公里。河槽占河道面积的15%，河滩占河道面积的85%。桥址河段北岸为高滩，南岸为现行河槽。桥址处河段，主流摆动幅度呈现两头大，中间小的规律。设计通航水位按十年遇，设计水位93.65m。

通过详细阅读招标文件及考察现场，某江水流量受三门峡和小浪底水库控制及桥上游几条支流河水的影响，主河槽虽常年有水，但很不稳定，主流游荡、滚动，造成 “有水不能行舟，无水不能行车”的结果，并且冬季有凌讯，夏季洪水冲刷剧烈。根据我们对某江的了解，并借助于曾施工过的许多类似工程的施工经验，结合本工程的具体特点，我们认为主桥施工的关键问题是要解决好水平运输和垂直提升及作业平台，并要方便和快捷施工。为此对本桥位上游的花园口流量及本桥位上游至小浪底水库下游某江支流情况进行了调查和了解，并进行了认真分析，具体情况如下：

1、本桥位上游处花园口近几年的流量

根据黄委会防讯办提供的资料显示，自小浪底水库建成后历年最大洪峰流量为：

1999年7月-------约3260m3/s

2000年8月-------约773 m3/s

2001年讯期---约2200 m3/s

2、本桥位上游至小浪底水库下游三条汇入某江的支流情况

（1）、伊洛河：洛河发源于陕西洛南县，流域面积9742平方公里；伊河发源于河南滦川伏牛山南麓，流域面积6092平方公里；两支流汇合成伊洛河，在黑石关有水文站可预报流量。

（2）、沁河：发源于山西沁源县，包括其支流丹河，其流域面积13532平方公里。水沙主要来自五龙口以上，素有“小某江”之称。有阳城九女台水文站可预报流量。

（3）、漭河：发源于济源，在武涉沁河口汇入某江，称为“新漭河”。在新漭河以北还有一老漭河，亦流入某江，为坡水河道。

3、水流的控制

某江主干流有小浪底、三门峡、刘洋峡等多座水库，基本上控制了主干流的河水流量。在小浪底水库下游至桥位上游范围内的三条支流上共修建了14座大中型水库。其中伊洛河上有陆浑、故县等九座，沁河上一座，新老漭河上四座。这些水库基本上控制了洪水，这对在主河道上有水不能行舟，无水不能行车，且主流游荡不定的情况下，用栈桥输送物资和用支架安装钢管拱肋及系杆是十分有利的。

在某江主流三门峡水库及支流上一些水库建成后，洪峰流量逐步减少。但从河南省境内已经建成的洛阳某江公路桥、铁路桥、某市某江公路桥、开封某江公路桥、三门峡某江公路大桥等施工栈桥的应用情况来看，必须根据某江流水含沙量大、夏季洪水和冬季清水冲刷情况的不同及局部出现揭底现象和流冰撞击等特点进行设计、安装，以确保其使用安全。

（三）、施工方案

结合以上具体情况，我们采用“双侧双线栈桥＋跨桥龙门吊机”的施工方案进行施工。其优缺点如下：

优点：

1、跨桥龙门吊机可同时兼顾桥梁下部结构施工及上部结构施工，施工方案和技术具有连贯性。技术比较成熟，龙门吊机和栈桥施工方法安全、可靠。无论栈桥施工或是后续的主桥施工，不受洪水影响或影响较小。

2、栈桥通过能力强，运输速度快，钻机、系杆梁拼装时用的支架、基础钢筋等均可整体起吊运输，有利于保证工期。

3、龙门吊机能覆盖主桥施工的每个角落，并且移动灵活，起重量大，钢管拱肋、中横梁、系杆梁等的起吊、安装极为方便，对位准确，有利于开展平行或流水作业。多项作业能有效地加快施工进度。

4、施工期间与南北引桥施工不发生相互干扰。

5、无论栈桥或是龙门吊机易于维修、操作简便。

6、实践证明，本方案是快速进入主桥施工并全面展开工作的最有效的途径。

缺点：

1、龙门吊机跨度较大，横梁配备有预应力体系，拼装工艺较复杂。

2、栈桥因需走行龙门吊机，其通过能力要求较高。

鉴于以上优缺点分析，我们认为：

“双侧栈桥+跨桥龙门吊机”方案是快速进入主体结构施工，并可持续全面展开基础施工的最佳方案。本方案中的栈桥施工可连续不间断地进行，紧接着栈桥连接系、墩位平台施工、龙门吊机拼装、基础和上部结构施工即可持续开展，充分利用布置在南岸的施工主场地，向河中挺进。根据以往在某江上的施工经验，结合栈桥的受力计算，栈桥桩长26.5米足以抗拒冬季流冰的撞击和汛期的安全渡洪，本桥龙门吊机横梁采用体外预应力体系，完全能满足使用要求。

二、总体施工方案说明

1、大临设施施工

施工栈桥为双侧栈桥，每侧长780m。上、下游侧栈桥中线距主桥中线均为31m，每侧栈桥主桁宽6m，布置龙门吊机走道、运输轨道及风、水、泥浆管路和混凝土泵管路等。水中栈桥主梁由万能杆件组拼而成，跨度14m。基础均采用φ40cm和φ55cm钢桩。从南岸开始栈桥400m跨某江主河槽段采用φ55cm钢管桩，其它部分采用φ40cm钢管桩。栈桥每墩设单排桩3根，桩顶设分配梁与栈桥主梁连接。主桥墩位处的墩位平台与双侧栈桥连接，在主桥桥跨跨中处设置横梁将两侧栈桥连接起来以增加栈桥整体稳定性。大堤外采用填土路基与栈桥相连。水中栈桥与大堤连接处分别采用双排钢轨桩基础，双排钢轨桩基础即双排由钢轨焊接而成的桩，本桩主要为克服地下片石层用。

根据我们对某江水位及实际冲刷的调查结果和招标文件中有关资料，施工水位按十年一遇（93.65m）设计水位考虑，栈桥下弦系统线标高▽93.50 m，并确定栈桥桩平均长度为26.5 m。

某江南大堤堤顶标高▽96.00 m，栈桥上弦系统线标高▽95.50 m可使栈桥与岸上路基引道顺利相连。

栈桥施工时，在已施工完成的栈桥的伸臂端安装导向架，用DZ－60振动打桩机在变异型PD-100履带起重机的协助下逐根插打管桩并悬臂分块拼装栈桥万能杆件主梁。栈桥共分三联，每联按设计要求设制动墩，联与联之间设伸缩缝。栈桥梁段在岸边分块预拼，运输到前端安装就位。

墩位处的施工平台亦将采用φ40cm管桩基础，每墩24根，平台构架由军用梁组拼而成。施工时用变异型PD-100履带起重机自栈桥侧开始依次插打Ф40cm管桩，拼装部分平台构架，吊机进入平台，然后施工墩旁吊机基础和构架，最后用墩旁吊机最终完成墩位平台，定位下沉钻孔桩钢护筒，安装钻机轨道，完善安全设施，形成钻孔桩施工工作平台。

主桥施工600KN龙门吊机共2台（其中不包括钢管拱预拼场1台）。600KN龙门吊机计算跨度66m，净跨64m，净高45m，立柱呈倒梯形，走行轮中心距28m，大梁设置体外预应力体系。龙门吊机均在某江北岸栈桥上拼装：首先在栈桥龙门吊机轨道上摆放走行大车，对称接长四根支腿，并将支腿下部与走行大车铰接，在临时平台上组装大梁，张拉体外预应力束，安装提升小车，使支腿顶部与大梁外侧铰接。在支腿内侧安装提升架立柱及提升装置，提升大梁至设计位置，使支腿顶部与大梁内侧铰接，完善支腿连接系，最后安装起吊设施并完善安全设施，经验收并试吊后，可投入使用。

施工结束后大临设施用的钢管桩我们将采取措施予以拆除，不能拆除的部分结合某江管理部门的要求，确定在管理部门指定的标高处切割清除，恢复某江流域的原貌，不留后患。

2、基础施工

根据桥址处的水文、地质及周围环境情况，本桥钻孔桩施工时将利用QJ-250型旋转钻机，采用泥浆护壁、气举反循环钻孔工艺，利用三翼或四翼刮刀钻头钻进成孔。根据对某江的了解，在距大堤较近的215#、216#墩钻孔桩施工时可能会遇到历年防洪时抛填的片石或片石笼，因此我们将备用两台冲击钻机，采用冲吸反循环的钻孔工艺穿过该地层。主桥钻孔桩钢护筒外径Ф2.3m，在车间分节制造、接长，经栈桥运输至墩位处用墩旁吊机吊装就位，中-160振动打桩机振动下沉。岸上钻孔桩钢护筒外径Ф1.7m，采用挖埋的方法就位。压风机房设置在墩位平台处，钻孔需要的高压风由风管路直接输送到位。钻孔桩泥浆采用优质膨润土造浆。水上墩在墩位平台处通过自循环造浆；岸上墩开挖泥浆池、沉淀池，泥浆通过沉淀池沉淀后循环使用。水上墩泥浆循环采用滤砂器，过滤后的泥浆循环使用，钻碴通过栈桥上的运输平车倒运至岸上指定点弃放。钻孔成孔清孔后，用垂直导管法进行水下混凝土灌注。确保钻孔桩成孔质量和灌注质量。

主桥承台按大体积混凝土组织施工，将在钻孔桩施工完成后，在墩位拼装、下沉整体套箱围堰，封底后在无水状态下组织施工承台，尽量避免意外干扰，加快施工进度。

主桥钻孔桩、承台、墩身、墩帽等基础工程施工时，由设置在墩旁的WD-20型桅杆吊机负责起吊作业，特殊情况下由600KN龙门吊机协助。

引桥墩系梁及243#桥台的承台采用放坡开挖的方法组织施工。

各墩立柱均采用大块钢模、钢管脚手架的常规方法施工，不设对拉钢筋，混凝土一次灌注完成。北岸滩地上的208#、209#墩按陆上施工考虑，临水的210#墩采用筑岛围堰法施工。

引桥墩台均位于渔塘内，采用大面积填土方案施工。施工便道沿桥址中线修筑，并与主桥施工场内运输便道接通。

3、空心板梁预制及架设

本桥所有20m预应力混凝土空心板在预制场内集中预制，预制场内共设制梁台位线5条，每条线一次能制梁4片，每条线配备专用模板，预制好的梁存放于存梁台位上，多出存梁台位的梁片存放在已架的梁面上。梁场设置4台300KN龙门吊机和一台塔式吊机作为施工起吊设备。空心板梁架设时除243#台～233#墩间由汽车（或履带）吊机架设外，余者全部用EBF-70型架桥机架设。

4、主桥系杆梁施工

按设计要求，系杆梁横桥向分为两片“工”字型梁、纵桥向分为四段预制吊装，现浇纵横向湿接头形成整体。系杆梁的安装是在主桥墩处端横梁及拱脚预埋段施工完成后，用支架法安装。安装时预先在系杆梁接头处完成支承支架，通过栈桥运输预制的系杆梁到待架跨处，用600KN龙门吊机吊放各预制段系杆梁，经准确的标高、线型调整，绑扎湿接头钢筋、安装内模及侧模、接通预应力管道，经检验合格，按照自跨中到跨端的顺序，对称浇注纵横向湿接头混凝土，混凝土养生达到设计要求强度后，按设计要求张拉部分预应力束。然后可进行后续项目施工。

5、钢管拱肋制造及安装

拱肋钢管采用工厂制造，共分5段，其中拱脚预埋段在端横梁现浇时埋入，其余三段为吊装。卷制的直缝焊结管每段约2m，用自动焊对接形成10～12m长的直管，按设计线型对其用陶瓷加热预压法弯制成弧形、编号、喷涂等，并用超声波和X射线拍片检测探伤，经检验合格后运往工地。在工地胎架上将整跨拱肋对接成形，然后分三段解体存放。当系杆梁施工完毕，并达到设计要求后，自系杆梁顶面安装支架，采用支架精确定位、龙门吊机吊装就位、内法兰连接的方法分阶段将运输来的各段拱肋进行安装就位。该跨拱肋安装完毕后，采用大功率混凝土泵顶升灌注钢管内混凝土。钢管内混凝土经试验选择最佳自密实微膨胀混凝土，施工过程中，我们将严格按设计要求和操作工艺进行，确保制造和安装质量。

6、中横梁及桥面板预制和安装

本桥中横梁及桥面板均在预制场内集中预制，预制场内拼装4台300KN龙门吊机作为施工起吊设备。当主桥系杆梁施工、拱肋及吊杆安装完毕后，安装中横梁，浇筑中横梁和系杆梁之间的湿接头混凝土，单端张拉预应力，然后铺设桥面板并浇筑湿接头混凝土使桥面板连续。

桥面板施工完毕，即可进行桥面工程的施工。

7、路基施工

依据设计要求，根据地基土的特性和上部路堤填筑的需要，对于需进行地基处理路段，将根据填土高度、地基土工程性质及承载力情况，按设计将分别采用土工格栅、土工网等处理方式组织施工。施工时将严格按设计图纸进行，做好施工控制，严把质量关。

在施工过程中，我们将在设计院、监理工程师及监测、监控组的指导下，认真做好主梁施工的监测监控工作。同时将特别注意既有道路的保护、疏导与通行安全，并保持环境的清洁卫生。

施工方法参见:

“附图表2-1  全桥总体施工方案图”

三、主桥施工步骤

测量放样→修建双线栈桥、拼装墩旁吊机、600KN龙门吊机、墩位平台，施工桩基、承台和墩身→基础施工的同时，工厂制作钢管拱肋节段、厂内防腐处理，并陆续运到现场。预制系杆梁节段、预制横梁并张拉第一次横梁预应力、预制桥面板→搭设端横梁和拱脚段系杆梁现浇支架，现浇端横梁和拱脚段拱肋、系杆梁→安装支架，进行系杆梁的分节吊装，现浇系杆梁湿接头混凝土形成整体。第一次张拉部分系杆梁预应力束→拼装拱肋安装支架，吊装拱肋、横撑，焊接拱肋、横撑接头、拱肋合拢。安装避雷针→泵送钢管内混凝土，形成钢管混凝土拱肋→安装吊杆、进行吊杆第一次索力调整，拆除系杆梁临时支架，形成系杆拱→吊装横梁，现浇横梁与系杆梁湿节头混凝土，张拉横梁剩余的预应力束，使横梁与系梁固结。第二次张拉系杆梁预应力束，进行吊杆第二次索力调整→吊装桥面板，第三次张拉系杆梁部分预应力束，现浇桥面板纵横向湿接头→铺装桥面混凝土现浇层钢筋网，现浇桥面混凝土，安装桥面防护栏→第三次调整吊杆索力，并通过吊杆调整桥面标高→第四次张拉系杆梁部分预应力束，封闭预应力束锚头→安装桥面伸缩缝、桥面沥青混凝土铺装、封闭吊杆锚头、拱圈及横撑的表面修饰处理，安装灯光照明设施等。

施工方法参见:

“附图表2-2  主桥施工步骤图”

第二节、施工场地布置及施工准备

一、施工场地布置

根据工程项目所在地地形状况及本工程施工需要和程序安排等具体情况，我们在满足施工需求的条件下，以少占用耕地为原则，对施工场地进行了合理布设。我们将在南岸大堤外的二级滩地上布置本合同段施工的主要生产及生活设施：1个预制梁场，1个钢管拱预拼场，一个钢、木结构生产车间，同时集中布设职工生活和办公设施，合理安排各个作业队的生产及生活，以满足施工需要。同时将在北岸滩地上布置简易的生活场地和综合钢结构车间等生产车间，以满足208#、209#、210#墩基础施工需要。其具体设置位置及其功能如下：

1、预制梁场：设在南岸大堤外侧施工栈桥下游，集中预制主桥8跨中横梁、系杆梁及全部桥面板和引桥27孔20m空心板梁。场内设4台300KN龙门吊机作为施工起吊设备。

2、拱肋预拼场：设在主桥边墩216#墩以南，上、下游施工栈桥之间，共占用216#墩～220#墩间4孔引桥区域。主要负责钢管拱10～12m单元管节运到工地，在拼装胎架上组拼成设计确定的拼装节段，各跨钢管拱整体预拼装、修整及喷涂等工作，并配备1台600KN龙门吊机作为施工起吊设备。此场地在施工初期作为栈桥主梁组拼场使用。

3、钢筋加工车间：负责钢筋半成品的加工成型。主车间设在大堤外下游施工栈桥外侧，另外分别在预制梁场、北岸简易施工场地内设置简易钢筋加工车间各一个。

4、钢结构加工车间：设在下游施工栈桥外侧。负责施工用的临时结构改造、加工及模板等的加工。

5、木结构加工车间：负责木模等木结构加工成型。

6、材料存放场：按批号、型号及不同规格集中存放主体用料和辅助用料，便于管理、抽检和使用。

7、机械存放及维修车间：负责进出场机械和日常机械的维修保养，保证施工机械正常运转。

8、试验室：负责工地进场材料半成品检查、试验工作，全过程监督检查商品混凝土质量。

同时在南大堤外侧施工栈桥上游尚要修建简易食堂、临时住房、办公用房、澡堂、厕所及职工娱乐等主要生活设施。

整个施工及生活场地计划临时租地74.78亩（不含业主已征用土地部分）。

场地安排详见：附图表2-3：施工总平面布置图。

二、施工准备

施工现场是施工的全体参加者为实现优质、高效、低消耗的目标，有节奏、均衡连续地组织生产的活动空间。施工现场的准备工作，主要是给工程的施工创造有利的施工条件和物资保证，具体内容如下：

（一）、及时组织技术交底

技术交底的目的是把工程的设计内容、施工计划安排、施工技术特点等内容，详尽地向全体施工人员交代清楚。这是落实施工计划和技术责任制的有效措施，必须尽早进行。

1、交底时间

在工程或分部分项工程开工前及时进行，以保证工程严格地按照设计图纸、施工组织设计、安全操作规程和施工验收规范等要求组织施工。

2、交底的内容

要求向所有参加者交代清楚工程的施工进度计划、月（旬）作业计划；施工组织设计，尤其是施工工艺、质量标准、安全技术措施、降低成本措施和施工验收规范的要求；新结构、新材料、新技术和新工艺的实施方案及保证措施；图纸会审中所确定的有关部位的设计变更和技术核定等事项。

3、交底反馈

参战人员接受施工技术、施工组织设计、计划等内容后，要组织其进行认真地分析和讨论，弄清关键部位、质量标准、安全措施和操作要领，必要时进行现场示范，并明确任务及做好分工协作，同时建立健全岗位责任制和保证措施。

（二）、做好施工场地的控制网测量

组织有关人员全面认真熟悉、核对设计文件，充分了解设计意图，核对地形地质资料，会同设计、业主按照设计单位提供的各有关技术资料完成现场交桩。组织测量部门定期进行桥梁中线贯通和水准基点的闭合复测，对施工人员进行专项培训等。

（三）、进场道路

本项目位于某市市远郊，某江大堤上汽车通过能力较好，况且南岸的乡村道路布局已构成网络状，进场道路较为畅通，但是，为更好地保证车辆、行人安全，减少干扰，我们将在施工期间积极配合业主及有关管理部门适时进行车辆通道调整，并加强管理，保证交通和施工两不误。施工过程中确保地方公路及其它设施完好，并不得损坏，以保证施工用机械设备、材料等能顺利进出场地。

为方便施工，南岸施工场区内拟修筑或修整长约1400m、宽5m的块石泥结碎石结构临时道路，以利于场地内的短途运输。208#、209#、210#墩下部结构施工机械、设备等将通过业主修建的沿线施工便道进场，南引桥相互间及与主桥间的沟通也将通过业主修建的沿线施工便道进行。

（四）、施工用水安排

该工程前期基础钻孔桩施工用水量较大，计划抽取某江水使用。钻孔过程中，加膨润土改变泥浆性能。根据当地地下水位状况，我们拟在施工场地内打50m深水井2眼，并分别设置生活和生产用水塔各一座，以充分满足施工需要并尽量避免外来干扰。同时定时进行水质检验及处理工作，使水质达到工程施工和饮用水标准。

（五）、施工用电安排

根据本工程施工组织安排，施工期间主桥（水上）和岸上（包括引桥、岸上各车间和场地、压风机房、生活区等）用电量需约1130KVA（不含208#、209#、210#墩基础施工）。根据现场调查和我们拟投入的设备情况，我们决定自施工场地附近的10KV高压线接入，并根据具体情况设置5座变电站：预制梁场设置一座630KVA变电站；施工栈桥上设置630KVA和500KVA水上移动变电站各一座；引桥设一座500KVA变电站，生活区设一座250KVA变电站。用于施工栈桥上的500KVA变电站前期可用于208#~210#墩施工。208#~210#墩基础施工完成后移至栈桥上使用。为防止意外停电影响工程施工，另配备200KW发电机2台，保证突然停电时能满足急需用电的单项工程施工需求。

（六）、建造临时设施

按照施工现场平面图的布置安排，分别在两岸及时修筑临时道路、建造临时设施，为正式开工准备好生产、生活、办公、储存等临时设施，并设置围墙，进行规范化封闭施工。

（七）、安装、调试施工机具

按照施工机具进场计划，组织施工机具及时进场，并安置在规定的地点或仓库。对于固定的机具要进行就位、搭棚、接电源、保养和调试等工作。对所有施工机具都必须在使用前组织检查和试运转。

（八）、做好冬、雨季施工安排。设置消防、保安设施。

（九）、施工通讯：采用程控电话接至项目经理部驻地或通过无线电话联络，施工场地内各作业点之间用高频对讲机联系。

第四章  工期及进度安排

第一节  工期安排

本工程总工期为26个月，开工日期为2002年5月1日，竣工日期为2004年6月30日。

第二节  进度安排

一、本施工方案对加快施工进度的优势

1、进场初期，无论大临设施或是桥梁主体结构均可同时进行，按流水作业法组织施工，互不干扰，对缩短工期极为有利。

2、栈桥延伸施工具备成熟的技术、先进的设备、熟练的操作人员和完善的组织机构，可连续不断地进行，具有专一性，钻机平台和栈桥连接系及墩旁吊机等均可紧跟其后陆续完成，主桥施工也可逐步全面展开，加快施工进度。

3、施工过程中的钻机等大型机械、钢结构、混凝土预制构件等均能整体吊装转移或就位，避免了不必要的结构装拆及零星构件的往返倒运，加快了施工周期。

4、钻孔桩钢筋笼在车间加工时按两节分段，在施工现场仅有一个拼接接头，采用钢筋笼快装接头（即镦粗直螺纹接头）技术，既能较好地保证质量，又节省了时间。

5、承台、墩柱、盖梁钢筋均可在车间整体绑扎完成，整体运输，用龙门吊机整体吊装就位。端横梁钢筋可分为底板腹板、顶板、拱脚预埋段等几部分在车间分别绑扎成型，运输到位后组装成整体。

6、中横梁安装就位时，龙门吊机吊具设置旋转装置，可360°旋转，具有方便、快捷、准确的特点。

7、钢管拱肋安装时，由于龙门吊机所具备的走行大车、起吊大钩等移动的方便性，钢管拱肋标高、方位的调整、角度的变化也就变得非常容易。

二、进度计划

详见“附图表3-1 某市某江二桥第八合同段施工网络计划图”

“附图表3-2 某市某江二桥第八合同段施工计划横道图”

三、进度计划说明

本工程施工整体可分为大临设施（包括栈桥、墩位平台、龙门吊机等）、主桥基础工程、钢管拱制造及安装、主桥系杆梁中横梁预制及安装、引桥基础及空心板梁预制及架设、路基路面、沿线设施及服务设施等部分。各分项工程施工既相互独立又相互牵制，任何一部分施工滞后，都将对总工期目标的顺利实现产生影响。为此，我们将通过优化的施工组织，合理的人力、物力和机械设备调配，按照“边施工准备边组织施工”的原则，正确安排各部及其分项工程按期实施，确保高速、优质如期完成本工程的施工。

1、主桥施工

进场后在进行三通一平工作时，针对本工程施工的具体特点，结合某江水流季节性强的特性，决定充分利用第一个枯水期，全面展开水中大临设施及主桥基础施工，形成一个良好的工作局面。因此按照施工计划的安排，我们把临时工程开工日期定于2002年4月1日，并于2002年4月上旬开始水中栈桥施工，历时4.3个月于2002年8月中旬实现栈桥南北贯通。然后进行600KN龙门吊机的拼装、墩位平台拼装和栈桥连接系安装等工作。经准备，北岸208#、209#、210#墩基础将于2002年5月1日～2002年11月8日施工至拱座完成，随着水中栈桥通道的南北贯通，可继续进行上部结构施工，并将此作为试验孔，以取得系杆梁、钢管拱等各项安装技术数据，为其它各孔施工提供依据。大堤外216#墩和大堤内主桥211#～215#墩基础施工将于2002年5月中旬开工，

每墩包括钻孔桩、承台、墩立柱、端横梁（拱座）等项目计划安排5个月完成，全部主桥基础将于2003年4月中旬完工。主桥上部结构施工的目标是条件具备一个即开工一个。随着主桥基础施工的正常进行，依据北岸208#～210#墩上部结构先行安装经验数据，主桥其它各跨上部结构包括系杆梁、钢管拱肋、钢管内混凝土灌筑、中横梁及桥面板等将紧跟于2002年12月上旬开始上桥安装，并全部于2003年10月中旬结束。为满足以上安装需要，钢管拱肋按设计要求将从2002年7月中旬开始在工厂制造、弯制，然后运到工地组装成段，并进行预拼装、喷涂等工作，其每孔的顺序安排按安装要求进行。为保证主桥上部结构施工的顺利实施，系杆梁、中横梁及桥面板等也于2002年8月中旬开始预制，2003年7月1日结束大孔板梁、系杆梁、中横梁的预制，8月1日结束桥面板的预制。

2、引桥施工

随着施工准备工作的逐步完善，将以217#～220#墩（钢管拱预拼场范围内）为重点，逐步开始引桥基础施工。按照施工计划安排，钢管拱肋预拼场范围内的217#～220#墩钻孔桩及系梁将在2002年5月10日～2002年7月15日完成；221#墩～243#台钻孔桩及系梁将在2002年6月16日～2002年10月10日完成。随着预制梁场配套设施建设的顺利实施（2002年7月30日结束），本桥20m大孔板梁将于2002年8月上旬开始预制，直到2003年6月底把本桥全部大孔板梁预制完毕。预制大孔板梁时我们将严格按照施工网络计划安排，按照236#台～216#墩→243#～217#墩的顺序按不同的规格依次预制，243#～233#墩间首先用汽车吊机架设，随后在已架好的梁上组拼EBF-70型架桥机，并逐孔架设233#--216#墩间的空心板梁。其中钢管拱肋预拼场范围内的216#～220#墩大孔板梁可先存放于预制场，待预拼场使用完毕，墩身、盖梁等施工完成后再架设。全桥空心板梁架设工作将于2003年10月20日结束。

3、桥面工程

本桥桥面工程施工将尽量避开12月～2月间的寒冷季节，桥面工程施工于2003年3月23日开始，在2003年11月30日结束。

4、路基、路面工程及沿线服务设施施工

本项目路基、路面工程施工是根据本地区的季节变化特点进行安排的，其中路基工程（含通道和涵洞）将在2002年6月16日～2003年4月1日期间施工。路面工程安排在2003年4月初～2003年8月底施工，确保在寒冷季节来临前结束。然后沿线服务设施将于2003年10月20日施工完毕。

第五章  施工组织机构设置及人员安排

一、施工组织机构设置

本工程建设规模大，为便于现场的施工管理与协调，计划按“一体两级”的管理模式设置组织机构，即按标段设置项目经理部和按不同的施工项目设置分部。具体如下：

本工程设置“新郑高速公路第八合同段项目经理部”。经理部设“三部一室”，即工程技术部、施工管理部、质检部和行政办公室。工程技术部设技术室、试验室、测量室、生产调度室。施工管理部设计划经营室、财务室、材料机电室。行政办公室负责经理部日常事务及后勤、保卫工作。

经理部领导主要由一名项目经理、一名项目副经理、一名总工程师、一名工委书记组成。项目副经理主要负责生产协调、内部施工管理。项目总工主要负责项目的技术管理。工委书记主要负责党建、对外协调、后勤保障、文明施工等工作。

经理部下设三个分部。第一分部负责主桥下部结构及部分临时设施施工。第二分部负责主桥上部结构施工。第三分部负责引桥和引道施工。三个分部为经理部所属的各自相对独立的作业层。每个分部按工程量的大小配备必要的管理人员，按施工项目设置不同的作业队。

施工组织机构图

项 目 经 理

项 目 副 经 理

工委书记

项目总工

施工管理部

计划经营室

财 务  室

材料机电室

工程技术部

行政办公室

质 检 部

试验室

（资料室） 技术室

测量室

调度室

人事劳资

食   堂

安全保卫

总   务

第一分部

第二分部

第三分部

二、人员安排、职责分工

| 机构名称 |  |  | 人数 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项项目经理部 | 项目经理 |  | 1 | 负责整个项目的全面工作 |
|  | 项目副经理 |  | 1 | 内部管理、施工协调 |
|  | 项目总工程师 |  | 1 | 负责整个项目的技术工作 |
|  | 项目副总工程师 |  | 1 | 主要负责钢管拱的加工、安装技术工作 |
|  | 工委书记 |  | 1 | 党建、后勤、文明施工 |
|  | 工 程 技 术 部 | 部 长 | 1 | 主持工程技术部的日常工作 |
|  |  | 技术室 | 5（其中主任1名） | 施工组织设计图、工艺、资料管理 |
|  |  | 试验室 | 5（其中主任1名） | 整个项目的检测、试验 |
|  |  | 测量室 | 6（其中主任1名） | 整个项目的测量、放线 |
|  |  | 调度室 | 1 | 整个项目的生产协调 |
|  | 质检部 |  | 6（其中主任1名） | 整个项目的质量管理、质量检查 |
|  | 施 工 管 理 部 | 部 长 | 1 | 主持管理部的日常工作 |
|  |  | 计划经营室 | 1 | 整个项目的合同管理 |
|  |  | 财务室 | 2 | 整个项目的财务管理 |
|  |  | 材料机电室 | 1 | 整个项目的材料、机械设备管理 |
|  | 行政办公室 | 主 任 | 1 | 主持项目部的日常事务工作 |
|  |  | 人事劳资 | 1 | 人事、工资、管理 |
|  |  | 食 堂 | 5 | 后勤保障 |
|  |  | 总 务 | 1 | 后勤保障 |
|  |  | 安全保卫 | 2 | 后勤保障 |
| 第第一分部 | 管理人员 |  | 20 | 负责栈桥、主桥基础钻孔桩承台、墩身施工 |
|  | 技术人员 |  | 7 |  |
|  | 生产人员 |  | 40 |  |
|  | 协力队伍人员 |  | 240 |  |
| 第第二分部 | 管理人员 |  | 30 | 负责主桥上部结构安装，构件预制，桥面系施工 |
|  | 技术人员 |  | 10 |  |
|  | 生产人员 |  | 60 |  |
|  | 协力队伍人员 |  | 300 |  |
| 第第三分部 | 管理人员 |  | 15 | 负责引桥基础及下部结构、上部结构安装、引道通道及涵洞、引道路基填筑及路面基层施工 |
|  | 技术人员 |  | 6 |  |
|  | 生产人员 |  | 30 |  |
|  | 协力队伍人员 |  | 190 |  |
|  | 人员总计 |  | 993 |  |

第六章  主要桥梁工程项目的施工方案、施工方法

一、大临设施施工

（一）、施工栈桥及墩位平台

1、概况

本工程施工跨主桥双侧施工栈桥全长780m，两岸接通，上、下游栈桥中线距主桥中线均为31m，每侧桥面宽6m，布置龙门吊机双轨轨道、运输车轨道及风管、水管、泥浆管及混凝土输送管道等。栈桥水中基础除与大堤的连接墩（岸边制动墩）为双排钢轨桩外均采用φ40cm、φ55cm钢管桩，每墩设3根，单根平均长26.5m，其中在龙门吊机走道对应栈桥主梁桁片下各设置一根，，桩顶设分配梁与栈桥主梁连接。主梁由万能杆件组拼而成，14m一跨，每300m左右设温度伸缩缝和纵向联接系。岸上钢管拱预拼场运输道和龙门吊机走道与栈桥连通；主桥墩位平台与双侧栈桥连接。

2、栈桥设计计算主要技术指标

（1）、钢管桩设计承载力  运输道桩650KN

上游侧栈桥上游侧龙门吊机桩770KN（该侧栈桥由于增加轿车走道致使桩顶荷载增加），上下游栈桥其它桩570KN。

（2）、龙门吊机走道梁由2[22组成。

（3）、滩地φ400mm钢管桩单桩考虑水流作用力7KN，冲刷深度3m，主河槽φ550mm钢管桩单桩考虑水流作用力10KN，冲刷深度5m 。

（4）、栈桥竖向最大挠度：弹性挠度11㎜，非弹性挠度13㎜。

（6）、栈桥每墩墩顶容许承受水平力及相应位移：3φ400mm钢管桩50KN，（考虑冲刷深度3m）相应墩顶横向位移2.3cm，3φ550mm钢管桩70KN，（考虑冲刷深度5m）相应墩顶位移2.4cm。

3、栈桥施工方法和技术措施

栈桥施工采用RT745-34型轮胎吊机按悬臂导向自定位法进行栈桥桩基的插打和栈桥主梁的悬臂安装施工。

3-1、施工方法

（1）、岸边拼装并固定导向架，用RT745-34型轮胎吊机和DZ-60震动打桩机，插打岸边一孔栈桥的钢轨桩和管桩。安装桩顶分配梁，悬臂拼装预拼好的万能杆件主梁节段。

（2）、在已拼好的栈桥上铺设走道板等桥面系统，在栈桥的悬臂端安装管桩导向架。

（3）、RT745-34型轮胎吊机在栈桥上走行到位后打顶，插打栈桥水中墩管桩，安装桩顶分配梁，悬拼预拼好的万能杆件主梁节段，设桥面系统。吊机在栈桥上走行，施工下一孔栈桥。

（4）、每隔约30m双侧栈桥之间由横向联接系连接，此项工作由随后上栈桥的跨主桥龙门吊机完成。

3-2、施工技术措施

（1）、打桩前对现有水文、地质作全面了解。对管桩进行质量检查。桩的堆放、运输、起吊都应按规定设置支点和吊点。

（2）、用轮胎吊机吊装DZ-60震动打桩机震打管桩时吊机不得受力，只能悬挂千斤绳起保险作用；DZ-60震动打桩机每次连续震动时间不宜超过3min。震动时观察到打桩机、桩帽与基桩之间连接螺栓松动时立即停震，而且每当出现打桩机振幅异常或打桩导向架偏斜等情况时，都应停震进行检查分析处理。

（3）、管桩入土深度以设计标高及贯入度双控控制。

（4）、轮胎吊机在栈桥上走行到位，并在栈桥主桁节点上打顶（即利用支腿受力）后，方可吊装管桩及震动打桩机，进行管桩的插打工作。

（5）、单排管桩插打完毕后，及时安装桩顶分配梁。

（6）、栈桥主梁节段在岸边预拼好后，由运输车运至栈桥前端，再由轮胎吊机起吊悬臂拼装，并及时与桩顶分配梁连接。

（7）、栈桥桥面铺设龙门吊机轨道及运输轨道时，要求轨道与栈桥主梁连接牢靠，轨道顺直、无明显高差，接头平顺；设栏杆，铺脚手板，挂设安全标志等设施。

4、墩位平台、墩旁吊机施工方法及技术措施

墩旁吊机由变异型PD-100履带起重机负责施工，墩位平台用PD-100履带起重机和墩旁吊机共同施工，并将其与双侧栈桥连成一体。

4-1、施工方法

（1）、栈桥延伸过主桥桥墩后，在栈桥内侧横桥向悬拼出导向架，用PD-100履带起重机吊装DZ-60震动打桩机插打墩位平台支撑管桩，并安装桩顶分配梁。

（2）、安装分段预拼好的墩位平台构架桁片，在已形成的部分墩位平台上向侧面悬拼导向架，插打WD-20墩旁吊机支撑管桩，安装、完善吊机构架。用墩旁吊机继续施工墩位平台管桩，吊装剩余墩位平台桁片，形成墩位平台并与双侧栈桥连接。

（3）、在墩位平台顶面设导向框，由墩旁吊机吊装钻孔桩钢护筒及中-160震动打桩机，震动下沉钢护筒到位。

（4）、在墩位平台上铺设分配梁，摆放钻机等设备，即可开始钻孔施工。

4-2、施工技术措施

（1）、钻孔桩钢护筒均要进行仔细质量检查，不得有弯曲、严重局部变形和虚焊、漏焊等现象。

（2）、墩位平台支撑管桩及钻孔桩钢护筒由栈桥上运输道运至各墩位处，墩位平台和墩旁吊机支撑管桩由DZ-60震动打桩机震动下沉，钻孔桩钢护筒由中-160震动打桩机震动下沉。

（3）、支撑管桩入土深度以设计标高及贯入度双控控制，钻孔桩钢护筒入土深度按设计标高控制。

（4）、单排管桩插打完毕后，及时安装桩顶分配梁使之成为整体。

（5）、墩位平台构架分段、分片在岸边预拼好后，由运输车运至各墩位处起吊安装，与桩顶分配梁按设计要求连接好。

（6）、墩位平台顶面铺设分配梁，摆放钻机等设备，设脚手板、安全网、栏杆、安全标志等设施。

（二）、主桥600KN龙门吊机施工

1、结构概述

主桥施工600KN龙门吊机结构由（1）主梁（2）支腿（3）走行大车（4）提升小车（5）托梁（6）操作室（7）支腿连接系（8）智能安全保护系统等组成。

（1）、主梁：长76m，承重跨度长66m，两端各伸出主支腿外5m与付支腿连接，构成刚性节点以增强吊机侧移时反对称变形下的稳定性。主梁66m承重跨为变截面三角形桁架，跨中31.2m段截面是由三个高3m，宽1.8m的倒三角形桁架组成的一个高6m宽4m倒大三角形桁架。两端各长12.4m段及各外伸的5m由两个高3m宽1.8m的倒三角形桁架并联组成倒梯形截面，且下弦杆配加强杆，用穿销扣紧，使之与上弦杆等强。在跨中31.2m段内的下弦顶布置3束体外预应力束，自跨中依次为6φ15.24、6φ15.24、8φ15.24。每根钢绞线张拉力100KN。体外预应力束沿下弦杆设多点支凳，以减少自振频率，防止与主梁频率相同而产生共振，毁坏结构。用小三角形桁架构成主梁的优点：首先能做到一机多用，小三角形截面桁架可用于组拼龙门吊机、架桥机和各种支架及便桥；其次便于公路、铁路装车运输；再次三角形截面桁架其本身为不可变结构，减少截面联接系，也就减轻了主梁重量。主梁由高3m、宽1.8m、长12~14m的三角形截面桁架15节销接组装而成。最大节重量660KN。

（2）、支腿：本龙门吊机共四个支腿。每个支腿长50余米，共分成四节，节段间销接。支腿顶与主梁下的托梁铰接，支腿下的钢箱端与走行大车横梁销接。支腿的主结构为2m×2m的方形桁架，支腿的副结构为变截面三角形桁架。主副结构桁架用销扣连接成整体。主梁每端两个支腿下端走行大车中至中距离28m，两个支腿之间设三道横撑及剪刀撑，从而形成整体。

（3）、龙门吊机走行大车：四个走行台车配置在四个支腿的下端。走行大车的轮距2m，轴距3m。四个大车均用电磁调速异步电动机驱动，便于前行和后退时，均由两台大车牵引，两台从动，以防止蛇行和支腿扭曲。电磁调速异步电动机的转速可在741~1100转/分钟之间任意调节。调测速后可获得转速误差≤1‰。采用了φ400制动器能保证有效柔性制动，采用先进减速器及优良可靠自锁自解装置，从而达到龙门吊机平稳、可靠的运行及制动效果。

（4）、龙门吊机提升小车：提升小车为倒挂式，上下两层车架通过每侧2根吊杆连在一起。上层车架的四角各设一个φ400走行轮，走行轮采用摆线针轮加电机传动机构驱动滚轮在三角形桁架外弦的铺板上移位。下层车架上布置100KN大容量的电动卷扬机一台作为提升600KN主钩用。300KN电动卷扬机一台作为提升50KN的副钩用。卷扬系统上设有雨棚，车架上设有花纹钢铺板及四周的栏杆。

（5）托梁：由槽钢和钢板焊成，上面通过法兰连接主梁，下面与支腿铰接，是主梁与支腿间的过渡部件。

（6）操作室：采用折线封闭式。操纵机构的凸轮控制器、配电柜、速度显示器、警铃等电器设在其中。

（7）支腿连接系：用槽钢、角钢焊成，桁架式结构，共三道配以剪刀撑桁架，将两支腿连接成整体。

（8）、智能安全保护系统：由于本吊机的特殊工作环境，为保证施工安全，特设置如下的智能安全保护系统：

a、为保证吊机大梁两端支腿走行的同步性，走行大车选用低转速的测速度电机（电磁调速异步电动机），其转速可任意调节，误差≤1‰。电机转速在操作室的仪表上显示，可由操作司机进行调速，从而达到同步之目的。同时为了减小大门机纵向走行的水平惯性力，一是电机调速，二是柔性制动，三是慢速行走，几乎没有加速度，

b、提升小车设提升重物及移位的保护措施：在提升小车上有提升重物限重保护装置和高度限位装置，两端防碰撞的缓冲器。

c、门机的大梁顶上装风速仪，当风速大于5级报警，停止起重作业，当风力达到9级时，报警器报警，预报大风来临，龙门吊机的走行大车上的夹轨器要与走道上的钢轨夹紧，防倾防滑。

2、主要技术数据

（1）、龙门吊机外形尺寸：长×高×宽=76m×53m×31m

（2）、龙门吊机自重：    大梁               980KN

支腿               560KN

走行台车               200KN

提升小车               120KN

电缆卷盘                10KN

操作室                 8KN

电线电控                 8KN

共重              1886KN

（3）吊重：主钩600KN（重物500KN+起吊大钩及提升扁担梁等设施100KN、另设50KN副钩一个（不考虑同时起吊）。

（4）总体尺寸：跨度66m，净宽64m，起升高度43m，支腿走行大车双轨轮距2m，轴距3m，提升小车轮距3.766m，轴距3m。

（5）吊机总体自重1886KN（其中包括吊机的走行结构、起吊结构、电器构件等全部设施重量，吊梁扁担及以下部分不在其中）。在栈桥上布置龙门吊机轨道走行。设计中考虑了设计各支腿相对高差10cm，两端支腿走行不同步最大为1m，两端支腿走行双轨中至中距离可能偏移为±20cm。

（6）、走行及提升：

a）门机在栈桥上移动速度：  吊重400KN以下时：2～6m/min

吊重400KN以上时：0.6～2m/min

b）、提升小车在大梁上移动速度：空载时：6～12m/min

吊重600KN时：0.6～2m/min

c）、主钩提升速度：1～3m/min

d）、门机在栈桥上走行允许不平度为5cm。

（7）其它技术参数：

| 机构 主要参数 |  |  |  |  |  | 提升机构 |  | 机构 主要参数 |  |  |  |  |  | 运行机构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 主提升 | 副提升 |  |  |  |  |  |  | 大车 | 小车 |
| 起重量 |  |  |  | KN |  | 600 | 50 | 运行速度 |  |  | m/min |  |  | 6.11/0.6 | 6.11/0.6 |
| 提升速度 |  |  |  | m/min |  | 1.0~1.4 | 5 | 车轮 | 轨距 |  | m |  |  | 66（2） | 3.766 |
| 卷 扬 机 | 型号 |  |  |  |  | JM10 | JM3 |  | 轮距 |  | mm |  |  | 3000 | 3000 |
|  | 额定拉力 |  |  |  | KN | 100 | 30 |  | 最大轮压 |  | t |  |  | 35 | 30 |
|  | 电动机 | 型号 |  |  |  | JZR-51-8 | Y1660M6 |  | 轮径 |  | mm |  |  | φ460 | φ368 |
|  |  | 功率 | KW |  |  | 22 | 7.5 |  | 钢轨型号 |  | 重轨 |  |  | P43 |  |
|  |  | 转速 | n/min |  |  | 718 | 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 减速机 | 型号 |  |  |  | 建筑用 |  | 减速机 | 型号 |  |  |  |  | PQC-600 | BLY27-87 -3.0/0.2 |
|  |  | 速比 | I |  |  | 181 | 130 |  | 速比 | i |  |  |  | 741 | 261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 电 动 机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动器 | 型号 |  |  |  | TJ300 | TJ200 |  |  | 功率 |  |  | KW | 4×10（低速测速电机） | 3×4 |
|  |  | 力矩 | N.m |  |  | 630 | 20 | 提升高度 |  |  |  | m |  | 主钩 | 副钩 |
|  | 钢丝绳 | 型号 |  |  |  | 6×3H1 |  |  |  |  |  |  |  | 43 | 43 |
|  |  | 外径 | Mm |  |  | φ28 | φ15.5 | 门机总重 |  |  |  | 188.6t |  | 结构形式 | 桁架式 |
|  |  | 长度 | M |  |  | 370 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、安装方法及技术措施

3-1、轨道安装注意事项

按照轨道安装的有关规定进行安装。

（1）接头间隙：1~2mm     接头处高差<0.5mm

（2）走行大车双轨横向位移和高度偏差：不超过10mm

（3）轨距偏差：当跨度等于66m时，不准超过±200mm

（4）两轨道端头应安装终端限位装置和制动挡板防止龙门吊机脱轨事故的发生。

（5）龙门吊机走道的四个支腿处高差≤100mm。

3-2、龙门吊机拼装方法

本龙门吊机拼装由汽车吊机和塔吊协助进行（详见600KN龙门吊机拼装专项施工组织设计）。

（1）、在某江北岸滩地栈桥龙门吊机轨道上摆放走行大车，经准确测量后用止轮器固定。

（2）、在栈桥桥面对称组装四根支腿，外侧朝上，内侧朝下，并将支腿下部与走行大车铰接，同时将大梁两端各两根托梁与支腿顶部外侧铰接。

（3）、在滩地上搭设临时工作平台，在临时平台上组装大梁，张拉体外预应力束，安装提升小车。

（4）、在支腿内侧安装提升架立柱及提升装置。

（5）、提升大梁至设计位置，使支腿顶部与大梁内侧铰接，完善支腿连接系。

（6）、在龙门吊机大梁上铺脚手板、设栏杆，摆放分配梁，走道梁、止轮器等，安装起吊设施。

（7）、检查验收并试吊。

3-3、技术措施

（1）、拼装前要制定详细的拼装工艺，并作详细的技术交底。

（2）、检查走行大车、起重小车、卷扬机、塔式吊机等设备机械状况。

（3）、拼装提升架时设缆风绳，保证施工过程的稳定性。

（4）、组装大梁搭设的临时工作平台枕木垛平整稳固。

（5）、起吊大梁时设保险绳。

（6）、龙门吊机机具设备安装完毕检查合格后，方可拆除龙门吊机走行大车临时支垫，先试龙门吊机走行，然后试吊600KN起重小车。

（7）、试吊完毕后，拟定龙门吊机操作细则，才能正式使用。

二  桥梁下部结构施工

本合同段桥梁208#墩～243#台全部采用钻孔灌注桩基础，其中主桥208#～216#墩采用群桩承台基础，桩基除216#墩为14根外，余者均为16根φ2.0m的钻孔桩，桩长除208#墩为72m，216#台为58～64m外，其余均为78m。每个主墩承台分为三个小承台，其中两边小承台分别为4根φ2.0m的钻孔桩，承台尺寸9.2m×8.2m×3.5m，中间小承台为8根φ2.0m的钻孔桩，承台尺寸11.86m×13.2m×3.5m。墩柱为空心墩。引桥217#墩～243#台各墩基础采用3根（单辐）直径1.5m钻孔灌注桩，按摩擦桩设计，桩长除243#台为55m，235#～242#墩为41m外，其余各墩均为42m。墩身为三柱式。我们将投入15台QJ-250型旋转钻机，以208#～216#主桥墩为重点，充分利用第一个枯水季节，在北岸滩地上采用筑岛法提前进行208#、209#墩的钻孔桩施工，在南岸216#墩钻孔桩一进场即可开钻，水中各墩将随着栈桥的延伸逐步开钻。南岸岸上各墩将采用铺路筑岛法（位于鱼塘中的墩）或就地平整场地组织钻孔桩施工。随着钻孔桩施工按计划进行，各墩承台、墩柱等也可陆续展开工作面。

（一）、钻孔灌注桩施工方法及技术措施

1、水中墩钻机平台施工及护筒下沉

主桥大部分桥墩位于主河槽水中，而又无法渡船，为给钻孔桩施工提供可靠的工作面，必须搭设钻孔平台。其结构形式及施工方法如下：

1-1、钻孔平台结构形式

钻孔平台外边缘尺寸为18m（顺桥向）×56m（横桥向），平台基础采用预应力砼管桩，桩径φ40cm，每墩24根，单根长25m，桩顶摆放型钢梁，以承托平台构架。平台构架由64式军用梁组拼而成，构架顶面铺设型钢梁，安装钻机轨道，并满铺脚手板，形成平台工作面。同时完善防护设施，保证施工人员的安全。

1-2、钻孔平台施工及护筒下沉

钻孔平台是水上施工设施的重要承重结构，其施工过程安全与否以及形成的构造物质量好坏将是能否保证水上施工正常进行的关键，因此要严格按本节“施工栈桥及墩位平台施工”要求进行，护筒下沉及钻机安装流程如下：

在钻孔平台上拼装钢护筒导向架→对接钢护筒→整体起吊钢护筒入水→调整护筒倾斜度及位置缓慢入床至稳定→安装中-160型震动打桩机振动下沉→将所有下沉到位的护筒用φ40cm钢管在施工水位以上串联形成泥浆循环系统→安装钻机轨道并使钻机就位→铺设脚手板→安装沉碴桶→开始水上钻孔桩施工。

在钢护筒振动下沉过程中要精确定位、跟踪监测、调整，满足规范要求，保证钻孔桩施工顺利进行。钢护筒平均长度约15m，壁厚12mm，外径φ2.3m（汛期施工时视冲刷情况调整护筒长度）。在车间钢护筒分节制造，在平台上对接，整体下沉。下沉中，随时用木楔在导向架与护筒之间调整偏差。

以上施工过程起重作业由墩旁吊机、PD-100履带起重机和600KN龙门吊机共同承担。

2、埋设岸上钢护筒

岸上钻孔桩钢护筒采用δ=8mm的钢板制作，其内径大于设计桩径0.2m。钻孔桩施工前，先平整墩位处场地，测放桩位，采用挖埋的方法沉设钢护筒。

护筒的埋深，以能有效地保证护筒在整个钻孔桩施工中的稳定为标准，尽可能将护筒埋置在较坚硬密实的土层中至少0.5m；

护筒顶高于地下水位1.5～2m，并高出施工地面0.3m。

为避免护筒在起吊运输过程中变形，需在适当位置用钢管焊成“+”字形内支撑，待吊装竖直后切除。

护筒的埋设：旱地上护筒埋深较浅，采取人工开挖或边挖坑边下沉的方法埋设，周边用粘土回填并夯实。回填材料要用土质好、易于压实的粘土。

钢护筒埋设时要求竖直，且定位准确，其顶面位置偏差不大于5cm，倾斜度不大于1%。护筒埋设完毕，顶面铺垫石碴，铺设钻机轨道。四周挖设排水沟，并在墩位附近围砌泥浆池。

3、泥浆拌制

泥浆是钻孔桩施工中护壁、清孔及提高工效的主要手段，它将直接影响钻孔桩施工的成败，因此要配备完好的足够容量的泥浆循环系统，要有造浆、储浆、沉淀、及时清除沉淀物、维持泥浆循环等一系列手段。

基础施工时集中设置泥浆池，选用优质粘土或膨润土，经试验室配比试验确定合理配合比，拌浆机拌制优质泥浆。泥浆通过泥浆管路输送到达施工地点。

岸上各墩在各墩位处围砌泥浆沉淀池，水中各墩墩位平台上摆放泥浆沉渣桶，满足钻机在钻孔作业过程中泥浆正常循环的需要。

泥浆指标要求见下表：

| 钻孔 方法 | 地层 情况 | 泥浆性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相对密度 | 粘度 （s） | 含砂率 （%） | 胶体率 （%） | 失水率 （ml/30min） | 泥皮厚 （mm） | 静切力 （Pa） | 酸碱度PH |
| 正循环 | 一般地层 | 1.05~1.20 | 16~22 | ≤4 | ≥96 | ≤25 | ≤2 | 1~2.5 | 8~10 |
|  | 易坍地层 | 1.20~1.45 | 19~28 | ≤4 | ≥96 | ≤15 | ≤2 | 3~5 | 8~10 |
| 反循环 | 一般地层 | 1.02~1.06 | 16~20 | ≤4 | ≥96 | ≤20 | ≤3 | 1~2.5 | 8~10 |
|  | 易坍地层 | 1.06~1.10 | 18~28 | ≤4 | ≥96 | ≤20 | ≤3 | 1~2.5 | 8~10 |
|  | 卵石层 | 1.10~1.15 | 20~35 | ≤4 | ≥96 | ≤20 | ≤3 | 1~2.5 | 8~10 |

4、钻机选型及成孔方法

根据设计及地质资料，钻孔桩施工将选用QJ-250型旋转钻机，采用气举反循环钻孔工艺利用三翼或四翼刮刀钻头钻进成孔。开孔时用潜水钻机泵吸反循环方式。同时为了突破大堤岸边可能存在的片石或片石笼，我们将准备2台冲吸反循环钻机，便于随时使用。

5、钻孔

钻孔桩施工方法及技术措施如下：

5-1、钻机安装就位：钢护筒沉埋和钻机轨道铺设完成后，钻机组装就位，并使其底座平稳、水平、钻架竖直，且保持钻机顶部的滑轮槽、钻头、桩位中心在一铅垂线上，以保证钻孔垂直度。孔口处钻杆中心与桩位中心水平偏差不大于5cm。

5-2、钻进成孔：开钻时以低档慢速正循环钻进，钻至孔口以下5m后改为反循环钻进。钻孔过程中坚持减压钻进，保持重锤导向作用，保证成孔垂直度。

5-3、主桥墩桩间距较小，安排钻孔顺序时，相临两孔不能同时进行钻孔作业，一孔灌注混凝土完成24小时后其邻孔才能开始钻孔。

5-4、钻孔作业应连续进行，经常对钻孔泥浆抽检试验，不符合要求时及时调整。

5-5、孔内水头始终保持在地下水位线以上2.0m，以加强护壁，防止塌孔。

5-6、停钻时，钻头提离孔底2.0米左右，防止出碴口被堵。接长钻杆时，接头一定要完好，防止漏气、漏水和掉钻头等事故的发生。

5-7、钻孔过程中如遇到塌孔、偏孔、缩孔、扩孔、糊钻、埋钻、卡钻、掉钻等故障时，应尽快查明原因，采取有效措施果断处理。

5-8、正常钻进时应参考地质资料掌握土层变化情况，及时捞取钻碴取样，判断土层，记入钻孔记录表，并与地质资料进行核对。根据核对判定的土层及时调整钻机的转速和进尺。

6、清孔

钻孔至设计高程后进行清孔。清孔的目的是将孔底的钻渣及其沉淀物清除掉，尽量减少孔底沉淀厚度，保证钻孔桩的承载力。清孔时利用钻机的泥浆循环系统，通过换浆进行。即将钻头提高距孔底10～15cm，钻头慢速空转，持续吸渣换浆直到排出泥浆的含砂率与换入泥浆的含砂率接近为止，以确保灌注水下混凝土前沉碴不超过容许值。吸碴换浆时及时向孔内注入新鲜泥浆，保持孔内水位，避免塌孔。清孔后及时测量沉碴厚度，积极组织下步工序。

换浆清孔使泥浆指标和孔底沉淀物均达到验收标准，拆除钻机钻杆后，用检孔器检查钻孔桩的孔径和倾斜度是否符合验收标准，若超标，根据情况进行处理，直至达到验收标准。验收标准见下表：

附图表5-1        钻孔质量标准

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 孔径 | 不小于设计孔径 |
| 2 | 孔深 | 不小于设计孔深 |
| 3 | 孔位中心偏差 | 不大于50mm |
| 4 | 倾斜度 | 不大于1% |
| 5 | 灌注混凝土前孔底沉渣厚度 | 不大于设计要求 |

7、钢筋笼制作、安装

钻孔桩的钢筋笼在车间分段制作（主桥3段，引桥2段），运输到墩位处用龙门吊机起吊安装。钢筋笼所用钢材要有产品合格证和现场抽检复查资料，并满足有关规范要求。制作安装时主筋接头按规定错开。钢筋笼加工确保主筋位置准确。钢筋笼的连接采用镦粗直螺纹接头。钢筋笼在车间匹配预制。钢筋保护层要在钢筋笼外侧焊接耳环筋或预制砼滚轮代替。钢筋笼安装时用专用的起吊工具卡起吊，避免钢筋笼起吊变形过大。两节笼对接时，上下节中心线保持一致，不得将变形的钢筋笼安放入孔内。安装到位后及时固定，防止脱落，并采取有效措施防止钢筋笼在混凝土灌注过程中上浮。

每一根钻孔桩内均有三根超声波检测管，钢筋笼安装时对每一节检测管均应灌水做水密试验，完成后用木塞堵住管口，以免灌注水下混凝土时掉入杂物被堵塞，影响桩基检测。

钻孔桩钢筋骨架质量标准参见下表：

附图表5-2    钻孔桩钢筋骨架制作安装标准

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋骨架在承台埋置长度 | ±100mm | 尺量检查 |
| 2 | 钢筋骨架直径 | ±20mm | 尺量检查 |
| 3 | 钢筋间距 | ±0.5d (d为钢筋直径) | 尺量检查 |
| 4 | 加劲筋间距 | ±20mm | 尺量检查 |
| 5 | 箍筋间距或螺距 | ±20mm | 尺量检查 |
| 6 | 钢筋骨架垂直线 | 1% | 吊线或尺量检查 |

8、混凝土灌注

混凝土灌注是保证钻孔桩质量最重要、最关键的工序，我们将认真做好各项准备工作。

8-1、混凝土灌注导管

灌注导管采用φ273mm的快速卡口垂直提升导管。导管使用前进行水密承压和接头抗拉试验并组装编号，严禁用压气试压。进行水密试验的水压不应小于孔内水深1.3倍压力，也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注混凝土时最大内压力的1.3倍，确保导管的良好状态。下放导管时小心操作，避免挂碰钢筋笼。导管安装长度建立复核和检验制度。

8-2、混凝土的供应

按招标文件要求，混凝土由商品混凝土拌合工厂生产供应，引桥用混凝土经混凝土搅拌车运到施工地点。主桥的混凝土用混凝土搅拌车运至大堤，再用混凝土输送泵泵送到位。灌注时应检查其均匀性和塌落度等，如不符合要求，应用混凝土重拌仓进行第二次拌和，二次拌和后仍不符合要求时，不得使用。

8-3、混凝土的灌注

混凝土通过输送泵或拌和车输送到作业地点后，用龙门吊机、墩旁吊机（水中墩）或汽车起重机（引桥墩）配合灌注。为了保证混凝土灌注顺利进行，施工中应作好下列工作：

（1）、灌注水下混凝土前，应探测孔底沉淀物厚度，如不能满足要求，则要利用导管按反循环法进行二次清孔。

（2）、砍球前准备足够的混凝土储备量，保证砍球后导管的埋置深度大于1m以上。

（3）、砍球前，导管距孔底的高度要适当，一般取20～40cm。

（4）、灌注过程中，注意观察导管内混凝土面下降和孔内水位升降情况，及时测量孔内混凝土面高度。

（5）、导管埋置深度适当，保证埋置深度不大于6m ，且不小于2m。导管提升缓慢，不挂钢筋笼。

（6）、混凝土灌注到达钢筋笼底部以下约1 m时，适当放慢灌注速度，减小混凝土的冲击力，防止钢筋笼上浮。当混凝土上升到钢筋笼底部以上4 m左右时，提升导管，使其底口高于钢筋笼底部2 m以上，可恢复正常灌注速度。

（7）、灌注作业连续进行，不随意中途停顿，保证整桩在混凝土初凝期内灌注完成。

（8）、发现问题，及时分析原因，果断采取措施，避免发生断桩事故。

（9）、实际灌注的桩顶标高应比设计标高高出0.5～1.0m，此部分混凝土在灌注完成后及时清除并露出新鲜混凝土面。

（10）、钻孔桩质量控制标准见下表：

附图表5-3       钻孔灌注桩实侧项目

| 项 次 | 检 查 项 目 |  | 规定值或允许偏差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  | 在合格标准内 |
| 2 | 桩 位(mm) | 群 桩 | 100 |
|  |  | 排 架 桩 | 50 |
| 3 | 倾 斜 度 |  | 1% |
| 4 | 沉淀厚度(mm) | 摩 擦 桩 支 承 桩 | 符合图纸要求 不大于图纸规定 |
| 5 | 钢筋骨架标高(mm) |  | 50 |

9、钻孔桩施工中常见事故及处理办法

9-1、坍孔

（1）、坍孔的表征是孔内水位突然下降，孔口冒细密的水泡，出渣量显著增加而不见进尺，钻机负荷显著增加等。原因如下：

a、泥浆比重不够或泥浆其它性能不符合要求，使孔壁未形成坚实泥皮，孔壁渗漏。

b、孔内水头高度不足，支护孔壁压力不够。

c、护筒埋置太浅，下端孔口漏水、坍塌或孔口附近地面受水浸泡软化或钻机搁置在护筒上由于振动使孔口坍塌、扩展或较大坍孔。

d、在松软砂层中钻进，进尺太快护壁不好。

e、提住钻头钻进，旋转速度过快，空转时间太长。

f、清孔后泥浆比重、粘度等指标降低，反循环清孔，泥浆吸出后未及时补浆。

g、起落钻头时碰撞孔壁。

坍孔一般无法确定具体位置，只能通过地质图大概判断。

（2）、预防及处理原则：

a、保证钻孔时泥浆的各项质量指标满足规范要求。

b、保证钻孔时有足够的水头高度，在不同土层中选用不同的转速和进尺。

c、起落钻头时对准钻孔中心插入。

d、坍孔事故发生后，回填砂和粘土的混合物到坍孔处以上1～2m，待回填土层稳定后重新钻孔。

9-2、钻孔偏斜或缩孔

(1)、偏斜、缩孔原因:

a、钻孔中遇有较大的孤石或探头石，扩孔较大处钻头摆动偏向一方。

b、在有倾斜度的软硬地层交界处、岩石倾斜处钻进或者粒径大小悬殊的砂卵石中钻进，钻头受力不均。

c、钻杆刚度不够、钻杆弯曲接头不正、钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷等。

d、在软地层中钻进过快，水头压力差小。

(2)、预防和处理：

a、安装钻机时地基基础密实稳固，使底座水平，起重滑轮、钻头中心和孔位中心三者在一条竖直线上，并经常检查校正。

b、在有倾斜的软硬地层钻进时，采取减压低速钻进。

c、钻杆、接头逐个检查，及时调整。遇有斜孔、偏孔时，用检孔器检查探明孔偏斜和缩孔的位置情况，在偏孔、缩孔处上下反复扫孔。偏孔、缩孔严重时回填砂粘土重钻。

9-3、掉钻

（1）、主要原因：

钻进时强提强扭、钻杆接头不良或疲劳破坏易使钻头掉入孔中，另外由于操作不当，也易使铁件等杂物掉入孔内。

（2）、预防和处理：

小铁件可用电磁铁打捞。钻头的打捞应视具体情况而定，主要有采用打捞叉、打捞钩、打捞活套、偏钩和钻锥平钩等器具。

在钻孔过程中除以上几种主要事故外，还须注意防止糊钻、扩孔、偏孔、卡钻、钻杆折断、钻孔漏浆等。

9-4、水下混凝土灌注时导管进水

主要原因有：首批混凝土储量不足或导管底口距孔底间距过大，混凝土下落后不能埋住导管底口以致泥水从底口进入，此时，将导管提出，将散落在孔底的混凝土拌合物用空气吸泥机或抓斗清除，重新灌注。

9-5、导管卡管

灌注过程中，混凝土在导管中下不去称为卡管。

（1）、初灌时隔水栓卡管，或由于混凝土本身的原因如坍落度过小、流动性差、粗骨料过大、拌合物不均匀产生离析、导管接缝处漏水、大雨中运输混凝土未加遮盖使混凝土中的水泥浆被冲走，粗骨料集中造成堵塞。

（2）、机械发生故障和其他原因使混凝土在导管内停留时间过长，或灌注时间持续过长，最初灌注的混凝土已经初凝，增大了管内混凝土的下落阻力，混凝土堵在管内。预防措施：准备备用机械、掺入缓凝剂、选好配合比、改善混凝土的性能。

处理办法：应视卡管的具体情况、位置选择拔管、吸渣重灌或拔管、待其具有一定强度后重钻等方法及时果断地进行处理。

9-6、埋管

导管无法拔出成为埋管。其原因是导管埋入混凝土过深，应及时采取措施提升导管，控制埋深。

9-7、水下混凝土灌注时坍孔

发生坍孔后，应查明原因采取相应措施，如保持或加大水头，排除震动源等，防止继续坍孔。孔内沉碴用吸泥机吸出。如坍孔不停止，或坍孔部位较深，宜将导管和钢筋笼拔出，回填粘土重钻。

（二）、主桥墩承台及墩身施工

1、围堰及承台施工

本桥208#～216#主桥墩承台均为矩形，除216#墩位于岸上外均位于水中，为确保施工安全，决定对于208#～210#采用筑岛施工，主桥水中墩211#～215#承台采取整体套箱围堰施工。其施工方法及技术措施如下。

1-1、围堰施工

测量放出承台中心位置、方向和围堰定位控制点，清理钻孔平台上围堰范围内杂物并拆除承台范围内的平台杆件。下沉围堰并精确定位。围堰下沉到位后在围堰内吸泥除土。吸泥从围堰中部开始向四周辐射进行，在吸泥过程中要向围堰内及时补水，使其内外水位基本平衡。围堰内除土完毕，经检查合格后进行水下封底。封底导管布置12～15根，顺桥向每排三根，混凝土流动半径控制在3m左右，混凝土上升速度应大于0.25米/时，从上游端向下游端灌筑。同时开灌的导管数量不得超过4根，先灌注处的导管混凝土面达到要求后，将导管拔出倒用。封底混凝土达到设计强度后抽水，施工承台。

1-2、桩头处理、桩基检测

钻孔桩桩头采用机械凿除，预留设计要求的嵌入承台部分长度。凿除完毕后，整理桩基预留钢筋，对封底混凝土顶面进行平整，作水泥砂浆抹面，并按设计要求对钻孔桩进行检测。

1-3、钢筋安装

由于本围堰兼做承台模板，因此必须对围堰内表面进行处理并涂刷脱模剂，然后才可绑扎承台钢筋。钢筋在车间下料并加工绑扎成半成品，运至现场后用墩旁吊机或龙门吊机吊装就位。绑扎成型的钢筋品种、规格、间距、形状、接头及焊接等均要符合设计图纸和施工规范的要求，并严格做好原材料抽检试验和焊接试验。承台混凝土浇筑前预埋墩身接头钢筋，接头钢筋按要求错开设置。

1-4、承台大体积混凝土降温措施

承台混凝土属大体积混凝土范围，为了降低大体积混凝土的水化热，避免水化热的早期集中释放，削减混凝土的温度峰值，减小温度梯度，避免混凝土产生早期的危害性收缩裂缝。我们在承台混凝土的施工中将采取如下措施：

(1)、选用低水化热水泥；

(2)、掺加缓凝型减水剂；

(3)、在征得监理工程师同意后掺粉煤灰来达到改善混凝土的和易性、减少水泥用量和降低水化热的目的；

(4)、加设钢冷却水管降温；

(5)、严格控制入模混凝土温度，措施是：在炎热夏季，混凝土搅拌用水加冰花降低出机温度，泵送管上加覆盖物，浇水降温。冬季要提高混凝土出机温度，泵送管沿线保温。

(6)、加强保温和减少内外温差的养护措施。

1-5、混凝土灌注

混凝土由商品混凝土工厂生产供应。混凝土拌合时派遣试验工程师现场监控，严格按施工配合比配料，砂、石、水泥、水及外加剂计量准确，保证拌合时间。成品混凝土采用拌合车和混凝土泵送至墩位，混凝土浇注水平分层进行，每层厚度不超过３０ｃｍ。混凝土入模后及时振捣，振捣时间适当，不欠振、过振、漏振。承台浇筑一次完成。及时覆盖养护以防止收缩裂纹。

1-6、承台质量验收标准见下表：

附图表5-4     承台质量验收标准

| 项目 | 允许偏差(㎜) |
| --- | --- |
| 混凝土强度(Mpa) | 符合设计要求 |
| 轴线偏位 | ±15mm |
| 平面尺寸 | ±30mm |
| 顶面高程 | ±20mm |

2、墩身柱施工

主桥墩墩身为空心墩，采用整体立模分三次灌注的施工工艺。第一次灌注墩身底节1m高范围；立内模，灌注墩身中节；拆除内模，安装内箱盖，灌注承台与立柱结合处混凝土和钢筋的凿毛及清理按规范和设计要求进行施工和检验，并在浇筑立柱混凝土前充分湿润但不积水，当混凝土的自由倾落高度大于2m时应设置溜槽或挂设串筒。模板采用精加工整体钢模，不设对拉钢筋，施工时辅以钢管脚手架施工。主桥墩立柱施工完成后，对主桥边墩208#、216#墩安装盖梁现浇支架，整体浇筑盖梁混凝土。

钢筋在车间下料绑扎成型整体吊装就位，混凝土用输送泵泵送分层灌注，分层捣实，混凝土达到强度后及时拆模养护。

（三）、引桥墩系梁、墩柱及盖梁施工

1、引桥墩系梁施工

引桥各墩设置墩柱间系梁，均位于地面以下，根据桥位处地质及地下水位等情况，岸上墩系梁采用放坡开挖的方法施工。

施工方法及技术要点如下：

（1）、施工前，测量放出基坑中心位置、方向和高程控制点。根据土质和现场情况，确定开挖坡度和开挖范围。在基坑顶面四周，作好防、排水工作，疏通周边的排水渠道，防止雨水及其它地表水汇入坑内，合理设置基坑内汇水井及排水沟，保证施工过程能连续不间断进行。

（2）、基坑开挖时，根据具体情况保持或调整坑壁边坡，保证施工过程中坑壁的稳定。并对桩头部位特别小心，以免损伤桩头钢筋。为了保持施工现场的文明整洁，挖出的土石方除部分预留回填外，其他均及时运走或平整。

（3）、基坑开挖至系梁底面以下约0.3m处时，回填0.2m厚碎石夯实，然后用水泥砂浆抹面。模板用组合钢模拼装而成，内设拉杆，外支撑木，并涂刷脱模剂以方便拆模。若桩头清理至新鲜混凝土面后其顶面标高不能满足设计要求，应用钢模板接高，经接高的桩头不仅要满足强度要求，还要保证外观质量。

（4）、钢筋在车间下料并加工绑扎成型，运至现场后整体吊装就位。钢筋品种、规格、间距、形状、接头及焊接等均要符合设计图纸和施工规范的要求，并严格做好原材料抽检试验和焊接试验。

（5）、混凝土由混凝土工厂生产供应。采用混凝土搅拌车运输至墩位，由混凝土输送泵和汽车起重机辅助施工。混凝土入模后及时振捣，振捣时间适当，不欠振、过振、漏振。系梁浇筑一次完成，及时养护以防止收缩裂纹。

（6）、混凝土达到设计强度后，及时拆除模板回填基坑。回填前要清除基坑积水、淤泥，回填土分层夯实，承台四周同步填实。

2、墩（台）身、墩柱、盖梁施工

（1）、施工安排：为使桥墩外表面达到清水混凝土的要求，达到内实外光的目的，在提高混凝土的灌注质量的同时，还要减少施工接缝。本工程墩身、立柱、盖梁分别采用一次灌注完成的工艺施工。墩身施工辅以脚手架（此脚手架也是盖梁的施工托架），以便人员上下和操作，同时配备250KN汽车吊机负责起重作业。

（2）、模板、脚手架：墩身、盖梁施工均采用精加工的钢模板，严格控制模板的加工精度和拼装精度。模板设计时适当增大刚度、强度，严格平整度，整个模板不设对拉筋。施工时用钢管脚手或拆装式杆件支架作施工脚手架。

（3）、钢筋绑扎：墩身钢筋在车间下料绑扎成型，运至现场后整体吊装就位。盖梁钢筋均在墩旁整体绑扎整体吊装。施工时严格按设计及规范标准执行。

（4）、混凝土采用低水灰比，并优化配合比。灌筑时采用分层灌筑，分层振捣，控制分层厚度不大于30cm。当混凝土的自由倾落高度大于2m时应设置溜槽或挂设串筒。振捣时采用插入式振捣器振捣，避免漏振、欠振、过振，做到内实外光。整个过程由汽车起重机配合施工，严格控制拆模时间，及时养生。

（5）、墩身施工完毕，完善墩身施工脚手架，形成墩帽施工承重托架，墩帽模板采用整体钢模，一次浇注成型。

（6）、其他事项：墩台施工时，严格按照设计要求布置各种预埋件和预留孔，严格控制各部位尺寸和标高，尤其是支承垫石锚栓孔的位置和垫石标高。盖梁浇注完毕后，及时在其顶部按设计要求作出排水坡。

2-8、墩（台）身、盖梁施工质量标准参见下表：

附图表5—5        墩、台身检查项目

| 序号 | 检查项目 | 规定或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） | 合格标准内 | 按规范要求进行 |
| 2 | 断面尺寸（mm） | ±20 | 检查3个断面 |
| 3 | 竖直度或斜度（mm） | ≯0.3％H且不大于20 | 垂线或经纬仪每柱纵横向各测量2点 |
| 4 | 顶面高度（mm） | ±10 | 用水准仪测量3处 |
| 5 | 轴线偏位（mm） | 10 | 经纬仪测量纵横各4点 |
| 6 | 相邻间距（mm） | 15 | 尺量或测距仪检查顶、中、底3处 |
| 7 | 大面积平整度（mm） | 5 | 用2m直尺检查，交工后外露面，每面3～6处 |
| 8 | 预埋件位置（mm） | 10 | 用尺量 |

注：Ｈ为墩、台身高度。

附图表5—6           墩台帽或盖梁检查项目

| 序号 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 混凝土强度（Mpa） |  | 合格标准之内 | 按规范要求进行 |
| ２ | 断面尺寸（mm） |  | ±20 | 检查3个断面 |
| ３ | 轴线偏位（mm） |  | 10 | 经纬仪测纵横各2点 |
| ４ | 支座处顶面高程（mm） | 简支梁 | ±10 | 水准仪每支座检查1点 |
|  |  | 连续梁 | ±5 |  |
| ５ | 支座位置（mm） |  | 5 | 用尺量 |
| ６ | 预埋件位置（mm） |  | 5 | 用尺量 |

三、引桥上部结构施工

（一）、预应力混凝土空心板预制梁场建设

本合同段自216#墩～243#台间共有27孔20m预应力混凝土空心板1080片。预制场内共设制梁生产线5条，每条每次制梁4片，并设置存梁台位。当存梁台位不足时，可存放在已架梁跨桥面上，拼装4台300KN龙门吊机施工起吊设备。

制梁台座修建要求如下：

1、制梁台座要求地基经处理整平压实后修建，保证有足够的承载力，预制梁区地面进行硬化处理、做好排水设施，防止雨水浸泡沉降。

2、台座传力压杆和张拉横梁的强度、刚度符合设计要求，确保其整体稳定和受力可靠。

3、底模尺寸符合设计要求，并按要求设置预拱度，表面平整光滑并涂刷隔离层。侧模具有较强的刚度，尺寸准确，便于定位和拆卸。

4、预应力张拉台座的抗倾覆系数不小于1.5，抗滑移系数不小于1.3，横梁受力后其挠度不大于2mm 。

（二）、先张法预应力混凝土空心板梁预制

本桥空心板梁预制，外侧模采用钢模，内模采用充气胶囊，端模采用木模。振捣体系，腹板采用插入式振动器，底板、顶板采用平板振动器为主，辅以插入式振动器进行振捣。预应力筋采取先单根预拉后再整体张拉，放张采用千斤顶整体放张。

施工步骤和技术要求如下：

1、绑扎底板、腹板钢筋。

2、安装预应力筋并张拉。

3、安装外侧模和端模。要求固定牢固，支撑可靠。

4、胶囊安装并充气。

5、绑扎顶板钢筋。为减少板端混凝土局部应力及防止板端上表面拉应力过大，板内部分预应力筋应按图纸要求在距板端一定范围加套塑料管，以免板端混凝土因应力集中而产生裂纹。

6、安装止浮压杆，防止气囊整体上浮。

7、浇筑混凝土及其养护。

8、梁体混凝土强度达90%，放松张拉，切割钢绞线封端。露出梁端多余的钢绞线，要求用砂轮切割机切割，且进行防腐处理。

9、预制空心板时，要将防撞护栏、伸缩缝、连续缝和交通监控、通讯等的预埋件准确、牢固定位。

10、混凝土初凝前将板顶拉毛，以利与桥面铺装混凝土结合。

11、预制梁检查项目及要求（见下表）

附图表5—7               预制梁检查项目表

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  | 在合格标准内 | 按JTJ071-98 附录D检查 |
| 2 | 梁长度（mm） |  | +5，-10 | 用尺量 |
| 3 | Mm | 湿接缝 | ±20 | 用尺量3处 |
|  |  | 板梁顶宽 | ±30 |  |
|  |  | 腹板 | ±10，-0 |  |
| 4 | 板、梁高度（mm） |  | ±5 | 用尺量2处 |
| 5 | 跨径（支座中心至支座中心）（mm） |  | ±20 | 用尺量 |
| 6 | 支座表面平整度（mm） |  | 2 | 查浇筑前记录 |
| 7 | 平整度（mm） |  | 5 | 用2m直尺检查 |
| 8 | 预埋件（mm） |  | 5 | 用尺量 |

（三）、先张法预应力混凝土空心板梁架设

本合同段预应力混凝土空心板梁除南端10孔采用汽车吊机或履带吊机架设外，其余全部用轻型EBF－70型架桥机架设（该架桥机可以带梁整体横移）。

架设程序及技术措施如下：

1、拼装架桥机并试吊；

2、两台吊重天车退到架桥机尾部，作为走行压重。

3、走行架桥机到待架梁孔位置并锁定；在支承垫石上测放支座中心十字线，安装支座。同时对梁体进行架前的检查、验收，并在梁底标出支座中心十字线。

4、架桥机天车吊起梁体向前缓缓走行，走到架设位置，经准确调整后将梁放下。然后二台天车回到架桥机尾部，按上述程序架第二片梁。待第二片梁架设就位后，把两片梁间的横向联结焊接好，以后每增架一片梁均按设计要求作横向联结，确保安全施工。直至将该孔的梁架完。

5、每一孔梁架完后，及时将每片梁间的企口缝施工完，方可走行架桥机。企口缝施工时板间混凝土应自下而上填筑密实，禁止以底板勾缝代替。走行架桥机时，尾部必须压好配重，保证稳定系数≥1.5。

6、空心板梁安装检查项目及要求见下表：

附图表5—8        空心板梁安装检查项目及要求

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支座中心偏位（mm） | 5 | 用尺量，每孔检查 4～6个支座 |
| 2 | 竖直度（%） | 1.2 | 吊垂线，每孔抽查2片 |
| 3 | 顶面纵向高程（mm） | +8,-5 | 每孔抽查2片， 每片用水准仪测3点 |

四  主桥上部结构施工

（一）、概况

主桥上部结构采用8孔100m下承式四拱肋钢管混凝土简支系杆拱（刚性系杆），矢跨比1/4.5，矢高21.222m，拱轴线采用拱轴系数为1.347悬链线。上部结构上下行为分离式的两座桥，每座桥有两片拱肋，每片拱肋由2根φ1000×16㎜钢管和腹板组成高2.4m的哑铃型断面结构，拱肋内填筑C50混凝土，支座与第一根吊杆间的拱肋腹腔内浇筑C50混凝土，其余部分腹腔内不填充混凝土。两拱肋中心距离22.377m，由中间一道一字形和两边各一道K字横撑联系两拱肋，形成空间结构。横撑为φ1500×16㎜的钢管，管内不填充混凝土。

每跨采用各自独立的预应力混凝土系杆梁，预应力束锚固于拱脚上。系杆梁为单箱单室箱梁，梁高2.75m，宽2.0m，顶、底、腹板均为30cm厚，吊杆位置设横隔板。

吊杆采用91根φ7㎜镀锌高强钢丝，双层PE防护，采用OVM冷铸镦头锚，间距7.1m。

中横梁为预制的预应力混凝土工字梁，与系杆梁通过湿接缝现浇为整体，形成格构体系。中横梁梁高2.2m，配5束φ15.24-9预应力钢绞线，采用OVM15-9夹片锚。拱脚处设端横梁，端横梁宽2.9m，高3.22m，为单箱单室箱梁，顶、底、腹板均为30cm厚，配8束φ15.24-8预应力钢绞线，采用OVM15-8夹片锚。端横梁与系杆梁端部实体部分整体现浇。拱脚固结点为三向预应力的混凝土结构，并配有钢劲性骨架。

桥面板为预制钢筋混凝土π型板，跨度6.6m，板间及横梁顶设50cm现浇段，形成连续板。

（二）、主桥上部结构施工流程

施工准备→工厂内下料、卷管、焊接、矫圆、探伤等制成拱肋管节→管节对接、焊接、探伤、拍片形成单元管节→单元管节弯制成型→产品验收出厂→在工地将每跨拱肋按三个拼装阶段组装成型→工厂全跨试拼→涂装防腐涂层→端横梁及拱脚段系杆梁现浇→系杆梁经预制用支架法安装就位、定位、安装钢管拱肋→用顶升法灌筑钢管内混凝土→吊杆安装→安装中横梁→桥面板安装→桥面工程施工→竣工验收。

（三）、钢管拱制造及预拼装

1、钢管拱制作引用标准

（1）、《铁路钢桥制造规范》（TB10212-98）

（2）、《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）

（3）、《钢管混凝土结构设计与施工规程》（CECS28：90）

（4）、《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）

（5）、《钢结构制造安装施工规程》（YB9254-95）

（6）、《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）

（7）、《钢结构工程施工及验收规范》（GB50221-95）

（8）、《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-95）

（9）、《碳钢焊条》（GB/T5117-95）

（10）、《低合金钢焊条》（GB/T5228-95）

（11）、《焊接用钢丝》（GB1300-77）

（12）、《碳素钢埋弧焊用焊剂》（GB5293-85）

（13）、《钢熔化焊对接接头射线照相的质量分级》（GB3323-87）

（14）、《涂装前钢材表面锈蚀》（GB8923-88）

（15）、《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB11345-89）

（16）、《桥梁建筑用热扎碳素钢技术条件》（GB714-65）

（17）、《熔化焊T形接头角焊缝超声波检验方法和质量分级》（DL/T542-94）

（18）、《碳素结构钢》（GB700-88）

（19）、《优质碳素结构钢技术条件》（GB699-88）

（20）、《焊缝（及堆焊）金属拉伸试验方法》（GB2652-89）

（21）、《焊接接头弯曲试验方法》（GB2653-89）

（22）、《焊接接头冲击试验方法》（GB2650-89）

（23）、《焊接接头（及堆焊）金属试验》（GB2654-89）

（24）、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》（GB3274-88）

（25）、《低合金高强结构钢》（GB/T1591-94）

（26）、《结构用无焊缝钢管》（GB8162-87）

（27）、《气焊手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式及尺寸》（GB985-88）

（28）、《中厚钢板超声波检验方法》（GB2970-91）

（29）、《热喷涂铝及铝合金涂层》（GB9795-88）

（30）、《热喷涂铝及铝合金涂层试验方法》（GB9796-88）

（31）、《碳钢药芯钢丝》（GB10045-95）

2、钢管拱质量检验、控制手册见下表：

附图表5—9    钢管拱质量检验、控制手册

| 序号 | 检 验 项 目 | 厂 检 | 监 理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 材料 |  |  |  |
| 1． | 钢材的材质入库验收 | √ | ○ | △ |
| 2． | 钢材的材质复验 | √ | ○ | △ |
| 3． | 焊条、焊丝、焊剂的材质复验 | √ | ○ | △ |
| 4． | 涂装防护材料的材质 | √ | ○ | △ |
| 二、 | 放样 |  |  |  |
| 1． | 各种下料、划线检查样板 | √ | □ |  |
| 2． | 钢管矫园模板 | √ | □ |  |
| 3． | 钢管拱平面胎具放样 | √ | □ | △ |
| 4． | 钢管拱立体拼装胎具放样 | √ | □ | △ |
| 三、 | 预处理 |  |  |  |
| 1． | 钢材表面处理及表面质量 | ※ | □ |  |
| 2． | 喷涂底漆涂膜检查 | ※ | □ |  |
| 四、 | 下料、加工 |  |  |  |
| 1． | 零件的下料登记入库号、炉批号 | √ | ○ | △、H |
| 2． | 各种切割零件的尺寸精度、表面粗糙度、坡口角度 | ※ | □ |  |
| 3． | 卷制钢管矫圆 | √ | □ |  |
| 4． | 腹板下料 | ※ | □ |  |
| 5． | 横撑系杆件相贯线切割 | √ | □ | △ |
| 五、 | 零、部件装焊 |  |  |  |
|  | 卷制钢管纵缝焊接（含UT和RT检查） | √ | ★ | △、H |
| 六、 | 单元件制造 |  |  |  |
| 1． | 单元件（每4个筒节）胎架 | √ | ○ | △ |
| 2． | 单元件胎架（每轮）线型修正 | √ | □ |  |
| 3． | 钢管筒节上胎架定位 | √ | □ |  |
| 4． | 筒节接头环缝焊接（含UT和RT检查） | √ | ★ | △、H |
| 七、 | 分段单元件平面组装 |  |  |  |
| 1． | 平面胎架制造 | √ | ○ | △ |
| 2． | 平面胎架（每一轮）线型修正 | √ | □ |  |
| 3． | 单元件上胎架定位 | √ | □ |  |
| 4． | 结构划线 | √ | □ |  |
| 5． | 腹板装焊（含UT和RT检查） | √ | ★ | △、H |
| 八、 | 立体预拼装 |  |  |  |
| 1． | 预拼装胎架制造 | √ | ○ | △ |
| 2． | 分段单元上胎架定位 | √ | □ |  |
| 3． | 单元接头预拼 | √ | ○ | △ |
| 4． | 单元接头焊接（含UT和RT检查） | √ | ★ | △、H |
| 5． | 分段接头预拼 | √ | ○ | △ |
| 6． | 临时连接件、临时支撑装焊 | √ | ○ |  |
| 7． | 横撑杆件相贯线预拼 | √ | □ |  |
| 8． | 所有拆分零件作匹配标记 | √ | □ | △ |
| 9． | 分段喷铝 | √ | ○ | △ |
| 九、 | 工地总装 |  |  |  |
| 1． | 主拱肋定位、对接、拼装 | √ | ○ | △ |
| 2． | 分段接头螺栓初拧、终拧及线型标高调整 | √ | ★ | △、H |
| 3． | 分段接头焊接（含UT和RT检查） | √ | ★ | △、H |
| 4． | 横撑装配、焊接（含UT和RT检查） | √ | ★ | △、H |
| 5． | 合拢时连接与锁定 | √ | ★ | △、H |
| 6． | 合拢焊接（含UT和RT检查） | √ | ★ | △、H |
| 7． | 防护层涂装（补漏） | √ | ○ | △ |
| 8． | 工艺孔的切割、补焊、补涂防护层 | √ | ★ | △、H |
| 符号 说 明 | 厂检标记 | “√”为必检项目“※”为抽检项目 | “△”为检验关键项目 |  |
|  | 监理检查标记 | “□”为巡视项目 “★”为签认项目 | “○”为认可项目 “H”为停检点项目 |  |

3、钢管拱肋制造安装主要检测项目、试验手段

附图表5—10   钢管拱肋制造安装主要检测项目、试验手段及质量保证措施表

| 项目 | 主要检测设备 |  | 采用标准 |  | 质量保证措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 试验规程 | 技术标准规范 |  |  |
| 金属材料力学性能试验 | 万能试验机、 压力机、 游标卡尺、 直尺、 布氏硬度计、 冲击试验机、 温度计等 |  | GB6397-86《金属拉伸试验试样》、GB228-87 《金属拉伸试验方法》、GB232-88《金属弯曲试验方法》、GB/T229-1994《金属夏比缺口冲击试验方法》、GB/T231-84《金属布氏硬度试验方法》 | GB700-1988《碳素结构钢》、YB（T）10-81《桥梁用结构钢》、JTJ055-83《公路工程金属试验规程》 | 严格按试验规程进行操作，做到准确可靠 |  |
| 焊接接头机械性能试验 | 万能试验机、 压力机、 布氏硬度计、 冲击试验机、 温度计、 游标卡尺、 直尺等 |  | GB2649-89《焊接接头机械性能试验取样方法》、GB2651-89《焊接接头拉伸试验方法》、GB2652-89《焊缝及堆焊金属拉伸试验方法》、GB2650-89《焊接接头冲击试验方法》、GB2653-89《焊接接头弯曲及压扁试验方法》、GB/T2654-89《焊接接头及堆焊金属硬度试验方法》 | JTJ055-83《公路工程金属试验规程》、JGJ81-91《建筑钢结构焊接规程》、GB/T5117-95《碳素结构钢焊条》、GB/T5118-95《低合金钢焊条》、GB4241-84《焊接用钢丝》、GB5293-85《碳素钢埋弧焊焊剂》 | 严格按试验规程进行操作，做到准确可靠 |  |
| 焊缝检测 | 外观检测 | 放大镜、焊角量规、游标卡尺、直尺 | GB11345-89，《钢焊缝手工超声波探伤方法的探伤结果分级》、GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相的质量分析》、GB/T12605-90《钢管环缝熔化焊对接接头射线透照工艺和质量分级》、DL/T542-94《熔化焊T形接头角焊缝超声波检验方法和质量分级》 | JTJ071-98《公路工程质检测评定标准》、GB50205-95《钢结构工程施工及验收规范》、GB50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》、JGJ81-91《建筑钢结构焊接规程》、JTJ041-2000《公路桥涵施工技术规范》 | 严格按规范进行操作、检验，不合格品不得转序、返修合格方可使用 |  |
|  | 无损检测 | 超声波操作仪、X射线机、磁粉探伤仪、直尺 |  |  |  |  |

4、主拱制作

4-1、概述

在工厂内拱肋上、下弦管、横撑钢管采用钢板除锈后卷制成约2m左右单节管、埋弧自动焊实施纵环缝焊接，然后拼接成单元管节，主弦管单元节长控制在10～12m范围内，方便从工厂向工地拼装场地运输。按平面放线坐标，加上预设拱度、温度变形值、弹性变形量（回弹量）制作热弯胎具，在工厂内采用陶瓷片加热法将单元管节按修正后的悬链拱轴线形进行热弯。腹板采用数控切割机床，按修正后悬链线精密下料，预制对接坡口，在工厂内进行分节段单元平面组装，焊接尽量采用自动化，确保节段匹配成型精度及控制焊接变形。横撑拼接接头及长度在工厂内采用仿形数控切割完成，并预留适当的焊接变形收缩量。单元构件在工厂内按预定检验项目，检验合格后立体试拼装。立体拼装按整跨修正后的悬链拱轴线形模拟拼装与对接，将主拱分成三等分，每等分采用临时连接板连接，并刨好坡口，预留焊接收缩量。立体拼装检验合格，表面防护和涂装好后发往工地组拼成长约32m的单元节段，然后吊装上桥组拼。因此下料切割精度、工装胎具的制作精度、片体预拼、节段匹配成型精度及焊接变形是保障桥形正确性和一致性的关键。本桥钢管拱制造过程中将采用下列成熟技术及工艺保障措施保证制造精度和质量：

①数控下料精密切割技术。

②焊接反变形应用技术。

③埋弧自动焊技术。

④CO2 气体保护焊技术。

⑤焊接收缩量补偿量技术。

⑥精确测量技术。

⑦温度变形量修正技术。

⑧焊缝无损检测技术。

⑨金属材料及焊接接头机械性能试验技术。

4-2．施工准备

针对本桥主拱分节特点，准备工作包括工艺装备设计和编制钢结构制作工艺技术文件两部分。

4-2．1、工艺装备设计

根据本桥结构设计及安装的要求，结合结构特点，工艺装备设计将以缩短工期、降低成本为原则，做到结构简单，保证精度，安全可靠，机动灵活和一胎多用的效果。

本桥的主要工艺装备设计可分如下三类：

（1）、施工放样，试装平台

（2）、专用胎型：

a、圆管对接焊胎型

b、节段热弯胎型

c、整体节段预拼装、焊接胎型

（3）、下料及样板

4-2．2、编制钢结构制作工艺的技术条件

（1）、编制原则

a、确保结构技术安装的几何尺寸能够满足设计要求。

b、由结构制造误差引起的结构附加应力不影响桥梁结构使用的安全度。

c、焊接过程及矫正过程不明显地影响材料的基本力学性能。

d、制定的条件误差要与制造工艺，测试手段和检测精度相吻合。

e、工厂试拼装的条件偏差要与本组合单元的精度、工地安装架设的精度相适应。

（2）、焊接工艺评定及焊接质量管理细则

针对本桥钢管焊接结构的特点，在焊接性能试验及焊接工艺试验的基础上，根据《焊接质量保证》（GB/T12467-12469）的要求，编制《焊接工艺及焊接质量管理细则》，以明确工艺手段，确保焊接质量，确定适合的焊接方法及焊接材料，根据不同焊接接头按设计要求确定坡口形式、坡口角度等有关参数，确定焊接工艺、参数和焊接顺序。制定钢管节段弯制工艺，确保弯制精度。制定防止焊接变形和焊后修磨、焊后捶击消除焊接应力的措施等。

（3）、绘制拱肋工厂施工详图

施工详图将按工艺程序要求，绘成零件图、单元构件图、节段构成图及试装图。为防止失误和明确工艺顺序，还需绘制从零件→单元构件→节段单元的加工、组焊、弯制、试拼装工艺流程图。

（4）、编制多种检查记录及发送单元表

根据有关规程和标准的规定，制订多种检查记录表作为控制制造精度和检查的依据。为便于产品移交，需编制发送单元表以利于运输和验收。

4-3、钢管拱管节制造

4-3．1、钢板、型材及焊接材料复验、入库

（1）、钢板和焊接材料应按设计图和有关标准的要求选用，工厂对全部的钢板、型材及焊接材料进厂后，按国家相关标准进行复验，复验合格后办理入库手续。钢材使用中必须进行标记移植或跟踪记录，焊接材料使用过程也须跟踪记录。加工前存放的钢材要妥善存放保管，避免露天存放，并定期进行翻动检查。

（2）、材料进货时必须有质量证明书，质量证明书上的炉号、批号应与实物相符。当质量证明书中的保证项目少于设计要求时，在征得设计单位同意后按规定补做所缺项目试验，合格后方可使用。当表面有锈蚀、麻点或划痕时，其深度不得大于该钢材允许厚度偏差的1/2。

（3）、选用的焊接材料应与结构钢材的性能相匹配，并经过焊接工艺的评定试验进行选用，选定了的焊材厂家及型号不得随意更改，并将焊材定货的技术条件提供业主认可。

4-3．2、放样、号料、切割

（1）、钢板下料之前应根据设计图纸绘制加工图，其内容包括：按编号的加工大样图、厂内试拼简图、工地对接拼装图、工地试拼简图和堆放与发送顺序图等。

（2）、钢板放样采用计算机数学放样，保证其尺寸正确。用于卷制钢管的钢板必须平直且应符合有关标准和设计要求，不得使用表面有油漆或受过冲击的钢板。并按要求预留余量。

（3）、下料切割采用剪切或数控火焰多头切割机进行精密切割，保证其切割零件的直线度及切口质量。

（4）、按设计要求加工焊接坡口，保证坡口尺寸的一致性，为保证焊接质量创造条件。

（5）、钢板在切割后要进行矫正，矫正后钢料表面不应有明显的凹痕和其它损伤，可采用锤击法或热矫法。

4-3．3、卷管

（1）、各管节均在开式辊卷板机上进行，卷成360°整圆柱筒节。

（2）、卷管方向应与钢板压延方向一致，卷板过程中，应注意保证管端平面与管轴线垂直。

（3）、卷管后要进行校圆。校圆分整体校圆和局部校圆两道工序。整体校圆在卷板机上进行；局部校圆采用薄钢板剪成直径为钢管内径的圆弧的一部分作为样板，将样板内靠筒体口附近进行检查，若不密贴表示该处不圆，不圆处局部锤击，直至密贴为止，应反复校核。

4-3．4、焊接

本桥钢管拱是全焊结构。钢管拱制造成败的关键技术，一是焊接质量，二是几何尺寸及线型控制，也就是说采取先进的焊接工艺和焊接方法，严格控制焊接变形及焊接收缩量等措施，是确保该桥制造质量的基础。

（1）、焊接工艺评定

钢管拱制造开工前根据图纸确定的结构特点，焊接节点型式考虑影响焊接质量的主要因素，拟定焊接工艺评定项目，编制焊接工艺评定任务书，并报监理工程师批准。

焊接工艺评定项目，原则上按《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）的规定执行。

焊接工艺评定报告报监理批准后，作为钢管拱焊接施工工艺的编制依据。

如焊接材料、焊接方法、坡口形式等主要要素变更时，按规定要求重新进行焊接工艺评定试验。

（2）、焊接程序和要求

①、钢材、焊接材料

本工程所用的钢材、焊接材料的性能和质量必须符合国家有关标准的规定，并具有质量证明书和复试报告。

②、焊工要求

担任本工程焊接的焊工，必须经专业技术培训，且考试合格，并取得的相应的有效合格证书。

③、焊接材料（施工前需进行焊接材料工艺评定试验）

a、手工焊焊条采用E5015。

b、埋弧自动焊焊丝H08Mn2E焊剂SJ101。

c、CO2气体保护焊，焊丝K-71T，φ1.2。

④、焊接方法（施工前需进行焊接方法工艺评定试验）

a、埋弧自动焊：主弦管工厂内纵环缝对接。

b、CO2气体保护焊：角焊缝、V型角焊、对接焊缝。

c、手工焊：用于CO2气体保护焊，埋弧自动焊除外的焊缝。

⑤、定位焊要求：

a、定位焊采用手工电弧焊，焊条E5015，直径φ3.2mm。

b、定位焊长度为50～80mm，间距350～500mm，焊角尺寸为4～6mm，对接焊缝定位焊应有一定厚度，开裂的定位焊缝应查明原因，并清除后重新定位。

⑥、主要接头型式及尺寸

严格按图纸要求以及参照《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）、《气焊手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式及尺寸》（GB985-88）、《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》（GB986-80）执行。

⑦、产品焊接试板

a、筒节及单元件制造、工地焊接时，应按规定焊接产品试板，试板焊后经RT检验合格后，按《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）要求进行力学及机械性能试验。

b、焊接接头破坏性试验结果不满足要求时，按有关规定办理。

⑧、焊接变形控制

为保证筒节及单元件几何尺寸，控制成桥线型，尽可能减少矫正工作量，在筒节及单元件制造过程中应采取如下工艺措施：

a、严格控制筒节下料尺寸、坡口质量及卷制精度，使筒节及单元件纵环焊缝坡口均匀一致。

b、严格控制筒节及单元件胎架制造质量，确保筒节及单元件组装精度，为埋弧自动焊创造条件。

c、采用埋弧自动焊技术，充分利用埋弧自动焊内外部质量稳定，生产效率高、焊接变形均匀一致的特点，便于质量及精度控制。

d、采用反变形措施。

e、采用合理的经过焊接工艺评定后确定的焊接顺序。

f、采用机械或火焰进行焊接变形矫正措施。

(3)、焊接操作细则

钢管的直焊缝质量是结构安全度的重要保证条件之一，并直接影响到钢管对核心混凝土的紧箍力，因此，校圆后的筒体直缝焊接将采用自动焊，并采用CO2气体保护焊打底，以保证其焊接质量和均匀度，因此特制定如下措施：

a、焊工必须熟悉工艺要求，明确焊接工艺参数。焊接工作要求在室内进行，湿度不得高于80%，焊接环境温度不低于5℃。

b、在结构表面潮湿或刮大风、阵雨天气下，又无适当保护措施时，不得进行焊接。在四级以上风力焊接时，应采取防护措施。

c、焊接工艺必须经过评定，以保证焊接接头的质量，确定的工艺参数施工中不得随意改动。

d、焊缝的位置、外形尺寸必须符合施工图和《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-95）的要求，在施焊中不得任意加大焊缝，避免焊缝立体交叉和在一处集中大量焊缝。

e、焊接前必须彻底清除等焊区域内的有害物，焊接时严禁在母材的非焊接部位引弧，焊接后要清除焊缝表面的熔渣及两侧的飞溅。

f、焊接材料要通过焊接工艺评定试验确定，焊剂、焊条必须按产品说明书烘干使用，焊剂中的脏物，焊丝上的油锈等必须清除干净，CO2气体纯度应大于99.5%。

g、焊前预热温度应通过焊接性能试验和焊接工艺评定确定。

h、焊接时设置的焊缝引弧板和引出板的板厚、材质、坡口型式及尺寸应与焊接件相同，焊接后，将引弧板和引出板用气割切除，磨平切口，严禁用锤击落，并不得损伤主件。

i、焊工要经考核合格并取得相应施焊条件的资格证书后方可上岗施焊，每条焊缝应有焊工钢印，焊缝质量检查结果计入检查记录簿。

j、焊接前对焊件的坡口尺寸及定位点焊要进行检查，焊接区的铁锈、油污及水汽等要清除干净。

k、焊接设备要定期检查，保持良好状态，各项参数稳定，确保焊接质量。

l、气孔、裂纹、夹渣、未焊透等超出规范允许缺陷及无损检测规定时，应查明原因，用碳弧气刨清除缺陷，用原焊接方法进行返修焊，返修焊采用埋弧自动焊，必须将清除部位的焊缝两端刨成不陡于1：5的斜坡，再进行焊接。

(4)、质量标准要求及检查、修正措施

a、所有焊缝质量均应符合设计要求和《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）的焊缝要求，并要在焊接24小时后先进行外观检查，检查焊缝的实际尺寸、表面有无气孔、咬边、夹渣、裂纹、焊瘤、烧穿及未融合和未焊满的陷槽等缺陷。然后在外观检查的基础上按设计要求进行100%超声波探伤、20%X射线探伤等内部质量检验。对焊缝内部质量超声波探伤质量应符合《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-89)要求。

b、外观检查和超声波探伤结果有不允许的缺陷时，应按有关规定，进行焊缝磨修及返修焊。

c、焊缝尺寸超出允许正偏差的焊缝研修匀顺，焊缝咬边超标或焊脚尺寸不足时，采用手弧焊进行返修焊。修焊后的焊缝应随即铲磨匀顺，并按原质量要求进行复检，返修焊的次数不宜超过两次，且做好返修记录。

d、气孔、裂纹、夹渣、未熔透等超出规定时，应查明原因，用碳弧气刨清除缺陷，用原焊接方法进行返修焊，返修焊后焊缝应随即铲磨匀顺，并按原质量要求进行复验。

e、钢管的椭圆度将直接影响管节的对接，因此对管端的椭圆度要严格控制，并要求钢管椭圆度（矢圆度）f/D≤3/1000。

f、钢管管端的不平度f/D≤1/1500，且f≦3mm，以利于钢管顺利对接。纵向弯曲度f≦L/1000，且f10㎜；长度允许误差±1㎜。

4-4、管节对接形成单元管节

由于整孔每肋钢管拱共分五个施工节段，其中包括三个吊装节段和二个预埋节段。为了弯制成形的需要，拟将每个节段分为三～四个单元管节，每个单元管节长度10～12m，由五～六个筒节拼接而成。筒节组装成单元管节在组装工作平台上进行，其拼装对接方法及技术措施如下：

⑴、组装前对工作平台进行检验，使其线型与拱肋设计线型（包括预抬高值、温度变形值）相吻合。根据设计的每个单元管节的长度，将经过严格检验合格的各个筒节在滚轮胎架上进行拼装对接，采用自动焊接工艺方法焊接，保证焊缝质量及外表成形美观。

⑵、对接时对线型必须严格控制，要经过反复检查和校验，确认准确无误后才能施焊，并在焊接时根据端部间隙大小，选用适当直径的焊条。

⑶、对拼接台座要求地基基础密实稳定，表面平整度良好，并按设计要求采用红外测距仪精确放样，用水准仪抄平。

⑷、筒节对接定位按《建筑钢结构焊接规程》临时固焊。

⑸、对接焊缝应在焊接24小时后进行检验，采用外观检查和超声波探伤或射线探伤相结合的方法进行，只有经检验合格或修补合格后，才可起吊存放待用。

⑹、管节对接焊过程中，如发现点焊定位处出现裂纹，其裂纹处必须全部清除，重新补焊。

⑺、焊接前进行焊接工艺试验，选定使焊接变形和残余应力最小的焊接顺序。

4-5、单元管节热弯

为了满足拱肋设计线型，在各单元节组拼成各施工阶段前，需按设计要求对各单元管节进行弯制，使各自都能达到设计曲线要求。

具体弯制方法和技术措施如下：

⑴、各单元管节的弯制在特制的弯制定位模上进行，采用温度效应法即陶瓷片加热法弯管的弯制工艺实施。

⑵、弯制台位曲率必须完全符合钢管拱曲率，以便为拱肋的平面成形，为节段组装提供优质的半成品。

⑶、加热弯曲后，不能用水冷却方法降温，应在空气中缓慢冷却，避免由于骤冷而使钢材变脆、发生断裂或产生焊接裂纹等。

⑷、钢管弯制前应做钢管弯曲工艺评定试验，并向建设、设计及监理单位提交试验报告，经批准后方可进行。

⑸、钢管弯制时，热煨温度应控制在800℃以内，严禁过烧，并不得在同一部位多次重复加热。

⑹、弯制加载时要缓慢、平稳进行，绝对禁止突然加载或卸载，确保弯制质量。

⑺、弯制时应反复测量回弹量，反复修正弯曲抛物线线型，以便与其工艺设计值相符。

4-6、单元管节平面组装

单元管节平面组装是在工厂平面组装胎架上完成，主要目的是将10～12m长的单元管节上、下弦管和腹板按图纸设计要求分单元在工厂内组装焊接成型，确保钢管拱的焊接质量和拼装精度。

平面组装要求如下：

⑴、组装平台和组装胎架应平整、牢固，以保证构件的组装精度。

⑵、腹板与上下弦管角焊缝尽量考虑自动焊接，确保焊接质量。

⑶、依据图纸、工艺和质量标准，并结合构件特点，提出相应的组装措施。

⑷、应考虑焊接收缩余量或采取预防变形措施。

⑸、应考虑温度变形、预拱度对平面胎架线型的修正值。

⑹、对所有加工零部件应检查其规格、尺寸、质量、数量是否符合要求，连接角面及沿焊缝边缘30～50mm范围内的铁锈、毛刺等必须清除干净。

⑺、凡隐蔽部位组装后，应经质量检验部门确认合格，才能进行焊接。

⑻、应根据结构形式，焊接方法，确认合理的组装顺序以减少焊接变形。

4-7、拱肋立体组装

4-7-1、单元节段出厂检验

各单元管节经厂内弯制并平面组装焊接成形后，即可出厂运往工地。但钢管构件出厂应具备完整的验收资料，经检查合格后的产品方可吊运出厂，并要求出厂前和在工地吊装之前的存放应防止变形和生锈。钢管出厂前应提供下列验收资料：

（1）、钢材的质量证明书及抽样检验报告

（2）、焊接材料质量证明书及烘焙记录

（3）、涂装材料质量证明书

（4）、焊接工艺评定报告

（5）、焊缝质量外观检测报告

（6）、内部探伤报告

（7）、钢管构件加工施工图

（8）、钢管构件几何尺寸检验报告

（9）、按工序检验所发现的缺陷及处理方法记录

（10）、钢管构件加工、出厂产品合格证

（11）、钢管构件工厂试装记录

（12）、钢管构件涂装检验报告

4-7-2、拱肋的立体组装

拱肋的立体预拼装方法及技术措施如下：

各单元管节组拼成各拼装节段在弧形胎架上进行，施工前先按设计给出的拱肋曲率在装焊平台上制作立体弧形胎架，然后将各个单元管节在胎架上定位，经调整及弧线检查无误后，先点焊固定再施行对称焊接。本桥立体拼装将采用全跨模拟拼装方法。

节段预拼装的目的主要是保证节段间的精密配合，以便拼装后的各部分符合钢管拱整体弧线要求，利于现场安装和整体调整。

拱肋预拼时首先将拱肋边段在胎架上固定，用激光经纬仪调整好水平对角，画出弧度检查线，然后吊装中间拱肋段并准确调整其水平与对角，检查各片拱肋及相连处弧线与理论弧度的吻合程度，并作出适当调节和修整，然后将拼装用临时法兰盘分别固定在各自节段上。整个拼装过程始终采用激光经纬仪进行检查和监控，确保梁拱的几何形状和尺寸精度，同时在每个拼装节段上作出拼装标记，以便于现场对接和安装。同时还要记录拼装时温度，以便桥上对接时按预拼时温度与设计的温度差值进行调整。

在立体拱段的装焊过程中，通过预留变形补偿量及调节焊接程序来严格控制焊接变形，具体要求及技术措施同上述。

因为在胎架上焊接存在平焊、立焊和仰焊，为确保焊接质量，焊接工人必须持有相应等级操作证才能上岗进行手工焊接，并加大质量抽检密度。焊缝进行100%超声波检查，10%的X射线拍片。

钢管拱肋的制作、拼接过程中，严格按设计要求将吊点孔开好并装上各附属构件，对开孔留下的盖片，进行编号并妥善保管，待后来灌注混凝土后再盖上焊接。

钢管混凝土拱桥中钢管骨架的制作与安装实测项目，按《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）的要求见下表。

附图表5—11        钢管骨架的制作与安装实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊接厚度保证率 | ≧90% | GB11345-89 |
| 2 | 焊缝气孔率 | ≦10% | GB11345-89 |
| 3 | 内弧偏离设计弧线 | 8 （㎜） | 样板检查 |
| 4 | 每段拱肋内弧长 | +0，-10 （㎜） | 用钢尺检查 |
| 5 | 钢管内径 | ±2 （㎜） | 用尺量每一个涵缝 |
| 6 | 中线拱顶横向偏移 | 1/500 （㎜） | 经纬仪检查 |
| 7 | 中线L/4横向偏移 | 1/600 （㎜） | 经纬仪检查 |
| 8 | 拱肋接缝错台 | 3（㎜） | 样板检查 |
| 9 | 拱顶、脚及接头点高程 | +20，-0（㎜） | 水准仪检查 |

4-8、涂装及防护

4-8．1、涂层配套及顺序

（1）、钢结构外表面：

| 序号 | 工序名称 | 施工要求 | 施工方法 | 涂装总厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷砂表面处理 | Sa3.0级Rz40～80 | 喷射除锈 |  |
| 2 | 电弧热喷铝 | 3层 | 电弧喷涂 | 160μm |
| 3 | 环养云铁防锈漆 | 2层 | 无气喷涂 | 80μm |
| 4 | 氯化橡胶面漆 | 1层 | 无气喷涂 | 50μm |

（2）、钢结构内表面

| 序号 | 工序名称 | 涂层道数 | 施工方法 | 涂装厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工电刷除锈 | St2级 |  |  |
| 2 | 环养富锌底漆 | 1 | 喷涂 | 50μm |
| 3 | 浅层环养沥青漆 | 1 | 喷涂 | 100μm |

4-8．2、主要工艺技术措施

根据以上涂层配套方案以及涂层性能要求，工厂拟采用如下工艺技术措施：

（1）、拱肋内表面处理

拱肋在卷管前以及在装焊前，其钢板内表面均进行油渍等污物的清除，根据油污情况，可采用有机溶剂去除，同时应按设计要求采用保护措施避免再次被污染或被锈蚀。

（2）、钢结构外表面

按设计要求，所有钢结构外露面需喷砂、喷铝处理，喷铝前其表面必须净化和粗化处理，处理标准严格按设计和规范要求执行。

（3）、热喷铝

热喷铝用的铝材质，应符合设计和规范要求。

喷铝方法采用电弧喷铝。作业时环境温度不低于15℃，相对湿度不大于85%，钢材表面温度须高于大气露点温度3℃以上。

喷砂处理后的基材表面尽快喷涂，其间隔时间越短越好，当相对湿度70%～80%时，最长间隔时间为3小时，当相对湿度80～85%时，最长间隔时间为2小时，当相对湿度大于85%时，不允许喷涂。

喷涂应分层进行，两次喷涂间隙最好不超过2小时，前一层与后一层间采用45°～90°交叉喷涂，相邻喷涂区域要搭接1/3宽度。

（4）、涂漆方式

涂漆采用无气喷涂的方式组织施工，损坏处或拼接处的修补，采用手工刷涂。

施工时，当天使用的涂料应在当天配置，不得随意添加稀释剂；并要求必须等下一层漆干透后，方可涂次一层漆。

涂装时的环境湿度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求，当说明书无要求时，环境温度宜在5℃～35℃之间，相对湿度不宜大于85%，构件表面有结露时不得涂装，涂装后4小时不得淋雨。当大风、雨天、浓雾及温度在5℃以下或35℃以上，相对湿度在85%以上时，要采取保证涂漆质量的措施，施工时不宜强烈日光下进行。

施工图注明不涂装的部位不得涂装，安装焊缝处留出30～50mm暂不涂装。涂装要均匀，无明显起皱、流挂、附着力良好。

底漆、中间漆要求平整、均匀，漆膜无泡、裂纹、无严重流挂、脱落、漏涂等缺陷。

面漆除达到以上要求外，其颜色与比色卡一致。

涂装完毕后，应在构件上挂牌标明原编号，大型构件应注明重量，标明重心位置等。

（四）、端横梁拱座施工

本桥主桥每个墩顶拱脚处设置端横梁，端横梁宽2.9m、高为3.22m，单箱单室箱梁，顶、底、腹板均为30cm厚，端横梁与系杆梁端部实体部分分开现浇，横桥向施加预应力。配8束Φ15.24-8钢绞线，采用OVM15-8夹片锚。拱脚固节点为三向预应力的混凝土结构，并配有钢劲性骨架。支座为1750吨盆式橡胶支座。一端为固定支座，另一端为活动支座。每两跨的固定支座放在同一墩上，在该处桥面连续（两跨一联）。每两跨的活动支座放在另一个墩上，在该处设XF11-160型伸缩装置。

根据端横梁结构特点和现场施工条件，端横梁决定采取自承台顶安装钢支架及钢桁架横梁支撑钢模板，整体一次浇筑完成的方法施工。

1、施工流程

1．1端横梁

自承台顶面拼装钢支架→安装钢垫梁、底模板→吊装底板、腹板钢筋和预应力束定位骨架→安装内模→吊装顶板钢筋、安装预应力束制孔波纹管→侧模安装定位→浇筑混凝土。

1．2拱座

安装底模→安装拱肋定位骨架、拱肋预埋段钢管精度定位→绑扎钢筋，安装预应力孔道制孔管→安装侧模→浇注砼→养护、拆模→安装预应力、张拉、压浆、封锚。

2、施工要点及技术措施

（1）、钢支架要经过计算设置，与墩立柱连接，确保其强度、刚度和稳定性，能可靠地承受施工过程中可能产生的各项荷载，以保证结构物的形状、尺寸准确。系杆梁实体段现浇支架基础要求按墩位平台钢管桩施工技术措施进行，保证支架安装的牢固性和可靠性。

（2）、在钢垫梁顶面铺设底模，但其间设顶升螺杆，以便调整标高和卸载脱模。

（3）、外模采用整体定型钢模，减少接缝，保证混凝土外观。钢模均在生产车间加工制做，运输到各施工地点安装，内模采用组合钢模，大块拼装整体吊装就位。安装前，内表面要求抛光、修整并涂脱模剂。立模各种尺寸均要满足规范要求，并保证模板在混凝土浇注过程中不发生变形。拆模后立即清除模板表面的污垢，校正模板并涂脱模剂，以便下次使用。

（4）、钢筋绑扎：钢筋在车间弯制成型，现场绑扎。施工时严格按设计及规范标准执行。

钢筋表面应洁净、顺直无局部弯折。钢筋加工配料时，要准确计算钢筋长度，减少钢筋的断头废料和焊接量。

接头用搭接焊，焊缝长度要符合设计和规范要求（≮10d），焊缝饱满无焊渣。箍筋的定位做到与设计图纸保持一致。为保证保护层厚度，在钢筋与模板间设置水泥砂浆垫块，垫块与钢筋扎紧并互相错开。

（5）、预应力束孔道采用波纹管制孔，波纹管卷制成型后，需做抗渗试验，经检验合格方可正式使用。安装时禁止用氧气、电焊烧碰。

（6）、预应力束孔道定位骨架按设计要求设置并固定牢靠，确保预应力孔道位置准确。

（7）、混凝土浇注前，波纹管内要先穿入预应力束，并在混凝土灌注过程中往返抽动，以防止波纹管意外漏浆，造成预应力束被粘住。

（8）、混凝土灌注：混凝土采用低水灰比，并优化配合比。混凝土由混凝土工厂生产供应，混凝土搅拌车运到桥头，输送泵输送到各施工地点。混凝土浇注前，要检查其均匀度和坍落度。混凝土施工选定从跨中向墩立柱侧的灌注顺序，同一个墩的端横梁两跨同时单独进行。浇筑过程中按斜向分段、水平分层、前后左右对称连续灌注，一气呵成。混凝土分层厚度不大于0.3m，振捣时采用插入式振捣器振捣，振捣器移动间距不应超过振捣器作用半径的1.5倍，并与侧模保持5-10cm的间距，插入下层混凝土5-10cm，振捣要做到快插慢拔、不欠振、不过振、不漏振、无漏浆，且要避免振动棒碰撞模板和钢筋。确保混凝土质量，做到内实外光。同时跟踪观测托架变形情况，发现异常及处理。

在拱脚处由于钢筋及钢骨架密集，且受力复杂，混凝土灌注和振捣应特别认真，并跟踪测量，确保混凝土振捣质量和拱脚位置准确。

混凝土浇注完毕，待混凝土强度达到设计强度80%后即可拆模养生。混凝土养生时间不少于设计和规范要求，防止混凝土裂纹。

（9）、混凝土灌注完毕初凝后按要求及时覆盖及养护，达到设计要求强度后，进行预应力束张拉，张拉工艺按《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041－2000）和《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）规定进行，两端同时先张拉至0.1倍设计控制张拉力，标记测预应力束伸长量的标志，再分阶段张拉至设计控制张拉力并锚固。张拉顺序按设计要求对称进行。

（10）、预应力束孔道压浆：孔道内压浆是为了防止预应力钢材的腐蚀，并为预应力束和端横梁间提供有效的粘结。准备按已经过工程实践并能保证压浆密实度的工艺进行，其关键工艺是排除孔道中的气体和水泥浆秘水率小，如：①、配制优质的水泥浆；②、一定的压浆速度；③、压浆孔和气孔的布置合理；④、压力适度等。

（五）、系杆梁施工

本桥每跨采用各自独立的预应力混凝土系杆梁，系杆预应力锚固于拱脚上。为单箱单室结构箱梁，梁高2.75m，宽2.0m，顶、底、腹板均为30cm厚。按照设计要求，系杆梁采用预制场集中分段预制、支架上安装、浇注纵横向湿接缝混凝土的方法施工。

1、系杆梁预制

系杆梁断面为箱型结构，按设计要求预制时除进行纵向分段外，还将箱型断面分割为两个“工”型断面分别预制，以方便施工，并减少安装重量，安装时将有纵向和横向两种湿接缝。具体预制要求如下。

1-1、施工流程

底模修整安装→绑扎底板钢筋和预应力束定位骨架→安装一侧侧模→绑扎腹板钢筋和预应力束定位骨架→安装端模→安装预应力束制孔波纹管→安装另一侧侧模→绑扎顶板钢筋→浇筑混凝土并养护→湿接缝断面凿毛→存梁

1-2、施工要点及技术措施

（1）、制梁台座地基要进行换填压实处理，两端支承台座采用扩大基础。制梁台座基础要有足够的强度和刚度，且无沉陷。保证有足够的承载力，按设计要求修筑制梁台座和存梁台座，用素混凝土硬化梁场地面并完善排水设施，避免雨水浸泡地基而造成任何不良后果。

（2）、底模按设计要求预设反拱度，表面平整光滑并涂刷隔离层。模板采用钢模，确保梁体光滑，脱模简单方便。

（3）、预应力孔道采用波纹管制孔，波纹管卷制后需做抗渗试验，合格后方可正式使用。安装时禁止用氧气、电焊烧碰。

（4）、预应力束定位骨架按设计要求设置并固定牢靠，确保预应力孔道位置准确。

（5）、钢筋在车间制成骨架，整体分段安装入模。

（6）、混凝土按斜向分层灌筑，先底板、腹板、最后灌注顶板混凝土。模板及台座按附着式振动器体系设计，侧模板上下振动器位置交错排列，并辅以插入式振动器，振动延续时间以混凝土表面泛浆气泡消失为度。确保混凝土振捣质量。达到内密外实的良好效果。

（7）、梁体混凝土掺用高效减水剂，水泥采用42.5号的普通硅酸盐水泥。

（8）、混凝土浇注前，波纹管内要插入塑料芯棒，混凝土灌注过程中往返抽动，以防止波纹管意外漏浆，使孔道堵塞，并要求在混凝土初凝后抽拔芯棒。

（9）、混凝土初凝后按要求及时覆盖及养护，达到设计要求强度后及时脱模验收。并按规范和设计要求进行断面凿毛。

（10）、预制梁检查项目及标准见下表：

附图表5—12     预制梁检查项目及标准表

| 项次 | 检查项目 |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（Mpa） |  | 在合格标准内 | 按JTJ071-98 附录D检查 |
| 2 | 梁长度(mm) |  | +5,-10 | 用尺量 |
| 3 | 宽度(mm) | 梁顶宽 | ±20 | 用尺量3处 |
|  |  | 腹板 | +10,-0 |  |
| 4 | 梁高度(mm) |  | ±5 | 用尺量2处 |
| 5 | 跨径(吊杆锚座中心至吊杆锚座中心)(mm) |  | ±20 | 用尺量 |
| 6 | 平整度(mm) |  | 5 | 用2m直尺检查 |
| 7 | 预埋件(mm) |  | 5 | 用尺量 |

2、系杆梁安装

2-1、施工流程

按设计要求施工系杆梁安装支架（包括基础和托架）→固定支架顶型钢垫梁及系杆梁湿接头底模板→吊装系杆梁预制阶段并精确定位→绑扎湿接头底板钢筋→吊挂纵向湿接缝模板并绑扎顶、底板钢筋→安装横向湿接头内模，绑扎腹板钢筋，安装侧模，绑扎顶板钢筋、设置预应力管道及中横梁安装用预埋件→经定位复测并签证后对称浇注湿接缝混凝土→养生→按设计要求张拉部分预应力束。

2-2、施工要点及技术措施

（1）、在系杆梁接头处特定位置插打支架钢管桩基础，拼装托架，在其上铺设型钢垫梁，并在垫梁与湿接头底模间设置钢楔块，以便标高调节和卸载脱模。

（2）、对系杆梁安装支架要求按1.2倍承载量进行模拟压重，以检验其稳定性，同时消除非弹性变形，测量弹性变形，并作为设置预抬量的依据。压重时要按设计和监理要求进行，既要满足荷载要求，又要保证足够的预压时间，并绘制测量监测结果曲线图。

（3）、系杆梁横向湿接头外模采用特制整体定型钢模，内模采用组合模板拼装成块，整体吊装。内外模板用φ18圆钢套PVC管作对拉杆。系杆梁纵向湿接头采用吊模法施工。钢筋及预应力束均在生产车间加工制做，运输到施工地点安装就位。

（4）、预应力管道采用金属镀锌波纹管，钢筋绑扎焊接时，不得损坏预应力管道。波纹管位置必须准确，按设计要求设置定位筋固定牢固，接头旋紧并缠裹密实，不得漏浆。锚垫板位置，必须准确牢固，与波纹管垂直，压浆管埋设通畅。

（5）、系杆梁湿接头混凝土待各预制段全部吊装就位并固定后，选定从中间向两端的灌注顺序进行。

混凝土由商品混凝土拌合厂供应，由于湿接头混凝土量较少，可用混凝土输送泵经栈桥输送到位，也可用混凝土大罐经轨道车运输到位灌注。灌注过程中应按水平分层、先底板、后腹板、再顶板的顺序连续灌注，一气呵成，前后左右对称进行。混凝土分层厚度不大于30cm，同时应跟踪测量支架、模板变形情况，发同异常及时处理，避免模板变形漏浆，影响混凝土外观及内在质量。

（6）、混凝土浇注完成后应仔细养生，待混凝土达到设计强度时，按设计要求张拉系杆梁部分预应力束。

（7）、混凝土振捣采用插入式振捣器，振捣时间20～30秒，操作时依次垂直插入混凝土内，要快插快拔，相邻两个插入振捣点的距离不大于振动器作用半径的1.5倍，插入下层混凝土的深度5～10cｍ。同时混凝土振捣不得碰撞预应力孔道，以免造成孔道移位或变形、漏浆等意外事故。

（８）、灌注混凝土应连续进行，如必须中断，其允许间断时间由试验确定。若间断超过混凝土的初凝时间，则按施工缝处理。

（六）、钢管拱的安装

按照主桥施工顺序，钢管拱的安装将以“条件具备一孔安装一孔”为原则，首先安装209#、210#墩跨和208#、209#墩跨钢管拱，待取得有效的施工技术数据后，按照自南岸岸边向河中间逐孔逐节段安装就位的顺序组织施工，其具体作业流程及施工技术措施如下：

1、钢管拱各施工节段的存放与运输

钢管拱各施工节段按设计要求制作完毕，经过预拼装矫正及检验合格后，存放在工地预拼场内，根据拼装施工的进度需要，按安装顺序由预拼场600kN龙门吊机先后吊装于施工栈桥上的运输台车，通过牵引车运输至安装位置，由主桥施工龙门吊机吊起拼装就位。

由于钢管拱肋节段较长，重量较大，妥善存放与安全运输应相当重视。存放及运输时应搁置于垫木上，并稳定固定。各支撑点设在钢管拱在自重力作用下不致使其发生永久变形，并将钢管拱肋刚度较大的一面竖直放置。在搬运吊装时应慢起、轻放，严防撞击碰伤拱肋。在吊装过程中尚应加强防护措施，不得使千斤绳直接接触钢管拱肋。运输时应用钢丝绳、倒链滑车和撑木等将钢管拱肋节段牢固固定在运输台车上，防止在运输途中滑移。

2、支架上拼装钢管拱肋

本桥各跨钢管拱肋采用拱脚预埋（两段）和少支架三段吊装拼装成拱的方法施工，并要求在拱脚预埋段混凝土强度达到80%后进行拱肋吊装作业。

施工顺序为：支架施工→拱肋边段安装→拱肋中段拼装→钢管内浇注混凝土。

2-1、支架施工

本支架作为钢管拱肋的拼装托架，要承担钢管拱肋的大部分重量，属重要、关键受力结构，是保证各项工作正常进行的关键，因此，就要求支架具有足够的刚度、强度和稳定性。

支架由系杆梁托架向上续拼并部分支撑于施工完成的系杆梁顶面，由万能杆件组拼而成，支架顶面安装型钢梁及钢管拱肋调整设施，形成上层操作平台，以方便拱肋拼装。

2-2、钢管拱吊装前的准备工作

（1）、检查构件的几何尺寸、焊接质量、表面防腐及预拼情况，必须达到设计和有关规范的要求。

（2）、检查起吊设备、被吊装吊点构造构件等是否满足要求，检查临时性支架和临时横向稳定保证措施是否满足要求。

（3）、检查拱脚预埋段接头处的高程、跨距，其偏差不能超过有关规定，否则安装前应采取相应措施。

（4）、核对施工程序，使安装作业严格按照经过审查的施工组织设计进行，确保施工有条不紊、安全稳妥地进行。

（5）、清除拱肋表面及管内的杂物并安装好有关测量和监控标志、仪器等。

（6）、对安装施工设备系统进行负荷运行试验，保证整个施工系统顺利安全运转。

（7）、提前掌握桥址处历史气象资料和近期天气预报资料，避开可能发生的灾害性天气，并采取必要的措施保证施工过程的安全。

2-3、边拱肋节段吊装

当系杆梁预应力本阶段张拉完成，并且拱肋拼装支架安装完毕后，即可进行钢管拱肋的安装工作。

钢管拱肋吊装接头采用内法兰连接。拱脚预埋段混凝土强度达到设计要求后，首先吊装两个边拱肋节段。拱脚处边拱肋节段由运输台车经栈桥运到位后，用600kN龙门吊机将其缓慢吊起，调整好角度，逐渐下放拱肋，使顶端安放在支架上，底端与拱肋预埋段连接，测量拱肋中线及上接口端的坐标位置，通过设置于上工作平台上的千斤顶调整拱肋标高，达到设计安装精度后锁定，防止移动。

2-4、跨中节段吊装

边段拱肋安装固定好后，用龙门吊机再吊起中段拱肋与边段拱肋用临时法兰盘通过螺栓连接，连接时先永久固定拱脚段内法兰，再永久固定拱顶段内法兰，形成临时整体钢管拱。然后对整个拱肋进行精确调整，使节点处缝隙、纵横位移、标高等均控制在设计允许的范围之内。精确调整时，拱肋应脱开支架的底支撑。

永久固定内法兰视为钢管拱肋的瞬时合拢，瞬时合拢后，根据实际尺寸下料，焊接拱圈接头钢板，实现钢管拱圈合拢。

钢管拱圈接头钢板的焊接应在环境温度相对稳定的时间内尽快完成。按照先拱脚接头，后中间接头处的施焊顺序焊接成拱。

拱肋合拢后，依次安装一字撑和两个K撑，拆除拱肋支架，形成钢管拱。

（1）、拱肋瞬时合拢温度为10～15℃。

（2）、接头施焊应上、下游，每跨两端对称进行，避免拱肋移位或变形。

（3）、焊接合拢温度应符合设计规定，当湿度大于80%、或风力大雨四级、或雨雪天气、或环境温度低于0℃又无保护措施时，不得进行焊接，构件焊区表面潮湿或有冰雪时，要清除干净并烘干，方可施焊 。

若在冬季中午或夏季凌晨仍不能满足适宜的温度要求时，则及时同设计院联系，进行适当的温度修正，应迅速锁定后，再行合拢段的焊接。

（4）、钢管拱肋对接时应严格保持焊后拱肋平顺，焊接时除控制几何尺寸外，还要注意焊接变形对拱肋变形的影响。

（5）、所有钢管构件必须在焊缝检查后才能按设计要求进行防腐蚀处理。

（6）、施工时各工种之间，或每个工序之间，必须按设计图进行自检和互检，并在钢管构件上打上各自的记号。

（7）、钢管拱肋安装合拢的精度

拱肋高程（该阶段的设计值）偏差：＋20mm， 0。

对称点高差：不大于20 mm。

拱肋大段接头接缝错台：不大于0.2壁厚。

拱轴线长度误差：Δ≦20 mm。

拱肋横向偏位：拱顶≦16 mm；L/4处≦15 mm。

吊杆长度偏差：±10 mm。

吊杆孔水平间距误差：±3 mm。

（七）、拱肋混凝土灌注施工

1、泵送混凝土配合比选择

钢管混凝土拱桥的主要承重结构为钢管混凝土拱肋，因此钢管混凝土的配合比选择除要考虑它的高强、早强、良好的可泵性外，还需特别考虑其微膨胀、自密实性。

为了保证泵送混凝土施工能顺利进行，对混凝土的原材料要进行严格挑选，对计算所得多种配合比进行试拌、并测试各项性能指标。根据坍落度满足泵送、和易性好、不泌水、不离析、缓凝、早强等要求，选择最佳的施工配合比。

2、原材料准备：

（1）、对于水泥品种应严格挑选，对于商品混凝土工厂使用的水泥必须进行详细抽样检验，合格后方能使用。

（2）、砂子应选用级配良好、质地坚硬的中河砂，其细度模数Mx应控制在2.4-2.8范围内，砂子的泥污、有机物含量应符合规范要求。

（3）、石子采用5-20碎石，连续级配，压碎指标应小于10%，针片状小于10%。

（4）、添加剂：对于运用泵送混凝土的膨胀剂、高效缓凝泵送剂等应严格检验。

3、混凝土施工机械设备准备

（1）、混凝土生产：施工前选派有经验的试验工程师到商品混凝土工厂检验其设备状况和准备情况，并对混凝土生产全过程进行监督。

（2）、混凝土运输：混凝土工厂生产的混凝土由混凝土搅拌车运输到生产区，再经混凝土输送泵泵至施工地点。

（3）、混凝土输送泵：为了争取工期，本桥钢管拱混凝土选用4台输送泵同时泵送，另设一台备用输送泵。

（4）、其它设备：根据施工需要还应配齐各种型号的弯管接头，轻型的导链及各种机械易损部件。

4、其它准备

（1）、施工前组织有关人员进行技术交底，使参加混凝土泵送的所有人员心中有数，交底要有详细的记录。对合拢的钢管拱进行焊接质量、几何尺寸检查、高程、轴线测量。计算浇注混凝土过程中的应力、变形等情况。

（2）、施工前要组织有关人员进行混凝土泵管的接、拆管训练，保证在施工中每个接口的拆装总时间不超过30分钟。

（3）、水泥、砂、石料、外加剂及其它有关资料必须要求混凝土供应单位准备齐全、准确，并得到有关人员的签认。

（4）、灌注前要有详细的测量钢管拱位置的资料，并在有关的监测位置做好标记。

（5）、施工时的养护降温用水必须到位。

（6）、所有用于施工的机械设备在每次灌注前要进行全面的检修。

（7）、所有安全设施必须到位，参与施工的所有人员必须戴好安全帽，高空作业人员必须系好安全带。

（8）、掌握桥址处历史气象资料和近期天气预报，选择气温相对较低且稳定的时段灌注混凝土。

5、钢管拱内混凝土灌注

钢管拱肋安装就位并经检查验收合格后，尽快对钢管内进行混凝土的灌注工作。

拱肋内混凝土采用泵送顶升压注法浇灌。施工时采用大功率混凝土泵，泵灌入口设在灌注段根部，以对称连续顶推方式泵送到拱顶。其技术要求及措施如下：

（1）、混凝土泵灌前要先压入清水清洗钢管，润泽内壁，然后先泵入水泥浆，再连续泵入混凝土。

（2）、混凝土灌注顺序按照设计图纸要求的施工顺序进行。

（3）、管内混凝土的配合比应经试验确定，除须满足强度指标外，既要满足泵送条件，又要满足钢管混凝土施工规范要求。施工时可掺入适量粉煤灰以降低混凝土的水化热，还要掺入微膨胀剂、减水剂、缓凝剂等，减少水灰比，提高工作性能。且使钢管内混凝土产生一定的自压应力。

（4）、混凝土泵灌注时温度应大于5℃而小于40℃，钢管温度高于40℃时应采取浇水、或选择夜间施工等措施降低钢管温度。温度低于5℃时，要采取冬季防寒措施。

（5）、施工时按设计要求在钢管上设排气孔，且排气孔钢管出口要高于拱肋2m以上，利于排除空气，保证混凝土密实度。

（6）、混凝土泵灌要求一根钢管内应在混凝土初凝时间内一次泵灌完成，中间不得有间断。

（7）、按设计要求，两侧两端同时对称用4台泵机泵送混凝土。钢管两端泵送速度应加强协调，尽量对称顶升，混凝土顶面高差应符合设计要求，施工时应边灌注混凝土，边敲打钢管，判断是否有空间。待排气孔流出合格的混凝土时，证明管内已经填满。封堵进浆孔，待混凝土强度达到设计强度后，再按设计要求切割泵进管和排气管，用原切割的拱肋钢管块件补焊缺口。

（8）、泵送过程中要不间断地观测拱肋的应力和变形，并采取对应措施。由于此工序虽混凝土量不太大，但技术要求高，不定因素较多，是全工程的重要环节之一，因此务必要合理组织，精心施工，做到事前、事中、事后三大环节严密控制，确保灌注质量。

6、施工控制

（1）、两端施工要有统一指挥，混凝土工厂、混凝土泵机及接管工作面要协调一致；

（2）、混凝土拌制时各种原材料要计量准确，搅拌要均匀，搅拌时间不得少于1.5mim，不合格混凝土严禁进入泵机；

（3）、每次混凝土泵送前泵管内应先泵送清水润滑，然后泵送砂浆润滑，减小泵送顶升摩阻力。拆接管时，要将泵机反打两次，在管前端灌注一定的砂浆或水泥砂浆以润滑后接的泵管；

（4）、开始泵送时泵机应处于低速压送状态，并应注意观察泵的工作压力和各部件工作情况，待压送顺利后方可提高至正常压送速度；

（5）、泵送混凝土应连续进行，尽量避免停泵。当混凝土量供应不足时宜低速泵进，以免中断；

（6）、压送混凝土时，料斗应装满混凝土，以免在压送过程中吸入空气。如果吸入空气，应立即反泵，待除去空气后再改为正转；

（7）、泵送顶升时要保持两端同步进行，速度差应控制在设计允许范围。

（8）、泵送顶升混凝土到达设计高度拆除接口泵管时，应设置防回流装置，即在混凝土进口的短管上割开4个约为22mm的小孔（沿管的不同方向），边割边插入Φ20的圆钢，以防回流。在插好钢筋后，反泵两次，才能拆除泵管接口；

（9）、泵管在安装时不可悬空太长，要有足够的支点，在弯头处要支好栓牢。与泵机相连的第一节泵管宜为直管。

7、质量控制

（1）、施工前要组织有关人员对钢管拱及施工设备进行全面检查，确保泵送施工的连续性；

（2）、试验人员要严格按配合比施工，控制好各种原材料的进厂质量。施工过程按要求留有足够的试件。

（3）、测量人员及监控人员应随时对钢管拱的变形、拱座位移等进行监控测量，发现异常情况及时通知现场负责人；

（4）、质量检查人员要认真检查缀板或钢管内的混凝土是否压实，出现异常应立即向现场负责人报告。对已压满的管段待排气孔溢出水泥浆以后，用钢板将排气孔堵好。

（5）、灌注过程中轴线横向偏位，拱顶≦L/5000mm；L/4处≦L/6000mm；接头点高程≤+20mm。

（6）、管内泵送混凝土的压强应控制在设计和规范规定的允许范围内。

（7）、在拱肋混凝土灌注完毕，并待混凝土达到70%强度时，拟用超声波探测仪对拱肋进行探测，检查其密实性。若发现有不密实之处，应立即钻小孔并压浆补实。当混凝土微膨胀基本完成后（约28天），可钻小孔检查混凝土与钢板是否密贴。

总之，钢管拱肋混凝土灌注是本工程的关键工序之一，混凝土灌注工作的好坏直接关系到工程的质量与安全，同时是能否体现设计目标混凝土与钢管联合作用好坏的关键工序。因此，务必精心组织、精心施工，做到事前、事中、事后三大环节严密安排，确保工程质量与安全。

8、安全注意事项

（1）、参加施工的人员必须带好安全帽，高空作业须挂好安全带；

（2）、施工平台、栏杆应牢固可靠，上下梯子要设置牢靠；

（3）、施工时要统一指挥，各岗位人员应服从分配，听从指挥，指挥人员要信号明确；

（4）、混凝土顶升时，泵管口及排气孔处要注意混凝土冲出伤人；

9、钢管内混凝土质量检测

（1）、钢管混凝土浇筑实测项目

按照《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）中6.23.2-2的要求，管内混凝土浇筑实测项目见下表：

附图表5—13        钢管拱肋混凝土浇筑实测项目

| 项次 | 检查项目 | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土强度（MPa） | 在合格范围内 | 按JTJ071-98附录4 |
| 2 | 混凝土填充度 | 饱满、管壁与混凝土紧密结合 |  |
| 3 | 中线横向偏位（mm） | 21.5（内插值） | 用经纬仪检查5点 |
| 4 | 拱圈高程（mm） | 1/3000 | 用水准仪检查5点 |
| 5 | 对称点高程（mm） | 1/3000 | 用水准仪检查3点 |

注：我们的要求目标是其精度要优于表中实测值。

（2）、钢管内混凝土质量控制与检查

钢管内混凝土的灌注，因外表有钢管包裹，给检验、评定混凝土质量带来一定难度。为确保混凝土质量，施工中对事前通过试验确定的配合比应严格控制，并按规定预留混凝土检验试块，以便事后检查。但更重要的是施工过程中的质量控制，必须严格按操作程序和工艺要求进行，明确岗位责任制和操作人员的责任心，确保混凝土灌注质量。

混凝土灌注完毕后，用敲击钢管听音法进行初步检查，声音沉而且哑者，表明混凝土已充填饱满，对有异常者，用超声波进一步检测。

采用超声波检测管内混凝土的缺陷将采用首波声法（波速）进行检测，对于无缺陷钢管混凝土，首波声时最短；混凝土有脱离管壁和空洞时，首波因绕射和折射声时变长。

（八）、吊杆安装及张拉

本桥主桥吊杆为LM7-37平行钢丝成品拉索，其拉索采用φ7镀锌高强钢丝，强度为Ryb=1670Mpa。

拉索外用白色热挤压PE防护套，为防锈铁件涂二道底漆，二道面漆。

吊杆为冷铸锚，两端采用活锚头。每跨36根全桥共288根吊杆。吊杆上端锚于拱肋顶面，下端锚固于系杆梁预留孔底面。

按照设计，吊杆在钢管拱肋内混凝土达到设计强度后安装就位，并张拉部分索力，然后在横梁安装完成、预应力张拉结束后第二次调整吊杆至设计索力。

吊杆是桥面荷载和拱肋间唯一的传递通道，施工时必须严格按照设计要求和监控结果进行，并适时做好防护工作，保证安装质量。

（九）、中横梁预制及安装

本主桥中横梁为预应力混凝土高度“T”型截面梁，梁高220cm，中间部分腹板厚度35cm，端部腹板厚50cm，翼缘板边缘厚度均为20cm，总长1810cm（其中包括两端各预留的75cm长的现浇段）。按设计要求，中横梁施工采用在预制梁场集中预制，两端各留出75cm长的现浇湿接头段，后与系杆梁浇筑成整体。

1、中横梁的预制

施工流程：场地平整→制梁台位修建→安装一侧模板→绑扎钢筋和预应力束定位骨架→安装端模→安装预应力束制孔波纹管→安装另侧模板→浇注混凝土并养护→拆模后端部凿毛→混凝土强度达到100%，按设计要求穿、拉横梁自重预应力束→压浆封端、存梁待安。

中横梁预制时主要施工措施，技术要点及注意事项详见“系杆梁预制”。

2、中横梁安装

施工流程及施工要点如下：

（1）、施工准备：系杆梁与中横梁现浇湿接头混凝土模板加工或修整，清理系杆梁与中横梁上此处的侧面凿毛面和预留钢筋及预应力孔道。

（2）、中横梁吊装调整就位，把系杆梁侧面与中横梁端部预埋型钢固定，吊挂底模，绑扎湿接头钢筋，安装预应力束孔道定位骨架并续接系杆梁和中横梁预应力孔道及侧模板。波纹管接头应旋紧并缠裹密实，避免漏浆。

（3）、浇注混凝土：安装侧模并固定牢固，避免浇注混凝土时变形或移位，影响混凝土质量。经自检、监理验收合格后，浇湿接头混凝土。

混凝土浇注前对混凝土接触面应用压力水冲洗干净，使之充分湿润，但底模应不存积水。混凝土振捣采用插入式振捣器，并加强施工接缝处混凝土的振捣，使新旧混凝土紧密结合。

（4）、混凝土养护及预应力束张拉：混凝土终凝后及时覆盖，并加强养护不少于7天，当混凝土强度达到100%时，按设计要求张拉剩余的后张拉预应力束，并及时压浆和封锚。

（十）、桥面板预制及安装

横梁安装完毕后，可进行桥面板的安装工作。本桥桥面板为预制的钢筋混凝土∏型板，跨度为6.6m，中板宽2.6m，边板宽2.675m，板厚40cm。板间及横梁顶设50cm现浇段，成为连续板，板顶铺10cm现浇层。

1、桥面板预制

施工工艺流程为：

预制台座施工、模板制作、混凝土配合比设计→底模修整、涂刷脱离剂→绑扎钢筋→安装及固定侧模板→浇注混凝土→养生→存放。

桥面板混凝土浇筑结束后，需在板顶面和侧面作凿毛处理，以便后期与桥面混凝土及安装时的湿接头混凝土现浇连接，并派专人负责养护工作。天气炎热时加强洒水，冬天寒冷时加强加温保温养护。

混凝土强度达到80%以后才能起吊、运输，堆放时在板端部用两点搁置，并不得上、下面倒置，且码放层数不多于三层。

2、桥面板安装

安装程序：桥面板自预制场经运输轨道运输到桥头，在南边跨端部用龙门吊机安装上、下幅桥面板各两跨→龙门吊机起吊250KN汽车吊机至已架设桥面板上→载重汽车运输到位，用250KN汽车吊机按设计要求加载程序铺设各跨所有桥面板→浇注纵横向湿接逢混凝土→混凝土养生。

桥面板为先简支后连续结构，安装就位后，整理横梁预埋钢筋，连接桥面板预埋钢筋，并按设计绑扎完其余钢筋后，经洒水湿润浇筑湿接缝混凝土。

（十一）、桥面工程施工

桥面工程的质量是否优良，线型是否美观，外表是否光洁直接影响整个工程的质量和观感，在这方面，我们决定多投力量，精益求精，做到全桥建成后，外型美观，线型流畅，达到赏心悦目的预期结果。

桥面工程在施工过程中将避开本地区最寒冷的季节，即12月份～2月份，确保桥面工程施工时不受寒冷气候的影响，保证施工质量。

1、本工程桥面铺装要求：

根据设计要求，本桥桥面板或空心板顶桥面做成2%横坡，采用6cm防水混凝土，其上铺筑厚5cm中粒式沥青混凝土（AC+16I）＋4cm中粒式沥青混凝土（AC+20I）面层。

2、内外护栏墙施工

护栏墙外观质量的好坏将直接影响过往人员的观感，因此护栏墙施工应在确保内在质量的同时，必须保持良好的外观质量，我们将采取以下措施：

防撞墙分段施工，每节段长度为4至5米。在伸缩缝及挡墙沉降缝处防撞墙截面断开，缝宽为5mm，所有断缝要求留空缝，边棱角整齐平顺。

具体措施如下：

（1）、护栏墙模板采用刚度大、变形小的定型钢模，在工厂制模生产，接缝加工成企口缝，便于连接，且平顺无错台。

（2）、模板安装顺畅，加强固定，尽量减少对拉杆孔洞。

（3）、混凝土采用水灰比较小的半干硬性混凝土，保持其施工色泽一致。

（4）、预埋件位置测量放线，保证预埋件准确安装就位。

（5）、加强混凝土养护，防止开裂，拆模后对拉杆孔洞要及时修饰，保证混凝土颜色一致。

（6）、钢扶手及内侧波形护栏安装符合设计及规范要求，线条流畅，焊接符合规定。

（7）、精心组织，合理施工，加强成品的保护，确保护栏整体光滑美观。

3、桥面防水混凝土施工

本桥桥面混凝土施工时全宽一次浇筑完成，用真空吸水、平板振捣器及振动梁联合振捣工艺组织实施。

3-1、防水混凝土施工顺序：桥面清理、凿毛→测量放线→钢筋网绑扎→设置标高控制点→浇注混凝土→养护

3-2、施工注意事项：

（1）、严格控制混凝土标高、横坡。

（2）、严格控制混凝土表面平整度、粗糙度及密实度。

（3）、严格控制混凝土保护层厚度及钢筋网位置。

（4）、混凝土质量严格控制，其坍落度、抗渗率均要满足要求。

（5）、桥面在混凝土施工前应凿毛、清扫、冲洗干净，并充分湿润后，才能浇注混凝土。

（6）、混凝土浇筑好后，采用塑料薄膜覆盖，蓄温养护，防止混凝土产生裂缝。

在浇筑桥面混凝土之前应做好伸缩缝，待桥面铺装时，使其连成整体。

3-3、沥青混凝土面层施工

沥青砼面层铺装计划与全线路面铺装协调进行，由专业施工队伍完成

（1）、沥青混凝土桥面铺装按设计要求施工，施工之前表面必须凿毛粗糙，铺装前用高压水冲洗干净。

（2）、铺装前对桥面进行检查，桥面应平整、粗糙、干燥、整洁。桥面横坡应符合设计要求，不符合时将予以处理。铺筑前洒布粘层沥青，石油沥青洒布量为0.3～0.5L/m2。

（3）、沥青混凝土配合比设计、热拌、摊铺、碾压等施工程序，严格按现行《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032）的规定执行。以保证路面施工的优良率。

（4）、沥青混凝土桥面铺装层采取机拌机铺方式施工，以沥青摊铺机铺拌合料，接缝紧密、拉直，并要设置厚度控制桩，摊铺后检查其平整度和路拱横坡，不符合时要修整，接着进行碾压。

（5）、摊铺机始终处于连续工作状态和匀速前进，把停机待料的频率减少到最低限度，以保证摊铺质量均匀、平整、连续。

（6）、碾压时严格控制碾压温度，如初压时温度高易产生堆料、起拱，终压难以减型，若初压温度过低会使密实度和平整度缺陷不易保证及消除，因此，要严格掌握最低碾压温度。

（7）、碾压时压路机应顺直平行边线，由边到中，碾压过程中要先轻后重，轮迹的重叠应符合操作规程，并做到摊完后。碾压边相应完成。

（8）、沥青混凝土桥面铺装施工操作温度控制如下：

施工时天气气温       15℃以上

摊铺温度（正常施工）不低于110℃～130℃，不超过165℃

碾压温度（正常范围） 不低于110℃～140℃

碾压终了温度    不低于70℃。

（9）、沥青混凝土桥面铺装层施工厚度、平整度、压密度宽度、横坡、中线高程等质量符合设计和规范要求，并达到优良标准。

第七章  其它施工要求及措施

一、预应力施工要点

（一）、预应力概况

预应力施工为桥梁工程施工的关键工序之一，本桥上部结构中拱桥系杆梁、横梁、吊杆及预制空心板，均为预应力结构体系梁，不仅结构复杂，品种、类型较多，而且具有先张和后张之分，同时张拉地点和环境又不同。对此，我们将予以高度重视，并在预制作业队中成立专门的预应力施工作业组，对预应力材料检验、张拉设备的校验、制孔、张拉过程等的质量控制做到严格把关。

本桥每跨采用的预应力混凝土系杆梁为单箱单室箱梁，梁高2.75m，预应力束锚固于拱脚上。配置16根φ15.24-15预应力钢绞线，采用OVM15-15夹片锚。

吊杆采用91根φ7㎜镀锌高强钢丝，双层PE防护，采用OVM冷铸镦头锚，间距7.1m。

中横梁为预制的预应力混凝土工字梁，与系杆梁通过湿接缝现浇为整体，梁高2.2m，配5束φ15.24-9预应力钢绞线，采用OVM15-9夹片锚。拱脚处设端横梁，梁高3.22m，为单箱单室箱梁，配8束φ15.24-8预应力钢绞线，采用OVM15-8夹片锚。端横梁与系杆梁端部实体部分整体现浇。拱脚固结点为三向预应力的混凝土结构，并配有钢劲性骨架。

南引桥上部为27孔20m先简支后连续的预应力混凝土空心板梁，梁高80㎝，混凝土为50号。采用先张法预应力工艺施工，采用φ15.24高强低松弛钢绞线，标准强度1860MPa。

（二）、预应力材料检验

预应力钢绞线、粗钢筋、锚具、夹片等进场后，必须分批严格检验和验收，妥善保管。锚具除检查外观、精度、质量出厂证明书外，对锚具的强度、锚固能力应进行抽检。

预应力材料及锚具、夹具应具有生产厂家出厂合格证，并应具备达标资质的厂家产品。张拉设备购置时，选用配套产品，使用前按规定进行标定和校正，确保误差不超过允许范围。

（三）、空心板梁先张法预应力施工

1、本桥20m空心板预制时预应力采用单端多根整体张拉的方法施工，但是预应力筋或者预应力筋与拉杆、力筋的连接，必须先用连接器串联后才能张拉。

2、张拉前应先安装定位板，检查定位板的力筋孔位置和孔径大小是否符合设计要求，然后将定位板固定在张拉横梁上，并检查完预应力筋数量、位置、张拉设备和锚具后，方可进行张拉。

3、张拉预应力筋。预应力张拉顺序符合设计要求，张拉以应力控制为主，以伸长量作校核。张拉程度：

普通松驰钢绞线：0→初应力→1.03σk（锁定千斤顶）→灌注混凝土。

低松驰钢绞线：0→初应力→σk（持荷2min，锁定千斤顶）→灌注混凝土。

在环境温度低于10℃时张拉预应力，预应力筋延伸量计算要考虑从张拉时到混凝土初凝时预应力增加的因素。

4、张拉操作时，千斤顶必须同步顶进，保持横梁平行移动，预应力筋均匀受力，分级加载拉至超张拉应力。

5、为减少板端混凝土局部应力及防止板端上表面拉应力过大，板内部分预应力筋应按设计要求在距板端一定范围内加套塑料管，以免板端混凝土因应力集中而产生裂纹。

6、当补足或放松预应力筋的拉力至控制应力后，测量、记录预应力筋的伸长量，并核对实侧值和理论计算值，其误差应在±6%范围内，否则应找出原因及时处理。张拉满足要求后，锚固预应力筋，千斤顶回油到零。

（四）、后张法预应力施工

1、预应力孔道

预应力孔道好坏将直接影响预应力张拉质量。本桥预应力孔道除空心板梁的先张法预应力体系外均采用镀锌波纹管制孔。波纹管制造后，要通过检验，灌水作抗渗检查，合格后才能使用。施工时要保证波纹管安装位置，做到平顺，无死弯，并控制好波纹管的平弯、竖弯曲线，按设计要求设置定位网，接头不漏浆，管道不受损伤。

安装波纹管时，采用胶管作芯棒，防止变形或漏浆堵塞孔道；接头用封口胶带包扎防漏，施工时波纹管伸出断面外部分要仔细保护，防止损坏。电焊梁体钢筋时，地线不得与波纹管连通，防止电弧烧坏管道。

2、预应力束或预应力筋安装

当各部位混凝土灌注完毕，混凝土强度各自达到设计要求后，即可穿束张拉。钢绞线束将在钢绞线下料场上根据设计长度用园盘切割机切割下料，制成设计要求根数的钢绞线束，钢绞线束需逐根理顺，然后用20#铁丝扎紧，每2m 扎一道，每道缠扎长度为2cm，以防钢绞线扭绞。

钢绞线制好后，用人工或吊机将其起吊穿束。钢束较短较轻时，可由人工直接穿进，当钢束较大或较长时，可由穿束机穿束，或用引绳用卷扬机牵引穿束。万不得已时，可用人工单根穿束，穿束前，需检查孔道的通畅情况，孔道内是否干净无积水，否则需进行处理。

3、预应力筋张拉

当各部位混凝土达到设计要求强度时，即可对预应力进行张拉工作。正式张拉前应先用初应力（0.1～0.20σk）张拉一次，再开始作量测伸长值的标记。张拉程序对于钢绞线为：0→初应力→100%设计吨位→持荷2min →锚固。对于粗钢筋为：0→初应力→设计吨位→持荷2min→锚固。

张拉时，油泵加油应均匀，不得突然加载或突然卸载。在张拉时，千斤顶后面不能站人或从其后面穿过，以防万一。张拉时如果锚头处出现滑丝、断丝或锚具损坏，应立即停止操作进行检查，并作出详细记录。当滑丝、断丝数量超过容许值时，将抽换钢束，重新张拉。

纵向预应力钢束采用两端张拉时，两端应保持同步，张拉时发现问题应及时分析，采取措施后重新张拉。

对于冬季施工，当气温较低时，将搭设暖棚，将张拉环境温度保持在+5度以上。

钢绞线及粗钢筋张拉完毕，张拉力和伸长量符合设计要求后，即用砂轮机将多余部分切除，不允许用氧乙炔烧割或电焊烧割，严禁撞击锚头和钢束。

4、孔道压浆

在孔道压浆前，对孔道及其接头严格检查，保证有足够的密封性能。核对压浆孔和排气孔的准确位置，以压力水对孔道进行冲洗，然后用无油脂压风机把孔道吹干。

压浆用的水泥浆配合比及掺合料（可掺入适量减水剂和膨胀剂）要经试验确定并经试拌验证，其标号不低于40号，且水泥浆经过3小时，泌水量不应超过2%。

当夏季气温较高时，采用在早上或傍晚压浆为宜，避免在温度＞32℃时压浆。当冬季气温较低时，应当选择在中午时期压浆，避免气温低于5℃时工作。

孔道压浆应按从下而上的顺序进行，并且应连续进行。长索采用分段压浆嘴和排气孔，从最低处压入，压浆最后阶段需让出口处冒出与压入时的水泥浆浓度相同的浆液，并且流出浆液的喷射时间≮11s后，才能将出浆口封闭。然后继续压浆。维持水泥浆压力0.7 Mpa至少10s后，才能将进浆口封闭，停止压浆，在水泥浆凝固前，不得松动封闭的进、出口。

5、质量控制

（1）、预应力张拉

管道坐标：定位后管道轴线偏差不大于5mm

张拉应力值：符合设计要求

张拉伸长率：设计伸长量与实际伸长量之差±6%以内。

断丝滑丝数：每束钢绞线断丝、滑丝不得超过一根，不允许整根钢绞线拉断。

（2）、孔道压浆

水泥浆标号按设计要求，孔道压浆密实、饱满。

二、混凝土灌注施工要求

因本合同段所用混凝土全部为商品混凝土，为确保灌注质量、创建优良工程，我们将按以下要求严格混凝土的运输、灌注。

（一）、混凝土灌注前的准备工作

每次混凝土灌注前，应有专人负责组织好下列准备工作：

1、对模板、钢筋骨架、预应力管道，预埋件及预留孔位置、标高等均应详细检查，发现问题及时处理。模板内杂物要清理干净，并办理签证手续。

2、做好技术交底和劳动力组织工作。

（二）、混凝土运输

1、混凝土采用集中拌合，混凝土搅拌车分散运输，混凝土在运输过程中不应发生离析、漏浆、严重泌水及坍落度损失过多等现象。如运至灌注地点的混凝土有离析现象，灌筑前必须进行二次搅拌，并不得再次加水。用吊斗（罐）运输混凝土时，吊斗（罐）出口到承接面间的高度不得超过2m。

2、主桥施工时，混凝土自桥头采用混凝土输送泵输送到位，泵送混凝土施工时按泵送施工技术规范执行。

（三）、混凝土灌注

1、混凝土的自由倾落高度不应超过2m，否则，应采用滑槽、串筒、漏斗等器具或通过模板上预留的孔口灌筑。

2、灌注混凝土连续进行。如必须间断，其允许间断时间由试验确定。间断超过混凝土的初凝时间，则按照施工接缝处理。当无试验资料时，对不掺外加剂的混凝土，温度低于10ºC间断时间不超过2.5小时，温度10～30ºC时为2小时，高于30ºC时为1.5小时。灌筑中断时，应在前层接缝面上埋入接茬钢筋、型钢等接隼，并外露一半左右。

3、混凝土施工间断后，需待前层混凝土获得1.2Mpa以上抗压强度（抗渗混凝土应达2.5Mpa以上）时，才允许灌注次层混凝土。接灌前必须先凿除施工接缝面上的水泥砂浆薄膜和表面上松动的石子及松弱混凝土层，并以压力水冲洗干净，使之充分湿润，不存积水。在施工缝表面上先铺一层与混凝土灰砂比相同而水灰比略小的水泥砂浆，厚约15毫米，或铺一层比原混凝土少10%的粗骨料混凝土（厚约30mm）后，再接灌新混凝土。施工接缝处的混凝土应加强振捣，使新旧层混凝土紧密结合。

4、混凝土的养护及拆除模板

（1）、混凝土初凝后，及时覆盖养护。养护的时间视水泥品种和环境相对湿度及掺用的外加剂等情况，酌情延长或缩短。使用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，相对湿度小于60%时，养护时间不小于14天；相对湿度60%～90%时，养护时间不少于7天；相对湿度大于90%时，可不洒水。当平均气温低于5℃时，不得向混凝土面洒水，而须覆盖保温。浇水以能保持混凝土湿润为度，当气温高于15ºC时，一般最初三天，白天每隔2小时浇水一次，夜间至少浇水两次；三天以后，每昼夜至少浇水四次。当气温低于5ºC时，混凝土应严密覆盖，保温保湿，不浇水养护。

（2）、非承重侧模应在混凝土强度能保证其表面及棱角不致因拆模而损坏时方可拆除，一般不承受竖向荷载的端模，竖向侧模可在混凝土强度达到2.5Mpa以上时拆除。对于承重模板应在纵向预应力张拉后拆除。预应力束在混凝土强度达到设计要求强度时方可进行张拉。拆模后若混凝土养护时间不够时，应继续进行养护。

5、混凝土拌制时，应按不同标号、不同配合比、不同工程部位分别制作试件。试件数量按规范规定每灌筑50～100m3混凝土，制作试件一组，不足50m3者，也应制作一组。确保混凝土28天抗压极限强度符合设计标准。

6、混凝土强度必须符合设计要求并达到均匀密实，不存在空洞、露筋、露骨、蜂窝、麻面、裂缝等缺陷。表面无漏浆、沙面、脱皮现象，每平方米内气泡不超过50个。混凝土结构面应横平竖直、大面平整，错缝、错台不超过1毫米，预埋件中心位置偏移小于3mm。在2m2的凹凸不大于2mm，棱角分明，无变形。

7、使用插入式振动器时，混凝土灌筑分层厚度不得大于30cm，振动时间20～30秒，操作时依次垂直插入混凝土内，拨出时速度要缓慢，相邻两个插入位置的距离不大于振动器作用半径的1.5倍，插入下层混凝土的深度宜为5～10cm。表面振动器的移动距离，以能覆盖已振实部分的边缘为度，分层厚度25cm。使用附着式振动器的分层厚度不大于30cm。

三、支座、伸缩缝安装施工

本桥主桥支座为1750吨盆式橡胶支座。一端为固定支座，另一端为滑动支座，每两跨的固定支座放在同一个墩上，在该处桥面连续（两跨一联）。每两跨的滑动支座放在另一个墩上，在该处设XFII-160型伸缩装置。南引桥空心板下采用球冠园板式橡胶支座。桥台处设XFII-80型伸缩装置，桥墩处设XFII-160型伸缩装置。

（一）、支座施工

在墩柱、墩身、桥台施工完毕，端横梁施工或预制空心板架设之前进行支座安装施工。

1、支座与墩柱、墩身、桥台或预制空心板的连接按设计要求办理。一般采用预埋螺栓连接。必要时也可采用预埋钢板焊接连接。

2、支座安装标高要符合设计要求，保证支座支承平面的水平及平整，支座支承面四角高差不得大于2mm。

3、支座进场，检查装箱清单，包括配件清单、支座产品合格证、支座安装养护细则。开箱后不得任意转动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。

4、支座安装注意事项

⑴、支座中心线与空心板中心线平行，活动支座上、下座板顺桥方向的中心线应重合，其交角不得大于5分。

⑵、安装支座板及地脚螺栓时，下支座板四角用钢楔块调整支座水平，并使下支座板底面符合设计要求，找出支座纵、横向中线位置，使之符合设计要求。用环氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。

⑶、环氧砂浆硬化后，拆除支座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。

⑷、支座安装时不得松动上、下支座连接板，以防止支座发生过大转角而倾覆。端横梁施工完毕并达到设计强度后，拆除上、下连接板，以防止约束梁体正常转动。

⑸、拆除上、下支座连接板后，检查支座外观，及时安装支座外防尘罩。

⑹、支座安装围板前，应用棉丝将不锈钢滑动表面仔细擦净，以防止灰尘侵入聚四氟乙烯板表面。

（二）、伸缩缝施工

1、安装前核对伸缩缝预留槽尺寸、预埋锚固筋等，若不符合设计要求，必须先处理，满足要求后才可安装伸缩装置。

2、伸缩装置安装之前，应按照安装时的气温调整安装时的定位值，用专用卡具将其固定，使定位时不发生变形及损坏。

3、安装时，伸缩装置的中心线与梁中心线重合，并使其顶面标高与设计标高相吻合，按桥面横坡定位、焊接。先点焊。待伸缩装置全部定位安装无误后再满焊。

4、伸缩装置定位锚固和布设路面层钢筋后即可浇注过渡段混凝土。浇筑前将伸缩装置间隙覆盖填塞，防止浇筑混凝土把间隙堵死，影响伸缩。混凝土施工及浇筑按设计要求和施工工艺进行，混凝土必须浇捣密实，平整无蜂窝，平整度符合规范要求。

5、伸缩缝安装允许偏差要符合设计和规范要求，在伸缩缝两侧混凝土强度满足设计要求后，方可开放交通。

四  施工试验、测量及钢管拱施工监控监测

（一） 施工试验

工地组建试验室，试验检测设备必须满足本工程的需要，设备、人员必须经地方质检部门检验合格，发给临时许可证后才能开始工作。严格控制各种材料、成品、半成品的质量，投入充足的试验仪器，建立完善的试验体系，投入强有力的试验人员，严格按设计图纸及设计、施工规范的要求，进行一系列地科学试验，以确保本工程质量优良。

具体试验项目计划如下：

1、钢筋的拉力试验、冷弯试验、可焊性试验，钢筋挤压接头的力学性能试验、挤压机具及压力表的校验等。

2、预应力钢绞线拉力、冷弯、硬度、弹性模量、松驰试验；预应力粗钢筋拉力、冷弯、钢绞线及粗钢筋锚具的硬度试验、锚固能力试验、锚具孔尺寸的抽查试验；预应力千斤顶及压力表的校验等。

3、砼配合比复拌检验，砼抗压强度检验。

各项试验项目将在设置于施工场地内已通过“国家计量认证”（CMA）并取得地方质检部门确认的试验室进行。

（二）、施工测量

为了保证本工程施工时的位置、高程的准确及断面尺寸、线型等符合设计要求，确保本工程的安全和质量，我们将在施工过程中的各个环节进行精确的测量控制。将配备先进的测量仪器，派遣经验丰富的测量工程师，确保高精度地完成本工程的测量工作。

1、测量控制网的布设

我们将在中标后，即与开工前，与业主、设计院、工程监理一道，进行工程测量控制网的交接桩工作，然后用全钻仪、经纬仪、水准仪、光电测距仪、钢尺等仪器进行精确三角测量，和监理工程师共同复核施工测量控制网的准确性及精确度。确认控制网符合要求后，即设点对控制网点进行保护，并进行加密，建立健全本工程平面及高程控制网，做到桥梁、线路中心线、墩位里程点的准确无误。

（1）、平面控制网

在工程沿线建立平面控制网，控制网为由双大地四边形、双三角形、闭合导线组成的一级网。三角网按国家二等三角测量精度施测，导线网按国家三等或四等导线测量精度施测。桥轴线上两主点与国家三角点联测，并计算其在国家坐标系中的坐标值。全桥控制网严密平差。

（2）、高程控制网

根据桥梁施工的精度要求及有关规范规定建立全桥高程控制网。两岸高程的传递采用跨河水准测量方法进行，全桥采用黄海高程系统。按国家一等跨河水准测量精度施测，陆地水准测量按国家三等精度施测。

为满足施工的要求，在首级网的基础上，插入一定数量的水准点，所有插入点须稳定可靠并不易被破坏，使其能控制整个施工区域，方便施工。插入水准网以高精度水准仪双仪器双路线或以T2经纬仪的倾斜视线法双仪器双路线，按国家一等跨河水准的精度要求施测，进行高程传递。陆地水准按国家四等精度要求进行高程传递。

2、施工过程中各项的施工测量措施

2-1、基础施工测量

（1）、钻孔桩施工测量

首先应对钻孔平台的辅助预应力砼管桩和钻孔钢护筒进行测量定位，测量方法是利用基线网，采用前方交会法或角差位移法控制桩位，采用水准仪控制标高（斜桩以全站仪或经纬仪三角高程法控制标高），采用测小角法估算偏位。

精确安装桁架，导向架等，采用全站仪放样各桩位理论中心，确保护筒允许偏位不大于5cm，倾斜度偏差小于1%。

完成钻孔桩混凝土浇筑后，采用全站仪，按虚拟圆心法，确定两不同高程处的护筒中心坐标，推算护筒的倾斜度。

混凝土灌注完毕后，全面施测一次混凝土面高程，作为封孔竣工高程。

（2）、承台施工测量

套箱围堰围堰的定位采用倾斜经纬仪法进行，拼接后的检查测量及焊接完成后的竣工测量既可采用倾斜经纬仪法，亦可采用常规的水平仪测量方法。

围堰的初步定位采用极坐标法或两方向角差—位移图解法进行。

围堰的精密定位及下沉观测采用角差—位移图解法进行。

围堰在插打下沉过程中的高程采用单程三角高程在测定其平面位置的同时测定。

围堰中心平面位置的精确判定，可采用极坐标法、测边交会法或自由设站法。

围堰顶高程的精确测定可采用三角高程法，也可采用两台水准仪的过河水准法观测。

（3）、墩身施工测量

承台施工完毕后，采用单三角形控制测量结合自由设站法测设各墩控制点于承台上，同时采用全站仪EDM三角高程对向观测法将水准点引至各墩。

利用各墩承台上的控制点，采用全站仪极坐标法进行墩身底面边角点放样，支立模板。

用两台经纬仪在纵横向监控、校核墩身垂直度，也可用坐标法校核（可用垂球线粗略校核墩身的垂直度）。

（4）、基础沉降观测

基础的沉降观测对掌握地基的稳定性、桥的安全性及对指导后期的施工非常重要，因此应严格按照有关规范执行。

A、工作基点的建立及测点的埋设

在桥址附近选择一不受施工影响的稳定的水准点作为工作基点（可重新建立）。工作基点应经常复测，保证精度。

为准确掌握基础的沉降情况及不同部位的变化速率等，按规范要求在承台的四个角上共埋设四个沉降观测点（对未露出水面的承台，将测点引测至墩壁上）。

B、沉降观测

选用EDM三角高程法进行沉降观测。

数据处理及分析选用常规的方法进行，并根据沉降的变化规律确定沉降观测的精度及周期。

2-2、预制构件安装施工测量

首先利用全站仪或经纬仪放样预制构件中线、边线的理论位置于盖梁上。安装时首先保证预制构件的中线与盖梁上理论中线重合，同时兼顾边线，确保预制构件平面位置符合限差要求。

安装预制构件时，测出构件前、后端的上、中、下游六个点的顶面高程，并换算为底面高程，使各点高程、线型，上、下游对称点高差均在限差范围内。

2-3、桥面施工测量

桥面施工测量采用常规测量方法，主要保证桥面的平整度、坡度、及各种尺寸的准确性，使桥面系各项指标符合限差要求。

- 钢管拱施工的监控监测

1、监测监控的组织管理

施工监测监控工作量很大，专业性较强，资料、数据处理量很大，必须由专业化的队伍完成，为了能对各工序进行及时有效的控制决策，这就要求随时提供处理后的数据，从而指导施工。为此目的，必须充分利用现代管理手段，编制专用管理软件、建立施工监测监控组织，做到管理的科学化、专业化，以确保监测监控工作的正常实施并达到预期目的。土建承包商要协助专业监测监控队伍做好现场的辅助工作。

2、监测监控项目

根据大桥初步的施工方法，拟对该桥的施工过程进行以下方面的检测：

（1）、主拱肋分段吊装时拱脚及各节段拼接处标高测量；

（2）、主拱肋合拢后拱脚截面，L/4截面及拱顶截面的应力和各节段拼接处标高测量；

（3）、主拱肋灌注混凝土后各控制截面的应力及线型测量；

（4）、主拱肋架设的各阶段温度测量；

（5）、各架设阶段内力和线型的监控计算；

（6）、工地焊接质量复检；

（7）、结构体系温度场测量；

（8）、钢管内填充混凝土密实度测定；

（9）、桥面板铺装后，各控制截面应力和挠度测量。

3、监测监控方法

对上述项目的监测监控，可归结为通过对结构内力和应力、线型、温度场等测试以及无损检测，了解结构在施工各个阶段的受力特性、温度场情况、线型以及施工质量，从而对结构构件在施工过程中的性能及安全做到心中有数，并通过与计算结果或设计状态的比较，发现偏差，找出产生偏差的原因并采取切实可行的措施纠偏，以达到对结构在施工各阶段的有效控制，确保桥梁施工的安全，确保施工的质量，并为同类桥梁的设计、施工积累经验。

（1）、拱肋线型、应力

拱肋线型对其受力有重大影响，过大的偏差会严重降低结构的安全度，尤其是稳定安全度。

线型测量采用全站仪或电子经纬仪进行。首先于拼装前预先在拱肋节段上做标记，在拼装及合拢阶段监测并调整拱肋线型，使其与设计目标的偏差不超过允许值。合拢结束后，测量裸拱的线型。

各阶段各截面应力测量的基本方法是电测法（电阻应变测量），但有的荷载阶段持续时间长，用电阻应变测量方法仪器的零点漂移和环境变化对测量结果影响较大，需配以手持式应变测量方法，此方法基本上是一种机械式测量方法，即拱肋应力测量采用电测与手持应变仪相结合的方法进行。在钢管拱脚、L/8、L/4、3L/8截面，中间截面（L/2）设应变计测点。其中，钢拱脚、L/4、L/2截面加设手持应变仪测点。对应力变化较大而时间较短的过程，用电测法可快速测得拱肋应力，达到适时监测结构施工应力的目的，并为调整提供依据。在合拢阶段，通过拱肋应力与线型双重测量，优化合拢状态，保证拱肋受力合理。

在泵送混凝土过程、拱上施工加载时，监测拱肋应力。应力测点还可用于成桥静动载试验。

钢管拱内混凝土的应力测量用钢弦式应变仪进行测量。

（2）、线型变化测量

由于本桥的施工方法是分三段吊装，每一段的实际标高与设计值可能有出入，而此值与下一节段的标高又有直接关系。因此，每段吊装前后都应当对线型进行测量。测量的方法是用全站仪对每段的端点进行三向坐标测量。

（3）、结构温度及温度场测量

温度对拱结构的线型及内力影响较大，每个工序的控制无一不受温度影响，均须考虑温度变化及温度场的分布而对控制目标进行修正，包括合拢状态的调整。

在钢拱肋上选取L/8、3L/8截面布置温度测点，采用定温计与埋设温敏元件相结合的方法进行。

温度场的变化对钢管拱面内、面外的位移变化都有直接影响，超静定部分的内力也受温度的影响。因此应该测量每个架设阶段温度场的变化。温度测量是在钢管拱外表粘贴感温元件，用数字式测温仪测量。

（4）、焊缝检查

工地焊接条件较差，焊接质量不易保证，尤其是对接焊缝。焊接缺陷会严重降低结构强度，尤其是受拉区的疲劳强度。它关系到施工安全和工程的成败，必须认真对待。所以施工时按照评定的工地施焊工艺进行焊接，并按二类焊缝（或设计要求）进行验收，严格遵守图纸要求，对于对接焊接头，所有焊缝均要进行超声波检查，并抽取总数量不少于10%的焊缝用X射线拍片检查。

（5）、监控计算

在吊装过程中，根据各阶段的实际结构，材料参数和临时设施的位置和重量，用专用监控程序计算每个吊装段的端点标高和控制截面的受力状态，与实际监测结果对比，调整和修改吊装指令，指导施工保证桥梁结构及人民生命财产的安全。

计算程序可自动考虑温度场的变化，材料和结构的非线型影响。把主拱肋考虑为曲梁单元，程序可随施工阶段自动计算。

第八章  路基及通道工程施工

第一节  路基工程施工

一、概况

1、本合同段为双向八车道整体式路基。自243#桥台台尾K54+800.080～K54+830.000路基宽度为45.66米，其中中央分隔带宽度6.16m，左侧路缘宽0.75m，行车道宽4×3.75m，硬路肩宽3.25m，土路肩宽0.75m； K55+230.000～K55+700.000路基宽度为42.5米，其中中央分隔带宽度3.0m，其它同上。K54+830.000～K55+230.000路基宽度由45.66m渐变为42.5m，中央分隔带宽度由6.16m渐变为3.0m。本标段内路基工程挖方工程量为5914m3，填方工程量为247082m3。

2、路面基层结构层次及厚度为：

（1）、行车道及硬路肩（包括路缘带）：

水泥稳定碎石（6：100）厚38cm。

石灰水泥稳定土（8：3：89）厚18cm。

（2）、土路肩

本合同段路肩均统一考虑硬化处理，即用8cm厚混凝土预制板加固。

二、施工前准备

1、路基开工前，在全面熟悉设计文件和设计交底的基础上，进行现场核对和施工调查，对发现的问题及时根据有关程序提出修改意见报请设计变更。编制实施性的施工组织设计和路基施工网络计划，报请监理工程师批准并及时提出开工报告。

2、本合同段用土量较大，根据招标文件要求采用沿线取土的方式施工。因此为保证路基工程正常施工，在施工前期，必须进行细致的实地考察，先将取土场临时便道加以修建，并尽早贯通。复查施工组织设计，编制土方调运图表。

3、场地清理

（1）、按照设计要求进行公路用地放样，协助业主办理征用土地手续。

（2）、协助有关部门对路基用地范围内的既有房屋、道路、河沟、通讯、电力设施、上下水道、坟墓及其它建筑物等事先拆迁或改造。

（3）、路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理，挖土范围内的树根全部清除。

（4）、路基挖方地段的原地面进行表面清理，清理深度应根据种植土厚度来确定，清理出的种植土运至指定的弃土场。

4、路基放样

路基施工前，根据恢复的路线中桩、设计图表、施工工艺和有关规定钉出路基用地界桩的具体位置桩。

在距路中心一定距离处设立控制桩，其间隔不宜大于50m。桩上标明桩号与路中心标高。

将测量放样所行线路坡脚线用石灰洒线，并挖出坡脚线外的排水沟，临时排水沟的开挖应与永久排水沟位置相结合，减少重复工作。

5、路堑的排水设施

路堑开挖前作好截水沟，并根据土质情况作好防渗透工作。

6、修整工程土石方机械存放场，将各取土场所需的挖掘机、铲运机、装载机、自卸车运至现场做好施工前的检修和各项准备工作。

7、建立工地试验室，本合同段现场设中心试验室一座，除负责全合同段内的原材料试验及砼强度测定、张拉设备检测等工作外，还负责道路工程原材料、成品、半成品每道工序的中间检测工作。配备压实度检测所用的核子密度仪及环刀等仪器，对每一层碾压后的路基压实度进行检测。

三、施工机械配备

根据工程量清单，本标段内路基工程挖方工程量为16854m3，填方工程量为465853m3。考虑到目前高等级公路施工路容、路况要求，必须采用机械化作业，即以挖掘机开挖、自卸汽车运输为主。因此本合同段拟配备：挖掘机6台，装载机8台、推土机8台，自卸汽车40辆，光轮压路机6台，振动压路机3台，并配备铲运机、洒水车、平地机等机械，让机械化施工力量在本路基工程中得到充分的发挥和使用。

四、挖方路基施工

1、在路基挖方开工前，将开挖工程断面图报监理工程师批准，同意后方可进行施工。

2、所有挖方作业均应符合图纸和《公路路基施工技术规范》的有关规定，挖方作业时应保持边坡稳定，不得对邻近的各种结构物及设施产生损坏或干扰。

3、道路施工期间，应始终保持路基排水畅通，严防排水不畅，造成工程损坏。

4、路基施工时应注意图纸未示出的地下管线、缆线、文物等其他结构的保护，开挖中一旦发现，应立即报监理工程师，且应暂停施工作业，保护现场听候处理。

5、土方开挖应按图纸要求自上而下的进行，不得乱挖或超挖，开挖中如发现土层性质有变化时，应修改施工方案及挖方边坡。

6、土方地段的路床顶面标高，应考虑因压实而产生的下沉量，其值由试验确定，路床顶面以下30cm的压实度或路床顶面以下换土超过30cm时，其压实度均应不小于95%，并按《公路土工试验规程》重型击实法进行检验，确保施工质量。

7、路基压实路槽以下0～80cm使用偏心震动碾，80cm以下采用震动压路机，粘土段使用羊足碾，以贯彻设计精神，确保路基填筑施工质量。

五、填方路基施工

（一）、施工前的复查和试验

1、对路基工程范围内的地质、水文情况进行详细调查，通过取样、试验确定其性质和范围。

2、对取自挖方、借土场、料场的路堤填料进行复查和取样试验。

3、挖方、借土场和料场用作填料的土应进行下列试验项目：

（1）、液限、塑限、塑性指数、天然稠度或液性指数；

（2）、颗粒大小分析试验；

（3）、含水量试验；

（4）、密度试验；

（5）、相对密度试验

（6）、土的击实试验；

（7）、土的强度试验（CBR值）；

（二）、施工技术要点

填方路基在施工前期先进行试验段路基填筑确定土方填筑的厚度和压路机的压实遍数，含水量等参数，取得数据后用于指导路基填方施工，保证施工过程中合格率达100%。

1、路基填土前先清除草皮、表土、树根等，然后进行填前碾压或夯实，并达到密实度要求，地面自然横坡（包括纵向）陡于1∶5时，填土前应挖台阶。台阶宽度应不小于1米，并挖成2%～4%向内倾斜坡度。

2、填方路基施工时应分层碾压，每层虚方厚度不大于30cm，桥涵、挡墙台后每层虚方厚度不大于20cm，每一水平层均应采用同类填料填筑，上路床填料中0.5～4cm的颗料应占60%以上。

3、路基填筑施工时由运输车运送到现场的合格土方，应卸放在指定地点，用摊铺机将土方摊铺平整，此时应注意摊铺的厚度及高程。摊铺成型的虚土在表面蒸发较干燥时，进行初次碾压，初碾用小型振动压路机将虚土快速初碾一遍，然后用18～21t 的光轮压路机碾压3～4遍，最后用40t 振动压路机碾压2遍。碾压时应注意每遍均应从路边压向路中，轮迹应重叠15～20cm。

4、零填挖路床顶面以下0～30cm范围内的压实度，不应小于95%。

5、填方路基必须按路面平行线分层控制填土标高，填方作业应分层平行摊铺以保证路基的压实度，每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤的设计宽度50cm以上，以保证修整路基边坡后的路堤边缘有足够的压实度，不同土质的填料应分层填筑。且应尽量减少层数，每层填料层总厚度不小于50cm。土方路堤填筑至路床顶面最后一层压实层厚度不小于10cm。

6、路堤填土高度小于80cm时，应将路堤基底整平处理并在填筑前进行碾压。其压实度不应小于85%。

7、填方路基施工应做好临时排水系统，路基的填土初期就应根据路拱放出路坡以利于路面排水，临时排水系统应与永久性排水系统相结合，避免积水及冲刷边坡。填料强度应符合规范和图纸要求。

8、当天报填土方，必须当日铺平，碾压松土不得过夜，在摊铺过程中，遇有含水量偏高的土和含有杂质的土，坚决清出路外，路基填土偏湿时，必须推开晾晒，偏干洒水闷湿，填土碾压，宜先轻型后重型，先快后慢，每次重叠15～20cm，碾压均无明显的轮迹。

9、雨天应停止填方道路的施工，对雨后路基施工应在路基表面无积水，表面土层含水量及将填筑土方含水量均符合填筑要求时再进行施工。

（三）、路基整修

1、土质路基应用人工或机械刮土或补土的方法修整成型，深路堑边坡整修应按设计要求的坡度，自上而下进行刷坡。

2、修整的路基表层15cm以内，松散的或半埋的尺寸大于10cm的石块，应从路基表层移走，并按规定填平压实。

3、填土路基两侧超填宽度应预以切除，如边坡缺土，必须挖成台阶，分层填补夯实。

4、修整边坡应在路基碾压全部完成并达到规定的密实度，并经监理工程师验收后进行，边坡修整完即要进行防护工程施工。

5、桥梁、通道、涵式结构台后部分的填土，应在这些结构施工完成后用蛙式打夯机或人工夯实处理，要求人工夯实处理后的台后填土压实度，达到各层土质压实度的要求。

（四）、土工格栅施工

1、土工格栅的规格、品种、质量符合设计和技术规范要求。

2、土工格栅的下承层及上面填料不得有刺破土工格栅的尖状物。

3、土工格栅按路基横向铺设，两端应拉紧并用木桩固定，格栅的搭接长度不小于2 0cm，端部回折部分不外露。土工格栅铺设时做到绷紧、拉挺，无折皱、扭曲或坑洼。

4、土工格栅铺设后，尽快铺筑上垫层的填料，避免已铺好的土工格栅长期曝晒。同时禁止施工车辆、机械行驶或堆放在已铺好的土工格栅上。

（五）、结构物处的回填施工

结构物包括桥涵台背、锥坡、挡土墙墙背等特殊部位的填筑施工是整个路基施工的难点也是保证整体填筑质量的关键，为此拟采取以下措施进行施工：

1、严格控制填料规格，填筑级配砂砾，严格按水密法施工，粒径要求不大于10cm，重型压实度（固体体积率）要求槽底面以下0～80cm范围＞96%（＞87%），80～150cm范围＞94%（＞85%），150cm以下＞92%（＞83%）。

2、回填按图纸和监理工程师的要求进行，回填时圬工强度的具体要求及回填时间按规定执行。

3、填土分层填筑，每层松铺厚度不宜超过150mm，加强碾压，采用小型振动压路机和蛙式打夯机配合碾压，以确保压实度，控制填筑速率，加强沉降及侧移观测，确保路基稳定。

（六）、质量控制的技术措施

根据已认可的填料，由中心试验室作出最大干容重及最佳含水量试验数据，根据规范要求的压实密度系数，选一段路基进行试填，经核子密度仪测试，确定保证路基不同部位检测数据达到要求的碾压遍数和最大摊铺厚度。试验结束后，下达作业指导书，作业指导书要规定填料来源、施工机具、压实遍数、断面尺寸和检测方法。按照试验路段取得的参数，区别不同的土质类别配备各类施工机械，并留有一定备用余地。机械要配套，性能和型号符合规定，按试验和规范要求决定路堤填筑层的松铺厚度、最佳含水量和压实遍数，以保证每层都达到规范规定的压实度标准。施工中按透水性大小分层填筑碾压，透水性小的留4%的双向排水坡，不合格填料不充作填料。冬季和雨季施工应按照《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）的有关规定执行。

严格质量管理，精心组织施工，确保路基的每层压实度和整体刚度，路床标高、宽度线形符合设计要求，表面平整、密实，曲线园滑，边线顺直，边坡平顺稳定，排水系统无阻水、积水现象。施工中严格按下表进行检测和控制。

附图表7-1                土方路基检查项目表

| 项次 | 检 测 项 目 |  |  |  | 规定值或允许偏差 | 检查方法和频率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压 实 度（％） | 零填及路堑上路床(m) |  | 0~0.3 | ≥95 |  | 按JTJ071－98附录B和JTJ059-95检查；密度法，每2000m2每压实层测4处，且至少一处在边坡线上。 |
|  |  | 路堤(m) | 上路床 | 0~0.3 | ≥95 |  |  |
|  |  |  | 下路床 | 0.3~0.8 |  |  |  |
|  |  |  | 上路堤 | 0.8~1.5 | ≥93 |  |  |
|  |  |  | 下路堤 | ＞1.5 | ≥90 |  |  |
| 2 | 弯沉值(0.01mm) |  |  |  | 不大于设计计算值 | 按JTJ071-98附录I和JTJ059-95的要求检查 |  |
| 3 | 纵断面高程(mm) |  |  |  | ＋10,－15 | 水准仪：每200m 测4断面 |  |
| 4 | 中线偏差(mm) |  |  |  | 50 | 经纬仪：每200m测4点,弯道加测HY、YH两点 |  |
| 5 | 宽度（mm） |  |  |  | 不小于 设计值 | 米尺：每200m测4处 |  |
| 6 | 平整度(mm) |  |  |  | 15 | 3米直尺：每200m测4处×3尺 |  |
| 7 | 横坡（%） |  |  |  | ±0.5 | 水准仪：每200m测4断面 |  |
| 8 | 边坡 |  |  |  | 不陡于 设计值 | 每200m抽查4处 |  |

（七）、路基防护工程及路基排水施工

防护工程是公路展现在人们眼帘的外部形象，防护工程的施工除满足图纸的质量要求，线形要舒适流畅、外观尽善尽美，并在施工时组织技术人员进行破坏性检查，力求从外观上、内在质量上100%满足图纸和规范要求。

- 护坡道施工

（1）、护坡道工程施工应安排在路基施工完成，并按图纸要求整修成坡度整齐的新鲜坡面上进行，坡面不应有树桩，有机质或废物，坡面修整后立即进行铺砌。

（2）、浆砌片石砌筑前必须将基面或坡面夯实平整后，方可砌筑。砌体外露面的坡顶边口应选用较平整的石块并加以修整。

（3）、铺砌层的砂砾垫层材料，粒径一般不于50mm，含泥量不宜超过5%，含砂量不超过40%，垫层配合砌层，随铺随砌。

（4）、浆砌片石砌筑前应测量放样，施工时立杆挂线，伸缩缝处做样板控制，砌筑时经常复核验证，以保持线形顺适、砌体平整。

（5）、坡面应密贴结合，砌体咬口紧密，错缝、砂浆饱满，不得有通缝、叠砌、贴砌和浮塞，砌体勾缝应牢固和美观。

（6）、砌体完成后应表面平整，无垂直通缝，勾缝平顺，无脱落现象，沉降缝整齐垂直，上下贯通，并满足规范要求。

- 路基排水

本工程排水系统的施工除要满足设计图纸和浆砌片石砌筑要求外还要注意以下要求：

（1）、沟体尺寸应按图纸施工，纵坡符合设计坡率，且沟底平整，排水畅通，无阻水现象。

（2）、截水沟砌筑完成后砂浆应饱满，沟身无漏水现象。

3、边坡防护工程施工

按设计要求本工程边坡防护将采用混凝土预制块用水泥砂浆砌筑成六边形网格，内种草籽的方案。属于外部形象工程，施工时我们力求从外观上、内在质量上100%满足图纸和规范要求。

（1）施工一般要求

a、防护工程开工前对工程所处位置的原地面进行复测，以核实图纸上结构物尺寸、形状和基础标高是否符合实际。经核实和监理工程师批准后方可施工。

b、所有防护工程严格按图纸、规范和监理工程师的指示进行施工。

c、有水浸的边坡，应在土石方施工的同时，及时进行防护工程施工。

d、施工时按设计要求将混凝土预制块用水泥砂浆砌筑成六边形网格，选择初春季节内种草籽。

e、人字型混凝土预制块用挖开15厘米深槽方式埋入边坡。

f、网格伸缩缝按设计要求设置。

（2）质量要求

a、人字型混凝土预制块规格和质量符合有关设计和规范规定。

b、基础埋置深度及地基满足图纸要求。

c、砂浆或混凝土的配合比应符合图纸要求。

d、砌体咬扣紧密，嵌缝饱满密实。浆砌时坐浆挤紧，嵌填饱满密实，不得有空洞。

e、砌体坚实牢固，勾缝平顺，无脱落现象；表面平顺，线条清晰。混凝土表面平整，密实整齐、无蜂窝麻面。

第二节  通道施工

本工程有钢筋混凝土主线通道两座。我们考虑在路基填筑施工前组织施工，以不影响路基填筑的正常进行。

一、施工程序

测量放样→基础开挖→清理基底→铺碎石垫层→铺砂垫层→浇筑基础→浇筑通道砼→基坑回填→施工洞口。

二、施工准备

1、开通临时运输道路，平整场地，准备堆料场，混凝土采用拌和机拌和。

2、测量基坑的位置、高程，定出基坑开挖范围。为便于经常性的施工校核，须将轴线控制线延长至基坑外适当位置加以固定并妥善保护。

3、根据天气结合基坑四周地形条件，做好地表防排水工作。根据设计要求和不同的材料来源进行混凝土施工配合比设计。

三、施工方法

1、基底处理：认真阅读设计说明和设计图纸，了解设计意图：严格按照设计图要求进行处理，严格按施工规范要求施工方法施工。需要进行软基处理的基底，需先进行软基处理和填土预压达到预定沉降后，再进行反开槽开挖施工。

2、基坑开挖：对于不作基底处理的基坑开挖采用挖掘机作业，当挖至高于设计标高0.3~0.4米时，用人工继续开挖修整成型；对于有基底加固的基坑开挖采用人工作业。为缩短基坑暴露时间，要预计基坑成型的时间且提前通知监理工程师，在基坑达到设计要求后立即进行检查，基底经检验符合设计要求后立即浇筑基础。开挖基坑过程中要结合设计、核对的水文、地质情况、复查地基承载力，如有不符须根据实际情况提出处理措施，及时上报监理及现场设计代表，以便及时变更，报监理工程师和设计单位批准后方可实施。基坑底层应人工清理，并用平板夯夯实一遍后进行换填碎石垫层，换填碎石垫层应分层用平板夯夯实或用压路机压实，第一层铺厚5至10cm，以后每层铺20至30cm，直至到达换垫厚度，夯实达到中密，然后通过静载试验检测承载力后方可进行基础混凝土灌注工作。

3、模板与支撑架

墙身模板全部采用钢模板，其支架采用支拉式支撑，模板接缝垫塑料泡沫条以防止漏浆。模板采用大块钢模以中线为基准对称设计和安装，将分节模板与涵身沉降缝对齐。支架要有足够的强度、刚度和稳定性。

施工时按设计要求洞身每隔4～6米设一道沉降缝。

4、钢筋加工

钢筋加工应严格按设计图纸和规范施工，钢筋集中在车间统一加工运至各工点吊装使用。

5、混凝土灌筑

按设计试配配合比，并确定施工配合比。严格控制骨料质量和最大粒径，严格按照设计和规范操作。

6、基坑回填

基坑回填应对称、均匀、分层、同步进行填筑夯（压）实，相对密度达到95%。决不从单侧偏推、偏填。

在压实过程中，观测涵顶变化，防止因振动力过大而将墙身压裂。

四、质量验收标准：

混凝土或砂浆强度：在合格标准内

轴线偏位：（明涵）：20mm

（暗涵）：50mm

长度：-50，+100mm

孔径：20mm

顶面高程：（明涵）20mm

（暗涵）50mm

第九章  路面工程施工

路面工程在施工过程中我们将注意到，施工时间的安排同桥面工程一样将避开本地区最寒冷的季节，即12月份～2月份，确保路面工程施工在10月底以前结束，保证施工质量。

路面基层施工技术要求

（一）、石灰水泥稳定土施工

1、施工准备

施工前要检查路基的平整度、强度、标高是否合格，否则应先修复好，恢复中线，每20m设一桩，并在两侧路面边缘之外0.5m处设指示桩，进行水准测量，在指示桩上标出路基边缘的设计标高。按配合比准备混合料的各种材料，施工时拟采用稳定土搅拌设备在拌和站集中拌和，含水量须稍大于最佳值，运输中应覆盖以防水分蒸发损失。

2、施工顺序

混合料集中拌和→运输到作业点→摊铺、整平→压路机初压→振动压路机重压→双钢轮压路机终压→洒水车养护。

3、施工方法

在中心拌和站用强制式拌和机拌和，用人工摊铺、整形，以12t压路机由两侧向中间碾压。碾压轮迹要重迭30cm，后轮要超过两段的接缝处，碾压遍数按试验确定。压路机进行速度：头两遍挂1档即1.5～1.7Km/h，此后挂2档即2～2.5 Km/h。压路机的调头须在工作段以外进行，压路机行驶作业速度要均匀。当天热或风燥时，表面上要及时补洒适量的水。碾压中如有松散、起皮或弹簧土现象时，则必须翻松该部分，加适量水泥后重新拌和压实。拌和物的松铺系数为1.3～1.35，这要在正式施工前由试铺压得出。当天作业的相临工作段的接茬处，应作搭接拌和，即前一段留5m暂不碾压而待后一段开始时与前段末碾压部分一起碾压，每段碾压完成后立即开始遮盖养护，养生期不少于7天。稳定基层施工采取流水作业方式，各工序要紧密连贯，从拌和完成到碾压完成的间隙宜限制在4小时以内。

（二）、水泥稳定碎石基层施工

1、 拌和与运输

（1）、水泥稳定碎石的拌和应采用厂拌法。

（2）、厂拌的设备及布置位置应在拌和以前提交监理工程师并取得批准后，进行设备安装、检修与调试，使拌和的混合料颗粒组成和含水量达到规定要求。

（3）、运输混合料的车辆根据需要配置并注意装载均匀，及时将混合料运至现场。

（4）、当摊铺现场距拌和厂较远时或气温较高时，混合料在运输中加覆盖以防水分蒸发。

2、摊铺和整形

（1）、混合料的摊铺采用监理工程师批准的机械进行，并使混合料按规定的松铺厚度，均匀地摊铺在要求的宽度上。

（2）、摊铺时混合料的含水量宜高于最佳含水量0.5%～1.0%，以补偿摊铺及碾压过程中的水分损失。

（3）、混合料的最小压实厚度为150mm。当压实层厚度超过200mm时，应分层摊铺，先摊铺的一层应经过整形和压实，在监理工程师验收合格后，将先摊铺的一层表面拉毛后再继续摊铺上层。

3、碾压

（1）、混合料的碾压程序应按经监理工程师确认的方法施工。

（2）、碾压过程中，水泥稳定土的表面应始终保持潮湿。如表面水蒸发得快，应及时补洒少量的水。

（3）、严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上“调头”和急刹车，以保证水泥稳定土层表面不受破坏。

（4）、施工中，从加水拌和到碾压终了的延迟时间不得超过水泥终凝时间。

4、接缝和“调头”，应按《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—93）的规定处理。

5、养生

碾压完成后应即进行养生。养生时间不应少于7天。养生方法可视具体情况采用洒水、覆盖砂等。养生期间除洒水车外封闭交通。

6、气候条件

雨季施工,应注意天气变化勿使水泥和混合料受雨淋，降雨时应停止施工，但已摊铺的混合料尽快碾压密实。

第十章  质量、安全、文明施工和环境保护措施

- 质量方针及质量管理目标

- 质量方针

各分公司及项目经理部严格按“GB/T19002”建立实施并保持质量体系，按国家标准和设计要求施工和检验，用严格的质量管理，以精良的施工技术，创建优质工程。以企业质量宗旨为准则，不负业主重托，严格质量管理，确保每道工序受控，建造业主满意工程。

- 质量管理目标

杜绝严重质量事故，确保用于每项工程的所有材料均为合格材料，工程施工全面达到国家和部级现行工程质量验收标准，其部分工程质量的一次验收合格率100%，优良率90%以上，不合格的工程坚决返工重建，不留隐患，让用户放心和满意。各项工程确保省优部优、力创国家优质工程。

- 工程施工和检验评定标准

《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041—2000）

《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071—98）

《钢管混凝土结构设计与施工规程》（JCJ—01—89）

《钢管混凝土结构设计与施工规程》（CECS28：90）

《钢结构工程质量验收评定标准》（GB50221—95）

《公路路基施工技术规范》（JTJ033—95）

《公路路面基层施工技术规范》（JTJ034—93）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032—94）

《公路路基路面现场测试规程》（JTJ059—95）

- 质量保证及预防措施

（一）质量保证措施

1、建立技术管理管理体系和岗位责任制，实行以总工程师为首的项目经理部、工区技术责

任制，同时建立各级技术人员的岗位责任制，逐级签订技术包保责任状，做到分工明确，责任到人，严格遵守基建施工程序，坚决执行施工规范。

  - 认真编好施工组织设计

（1）运用统筹法、网络计划技术等现代化管理方法，在经过周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制可行的施工组织计划，并严格按网络计划组织实施，坚决杜绝计划执行过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态，做到环环相扣，井然有序。

（2）认真编制施工技术方案，由单项工程技术负责人牵头，组织协调，针对所承担工程的技术难易程度和环境特点，提出两个以上的施工技术方案，经过详细的技术经济分析后，提交给项目总工程师，总工程师组织有关人员，对所提出的施工技术方案进行对比分析、优化，最后确定一个实施方案。

3、保证技术力量

我们将挑选具有丰富施工经验的优秀队伍，精良的设备投入本工程施工，同时选派有施工经验、责任心强的工程技术人员参加该工程，以确保技术工作顺利进行。

4、做好施工前的技术准备工作

（1）认真核对设计文件和图纸资料，切实领会设计意图，查找是否有碰、错、漏现象，及时会同设计部门和建设单位解决所发现的问题。

（2）认真进行技术交底。图纸会审后，由项目指挥部的总工程师、公司技术主管、单项工程技术负责人逐级进行书面及口头技术交底，确保操作人员掌握各项施工工艺及操作要点、质量标准。

（3）认真进行复测，补齐定测时设置的交点桩，用地界桩及交点桩，复测工作校对，换手复测。

5、抓好技术资料管理，施工过程要做好详细记录，认真填写工程日志，施工检查证，施工记录等，各种原始资料要搜集齐全，用以组织后期施工，编制竣工文件，并进行施工技术总结，为做好技术档案和技术情报工作打下坚实的基础。

6、设立工地试验室，配备符合任职资格的试验人员和经过计量检定的仪器设备，确保填料、原材料、半成品和成品符合技术标准。

7、制定工艺标准，实行标准化作业，使钻孔桩基础、承台、墩身帽、路基、隧道、涵洞的施工均按工艺标准进行。

8、实行工程质量承包责任制

9、严格制度，狠抓落实，强化监督检查。

制度落实是创优达标的主要途径，在质量管理工作中，我们一定要坚持贯彻执行八项制度。即：

- 工程测量双检复检制度；

- 隐蔽工程检查签证制度；

- 质量责任挂牌制度；

- 质量评定奖罚制度；

- 质量定期检查制度；

- 质量报告制度；

- 验工质量签证制度；

（8）  重点工序的把关制度。努力做到质量管理规范化、制度化。坚持做到定期质量检查，对每次检查的工程质量情况及时总结通报，奖优惩劣，使工程质量通过定期检查得到有效控制。各级质检人员要明确岗位责任制和工作职责标准，坚持做好经常性的质量监督工作，及时解决施工中存在的质量问题。

  - 全面科学的组织施工

11、加强对施工队伍的管理

对承包范围内的工程，施工前认真搞好技术交底，工作中循环检查，完工后总结评比，使广大职工熟悉和掌握有关的施工工艺、规范、规程和标准。在施工中，加强质量监督和技术指导，保证人人认真准确操作，确保工程质量。

12、主动做好施工中的协作配合工作

在业主的领导下，与设计、监理单位真诚合作，接受当地质量监督部门的检查和监督，共同把好质量关。在施工全过程中，教育所有人员尊重和服从业主、监理工程师和质量检查人员。

- 冬、雨季施工措施

（1）掌握天气预报的气候趋势及动态，开工前与当地气象部门签订服务合同，以利安排施工，做好预防的准备工作。

（2）合理安排施工。对实施性施工组织设计、施工项目和施工进度要作出合理安排。

（3）施工现场做到排水通畅。

（4）加强施工前道路的养护，保证道路通畅。

（5）混凝土工程刚浇注和砌筑完成时要覆盖好，必要时采取搭棚防雨，不能让雨水冲刷。混凝土冬季施工严格按国家、部等有关标准、规范、规程要求执行。

（6）桥涵基坑开挖后，要及时浇注和砌筑，不让雨浇水泡，如正赶上下雨，可采取必要防护措施，待雨后再继续施工。

（7）要发扬突击精神和连续作战精神，抓紧晴好天气施工。

（8）备好防雨、防冻物品和施工人员的雨衣和雨靴及冬季防护设备。

（9）雨季汛期成立防洪组织和备足防洪抢险物资及设备。

（10）服从地方防汛总体安排，积极抗洪抢险。

（二）预防措施

1、按桥处颁发的《质量手册》（Q/TQ01—G001—2000）和《施工技术管理办法》（Q/TQ01—G005—01—2000）实行全面质量管理，广泛开展“QC”小组活动，坚持三检制，做好各阶段质量控制，体系审核和信息反馈。确保工程质量稳步达到目标。

2、认真阅读设计文件，防止漏用、错用施工图。

3、工程测量按规范实施，控制网点妥善保护、定期复测检查，确保测量精度。

4、施工中，分部或分项工程须有施工工艺或施工技术措施，单位工程应有施工组织设计。

5、做好技术交底，施工人员应熟悉设计图和施工工艺。严格按设计要求和现行有关规范施工。

6、工程原材料，成品或半成品器材必须按相应规范进行检验，把不合格者卡堵于工程之外。

7、在施工中严格实行“三检制”，各道工序在工班自检，互检合格的基础上，填写有关表格和资料送专职质检人员确认，并报送驻地监理工程师最后验收确认后，才允许进行下一道工序的施工。上一道工序未经检验或检验不合格，不得进入下一道工序的施工。

8、钻孔灌注桩施工，应根据不同的地质情况和桩径、桩长，适当的选择钻机类型，采用合理的钻孔参数和钻进技术，保证孔径、孔深、孔底垂直度和孔低沉渣符合规范和设计要求。灌注桩身混凝土时，混凝土性能要优良，组织要周密资源要充分保障。并有应急措施，确保桩身混凝土灌注一举成功，杜绝断桩。

9、结构混凝土要优选配合比，配制高性能的混凝土以适应不同结构的需要。施工中严格管理，振捣密实，确保混凝土的强度，使结构内实外光。模板和支架要有足够的强度和刚度，以保证结构的几何尺寸，并注重外形美观，线条流畅，棱角分明。

10、大体积混凝土施工，要采取降低水化热措施或分块浇筑工艺，并加强养护，控制温度变化速率，防止混凝土结构产生裂缝。

11、在支架上现浇的混凝土结构，其支架应预压，以消除支架的非弹性变形，底模应设置预抬高量。在混凝土配合比和灌注工艺方面采取相应措施，防止不均匀沉降和混凝土收缩产生裂缝。

12、在环境水对混凝土有侵蚀的混凝土内要掺入抗腐蚀的外加剂，原材料必须符合抗腐蚀要求，以增强混凝土结构的耐久性。

13、预应力钢材和锚具，必须符合设计要求和国家标准，张拉设备须按规定配套校验标定，保证预应力的精度。张拉应力和伸长量均应满足设计和规范要求，确保预应力体系的可靠性。

14、寒冷地区的混凝土和路基在冬季施工时，须严格按相应的冬季施工规范和操作规程执行。

四、安全施工生产保证措施

（一）安全管理目标

确保无重大安全事故，年负伤频率7‰以下，建成安全达标工地。

（二）安全管理措施

安全工作是搞好生产的重要因素，关系到国家、企业和职工的切身利益，因此在施工过程中必须认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，广泛应用安全系数工程和事故分析方法，严格控制和防止各类伤亡事故，具体措施如下：

1、加强领导，健全组织。项目经理部成立安全领导小组，制定严格的安全措施，定期分析安全生产形势，研究解决施工中存在的问题，建立、健全各级安全责任制，责任落实到人。充分发挥各级专职质检人员的监督作用，及时发现和排除安全隐患。

2、进行全面的、针对性的安全技术交底。

3、各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

4、安全教育要经常化、制度化，对特殊工种作业人员必须经培训合格后持证上岗；对新职工及合同工必须进行经理部、工区和班组三级教育和定期培训；通过安全竞赛、现场安全标语、图片等宣传形式，增强全员安全生产的自觉性，时时处处注意安全，把安全生产工作落到实处。

5、严格安全监督，建立和完善定期安全检查制度，各级安全领导小组要定期组织检查，各级安全监督人员要经常检查，真正把事故消灭在萌芽状态。

6、按施工组织设计和工艺流程科学组织施工，严格工序衔接，严格操作规程，严禁各种违章指挥和违章作业行为发生。

7、施工现场，必须遵章守纪。

8、施工现场按规定悬挂“七牌二图”与安全标语牌。

9、加强安全防护，设置安全防护标志，施工作业处设置安全栏杆、安全网，个人要戴安全帽，高空作业系好安全带，脚手板要搭设牢固。

10、搞好现场管理，坚持文明施工，保障人身、机械和器材的安全。

11、认真做好防洪、防火工作，驻地和库房要远离洪泛区，重点设备，重点防护，严禁各类事故的发生。

（三）施工用电安全

要安全用电，严格按有关规定安装线路及设备，用电设备都要安装接地线，不合格的电讯器材严禁使用，库房、油库等施工场地要安装避雷装置，爆破器材严格按规定存放，炸药、雷管设专人管理，严格发放制度，石方爆破中事先与地方有关部门联系，切实采取防备措施。

1、现场照明：照明电线用绝缘固定，导线不得随意拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接零。室外照明灯具距地面不低于3m，室内距地面不低于2.4m。

2、配电箱、开关箱：应用BD型标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱应设总熔丝、分开关，动力和照明分别设置。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设备实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380V和220V两种电压等级。

3、架空线：架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上，架空线应装设横担和绝缘子。架空线应离地4m以上，机动车道为6m以上。

4、接地接零：接地采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48mm2，一组二根接地之间间距不小于2.5m，接地电阻符合规定，电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重复接地。

5、用电管理：安装、维修或拆除临时用电工程，必须有电工完成，电工必须持证上岗，实行定期检查制度，并做好检查记录。

（四）机械设备安全

1、所有施工设备和机具在使用时均必须由专职人员负责进行检查、维护保养确保状况良好，各种技术工种必须经过培训并经考核取得合格证，方可持证上岗操作，杜绝违章作业，大型机械的保险、限位装置防护指示器等必须齐全可靠。

2、驾驶、指挥人员必须持证上岗，必须按规程要求进行操作，驾驶员应做好例保和记录。

3、各类安全（包括制动）装置的防护罩、盖，齐全可靠。

4、机械与输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持距离。

5、作业时，机械停放应尽可能稳固，臂杆幅度指示器应灵敏可靠。

6、电缆线应绝缘良好，不得有接头，不得乱拖乱拉。

7、各类机械应持技术性能牌和上岗操作牌。

8、必须严格执行定期保养制度，做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设备超负荷使用，带病运转和在作业运转中进行维修。

9、机械设备夜间作业必须有足够的照明，夜间施工要有良好的照明设备。

（五）防火安全

1、建立经理部、工区、班组三级防火责任制，明确职责。

2、重点部位如仓库、木工车间配置相应消防器材，一般部位如宿舍、食堂等处设常规消防器材。

3、施工现场用电，应严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。

4、焊、割作业点与氧气瓶等危险物品的距离不得少于10m，与易燃易爆物品的距离不得少于30m。

（六）安全事项

认真贯彻执行国务院关于安全生产的“三大规程”和现行有关安全生产的法规，落实我处“一桥安（1995）28号文”颁发的《安全生产岗位责任制》和“一桥安（1999）20号文”发布的《桥梁工人安全操作规程》，牢固树立“安全第一，预防为主”的安全方针。做到安全生产，文明施工，争创“安全标准工地”。

水上施工设施，按航务部门的有关规定严格管理，防止碰撞事故。

所有大型临时设施，起重机械、锅炉及高压容器、电力设施使用前要按国家或部颁有关规定进行检查签证，并建立定期检查制度，防护装置必须配备齐全且安全可靠。

冬季施工要做好防寒、防冻、防火、防煤气中毒，确保冬季施工安全。

各工程项目经理部根据本工程所在地区，认真做好对洪水、冰害、地震的预防工作。要以预防为主，常备不懈，把各项工作落到实处，把可能受到的损失降低到最小程度，以达到安全生产，确保各项工程按期优质完成。

五、文明施工和环境保护措施

（一）现场文明施工措施

1、积极开展文明施工窗口达标活动，做到施工中无重大工伤事故；施工现场周围道路平整无积水。

2、施工现场必须做到挂牌施工和管理人员佩卡上岗，工地现场施工材料必须堆放整齐，工地生活设施必须清洁文明，工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的思想政治工作。

3、严格按规范施工，对施工便道要经常洒水，防止灰尘飞扬并做好施工用水的处理工作。

4、建立奖惩制度，对保持良好的单位奖励，对不好的单位进行教育处罚。

5、积极与当地政府、环保等部门协作共同抓好环保工作。

6、施工场地内，各种安全、消防、环保、卫生的警告标志齐全，并悬挂于醒目处。

7、消防设备应设点放置，经常检查设备状况，保持设备性能的完好。

8、与当地政府和群众广泛开展共建活动，积极推进两个文明建设，把工程干到哪里，就把文明带到哪里。

（二）工地卫生

1、工地保证开水供应，严禁食用生水，茶水桶内部应清洁无垢。

2、保持办公室和宿舍等处室内环境整洁卫生，做到无痰迹、烟头纸屑等。

3、宿舍内工具、工作服、鞋等应定点集中摆放，保持整洁。床上生活用具堆放整齐，床下不得随意堆放杂物。

4、办公室、宿舍实行卫生值日制。

5、食堂保持内外环境整洁，工作台和地上无油腻。

6、食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。

7、炊事人员必须持健康合格和培训证上岗，并做到“三白”。

8、食堂一切用具，用后洗净，不得有污垢、霉变物。

9、定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。

10、食堂应有加盖的泔桶或垃圾袋。

11、厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁。厕所内定期撒药消毒，并做好记录。

12、工地配备急救药箱，医务人员每周一次巡视工地，做好季节性防病卫生宣传工作。要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作，做好记录，高温季节每天到食堂验收食品，防止食物中毒。

13、生活污水由环卫部门定期外运。

（三）文明施工内业资料

1、根据文明施工要求做好相应的内业资料，如文明施工基础资料及施工许可证的记录、申报、保管工作。

2、办公室布置文明施工有关的图、表。

3、定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。

（四）环境保护措施

为保护生态环境，防止水土流失，环境保护工作在施工时应做到全面规划，合理布局，化害为利，为当地群众创造个清洁适宜的生活和劳动环境，为此制定如下措施：

1、设立环保机构，执行当地环保法规，由专人负责，定期进行检查。

2、严格遵守当地的环境保护政策，为了确保环境得到保护，不管任何时候都接受监理工程师、业主的环保人员及政府有关环保机构的工作人员的检查，认真按照监理工程师的安排去办。

3、对废土、废石的处理：废土用来造田，废石用来填坑，对不能利用的废土应与监理工程师和当地有关部门协商，寻找适当地点作挖埋处理。

4、在居民区附近施工作业时，尽量少安排夜间施工，对噪声较强的施工机械和施工作业予以限制。

5、施工便道及土石方运输便道应派专人经常整修和洒水，防止灰尘污染环境。

6、施工过程中一旦发现地下有考古、地质研究价值或地下文物时，应停止施工，并尽快通知业主及有关部门，及时采取措施保护现场，避免人为的破坏或丢失。

六、附图表

“附图表9—1 创优目标管理图”

“附图表9—2 质量保证体系图”

“附图表9—3 安全保证体系图”

第十一章 施工防汛措施

一、河道基本情况及工程概况

（一）河道基本情况

即将开工兴建的某市某江公路二桥位于某江花园口水文站下游17.5km处,桥位河段地处某江下游的首端,系典型的游荡性河段,河段南岸为某市金水区,北岸为新乡市原阳县,桥位处两岸某江大堤堤距约10 km，北岸大堤为明泓治三年至七年（1490～1494年）所修，南岸马渡险工为1722年所建，由于河道宽广，溜势分散，因此泥沙淤积严重，河道内沙洲密布，历史上主流游荡摆动频繁，摆幅较大。

桥位河段北岸为某江1855年铜瓦厢决口后溯源冲刷形成的高滩，宽约5km，随着某江下游河道整治工程的兴建，特别是1973年以来桥位上游花园口险工东大坝和双井工程的兴建，桥位河段的河势逐步得到控制，80年代中后期以来，主流基本稳定在南岸约2km的范围内,在南岸主流和北岸高滩之间，为某江中常洪水冲积形成的二滩,目前，该河段二滩平滩流量约3500 m3/s～4000 m3/s。桥位河段纵比降约1.9‰，主槽宽约1000m，由于80年代中后期以来进入某江下游的水量减少，河槽淤积萎缩严重，一般洪水不上高滩。因此，桥位河段形成了槽高、滩低、堤根洼的不利局面，滩唇以外河道横比降约3.5‰。桥位河段系粉细沙河床，主槽内床沙中值粒径约0.08mm，滩地淤积物中数粒径约0.03mm 。

由于某江下游河道高悬于两岸地面以上，加之游荡性河段主流多变。因此，防洪问题十分突出，桥位河段南岸的马渡险工，历来是某江下游防汛的险点要点，工程施工中应确保其防洪安全。

（二）工程概况

某市某江公路二桥南岸自马渡险工63号护岸与64号坝之间跨越某江大堤，此处堤顶高程为96.22m,大堤桩号为26+110m,主桥基本垂直某江主流向北跨越某江，至北岸大堤桩号110+824m处跨越北岸某江大堤。自南至北依次为8孔单跨100m下承式钢管砼系杆拱桥段、81孔单跨50m预应力T型梁桥段和127孔单跨35mT型梁桥段，全长9848m。

工程八标段与某江防洪相关的工程为南岸8×100m下承式钢管混凝土系杆拱主桥段，按目前确定的施工方案，208～210号墩采用旱地筑岛施工，211～216号墩采用主桥上、下游的双侧栈桥施工。

二、施工度汛方案制定的原则和依据

（一）施工度汛方案制定的原则

本标段工程大部分位于某江主河槽内，由于施工工期27个月，横跨2个主汛期，事关某江防汛安危，因此必须做好施工度汛方案编制工作，周密细致地安排好施工防洪，从确保某江防洪安全、保证工程施工安全和进度两方面的要求出发，确定施工度汛的原则如下：

施工度汛严格遵照国家及各级政府和主管部门发布的有关法律法规、管理条例和管理办法。

（二）施工度汛方案的编制依据

根据现行的法律/法规、某江防洪和河道内建设项目的管理条例及工程施工安排，依据上述原则，确定本标段施工度汛方案制定的依据如下：

- 《中华人民共和国水法》，1988年1月21日第六届全国人大常委会第24次会议通过，1988年1月21日第61号主席令公布；

- 《中华人民共和国河道管理条例》，1997年8月27日第八届全国人大常委会第27次会议通过第88号主席令公布；

- 《防洪标准》（GB56201-94），1995年1月1日，国家技术监督局、中华人民共和国建设部；

- 《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》，水利部、国家计委水政[1992]7号文发布；

- 《某江流域河道管理范围内建设项目管理实施办法》，1993年11月29日黄水政[1993]35号颁发；

- 《河南省某江河道管理办法》，1992年7月21日省政府第21次常务会议审议通过，1992年8月3日河南省人民政府豫政[1992]64号；

- 《河南省某江工程管理条例》，1982年6月26日河南省五届人大常委会第16次会议通过；

- 工程施工设计文件；

- 其它相关规定。

三、施工方案概述

（一）施工度汛洪水标准

河南某江勘测设计研究院提出的《某江二桥河势及水文计算分析》河址处2050年10年一遇洪峰流量10400m3/s，相应洪水位93.65m；100年一遇洪峰流量15700m3/s，相应洪水位94.14m。现状（2001年）洪水位分别为91.25m和91.74m。根据国家《防洪标准》（GB50201-94）施工期临时建筑物为4级，设计洪水标准10年一遇。

（二）施工方案确定

施工方案的确定，要遵循对某江的行洪河势不产生较大影响为原则，经过施工方案比较和某江下游采用“双侧栈桥＋龙门吊机”的施工方案。

双侧栈桥，每侧长780m，从南岸护堤至208号墩以北约17m处（里程K53＋441.77）。栈桥下弦标高93.5m，桥面标高95.5m，上、下游侧栈桥中线距主桥中线均为31m，每侧栈桥主桁宽6m，布置龙门吊机走道、运输轨道及水和电管路等。水中栈桥主梁由万能杆件组拼而成，跨度14m。基础采用φ40cm钢管桩，每墩设单排桩3根，桩顶设分配梁与栈桥主梁连接。

桥墩处施工平台由（军用梁＋箱梁）组成，采用φ40cm钢管桩基础，每墩24根。施工时用墩旁吊机或龙门吊机施工。上铺钻机走道布设钻机进行钻孔桩施工，钻孔桩施工完工后在平台上拼装围堰进行承台施工。根据各墩地面标高与承台的关系，合理采用钢板桩围堰、套箱围堰和吊箱围堰施工。

栈桥由南向北施工。施工时先在大堤上用轮胎吊机拼装一跨栈桥，然后在已施工完成的栈桥的伸臂端安装导向架，用DZ-60振动打桩机在RD-100型履带吊机的协助下逐根插打φ40cm钢管桩，并悬臂分块拼装栈桥万能杆件主梁。栈桥共分为三联，每联设制动墩一个，联与联之间设伸缩缝。栈桥梁段在岸边分块拼装，运输到前端安装就位。

桥上部结构施工，采用600KN龙门吊机2台，其中不包括钢管拱预拼场1台。600KN龙门吊机计算跨度66m，净跨64m，净高45m，立柱呈倒梯形，走行轮中心距58m。龙门吊机均在某江南岸大堤上拼装，须经验收并试吊后，方可投入使用。

主桥的主要施工步骤：测量放样—修建栈桥—修建墩旁施工平台—混凝土灌注桩施工—混凝土承台和墩身施工—现浇端横梁和拱脚段拱肋—安装系杆梁—张拉部分预应力—安装拱肋及横撑形成钢管拱、泵注混凝土—安装吊杆及横梁，二次张拉系杆梁预应力—吊装桥面板，第三次张拉系杆梁预应力—现浇桥面混凝土安装护栏等，第四次张拉系杆梁预应力并封锚等。

（三）主桥下部结构施工

根据桥址处的水文、地质及周围环境情况，桥基钻孔桩施工采用QJ-250型旋转钻机、泥浆护壁和气举反循环钻孔新工艺，利用三翼或四翼刮刀钻头钻进成孔。必要时采用冲击钻机成孔。主桥钻孔桩钢护筒外径φ2.3m，在车间分节制造、接长，经栈桥运输至墩位处吊装就位，中-160震动打桩机震动下沉。每墩设压风机供风。各墩位处不设沉渣筒，利用相临未钻护筒串联进行泥浆循环，满足钻孔泥浆循环需要。钻孔成孔清孔后，用垂直导管法进行水下混凝土灌注，确保钻孔桩成孔质量和灌注质量。

承台、墩身、墩帽端横梁和拱脚等由设置在墩旁的WD-20型桅杆吊机和600KN龙门吊机负责起吊作业施工。

（四）主桥上部结构施工

主桥上部结构拱肋钢管采用工厂制造，共分5段，其中拱脚预埋段在端横梁现浇时埋入，其余三段为吊装。卷制的直缝焊接管每段约2m,用自动焊对接形成10～20m长的直管，按设计线形对其用陶瓷加热预压法弯制成弧形、编号、喷涂等，并用超声波和X射线检测探伤，经检验合格后运往工地。在工地胎架上将对节成大段（每拱3段）存放。当系杆拱梁施工完毕并达到设计要求后，自系杆梁顶端安装支架，由龙门吊机吊装就位。该跨拱肋安装完毕后，采用大功率混凝土泵顶升灌注钢管内混凝土。

主桥系杆梁、中横梁和桥面板均在位于南岸桥头下游的预制厂内集中预制，预制厂内拼装2台300KN龙门吊机作为施工起吊设备。当主桥系杆梁施工、拱肋及吊杆安装完毕后，安装中横梁，浇注中横梁和系杆梁之间的湿接头混凝土，单端张拉预应力。然后铺设桥面板并浇注湿接头混凝土使桥面连续。

桥面板施工完毕，即可进行桥面工程的施工。

（五）引桥施工

引桥施工采用两台龙门吊机，每台各负责半幅引桥的钻孔桩、墩柱、帽梁的施工以及大孔板的预制和部分吊装工作。本桥所有20m预应力混凝土空心板均在设置于南引桥243号桥台以北的引桥范围内的预制厂内集中预制、预制厂内共设制梁台位线2条。采用边预制边架设施工，预制好的梁片经已架梁块上的运梁道运到前方架设。221-242号墩的大孔板由龙门吊机架设，216-221号、242-243号墩台的大孔板由35t轮胎吊机架设。

四、工程施工对某江的影响及相应措施

（一）工程施工对某江洪水位的影响和相应措施

某市某江二桥建成后对某江300年一遇洪水位的影响，《京珠国道主干线新乡至某市段高速公路某江大桥对河床演变及行洪影响的研究》报告（以下简称“研究报告”）中，清华大学根据数学模型计算和河床物理模型试验成果综合分析，确定为桥前400m处洪水位最大壅高0.33m，上游壅水范围为4km 。由于施工期内采用的洪水位为10年一遇，即91.25m，现有大堤堤顶高程为96m，考虑洪水壅高后，大堤仍有较大的抵御洪水的能力。另外，小浪底水利工程建成后，对河床的冲刷带来一定的影响，对降低洪水水位有一定的好处。关于施工栈桥主梁阻水的问题，由于施工期考虑10年一遇的洪水水位为91.25m，加上壅高0.45m后水位为91.7m，栈桥下弦标高为93.5m，且栈桥主梁为空腹结构，因此施工期间栈桥不会对河道行洪产生影响。

（二）下部基础施工对某江河势的影响

某市某江二桥主桥宽46m，按施工设计文件，上、下游侧施工栈桥宽分别为10m和6m，桥长780m，下部为桩基础，桩径40cm，沿水流方向，桩径仅为桥宽的1/6，沿河宽方向，阻水部分仅为桥孔中心跨的1/14。根据某江下游游荡性河段已建过河电缆等工程的资料分析，尺寸如此小的桩基对某江河势不会产生明显影响。

主桥桥墩沿河宽方向尺寸为5m ，其承台底面高程89.42m，宽11.86 m，厚3.5m，承台下为8根直径Ø2.0m的摩擦桩，按“研究报告”中的研究成果和评审验收意见，建桥后对长河段河道冲淤、行洪和河势演变影响不大。

按设计的施工方案，主河槽北侧208至210号墩采用旱地施工，需修建施工围堰和临时运输便道。该处三个主墩河槽床面高程分别为90.5m、90.3m、89.7m，其中210号墩中心线以北17m河床面高程90.1m。根据水利部某江水利委员会2000年4月21日发布实施的《工程管理设计若干规定》第三章3.5.2条的规定，道路路面高度不得高出滩面0.5m，因此，施工便道的设计高度小于0.5m，即便道顶高程≤91m。另外，210号墩筑岛范围为墩中心线以南25m，墩中心线以北17m，顺河槽方向58m的范围，岛面高程90.6m，其占用的河道范围与板桩围堰（或套箱围堰）占用的范围基本一致，但岛面高程远低于板桩围堰或套箱围堰顶面的高程，因此，不会对河道行洪构成影响。

主桥和施工栈桥下部基础建成后，由于桥上游壅水对某江河势带来的影响，有以下三种情况。

- 某江流量在3500 m3/s以下，水流不出槽时，主河槽平均流速一般小于2.5m/s，壅水影响范围在双井控导工程以下，在这种情况下不影响双井工程和滩坎及马渡险工的导流作用。因此，基本不会对桥位河段的河势产生影响。

- 一般漫滩洪水条件下，壅水影响在双井工程末端即行消失，基本不影响工程导流，此时，虽然和无工程条件下相比，漫滩水流比例会略有增加，仍不致改变主流流向，因此也不会对某江河势产生明显影响。

- 流量超过10000m3/s的大漫滩洪水，虽然壅水影响至双井工程出溜坝段，但由于“大水趋直”的作用，与中常洪水相比，工程前主流外移，工程导流作用已减弱，下游马渡险工前情况也与此类似，因此，也不会对某江河势产生大的影响，“研究报告”通过300年一遇动床物理模型试验也证明了这一点。

通过以上分析可以看出，本标段工程下部基础施工不会对某江大范围的河势产生明显影响。

（三）北岸生产生活区对某江行洪的影响及相应措施

按设计的施工方案，本标段208号墩附近布置有简易的生产生活区。根据历年洪水水位调查资料，1992年8月花园口流量6430m³/s的洪水，桥位上游约700m处的水位为90.6m.为保证河道的顺利泄洪并满足本工程的施工需要，北侧生产生活区临建地面高程按91.0m考虑临时房屋采用活动木板房,洪水漫滩时,拆除场内机械设备，停止施工。为避免不必要的损失，施工期间经常与河道主管部门保持联系，当水位超过90.5m时，即遇有大水漫滩的情况时，提前撤出人员、机械设备。

五、施工中防洪问题及措施

（一）施工洪水标准

在某江二桥施工中涉及到施工栈桥、墩旁平台、施工道路、生产生活区布置等临时建筑物，根据工程的具体情况，设定栈桥、围堰、墩旁吊机及吊机等重要结构的防洪标准为10年一遇洪水位，即91.25m。南岸为主要的生产、生活区，位于南岸大堤淤背区，洪水不会构成影响。北岸滩地的生产生活临时设施防洪标准为91.0m水位，一旦水位超过90.5m，及时撤出场内施工机械、人员、设备及临建，工程暂停施工。

（二）栈桥防洪安全措施：

1、某市某江二桥是该桥的生命线，属大型临时设施。栈桥的施工应严格按照大型临时设施的施工程序进行施工，竣工后要进行严格的检查签证，坚决杜绝安全隐患。

2、经对桥址处水文地质情况及施工情况的分析，确定栈桥桩的允许冲刷深度（含局部冲刷和一般冲刷）为5m，为安全计，需要作好以下工作：

①对栈桥桩的冲刷深度每天进行测量（栈桥上600KN龙门吊机每次使用前应加强观测），测量结果要有记录备查。

②栈桥冲刷深度大于5m时应将栈桥上600KN龙门吊机开至北岸冲刷深度较小处或南岸护堤上,对冲刷较深的栈桥桩及时采用抛填片石防护。

3、应及时了解掌握施工期间桥位上游小浪底水库放水及伊洛河、漭河来水的水文资料，并及时通报有关部门。

4、在栈桥上安装龙门吊机或洪水到来之前，应将墩位平台及墩位平台之间的栈桥联结梁与两侧栈桥连接。

5、上游侧栈桥外侧新增4m宽轿车便道，使栈桥外侧单桩增加140  KN静载和30KN动载。经检算要求：

①将原设计中上游栈桥每排的上游侧桩加深4m。不能达到此要求的桩，在外侧应补桩处理（桩尖标高同龙门吊机下同排栈桥桩）。

②应加强便桥通过车辆的管理，通过车辆的单车总荷载应不大于30KN，车辆间净距不小于10m。

为确保栈桥使用过程中的安全，派专人经常观测栈桥桩基的冲刷深度，一旦遇到高洪水位或桩基冲刷深度大于5m时，工程暂停施工，龙门吊机或栈桥上的其它设备退回南岸大堤以外的安全地带。

南岸栈桥桥台采用混凝土扩大基础，位于某江大堤堤脚处。基础底面高程90.875m，高水位时会对基础的稳定性造成一定影响。为确保施工安全，派人经常观测基础的沉降情况，当沉降超过设计允许范围（20mm）时及时支顶栈桥，用钢板填塞缝隙。

（三）钢围堰深度及施工平台高程

在桥桩基和承台的施工中采用墩位施工平台及钢围堰等临时设施。墩位施工平台基础为Ø40预应力混凝土管桩，上部为军用梁。墩位施工平台顶面高程与栈桥一致，设防水位按10年一遇考虑。桩基入土深度也与栈桥桩基本一致，水流冲刷及桩基承载力均满足设计要求。考虑到某江洪水的局部冲刷、风浪壅高及水流冲击爬高的影响，围堰顶的设防高程按92m考虑（10年一遇高程91.25m），底面入土深度按高程80m考虑。

（四）主桥208—210号墩施工防洪问题

施工设计中，208—210号桥墩采用干地施工方案，而该桥墩位于主河槽边缘，208号、209号墩滩面高程90.5m，210号墩滩面高程89.7m。208号、209号墩采用原地面整平，稍加填筑、硬化，就地施工的方案；210号墩采用筑岛施工的方案。由于该处滩面高程较低，高水位时会对施工造成影响，因此，施工过程中要及时了解水情预报，遇到洪水上涨到90.5m水位况时及时撤离。210号墩筑岛临水面采取袋装砂土堆砌的防护措施，防止洪水冲刷。

（五）北岸生产生活区防洪

北岸208号墩至209号墩之间永久性征地范围内建有生产生活临时设施。临时设施建设处原地面高程90.5m，填筑0.5m高土基夯实，简单硬化后在上面建临时房屋。为减少对河道行洪的影响，临建范围不设围墙；临建采用木板房，便于拆除；临建沿顺水流方向长方形建筑。临建四周土地基采用袋装砂土堆砌的办法防护，防止大水漫滩后对地基的冲刷影响。

北岸生产生活区位于上、下游栈桥范围以内，当遇大水漫滩时，生产生活区内的物资可就近转移至栈桥桥面。流动机械可沿场内运输便道转移至安全地带。

（六）北岸施工道路的防洪

北岸208-210号墩施工修建的临时便道与七标段、六标段修建的临时便道接通。根据有关防洪要求，临时便道高度不得超过0.5m。临时便道采用填土路基，顶面铺石碴或山坡土硬化处理。路基两侧用袋装砂土堆砌防护，防护洪水冲刷。

六、施工防汛的组织实施

- 项目部在进场前制定详细的防汛抢险规定，工程施工期间，严禁损坏一切河道工程和防洪、通讯设施。

- 组建防汛抢险领导小组，专人负责汛期日常防洪工作的调度指挥，并成立机动抢险队伍，备足抢险物资，如铅丝笼、块石、沙袋、橡皮艇、救生衣等。

- 在某江南岸设立防洪物资临时存放基地，便于防洪人员及设备的快速安全撤退。

- 在某江防汛期间，一切服从某江防汛大局，听从防汛指挥部门的统一调度，积极配合防汛部门做好相关工作。防汛船只通过栈桥时，接到有关部门巡汛的通知2小时内，拆除一跨栈桥或使用起吊设备，保证防汛船只的顺利通行。

- 在马渡险工、双井工程等处派专人或委托当地河务部门密切观测河势变化动态，及时请有关专家会商，若确认由于工程施工使某江河势发生一定变化，及时向防汛主管部门汇报，在防汛主管部门统一指挥下，制定应急方案，全力予以消除，确保不因工程施工对某江河势产生不利影响。

- 在某江汛期7～10月设专人观测洪水位变化，与水文预报部门及时沟通，密切关注某江水情变化动态，当预报某江出现编号洪峰时，做好一切防洪准备，必要时暂时停工，全员投入防洪。

- 桥位河段为典型的游荡性河道，洪水过程中主流仍有一定的摆动幅度，为保证施工本身的安全，施工期间对本标段北岸生产、生活区采取切实的防护措施，保证其安全。

- 施工过程中严禁向河道内倾倒废碴，严禁向河道内排放生产生活污水，保证河道行洪通畅。

- 施工完成后，彻底拆除一切施工设施，如施工栈桥、北岸生产、生活区等，恢复施工前河道自然面貌，交由河道主管部门验收合格后，方可撤离现场。

第十二章 工程质量通病防治措施

一、路基填筑

1、 填方出现弹簧土

（1）、预防措施

- 压实填土时，适当控制填土的含水量。

- 避免在含水量过大的腐殖土、泥炭土、粘土、亚粘土等原状土上进行回填。

- 填方区设排水沟排走地表水，地下水降至基底0.5m以下。

（2）、治理方法

- 用干土、石灰粉、碎砖等吸水材料均匀掺入弹簧土中，降低土的含水量。

- 将土翻松、晾晒、风干至最佳含水量范围，再压实。

- 将弹簧土挖除，换土回填压实。

2、 填土密实度达不到设计要求

（1）、预防措施

- 选择符合要求的填土。

- 控制填土含水量接近最佳含水量，偏差不大于±2%

- 按所选用的土料压实机械性能，通过试验确定含水量控制范围、每层铺土厚度、压实遍数，机械行驶速度，严格进行水平分层回填、压实、使达到设计规定的质量要求。

- 加强现场检验，按规定取样，严格每道工序的质量控制。

（2）、治理方法

- 换土回填或掺入石灰、碎石等压实加固。

- 翻松、晾晒、风干土层或均匀掺入干土及其它吸水材料。

- 当含水量小或辗压机具能量过小时，增加压实遍数或改用大功率压实机械。

二、错台跳车病害

1、预防措施

- 台后填土与桥台砌筑协调进行。

- 填土区基底压实，如压路机使用困难则采用小型手推式电动振动打夯机。基底密实度达到设计要求。

- 填料选用岩渣或级配砂砾土，岩渣最大粒径小于12㎝，含泥量小于8%，压实后的干密度不小于2t/m3。级配砂砾土的级配由实验室试验确定，砾石最大粒径小于10㎝。含泥量不超过30%，碾压后密实度在96%以上。

- 台背填筑前在土基上设置泄水管或肓沟。并将其引出路基之外。

- 填土分层夯实，每层松土厚度20～30㎝，夯4～5遍，夯实后厚15～20㎝，使密实度过到90%以上，并作密实度测定。填土与路堤搭接处挖成台阶形。

- 台背填土顺路线方向长度，自台身起，底面长不小于桥台高度加2m，顶面长不小于2m。

- 肓沟施工注意事项

①、肓沟所用填料洁净，无杂质，含泥量小于2%；

②、各层填料层次分明，填筑密实

③、分段施工，当日下管填料一次完成。

④、滤管采用无砂混凝土管或有孔混凝土管。

⑤、滤管基底用混凝土浇筑，并与滤管密贴，纵坡均匀，无反向坡。

⑥、滤管安装完毕，将管内砂浆残渣、杂物清除干净。

2、治理方法

设置桥头搭板。桥头搭板设置较大的纵坡i2，i2符合下列条件：10%≤i2- i1≤15% （i1为路线纵坡）。搭板的末端顶面与路基底面平齐，前端顶面留有路面面层的厚度。

在通行车辆一段时间之后，开挖台后填土至搭板底部高程，压实、浇筑搭板和枕梁。

三、碎石挤密桩

1、桩身缩颈

（1）、原因分析

- 原状土含饱合水再加上施工注水润滑，经振动产生流塑状，瞬间形成高孔隙水压力，使局部桩体挤成缩颈。

- 地下水位与其上土层结合处，易产生缩颈。

- 流动状态的淤泥质土，因钢套管受较强振动，也易产生缩颈。

- 桩间距过小，互相挤径形成缩颈。

（2）、预防措施

- 要详细研究地质报告，确定合理的施工方法。

- 每根桩用浮漂观测法，找出缩颈部位，计算出桩径，便于采取补救措施。

- 套管中应保持足够的灌石量，至少有2m高的石料（用敲击桩管确定管中石料部位）。

- 采用跳打法克服桩相互挤压现象。

（3）、处理方法

- 控制拔管速度，一般为0.8～1.5m/min。要求每拔0.5～1.0m停止拔管,原地振动10～30S(根据不同地区,不同地质,选择不同的拔管速度),反复进行,直至拔出地面。

- 用反插法来克服缩颈。可分为：

  - 局部反插：在发生部位进行反插，并多往下插入1m。

  - 全部反插：开始从桩端至桩顶全部进行反插，即开始拔管1m，再反插到底，以后每拔出1m反插0.5m，直至拔出地面。

c、用反复打法克服缩颈。可分为：

  - 局部复打：在发生部位进行复打，同样超深1m。

  - 全复打：即为二次单打法的重复，应注意同轴沉入到原深度，灌入同样的石料。

2、密实度差

（1）、原因分析

- 土层过软或地下水位较高呈流塑状，桩间土强度增长达不到设计要求。

- 碎石灌量小于设计灌量。

- 产生局部缩颈或断桩现象。

- 表层加固效果差，主要是上部覆盖压力小，土体加固时产生纵向变形。

（2）、防治措施

- 认真分析地质报告，找出不密实的原因，以确定补救措施。

- 用加密桩的办法缩小桩间距，一般为2.5d～3d(d为桩径或边长),采用梅花式布桩(等边三角形布桩),每平方米范围内应有一根碎石桩。

- 控制拔管速度同“桩身缩颈”的治理方法（a）。控制桩管贯入速度以增加对土层预振动。

- 控制碎石的含泥量在5%以内，不得有有机物质掺入。

- 控制施工注水量在灌料时注少量水，拔管时停止注水），或采用不注水而加大沉桩机激振力的办法。

- 遵守成孔挤密程序，先外围后里圈，并间隔进行（跳打法）。

3、成桩偏斜，达不到设计深度

（1）、原因分析

- 遇到地下物如大孤石、大块混凝土、老房基及各种管道等。

- 遇到干硬粘土或硬夹层。

- 遇有倾斜的软硬地层交接处，造成桩尖向软处滑移。

- 桩工机械底座放置的地面不平、不实，沉陷不均匀，使桩机本身倾斜。

- 钢套管弯曲过大，稳管时又未校正。

（2）、防治措施

- 施工前地面应平整压实（一般要求地面强度为100～150KN/m2），或垫砂卵石、碎石、灰土及路基箱等，因地制宜选用。

- 施工前选用合格的钢桩管，稳桩管要双向校正（成900角，用锤球或经纬仪），控制垂直度不大于1%。

- 放桩位点时，先用钎探找出地下物的埋置深度，挖坑应分层回填夯实（钎长1～1.5m）,非桩位点可不作处理。

- 遇有硬粘土或硬夹层，可先成孔注水，浸泡一段时间再沉管，或边振沉边注水，以满足设计深度。

- 遇到地层软硬交接处沉降不等或滑移时，应与设计单位研究，采取缩短桩长，加密桩数的办法。

四、钻孔灌注桩

1、坍孔

（1）、现象：在成孔过程中或成孔后，孔壁坍落，造成钢筋笼放不到底，桩底部有很厚的泥夹层。

（2）、原因分析

- 泥浆比重不够

- 孔内水头高度不够或孔内出现承压水，降低了静水压力。

- 护筒埋置太浅，下端孔坍塌。

- 在松散砂层中钻进时，进尺速度太快或停在一处空转时间过长，转速过快。

（3）、预防措施

- 在松散砂土或流砂中钻进时，控制进尺，选用较大比重、粘度、胶体率的优质泥浆。

- 地下水位变化较大时，升高护筒增大水头。

（4）、治理方法

如孔口坍塌，先察明坍塌位置，将砂和粘土（或砂砾和黄土）混合物回填到坍孔位置以上1～2m，如坍孔严重，应全部回填，待回填物沉积密实后再进行钻孔。

2、钻孔漏浆

（1）、现象：

在成孔过程中或成孔后，泥浆向孔外漏失。

（2）、原因分析

- 遇到透水性强或有地下水流动的土层。

- 护筒埋设太浅，回填土不密实或护筒接缝不严密，会在护筒刃脚或接缝处漏浆。

- 水头过高使孔壁渗浆。

（3）、防治措施

- 加稠泥浆或倒入粘土，慢速转动。

- 在有护筒防护范围内，接缝处可加以堵塞，稳住水头。

3、桩孔偏斜

（1）、原因分析

  - 钻孔中遇较大孤石或探头石

  - 在有倾斜度的软硬地层交界处，岩石倾斜处，或在粒径大小悬殊的砂卵石层中钻进，钻头所受阻力不匀。

  - 扩孔较大，钻头偏离方向。

  - 钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷。

  - 钻杆弯曲接头不直。

（2）、预防措施

    - 安装钻机时要使转盘底座水平，起重滑轮缘、固定钻杆的卡孔和护筒中心三者应在同一条轴线上，并经常检查较正。

    - 由于主动钻杆较长，转动时上部摆动过大，必须在钻架上埋添导向架，控制钻杆上的提引水龙头，使其治导向架向下钻进。

    - 钻杆。接头逐个检查及时调整，发现主动钻杆弯曲，要用千斤顶及时调直或交换钻杆。

    - 在有倾斜的软硬地层钻进时，吊住钻杆控制进尺，低速钻进。

（3）、治理方法

- 在偏斜处吊住钻头，上下反复扫孔，使孔校直。

- 在偏斜处回填砂粘土，待沉积密实后再钻。

4、缩孔

（1）、现象：孔径小于设计孔径。

（2）、原因分析：塑性土膨胀。

（3）、防治方法：采用上下反复扫孔办法，扩大孔径。

5、钢筋笼放置与设计要求不符

（1）、现象：钢筋笼变形，保护层不够、深度位置不符合要求。

（2）、原因分析：

- 堆放、起吊、运输没有严格执行规程，造成变形。

- 吊放入孔时，钢筋笼不是垂直缓缓放下，而是斜插入孔内。

（3）、防治措施

- 如钢筋笼过长，则分段制作，吊放入孔时再分段焊接。

- 钢筋笼在运输及吊放过程中每隔2.0～2.5m设加强箍一道。

- 在钢筋笼周围主筋上每隔一定间距设置保护层衬垫。

- 将钢筋笼垂直缓慢放入孔内，防止碰撞孔壁，并及时固定好位置。

- 对在运输，堆放及吊装过程中已经发生变形的钢筋笼，应进行修理后再使用。

6、断桩

（1）、现象：成桩后，桩身局部没有混凝土或夹有泥土。

（2）、原因分析

- 混凝土较干，骨料太大或未及时提升导管以及导管位置倾斜等，使导管堵塞，桩身混凝土中断。

- 混凝土搅拌机发生故障，使混凝土不能连续浇注，中断时间过长。

- 导管挂住钢筋笼，提升导管时没有扶正。

（3）、预防措施

- 混凝土坍落度严格按设计或规范要求控制。

- 使用前检查混凝土搅拌机，或准备用搅拌机。

- 边灌混凝土边拔导管，随时掌握导管埋入深度，避免导管埋入过深或脱离混凝土面。

- 导管扶正避免挂住钢筋笼。

（4）、处理方法：

- 当导管堵塞而混凝土尚未初凝时，可采用下列两种办法：

①、用钻机起吊设备，吊起一节钢轨或其它重物在导管内冲击，把堵塞的混凝土冲开。

②、迅速提出导管，用高压水冲通导管，重新下隔水球灌注。浇注时，当隔水球冲出导管后，应将导管继续下降，直到导管不能再插入时，然后再少许提升导管，继续浇注混凝土，这样新浇注的混凝土能与原浇注的混凝土结合良好。

- 当混凝土在地下水位下中断时，如果桩直径较大（一般在1m以上），泥浆护壁较好，可抽掉孔内水，用钢筋笼（网）保护，对原混凝土面进行人工凿毛并清洗钢筋，然后再继续浇注混凝土。

- 当混凝土在地下水位以下中断时，可用较原桩径稍小的钻头在原桩位上钻孔，至断桩部位以下适当深度时（可由验算确定），重新清孔，在断桩部位增加一节钢筋笼，其下部埋入新钻的孔中，然后继续浇注混凝土。

五、砌石工程

1、现象：石块粘结不牢。

2、防治措施：

- 严格按照砌石操作规程的要求严格撑推灰缝厚度。

- 砌石作业前视石料质量和气侯情况，适当洒水润湿。

- 料石砌体采用铺浆法砌筑。

六、钢筋工程

1、表面锈蚀

（1）、预防措施：

钢筋原料存放在仓库或料棚内，保持地面干燥，钢筋存放离地面距离200㎜以上；先进库先使用，尽量缩短库存时间。

（2）、治理方法

淡黄色轻微浮锈不必处理；红褐色锈斑的清除，可采用手工或机械方法除锈，盘条细钢筋可通过冷拉或调直过程除锈，粗钢筋采用专用除锈机除锈，锈蚀严重的钢筋除锈后考虑降级使用。

2、混料

（1）、预防措施

仓库设专人验收入库钢筋，库内划分不同钢筋堆放区域，每堆钢筋均立标签挂标牌，标明品种、等级、直径、技术证明编号及整批数量等。

3、钢筋切断

（1）、预防措施

采用车架较长的运输车或用挂车接长运料；对于较长的钢筋，尽可能采用吊装卸钢筋。

（2）、治理方法

利用矫直台矫直钢筋，局部矫正不直或产生裂纹的，不得用作受力筋。

4、钢筋骨架外形尺寸不准

（1）、预防措施

绑扎时将多根钢筋端部对齐；防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲。

（2）、治理方法

将导致骨架外形尺寸不准的个别钢筋松绑，重新安装绑扎。

5、保护层不准

（1）、预防措施

- 检查砂浆垫块厚度是否准确，数量是否足够。

- 采取措施防止钢筋在混凝土振捣时移位。

（2）、治理立法

浇注混凝土前，检查钢筋保护层厚度。

6、钢筋骨架吊装变形

（1）、预防措施

起吊操作力求平稳，钢筋骨架起吊挂钩点要预先根据骨架外形确定好，刚工较差的骨架可绑扎木杆加固，或用“扁担”起吊，骨架钢筋交点都要绑扎牢固。

（2）、治理方法

变形骨架在模板内或附近修整平复。

7、钢筋闪光对焊未焊透

（1）、防治措施

- 适当限制连续闪光焊工艺的使用范围。

- 重视预垫工作，掌握预垫要领。

- 采取正常的烧化过程，使焊件获得符合要求的温度分布，尽可能平整的端面以及比较均匀的熔化金属层，为提高接头质量创造良好的条件。

- 避免采用过高的变压器级数施焊，以提高加热效果。

七、混凝土工程

1、麻面

（1）、预防措施

- 模板面清理干净，不粘干硬水泥砂浆等杂物。

- 木模板在浇筑混凝土前，应用清水充分湿润，清洗干净。不留积水，使模板接缝严密，如有缝隙及时堵严，防止漏浆。

- 钢模板脱模剂要涂刷均匀，不漏刷。

- 混凝土严格按操作规程分层均匀振捣密实，严防漏振；每层混凝土均应振捣至气泡排除为止。

（2）、治理方法

将麻面部位用清水刷洗，充分湿润后用水泥素浆或1：2水泥砂浆抹平。

2、露筋

（1）、预防措施

- 混凝土浇注前，检查钢筋位置和保护层厚度是否准确，发现问题及时修整。

- 固定好垫块以保证混凝土保护层厚度。

- 钢筋密集时，选配适当的石子。

- 严禁振捣棒撞击钢筋以防钢筋移位。

- 混凝土自由倾落高度超过2m时，用串筒或溜槽下料。

- 正确掌握拆模时间，防止过早拆模。

- 操作时不得踩踏钢筋。

（2）、治理方法

将外露钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净，用水湿润，再用1：2或1：2.5水泥砂浆抹压平整；如露筋较深，将薄弱混凝土剔除，冲刷干净湿润，用高一级的豆石混凝土捣实，认真养护。

3、蜂窝

（1）、预防措施

- 混凝土搅拌时严格控制配合比。

- 混凝土拌合均匀，颜色一致。

- 混凝土自由倾落高度不超过2m。

- 混凝土分层捣固。

- 插入式振捣器的移动间距不大于其作用半径的1.5倍。

- 掌握好每点振捣时间。

- 浇注混凝土时，经常观察模板、支架、堵缝等情况，发现问题及时处理。

（2）、治理方法

混凝土有小蜂窝，可先用水冲洗干净，然后用1：2或1：2.5水泥砂浆修补。如果是大蜂窝，则先将松动石子和突出颗粒剔除，用清水冲冼干净湿透，再用高一级的豆石混凝土捣实，加强养护。

4、混凝土收缩裂缝

（1）、预防措施

- 配制混凝土时，严格控制水灰比和水泥用量，选择级配良好的石子，减小空隙率和砂率，浇注时捣固密实以减速少收缩量。

- 浇注混凝土前，将基层和模板浇水湿透。

- 混凝土浇注后，对裸露表面及时用潮湿材料覆盖，认真养护，防止强风化吹袭和烈日曝晒。

- 在气温高、温度低及风速大时浇注混凝土，及早进行喷水养护，使其保持湿润。

- 在混凝土表面覆盖塑料薄膜或湿草袋，使水分不易蒸发。

（2）、治理方法

- 如混凝土仍保持塑性，可采取及时压抹一遍或重新振捣的办法来消除，再加强覆盖养护。

- 如混凝土已硬化，可向裂缝内装入干水泥粉，然后加水湿润或在表面抹薄层水泥砂浆。

- 对于预制构件可在裂缝表面涂环氧胶泥处理。

5、混凝土温度裂缝

（1）、一般结构、构件预防措施

- 合理选择原材料和配合比，采用级配良好的石子；砂、石含泥量控制在规定范围内；在混凝土中掺加减水剂，降低水灰比；严格施工分层浇筑振捣密实，以提高混凝土抗拉强度。

- 预制构件与台座或台模间以及重叠生产构件之间应涂刷隔离效果较好的隔离剂，以防粘结；长线台座生产构件，及时放松预应力筋避免构件温度收缩受到台座、台模、下部构件及预应力筋的约束而导致产生裂缝。

- 蒸汽养护结构、构件时，控制升温速度不大于15oC/h；降温速度不大于10 oC/h，并缓慢揭盖，及时脱模，避免急热急冷，引起过大的温度应力。

- 加强混凝土的养护和保温，控制结构与外界温度梯度在允许（25oC）范围以内。混凝土浇筑后裸露表面及时喷水养护，夏季应适当延长养护时间，以提高抗裂能力。冬季应适当延长保温和脱模时间，使缓慢降温，以防温度骤变，温差过大引起裂缝。基础部分早回填保湿保温，减少温度收缩裂缝。

(2)、大体积结构预防措施：

  - 尽量选用低热或中热水泥（如矿渣水泥、粉煤灰水泥）配制混凝土；或混凝土中掺加适量粉煤灰或减水剂（木质黄酸钙、MF等）；或利用混凝土的后期强度（90～180d），以降低水泥用量，减少水化热量。选用良好级配的骨料，并严格控制砂、石子含泥量，降低水灰比（0.6以下）；加强振捣，以提高混凝土的密实性和抗拉强度。

  - 在混凝土中掺加缓凝剂，减缓浇筑速度，以利于散热。在设计允许的情况下，可掺入不大于混凝土体积25%的块石，以吸收热量，并节省混凝土。

  - 避开炎热天气浇筑大体积混凝土。如必须在炎热天气浇筑时，应采用冰水或搅拌水中掺加冰屑搅拌混凝土；对骨料设简易遮阳装置或进行喷水预冷却；运输混凝土加盖防日晒，以减低混凝土搅拌和浇筑温度。

  - 浇筑薄层混凝土，每层浇筑厚度控制不大于30cm，以加快热量的散发，并使温度分部较均匀，同时便于振捣密实，以提高弹性模量。

  - 大体积混凝土基础采取分块分层浇筑（每层间隔时间为5～7d），分块厚度为1.0～1.5m，以利于水化热散发和减少约束作用。对较长基础和结构，采取每隔20～30m留一条0.5～1.0m宽的间隔后浇缝，钢筋仍保持连续不断，40d后再用膨胀细石混凝土填灌密实，以消减温度收缩应力。

  - 大体积混凝土内适当预留一些孔道，在内部通循环冷水或冷气冷却，降温速度不应超过0.5～1.0 oC/h。

  - 加强早期养护，提高抗拉强度。

  - 加强温度管理，混凝土拌制时温度要低于25 oC；浇筑时要低于30 oC。浇筑后控制混凝土与大气温度差不大于25 oC，混凝土本身内外温差在20 oC以内；加强养护过程中的测温工作，发现温差过大，及时覆盖保温，使混凝土缓慢地降温，缓慢地收缩，以有效降低约束应力，提高结构抗拉能力。

（3）、治理方法

对表面裂缝，可以采用涂两遍环氧胶泥或贴环氧玻璃布，以及抹、喷水泥砂浆等方法进行表面封闭处理，对整体性防水、防渗要求的结构，缝宽大于0.1mm的深进或贯穿性裂缝，应根据裂缝可灌程度，采用灌水泥浆或化学浆液（环氧、甲凝或丙凝浆液）方法进行裂缝修补，或者灌浆与表面封闭同时采用。宽度不大于0.1mm的裂缝，由于后期水泥生成氢氧化钙、硫酸铝钙等类物质，炭化作用能使裂缝自行愈合，可不处理或只进行表面处理即可。

八、预应力混凝土工程

  - 锚固时预应力筋滑脱

（1）、防治措施

    - 锚具制作时，原材料应予严格检验，不得有夹渣、裂缝等缺陷。

    - 夹片铣分后应除去毛边、飞刺，并需打号。每个夹片都需有总套号及按顺时针排列的片位号。

    - 锚环内孔与夹片外锥面两者的锥度应保证一致。

    - 严格控制锚具的热处理，防止出现裂缝，特别是夹片爆裂。锚环经热处理后硬度控制为HRC32～37。

    - 安装锚具时，夹片应按编号顺序嵌入预应力筋之间，并保证锚具中心与预留孔道中心重合。当为曲线孔道时，锚环中心应向曲率中心方向偏移3～4㎜，以保证张拉时预应力筋位于锚环中央。

  - 先张法预制构件刚度差

（1）、防治措施

    - 放张预应力筋时，混凝土强度必须达到设计规定的数值，但不应低于设计强度的75%。

    - 保证台座有足够强度、刚度和稳定性，以防产生倾覆、滑移、变形过大等情况。设计台座时其抗倾覆安全系数不得小于1.5，抗滑安全系数不得小于1.3。利用台面作为承力结构一部分与台墩浇筑成整体，可有效抵抗倾覆和滑移。

    - 减少摩阻损失值。

    - 蒸气养护应分为两阶段升温，第一阶段将温差（即升温的温度与张拉钢筋时的温度差）控制在20℃以内，待构件混凝土强度达到7.5Mpa（钢丝、钢绞线）以上时，再进行第二阶段升温。

    - 测力装置要经常维护和校验，以保证计量准确。

    - 经常测定预应力损失值。

    - 检查张拉设备，油压表是否失灵，指针是否弯曲变形，无压时不能回零。此外，千斤顶活塞摩阻力大，油泵或千斤顶漏油，均会造成张拉力不足。

  - 后张法构件孔道塌陷、堵塞

（1）、预防措施

波纹管壁应具有一定的承压强度，振捣时不得直接振动波纹管，以防变形。两根波纹管连接必须用波套管，两端波纹应拧至相碰为止，再用胶条将外露缝隙封闭。

（2）、治理方法

局部塌孔、堵塞不严重的，可用特制的长杆加以疏通；严重的在塌陷堵塞处剔凿清除干净再修补好。