- 概述

1.1、工程概况

1.1.1、工程简况

x路工程是x经济开发区为进一步完善开发区内的交通基础建设,改善开发区的投资环境而兴建的重点交通建设项目之一,是开发区内的一条东西向次干道.起点为x河西侧路交叉口,终点为x多服公司南侧,全长：3665.67m,道路宽度为24米.本公司参加本工程C标段的投标,工程主要内容如下:

1、道路：K1+783.579～K2+913.72米；

2、管道：

（1）、雨水管道

（2）、污水管道

3、10米跨钢筋混凝土梁桥一座。

1.1.2、设计标准

1、道路工程

（1）主要技术标准：

a：道路等级：按城市次干路Ⅰ级标准设计实施；

b：设计行车速度：40公里/小时

c：道路路基总宽度为24米,其中:道路路面宽度16米,绿化带2×4米；

d：桥梁设计荷载等级：城—B级；

e：地震烈度：6度；

f：道路交叉方式：平面交叉。

1.1.3、设计概要：

1、道路平面

新竹路(K0+000～K3+665.67)平面线形为折线型,沿线设转点7个，曲线半径最大为2000米,最大转角为7030′38.45″。

2、道路横断面布置

道路路基宽度为24米，道路路面宽度16米,两侧绿化带各4米。

3、路面结构组合

除部分交叉口范围外，路段行车道采用水泥混凝土路面结构，砼面板厚22cm，并采用二灰稳定类（30cm8%石灰土+20cm12%石灰土+ 18cm二灰碎石）基层。交叉口采用沥青砼路面，其结构为4cm细粒沥青砼+7cm粗粒式沥青砼+1.0cm沥青下封层+10cm二灰碎石+18cm二灰碎石+20cm12%二灰土。

4、路基

道路全线须全部清除耕植土（平均厚10cm）、腐殖质土、垃圾，河塘须清淤；回填时须分层回填压实，河塘回填采用6%石灰土，每层压实厚度不超过20cm，。土质路基压实（重型击实标准）：①填方高度≤80cm范围内压实度不小于93%，＞80cm范围内不小于91%；②挖方路段，路槽底面以下0～30范围内压实度不小于93%。

根据道路地质情况，行车道路床采用30cm8%石灰土+ 20cm12%石灰土，分层处理。

土路基处理后，行车道土基顶面回弹模量应不小于18Mpa。

路基填土不得采用腐植土、生活垃圾土、淤泥并不得含草、树根等杂物，粒径超过10cm的土块需打破。

5、纵断面设计

道路沿线地面高程（1985年国家基准高程）在2.9至3.7之间，路段纵坡在0.17%～0.3%之间。

6、交叉口布置

本段道路沿线与相交道路（规划道路）交叉口均采用平面交叉的形式，各规划交叉口暂实施至24米路基边缘。规划道路交叉口部分实施沥青砼路面，其余本次按直线施工水泥混凝土路面，根据规划在以后实施时作相应的调整。

2、排水管道工程

（1）、管道结构

雨水管材采用承插式钢筋混凝土管（GB4084-1999）“o”型橡胶圈接口。d≥600采用预应力钢筋混凝土输水管（GB5696-94），工作压力2kg/cm2，橡胶圈接口。与检查井连接支管为De250 UPVCU双壁波纹管，环刚度等级为8Kpa。

污水管材采用承插式预应力钢筋混凝土输水管（GB5696-94），工作压力2kg/cm2，橡胶圈接口。

雨水管道基础做135O混凝土基础，管道接口处须断开10cm。污水管道基础覆土深度小于3米做135O钢筋混凝土基础，覆土深度大于3米做180O钢筋混凝土基础，管道接口处须断开10cm。过路雨、污水管涵做180O钢筋混凝土基础，管道接口处须断开10cm。

（2）、雨污水检查井

接入管d300采用d700检查井，接入管d400～d500采用d1000圆形检查井，接入管d600采用d1200圆形雨水井，接入管d700～d1000采用d1500圆形污水检查井。雨水边井采用侧立式单、双雨水口，详见省标9/77，78。雨水连接覆土一般不小于70cm，坡度不小于0.01。检查井采用树脂复合材料井盖，内径700mm。车行道下为重型，其他为轻型井盖。

1.1.4、主要工程量

1、排水工程主要工程量：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | D400钢筋砼管 | m |  |
| 2 | D500钢筋砼管 | m |  |
| 3 | D500预应力砼管 | m |  |
| 4 | D600预应力砼管 | m |  |
| 5 | D800预应力砼管 | m |  |
| 6 | D1000预应力砼管 | m |  |
| 7 | 窨井 | 座 |  |
| 8 | 雨水井 | 座 |  |

2、道路工程主要工程量：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖方 | m3 |  |
| 2 | 填方 | m3 |  |
| 3 | 6%石灰土（河塘填筑） | m3 |  |
| 4 | 8%30cm石灰土基层 | m3 |  |
| 5 | 20cm12%石灰土基层 | m3 |  |
| 6 | 18cm二灰碎石基层 | m3 |  |
| 7 | 22cm砼路面浇筑 | m3 |  |
| 8 | M10挡土墙 | m3 |  |

3、桥梁工程主要工程量：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土方开挖 | m3 |  |
| 2 | 台后回填 | m3 |  |
| 3 | C25钻孔桩砼 | m3 |  |
| 4 | C25桥台砼 | m3 |  |
| 5 | C25台帽砼 | m3 |  |
| 6 | C30预制板砼 | m3 |  |
| 7 | C35桥面铺装砼 | m3 |  |
| 8 | C35搭板砼 | m3 |  |
| 9 | M10挡土墙 | m3 |  |
| 10 | C-40伸缩缝 | m |  |

第二章  施工管理目标

2.1、质量目标

质量目标：本工程质量按市政工程标准达到优良级。

2.2、工期目标

工期目标：本工程计划工期为：2004年12月27日开工，2005年6月30日竣工，工期186（日历天）。

2.3、安全管理目标

安全生产无安全事故发生

2.4、文明管理目标

争创文明标化工地。

第三章  施工进度计划安排

3.1、施工准备工作

3.1.1、人员、机械进场、搭设临时设施，机械组装调试；

3.1.2、交接场地、控制点，测量定位建立轴线控制网；

3.1.3、会同甲方、监理进行图纸会审和交底，对员工进行工前施工技术、质量安全交底。

3.1.4、组织原材料进场、复试检验并报验。

3.1.5、组织工程需要流动资金，保证工程施工正常运转。

3.2、工程总进度计划：

本标段制约条件较多，河道、民房集中，管道位于道路两侧绿化带中，且污水管道埋深较大，必须在管道施工完成以后才能进行路基施工。为加快施工进度，将本标划分为三段施工。

工程总进度计划见工程双代号时标网络计划图（见附图）；

- 资源配置

4.1、施工组织机构及管理人员配备

4.1.1、组织机构及人员配备原则

本公司将本工程列为重点施工工程任务，在施工人员（含施工队）选配、机械设备配备、资金安排等方面给予倾斜，确保工程施工的需要和所定施工目标的实现。本工程下设项目经理部，下设施工技术科、质量安全科、财务科、行政后勤科、器材科，分别选配有施工管理经验的项目经理、项目工程师、项目会计师、施工员、质检员、安全员、材料员、计划管理员等人员组成。

4.1.2、项目组织机构网络图

见附图。

4.1.3、项目部主要管理人员配置

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目工程师 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |

4.2、机械设备配置计划

| 序号 | 机械名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 （KW） | 进场时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | EX200 | 2台 | 日本 | 2000 | 105 | 2004年12月27日 |  |
| 2 | 压路机 | YZ14L | 1台 | 徐州 | 2002 | 73.5 | 2005年1月5日 |  |
| 3 | 压路机 | 3Y18-21 | 1台 | 徐州 | 2002 | 73.5 | 2004年12月27日 |  |
| 4 | 压路机 | 3Y12-15 | 1台 | 徐州 | 1998 | 73.5 | 2005年1月5日 |  |
| 5 | 压路机 | 2Y8-10 | 1台 | 徐州 | 1998 | 29.4 | 2005年2月5日 |  |
| 6 | 拖拉机 | 654 | 1台 | 天津 | 2001 | 36.7 | 2004年12月27日 |  |
| 7 | 平地机 | P-90 | 1台 | 徐州 | 2002 | 90 | 2005年1月5日 |  |
| 8 | 摊铺机 | WLTL7000 | 1台 | 镇江 | 2000 | 76 | 2005年3月1日 |  |
| 9 | 推土机 | 东方红802 | 2台 | 洛阳 | 2000 | 51.5 | 2004年12月27日 |  |
| 10 | 装载机 | ZL30E | 1台 | 常州 | 1998 | 60 | 2004年12月27日 |  |
| 11 | 稳定土拌和机 |  | 1台 | 徐州 | 2001 |  | 2005年1月20日 |  |
| 12 | 发电机组 |  | 1台套 | 南通 | 1996 | 50 | 2004年12月27日 |  |
| 13 | 轻型井点降水 | JSB25-2 | 10台套 | 南通 | 1996 | 7.5*104 | 2004年12月27日 |  |
| 14 | 强制式砼搅和机 | JS750 | 2台 | 青岛 | 1998 | 15*2 | 2004年12月27日 |  |
| 15 | 砼搅拌机 | JZ350 | 2台 | 南通 | 1998 | 7.5 | 2004年12月27日 |  |
| 16 | 砂浆拌和机 | CHJ-20 | 2台 | 南通 | 1998 | 4 | 2004年12月27日 |  |
| 17 | 砼整平机 |  | 2台 | 靖江 | 2002 | 7.5*2 | 2005年4月15日 |  |
| 18 | 砼切缝机 | QF-5.5 | 2台 | 靖江 | 2000 |  | 2005年4月15日 |  |
| 19 | 真空吸水机 | 卧式 | 2台 | 靖江 | 2000 |  | 2005年4月15日 |  |
| 20 | 砼刻纹机 |  | 2台 | 靖江 | 2000 |  | 2005年4月15日 |  |
| 21 | 砼磨光机 |  | 2台 | 靖江 | 2000 |  | 2005年4月15日 |  |
| 22 | 平板振动器 |  | 4台 | 上海 | 2002 |  | 2004年12月27日 |  |
| 23 | 振动棒 |  | 12根 | 上海 | 2002 | 1.1*8 | 2004年12月27日 |  |
| 24 | 钢筋切断机 |  |  |  |  |  | 2004年12月27日 |  |
| 25 | 电焊机 |  |  |  |  |  | 2005年1月5日 |  |
| 26 | 蛙式打夯机 | HW-40 | 6台 | 如皋 | 2001 | 3.5*2 | 2004年12月27日 |  |
| 27 | 潜水泵 | QYF9 | 24台 | 上海 | 2002 | 2.2*2 | 2004年12月27日 |  |
| 28 | 自卸车 | 10T | 8辆 | 武汉 | 1999 |  | 2004年12月27日 |  |
| 29 | 翻斗车 | 1T | 10辆 | 溧阳 | 2000 | 8.82*10 | 2004年12月27日 |  |
| 30 | 水准仪 | S3 | 2台 | 苏州 | 2002 |  | 2004年12月27日 |  |
| 31 | 经纬仪 | J2 | 1台 | 苏州 | 2000 |  | 2004年12月27日 |  |
| 32 | 全站仪 | GTS-701 |  | 苏州 | 2002 |  | 2004年12月27日 |  |
| 33 | 土工试验设备 |  | 1套 |  | 2001 |  | 2004年12月27日 |  |

4.3、劳动力使用计划

| 序号 | 队别 |  | 施工作业内容 | 技工 | 普工 | 小计 | 进退场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水 施工队 | 一组 | 雨水管道施工 | 8 | 16 | 24 | 2004.12.27—2005.3.10 |
|  |  | 二组 | 污水管道施工 | 8 | 16 | 24 | 2004.12.27—2005.3.10 |
| 2 | 道路 施工队 | 一组 | 土路基、灰土、 二灰碎石施工 | 8 | 8 | 16 | 2004.12.25—2005.5.10 |
|  |  | 二组 | 砼路面施工 | 16 | 16 | 32 | 2005.5.1—2005.6.15 |
| 3 | 桥梁施工队 |  | 桥梁施工 | 12 | 18 | 30 | 2004.12.27—2005.6.25 |
| 3 | 机械施工队 |  | 配合排水 道路 | 20 |  | 20 | 2004.12.27—2004.6.30 |
| 4 | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

4.4、主要材料供应计划

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 采供计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 十二月 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 |
| 一 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 碎石 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 黄砂 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 块石 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 石灰 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 粉煤灰 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 砼路牙 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 砼路沿 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 细粒式沥青砼 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 中粒式沥青砼 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 碎石 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 黄砂 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机砖 | 千块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D400 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D500 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D600 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | D800 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D1000 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 井盖 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 桥梁工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水泥 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 碎石 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 黄砂 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢筋 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 块石 | T |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五章  主要施工方案及施工方法

5.1、道路工程

5.1.1、道路工程的施工顺序为：

施工准备→测量放样→清理表土（清杂、清除路表耕植土等）→路基土方填挖→路基8%灰土处理→12%灰土基层施工→二灰碎石基层施工→路面砼施浇筑→侧、平石安装→交叉口沥青砼施工→清场整理。

5.1.2、施工准备及前期工程：

1、技术准备：

组织项目经理部管理人员熟悉招标文件、施工技术规范及工程验收规范，认真察看施工现场，了解施工地段的地形、地质等情况， 并对道路部分河塘深度、走向进行勘测摸底，确定临时排水沟走向，熟悉施工设计图纸，做好施工技术交底工作，掌握技术要求。

2、建立工地试验室：

试验室负责对进场材料的核验，进行土工标准试验、混合料配比试验和检测及其它工程质量的控制试验。

3、前期工作：

工程开工前，组织劳力及部分机械、仪器仪表、材料进场，配合建设单位做好工程开工前的各项准备工作，同时对路基的表面做好清杂等前期工作。

4、工程测量放样：

（1）、施工测量：

工程开工前，根据业主提供的水准点及道路的中心线，做好水准点、中心线的复核、固定工作，做好测量记录，并报业主及监理工程师核查。施工现场各临时水准点、基线控制点均以水泥砼护桩或引测在固定建筑物上。

（2）、技术要求：

施工测量技术要求按国标《工程测量规范》（GB50026-93）执行，测量的精度按《公路勘测规范》（JTJ061-99）的要求执行，施工放样按《公路路基施工技术规范》（JTJ033-95）的规定执行，同时注意定期进行复测。

水准点闭合差：±12√Lmm，式中L为水准点之间的水平距离，单位为km。

导线方位角闭合差：±40√n秒，式中n为测站数。

直接丈量测距的允许偏差符合有关技术规范规定。

5.1.3、路基施工：

1、施工准备：

（1）、路基施工前，施工人员应对路基工程范围内的地质、水文等情况进行详细调查，通过取样试验确定其性质和范围，并了解对特殊土的处理方法。

（2）、根据设计文件提供的资料，对路基、两侧路肩土质进行复查和取样试验，对土质进行：

a：液性、塑性、塑性指数、天然稠度或液性指数，颗粒大小分析试验；

b：含水量试验；

c：密度试验；

d：相对密度试验；

e：土的击实试验；

f：土的强度试验（CBR值）等试验；

经检测合格方可进行土方施工。

（3）、雨季施工时先做好截水沟、排水沟等排水及防渗措施，保证路基经常处于干燥、坚固和稳定状态。

2、路基施工：

（1）、施工前疏干排除原地面积水，做好表面清理工作。人工清除道路范围内的杂草、树根、农作物残根、用推土机、装载机清除表面耕植土、腐殖质土（平均厚度15cm）。用自卸车运至业主指定地点。

（2）、填方用土必须先送检，测定其最佳含水量和最大干密度。路基土必须分层填筑压实。不同种类的土不得混填，优质土要填在上层，挖填的土如含水量符合要求可以随挖随填，并及时压实。

填土中不得含淤泥、腐植土及有机物质等。

（3）、路基挖土时由边到中，分层循序进行。当路基挖至设计标高后，若遇软弱地层，应全部挖除采取措施进行处理，使其达到或超过设计要求（回弹模量不小于18Mpa）。

（4）、地下面污、雨水管、涵管周围及顶面的回填工作要对称、均匀进行，薄铺轻压，分层回填密实。对浅埋管道必须加固处理。

（5）、暗沟、明塘回填必须按规范挖成台阶，台阶高不超过30cm，分层进行填筑压实，回填压实按以下（9）点要求相同。

（6）、检测路基含水量，在其接近最佳含水量时进行碾压。

（7）、在碾压施工过程中，注意控制碾压厚度及路拱，在含水量适中的情况下整平碾压。碾压时先轻后重、先静后震、先高后低、先慢后快，由两侧向中间，压路机前后两轮重叠20cm以上。

填方经碾压夯实后，不得有翻浆、“弹簧”现象。

（8）、施工缝两接头上下错开成台阶状，然后进行碾压密实。为保证路基两侧密实度，在路基两侧各加30厘米超宽碾压。

（9）、土路基压实度采用环刀法检验。土质路基压实度标准必须达到设计标准要求（见第一章1.3.2中设计概要路基压实标准）

（10）、路基整理：

a:路基压实后，开始路基表面的整修。按照设计标高（坡度）用平地机配以人工，并配合压路机械碾压整型。

b:经整理后的路基表面平整，坡度合适，压实度和路基的整体强度符合设计要求。

c:路基养生在碾压完成的第二天或第三天开始，养生采用洒水养生法，每天洒水的次数视气候情况而定，始终保持表面潮湿或湿润，养生期一般为7天。在养生期间，除洒水车以外，禁止任何车辆通行。

5.1.4、路基石灰土处理：

按设计要求车行道槽底面以下30cm范围内土基，分二层掺8%石灰处理，然后铺设20cm12%石灰土基层，石灰土基层施工采用稳定土拌和机拌制法施工方案。具体方案如下：

1、石灰稳定土施工工艺流程图：

见附图。

2、材料

（1）、土方

将准备作灰土用的土中的杂物、草根等清除干净，塑料指数12-20，有机质含量不大于10%，硫酸盐含量小于0.8%，最大粒径不大于15mm。

（2）、石灰

石灰质量应符合Ⅲ级生石灰以的技术要求，将生石灰在使用前7～10天充分消解，消解后石灰应保持一定的湿度，以免过干飞扬。

3、卸置和摊铺土

（1）：外进土时应根据石灰稳定土层的宽度、厚度和要求的压实度（换算为压实密度），计算需要的干土数量。根据进土的含水量和运土车辆的吨位，计算每车土的堆放距离，并在路基面或下承层上，打出灰线，分格卸土。土堆每隔一定距离应留一缺口。

（2）：铺土宜采用大型推土机和平地机摊铺、排压和整平，并通过试验确定排压和整平后的铺土厚度。

（3）：铺土应符合纵横断面线型、宽度及横坡，并应达到符合要求的厚度，必要时应调整每车土的卸放距离。

（4）：铺土过程中，应将土块、超尺寸颗粒及其他杂物拣除。

（5）：土在下承层的堆置时间不应过长，运送土只宜比摊铺土工序提前1-2d.

4、洒水闷料

（1）：如已整平的土（含粉碎的老路面）含水量过小，应在土层上洒水闷料，洒水应均匀，防止出现局部水分过多的现象。

（2）：严禁洒水车在洒水段内停留和调头。

5、卸置和摊铺石灰

（1）：根据石灰稳定土层的厚度，预定的干密度和石灰剂量，计算每一平方米需要的石灰用量，并根据石灰的干松容重计算每车石灰的卸放面积或每袋生石灰粉的摊铺面积。

（2）：计算每车石灰的卸放位置，即纵向间距，或计算每袋生石灰粉的纵横间距。

（3）：用灰线打出方格，按格卸灰。

（4）：铺灰应掌握边线准确，用刮极将石灰均匀摊开，掌握铺灰厚度符合要求，铺灰量不足处应留出空档运灰添补，多余的攒堆调出，并应切茬检查石灰的松铺厚度，不少于每40m检查一个断面。根据石灰的含水量和松密度，校核石灰用量是否符合预定的石灰剂量。

6、稳定土拌和机拌和

（1）：对次干路和次干路以上道路，应采用稳定土拌和机拌和并设专人随时检查拌和深度并配合拌和机操作员调整拌和深度。拌和深度应达到稳定层底并侵入下承层5～10mm，以利上下层粘和，严禁在拌和底层部留有素土夹层。通常应干拌两遍以上，在最后一遍拌和之前，必要时可先用铧犁紧贴底面翻拌一遍。直线铺在土基上的拌和层也应避免素土夹层。

（2）：在开始拌和前，如含水量偏小或土层坚硬时，应先用多铧犁将石灰翻扣于土中才允许加水，翻扣时铧犁的深度应掌握在层厚的1/2处，以免将石灰扣于底部。第一遍由路中心开始，将混合料向中间翻，机械应慢速前进；第二遍相反，从两边开始，将混合料向外侧翻。

（3）：稳定土拌和机拌和时应自路边开始拌，转圈向路中心进行拌和，每幅应与相连预先拌过的一幅重叠拌和25cm以上，以保证路面全路面宽拌和的连续性。

（4）：拌和路段与相连拌和路段相接处须重叠拌和5m左右。拌和机转方向时，应尽量减少原地转向，以保持表面平整。

（5）：在上述拌和过程结束时，如混合料的含水量不足，应用喷管式洒水车补充洒水，洒水车起洒处和另一端调头处都应超出拌和段2m以上。洒水车不应在正进行拌和以及当时计划拌和的路段上调头和停留，以防水量过大。

（6）：洒水后，应再次进行拌和，使水分在混合料中分布均匀。拌和机应紧跟在洒水车后进行拌和，减少水分流失。

（7）：洒水及拌和过程中，应及时检查混合料的含水量。含水量宜略大于最佳值。对于稳定细粒土，宜较最佳含水量大1%～2%。

（8）：在洒水拌和过程中，应配合人工拣出超尺寸颗粒，消除粗颗粒“窝”以及局部过分潮湿或过分干燥之处。

（9）：混合料拌和均匀后应色泽一致，没有灰条、灰团和花面，即无明显粗细集料离析现象，且水分合适和均匀。

7、整型

（1）：整型时，在直线段，平地机由两侧向路中心进行刮平；在平曲线段，平地机由内侧向外侧进行刮平。必要时，再返回刮平一遍。

（2）：混合料整平后，然后用平地机快速碾压1～2遍，以暴露潜在的不平整。

（3）：再用平地机按（1）款要求进行整形，并按（2）款再碾压一遍。

（4）：对局部低洼处，用齿耙将其表面层5cm以上耙松，并用新的石灰混合料进行找补平整。

（5）：再用平地机整形一次。

（6）：每次整形都按照规定的坡度和路拱进行，并特别注意接缝处的整平，必须使接缝顺适平整。

（7）：在整形过程中，严禁任何车辆通行，并配合人工消除粗细集料窝。

8、碾压

（1）：当混合料处于最佳含水量正、负1%时，可进行碾压。用12t以上压路机，在路基全宽内进行碾压。

（2）：碾压时，后轮重迭1/2轮宽，后轮必需超过两段的接缝处，后轮压完路面全宽时，即为一遍，一般碾压6～7遍。碾压进行到要求的密实度为止，同时表面无明显轮迹。

（3）：路基的外侧，多压2～3遍。

（4）：严禁压路机在已完成的或正在碾压的路上“调头”和急刹车，以保证稳定土层表面不受破坏。

（5）：碾压过程中，石灰土的表面始终保持湿润，如表面水蒸发的快要及时补洒适量的水。

（6）：在整型的同时，外侧培好一定宽度的路肩，以便碾压成型。碾压过程中，如遇到因含水量过大而压出的拥包、弹簧翻浆、松散等现象，要及时挖除，换上新填的灰土碾压。

（7）：在碾压中发现平整度不符合要求时，要及时跟碾找补，整理时，做到宁铲勿填，避免起皮脱壳。

（8）：在碾压结束前，用平地机再终平一次，使其纵向顺适，路拱和超高符合要求。终平要仔细进行，必须将局部高出部分刮除并扫出路外，对于局部低洼之处，不再进行找补，留待铺筑上层时处理。

9、养护

（1）：石灰土碾压成型后进行初期养护，初期养护期间保持一定洒水湿润，促使灰土尽早成型，避免松散干裂。

（2）：石灰土的养护期视施工气温而定，日平均气温超过200C时，一般养护7d左右，日平均气温在10至200C时，一般需养护两星期左右。

10、土基灰土处理后基顶面回弹模量≤18Mpa,压实度≥95%。土基弯沉值≤3.9mm，20cm石灰土弯沉值≤2.3mm，每层路基施工养生后，实测计算弯沉达到设计要求后实施上层结构，如不能满足设计弯沉，则应对症处理直至达到要求。

5.1.5、二灰碎石基层施工

1、备料

本工程二灰碎石采用现场（厂拌）拌制，所有材料在进场前均进行检验，经检测合格后可进行拌制施工。拌制时严格按照配比计量下料（按重量比：石灰：粉煤灰：碎石=8：17：75），不随意改变材料比例，确保二灰碎石质量。

石灰：石灰达到Ⅲ级标准，进入场地选择地势较高的地段集中堆放，以免卧水。石灰在使用前7～10天充分消解，消解后的石灰需保持一定的湿度，以免过干飞扬，但不能过湿成团。

碎石：进场前必须复试合格，其压碎值不得超过30%，最大粒径不大于30mm，超尺寸的粒料应予筛除。

粉煤灰：干灰，湿灰均可使用，并应符合《公路路面基层施工技术规范》（JTJO34-2000）中的各项要求。Al2o3+ Sio2的含量应大于等于70%，烧失量应小于等于20%，比表面积宜大于2500cm2/g。在使用前将其中的杂质等清除，部分大的颗粒须经过粉碎，以达到级配要求，然后集中堆放在中心场地。

2、拌和

（1）、具体要求如下：

a:配料要准确；

b:含水量要略大于最佳值，使摊铺后碾压的含水量能接近最佳值；

c:拌和要均匀。

（2）、拌和采用厂拌设备拌和，其工艺流程：

见附图。

拌和好的二灰碎石混合料要随拌随运随用，堆放时间不得超过2d。混合料如发生离析现象要重新进行翻拌。

3、摊铺

（1）、运到工地的混合料要及时摊铺。摊铺好的混合料必须当天碾压完毕。

（2）、摊铺使用自动找平的摊铺机摊铺配以人工整平，严禁用齿耙拉平。摊铺时按松铺系数（1.2～1.4）控制好松铺厚度。

（3）、摊铺施工时，均应自下而上分层进行。

（4）、其他摊铺要求与灰土摊铺要求相同。

4、碾压

（1）、碾压工作采用机械压实。压实机械的选择根据工程规模、场地大小、填料种类、压实度要求、气候条件、压实机械效率等因素综合考虑确定。

（2）、根据本工程的设计要求及技术要求，碾压采用12～15t光轮压路机，15～20t轮胎式压路机配合碾压。

（3）、在碾压前对填料层的松铺厚度、平整度（坡度）、含水量进行检测，符合要求后方可进行碾压。

（4）、碾压开始时用慢速，最大时速不宜超过4km/h，碾压时直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行，一般重叠后轮宽的1/2，前后两区段宜纵向重叠1.0～1.5m，做到无漏压、无死角，确保碾压均匀。

碾压后表面不得有浮料、脱皮、松散现象。

（5）、碾压时的松铺厚度、平整度和含水量及碾压遍数应根据现场压实试验提供的数据进行，一层碾压好，经压实度检测合格后方可进行下道工序的施工，不合格处应进行补压后再做检测，一直到合格为止。

（6）、施工时尽量减少纵、横向接缝。

5、养护

（1）、二灰碎石基层碾压完成后，即开始湿润养生。特别在施工后14d内，表面必须保持湿润。

（2）、在未铺面层以前不可开放交通。如需临时开放交通路段，应作沥青封层保护。

（3）、18cm二灰碎石基层顶面控制回弹弯沉值≤0.90mm沥青砼路面下面层设计弯沉值≤0.50mm；沥青砼路面上面层设计弯沉值≤0.45mm；弯沉状况满足设计要求后，才能实施路面结构，每层路基施工养生后，实测计算弯沉达到设计要求后实施上层结构，如不能满足设计弯沉，则应对症处理直至达到要求。

6、二灰碎石施工工艺流程图

见附图

5.1.6、砼路面路面施工

1、模板

（1）、模板采用定型钢模板，钢筋插杆地面固定。

（2）、模板支立必须稳固，接头紧密平顺，摸板的接头与基层的接触不得漏浆。立模的平面位置和高程，应符合设计要求。

（3）、模板的外侧或顶面应做好接缝位置的记号，使锯缝位置准确。浇筑砼前，模板内侧应涂刷有效的隔离剂（脱模剂）。

（4）、路口的井盖框外围应同时立模分离，立模形状按设计要求，并按设计设置加强钢筋。

2、砼的拌制

（1）、原材料选择应符合本设计前章1.1中所述水泥、黄砂、石子、钢筋规格质量的技术规范要求。

（2）、配合比确定

工程开工前，在材料进场后，会同监理工程师对原材料进行现场取样，送当地有资质的质量检测中心试验室进行砼配合比的设计与试配，配合比报告取得后报监理工程师批准后方可使用。

（3）、砼的拌制

搅拌场必须有硬场地及良好的排水设施，有原材料称重设备，必要的现场测试设施及消防设施。

砼采用现场强制式搅拌机拌制，拌制时，材料配合比偏差不得超过下列规定的数值：

水泥按重量计，允许偏差＜2%。

集料按重量计，允许偏差＜3%。

砼搅拌时应达到均匀、颜色一致，自全部材料装入搅拌机起，到砼、砂浆由筒中开始卸料为止，其连续搅拌最短时间一般不少于120S。

3、砼的运输及入仓

砼应以最小的转载次数从拌和地点运输往灌注地点。砼运输过程中应保持其均质性。

砼运至施工地点时，应具有配合比设计时所规定的坍落度，如果出现分离现象时要二次拌和，对已初凝的砼和砂浆坚决弃掉。

4、砼振捣

砼采用机械振捣，选用插入式（平板式），砼的振捣应均匀、密实，并注意以下各点要求：

（1）、根据部位的具体情况，振捣前应详细交代操作技术要点，组织专人分段负责；

（2）、砼入仓后稍作平整即可进行振捣，每层砼未振实前，不得加添新砼；

（3）、边角部位应加入人工插捣和机械振捣；

（4）、振捣器振捣时，其间距一般为30cm，振至砼表面泛浆不再继续下沉，表面不再有气泡和水分析出为止；

（5）、插入振捣器拨出时，不可太快、太猛，以免留下孔隙和空洞。

（6）、在平板振动器初步整平后，用铁滚筒对砼表面进行整形及提浆施工。

（7）、采用真空吸水设备对砼表面进行吸水，以缩短抹平工序等待时间。

（8）、砼抹面工作分两次进行，抹面时严禁在砼表面洒水，撒水泥或加罩砂浆。

5、接缝

（1）、纵缝

纵缝设置拉杆，拉杆不得折弯，须用拉杆钢筋直穿纵缝上的预留孔。铺筑时先使内侧拉杆用砼填实平卧就位，使其安全垂直于纵缝壁面。拆模后在缝壁面上隔离剂使与邻板分离，隔离剂不准涂在拉杆钢筋上。

当必须二块或多块板宽同时浇筑时，应用机械在尚未整平、初凝砼的纵缝位置上压入拉杆并就位。

（2）、缩缝

缩缝为无传力杆的假缝，采用锯缝法成缝。

（3）、胀缝

胀缝下部设施填缝板，中穿传力杆，其上部填封缝料，预制填缝板及封缝材料品种及质量要求应符合设计技术规范要求。

（4）、施工缝

施工缝宜设在胀缝隙处，若需在缩缝处设施工缝，须设传力杆，一端涂沥青类隔离剂，但无套筒。施工缝应避免设在同一横断面上。壁面传力杆应垂直于板。

（5）、拆模

拆模时间应根据气温和砼强度增长速度而定，最早允许拆模时间不应超过有关技术规范规定。

拆模时应仔细操作，不得损坏砼的边、角。模板应保持完好，清除干净后才能使用。

（6）、锯缝与封缝

锯缝：在砼强度达到8～12Mpa时进行。锯缝时间应根据昼夜平均气温而定。

封缝：填料应按设计图纸要求的材料进行，施工时按操作规范执行。

6、砼的养护与试块制作

（1）、养护

砼在浇筑完毕后的12小时以内，应加以覆盖透水材料如草袋草帘等和洒水，当气温低于50C时，应覆盖保温，不应向砼洒水，可先覆盖一层塑料薄膜，再加盖保温层。砼的养护时间可根据水泥品种、气候条件确定，一般不应少于14天。

（2）、试块的制作

根据监理工程师的要求来确定每班每天制作一组试块或按单元制作试块。试块制作后在养护池内进行标准养护，并按时送到实验室进行强度试压。

5.1.7、侧、平石施工

1、侧、平石预制

侧石、平石为预制砼，标号为C30，规格分别为：侧石为100×30×12.5cm；用于沥青砼路面路沿石规格尺寸为00×30×1/2(12.5+13.5) cm。接缝用M10水泥砂浆勾凹缝。

预制模板为定型钢模板，其尺寸应符合设计技术要求。预制砼严格按配合比进行。预制好成品表面不得有蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。预制成品允许偏差应符合有关技术规范要求。

2、施工

严格按设计图纸要求，放好轴线与标高以后进行施工。侧石、缘石必须稳固，并应线直、弯顺、无折角，顶面应平整无错牙，侧石勾缝应严密，缘石不得阻水。

侧石背后回填土必须密实。侧石、平石允许偏差应符合有关技术规范要求。

5.1.8、沥青砼路面施工

1、材料

路面沥青砼采用细粒式（AC-13）和粗粒式（AC-25）

2、拌制和运送

（1）、拌制采用能精确称质量的间歇式（即分盘式）厂拌设备拌和。

（2）、混合料要拌和均匀，色泽一致，无成块油团。

（3）、运输采用自卸汽车装运。

3、摊铺

（1）、清理、清扫下承层，并喷少许水。

（2）、放样，根据设计要求放好中心线及边线。

（3）、摊铺，机械采用自动找平的摊铺机进行摊铺。

4、碾压

（1）、在混合物温度110度左右进行碾压；

（2）、碾压时由路边向路中，碾压顺序如下：

接缝隙处预压      全路初压      全路复压     全路终压。每次来回轮迹重叠，为后轮宽1/2左右。

（3）、压路机在碾压时匀速行驶，不得在碾压层上调头，转向或突然刹车。

（4）、施工遇雨要及时通知拌和厂停止供料。已出厂和已铺好的要立即铺快压，抢工铺筑完成。

5、开放交通

（1）、在沥青面层全部完成并冷却至气温后方可开放交通。

（2）、开放交通的路段，有充分的管制交通设施及人员。晚上必须设有警示灯。

（3）、竣工后沥青面层要求平整坚实，粗细均匀，不得有脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边等现象。

5.2、排水工程

5.2.1、排水工程施工工艺流程为

测量放样    井点降水    基槽开挖    基础垫层    底板浇筑    管道安装（窨井砌筑）    闭水试验    土方回填

5.2.2、施工放线

1、工程开工前，根据业主提供的水准点及道路的中心线，做好水准点，中心线的复核、固定工作，做好测量记录，并报业主及监理工程师核查。

2、施工现场各临时水准点、基线控制点均以水泥砼护桩或引测在固定建筑物上。

3、经纬仪按设计标高放好基槽开挖中心线。

5.2.3、井点降水

本工程场区内沟渠河塘较多，天然含水量丰富，管道埋深较大，按规范规程要求，地下水降水需降至基面底1m。根据开发区的特点，拟在道路南侧间距25米设置管井降水，井深16米，根据开发区施工的经验，设置井点降水可保证路基施工质量，加快施工进度，同时可保证管道和挡土墙干槽施工。局部区域施工辅以轻型井点降水

1、降水设计

管井成孔直径60厘米，内设内径40厘米砼管，砼管长1米，无砂砼透水管从第三节开始设置，上部为砼不透水管，下部设置透水管。砼管外包孔径为100目的玻璃丝，节与节之间采用沥青胶砂密封，其外填级配良好的粗砂滤料。

进场后先施打试验井一口，根据试验井进一步确定管井的相关指标，每井用潜水泵抽排至井外侧排水沟，每口井内配置管径为102mm、抽水扬程25m、抽水流量为40m3/h、泵头最大直径23.3cm潜水电泵一台可满足排水要求。

深井施工前，先采用泥浆泵集中抽排基坑内积水。深井成孔直径为60cm，采用潜水钻机成孔，成孔深度考虑一定的安全度，成孔至16m。成孔完成后，在井管安装前，应加强洗孔，确保洗孔后泥浆浓度小于1.05。洗孔后及时安装井管，井管安装完成后，沿井管四周均匀回填滤料。滤料填设完成后试抽水控制降水速率，采用潜水泵分节下潜降水，以避免抽水过猛，周边土体渗入滤料层，造成渗水不畅。

2、轻型井点施工

对于局部离深井较远，降水达不到无水施工要求的土方开挖降水，辅以轻型井点降水。

轻型井点的施工程序：包括施工准备、井点系统的安装与使用，井点系统的拆除、清洗、移至下一循环。

井点的施工安装方法是：挖井点安装沟槽，安装集水总管；采用高压水泵冲孔，沉设井点管，灌填砂滤料；将井点管和集水总管采用硬质耐压软管连接成一体；安装抽水设备试运行。施工时，各施工工序间须紧密衔接，井点系统的各连接接头均密封不漏气，以防影响降水效果。

冲孔时，注意冲水管垂直插入土中，并上下左右摇摆，以加速成孔进度，冲孔应保持单个孔眼垂直，并总体基本成一直线，为使滤管周围均匀布满一定滤料，冲孔深度比滤管深0.50m以上，以保证埋设深度。冲孔完成后，停止冲水，并立即拨出冲水管，插入滤管包设好80目玻璃丝布的井点管，并在井点管四周孔壁间隙之间填灌中粗砂做滤层。填灌滤层时观察高出土面的井点管口是否有泥浆水冒出，如冒水则说明井点管四周滤料填设密实，井点管能正常出水；反之，可摇晃井点管，以促进滤料的填设，并可从井点管口向管内灌清水，根据管内水位下渗快慢来确定滤管的渗透质量，如下渗很快，则表明滤管质量良好。

系统安装完成后，立即运行系统进行抽水试验，检查管路接头质量，井点系统出水等情况，并及时处理漏水、漏气情况，对泥砂堵塞的个别“死井”采取高压水反向冲洗，直至试验合格。

3、深井及轻型井点运行管理

深井管井及轻型井点使用时，连续抽水是降水的关键，从组织上和技术上采取有力的措施。为保证降水顺利进行，施工用电须达到100%的保证率，因此除采用系统网电外，场内还需配备足够容量的备用发电机组，保证在网电停电后及时恢复施工场内供电，配备足够施工易损件，以便在损坏时及时更换。在组织上成立降水小组24小时值班，并配备各专业人员随时处于待命状态，确保了降水连续不断的运行

5.2.4、基槽开挖

1、管道基槽、井体开挖采用挖掘机开挖。施工中按放坡系数放好边坡，以防塌方；开挖后预留30cm保护层，待铺垫层前再用人工进行清理。

2、基槽开挖时不得扰动原状土，如遇扰动人工清理后，再用与设计要求相同材料回填，密实度不小于95%。

3、管沟基础应落在原土层上，若遇淤泥或杂填土应以清除，超挖深度小于20cm采用C10砼填实，若超挖深度大于20cm采用含水泥4%水泥土填实，压实度不小于95%（重型压实标准）。过路管沟槽用6%石灰土回填，压实度不小于95%（重型压实标准）。

5.2.5、基础施工

1、在基槽开挖完成后，必须严格测量放样复核制，对槽底宽度、高程及底面放坡、轴线位置，应由监理工程师复核无误后，方可进行基础砼的施工。

2、（管道）基础浇筑，首要条件是基槽开挖符合标准，基槽排水良好无积水，槽底土层不遭到破坏，没有管涌、松软现象，钢筋绑扎符合规范和设计要求。

3、砼拌制应使用机械拌制，级配正确，控制水灰比，向槽底下料要用滑槽，砼振捣必须密实

4、在雨季浇筑砼时，应准备好防雨措施。

5、做好每道工序的质量检验，未达标准宽度、厚度，应予返工重做。

5.2.6、管道安装铺设

1、在管道铺设前，必须对管道基础作仔细检查复核。检查基础砼质量是否达到设计要求，复核轴线位置、线形以及标高是否与设计标高吻合，如发现差错，应纠正或返工。切忌在不合质量标准基础上进行管道铺设。

2、管道安装前，宜将管、管件按施工设计的规定摆放，摆放的位置应便于起吊与运送。甲方提供到现场的管道必须验收，符合质量标准。

3、起重机吊装架设的位置不得影响沟槽坡的稳定，在高压输电线和架空通讯电缆线路附近作业与线路间距离应符合有关部门的规定。

4、在管道铺设前，必须对样板架再次测量复核，符合设计高程后开始排管。

5、管节下入沟槽时，不得与沟槽壁支撑及槽下管相互碰撞，沟内运管不得扰动天然地基。

6、稳管用垫块应事先按设计预制成形，安放位置准确。使用三角形垫块，应将斜面作底部，并涂抹一层砂浆，以加强管道的稳定性。预制管枕的强度和几何尺寸应符合设计标准。

7、采取边线控制排管时，所设边线应紧绷，防止中间下垂。

8、为防止管道接口渗漏，对使用管材必须严格检验，不符合标准者不得使用，特别是卸管后，要再检查有无损伤、裂缝、有无缺口，包括圆度偏差，发现上述问题应予剔除。

9、铺设管道安放橡胶圈接口时谨慎小心，就位正确，橡胶圈表面均匀涂刷中性润滑剂，合拢时两侧应同步拉动，不得扭曲脱槽。

5.2.7、检查井砌筑

1、井底基础应与管道基础同时浇筑。检查井内流槽，宜与井壁同时进行砌筑，表面应采用砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道底部接顺，管道内底高程应符合规范的规定。

2、在井室砌筑时，应同时安装踏步，位置应准确，踏步安装后，在砌筑砂浆或砼未达到规定抗压强度前不得踩踏。

3、在砌筑检查井时应同时安装预留支管，预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求，管与井壁衔接自应严密，预留支管管口宜采用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。

4、检查井接入圆管的管口应与井壁平齐，并砌砖圈加固，砌筑圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，当四面收口时，每层收进不应大于30mm，偏心收口时，每层收进不应大于50mm。

5、砌筑检查井的内壁应采用水砂砂浆抹面，内壁抹面应分层压实，外壁应采用水泥砂浆搭缝挤压密实。

6、检查井砌筑至规定高程后，应及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。

7、检查井周围回填前应符合下列规定：

（1）、井壁抹面和防渗层应符合质量要求；

（2）、井壁与管道连接处应采用水泥砂浆填实。

8、检查井允许偏差应在以下范围之内：井身尺寸方井长、宽±20mm，圆管直径±20mm；井盖与路面高程差：非路面±20mm，路面±5mm；井底高程D≤1000±10mm，D＞1000±15mm。

5.2.8、闭水试验

污水管及d600以上的雨水管在安装好以后，根据设计要求，在填土之前必须进行闭水试验。

1、闭水试验应在管道灌满水经24小时后再进行。

2、对渗水量的测定时间应不少于30min。

5.2.9、土方回填

土方回填采用机械结合人工方法，管道经闭水试验符合设计及技术规范要求后进行回填。

1、回填土应分层铺填，每层松铺厚度不大于30cm，在管道两侧同时进行。

2、回填土夯实采用压路机及蛙式打夯机械，对边角等部位采用蛙式打夯机夯实。管顶以上采用压路机进行。每层夯实后必须进行土方密实度检测，达到回填土密实要求后，方可进行上一层土的回填。

3、回填土土质必须符合回填要求，严禁用淤泥、腐植土、垃圾土等不符合要求的土回填。

5.3桥梁工程

5.3.1施工围堰

围堰位于桥位外侧10米处，顶标高▽2.50，顶宽3米，迎水面坡比为1：2.5，背水面坡比为1：2。北侧围堰用作临时便道，顶标高▽3.1，顶宽5米。

围堰填筑完毕，并经适当稳定后即可排除堰内积水，排水时控制水位下降速度，防止水位下降过快造成围堰渗漏及边坡坍塌。

5.3.2施工降排水

因桥台及支撑梁位于地下水位以下，须降低地下水位，施工期间采用管井井点降低地下水位。拟于承台东西外侧各布置两口管井，东侧井点结合污水管道施工井点布置，在西侧增加两口井点。

5.3.3钻孔灌注桩

本桥共有直径为Ф1.2米的灌注桩10根，累计桩长160米。均采用钻机成孔施工工艺，其具体施工工序如下：

1、放样定位

根据经监理工程复测认可的导线点，内业计算各钻孔桩桩位有关数据，使用全站仪现场放样确定桩位，报监理工程师检查复测认可,进行下道工序施工。

2、钻孔

（1）钻孔方法：本桥共有直径为Ф1.20m钻孔桩10根，土层以亚砂土、亚粘土及粉砂土为主，确定钻孔采用潜水钻机施工，配备1台KQS－1500型钻机作业。

（2）钻孔平台：桥台位置处于河道中，为便于施工，在排除积水后安插井点降水，桩位处整平后，按陆上施工处理，直接铺设木方作为工作平台。

（3）护筒安设

采用钢护筒，节长1.0--1.5m。护筒安设采用挖埋法，根据测放桩位人工挖坑，再把护筒吊放进坑内，使护筒中心与钻孔中心位置重合。顶面要求高出地面不小于0.3m，护筒周围用粘土分层夯实。软土地段桩位，要求先挖除软土，深度不小于1.5m，用粘性土回填，并分层夯实，然后再开挖埋设护筒。

护筒安设的要求：护筒平面位置的偏差不大于5cm，护筒与桩轴线的偏差不大于1%，并严格保持护筒的竖直位置，否则重新安装。

（4）钻孔护壁

1）钻孔前，在钻孔桩附近挖两个泥浆池，一个为泥浆池，一个为沉渣池，沉渣池的容量不小于2根钻孔桩的体积。

2）钻孔采用泥浆护壁，泥浆的粘度宜控制在19～28S，相对密度控制在1.2～1.3，胶体率大于95%。钻孔过程中，现场要随时备有膨润土或烧碱，以备应急之用。泥浆的制作宜采用清水与粘土用制浆机彻底拌和成悬浮体后方可使用。

（5）钻孔工艺

在钻孔过程中，及时捞取钻渣，与图纸提供的地质资料核对分析地质变化情况，以便调整钻进速度和泥浆指标。同时钻渣要及时清除，以免影响泥浆循环，同时严密观察钻进情况，有无跳钻，失水过快，钻进速度异常及大量气泡上翻等情况，如果发现，应立即停钻分析原因及时处理，以保证成孔质量和施工顺利进行。另外还要不断观察孔内水头高度，检测泥浆指标，检查钻杆轴心位置及钻杆垂直度等是否满足规范要求，并及时填写原始记录。

（6）清孔与检验

钻孔达到设计深度后，采用重锤法进行终孔深度检查，并报监理工程师检查确认后，提升钻锥距孔底10～20cm，即继续循环，换浆清孔。清渣过程中，必须随时补充足够的泥浆，以保证浆面稳定和泥浆质量。待孔口流出的泥浆符合相对密度1.06～1.1、粘度19～28S、含砂率小于4%后，方可拆除钻杆。清孔后孔底残留沉渣厚度不得大于规范及设计要求。

3、钢筋笼制作与安装

桩的钢筋骨架，在钻孔桩成孔之前现场制作完成，并经监理工程师检查合格；钻孔完成，拆除钻机，吊机吊入。在钢筋骨架外侧沿桩长间距3～4m绑扎预制混凝土滑块，或在钢筋加强箍上设置预制混凝土块滚轮，每箍上均匀布设4个，以确保钢筋保护层得到保证满足。钢筋笼整体吊置于护筒上，并用4根短钢管穿入主筋，以防止混凝土灌注过程中钢筋骨架上拱。

4、灌注水下混凝土

（1）钢筋骨架安设完成后，应立即安装混凝土浇筑设备，混凝土浇灌采用垂直导管水下浇灌混凝土的方法。导管采用内径0.3m，壁厚为4mm的无缝钢管组成，接头用螺纹套管连接，导管在安装之前要进行水密、承压和接头抗压试验，导管底距孔底保持0.25～0.4m的间隙。导管上部设储料斗，储料斗的容量应经过验算，以保证首批灌注混凝土能满足导管初次埋置深度不小于1米的要求。

（2）灌注混凝土前，再次检测孔底泥浆沉渣厚度，如超过清孔要求，应再次清孔，再次清孔采用抽浆清孔或喷射清孔法清孔。

（3）混凝土灌注

1）混凝土的粗细骨料及混凝土的拌制，要求严格按技术规范的有关规定执行。

2）混凝土送至浇注地点时，检查其均匀性和坍落度，确保坍落度18～22cm。

3）混凝土浇灌应连续进行，不得中间停班休息，在灌注过程中，导管埋深一般不宜小于2m或大于6m，任何情况下不得小于1m。灌注混凝土的顶面，要高出设计桩顶标高50cm以上。

4）混凝土浇灌过程中，要做好灌筑记录。

5、质量保证措施

（1）桩的钻孔过程中，保证钻杆与钻盘垂直，经常检查和调整钻盘水平，防止斜桩。

（2）严格控制泥浆比重，防止孔壁坍塌。

（3）尽量清除孔底沉渣，严格控制沉淀厚度。

（4）钢筋笼外侧用水泥垫块控制钢筋保护层。

（5）吊放钢筋笼时应尽量不碰孔壁。

（6）从钻孔至混凝土灌注结束，自始至终要有技术人员跟班，各道工序的作业时间尽量缩短，加强工序衔接。

（7）混凝土灌注时应及时测量孔内和导管内混凝土面的高度，以保证导管在混凝土内的埋深。

（8）尽快进行混凝土的灌注，以防坍孔。

5.3.4承台

本桥共有承台2个。

1、土方开挖

1）、放样及定位：根据设计图纸资料，现场放样定出桥台的纵横轴线，并引至基坑的外侧，报监理工程师认可。

2）、为防止机械开挖造成对灌注桩桩身的破坏，基坑采用人工开挖，开挖大小应留有立模操作空间。

3）、用风镐和人工破除桩头，并用高压水冲洗干净，联系测桩人员进场测试。

2、承台混凝土浇筑

薄壁桥台分两次施工，先施工承台及支撑梁，再施工薄壁台身。

1）、土方开挖完成后，浇筑8cm厚砼，表面用水泥砂浆抹光作承台及支撑梁底模，在底模放出纵横轴线，并弹出模板边线。

2）、调好桩头钢筋，安装承台及支撑梁钢筋，钢筋预先在钢筋加工场配料，弯制后运至现场一次绑扎成型。承台钢筋底面和侧面保护层用混凝土预制块来保证；顶层钢筋用轻型轨道钢担于边模上吊起，待混凝土浇至面层钢筋后拆掉。

薄壁墩钢筋在混凝土浇筑前预埋好，并用钢管支架固定好。

3）、模板采用竹胶覆膜模板，板厚不小于15mm，板筋用优质方木，其竖向接头采用企口联接，要求模板接缝顺直、严密。模板固定采用扣件钢管，并在侧面打木桩支撑，保证不跑模、不变形。

4）、混凝土在拌和台拌和后，采取机动翻斗车送至仓内分坯分层浇筑，插入式振捣器振捣。

5）、二次浇筑的砼表面按规范要求凿毛，外露面用铁抹抹光。

6）、混凝土浇灌时要留好试块，并做好浇筑记录。

5.3.5 薄壁墩

1、模板

本桥共有薄壁墩2个，截面相同，根据设计图尺寸，制作一套定型号钢框架模板，面板采用竹胶覆膜模板。混凝土浇筑采用一次浇筑到顶。模板设计除符合技术规范要求外，还应满足：

（1）模板面板不小于12㎜，其接头采用螺栓连接，模板加工误差不大于2㎜。

（2）为保证薄壁墩模板稳定，在模板外侧四周搭高网络支架，以固定模板。

（3）模板在顺桥向用对销螺栓加固稳定，保证模板不变形、不跑模。

2、钢筋

钢筋的制作、安装，除满足技术规范中有关要求外，并按下列要求执行。

（1）墩身钢筋在现场加工成半成品,再运至现场人工绑扎安装成整体钢筋骨架，并经检查合格后，方可架设模板；

（2）钢筋保护层采用同级别的混凝土垫层与钢筋绑扎牢固，支垫于模板上并确保保护层满足设计要求。

3、混凝土工程

混凝土采用翻斗车运输施工，所用材料及配比设计与其它有关要求按技术规范有关规定执行，并符合下列要求：

（1）在浇注第一层混凝土前，使用砂浆打底，厚度2～3cm左右；

（2）混凝土的浇筑应连续进行，不得间断；每坯分层厚度不超过30厘米，混凝土振捣采用插入式振捣器，不得漏振，也不得过振。

（3）混凝土浇筑时采用导管下落，导管下口与混凝土浇筑面高度不超过2米，以免混凝土产生离柝。

（4）做好混凝土浇筑记录，留好混凝土试块。

4、质量保证措施

（1）确保模板的加工质量，模板设计与成品要报经监理工程师批准后方可使用；

（2）保证模板支撑底面水平，并不得漏浆；

（3）混凝土浇筑用有经验的老师傅振捣，确保无蜂窝、麻面等；

（4）模板拆除后，及时用手持电动砂轮将模板接头缝处的混凝土磨平，确保混凝土表面光滑、美观。

（5）所有墩柱混凝土用水泥必须是同一厂家同一品牌，使用同一种脱模剂，保证混凝土的外观质量美观一致。

5.3.6台帽

1、模板

（1）墩台帽模板采用大型胶合板定型加工制作。底模与台身接触部位采用密封条嵌实。

- 模板支架采用钢管支架。

- 模板拆除在结构砼达设计或规定强度后进行。

2、钢筋

（1）帽梁钢筋预先在钢筋加工场下料、制作，现场绑扎、成型。施工时注意钢筋弯起点与接头距离不小于10倍钢筋直径。

（2）钢筋安装位置、高程严格按设计规定，钢筋与模板之间设置垫块、多层钢筋之间采用短钢筋支垫，保证钢筋位置及保护层厚度准确。

3、砼

（1）砼浇筑前对模板、台顶进行清理，并检查底模与台身接触部位及模板其他拼缝是否密实，发现缝隙过大时则予嵌塞。

（2）砼浇筑自一端向另一端采用水平分层、斜向分段的方法浇筑，每根梁的砼连续浇筑，中间不得中断。

（3）筑帽梁时注意梁顶锚栓孔的预留，浇筑台背时注意伸缩缝预埋件的埋置，并预留一定高度与伸缩缝砼一起浇筑。防震挡块砼与帽梁同期浇筑。

（4）帽顶砼表面由人工进行抹平，并在砼收浆后及时养生。

4、质量保证措施

⑴模板安装前，须在陆地试拼，并经检验合格后再安装。

⑵钢筋保护层用砂浆垫块固定牢固。

⑶砼分层浇筑，不得超厚。

5.3.7空心板梁制作

本桥10m板梁19片，在现场预制。

1、模板

⑴底模

场地压实平整，浇筑10cm厚C20砼抹平、压光。底模每隔一定间距预埋一道φ20对销螺栓孔。梁底模按规定设置预拱度，呈二次抛物线分配。

⑵侧模

共配一套中板及一套边板定型模板。每套模板分块制作，每节长度5.2m，面板采用十一合板。

⑶芯模

空心板芯模采用橡胶气囊。定位采用φ6钢筋，间距1.0m。

2、满足钢筋工程技术规范有关规定要求。

3、砼

模板、钢筋经监理工程师检查批准后，方可浇筑砼。

（1）每片预制梁砼一次浇筑完成，如需间隔，间隔时间不得超过砼初凝时间。

（2）为防止气囊偏位、上浮，定位箍筋按规定放置，砼浇筑与振捣应对称进行，振捣不得过振与欠振。

（3）留好砼试块，每片梁不少于一组；做好砼浇筑记录并加强砼养生工作。

4、质量保证措施

⑴大孔板制作各道工序的关键部位必须经监理工程师检查认可后方能进行下一道工序。

⑵预制梁模板加工须在加工场预拼检验合格后方可运至现场安装使用。

⑶梁砼浇筑时加快浇筑速度，避免冷缝产生。

5.3.8板梁安装

1、安装顺序

板梁自一侧向另一侧顺序安装。

2、安装方法

（1）板梁安装前先在帽梁顶面放设安装位置线，并安设支座。

（2）本工程10m板梁最大安装重量为9.01T，拟采用QY-25型吊车起吊安装。安装时先将板梁转运至台后引道上，再由汽车吊起吊、就位。板梁自加工厂场地至施工现场采用平板车运输。

（3）梁砼强度应达设计强度80%后方可起吊，板梁安装吊点位置按设计图纸规定。

（4）板梁安装就位后设置锚栓套管，并灌注铰缝。铰缝灌注分二步，先用M15号水泥砂浆填底缝，待砂浆强度达50%后浇筑铰缝砼，铰缝施工时注意设置铰缝钢筋。

5.3.9 桥面铺装层

桥面铺装层是桥面上的重点，其质量的好坏直接影响到整个桥梁的外观，应引起足够的重视。

1、混凝土采用人工摊铺，平板震动梁振捣，浇筑前应对基层进行湿润，对高程进行认真检查。

2、摊铺振实工作应连续进行，不得中断。

3、混凝土振捣采用插入式与平板振捣器配合使用，先插入式振捣器后平板式振捣器。

4、采用振动梁由一端向另一端来回振实、整平、提浆。

5、采用人工抹平，抹面遍数不少于二遍，整个抹面工作在工作桥上进行，工作桥架空搁置。砼收浆后及时进行覆盖养生，并保持表面湿润。

6、砼铺装层表面按设计规定进行刻纹处理。

5.3.10栏杆及伸缩缝安装

1、栏杆

栏杆安装时做到位置及高程准确，线型流畅，栏杆柱填塞密实。护栏座施工时注意预留伸缩缝埋设件。

2、伸缩缝

伸缩缝安装严格按照设计和规范要求施工，同时还要注意以下凡个问题：

1、伸缩缝的缝宽应根据安装时的气候条件经计算确定，并采用厂家提供的卡具固定。

2、伸缩缝安装到槽中，不得因起吊等其它原因致使伸缩缝变形。

3、伸缩缝焊接锚固钢筋前应使用定型钢固定，使缝顶面、缝槽外混凝土面处于同一平面。且必须在混凝土浇筑前锚固焊接完成后方可拆除。

4、焊接伸缩缝锚固筋时，应防止烧伤伸缩缝钢件和防止其因高温影响而变形。

5、对缝内杂物进行认真清理，使用吸尘器吸除细小杂物，并用高压水冲洗，使之在混凝土施工前保持湿润，在混凝土施工时还需用泡沫板等物填实缝内空隙，以防混凝土进入。

6、混凝土施工时禁止振捣器碰撞伸缩缝钢件。

7、混凝土施工后，在强度达到设计强度之前应加强养护，并禁止开放交通。

5.3.11台后土方回填

1）、桥台混凝土完成，砼强度符合规范要求，报经监理工程师检验合格后，可进行土方回填土。

2）、土方回填前，将基坑内水抽干，并基坑内浮土与杂物清理干净。

3）、回填土时，均匀分层回填，每层厚20厘米，分层夯实，要求压实度达到有关规范和设计要求。

5.4挡土墙

5.4.1基坑开挖

挡土墙分段施工，分段围堰排水，井点降水见5.2.3节。土方采用挖掘机开挖，预留30cm由人工开挖，以免扰动地基。地基开挖完成经检验合格后即铺设10cm碎石垫层。

5.4.2 片石砼底板

浇筑片石砼底板时需注意：

1、填充石块应无裂纹、夹层，强度符合规范要求。使用前要仔细清扫，并用水冲洗干净。

2、石块应埋入新浇灌并捣实的砼中一半左右。石块应在砼中分布均匀，两石块间的净距不应小于10cm，以便捣实其间的砼。石块距表面（包括侧面和顶面）的距离不得小于15cm。

5.4.3浆砌石墙

1、在砼基础验收合格后，即可进行砌石施工。

2、砌筑前应根据设计要求和尺寸设立样架，并拉线进行控制。对砌筑用石料应进行洒水保持湿润，采用铺砌法施工，即一层灰浆一层块石，铺浆厚度约2～3cm，灰浆表面平整并填满石隙，并将大面向下，砌筑顺序为角石，面石和腹石。铺角石时，应注意前后方向的垂直，以保持沉降缝上下宽度一致，左右应符合样架的要求，做到坡度准确。面石采用经过修整的较平整的大块石，上下两块应骑缝，内外石块应交错搭接。料石的砌筑按一顺一丁或二顺一丁排列，砌缝横平竖直，上下层竖缝错开距离不小于10cm，丁石上下不得有竖缝，粗料石砌体的缝宽为2～3cm，砌体应均衡上升，相邻段的砌筑高度和每日砌筑高度不宜超过1.2米。砌体间的接合面应刷洗干净，在湿润下砌筑，砌体层间缝间隔时间较长，也应凿毛处理。

3、勾缝:挡墙外露面勾凸缝，临土面勾平缝,勾缝砂浆为1:2水泥砂浆,勾缝后应保持砌体的自然性，力求美观、匀称，块石形态突出、表面平整、砌体表面多余的砂浆应清除干净。

4、当最低气温在0-5℃时，砌筑作业应注意表面保护；当最低气温在0℃以下或最高气温超过30℃时，应停止砌筑。无防雨棚的面，遇大雨应立即停止施工。有条件要遮盖表面，雨后对积水部位要迅速排除，并及时处理受雨水冲刷部位。

5.4.4砼压顶:砌体施工后即可进行砼压顶施工，压顶立模采用木模，并涂好脱模剂，立模前应在墙顶上用经纬仪定出压顶中线，根据中线立模固定稳固防止变形，以保证压顶的直顺美观;浇筑时采用人工操料入模，震捣时应避免碰撞模板，防止产生变形，浇筑后将表面进行光面，冬季应覆盖保温，夏季应保湿养护不少于14d。

第六章  施工平面布置

6.1、施工平面布置的原则

根据本工程特点和施工现场条件，依据统筹兼顾、合理、经济的原则，实现现场布置秩序化、标准化、规范化。

6.2、临时道路

本标南侧是河道，因此临时便道布置于北侧雨水管道外侧。

6.3、临时设施场地的选址和面积

6.3.1、本工程临时设施场地选择在K2+625附近的新建道路北侧，其原因是：

1、距离居民区位置相对较远，施工中产生粉尘、噪音等影响最小。

2、距离电源、水源较近。

3、地处施工标段的近中间位置，管理集中，方便施工。

6.3.2、工程临时设施包括：项目部办公室用房与保安值班房、少量管理人员及施工队宿舍、食堂、厕所、木工及钢筋加工棚、仓库与工具房、配电房、拌和场、材料堆场、预制场、机械停放场地等，总面积约1700m2左右。由于本标民房较多，施工场地少，管理人员及施工队宿舍将尽量租用民房，现场以生产设施为主。

6.4、临时设施规划和搭建要求

6.4.1、实施封闭管理，有利于加强场内的作业管理和安全保卫。

6.4.2、生活区和作业区分开，文明卫生责任区划分明确，有明显标记，并责任到人。

6.4.3、临时设施用地范围内必须有独立的排水系统，确保排水畅通。

6.4.4、办公、宿舍、食堂等办公，生活用房均采用钢架彩钢板结构，保持整齐、美观、舒适。

6.4.5、厕所采用定型不冲式化粪池设计，符合环保与卫生要求。

6.4.6、场内供电线路必须架空，架设高度符合要求，确保用电安全。

6.4.7、场内道路布置合理达硬化标准，能满足材料和成品半成品运输车辆场内作业的要求。

6.4.8、材料堆场达硬质化。

6.4.9、临时设施场地入口处设立明显“四牌一图”接受社会监督。

6.4.10、生产作业区域有安全、文明、质量等方面的宣传标语牌（或条幅）和操作规程、岗位责任等标牌。

6.5、施工总平面布置图（见附图）

- 施工保证措施

7.1、质量保证措施

本工程质量目标优良，为确保本工程优良，根据现行市政工程中有关细则和标准，制定各项措施的实施细则，并付诸实施。

7.1.1、按照本公司质量保证体系的要求，施工现场强化质量管理责任体系，建立由项目经理领导，项目总工程师中间控制，质检员基层检查的三级管理系统，形成一个横向从整个工程到各分部分项工程，纵向从项目经理到作业班组的质量管理网络，落实岗位责任制。（质量管理网络、质量保证体系见附图）

建立和健全各种岗位责任制及经济责任制，从项目经理到具全操作人都有各自的岗位责任，对不履行岗位责任者，进行经济和行政处罚。

7.1.2、施工组织设计审批制度

1、施工组织设计有项目经理、项目副经理、项目工程师、安全员等有关人员的签字。

2、施工组织设计在工程实施前报总公司，由总公司总工程师审批。

3、施工组织设计经各级审批并按审批意见进行修改完善，经上报同意后进行施工。

7.1.3、工程质量控制的前期工作

1、按优化的项目质量计划和作业指导书进行施工准备工作。

2、搞好图纸会审，技术交底及技术培训工作，推广运用的新技术、新工艺等。

3、正确选择和合理调配，并对特殊过程和重要分项工程编制作业指导书。

7.1.4、专业队内成立QC小组，再由各作业队（组）长及业务骨干成立中心小组，不定期地开展活动，针对施工中出现的质量、安全、进度、成本方面难题献策攻关。

7.1.5、建立内部技术管理制度，除技术质量标准外，公司内部对某些工艺有更高要求的进行统一规定，统一交底，按高要求施工。

7.1.6、工程质量控制检查验收制度

1、工程隐蔽验收制度。在未经建设单位代表或监理工程师认可，不得进行隐蔽工作。

2、工程验收工作一定要有文字记录，并经有关人员认可，存档备案，同时做好其它各项原始记录和施工日记，做到准确、整洁、齐全，并及时汇总信息反馈，以便及时采取措施，指导工作。

3、工程验收自检制度、分部分项工程各专业工段均先自行验收合格后，会同建设单位代表或监理工程师检查验收，认可后才能进行下一工序施工。

4、进行工程重要部位的复核工作，如对轴线、标高的复核工作。

7.1.7、检验与试验

1、建立与管理好各种测量、试验仪器。

2、建立并保持抽验和报验程序，规定自检/抽检管理要求，以防止未经检验或检验不合格的产品被误用/转序/交付。

7.1.8、技术、质量交底制度

技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底采用书面签证确认形式，且对轴线、水平，进行两次换人复核并办理复核手续。

具体可分为如下几个方面：

1、当项目部接到设计图纸后，项目经理组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，协助业主组织设计交底会。

2、施工组织设计编制完毕并送审确认后，由项目经理牵头，项目技术负责人组织全体人员认真学习施工方案，并进行技术、质量、安全方面交底，列出监控要点。

3、本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分管工种负责人（项目副经理、施工员、工长）在安排施工任务的同时，对施工班组进行书面技术质量安全交底，做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

7.1.9、三级验收及分部分项质量评定制度。

1、分项工程施工过程中，各分管工种负责人督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

2、分项工程施工完毕后，质检员及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交总工程师确认。

3、项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检，并进行质量讲评。

4、单位质监部门对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出期限整改令单，项目经理负责在指定限期内将整改情况以书面形式反馈到单位质监部门。

7.1.10、产品的标识和追溯性管理

1、建立和保持产品标识和可追溯性控制程序，规定对施工现场物资和已完工程产品进行适当标识，确保在需要时实现可追溯性。

2、产品标识方法视需要采用记录、挂牌、履历卡、划区域放置、隔离等方式，每个标识对象的标识是唯一的。

3、可追溯性管理：对工程结构、使用性能、外观质量影响大的物资隐蔽工程，关键和特殊分项分部工程的标识予以记录并保持，以保证其可追溯性。

7.1.11、计量器具管理：

1、单位计量员负责本部所有计量器材的鉴定、督促及管理工作；

2、现场计量器具确定专人保管、专人使用，他人不得随意动用，以免造成人为损坏；

3、损坏的计量器及时申报修理调换，不得带病工作；

4、计量器具定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的量具。

7.1.12、成品保护

1、加强成品保护工作，制定具体的成品保护措施，规定下一工序进场之前，须检查上一道工序成品是否完好，若在施工中损坏工程成品，则由下一工序单位无条件修复。

2、加强现场保安工作，非工作人员不许进入现场，以防人为有意破坏成品。

7.1.13、工程质量奖罚制度

1、我单位遵循“谁施工、谁负责”的原则，由单位对各项目经理部进行全面质量管理和追踪管理。

2、项目经理部在施工过程中，按图施工，质量必须达到优良，对达到更高等级质量标准，单位对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

3、单位在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、质监站抽查、评定质量等形式作为依据。

7.1.14、工程技术资料管理制度

1、项目部在施工全过程中积累的原始记录和资料，均按单位规定的统一表格填写、汇总。

2、项目部设专职资料员，定期收集各横向部门、专业工种施工员提供的各类表格和资料，按规定汇总、审核、装订，供质监站检查。

3、各作业班组每天记录好本单位在现场施工时所发生的工作量、人工、机械使用、施工部位、质量问题、产生原因、补救办法及天气情况等内容，并隔天交给项目部，项目部汇总施工日记后，于隔天交监理工程师审阅，并应作为资料归档备案。

7.2安全保证措施

7.2.1、项目部负责人、参施人员和配合工程施工的单位、个人都要强化“安全第一”、“安全为了生产、生产必须安全”的意识，贯彻“预防为主”的方针，防止各类事故发生。

项目部在施工现场应建立安全生产管理和监督网络，建立以项目部主要负责人为安全生产第一责任人的组织保证体系（安全生产管理网络、安全保证体系见附图），保护从事施工活动职工的健康、安全。保证施工活动的正常进行。

7.2.2、制定施工安全生产操作规程，坚持安全生产人人有责，使每个职工不断提高安全意识，强化防范措施。

7.2.3、在新建工程开工前必须对所有施工人员（包括临时辅助工）进行安全教育和培训，并组织所有施工人员进行安全生产誓词宣誓，特殊工种须经专业培训，持安全操作证上岗。

7.2.4、进入施工现场的所有人员，必须正确佩戴劳护用品、用具，并妥善保管。

高处作业时，在“临边”等处，必须切实做好防坠落工作，设置必要的密孔安全立网和平网、防护栏杆。特殊情况下应使用安全带。

7.2.5、施工现场应设置各种指示、警告、警示等安全防范标志，危险地段夜间、雾天应设置照明灯、红灯（包括连接建设公路、桥梁的各机耕路口），做到规范齐全。防止从事施工活动的职工及车辆、行人发生一切危险。

7.2.6、对配合工程施工的汽车运输、土方挖运、吊安装、租赁机械、临时辅助工等，在订立经济合同的同时，应签订安全生产管理协议书，以便明确各自在安全生产工作中的权利和义务。

7.2.7、认真贯彻《安全生产法》，积极开展各种安全活动，切实把安全生产贯穿于整个施工现场管理之中，建立健全安全会议、安全教育培训和安全检查记录台帐。施工现场必须杜绝“三违”行为。

7.2.8、机具和材料堆放应安全有序，不得挤占行车道，与火源、易燃易爆物品、用电线路等保持足够的安全距离，严格筑路机械（车辆）停放规定，防止各类事故发生。

7.2.9、施工机具必须保持性能良好，操作者应熟悉其性能，掌握安全操规程，在施工现场转向、调头、后退、旋转时必须加强警戒。

7.2.10、加强易燃易爆物品的管理，特别是工地柴油罐（桶）的安全管理，消防器材必须配备合理够用，并派专人管理，定期更换。

7.2.11、施工用电必须遵守有关规程和规定，用电线路应合理布置，避开易遭碰撞场所，线路、设备等绝缘必须良好，同时必须配备防漏电和防触电保护装置。

7.2.12、对在自查和被检查过程中发现的事故隐患，必须认真整改，做好记录。对已发生的安全事故，要认真总结，并按“四不放过”原则进行处理，避免类似事故的发生。

7.2.13、加强食堂卫生管理，防止食物中毒事故发生。

7.3、工期保证措施

7.3.1、施工总进度

本工程总工期186天。

为了实现对工期的要求，做到材料及时供应，劳动力及机械设备充足，合理组织流水施工，适当安排两班次作业，充分利用时间和空间，做到各工种交替进行施工，在施工全过程中以安全为准则，质量为前提，进度为主线，保证各项计划圆满完成。

7.3.2、工期保证措施

为确保本工程如期竣工，施工中注意以下几项工作：

1、制定切实可行的施工计划：在施工计划上，不以笼统的计划来确定，做到平时有周计划，中间有月计划，以便控制调整，如当周计划实施过程中遇到问题，在下周调整，当月计划未能完成时，下月针对上月不能完成的因素进行认真分析加以调整，避免问题越积越多，从而做到有的放矢，心中有数。

2、充分做好施工前的准备工作：一个工程能否按期交付，施工前期的准备工作非常重要，对于本工程，我公司无论在人力、物力及财力上都非常重视，施工人员由我公司组织调集机械设备和周转材料由公司统一调度。

3、合理安排劳动力，组织精干的施工力量精心施工，合理地安排作业班次和时间。

4、协调好各专业工种之间的关系：制定好各专业工种施工交叉网络计划，协调和理顺好各专业工种关系，做到忙而不乱，有条不紊。

5、公司在施工机械和周转材料上予以确保，当机械设备、周转材料跟不上进度时，由公司统一调度并迅速到位，确保了按时施工。

7.3.3、工期管理措施

1、为确保本工程按质按期完成。公司在现场成立了强有力的项目部，统一指挥、统一调度、统一技术管理，项目部负责决策技术方案，联络业主、制定总进度计划、协调内外关系，对整个工程项目的工期和工程质量全面负责。

2、管理规划：提出“引进先进模式、发挥实体公司优势、以科技为先导、以管理为保证、提高施工水平”的指导思想，采取各项有力措施，确保工程按期、安全、优质、高速、低耗竣工。

3、以新技术、新工艺为主导来提高效率、缩短工期、保证质量。

4、明确目标，认真贯彻各项规章制度。

5、建立必要的调度会、分析会、交流会和情况检查考核制取得支持。建立总结制度，根据各阶段施工状况，及时评估小结，并根据资料档案要求，做好资料档案工作。

6、与业主的配合、协调措施

在实施本项目的过程中，我们绝对服从业主进度、质量、文明施工等各方面和环节进行的项目管理，通过良好的合作，全面的履行合同。

（1）、明确与业主的关系：就是服从与服务，发挥自身的主观能动性，确保总进度计划、总质量目标的实现。

（2）、对于业主所提出的工程总进度、工程质量目标、现场文明施工管理、施工力量配备、机具设备材料的管理、精神文明建设和安全管理等方面的要求，我方均不折不扣地予以执行，并制订相应措施予以保证落实。

7、对设计院、监理单位的协调、配合措施。

（1）、为了保质按期完成本工程，本着为业主着想的宗旨，在施工全工程中，加强与设计院、监理方的密切联系。

（2）、积极参与设计院和施工单位进行设计交底，并把有关要求落实到施工方案中，负责审查施工方案。

（3）、及时参加有关监理会议，及时解决设计变更或施工搭接中出现的疑难问题，以保证施工顺利进行。

（4）、由项目部技术员、质量员按有关技术和质量标准、设计要求进行工程的测量定位、轴线、标高的复测和验收，并按要求及时通知有关人员共同参与验收。

（5）、按照项目部的检查与试验计划，由项目施工员开具隐蔽工程验收记录单，专职质量员验收后报监理单位进行验收签字盖章，不经验收，不得进行下道工序施工。

（6）、对于施工过程中出现的质量问题，首先查明质量产生的原因，督促和检查各施工单位处理方案的实施，及时向设计、监理反馈，坚决做到不留隐患，不影响工程质量等级。及时进场，认真做好清障清杂等各项准备工作，确保工程及时顺利进行。

7.4、节约成本措施

降低工程成本，应本着保证工程质量的前提下，再行节约原则，从现场管理、材料采购、计量下料下手，向管理要效益。

7.4.1、重点抓好质量，避免返工，减少非生产性用工。

7.4.2、掌握市场行情信息，选择质好、量足、价廉、守信用的材料供应单位，把好价格、数量关。

7.4.3、合理选择材料供应地点，减少运输费用。

7.4.4、严格按施工图要求控制工程精度，在保证工程几何尺寸和标高的前提下，对施工人员进行后行节约的教育。

7.5、环境保护措施

7.5.1、严格遵守国家和有关部门有关环境保护的规定，贯彻文明施工的要求，积极采取措施，做好施工现场降低噪声等工作。

7.5.2、保护施工区和生活区的环境卫生，设置垃圾箱，落实专人及时清理垃圾并将其运至指定的地点。

7.5.3、在完工后，拆除和清理一切施工临时设施和临时生活设施。拆除后的施工场地应交项目监理验收，直到满意为止。

7.5.4、施工中合理安排施工作业，避免因噪音污染影响附近居民的生活。

7.5.5、各种废料，应集中堆放及时清理。

7.5.6、防止粉尘、噪音和水源污染，搞好施工现场环境卫生，改善作业环境是利国利民大事，本工程采取措施如下：

垃圾：指定地点堆放，及时清理出场。

道路：施工现场道路用砼铺设，并指派专人定期洒水清扫，防止道路扬尘。

环境污染：禁止在施工现场焚烧油毡橡胶、塑料、皮草、树叶、枯草各种皮等以及其它产生有毒、有害烟尘和恶臭的气体的物质。

排污：加强污水管理，对砼搅拌机用水冲洗泵车，水必须沉淀后排入下水道。

对食堂用水排除，设置简易隔油地，定期掏油和杂物，防止污染。

厕所：工地设水冲式厕所，专人定时打扫。

噪声：防止噪声污染措施，开工时到环保局办理登记手续，一般施工至晚上10时止。如确实浇砼需连续作业，应到环保部门办理申请手续，审查批准并取得周围居民谅解或达成协议后方可施工。

严格防止人为噪声，进入施工现场不得高声叫喊、乱吹哨，最大限度地减少噪声扰民。

从声源上降低噪音，尽量选用低噪声振捣器，减小噪声。

环境卫生：施工现场生活区保持环境卫生。不乱倒废弃物，不随地吐痰、不随地大小便、不乱泼、乱倒脏水。

7.6、文明施工措施

7.6.1、项目部和施工队、作业班组应明确各自的文明施工职责和岗位分工范围，建立以项目部（队）主要负责人为第一责任人的组织保证体系，确保施工活动正常进行。

7.6.2、项目部建设规范有序，办公地点整洁卫生、通风明亮，安全生产、文明施工管理制度齐全，胸前挂牌上岗，文明用语。

7.6.3、应竖立明显的公示牌，标明工程项目名称、建设单位、施工单位、项目经理和施工现场技术、监理负责人的姓名、开、竣工日期，接受社会监督。

7.6.4、施工过程中，各分项、单项工程施前必须明确安全生产、文明施工措施和办法，做到图纸、措施、设备、材料、机具、劳动力等安排得当，井然有序。

7.6.5、临时设施设置和材料堆放布局合理，便于施工，环境清洁，符合消防要求，文明责任区划分明确，并有明显标记。

7.6.6、开展创建文明项目部、文明工地活动，对员工进行以社会公德、法纪教育为主要内容的各种文明教育，不断增强全体员工的文明施工意识。

7.6.7、积极开展以比工程质量、赛工程进度；比文明施工、赛安全生产；比现场管理、赛团结协作；比技术求精、赛管理创新的劳动竞赛活动。做到有检查、有考核、有奖惩、有记录台帐。

7.6.8、作业现场员工做到衣冠整洁，文明言行，每天完工后打扫岗位，清除垃圾、擦洗机具和设备，场区及施工范围内的沟道、地面无废料、垃圾和油垢，应做到工完料尽场地清。

7.6.9、土方挖运工程应有取弃土方的方案，不得随意堆放。石方工程应排除悬石、险石，清除石渣。边施工边通车，路段应确保畅通。

7.6.10、禁烟区严禁吸烟，无烟头发现。禁止员工流动吸烟或边作业边吸烟。

7.6.11、严格控制作业工艺和安装工艺，严格执行工艺纪律，使其符合有关规范和验收要求。管线、道桥等工程作业工艺要做到标准化，争创全优工程。

7.6.12、作业现场应有专人负责整洁、整理工作。办公室、作业间、工具间、保卫间等场所内部必须整洁。食堂的必备设备要齐全，确保职工饮食卫生。

7.6.13、桥涵拆除，应制定垃圾输送方案，防止垃圾废物坠入河中，严禁向河道抛掷垃圾废物，确保河道不受堵塞和污染。

7.6.14、严格控制环境污染，水泥浆等污水不得排入周围的沟、塘、河流；混凝土渣等不得随意抛向田野、河塘；不得在施工现场焚烧沥青油毡、油漆及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；石灰消解作业应控制扬尘；禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；控制施工机械噪音，特别是夜间噪音的扰民。

7.6.15、施工现场应设置必要的生活设施，供排水到位，生活区中的食堂、宿舍和厕所应符合通风照明等要求，应有专人负责清洁工作，宿舍内外，保持整洁、卫生。

第八章 质量通病预防措施

8.1排水管道工程施工质量通病的防治

8.1.1管道位置偏移或积水

1、产生原因：

测量差错，施工走样和意外的避让原有构筑物，在平面上产生位置偏移，立面上产生积水甚至倒坡现象。

2、预防措施：

(1)防止测量和施工造成的病害措施主要有：

①施工前要认真按照施工测量规范和规程进行交接桩复测与保护。

②施工放样要结合水文地质条件，按照埋置深度和设计要求以及有关规定放样，且必须进行复测检验其误差符合要求后才能交付施工。

③施工时要严格按照样桩进行，沟槽和平基要做好轴线和纵坡测量验收。

(2)施工过程中如意外遇到构筑物须避让时，应在适当的位置增设连接井，其间以直线连通，连接井转角应大于135°。

8.1.2管道渗漏水，闭水试验不合格

1、产生原因：

基础不均匀下沉，管材及其接口施工质量差、闭水段端头封堵不严密、井体施工质量差等原因均可产生漏水现象。

2、防治措施：

(1)管道基础条件不良将导致管道和基础出现不均匀沉陷，一般造成局部积水，严重时会出现管道断裂或接口开裂。预防措施是：        ①认真按设计要求施工，确保管道基础的强度和稳定性。当地基地   质水文条件不良时，应进行换土改良处治，以提高基槽底部的承载力。②如果槽底土壤被扰动或受水浸泡，应先挖除松软土层后和超挖部分用砂或碎石等稳定性好的材料回填密实。③地下水位以下开挖土方时，应采取有效措施做好抗槽底部排水降水工作，确保干槽开挖，必要时可在槽坑底预留20cm厚土层，待后续工序施工时随挖随封闭。

(2)管材质量差，存在裂缝或局部砼松散，抗渗能力差，容量产生漏水。因此要求：①所用管材要有质量部门提供合格证和力学试验报告等资料。②管材外观质量要求表面平整无松散露骨和蜂窝麻面形象，硬物轻敲管壁其响声清脆悦耳。③安装前再次逐节检查，对已发现或有质量疑问的应弃之不用或经有效处理后方可使用。

(3)管接口填料及施工质量差，管道在外力作用下产生破损或接口开裂。防治措施：①选用质量良好的接口填料并按试验配合比和合理的施工工艺组织施工。②接口缝内要洁净，对水泥类填料接口还要预先湿润，而对油性的则预先干燥后刷冷底子油，再按照施工操作规程认真施工。

(4)检查井施工质量差，井壁和与其连接管的结合处渗漏，预防措施：①检查井砌筑砂浆要饱满，勾缝全面不遗漏；抹面前清洁和湿润表面，抹面时及时压光收浆并养护；遇有地下水时，抹面和勾缝应随砌筑及时完成，不可在回填以后再进行内抹面或内勾缝。②与检查井连接的管外表面应先湿润且均匀刷一层水泥原浆，并座浆就位后再做好内外抹面，以防渗漏。

(5)闭水段封口不密实，又因其在井内而常被忽视，如果采用砌砖墙封堵时，应注意做好以下几点：①砌堵前应把管口0.5m左右范围内的管内壁清洗干净，涂刷水泥原浆，同时把所用的砖块润湿备用。②砌堵砂浆标号应不低于M7.5，且具良好的稠度。③勾缝和抹面用的水泥砂浆标号不低于M15。管径较大时应内外双面较小时只做外单面勾缝或抹面。抹面应按防水的5层施工法施工。〔1〕④条件允许时可在检查井砌筑之前进行封砌，以利保证质量。⑤预设排水孔应在管内底处以便排干和试验时检查。

(6)闭水试验是对管道施工和材料质量进行全面的检验，其间难免出现三两次不合格现象。这时应先在渗漏处一一做好记号，在排干管内水后进行认真处理。对细小的缝隙或麻面渗漏可采用水泥浆涂刷或防水涂料涂刷，较严重的应返工处理。油膏接口可采用喷灯进行表面处理，一般可凑效，否则挖开重填。严重的渗漏除了更换管材、重新填塞接口外，还可请专业技术人员处理。处理后再做试验，如此重复进行直至闭水合格为止。

8.1.3检查井变形、下沉，构配件质量差

1、产生原因

检查井变形和下沉，井盖质量和安装质量差，铁爬梯安装随意性太大，影响外观及其使用质量。

2、防治措施

(1)认真做好检查井的基层和垫层，破管做流槽的做法，防止井体下沉。

(2)检查井砌筑质量应控制好井室和井口中心位置及其高度，防止井体变形。

(3)检查井井盖与座要配套；安装时座浆要饱满；轻重型号和面底不错用，铁爬安装要控制好上、下第一步的位置，偏差不要太大，平面位置准确。

8.1.4回填土沉陷

1、产生原因

压实机具不合适；填料质量欠佳、含水量控制不好等原因影响压实效果，给工后造成过大的沉降。

2、预防与处治措施

（1）预防措施

①管槽回填时必须根据回填的部位和施工条件选择合适的填料和压(夯)实机具。②管槽较窄时可采用微型压路机填压或人工和蛙式打夯机夯填。不同的填料，不同的填筑厚度应选用不同的夯压器具，以取得最经济的压实效果。③填料中的淤泥、树根、草皮及其腐植物既影响压实效果，又会在土中干缩、腐烂形成孔洞，这些材料均不可做为填料，以免引起沉陷。④控制填料含水量大于最佳含水量2%左右；遇地下水或雨后施工必须先排干水再分层随填随压密实；杜绝带水回填或水夯法施工。

（2）处治措施

根据沉降破坏程度采取相应的措施：①不影响其它构筑物的少量沉降可不做处理或只做表面处理，如沥青路面上可采取局部填补以免积水。②如造成其它构筑物基础脱空破坏的，可采用泵压水泥浆填充。③如造成结构破坏的应挖除不良填料，换填稳定性能好的材料，经压实后再恢复损坏的构筑物。

8.2道路工程质量通病及其预防措施

8.2.1回填压实的质量通病

1、超厚回填

（1）病害现象及原因

路基土回填压实质量通病为不按规定的虚铺厚度回填，严重者，用推土机一次将沟槽填平。结果不能将所铺层厚内的松土全部达到要求的密实度；若是路面将造成路基和路面结构沉陷；若是管道其胸腔部位便达不到要求的密实度，使胸腔部位的土压力小于管顶土压力和地面荷载，可能造成管体上部破裂，无筋管还可能被压扁。

（2） 预防措施

①加强技术培训，使施工技术人员和操作人员了解分层压实的意义。

②要向操作者做好技术交底，使路基填方及沟槽回填土的虚铺厚度不超过有关规定。

③严格操作要求，严格质量管理，惩戒有意偷工者。

2、倾斜堰压

（1）病害现象及原因

由于在填筑段内未将底层整平，即进行填筑，或在沟槽填筑高度不一，使填筑段内随高随低，碾轮爬坡碾压。结果使碾轮压实重力产生分力损失在纵坡上使碾轮重不能发挥最大的压实功能，坡度越大损失的压实功能越大。

（2）预防措施

在路基总宽度内，应采用水平分层方法填筑。路基路面的横坡或纵坡陡于1：5时应作成台阶。回填沟槽分段填土时，应分层倒退留出台阶。台阶高等于压实厚度，台阶宽不小于1m。

3、带水回填

（1）病害现象及原因

此病害多发生在沟槽回填土中，带泥水回填的土层其含水量是处于饱和状态的，不可能夯实，当地下水位下降，饱和水下渗后，将造成填土下陷，危及路的安全。

（2）预防措施

①排除积水，清除淤泥疏干槽底，在进行分层回填夯实；

②如有降水措施的沟槽，应在回填夯实完毕，再停止降水；

③如排除积水有困难，也要将淤泥清楚干净，在分层回填砂或砂砾，在最佳含水量下进行夯实。

4、不按段落分层夯实

（1）病害现象及原因

不按分段、水平、分层技术要求回填，而是随高就底，层厚不一的胡乱回填，或者分段回填的搭茬不是按分层倒退台阶的要求填筑和碾压，或者是无法碾压的边角部位，未用夯打，以至造成路基下沟槽回填土或者填筑路基，段落分界不清，分层不名，搭茬处不留台阶，碾压下段时，碾轮不到位或边角部位漏夯（压）。

（2）预防措施

①要规范要求，分段、水平、分层回填，段落的端头每层倒退台阶长度不小于1m，在接填下一段时碾轮要与上一段碾压过的端头重迭。

②槽边弯曲不齐的，应将槽边切齐，使碾轮靠边碾压；对于检查井周或其他构筑物附近的边角部位，应用动力夯或人力夯夯实。

5、路肩、边坡松软

（1）病害现象及原因

路肩和边坡碾压不到位或者填方宽度不够最后以松土贴坡，或者路基填方属砂性土或散粒料，所形成的边坡稳定性差。

（2）预防措施

①填方路堤分层碾压，两侧应分别有20～30cm的超宽，最后路基修整时施以削坡，不得有贴坡现象，如有个别严重亏坡，应将原边坡挖成台阶，分层填补夯实。路肩的密实度应达到轻型击实的90%以上；

②路基填方如属砂性土或松散散料，其边坡应预护砌或栽种草皮、灌木丛以保护，或加大边坡坡率，一般应大于1：2；

③路面完工后，所填补的路肩亏土，必须碾压或夯实，密实度应达到轻型击实的90%；

6、边坡过陡

（1）病害现象及原因

受条件限制等因素影响，下层路基填筑宽度窄于路基下口设计宽度，即填土路堤边坡坡度小于设计坡率，即土质边坡小于1：1.5。

（2）预防措施

①要按照设计边坡坡率施工，使用坡度尺检查控制坡度，不小于设计规定。如无设计规定，一般不得小于1：1.5。

②如受条件限制，边坡小于1：1.5时，要护砌砖石护坡。边坡直立时要砌筑挡土墙。

7、路肩积水

（1）病害现象及原因

路肩碾压不实，与路面接茬处的路肩经右侧车轮反复走压下沉，形成沟槽，或者虽已碾压但未经修整，形成横向反坡。结果造成路面边缘部位积水，积水下渗后使路基和路面结构沉陷。

（2）预防措施

①重视路肩工序的质量控制，按设计横坡进行碾压修整。

②要求路肩不得有积水现象。

③如为防止路肩边坡冲刷，也可将路肩作成反坡，将雨水顺纵向汇集一处通过水簸箕排除路外。

8.2.2水泥混凝土路面通病及预防措施

1胀缝处破损、拱胀、错台、填缝料失落

（1）病害现象及原因

由于胀缝板歪斜、长度不够、胀缝间距较长、胀缝下部接缝板与上部缝隙未对齐、胀缝料材不良或填灌工艺不当等原因造成混凝土路面当运营一段时间后，胀缝两侧的板面即出现裂缝、破损、出坑。严重时出现相邻两板错台或拱起。胀缝中的填料被挤出面被行车带走。

（2）预防措施

①胀缝板要放正，应在两条胀缝间做一个浇筑段，将胀缝缝板外加模板，以控制缝板的正确位置；缝板的长度要贯通全缝长，严格控制使胀缝中的混凝土不能连接。认真做好胀缝的清缝和灌缝操作。

②填缝料要选择耐热耐寒性能好，粘结力好，不易脱落的材料。

③伸缩缝填料，不是填一次一劳永逸的，而是要作定期养护，一般是在冬季伸缩缝间距最大时，将失效的填料和缝中的杂物剔除，重新填入新料，保持伸缩缝经常有效。

④要求土基和基层的强度要均匀。

⑤胀缝设传力杆的，传力杆必须平行于板面和中心线。

⑥接缝产生挤碎面积不大，只有1～3cm的啃边时，可清除接缝中杂物，用沥青砂或密级配沥青混凝土补平夯实，当挤碎较严重时，可用切割机械将挤碎部分开出正规和直壁的槽形，然后清洗槽内杂物并晾干，用沥青砂或密级配沥青混凝土夯实补平。

⑦当接缝部分或裂缝部分产生轻微错台时，扫净路面，用沥青砂或密级配沥青混凝土进行顺接，如错台较严重，且相邻两板一平顺，一挠起，要用切割机将挠起部分歌去，重新浇注混凝土路面。

2、混凝土板块裂缝

（1）病害现象及原因

①由于养生不够，表层风干收缩所致浅层发状裂纹。

②由于角偶处于基层接触面积较小，单位面积所承受的压力大，基层相对沉降就大，造成板下落空，失去支撑，角偶处便产生局部裂纹。

③切缝时间过迟，造成收缩裂缝和开放交通后路面基层有下沉所致板块折裂。

④由于施工操作失误或原材料问题产生裂缝

（2）预防措施

①混凝土板成活后，按规范规定时间及时覆盖养生，养生期间必须经常保持湿润，绝不能暴晒和风干，养生时间一般不应少于14天。

②混凝土的工作缝，不应赶在板块中间，应赶在胀缝处。

③切缝时间：当混凝土达到设计强度25%～30%时可以切缝。从观感看，以切缝锯片两侧边不出现超过5mm毛茬为宜。

④水泥混凝土路面对路基各种沉降是敏感的，即使很小的变形也会使板块断裂，因此对路基和基层的密实度、稳定性、均匀性、应变更严格要求。

⑤角偶处要注意对混凝土的振捣，必要时可加设钢筋，软土路基地段，可作加固设计——作成钢筋混凝土路面板。

⑥控制拌制混凝土所用原材料，特别是水泥的技术指标，要符合相应标准要求。

⑦混凝土振捣时，注意那些易产生不密实的部位的振捣，防止发生过振产生的混凝土分层。

⑧注意处理好真空吸水搭接处，半幅路施工浇注中防止混凝土振动开裂等特殊问题。

8.3桥梁工程

8.3.1、基坑开挖造成的质量通病及防治措施

1、浅基基坑槽底超挖

（1）病害的现象及预防措施

由于采用机械开挖时，施工现场未设专人盯测槽底标高，而造成基坑槽底超挖超过设计深度。

（2）预防措施

①机械开挖时，槽底的控制标高应比设计标高提高15～30cm，机械挖完后，在用人工清槽。

②改进机械挖土的铲斗，减小斗齿扰动土的厚度，相应减少槽底预留厚度。配合专人，随挖随按槽底设计标高，进行人工清槽。

2、基底扰动

（1）病害的现象及原因

由于开挖时发生超挖，仅用虚土掩盖，未做地基处理，或地基浸水后人下去挖排水沟，清淤泥，基底原状土受践踏由固体变为流体。

（2）预防措施

①采取防止超挖的措施防止超挖；采用防止浸水的措施防止浸水。

②发生水浸后，避免在晾晒干前，人为扰动基底原状土。

8.3.2基础工程

1、钻孔中塌孔

（1）病害的现象

在钻孔过程中，如果钻孔内水位突然下降，孔口冒细密的水泡。出渣量显著增加而不见钻头进尺，同时伴随着钻机负荷显著增加，泥浆泵压力突然上升，造成憋泵。

（2）防治方法

①发生孔口坍塌时，可立即拆除护筒并回填钻孔，重新埋设护筒再钻。塌孔部位不深时，可用身埋护筒法，将护筒周围土夯填密实，重新钻孔。

②发生孔内坍塌时，判明坍塌位置，回填砂和粘土化混合物到坍孔处以上1至2米，如坍孔严重时应全部回填。待回填物沉积密实后再行钻进。

2、钻孔偏斜

（1）病害的现象

现场钻成的桩孔，垂直不竖直，斜桩斜度不符要求的标准。或桩位偏离设计桩位等。

（2）治理方法

①在偏斜处吊住钻头上下反复扫孔，使孔正直。

②偏斜严重时应回填砂粘土到偏斜处，待沉积密实后在继续钻进，也可以在开始偏斜处设置少量炸药爆破，然后用砂土和砂砾石回填到该位置以上1m左右，重新冲钻。

③冲击钻进时，应回填砂砾土和黄土，待沉积密实后在钻进。

3、缩孔

（1）病害的现象

孔径小于设计孔径。

（2）治理方法

采用钻具上、下反复扫孔的方法来扩大孔径。

4、掉钻、卡钻和埋钻

（1）病害的现象

钻头被卡住称为卡钻。钻头脱开钻杆掉入孔内为掉钻。掉钻后打捞造成坍孔为埋钻。

（2）治理方法

①对于卡钻，不宜强提，只宜轻提钻头。如轻提不动时，可用小冲击钻冲击，或用冲、吸的方法将钻头周围的钻渣松动后在提出。

②对于掉钻，宜迅速用打捞叉、钩、绳套等工具打捞。

③对于埋钻，较轻的是糊钻，此时应对泥浆稠度，钻渣进出口，钻杆内径大小，排渣设备进行检查计算，并控制适当的进尺。若已严重糊钻，应停钻提出钻头，清除钻渣。冲击钻糊钻时，应减小冲程，降低泥浆稠度，并在粘土层上回填部分砂、砾石。如是坍孔或其他原因造成的埋钻，应使用空气吸泥机吸走埋钻的泥砂，提出钻头。

5、清孔后孔底沉渣超厚

（1）病害的现象

只用掏渣法清孔，或采用喷射清孔法。或用加深孔底深度的方法代替清孔。

（2）治理方法

①清孔应根据设计要求、钻孔方法、机具设备条件和土层情况选定适应方法，应达到降低泥浆相对密度，清除钻渣，清除沉淀层或尽量减少其厚度的目的。

②对于各种钻孔方法，采用抽浆清孔法清孔最彻底。清孔中，应注意始终保持孔内水头，以防坍孔。

③清孔后，应从孔口、孔中部和孔底三部分提取泥浆，测定要求的各项指标。要求这三部分指标的平均值，应符合质量标准的要求。

④柱承桩清孔后，将取样盒吊至孔底。灌注水下混凝土前取出样盒，检查沉淀在盒内的渣土，其厚度应不大于设计规定。

6、钢筋笼碰坍桩孔

（1）现象

吊放钢筋笼入孔时，已钻好的孔壁发生坍塌。

（2）治理方法

遇坍孔的治理方法相同。

7、导管进水

（1）现象

灌注桩首次灌注混凝土时，孔内泥浆及水从导管下口灌入导管；灌注中，导管接头处进水；灌注中，提升导管过量，孔内水和泥浆从导管下口涌入导管等现象。

（2）治理方法

首灌底口进水和灌注中导管提升过量的进水，一旦发生，停止灌注。利用导管作吸泥管，以空气吸泥法，将已灌注的混凝土拌合物全部吸出。针对发生原因，予以纠正后，重新灌注混凝土。

8、导管堵管

（1）现象

导管已提升很高，导管底口埋入混凝土接近1m。但是灌注在导管中的混凝土仍不能涌翻上来。

（2）治理方法

灌注开始不久发生堵管时，可用长杆冲、捣或用振捣器振动导管。若无效果，拔出导管，用空气吸泥机或抓斗将灌入孔底的混凝土清出，换新导管，准备足够混凝土重新灌注。

9、提升导管时，导管卡挂钢筋笼

（1）现象

导管提升时，导管接头法兰盘或螺栓挂住钢筋笼，无法提升导管。

（2）治理方法

①发生卡挂钢筋笼时，可转动导管，待其脱开钢筋笼后，将导管移至孔中央继续提升。

②如转动后仍不能脱开时，只好放弃导管，造成埋管。

10、灌注混凝土时桩孔坍孔

（1）现象

灌注水下混凝土过程中，发现护筒内泥浆水位忽然上升溢出护筒，随即骤降并冒出气泡，为坍孔征兆。如用测深锤探测混凝土面与原深度相差很多时，可确定为坍孔。

（2）治理方法

①灌注混凝土过程中，要采取各种措施来稳定孔内水位，还要防止护筒及孔壁漏水。

②用吸泥机吸出坍入孔内的泥土，同时保持或加大水头高，如不在坍孔，可继续灌注。

③如用上法处治，坍孔仍不停时，或坍孔部位较深，宜将导管、钢筋笼拔出，回填粘土，重新钻孔。

11、埋导管事故

（1）现象

导管从已灌入孔内的混凝土中提升费劲，甚至拔不出，造成埋管事故。

（2）治理方法

①埋导管时，用链式滑车、千斤顶、卷扬机进行试拔。

②若拔不出时，可加力拔断导管，然后按断桩处理。

12、加泥、断桩

（1）现象

先后两次灌注的混凝土层之间，夹有泥浆或钻渣层，如存在于部分截面，为夹泥；如属于整个截面有夹泥层或混凝土有一层完全离析，基本无水泥浆粘结时，为断桩。

（2）治理方法

①断桩或夹泥发生在桩顶部时，可将其剔除。然后接长护筒，并将护筒压至灌注好的混凝土面以下，抽水，除渣，进行接桩处理。

②对桩身在用地质钻机钻芯取样，表明有蜂窝、松散、裹浆等情况；桩身混凝土有局部混凝土松散或夹泥、局部断桩时，应采用压浆补强方法处理。

③对于严重夹泥、断桩，要进行重钻补桩处理。

8.3.3钢筋工程

1、钢筋表面锈蚀较严重

（1）现象

钢筋表面出现红色浮锈，日久后变为红褐色，甚至发生鱼鳞片剥落现象。

（2）治理方法

钢筋上的红褐色锈斑要清除，清除可采用手工或机械方法。盘条钢筋可通过冷拉或调直过程除锈。已成型的钢筋及粗钢筋采用专用除锈机除锈。对锈蚀严重，锈皮剥落，因麻坑。斑点损伤截面的，应降级使用。

2、箍筋不规整

（1）现象

矩形箍筋成型后拐角不成90度，或两对角线长度不相等。

（2）治理方法

当箍筋外形误差超过质量标准匀差值时，对于Ⅰ级钢筋，可以重新将弯折处直开，再行弯曲调整。对于其他品种钢筋，不得重新弯曲。

3、已成型钢筋变形

（1）现象

钢筋成型时外型准确，但在堆放过程中发生扭曲、角度偏差。

（2）治理方法

将变形的钢筋抬在成型梁上矫正。如变形过大，应检查弯折处是否有碰伤或局部出现裂纹，并根据具体情况处理。

4、钢筋绑扎网片歪斜、扭曲

（1）现象

钢筋绑扎网片在搬运或安装过程中发生歪斜、扭曲。

（2）治理方法

将斜扭网片正直过来，并加强绑扎，紧固结扣，增加绑点或加斜拉筋。