第一章	总体概述

一、工程概况

本装饰工程为某办公楼装饰工程，位于******小区内。建设方为************。建设规模总投资约80万元。施工总工期为50日历天。计划开工日期为2005年12月，计划竣工日期为2006年1月．工程质量为一次性验收１００％合格．

二、施工组织的总体设想

1、工程管理目标

工程质量：确保一次性验收合格。

施工工期：确保工期50日历天完成。

文明施工：确保整个工程全过程文明施工。

业主满意：施工中主动征求业主意见，业主提出的问题当天处理，合同履约率100％。

2、深化设计

如果我方中标后，凡原有图纸不明之处需进行补充设计，我公司将无条件的做好设计施工图纸的完善工作，对深化并已经被业主及监理工程师批准实施的精装修施工图及作业方案负责，按合同文件中的施工范围和国家现行的建筑装饰工程施工及验收规范、质量评定标准进行施工技术革新及质量控制，直至达到业主要求。

3、施工中采用先进的项目法施工

在施工管理过程中严格按照《质量管理体系》来对施工过程进行控制管理，保证施工个环节的高质量运行。

公司运行的《质量管理体系》对施工过程控制管理作了科学的说明，严谨的程序规定，对产品生产（含单位工程项目的施工管理）的各个环节的控制作出具体的要求，列出了预防措施及不合格品的处理办法，是目前非常优秀的标准化管理文件。

按照项目法进行施工，建立项目经理负责制，明确项目经理及项目成员的责、权、利，为项目顺利高效的运行提供条件，充分调动项目成员的积极性。

签订《项目责任承包书》，公司根据工程要求，在项目开工前，由项目成员根据所承担的责任大小，上交一定金额的责任保证金，同时公司工程部与项目部签定的《责任承包书》，在《责任承包书》中项目成员所需承担的义务及享受的权限和奖罚问题作出全面明确的规定。事实证明，通过上述措施，能够很好地调动项目成员的工作积极性，有利于实现对项目施工管理的成本、工期、质量、安全、文明施工等各项要求。

将技术工人的生产与回报紧密联系起来，对技术工人的工资管理采取预开《施工任务单》的方式，通过《施工任务单》对施工班组的生产计划、施工技术、安全、质量、降低成本、工资等各项技术经济指标分解成并落实到班组和个人。使项目各项指标的完成同施工班组和个人的日常工作和经济紧密联系起来，从而调动施工工人的积极性。

《施工任务单》根据施工进度计划的要求，按施工计划进行编制，按分部分项工程签发。

为了使《施工任务单》起到计划、下达任务、指导施工、进行结算、业务核算、按劳分配的作用，《施工任务单》的签发和回收应遵循一套合理的流程。

通过采用先进管理模式，提高工作效率，保证工程质量、降低工程成本、高速完成施工任务，满足业主及上级主管部门的要求。

4、交叉作业与协调措施

本工程涉及与各专业施工单位（水电、消防、空调、弱电）协调和配合的内容较多，装饰施工的同时，空调、消防、弱电等其他安装工程也同时进行，施工中应积极协调处理好相关部位的配合施工。

装修与空调、消防安装发生冲突时，要先服从空调、消防安装。

工程装饰施工时消防、空调、弱电、水电等管线安装工程等管线安装工程为隐蔽工程均需在吊顶前全部结束，并在龙骨安装、造型确定后按装饰要求调整到位，使之横平竖直，不影响装饰造型。

装饰工程施工时，应加强对安装产品的保护，相互配合，相互保护，不得拆已安装好的产品，特别是已保温完成的管道和分风管。

所有灯具、棉板、洁具等产品进行封闭围护，以防丢失和损坏。设备安装完毕后，采取防水、防尘等对设备进行密封保护。

加强职工产品保护的意识教育，对于违反者将予以重罚，直至责令当事人出场。

5、施工协调措施配合措施

与业主、监理的配合措施

A、积极配合业主、监理进行场内的施工准备工作，为他们排忧解难。

B、及时根据业主工作指令作出进度的调整计划，在进度上有重大提前及延误应及时向业主报告；在施工过程中向业主提出的建议，要求业主及时解决。

C、熟悉图纸的基础上派出具有丰富经验的采购供应人员进行设备材料的订购及联系工作。

D、积极配合业主、监理进行工程修改、方案确定、技术论证并做合理的经济分析，直到满意为止。

E、在施工过程中邀请有关专家进行降低成本，节约能源的分析，提出合理化建议，使业主在满足功能要求的基础上降低工程造价。

F、如果业主要求增加工作量，我公司将积极组织劳动力进场并实行加班、加点工作，确保工程如期竣工。

G、工程进度款的收取按合同规定由业主签证，所有工程的中期付款或结算款均报业主确认，并按有关程序予以确认。

H、业务交往过程中，业务联系单、备忘录等书面形式与业主进行联系。诚恳接受业主、监理的指导性意见和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

与设计师的配合措施

A、设计师作为项目的总体设计者，对该项目的设计思路、设计依据、设计意图有深刻的了解，故与设计师的协调配合是完整体现设计意图，使工程既能满足使用的要求，又是费用有所控制的重要手段。

B、认真熟悉图纸，深刻理会设计图纸的意图，在次基础上认真听取设计交底，并做好图纸会审工作。

C、虚心接受设计单位对工程施工的指导意见和建议，严格执行按图施工的原则，不随意改动图纸，改变设计意图，不盲目施工。

D、若施工中遇到问题，则虚心请教设计人员，并以书面的形式报告设计单位，扳指施工技术核定，绝不自作主张，不盲目施工。定期或不定期的请教设计师到施工进行指导，并认真按其意见组织施工。使设计、施工紧密结合起来。

6、管线孔洞考虑

由于灯具、音响、弱电等工程安装时都需要考虑孔洞的预留，由此我公司进场后应立即召开施工协调会，排定逐日施工进度计划，同时做好与安装单位的配合工作。

进场后组织专人负责与安装单位的协调，与安装单位技术人员一道在装饰施工图上详细标出管线洞孔位置。

施工时请安装单位派专人与我公司进行现场配合，对一些特殊部位进行现场定位和开孔。

7、推广现场管理“五S”活动

管理“五S”是指整理、整顿、清洁、清扫、态度。在安全生产、文明生产、质量管理、环境保护等管理均予以要求。

整理：区别需要和不需要的东西。需要的东西限量堆放，及时周转；不需要的东西及时处理，包括闲置物、废弃物等，有必要的标识。

整顿：将需要的东西排列起来，达到定置管理要求。包括设备边、工件旁、工具箱里、设备柜里、备件箱中等处。何物在何处、举手可得，用完物归原处，尤其是常用的毛刷、挂屑钩、量具、卡具等。

清洁：设备设施中工具箱等保持清洁卫生。按“三好四会”要求定期擦拭设备设施和工具，对需润滑的点位应按规定润滑，但要防止润滑油（液）泄露；做到关键部位无浮灰，一般部位无积尘，工具箱备件箱里干净卫生。

清扫：清扫一切杂物和废弃物。分为随时清扫，定期清扫两种，随时将铁屑和杂物等收放在规定的位置，每班清扫设备和工件上的废弃物至指定位置，每周末对各点各处进行必要的搬拆之后的清扫。要防止将废弃物堆至隐蔽处或不得已才予以扫除，也不许将铁屑、垃圾等混放或堆在通道上。

态度：培养良好的“五S”习惯。做到岗位职责清楚、卫生区域分明，对方清扫要求明确。做到自查、互查和上级巡查相结合，经常讲评，奖勤罚懒，逐步形成持之以恒的、自觉的好习惯。

8、企业的计算机应用和管理技术

目前，计算机的应用已普及到各行各业，在施工企业的管理过程中，计算机也起着越来越重要的作用。采用计算机管理技术，实施信息化施工管理，已是历史发展的必然。

信息化施工管理

信息化是指将有利于企业合理配置企业资源，优化组合企业生产要素，从而在市场竞争中取得优势。信息化施工就是利用计算机技术、网络技术，并采用相关的软件搜索、整理、传送、处理和反馈施工过程和管理过程中的信息，从而及时、准确的实施决策，并通过合理配置和优化组合生产要素，确保工程管理目标的实现。

文档和合同管理系统

使用文档和合同管理系统，建立科学合理的文档管理体系。所有文件、合同、协议等通过输入或扫描手段存入微机，使各种来往的文件、信息以文字、图片或声音的形式存储到计算机中。操作者或使用者可以快速查询，做到信息的完整有序。

9、施工管理

采用项目计划管理软件，编制工程进度计划，并对施工进度进行跟踪管理，确保关键工序，并根据现场实际情况，对网络计划及时做出调整，保证施工工期达到预期目的。

采用项目成本管理软件，对施工进行综合管理。

使用财务软件，通过使用计算机进行财务处理，减少信息处理时间，使项目和总部对项目财务状况有详细的了解。

网络及应用方案

通过国际互联网或企业内部信息网技术，使企业和工程项目达到信息资源共享，提高决策能力和管理水平。同时，现场的工程质量、进度、安全、文明施工情况，以及资源需求情况可及时向总部汇报并取得支持。

10、有效控制质量、工期、成本三大目标

施工企业为了在竞争中求得生存与发展，确保与业主的合同条款中的承诺得以实现，就必须加强项目管理，确定合理的成本目标、工期目标、质量目标并运用技术措施、经济措施、合同措施、组织措施、对“三大目标”实行有效控制，从而取得较好的经济与社会效益。

明确和处理好“三大目标”的对立统一关系：在项目施工过程中，若确定明确和处理好“三大目标”的对立统一关系：在项目施工过程中，若确立较高的质量目标，则影响施工项目质量的主要因素都要受到相应的控制，才能保证既定目标的实现。

一是直接参与施工的组织者，指挥者和操作工人应由技术水平高、技能强、经验丰富的人来完成，势必人工工价，待遇会相应提高，有些工序需要工人精雕细琢，也会增加消耗的工日数量。材料的选购和合理使用，也直接关系到质量的优劣。只有选择质地好、材料佳、性能强的材料，并科学使用到合理的位置上，才能达到既定质量目标，但采购的成本往往会增加，因此，要采购到优质合适材料，就要“货比三家”，选购的时间相对延长。个别时候出现停工待料而影响工期。工期的延长，又影响到资金的周转。二是施工机械的要求也不同，陈旧设备必须更新换代，投入使用的应该是性能好，先进技术运用程度高的新设备，一次性投资大，周转摊销费用高。为了提高施工质量，必须根据工程实际，制定切实可行的施工方案，采取正确的技术措施，解决施工难题就要采取必要的措施和花费足够的时间来完成。三是环境因素也是影响工程质量的主要原因。工程地质、水文、气象等工程技术环境。质量保证体系，质量管理制度等管理环境；劳动组合、作业场所、工作面等劳动环境；都对工程质量有直接影响，并且这些环境因素具有复杂多变的特点，只有采取相应的措施，才能使之成为保证质量的优良环境。

在施工过程中，还有可能出现图纸更改、材料不及时到位等情况，这无疑也会增加工程成本。因此，前一工序和分部、分项工程质量的优劣直接影响后续工序和分部分项工程的质量。从而，增大成本，延长工期，浪费资金。当然这种情况不是多见的，这是“三大目标”彼此间对立的一面。同时，由于取得了较高的质量，又会减少因质量缺陷而引起的返工，相对地缩短工期，避免了返工费用，也减少了保修期内的维修保护费用。这是“三大目标”彼此统一的一面。

在施工过程中，我们往往会遇见两种情况，一是当确定较短的工期目标时，则影响进度的主要因素都要受到相应的控制。影响进度的因素很多，如人为因素、技术因素、材料和设备因素、气候因素、环境因素等。其中认为因素是最主要的干扰因素，为了使这些不利因素转化为对工期有利因素，所采取的一些技术措施，又势必对质量、成本产生影响。如为了赶工期，认为地增加夜班次数和人数，会造成夜间施工费、管理费的增加以及降低质量标准等；二是确立了较低的成本目标，为了求得最大的利润，施工时必然会使用质次价低的材料，施工人员也因工价低只能聘请技术等级低、素质低的工人。如果这样的话，不仅保证不了工程质量，还会增大成本，延长工期，使控制质量、成本、工期的目标难以得以实现。

综上所述，质量、成本、工期“三大目标”是对立与统一的。因此，在确定目标值时，应进行各方面的技术分析与比较，做到目标最优化。应当注意的是，工程安全可靠性和使用功能完整性以及保证施工质量是必须优先予以保证的，并力争在次基础上使整个目标系统最优，满足确定目标值的相对满意原则。对于设定的最终目标要使工程达到优质水平，让用户满意、社会满意。为企业在竞争中奠定坚实基础。

三、方案的针对性

根据该工程施工招标文件的规定和设计施工图纸的要求以及通过施工现场的实际勘察，我公司对该工程的设计施工图已有了具体的了解和深化，并针对该工程的实际情况制定了详细的施工组织方案，包括施工前的图纸深化，施工的准备工作，施工现场的具体布置，施工中有关工程质量保证、安全防范措施、现场文明施工以及工期保证措施等工作已有了细致的安排和合理的布置。使施工过程中涉及到的每个部位都处于预控、实施、监控状态。公司将组织强有力的施工管理班子、施工技术较强的施工作业人员进驻该工程，确保该工程工期、质量、施工、文明的妥善完成。

四、施工段的划分

根据施工图的要求和勘察的实际情况，结合施工组织设计和施工进度计划表以及劳动力计划表，对该工程的施工段进行划分，保证人、材、机的落实和施工，对施工段的施工作业人员和装饰材料进行合理的调配或交叉施工。施工管理人员进场前先深化施工图纸，对施工图中不完善、不具体的内容，配合设计单位加以一一落实，与建设单位、监理单位落实施工临时用地和施工用电用水。先期将施工用电施工到位，对施工现场的具体尺寸结合施工图再进行复核并放线，然后按照施工组织设计和施工进度计划表以及劳动力计划表的要求对各施工段进行全面施工。

施工阶段的划分

1、进场施工准备阶段

组织工程部技术负责人进行现场勘察、测量，对现场进行合理的办公室、材料仓库、加工场地及临时用水、用电的安排。做好测量工作，对应图纸与现场相符之处做好记录。

与现场监理、甲方、设计单位进行现场的图纸交底，进一步的细化图纸中的疑点。

由现场项目经理组织召开安全会议，对各个班组做好安全技术交底工作。组织好现场施工材料、机械设备的进场，安排合理、到位。

2、隐蔽工程验收阶段

至上而下施工：电气管线铺设吊顶龙骨安装窗帘盒制作安装门窗套基层制作安装门制作安装墙面基层制作安装地板基层制作安装等。

做好各个基层的防火、防腐工作。

对隐蔽工程进行调试、检查、必须符合隐蔽工程的验收要求。

饰面层施工阶段

进行各吊顶面层的制作安装、墙面砖的铺贴、门窗套的面层铺设、各种装饰线条的制作安装、地砖的铺贴、地板的铺设、踢脚线的制作安装。

3、油漆、涂料、五金安装施工阶段

对现场进行细节处理、修补及现场清理、撤场。

五、本工程主要施工内容

一、顶棚工程

1、轻钢龙骨石膏板   2、矿棉板   3、铝方板

二、墙柱面工程

1、 墙面批腻子      2、墙面贴墙砖

3、 墙面装饰板      4、柱面石材

三、地面工程

1、地砖   2、实木地板 3、地面石材 4、地砖踢脚线  5、实木踢脚线

四、门窗工程

1、成品自动感应门。2、全玻无框玻璃门   2、成品实木门

五、涂饰工程

1、墙面乳胶漆    2、木饰面刷硝基清漆

第二章   施工现场平面布置

一、施工现场平面布置的总体说明：

根据招标文件的要求和建设单位的意见，结合现场的实际情况，我公司对施工现场的总体布置如下：

1、临时管理人员办公室服从业主安排。

2、施工现场不安排食宿，施工作业人员的食宿问题，我公司通过合法的房产租赁房屋进行自行解决。

3、装饰材料由我公司在工地临近区另行租赁场地堆放，然后按施工进度要求安排装饰材料逐一进场，避免大批装饰材料的堆放，影响工程的施工。

4、公司配备最够的施工用机械，按施工要求的需要，随时调配。

5、施工现场配备符合消防要求的灭火器材，派专人负责。

6、施工临时用电设施，由公司派专业人员进行检测，符合施工用电的安全要求才能投入使用。

7、施工现场做好临边、临洞的围护，杜绝安全隐患。

8、施工现场设置临时饮用水供水点，采用带盖的茶桶，派专人看管，饮用水符合卫生要求。

二、施工现场平面布置图  见附表9.4

第三章	施工进度计划

一、施工进度计划见附表9.3施工进度计划表。

二、施工进度保证措施

1、进度控制原则

根据招标文件要求，本工程投标工期为50日历天，我公司充分认识到本工程的工期将与业主的总体部署紧密相连，因此我公司将在保证工程质量的前提下，通过人力、财力、物力的投入，运用科学的管理方法和先进的设备、合理地进行资源分配将本工程工期控制在业主招标工期之内。

2、工程进度保证手段循环图

阶工段期目目标标

工

期

预

计

实进施度方计案划

工

期

定期检核

进度分析

计划调整

正确实施

3、进度计划保证措施原则

在保证工程质量的前提下，要加快施工进度并取得较好的经济效益，除了提高机械化施工的程度，还必须采用科学的施工技术措施与充足的、有一定技术素质的劳动力。

4、保证工程进度的组织措施

在规定的工期内完成该装饰工程，我公司充分认识到本工程项目的重要性与工期的紧迫性，为此必须组建具有丰富现场管理经验的、强有力的项目经理部。在项目经理的统一领导下，精心组织、精心安排。提倡前道工序为后道工序服务、与其他分包方互相协调的思想，在保证工程质量的前提下，用下列措施来保证投标工期的实现：

劳动力投入是保证工期的关键，因此当本工程工作面一旦形成，立即按序调集劳动力，并按总进度的控制，作好后备劳动力的调集工作。在施工高峰时，视具体情况统一调度机械设备与劳动力。

用施工进度的三级动态管理来保证工期进度的措施。由公司制定一级进度计划（施工总进度控制计划表）、项目经理部编制二级进度计划（旬工作计划）、个专业施工队组编制三级进度计划（各分部分项工程每周进度计划）。

三个计划要求总体衔接、稳定平衡，通过信息反馈，对计划实施的全过程作有效的动态控制。月计划和周计划的编制，必须具体、详细、具有实际性和可操作性。

项目经理部定期召开施工现场会议（邀请业主、监理单位等参加），对反馈的信息必须立即作出正确的处理并加以调整。

根据工程特点及工作面的部署，强化材料设备部门人员结构，材料提前配齐配足，便于加快施工进度。

有效地缩短工期，原则上应经常加班作业，根据工程进度安排，全体施工与管理人员取消节假日、休息日。

各类机械设备 必须专人 操作、精心维修，确保正常使用，以满足施工进度的实际需要。这是保证工期的必备条件。

用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际机进度的完成情况进行分段兑现奖罚。

组织公司内部的技术力量，开展以质量为中心的劳动竞赛，即提高工程质量同时加快施工进度。

5、保证工程进度的管理措施

项目部管理人员认真学习与业主签订的合同文本，全面理解和掌握合同文本规定的要求。在工程实施中，以合同文本为依据，自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如期完成。

以合同规定的承包工程范围的工程质量、工期、安全、文明施工等要求为原则，项目部编制详细、完善的施工组织设计，经业主、监理单位审核后，进行实施。

以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工进度计划，以此有效地对工程进度进行总控制。

以总工期为依据，项目部根据现场实际情况编制分阶段实施计划（施工准备计划；劳动力进场计划；施工材料、设备、机具进场计划；分部分项施工进度计划等。）

将合同的条款要求，纳入相对应的责任制中，对质量、工期、安全、文明施工等处于控制范围之中，确保工程如期完成。

施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作班组执行。

项目部诚恳接受业主、监理单位和当地主管部门对管理工作的指导和要求，相互紧密合作，确保工程顺利进行。

6、保证工程进度的资金措施

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是项目降低成本、提高综合效益的基础。

合理收取工程款

严格遵照合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请业主工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实事求是地经过业主审核，在审核的基础上结算价款。

合理使用工程款

保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件。为此公司在资金使用上坚决做到专款专用，不属于公司使用资金决不占用。

在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周到而导致物资积压，使资金无法发挥效益。抓好材料费用的控制使用是作好财力使用的基础，其责任划分如下：

合理调度工程款

若业主按合同规定资金一时不能到位，则不能因此拖延工期或影响到工程质量。我方将千方百计调度项目外资金确保工程顺利进行；这也是我公司“为业主服务”的一种实实在在的体现。

7、工期检查保证措施

施工进度的检查是计划执行信息的主要来源，也是计划调整和分析总结的依据。施工进度的跟踪检查，及时反馈进度计划的实施情况是进度闭环控制之中不可缺少的部分反馈系统。故在施工组织中应尤为重视。

日检查工作制

专业项目工程师是施工技术、进度、质量的主要负责人，建立以专业施工点为主的计划执行系与项目工程师为主的计划检查系统这一对立统一的工作关系，是保证项目进度计划的重要方法。项目工程师每日进行现场检查，并将检查的结果每日以书面的形式汇报项目经理，以便及时了解施工动态，监督和督促各施工班组按计划完成工作，及时进行必要的调整。

周汇报工作制

配合三周滚动计划的实施，建立每周进度汇报分析制。汇报分析会由项目经理主持，项目经理参加检查、落实一周工作情况，并将检查分析的结果书面汇报监理单位、业主及存档。并提出建议及要求，在每周由业主或监理主持的协调会上解决。

分析调整制度

项目部对进度的个别节点调整，进行必要的生产要素调动。由项目经理主持，公司项目部门及有关人员参加，并将检查分析的结果书面汇报业主、监理单位并存档。

8、施工日志

施工日志是项目施工中每一天发生有关事宜的真实记录，也是项目日常管理的工作要点。由专业项目工程师对每日发生的事宜及有关工程的情况按施工日志的要求真实填写汇总，书面传送项目经理及资料存档。

如前所述，在建立各级检查制度的基础上有效的控制施工进度，这是目的所在。所以在了解了施工现状和 实际进度后，如何进行进度控制是保证进度计划的关键，是项目管理的中心任务。

9、施工进度控制措施

调整进度计划

由于外部因素影响造成进度无法实施或是计划与现场情况不符，就应及时调整进度计划，同时也要即使积极地进行施工协调，此项计划一般在分析会上做出。

质量跟踪检查

项目部质量检察员每日对施工班组所施工的内容进行检查，发现质量问题及时签发整改单，并每日将检查结果汇报项目工程师，把质量问题消除在过程中，决不因质量问题造成返工，从而影响工程进度计划。

10、协调保证措施

项目施工中存在着多种因素的协调工作，既有项目部内部的，同时也有项目部外部的协调，针对协调的内容不同项目部将配备一名具有丰富施工经验的项目经理负责项目部的生产及对外协调工作，配备一名协调员进行项目内部诸因素的协调，协调的目的是调动工作人员的积极性、提高项目组织的运转效率、消除项目按计划施工的任何不利因素、保证施工项目的进度。

项目内部关系协调

项目经理协调项目内部人与人，各部门之间的工作关系，充分调动每个人的工作热情，使得人尽其才，用人之长，责任分明，使项目部精干、高效、政令畅通。由项目经理进行内部供求关系的协调，诸如劳动力、材料、机械设备、动力等，求得项目的资源保证，从而使物尽其用，按施工进度计划进行有条不紊的施工。

外部协调

由项目经理组成对外协调，重点协调业主、监理单位、其他施工单位。采取积极主动的态度在平等的基础上进行协调。

11、保持良好工作循环

严格班组的任务下达、结算及承包制度，充分体现多劳多得的分配原则。做好职工的生活保障工作，使每一位施工人员全身心地投入到工作中去。做好安全工作、消防工作、文明施工工作。按照安全管理条例及安全操作规程，做好安全消防、文明施工工作，使职工有一个较好的工作环境，有关内容在后面个部分详述。

12、工程进度落后赶工计划

| 项目 | 落后原因 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 资金 | 工人短缺 | 由总部支援人手，调度其他工地人员支援，合法有效地延长工人工作时间 |
|  | 资金调度困难 | 向银行要求贷款 |
|  | 利率上扬 | 随时注意资金利率波动及早提出应对对策 |
|  | 对业主应收款未收 | 加强与业主的协调关系 |
| 时间 | 材料设备进场太慢 | 提早提出采购发包申请，注意供货商生产时间 |
|  | 政府法规变更 | 随时注意政府相关法规变更及时提出对策 |
|  | 变更设计 | 请业主提早提出变更方案 |
|  | 施工步骤变更 | 请业主及总包方协调各分包单位施工步骤变更的施工方法 |
|  | 原料短缺 | 随时注意施工材料是否有短缺情况 |
|  | 天然灾害 | 投保保险，加强注意天气状况 |
| 品质 | 材料设备品质不良率偏高 | 加强制造过程的监督 |
|  | 材料设备规范未能符合要求 | 及时更换供应商 |
|  | 工人施工技术不足 | 加强岗前教育，使用技术纯熟的技工 |
|  | 工程监督管理不善 | 加强内部管理 |
|  | 工程截面界面未能协调好 | 加强与其他分包单位的协调，并请业主加强协调工作。 |

13、	影响进度突发事件处理

| 事件 | 现象 | 对策 |
| --- | --- | --- |
| 人力不足 | 工人怠工 | 向公司申请调动其他工地工人 |
|  |  | 了解原因安抚情绪，解决需求 |
|  | 工人短缺 | 调用其他工地工人 |
|  |  | 向业主检讨工程进度，征求业主同意重新拟订进度 |
|  | 工程赶工 | 调用预备班、调用其他工地工人 |
| 材料及设备供应不及 | 材料部分 | 采购时广询货源，并随时掌握货源及货量以备紧急时供应 |
|  |  | 材料储放由专人负责 |
|  |  | 依供料进度所需量加20%储量以备赶工用 |
|  | 设备部分 | 紧急采购，交变更运送方式缩短工期 |
|  |  | 修改工程计划，先配合周遍工程预留 |
|  |  | 动用公司人力机械、代理高技术人员紧急抢修 |
| 安全问题 | 人的事故 | 除按安全卫生作业流程处理外，调人补充 |
|  |  | 依设备突发事件对策处理 |
|  |  | 依材料突发事件对策处理 |

第四章	分部分项工程施工方案及质量保证措施

一、施工准备计划

技术、劳动力、机具、材料等施工准备工作将是施工管理中的一个重要的环节，准备工作的好坏，直接影响到本工程施工的顺利展开。为了避免施工管理中的盲目性，提高计划性和科学性，好尊被工作的根本目的是组织和指定管理所必须的数据和资料。为此，我公司将从以下几个方面做好施工准备：

1、施工说明书及施工图纸的了解

工地管理人员及施工技术骨干应会同设计人员对图纸和说明书作全面了解，对一些特殊要求的施工部位，应作重点记录，遇有不明之处，设计人员可对其进行深化设计，绘制节点图，使管理人员对全工程概况做到心中有数。

2、施工项目工作量统计和整理工作

根据施工图纸，结合预算书项目，统计出各项施工项目单位数量表。这些数据是调配施工人员、工种和拟定材料计划表的有力依据。

3、材料计划表

将工程所需的材料名称、规格和预计数量逐一列表归类，同时应注明预估价格，以便购料时有依据的选择厂商产品，这样做也起到控制材料开支的目的。

4、制定施工进度表

施工进度表用以控制施工进度和调度工人及材料，进度表的编排时按照工程期限将各施工项目的工程量、完成项目所需的时间，科学的编排在时间表内。

5、工地勘察

工地勘察的一个主要目的使核对主体结构与设计图纸是否有误差，尤其是具体尺寸，如开关、插座、梁柱、水电管路、门窗开洞等，若有误差应反映给设计人员进行修正。

6、材料进场

6.1根据材料计划表并配合工程进度表确定材料的品种、数量和进场时间，如属由厂商送货上门的，应预先与厂商联络拟订送货时间。

6.2材料堆放位置应事先安排，堆放地点应集中，切勿任意堆置以至影响工期和材料管理的严密性。堆放时应注意以下几点：

A、不得影响施工的进行和反复搬迁，损材费工

B、选择较高的地势堆放。

C、分类码放，便于取用。

D、易燃、易爆物品分开地点堆放，以保安全。

E、易碎、易潮、易污的材料，应注意堆放方法和采取保护措施以免造成损耗。平板玻璃应在下面垫木靠墙立放；石材不可平放堆置，应直立侧放，否则受压后会产生断裂现象：石膏板、矿棉板等一定要用木块等垫高以免漏水等污染；玻璃、铝塑板等应保持包装完好，放置、干燥、少尘、无重压处。

F、即用的材料，进场时应直接放置在工作面，以便节省搬运的工序。

6.3切实做好进货材料的签收工作，核对材料是否与原设计图相符，并按材料的品种、数量进行登记，以备查验。

7、接通工地临时水电

临时用水的设置，应尽量利用设计固定管道。临时用电的布置，一般是以架空线路或电缆拖板的形式提供的。工地上常采用电缆拖板的供电方式，电缆要用有保护层的“YHZ”型橡胶套电缆，严禁用花线、塑料铜芯线作脱班引线，以防漏电造成事故，电缆的用电端是一块接线板，板上安装有漏电保护开关、闸刀、插座等。

8、施工部署及技术交底

施工管理人员在掌握了全盘施工资料时，按照施工内容进行人员部署，划分各工序的职责范围。如墙、地砖铺贴、木作施工、金属制品、油漆涂料施工、橱柜制作、材料选购、后勤工作等方面的具体问题。在负责各个工序施工的人员中，选择有技术、有经验、责任心强的人员作为该工种的负责人，各工种负责人要承担各工序的主任，这样可简化工地管理的程序，也避免管理人员陷入无巨细统统都要管的窘境，可将精力放在做好工地的协调和监督方面。

召集各工序施工骨干人员进行技术交底，交代注意事项，对一些图纸上技术要求高的或者需要特殊处理的部位，应做明确的指示，遇到一些施工人员不熟悉或未干过的新工艺、新方法，应提前交代该工艺的技术规范资料，以作为实施依据并共同研究出施工方案，使工程顺利进行。

9、办理工地保险

工地开工前，先到该工地所在地的保险公司投保短期险和人员意外伤害险，以便万一发生火警、失窃、人员意外伤害等事故后可由保险公司承担损失，避免劳资双方为赔偿问题产生过多的纠纷。

二、	施工测量放样工程

1、施工人员于施工前，由施工技术人员现场进行技术交底，依据设计图纸用墨线划出装修物的位置，经技术人员勘察无误后，方可进行施工，一切尺寸准确性以图纸设计为准。

2、放样项目包括：

A、楼层建筑标高；B、墙面材料分割；C、龙骨定位线；D、门位置线；E、地面材料分割线；

在地坪放样确定后，应于施工范围内设置标准水平线，同时完成地坪高程差校对、墙面龙骨定位线及天花板高程弹线作业，以提供施工人员作为地坪及立面施工的微调依据。

3、配合业主指示，于局部放样点钉以钢钉作为放样确认点（此确认点包含地材放样线及楼层水平线）。

三、分部项施工工艺和技术措施

工程项目施工部管理人员根据建设单位和监理单位的要求，首先进行施工图的交底，对图纸加以深化和完善，对施工现场进行合理的布置，根据划分的施工段组织施工作业人员按照现场施工要求，合理的逐一进场施工。进场施工作业人员必须进行安全教育、图纸交底和施工技术交底。项目部重点抓好该工程在施工中的施工工艺和技术要求。严格规范现场施工用电，定期检查临时用电的电器设施。各工种应严格按照施工规范和操作规程施工，对每个施工部位的隐蔽验收首先自检合格后再通知建设单位和监理单位进行验收，并争取一次性验收通过。

项目部应和建设单位和监理单位保持密切联系，对施工现场的实际情况应如实的与建设单位和监理单位进行沟通和解决。施工时遵循由上而下，由内而外的施工顺序，对同一表面采用不同装饰材料的部位，施工前应充分考虑到两者间的搭接是否符合施工图纸的要求，对不合理的部位应及时提出。施工过程中，项目部提早与水电、消防、空调等其他施工单位协调交叉施工中可能会遇到的一些问题，配合建设单位、监理单位和设计单位共同解决。

轻钢龙骨纸面石膏板吊顶工程

1、范围

A：石膏板吊顶

B：石膏板上批灰

C：所有吊挂系列，包括吊挂件，支撑角铁，固定螺栓等。

D：所有斜平顶和招牌工程。

E：喷淋、烟雾感应器、射灯、灯光设备、扬声器、风口等的开洞。

F：所有喷淋、灯光设备开洞后的密封。

2、运输、储存和搬运

A、将材料送往工地现场，材料上应印有完整清晰的制造商的标记。在搬运时尽量小心以防止损坏。在搬送中受损的材料不能用于安装。

B、将石膏板水平堆放在板架上或坚实平台上以防止板块下垂。避免长板覆盖在短板上。堆放场地应坚实，平整和高燥。

G、胶粘剂和构件应储存在干燥的地方。

E、石膏板的堆放位置不宜太集中，避免超过楼面的额定荷载。

3、工作环境要求

A：只有当建筑物外墙密封后方可安装石膏板。

B：在使用胶粘剂和接缝处理时应保持通风。

C：在缺乏自然通风的情况下，封密的区域应提供临时的空气调节。

4、石膏板

A：石膏板必须符合甲方有关标准。

B：石膏板必须达到防火级数。

5、吊挂系统

A：石膏板吊顶将由50系列金属龙骨支撑。

B：主龙骨通过吊挂件和副龙骨相连，承担吊顶全部荷载，可根据不同情况采用直径最小为8mm的吊杆并做防锈处理。

D：所有钢构件的焊接均为8mm贴角焊。

E：所有吊顶系统的材料必须是不燃烧的材料，符合一小时防火要求。

6、施工工序工工艺

A、首先确认施工部位，测量设计标高与实际高度是否相符，如果天棚标高，受到其他设施的影响，将即告技术组负责人落实解决。

B、接着根据确认下来的标高，准确地在墙上1m高四周弹水平线，且接步骤进行严格的施工。

C、熟悉图纸，了解天棚上的灯具、空调口、喷淋头、消防探头的具体位置，使主龙骨在吊放时尽量避开。

D、主龙骨吊点间必须保证每一平方米内有一根吊筋。上人的大面积的吊顶吊筋应选用直径10mm的钢筋，其他可选用8mm的钢筋。钢筋必须经过拉直处理，同时刷防锈漆三遍。螺丝必须选用M8*60以上规格，吊筋和膨胀螺栓的连接必须牢固可靠，无松动。

E、主龙骨的间距按上人天花规定合理分布，一般应在900mm至1200mm之间；次龙骨间距一般为400mm,横撑龙骨间距一般在600mm。

F、轻钢龙骨在施工中应有起拱高度，且应不小于房间短向跨度的/1000（10米跨内水平线上中心提升1CM高），跨度越大，起拱随之增加。

G、所有龙骨配件必须安装牢固，不能有松动。全面校正主龙骨的位置及水平高度，其他各专业工种也必须紧密配合，做好各工种的隐蔽工程，在隐蔽验收后，才能进行石膏板封闭。

H、接到天棚隐蔽工程记录认可表后，开始石膏板的安装。石膏板应按龙骨竖向铺设，将石膏板边缘刨成倒角，横向板缝接口错开，不能在同一位置，石膏板与墙体交接处应使用凹缝条，使石膏板有伸缩余地。

I、石膏板安装时，自攻螺丝应采用加强型，长度可根据石膏板的厚度来选择，一般为35MM的螺丝，12MM以上及双层石膏板可选用M5*35的螺丝，自攻螺丝与板边距离应为10-15MM，螺丝间距为150-170MM为宜。

J、凡用夹板造型的叠级天棚，应在地面上放线弹墨定位，再用悬垂挂线定出吊装叠级造型的准确位置。安装好吊装的支撑杆或吊杆，试吊后临时挂起，通线后调平，再把叠级造型件紧固。所有的木方、夹板均要进行防火涂料三遍处理，高级装饰还要进行防虫处理。

K、螺钉眼刷防锈漆，用石膏腻子点补，缝隙在填后必须用纱布封闭后根据面层的装饰材料，做好板面的平整和防潮处理。

7、开洞

用适合的工具和锔子钻或切开洞口，使洞口准确、清洁、精细和直挺，但不损坏邻近的饰面。

8、保护

在施工准备期间，严格保护石膏板工程有受损坏。任何休整或更换损坏的石膏板的工作均由我司负责。我司将提供下列资料：产品标准、吊挂系统、构件安排、连接点、埋件大样、安装图（含平顶和吊挂布置与邻近结构的关系、构件安排、加工、组装、进度、尺寸、厚度、用料、五金件以及开洞的支撑方法均应标明）。

轻钢龙骨矿棉板吊顶

1）技术措施

①在安装完顶棚内和各种管线，确定好灯位、通风口及各种照明孔口位置。

②轻钢龙骨架顶棚在大面积施工前，应放样板间，对顶棚的起拱度，灯槽洞口的构造处理，分块及固定方法等经试装并鉴定认可后方可大面积施工。

2）施工方法

①弹线：根据楼层标高的水平线，用尺竖向量至顶棚设计标高，沿墙四周弹顶标。

②标高水平线：沿顶棚的标高水平线，在墙上划好龙骨分档位置线，四周安装收边条。

③装龙骨吊杆：在弹好的顶棚标高水平线及龙骨位置线后，确定吊杆下端头的标高，按龙骨及吊挂间距，将吊杆一端用膨胀螺栓预先固定在楼板上。

④安装龙骨：按已弹好的中龙骨分档线，卡放在龙骨吊挂件，按设计规定的龙骨间距，一般间距为600mm。在吊挂龙骨的同时调直固定。

⑤安装矿棉板，在已安装好并经验收的轻钢龙骨架下面，按罩面板的规格拉缝间缝，进行分块弹线，从顶棚中间顺龙骨方向开始先装一行罩面板，作为基准，然后向两侧伸延分行安装。

轻钢龙骨纸面石膏板隔墙工程

材料

按指定的要求提供轻钢龙骨的种类、规格、尺寸、并达到合乎甲方标准的防腐蚀处理要求。

检查

检查附属的和相邻的工程情况和施工条件，不要在不利的施工环境条件下开始施工，同时在施工前将定出合理的施工进度和完工日期。

切割-装配-休整

在安装前，须准确度量和预先切割所插入的石膏板。在板正面割上切割痕，然后用力突然折断或用剧子剧开。在背面将纸割开，但不得将纸扯坏。

隔墙阳角和门窗洞口边应选用边角无损的石膏板，并在边角处放置墙垫。

龙骨安装

1、在内角处，间壁的交界处，处角处，间壁的尽端，控制缝的两边，开洞的四周都应增加龙骨和框架，以加固预埋件和与其他附加设备的结合。

2、每个开动口处，每边门窗边框处用两根龙骨，另在距离不超过0.15m范围内再增加一个边框龙骨，或者在每门窗边框附件提供两跟竖龙骨。保证龙骨门窗边框的每个钳制处最少两个固定点。

3、做弧形隔墙表面时，将石膏板块轻轻地弯曲再连接成平滑均匀的曲线，不允许有平折扭曲或不完整的地方。

墙面接缝、修饰附属翼缘、加固部位和表面有损部分都需要进行处理。除了需显示的修饰明缝之外，墙面所有横竖接缝均需前缝嵌缝并粘贴接缝带。用接缝合成剂涂三次，在最后的二次之间用砂皮磨平。

4、安装天地龙骨：天地龙骨用射钉固定在墙体上，钉的中距为600-1000mm，水平方向不大于垂直方向不大于1000mm，射钉射入的深度一般混凝土为20-30mm，砖墙为30-50mm。安装时应检查天敌龙骨是否在同一垂直面上。

5、安装竖向龙骨：将裁好的竖向龙骨，推入横向天、地龙骨之间，龙骨的侧面朝外，龙骨间距根据石膏板的宽度，一般为400MM中距，最大的不超过600MM，竖向龙骨用拉铆钉与天地龙骨铆固。在门窗洞口处应使用加强龙骨，并另斜撑加固。

6、安装横撑龙骨：在竖向龙骨上安装2，用铆钉同横撑龙骨固定。竖向龙骨间用38龙骨做贯通连接。

7、安装隔抢龙骨时，应注意使其与建筑结构分开，并按规定使用适当的加强龙骨，保证隔墙（隔断）的稳固及其在使用过程中的完好性。

8、石膏板安装：

1）安装时自攻螺钉应采用加强型，长度可根据石膏板的厚度来选择，一般9.5MM的石膏板可选用M4*25的螺钉，12MM以上双层石膏板可选用M5*35的螺钉，自攻螺钉与板边距离应为10-15MM，螺钉间距为150-170MM为宜，均匀固定。钉头嵌入板面深度以0.5-1MM为宜

2）应采用最大实际长度的石膏板，从而使对接缝减少到最少。在不可避免的情况下，尽量将对接缝远离墙和平顶的中心。板与板之间的缝隙应在3-5MM左右，板与板之间按1/2错开，墙两面的接缝隙不能落在同一根龙骨上，采用双层板，第二层的接缝落在同一竖龙骨上。固定时应从一块板的中间向板的四周固定，不得多点同时操作。

3）除非在水平应用情况下或中间支撑或石膏板已放在接缝面的情况下，接缝尽端应放在有支撑的部位。安好石膏板后再用玻璃纤维带粘贴对接缝并用腻子找平。龙骨两侧的石膏板排列应错缝。

4）在所有隔声墙里放置隔声岩棉，使龙骨与整个隔墙空间完全填满，在插座等后面小心地填入岩棉，再根据制造商的说明与石膏板的背部附和。

墙、地砖工程

一般要求：

施工前对进场的墙地砖、瓷砖要进行开箱抽样检查，规格尺寸、色差、外观质量、翘曲度等均应符合质量标准。墙面地面对基层要清扫干净、浇水湿润。基层如有空鼓应局部返工。墙面四角弹垂线和水平线，地中央面弹十字线，根据墙面尺寸进行横竖试排，注意在同一墙面只准有一排排整砖，非整砖宽度不宜小于1/2整砖宽，并将其排在次要部位或不醒目处，釉面砖贴前要放入净水中适当浸泡，再取出阴干或擦净后使用。用1：1水泥砂浆（加20%107胶水）粘贴，擦缝用白水泥素浆或专用瓷砖膏。填缝后用半圆胶面压入抹漏。最后清净砖面赃物。成品后，墙身及天花装修面必须形成正确平面，正确线条及平整；除非另有指定，全部棱角及弯角必须形成直角；所有框边及门窗口外露侧墙面必须垂直及直角形成。

施工操作工艺

基层准备

1、打毛混凝土平面

2、干刷或乱削，彻底清除渗斑，浮浆皮，污渍及其他松落物质。

3、清洁基层表面。清除所有污渍，在尘及油渍；

4、必须挂勾及刷除砖石砌筑等工程接缝内的松脱物质。

5、刮灰找平：如需休整不精确处，以第一层相同混合料刮灰找平，厚度最多10mm,干透后可涂上另一层涂料。刮灰找平总厚度不可超过20mm.

6、固定金属拉网：在非混凝土、砖石砌筑面上镶贴瓷砖，必须固定金属拉网以便进行粉刷粘贴。

7、金属拉网固定方法：用37MM镀锌钢丝在每150MM处稳固在木材上或用#20镀锌钢丝在每75MM间距稳固在钢材上。

8、所有切割端必须涂上一层沥青涂料及反面背着抹灰面。

9、金属拉网必须有最少搭接：边搭接20MM，尾搭接50MM，除非在支撑之间的尾端搭接25MM搭接也可以被接受。

10、全部搭接必须用#20镀锌钢丝稳固在75MM之间。

砂浆垫层：除非另有指定，砂浆垫层一般为1：3水泥砂浆

地面贴砖：

1、贴砖浸在清水里，让其滴水；

2、在每块专背面涂抹垫层砂浆

3、按实轻敲贴砖到位使垫层彻底硬实

4、在十分钟内进行调整；

5、结合缝隙应该保持平整和全部2MM宽或按图纸指示；

6、灌浆前让垫层凝固；

7、灌满缝隙后清除贴砖表面多余的灌浆。

质量要求：

饰面的品种、规格、颜色、和图案必须符合设计要求，粘贴必须牢固、无歪斜、缺棱掉角和裂缝缺陷。表面应平整、洁净、色泽协调、无变色、泛碱污痕。饰面砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、阴阳角处砖的搭接方向正确，非整砖使用部位适宜，有坡度的流水方向正确，滴水线顺直。

成品保护

1、木屑、其他适用材料遮盖保护所有贴面砖表面；

2、避免墙面及天花板饰面过分迅速或局部干涸；

3、在铺砌后立即保护地板找平层或现浇饰材，避免风及阳光；

4、全部表面必须保护以免松脱或体质损坏直至完工；

5、在施工期间，如果该处交通繁忙，必须用至少一层夹板予以保护已完工的贴砖表面。

墙面乳胶漆施工方法

- 作业条件

- 基层抹灰经过全面检查验收。

- 搭好操作脚手架。

- 提前做好涂刷乳胶漆的样板，并经设计、质量检查和监理人员、建设单位等有关部门检查鉴定，达到设计及规范要求，方可组织施工。

- 施工现场的环境温度不低于10℃。

- 操作工艺

- 基层处理

- 将基层灰尘、油污和灰渣清理干净；

- 用白水泥(或大白粉)、滑石粉与107胶(或合成树脂溶液)调腻子，补平基层表面的裂缝和凹凸不平处，干燥后用砂纸磨平，然后满刮腻子，待干燥后用1号砂纸打磨平整，并清除浮灰。

- 涂刷第一遍乳胶漆：先将墙面仔细清扫干净，用布将墙面粉尘擦净，涂刷顺序先上后下，自左向右，一般用排笔(羊毛刷)涂刷，使用新排笔时，注意将活动的笔毛理掉，乳胶漆涂料使用前应搅拌均匀，根据基层及环境温度情况，可加10%的水稀释，以防头遍涂料施涂不开。干燥后复补腻子，待复补腻子干透后，用1#砂纸磨光，并清扫干净。

- 涂刷第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍乳胶漆涂料，涂前要充分搅拌，如不很稠，不宜加水或尽量少加水，发防露底。漆膜干燥后，用砂纸将墙面小疙瘩和排笔毛打磨掉，磨光滑后用布擦干净。

- 涂刷第三遍乳胶漆：操作要求同第二遍乳胶漆涂料。由于乳胶漆膜干燥较快，应连续迅速操作，涂刷时从左端开始，逐渐刷向另一端，一定要注意上下顺刷互相衔接，后一排笔紧接前一排笔。避免出现接头明显而另行处理。

- 质量标准

- 保证项目

- 油漆涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和有关标准的规定。

- 油漆涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底及有明显接槎。

- 质量检测方法

| 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 | 均匀一致 | 观察检查 |
| 泛碱、咬色 | 允许少量轻微 |  |
| 流坠、疙瘩 | 允许少量轻微 |  |
| 砂眼、刷纹 | 允许少量轻微砂眼、刷纹通顺 |  |
| 装饰线、分色线平直允许偏差(mm) | 2 | 拉5m小线检查，不足5m拉通线钢尺检查 |

- 成品保护

- 涂刷前应清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响涂刷质量。

- 在涂刷墙面涂料时，不得污染地面、踢脚线、窗台、阳台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程，必要时采取遮挡措施。

- 最后一遍涂料涂刷完后，设专人负责开关门窗，使室内空气流通，以预防涂膜干燥后表面无光或表面光泽不足。

- 涂料未干透前，禁止打扫室内地面，严防尘土等沾污涂料。

- 涂刷完的墙面应妥善保护，不得磕碰墙面，不得在墙上乱写乱画而造成污染。

- 施工注意事项

- 涂料工程基体或基层的含水率，不得大于10%。

- 涂料工程使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。厨房、厕所、浴室等部位应使用具有耐水性能的腻子。

- 涂刷时注意不漏刷，保持涂料稠度，不可加水过多。

- 涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若时间间隔稍长，也容易看出接头，因此大面涂刷时，应配足人员，互相衔接好。

- 乳胶漆稠度要适中，排笔醮涂料量要适宜，涂刷时要多理多顺，防止刷纹过大。

- 涂刷带色乳胶漆时，配料要合适，并一次配足，保证每间或每个独立面和每遍都用同一批涂料，并宜一次用完，以确保颜色一致。

木门窗安装工程

1、安装前检查门扇的型号、规格、质量是否合格。

2、安装前量好门套洞口尺寸,然后在门扇上根据留缝宽度画线,

双开门要打迭先从中缝处理刨平刨直。

3、试装合格后，按门扇高的1/8～1/10，在门套上按铰链大小画线，并剔出与铰链厚度相应的槽，注意槽底要平。

4、安装小五金时，木螺丝严禁直接打入，采用硬木时应先钻2/3深的孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍，然后再将螺丝拧紧，门锁安装位置在高出地面900至950mm处，门拉手安装位置在距地950至1000mm，门拉手应里外一致。

5、地弹簧安装时，应注意将地弹簧底座轴同门顶套轴相垂直，并同门扇成一直线，底座外壳应用混凝土浇固，安装时先将门扇底部的回转轴套在底座的回转轴上，再将门扇顶部的顶轴套的轴孔与门套上的轴心对准，然后拧动顶轴上的调节螺丝，使顶轴的轴芯插入顶轴套的顶孔中，门扇即可启闭使用，顺时针方向拧“油泵调节螺丝”门扇开启速度可放慢，逆时针方向拧时，门扇关闭速度加快。

木饰面油漆施工方法

- 料具要求：

- 材料：油漆的颜色和种类一定按设计师的要求并经甲方和设计师的认可，所有油漆必须有产品合格证及商检测试报告，并在有效期内使用。

- 工具：油漆排笔保持清洁、无异物，喷漆的压缩机、管道、喷枪要保持干净。

- 作业条件：

- 湿作业已完毕并有一定的强度，作业面通风良好，环境干燥，施工时温度不得低于10℃，相支湿度不宜大于60%。

- 操作前认真进行交接检查工作，并对遗留问题进行妥善处理。

- 木基层的含水率不应大于12%。

- 大面积施工前，应先做样板间，经质量检查部门验收后，报监理工程师、建筑师检查确认后，方可组织大面积施工。

- 工艺要求

- 基层处理

- 先将基层表面上的灰尘、班迹、胶迹等用刮刀或玻璃碎片刮除干净，但注意不要刮出毛刺，也不要刮破抹灰的墙面。然后用1号以上的砂纸顺木纹精心打磨，先磨线角，后磨四口平面，直到光滑为止。

- 当木料表面有小块活翘皮时，可用小刀撕掉。重皮的地方应用小钉子钉牢固，如重皮较大或有烤糊印疤，应由木工修补，并用酒精漆片点刷。

- 润色油粉

用大白粉、松香水、熟桐油按重量比12:8:1混合搅拌成色油粉(颜色同样板颜色)，用棉丝醮油粉均匀涂于木材表面，擦进木材鬃眼里，然后用麻布或棉丝擦净，线角处应及时除去余粉。待油粉干后用1号砂纸顺木纹轻轻打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，直到光滑为止。注意保护棱角，不要将鬃眼内油粉磨掉，磨完后用湿布将磨下粉末、灰尘擦净。

- 满刮腻子

用石膏粉和熟桐油按重量比20:7进行混合，并加颜料调成石膏色腻子(颜色浅于样板1-2色)，要注意腻子油性不可过大或过小，若过大，刷时不易浸入木质内；若过小，则钻入木质中，这样涂刷的颜色不易均匀，颜色不能一致。用腻子刀将腻子刮入钉孔、裂缝、鬃眼内，刮抹时要横抹竖起，如遇接缝或节疤较大时，应用铲刀将腻子挤入缝隙内，然后抹平，一定要刮光，不留松散腻子。等腻子干透后，用1号砂纸顺木纹轻轻打磨，先磨线角、裁口，后磨四口平面，来回打磨到光滑为止，用湿布将磨下粉尘擦净。

- 刷色油

将铅油或调和漆、汽油、光漆、清漆等混合在一起搅拌，调至与样板同颜色，按从外向内、从左向右、从上至下的顺序顺着木顺进行涂刷，刷油动作要轻快、敏捷，要求无缕无节，横平竖直，顺油时刷子要轻飘，避免出刷绺。全部刷好后检查是否漏刷，小五金沾染的油色要及时擦净。油色涂刷要求木质色泽一致，而又盖不住木纹，每一涂刷面必须一次刷好，不留接头，两个刷面交接棱口不要相互沾油，沾油后要及时擦掉，达到颜色一致。

- 刷第一遍清漆

  - 刷清漆

刷法与油色相同，但刷第一遍清漆应略加一些稀料撤光，便于快干。因清漆粘性较大，最好使用已用出刷口的旧刷子，刷时要少醮油，要注意不流、不坠、涂刷均匀。待清漆完成干透后，用1号砂纸彻底打磨一遍，将头遍漆面上的光亮基本打磨掉，再用湿布将粉尘擦掉。

  - 修补腻子

一般要求刷油色后不抹腻子，特殊情况下，可油性略大的带色石膏腻子，修补残缺不全之处，操作时不得损坏漆膜，腻子要收刮干净，光滑无腻子疤。

  - 修色

木材表面上的黑斑、节疤、腻子疤和材色不一致处，应用漆片、酒精加色调配(颜色同样板颜色)或用浅至深清漆色调和漆(铅油)和稀释剂调配，材色深的应修浅，浅提深，将深或浅的木料拼成一色，并绘出木纹。

  - 打砂纸

使用细砂纸轻轻往返打磨，然后用湿布将粉尘擦净。

- 刷第二遍清漆

使用原桶清漆不加稀释剂，刷油操作同前，但刷油动作要敏捷，清漆涂刷得饱满一致，不流不坠，光亮均匀，刷后再仔细检查一遍，有毛病及时纠正。刷此遍清漆时，周围环境要整洁，且宜暂时禁止通行。

- 刷第三遍清漆

待第二遍清漆干透后首先要进行磨光，然后过水布，最后刷第三遍清漆，其刷法同前。

- 质量标准

  - 保证项目

- 油漆工程等级和材料品种质量应符合设计及合同的要求和国家规范的标准。

- 油漆工程严禁脱皮、漏刷、斑迹。

  - 基本项目

| 项次 | 项目 | 质量要求(中级) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 木纹 | 棕眼刮平、木纹清楚 |
| 2 | 光亮和光滑 | 光亮足、光滑 |
| 3 | 裹棱、流坠、皱皮 | 大面及小面明显处无 |
| 4 | 颜色、刷纹 | 颜色基本一致、无刷纹 |
| 5 | 五金、玻璃等 | 洁净 |

- 成品保护

- 每遍油漆前，都应将地面、窗台清扫干净，防止尘土飞扬，影响油漆质量。

- 每遍油漆后，都应将门窗用梃钩钩住，防止门窗扇、框油漆粘结，破坏漆膜，造成修补及扇活损伤。

- 刷油后应将滴在地面或窗台上及墙上的油点清刷干净。

- 油漆涂完后，应派专人负责看管，以防止在其表面乱写乱画。

- 施工注意事项

- 防止漏刷：漏刷是刷油操作中易出的现的问题，一般多发生在门窗的上、下冒头和靠合页小面及门窗框、压缝条的上、下端部和衣柜门框的内侧等处，主要原因是内门窗安装时油工与木工不配合，下冒头未刷油漆就把门扇安装了，事后油工根本刷不了(除非把门扇合页卸下来重涂刷)；其次是操作者不认真所致。

- 防止节疤、裂缝、钉孔、榫头、上下冒头、合页、边棱等处的缺刮腻子，缺打砂纸现象，操作者应认真按照规程和工艺标准去操作。

- 涂刷油漆时，操作者应注意避免油漆太稀、漆膜太厚或环境环境高、油漆干性慢等因素影响，并采取合理的操作顺序和科学的手法，防止油漆流坠、裹楞。尤其是门窗边棱分色处，如一旦油量过大和操作不注意，就容易造成流坠、裹棱。

- 防止刷纹明显，操作者应用相应合适的毛刷，并把油刷子用稀料泡软后使用。

- 防止漆面粗糙现场：操作者必须将基层清理干净，用湿布擦净，油漆要过箩，严禁刷油时扫尘、清理或刮大风天气刷油漆。

- 严防油漆质量不好，兑配不均，溶剂挥发快或催干剂过多等原因，造成油漆表面出现皱纹。

- 防止污染五金，操作者要认真细致，及时将小五金等污染等处清擦干净，并应尽量把门锁、门窗拉手和插销等后装，以确保五金洁净美观。

细木工程及饰板面工程

木制作工程

1.工艺流程：

施工准备-弹线定位-木龙骨制作-防腐防火处理-木龙调

整安装-隐蔽验收-基层板安装-隐蔽验收-饰面板安

装-验收

2.施工要点：

（1）弹线：根据设计图纸上的尺寸要求，先在墙上划出水平标高，弹

出分格线。根据分格线在墙上加木撅或在砌墙时预埋木砖，木砖、木撅的

位置应该符合龙骨分档的尺寸，横竖间距一般为300mmm，不大于400mm.

(2)防潮层安装：木质墙面必须在施工前进行防潮处理。防潮层的做

法一般市在基层板或龙骨刷二道水柏油。

（3）木龙骨安装：

A、本工程所有木龙骨的含水率均控制在12%以内，木龙骨应进行防

火处理，可用防火涂料将木楞内外和两侧涂刷二度，晾干后再拼装。

B、根据设设计要求，制成木龙骨架，整片或分片拼装，全墙面饰面的

应根据房间四角和上下龙骨先找平，找直，按面板分块大小由上到下做好

木标筋，然后在空挡内根据设计要求钉横竖龙骨。本工程采用30mm*40mm

截面龙骨。龙骨网格为300mm*300mm.

C、基层龙骨固定：安装木龙骨前应先检查基层墙面的平整度。垂直

度是否符合质量要求，如有误差，可在实体墙与木龙骨间垫衬方木来调

整平整度、垂直度。同时要检查骨架与实体墙是否有间隙，如果间隙也应

用木块垫实。没有木砖的墙面可用电钻打孔钉木撅，孔深应在40-60mm之

间。木龙骨的用钉牢。龙骨必须与每一块木砖钉牢，在每块木砖上用两枚

钉子上下斜脚错开与龙骨固定。

（4）饰面板安装

A、用于木质墙面的饰面板，使用前应进行挑选，将色泽相同或相近，

木纹一致的饰面板拼装在一起。木纹对接要自然、协调、毛边不整齐的板

材应该将四边修正刨平，微薄板应先做基层板，然后在粘贴，清水油漆饰面

板应避免顶头密拼连接。

B、封钉胶合板，可用气泵气钉枪将15mm枪钉，把木夹板固定在木

龙骨上。封钉前，就调整好胶合板的拼缝，要求布钉均匀，钉距100-150mm

左右。饰面板应在背面涂刷两遍防火漆。

3.木制作的质量要求：

（1）平整度的施工要求：

A、要求基层平整

B、要求基层面边线平直方正；

C、基层面认真清扫干净。

（2）镶贴面对口处理

A、对口应用原板边；

B、饰面板的对口要尽量减少；

C、对口安排在不显眼处；

D、转角处对口处要直。

（3）饰面板贴面的施工方法

A、裁切：根据设计要求尺寸正确无误，无毛边，缺角现象。

B、粘贴：必须牢固，严禁出现空鼓，起壳现象。

C、整修：针对不合格要求的部位要严格的进行整修。

（4）木线条拼接

直拼：木装饰线条在对接处开成30或45角，截面加胶后拼口，拼口处

要求光滑、顺直、不得有错位现象。

角拼：对角拼接进，把木线条入在45定角器上，用细锯断，裁口处不

得有毛边，两条角拼的木线截好口后，在截面上涂胶后，进行对拼，

对拼处不得有错位和离缝现象，此外，木装饰线条的自身对口位置，

应置于室内不显眼处。

半悬空线条安装时，背面接口处需要衬20厘米的基材，加强线条接口的

牢度。

所有木制品加工尺寸正确，表面平整光滑，拐角方正，线条顺通清楚，

木纹清晰，颜色一致，嵌合严密，无明槔，挂胶和外露钉帽钉帽等缺陷。

4.施工工程注意事项及有关技术规范

（1）运输及储存保管

所有运至工地的木材将妥善保管于地面以上并提供适当的排水、通风

及全天候保护，并将根据材料的特性加以适当的保管。

（2）木材含水量

在工厂加左、运输至工地、储藏保管、工地作业、装配、安装其间，

材料含水量将保持在+2%的均衡水分百分比，数值如下：

内部木材12%（理论上）

外部木材17%（理论上）

（3）测试

木材含水量将在制造前根据制造者要求，以湿度表于每段木料中心抽

取。所有木材都将经此测试。

（4）保护、运输及储藏

所有木材将做保护及防火处理。

所有细木作成品及细木作木材在运输前、运输中及到工地时均将以塑

料布包裹。材料在有塑料布包裹期间，将保护防止温差及直接日晒所造成

的损坏。

内部细木作成品及加工木材在工地作业、固定及安装前将保管于原装

状态。

（5）木材

木材将根据设计的选择为软或硬木，需经历四季、气候、无虫害、无

开裂挺直平整。

（6）固定方法

当将加工的木材固定于砖石结构或混凝土结构时，将采用爆炸螺栓或

其他机械结合手法以策安全/

（7）防护及防火

我公司将负责调查当地灾害来源，并采用必要的预防和保护措施。所

有木材将做防腐处理，尽量展示本、材的特征，保持自然。

（8）饰面板工程

A：饰面板应有指定商标、产品号码及颜色名称。

B：饰面板应依据石商的指示以黏合剂胶合在防水防热的表面，不可使

用橡胶黏合剂。在摄氏15度以下及木材含水量的15%以上时不应进行饰面

工作。

（9）胶合板

胶合板应选质量最好的闭合木板用以外饰、油漆或贴面，它将是树脂

结合、防火及耐高温。暴露边缘将以实木边缘、凹线或胶合封边或依大样

图处理。

（10）芯块胶合板/木芯夹板

A：芯块胶合板是由最大9厘米宽的木芯组成。芯块胶合板黏合剂应为

耐高温型号的，芯块胶合板双面应用同样材料饰面板。

B：芯块胶合板的厂家及其资历都应该经过批准。

（11）防样图及细木工

我公司应将所有细木放样图送审，放样图将以工地实地量度为依据，

放样图将包括所有工作的施工做法、连接方法、材料厚度、所有暴露面的

修饰、打锚的细部、缝接处理、焊接处理、连接处理以及所有相关内容的

细部大样。

我公司送审的放样图不会全然照抄设计图。

当工地未准备就绪及建筑物未干迄之前，木制作不会送来。木制作在

运输时应用纸箱或其它方法保护，防止弄污和损坏。

（12）质量要求

A：不许带节木料。

B：不许用木撅和木插。

C：朽木质不许用。

D：不可有接缝及胶结。

E：构件应自始至终用同一种类的材质。

F：木纹要统一协调。

G：不可用芯部。

H：不可用木髓

I：当用螺钉来紧固软木时，所有尺寸螺钉孔都要匹配。

J：当使用螺钉来紧固硬木时，则螺钉孔以及导孔都将和所有螺钉尺寸

相匹配。

K：当用螺钉来紧固粒子型板时，则螺钉的导孔都将和所有螺钉尺寸的一半再

小一点。

L：所有在完工的工件上能见到的螺钉头，都将敲打到木材表面之上。

M：所有在完工的工件上能见到的螺钉头，都必须埋头到木材表面以下

9mm.

N:木材中的螺钉必须平整不能凸出，而且将埋头于木材表面以下

0.9mm.

(13)接缝与胶合剂

接缝将按详细图所标示的规定来做，峭钉、椎、木橛等，它们之间的

接触面将用质量最好的冷态的防潮合成树脂胶来黏结，细木工板黏结很

可能会接触到潮湿，粘合处将能防水，不可用动物粘合胶。

（14）精加工

A：精加工木材必须符合批准的技术规范，木材要涂油漆。除边缘必须

为硬木外，其余可用硬木或软木。

B：全部实心木头将是单块的，除另有批准的可例外。

C：全部精加工木材的制造和装配将确保木工件保持定位而不歪斜、

不分裂和接缝不开裂。

D：当实心木板和胶合板一起使用时，实心木将参照胶合板做法，用相同

的木材技术规范来切片，而其颜色和木纹要和胶合板协调一致，所有暴露

的胶合木边采用凹缝处理或按图示方法。

E：所有贴脸、饰面、装饰线条等，尽可能用单长度，结合面将为斜削

接、粘合，塞缝密实。

F：所有紧固连接将用螺钉来固定，而紧固结合面必要时按甲方要求可

用相配的木丸或油灰来覆盖。

G：所有暴露的木表面将无机械加工及吵磨印记。其表面精磨光亮。

玻璃门安装施工方法

- 材料要求

- 玻璃门的型号规格应符合设计要求，五金配件配套齐全，并有出厂合格证。

- 固定玻璃板必须和玻璃门厚度相同，且必须符合设计要求，有出厂合格证。

- 辅助材料、密封胶、万能胶等应符合设计要求和有关标准规定。

- 主要机具设备：手提砂轮机、玻璃刀、密封胶注射枪、玻璃吸盘器、细砂轮、直尺、螺丝刀、吊线坠。

- 作业条件

- 墙、地面的饰面已施工完毕，现场已清理干净，并经验收合格。

- 门框的不锈钢或其它饰面已完成，门框顶部用来安装固定玻璃板的限位槽已预留好。

- 把安装固定厚玻璃的木底托用钉子或万能胶固定在地面上，接着在木底托上方中引一侧钉上用来固定玻璃板的木条，然后用万能胶将该侧不锈钢或其它饰面粘在木底托上，铝合金方管可用木螺丝固定在埋入地面下的防腐木砖上。

- 把开闭活动门扇用的地弹簧和定位销按设计要求安装在地面预留位置和门框的横梁上。

- 从固定玻璃板的安装位置的上部、中部和下部量三个尺寸，以最小尺寸为玻璃板的裁切尺寸。如果上、中、下量得的尺寸一样，则裁玻璃时其裁切宽度应小于实测尺寸2mm，高度应小于实测尺寸4mm。玻璃板裁好后，应在周边进行倒角处理，倒角宽度2mm。

- 施工操作工艺

- 固定玻璃的安装：

  - 用玻璃吸盘器把裁切好、倒好角的玻璃吸紧，然后手握吸盘器把玻璃板抬起，插入门框顶部的限位槽内后放到底托上，并调整好安装位置，使玻璃板边部正好盖住门框立柱的不锈钢或其它饰面的对口缝，接着在木底托上钉另一侧木条，把玻璃板固定在木底托上。在木条上涂刷万能胶，将该侧不锈钢饰面或其它饰面粘卡在木方上。

  - 在门框顶部限位槽处和底托固定处、玻璃板与门框立柱接缝处注入密封胶。注胶时紧握注射枪压柄的手用力要均匀，从缝隙的端头开始，顺着缝隙均匀缓缓移动，使密封胶在缝隙处形成一条表面均匀的直线，最后用塑料片刮去多余的密封胶，并用干净抹布擦去胶痕。

  - 门上固定玻璃板必须用两块或多块来对接，对接时对接缝应留2∽3mm的距离，玻璃的边必须倒角，对接的玻璃定位并固定后，用注射枪将密封胶注入缝隙中，注满后用塑料片在玻璃两侧刮平密封胶，用干净布擦去胶迹。

  - 活动门扇的安装

  - 用吊线坠测量地弹簧与门框横梁上定位销中心是否在同一直线上，若不在同一直线上，必须及时处理使用使其同轴线。

  - 在门框的上下横档内画线，并依线和地弹簧安装说明书固定转动销的销孔板及地弹簧的转动轴联接板。

  - 门扇玻璃四周应倒角处理，并加工好安装门把的孔洞，应注意门扇玻璃的高度尺寸必须包括安装上下横档的安装部分，一般门扇玻璃的裁切尺寸应小于实测尺寸5mm，以便于调节(通常在购买厚玻璃时要求把门扇玻璃加工好)。

  - 把上下横档分别安装在玻璃门扇的上下边，并实测门扇高度，如果门扇高度不够，可向上下横档内的玻璃底下垫木夹板条，如果门扇高度超过安装尺寸，或切除门扇玻璃的多余部分。

  - 在确定好门扇高度之后，即可固定上下横档。在门扇玻璃与金属上下横档内的两侧空隙处，同时从两边插入小木条，并轻轻打入其中，然后在小木条、门扇玻璃、横档之间的缝隙中，注入密封胶。

  - 门扇定位安装：先用门框横梁上定位销自身的调节螺钉把定位销调出横梁平面1～2mm，再竖起玻璃门扇，将门扇下横档内的转动销连接件的孔位对准地弹簧的转动销轴，并转动门扇将孔位套入销轴上，然后以销轴为中心，把门扇转90°，使门扇与门框横梁成直角。此时把门扇上横档的转动连接件的孔对准门框横梁上的定位销，并把定位销调出插入门扇上横档转动销连接件的孔位内15mm。

  - 玻璃门拉手的安装：先将拉手插入玻璃的部分涂一点密封胶，然后将拉手的连接部位插入玻璃门的拉手孔内，再将另一面拉手套入伸出玻璃另一面的连接部位上，并使其两面拉手根部与门扇玻璃贴紧后，再上紧固定螺钉，以保证拉手没有丝毫松动现象。拉手连接部位插入玻璃门拉手孔时不能很紧，应略有松动。如果太松，可在插入部分裹上软质胶带。

- 质量标准

- 保证项目

- 玻璃门及其附件必须符合设计及有关标准的规定。

- 玻璃门安装的位置、开启方向必须符合设计要求。

- 玻璃门框及门框顶部固定玻璃的限位槽、地面固定玻璃板的底托安装必须牢固。

- 基本项目

- 玻璃门的固定玻璃板安装必须牢固，对接缝处平整、光滑。

- 玻璃门的弹簧门扇自动定位准，开启角度90°±3°，关闭时间在6∽10S范围之内。

- 玻璃门安装应附件齐全，安装位置正确、牢固，灵活适用，达到各自的功能，端正美观。

- 固定玻璃与门框、墙及限位槽、木底托之间的缝，必须用玻璃密封胶填嵌饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝。

- 玻璃门外观应表面洁净，无划痕、碰伤；

- 允许偏差项目

| 序号 | 项 目 | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动门扇洞口对角线差 | 3 | 用钢卷尺检查 |
| 2 | 门扇对口缝关闭时平整 | 1 | 用深度尺检查 |
| 3 | 固定玻璃对缝处平整 | 1 | 用深度尺检查 |
| 4 | 固定玻璃对接缝 | 3 | 用楔形塞尺检查 |
| 5 | 门扇与固定玻璃或门框立柱、地面间缝、门扇对口缝之间留缝 | 8 | 用楔形塞尺检查 |
| 6 | 门扇与门框横梁间留缝 | 3 | 用楔形塞尺检查 |
| 7 | 玻璃门的垂直度 | 2 | 用1m托线板检查 |
| 8 | 玻璃门的水平度 | 1.5 | 用1m水平尺和楔形塞尺检查 |

6.	成品保护

（1）	玻璃门安装时，应轻拿轻放，严禁相互碰撞。避免扳手等工具碰坏玻璃门。

（2）	安装好的玻璃门应避免硬物碰撞，避免硬物擦划，保持清洁、不污染。

（3）	玻璃门材料进场后，应在室内竖直近墙排放，并靠放稳当。

7.	施工注意事项

（1）	门框横梁上固定玻璃的限位槽应宽窄一致，纵向顺直，一般限位槽宽度大于玻璃厚度2～4mm，槽深10～20mm，以便安装玻璃时顺利插入，在玻璃两边注入密封胶，把固定玻璃安装牢固。

（2）	在木底托上钉固定玻璃板的木条时，应在距玻璃4mm的地方，以便饰面板能包住木板条的内侧，便于注入密封胶，确保外观大方，内在牢固。

（3）	活动门扇设有门扇框，门扇的开闭是由地弹簧和门框上的定位销实现的，地弹簧和定位销与与门扇的上下横档铰接，因此地弹簧与定位销和门扇横档一定要铰接好，并确保地弹簧与定位销中心在同一垂线上，以便玻璃门扇开关自如。

由于玻璃较厚，玻璃块重量较大，因此固定玻璃板或玻璃门抬起安装时，必须2～3人同时进行，以免摔坏或碰坏。

第五章  安全文明施工及环境保护措施

一、安全生产管理

1安全生产管理原则

严格遵循《中华人民共和国建筑法》、建设部《建筑安全生产监督管理规定》等法律、法规、规章制度。

全体人员贯彻“安全第一，预防为主”的方针，坚持“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则。

建立健全安全管理网络，落实安全责任制，认真贯彻执行“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督”的安全生产管理体制。严格按JGJ59-99标准组织施工生产，使本工程安全生产达到标准化、规范化。

严格遵循文明施工管理有关规定，加强安全施工管理，保证施工期间符合相关规定要求。

积极开展安全生产科技开发和推广活动，实现建设工程安全生产的科学化，提高建设工程安全生产水平。

2、安全生产目标

确立本工程安全目标为：“安全生产无火警，无人身伤害事故”。

3、安全生产主要组织措施

我公司在工程进场后将首先清理施工作业现场；设置值班室、临时仓库、加工场地等临时设施；；检查现场在施工中的不安全隐患，设置临时护栏、现场照明、消防设备等安全设施，设置专用的材料运输、工人通道、消防通道等专用通道，从根本上杜绝安全事故的发生。

4、安全生产制度

4．1坚决贯彻执行"安全第一，预防为主"的方针，坚持管生产，必须管安全的原则。建立健全以项目经理为责任第一人的安全施工责任制，制定各级人员的安全生产责任制，责任明确，落实到人。

4．2建立建筑安全生产组织保证体系，制定本工程建筑安全生产监督管理工作制度，组织落实各级分工负责的建筑安全生产责任制。

4．3强化安全生产管理，加强安全生产意识教育，切实落实安全技术措施，在班组之间建立安全竞赛活动，设立流动红旗奖罚分明。

4．4项目经理部建立定期安全检查制度，并配备专职安全员，专人专职负责施工现场的日常安全工作和巡回监督检查工作，负责提出安全预防措施，杜绝安全事故的发生。

4．5项目经理部建立以项目经理为首的安全值班轮流制度，并做好安全记录。

4．6严格"执行安全生产六大纪律"，坚持每月召开全体职工安全会议和一周一次班组安全活动，指出安全隐患及改进措施，坚持每日十分钟的班前教育。

4．7坚持安全生产"三级教育"制度，未经教育培训或培训不合格的人员，不得上岗作业。

4．8施工人员在进入施工现场前，进行一次全面的医疗检查，对患有高血压、心脏病、癫痫病的人员严禁从事高空作业。

4．9坚持安全生产书面交底制度，凡新开的分部分项工程，专业负责人都应有针对性的安全技术交底记录并进行签字手续，其原件应交档案室存档。

4．10现场悬挂安全生产宣传标语，洞口临边除设置防护措施外，张贴有关的安全标牌，以示提 醒。

4．11施工现场设置的安全防护设施未经许可任何人不得擅自

4．12对生产过程中检查出的安全问题及安全隐患应以书面形式通知有关人员或施工班组，并限期整改，并将安全纳入施工班组任务书、承包书的结算管理，形成以安全保证施工，以施工促进安全的工作方式。

4．13施工现场明确通畅无阻的安全通道，并以箭头提示，通道要设置安全照明，以提供足够的照明条件。

4．14机械及设备在使用之前应进行全面检查是否完好，如发现隐患应及时进行处理，否则不许使用，并按设备说明书进行定期保养。

4．15施工现场的施工用电，应按施工用电方案进行统一布置，消除乱拖乱拉现象。用电设备应按有关规定实行一机一闸，并有安全可靠的接地。

4．16施工现场配备足够的防护眼罩、口罩、大头鞋等安全防护用品，以确保施工人员的人身安全和身体健康。

4．17建立危险品仓库，并规定严格的领用制度，危险品仓库由专人看护。

4．18成立以项目经理为首的消防、保卫、抢险突击队，以确保一旦发生安全事故后使损失降到最小程度。

4．19坚持安全生产"六大纪律"，施工中的安全措施严格按国家和当地有关规定进行操作。

4．20施工现场安全资料由专人管理，建档造册，做到完整齐全。

4．21工程竣工，立即将施工现场安全状况的分析报告和相应资料报送安全监督机构进行综合考评。

二、文明施工措施及安全施工用电

1、施工现场文明及环保措施

(1)施工现场必须有七牌一图，即工程概况；工程项目负责人名单；创工程质量合格和施工现场标化管理；工程环保；安全生产六大纪律；安全生产天数计数；防火须知等七牌及施工现场平面布置图。标牌的制作、挂置必须符合标准，现场必须指定卫生负责人，明确职责，严格按照园区工地文明的有关规定进行施工。

(2)施工现场经常保证完整、整洁。实现工地门前“三包”，确保门前墙外无垃圾、无建筑材料、无污水。

(3)在作业区设置一个临时便桶，每日至少指定专人清除二次。严禁随地大小便。

(4)现场原材料、构件、机具设备要按指定区域堆放整齐，保持道路畅通。作业场所要达到落手清。建筑垃圾及时归堆、外运，严禁随意抛掷。建筑污水必须通过管道集中向下排放。做到作业面无积存垃圾、无积存废水、无散落材料。

(5)在开始施工时，应请环保部门测定外围噪音是否超标尖采取措施减少噪音。基本保证施工现场噪声分贝控制在国家规定的范围内。

(6)石材切割及必须在现场制作的项目，我们将在施工现场分隔的施工房内完成，或临时用纸面石膏板隔出制作区。

(7) 保持施工道路、场地畅通、整洁，施工现场环境保护采用二级排污处理，进出车辆冲洗干净，做到无泥浆出工地。

2、现场保卫措施

(1)建立健全现场治安、消防责任制度和组织

①本工程实行项目经理负责制，由项目经理对现场治安保卫、防火全面负责。

②现场建立治安保卫组，配备门卫及保安巡视人员，设置专（兼）职消防员和义务消防员。

(2)公司保卫部门定期检查督促现场保卫、消防工作，并主动与当地公安部门及消防部门取得联系，取得公安、消防部门支持与指导。

(3)实行挂名牌制度。凡进入现场的施工人员必须戴统一的名牌。未配戴名牌者一律不准入内。外来人员必须与项目管理部取得联系，发给临时出入名牌方可进入现场。

(4)做好现场物品保管和防盗工作。对贵重材料、小型生产工具等要实行专人保管，责任到人。材料、设备出入现场必须有收发领用手续和出门证明。

(5)加强法制教育，进入现场之所有人员必须自觉遵纪守法。严禁在工地聚重赌博、偷盗公司财物；严禁打架斗殴、无理取闹、扰乱正常的生产、工作和生活秩序。发现上述情况时，要及时制止、严肃处理，情况严重的报送公安机关处理。

(6)在办公和施工作业工域应根据工作性质、工作范围配备足够的灭火器材。对重点部位如：木工间、危险品仓库、油漆间，以及危险作业区如：装饰、保温、油漆等作业区，要重点配备足够消防器材，并强挂醒目的禁烟、禁火标志，要专人定期检查消防器材的可靠性。

(7)现场设指定的吸烟室，严禁在吸烟室外游动吸烟。

(8)施工现场因生产需要动用明火时，必须事先申领动用明火许可证。对操作中可能引起的火花，应有控制和隔离的措施。在操作结束离开现场前，要对作业面进行检查，彻底熄灭火源及熔渣，消除隐患。

(9)严格用电制度，严禁私接乱拉电线，严禁使用电炉，严禁在易燃材料周围使用小太阳灯。

(10)油漆、化工原料库内禁止做任何作业。仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯照明。停电时应用干电筒照明，在显眼易取处放置灭火机二台。油漆、化工原料专用仓库放置灭火机二台及黄砂箱二只。要确保安全无事故。

(11)电焊工需持证上岗，凡需要动用电焊等明火作业的，事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证”，并做好周围的安全、防火工作，特别是油漆、化工材料、木花、木屑等易燃物，一定要清除后才能进行作业。

(12)下班前要实行点名制度，下班后除指定保卫人员外，其他人员一律不得再进入施工现场。保卫人员要不停巡视操作现场，消除一切可疑点和危及安全的隐患。

(13)加强工地治安保卫工作。坚持24小时值班（包括节假日），进出施工现场出示证件，做到无证不得入内，配合土建争创文明工地。

3、装饰材料包装及运输保护措施

- 型材表面除加保护膜外，另应使用专用包装纸捆扎。

- 玻璃板块等除在装饰表面按规定加贴保护膜外，在准备发运装车时应在板块中间加隔离板，并用紧线机捆扎结实，严防运输过程中造成磨擦损坏。

- 所有材料及成品在包装时应注意规格，不同尺寸、品种的料应避免包扎在一起。

- 玻璃板块边安装边清洁，并检查上下防护网，防止杂物掉落污染或损坏玻璃。

- 以厚胶纸或三合板在室内遮挡玻璃部分，以免焊点、防火喷剂、水泥抹灰及其他不利影响等污染玻璃面层或导致其破碎，但以上保护材料不应与玻璃有直接接触。

- 材料表面的保护纸不得任意撕毁，以免材料的装饰表面被硬物划破或被水泥砂浆污染。保护纸除去后留下的多余胶料用清洁剂清洗干净。

- 用保护材料在施工过程中盖掩玻璃片，以防损坏、褪色或污染。

- 提供书面材料，证明拟采用的清洁剂可用以工程铝材、玻璃片及涂胶等物料的清洁工作。

4、材料管理、文明措施

（1）成品、半成品贵重装饰材料进场前，先与业主联系进场时间，按指定房间并明确标识，设专人负责保管发料。

（2）零星材料、周转材料、施工机械进场时按业主指定地点堆放，四周用钢管木板围护好，堆放整齐并按排在夜间进场。

（3）施工材料垂直运输，注意损坏建筑物原有设施。

5、施工用电保证措施

5.1配电箱引入引出线应有套管，电线上进下出不混乱，电箱上进线应加滴水弯。线应用橡皮线架空在专用电杆上，严禁架设在脚手架、防护架上。

5.2危险、潮湿场所的照明及手持照明灯具采用安全低压电源。照明导线应用绝缘子固定，严禁使用花线和塑料胶质线，照明灯具的金属外壳须接地和接零，单相回路内的照明开关箱装用电保护器。

5.3休息室、料间等地不准烧电炉，不使用“小太阳”和功率大于60W的灯泡。

5.4电箱内开关电器须完整无损，并配备漏电保护器，以确保主要施工机械用电安全。

6、施工机械使用保证措施

6．1手持电动机械

手持电动机具须安装漏电保护器，防护罩壳齐全有效，并有有效接地或接零，橡皮电线不得破损。

6．2木工机械

  - 机械上的电动机及电器部分应按其有关要求执行。

  - 工作场所应各有齐全可靠的消防器材。严禁在工作场所吸烟和有其他明火，并不得存放油、棉纱等易燃品。

  - 工作场所的待加工和已加工木料应堆放整齐，保证道路畅通。

  - 机械应保持清洁，安全防护装置应齐全可靠，各部连接紧固，工作台上不得放置杂物。

  - 机械的皮带轮、锯轮、刀轴、锯片、砂轮等高速转动部件应在安装时做平衡试验。各种刀具不得有裂纹破损。

  - 装设有气动除尘装置的木工机械，作业前应先启动排尘风机，经常保持排尘管道不变形，不漏风。

  - 严禁在机械运行中测量工件尺寸和清理机械上面或底部的木屑、刨花和杂物。

  - 运行中不准跨过机械传动部分传递工件、工具等。排除故障、拆装刀具时必须待机械停稳后、切断电源，方可进行。操作人员与辅助人员应密切配合，以同步匀速接送料。

  - 根据木材的材质、粗细、湿度等，选择合适的切削和进给速度。加工前，应从木料中清除铁钉、铁丝等金属物。

  - 作业后，切断电源，锁好闸箱，进行擦拭、润滑，清除木屑、刨花。

6.3圆锯机

  - 操作前进行检查．锯片不应有裂纹，螺丝应上紧。

  - 锯片上方必须装置安全罩、挡板和冷却水装置。在锯片后面，离齿10～15mm处，必须安装弧形楔刀。锯片的安装，应保持与铀同心。

  - 片必须平整，锯齿应尖锐，不得连续缺齿两个，裂纹长度不得超过20mm，裂缝末端应冲止裂孔。

  - 操作时要预防护眼镜，应站在锯片一侧，禁止站在与锯片同一直线上，手不得跨越锯片。

  - 进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推，接料要待料出锯片15mm，不得用力硬拉。短窄料应用推根，接料使用刨钩。

  - 被锯木料厚度，以锯片能露出木料10～20mm为限，夹持锯片的法兰盘的直径应为锯片直径的1／4。超过锯片半径的木料，禁止上锯。

  - 已圆锯启动后，应待转速正常后方可进行锯料。送料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节要缓慢送料。锯料长度应不小于500mm。接近端头时，应用推根送料。

  - 锯线走偏，应逐渐纠正，不准猛板，以免损坏锯片．锯片运转时间过长，温度过高时，应用水冷却，直径600mm以上的铝片在操作中，应喷水冷却。

6.4平面创（手压刨）

  - 作业前，检查安全防护装置必须齐全有效，才准使用。

  - 刨料时应保持身体稳定，双手操作。刨料时，手应按在料的上面，手指必须离开刨口50mm以上。严禁用手在木料后端送料和跨越创口进行创削。

  - 刨削量每次一般不得超过1mm。进料速度保持均匀，经过创口时用力要轻，禁止在刨刀上方回料。

  - 被刨木料的厚度小于30mm，长度小于400mm时，应用压板或压棍推进。厚度在 5原木进锯前，应调好尺寸，进锯后不得调整，进铝速度应均匀，不能过猛。运转中严禁调银锯卡子和清理碎料、树皮等。

6.5压刨床

  - 压刨床必须用单向开关，不得安装倒顺开关，三、四面例应按顺序开动。

  - 木料的材质、规格一致时，允许同时创两块木料。严禁一次刨削两块不同材质或不同规格的木料，被创的木料不得超过机械所规定的厚度。操作者应站在刨床的一侧，接、送料时不得戴手套，送料时必须先送大头。

  - 刨刀与刨床台面的水平间隙应在10～30mm之间。刨刀螺丝必须重量相等，紧固时用力应均匀一致，不得过紧或过松，严禁使用带开口槽的刨刀。

  - 每次进刀量应为2～5mm，如遇硬物或节疤，应减小进刀量，降低送料速度。

  - 已进料必须平直，发现材料走横或卡住，应停机降低台面拨正。送料时手指必须离开滚筒200mm以外，接料必须待料走出台面。

  - 已被刨木料长度不能短于前后压滚筒中心距离；刨短料时，须连续进料。创削10mm以下的薄板，必须垫托板，方可推进压刚。

  - 压刨必须装有回弹灵敏的逆止爪装置，进料因辊及托料光辊应调整水平和上下距离一致，齿辊应低于工件表面1～2mm，光辊应高出台面0.3～0.8mm，工作台面不得歪斜和高低不平。

6.6木工车床

  - 检查车床各部装置及工、卡具，灵活可靠，工件应卡紧并用顶针顶紧，用手转动试运转，确认情况良好后，方可开车；并根据工件木质的软硬，选择适当的进刀量和调整转速。

  - 车削过程中，不得用手摸检查工件的光滑程度。用砂纸打磨时，应先将刀架移开后进行。车床转动时，无论停电与否，均不得用手来制动。

  - 方形木料，必须先加工成近似圆柱体后再上车床加工。有节疤或裂缝的木料，均不得上车床切削。

7、吊顶工程

- 施工人员必须遵守《建筑施工高处作业安全技术规范》的有关规定。

- 吊顶作业，凡高血压、心脏病等不得从事此作业。

- 作业时衣着轻便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

- 作业所用材料要堆放平稳，工具应放入工具袋内。

- 作业所用梯子缺档，不得垫高使用。

8、焊接工程

- 为了防止触电事故的发生，除按规定穿戴防护工作服、防护手套和绝缘胶鞋外，还应保持干燥和清洁。

- 焊接工作开始前，首先检查焊机和工具是否完好和安全可靠。如焊钳和焊接电缆的绝缘是否有损坏的地方，焊机的外壳接地和焊机的各接线点接触是否良好。不允许未进行安全检查就开始操作。

- 身体出汗后而使在眼潮湿时，切勿月在带电的钢板或工件上，以防触电。工作地点潮湿时，地面应销有橡胶板或其他绝级材料。

- 更换焊条一定要戴皮手套，不要赤手操作。

- 在带电情况下，为了安全．焊钳不得夹在腋下去激被焊工件或将焊接电缆挂在脖颈上。

- 推拉闸刀开关时，脸部不允许直对电闸，以防止短路造成的火花烧伤面部。

- 下列操作，必须在切断电源后才能进行：

  - 改变焊机接头时；

  - 更换焊件需要改按H次回路时；

  - 更换保险装置时；

  - 焊机发生故障需进行检修时；

  - 转移工作地点搬动焊机时；

  - 工作完毕或临时离开工作现场时．焊接作业时，其附近应无易燃易爆物品，并设置接火斗，以防发生火灾与损坏门窗。

9、安全教育制度

9．1安全教育

- 进入工地的施工人员，都必须经过入场安全教育，办理安全教育卡。入场安全教育的内容，必须填写在安全教育卡内，安全教育卡一式两份，由宣讲人和受教育人员共同签字，一份报上级安全部门备案，一份留作安全教育的凭证。

- 有关安全方面的法制教育、安全生产责任制教育以及季节性的安全教育，都通过安全教育卡的形式式进行考核检查，以便提高安全教育质量，增强安全教育的效果。实践证明，这是解决施工人员众多，搞好安全工作的有效方法。

- 9．2安全技术交底

- 班组长在施工班组签发施工任务书时，同时填写安全技术交底卡，按安全技术交底卡的内容进行安全技术交底。

- 安全技术交底卡由装饰工程施工单位制定统一格式，交底内容分三部分。一是常规安全要求；二是根据施工内容采取的安全技术措施；三是按照有关施工安全操作要求，有针对性进行安全交底。

- 安全技术交底卡一式三份，由交底人与作业班组代表双方签字，各执一份，另一份交安全管理人员，既作安全检查的依据，又作为划分安全事故责任的凭证。

- 9．3特殊工种的安全操作

- 架子工、电焊工、气焊工、维护电工、小型机械工等特殊工种，经安全操作培训，并持证作业。

- 安全员在安全检查工作中，将特殊工种持证作业，作为一项重要检查内容。如发现特殊工种没有持证作业，或非特殊工种代替特殊工种作业时，立即停止其工作，并按违章作业进行经济处罚。

- 电焊工、气焊工办理用火证明时，必须有特殊工种安全操作证。

- 9．4施工管理人员安全考核

施工管理人员参加短期安全培训班学习，考试成绩合格，取得安全考核证，才允许参予施工管理工作。考试成绩优良者，给予奖励，成绩不及格者，给补考机会或调换工作岗位。这们做可增强施工管理人员的安全生产意识，避免违章指挥，对搞好装饰工程施工安全发挥了较好的作用。

三、现场文明措施

1、文明施工及工地标准化管理

本工程将按JGJ59-99行业标准文明生产要求组织施工。由专业负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查，以有力地促进项目“标化”工作达到文明工地的要求。

严格遵循文明施工管理有关规定要求，做好文明施工管理和城市交通管理的工作。

2、文明施工组织措施

2．1我公司将会根据现场周边的客观情况密切与甲方配合，合理安排材料运输时间和路线、工人食宿、垃圾清运等具体问题，根据施工情况的变化和周围居民或单位的要求，调整施工时间或增加辅助设施。

2．2为保证施工现场整洁卫生，所有施工人员将由我公司安排在附近  租住民房。

2．3针对对周围环境影响最大的施工噪音问题，在开始施工时，我公司  将请环保部门测定外围噪音是否超标并采取有效措施减少噪音。基本保证施工现场噪声分贝控制在国家规定的范围内，夜间施工（19时至22时）凡使用电锯等超过噪声场界标准规定的施工机具，应持有环卫部门发放的许可证。

3、文明施工保证措施

3．1项目全体参建人员应严格按公司规定，着统一服装，戴不同颜色的安全帽。

3．2主要道口设置明显的标牌，标明工程名称，施工单位和工程负责人等内容。

3．3施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要通道。

3．4成立现场文明施工班组，协助施工班组进行现场清理工作，及时回收边角料及杂物，并做好产品保护实施和检查工作。

3．5大力提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。

3．6楼面设置适当的卫生器具，严禁随地便溺，一经发现除给予经济罚款外，立即清除出场。

3．7施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。

3．8危险作业区域应用红白色小旗围起以示警戒。

3．9洞口、临边等危险区域张挂警示标志，以示提醒。

3．10工地施工人员进入工地一定要遵守工地的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不在工地发生任何打斗事件。

3．11开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

3．12加强班组建设，有“三上岗一讲评”的安全记录，有良好的班容班貌。

3．13现场施工人员均佩带胸卡，胸卡上注明工作部门与岗位并按一定规则统一编号。

3．14工地备有环境卫生宣传标牌和责任区包干图。

3．15生活区域干净卫生，公共场所专人负责清理卫生，清除垃圾。

4、生活卫生保证措施

4．1施工现场生活卫生，有专(兼)职卫生管理人员和保洁人员，有卫生管理制度，有必须的生活卫生设施。

4．4现场临时厕所应保持清洁，无蛆少臭，通风良好，每日至少指定专人清除二次，严禁随地大小便。

4．3现场应设茶水桶，视施工人员的数量配足盛水容器，茶水桶应有明显标志，并加盖上锁，炊事人员要定时添供茶水，管理好炊水设施。

四、防火制度及防火措施

1、安全防火责任制

严格遵照国家基本建设的有关方针、政策和“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

安全防火责任制是企业中最基本的一项安全制度，是所有劳动保护规章制度的核心。有了这项制度，才能把安全与生产，防火与生产有机地统一起来。使安全、防火工作职责明确，有章可循，使各级领导、职能管理部门直至班组的广大施工人员，层层有责、人人有责，共同努力做好安全、防火工作，确保生产的正常进行。

因此，安全防火职责的深入贯彻，是全面加强企业管理的一个重要组成部分，也是每个公司成员义不容辞的责任，在生产过程中，自始至终落实好安全、防火职责，无疑对安全生产将起到积极的作用。

安全、防火职责既是公司所有成员履行安全、防火方面的行为规范，必须严格遵守和自觉执行，并和公司其他方面的规章制度配套实施。

2、公司主管安全防火负责人职责

  - 教育本公司职工遵守安全操作规程和各种安全施工制度，对危险的特殊的工种应安排熟练工和老师傅操作。

  - 对新的设备及新型的施工工具，应负责参加验收工作，如不符合安全要求，缺乏防护保险装置和没有安全操作方法说明的不能盲目投入使用。

  - 负责本公司严重事故隐患苗子分析，坚决杜绝类似事故的发生，凡属重大事故（人员伤亡、火警等）必须保持现场，上报上级有关部门进行现场察勘分析，对违反安全制度，不遵守安全操作规程造成重大事故者必须予以处分。

  - 对各种施工设备，施工机械定期进行维修及保养工作，杜绝设备带病运转，电器设备的安装检修，必须有专职电工进行严禁施工人员随意拆除装修。

  - 施工工地不得随意拖接电源增加负荷，杜绝一切不安全因素。

3、各施工小组安全防火职责

3．1小组安全员应当以身作则，督促执行安全生产规章制度，并起模范带头作用。

3．2督促检查小组成员正确使用个人防火用品和安全保险用品，爱护和保养防护保险装置，合理整齐堆放各种材料及工具，坚持做到文明生产。

3．3督促检查本组施工人员操作规程和有关安全制度的贯彻执行情况。

3．4发现本组在设施，操作上有不安全情况不权先停止施工，并会同公司及有关人员研究处理。

3．5参加事故分析和研究，协助小组人员提出防止事故发生的措施。

3．6建立健全季节用火制度，并负责本组人员共同遵守。

4、各施工人员安全防火职责

- 1服从技术领导，严格执行安全操作规程制度，并做好防火工作，有关安全防护设备，未经同意不准任意拆除。

- 2每天施工前，对自己使用的机械设备进行检查，对检查出来的不安全问题要及时解决，使设备正常使用。

4．3对施工设备野蛮使用，需向上级如实反映事故经过，并参加事故现场分析共同接受教训。

- 4时刻关心安全、防火，不断提高对安全防火施工的认识，进入施工工地必须戴好安全帽，防止物材坠落。

4．5施工现场内严禁吸烟，如需吸烟应在指定的吸烟处，避免火灾发生。

5、工地仓库保管员安全防火职责

5.1必须坚守岗位，做好装璜物资的验收入库、领用登记等手续，切实做好保卫工作。

5.2对油漆、化工材料等易燃物品，特别加强管理，严格收发制度，对漆工领用油漆、化工材料时应严格控制，用多少发多少。对用毕的油漆、化工材料一律随时归库保管。

5.3油漆、化工材料库内禁止做任何作业。仓库内禁止使用日光灯、碘钨灯照明，停电时应用干电手电筒照明，在显眼易取处放置灭火机二台。油漆、化工材料专用仓库内放置灭火机二台及黄沙箱二只，确保安全无事故。

5.4库内杂物废物要经常清理，保持库内清洁整齐，过道畅通。仓库内除管理人员外，其他无关人员禁止入内，违者追究仓库保管员责任。

6工地电工安全防火职责

6.1进入施工场所，严禁吸烟，不得使用明火，按照安全生产管理制度第七条规定，禁止合用碘钨灯、电炉、热得快等。

6.2总配电箱应有触保器，装门锁，导电线必须使用各种规格的缆线，严禁使用花线、塑线、护套线作导电线。

6.3所有的插头、插座、闸刀、插铅都必须完好无损对不符合规定的各种电气设备和电动工具，电工有权拒绝安装和进行拆除。

6.4要经常宣传用电安全知识，工地的电气设备不得超负荷，线路不得超容量使用，发现绝缘层发热现象，立即毁断电源，查出原因，进行整改，确保无火灾，无触电事故发生。

6.5进行规范化操作、杜绝违章。凡进行立体作业时，离地悬空高度超过五米者，上层作业者要系安全带，下层作业者要戴安全帽。

6.6自觉遵守公司的安全生产管理制度，违者按第十三条处理。

7、轻钢龙骨工安全防火职责

7.1进入施工场所，严禁吸烟。

7.2电焊工需持证上岗，凡需要动用电焊等明火作业的，事先要得到工地负责人或工地管理员的批准办好“动火证”并做好动火周围的安全工作，一人操作，一人手提灭火机。

7.3要注意各类脚手架有牢固安全，制止冒险，冒失行为。挑板厚度应用五公分厚度以上的坚固木板防止坠落物伤害他人。对用余的龙骨、配件等要整理归库，不得随地乱丢。

8、油漆工安全防火职责

8.1进入施工场所，严禁吸烟，不准带火种（火柴、打火机等）。领用油漆、化工材料等易燃品，用多少领多少。应将用毕的油漆、化工材料等上盖归库，不得随意乱丢。

8.2要进行油漆作业时，严禁使用碘钨灯。喷漆作业时要戴好保护口罩，室内要打开门窗或用排风扇驱气，以减弱喷雾浓度。

9、木工安全防火职责

9.1进入施工场所，严禁吸烟。

9.2使用木工机械，必须严格操作规程，确保施工安全。

9.3刨花、木屑等易燃物，每天必须清除干净，必要时随积随清。

9.4木工使用的材料要精打细算，节约各种木材，并不得将带钉的木头、木板随地乱丢，以防伤害他人。

9.5自觉遵守公司的安全制度，违者处罚。

消防管理制度和措施

1、消防管理制度

- 自始自终贯彻执行“预防为主，防消结合”的消防工作方针。

- 消防工作要立足于防，现场建立义务消防组织，配备兼职消防人员和足够数量的灭火器；

- 在办公、生产车间区各至少安置八具消防灭火器，消防灭火器安置在楼层明显易取处。

- 严格执行现场动用明火申请制度，在现场动用明火应预先领许可证，并随备灭火器材。

- 对易燃易爆材料、器材要严格管理；

- 现场施工主干道兼作消防通道，并随时保持通畅。

2、保证消防安全主要措施

- 由项目经理、安全员组成消防安全领导小组，具体负责实施防火安全工作。

- 酸碱泡沫灭火器由专人维修、保养、定期调换药剂，标明换药时间性，确保灭火器效能正常。

- 施工中的易燃易爆物如汽油、油漆、氧气瓶、乙炔瓶等都必须按"规定"设置，妥善保管。

- 施工现场配备足够的固定灭火器，施工班组配备移动灭火器，并在施工作业点进行动火施工，焊接施工时，随作业点配置。

- 施工现场动火，实行动火审批制度，未经批准擅自动火者，视情节严重情况，给予一定的经济制裁。动火必须具有"二证一器一监护"方能进行。

- 加强工地警卫人员上岗职责，每天下班后对工地进行防火巡查，消灭事故隐患。

五、环境保护措施

根据新颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2001 的规定，凡新建、扩建、改建的民用建筑工程室内环境必须满足此规范的要求。

在施工过程中，项目部将对氡、甲醛、氨、苯及总挥发性有机化合物（TVOC）、游离甲苯二异氰酸酯（TDI，在材料中）等环境污染物进行重点控制。理由是：这几种污染物对身体危害较大，如甲醛、氨对人有强烈刺激性，对人的肺功能、肝功能及免疫功能等都会产生一定的影响；游离甲苯二异氰酸酯会引起肺损伤；氡、氨及挥发性有机化合物中的多种成分都具有一定的致癌性等；由于挥发性较强，空气中挥发量较多，在检测中常常检出，社会上反响较大。

我公司项目部将采取有力措施，强化对室内环境污染的治理力度。除了在竣工后的严格验收以外，还将从源头把住建筑材料关，对于有环保要求的建筑材料进场施工现场，必须查验其检测报告是否符合标准，并按照规定进行笨、氨、甲醛、氡等有害气体复试，否则不准用于施工。

由于建筑室内装修工程多次重复使用同一设计，为避免设计不适当造成大批量装修工程污染物超标。我公司拟先做一间样板间，并对其室内环境污染物浓度进行检测，检测结果合格后再展开大面积施工。

1、环境保护的目的

充分认识环境保护的重要性，营造绿色建筑，改善施工环境，防止由于施工造成的作业污染（噪音、粉尘、施工垃圾等污染），保障施工人员和附近居民身体健康。

2、环境保护控制目标

2．1噪音排放标准：昼间＜65dB；夜间＜55dB

2．2防大气污染：施工现场扬尘达到国家二级排放规定

2．3生产及生活污水：污水排放符合水污染物排放标准

2．4防止光污染：夜间照明不影响周围社区

2．5施工垃圾处理：施工垃圾分类处理，尽量回收使用

2．6人造板及饰面人造板甲醛释放量：达到《人造板及其制品中甲醛释放限量》GB18680-2001

2．7石材及墙地砖放射量：满足《建筑材料放射性核素限量》6566-2001

2．8涂料苯含量指标：《涂装企业安全管理规则》GB-7691

3、材料进场的控制措施

1. 室内饰面采用的天然花岗岩石材，应对放射性指标加强监督，当同种板材使用面积大于200平方米时，应进行复检。

2. 每种人造木版及饰面人造板均应有能代表该批产品甲醛释放量的检验报告。当同种板材使用面积大于500平方米时，应进行复检。具体复检用样品数量，由检验方法的需要决定。

3.建筑材料或装修材料的环境检验报告项目不全或有疑问时，应送有资质的检验机构进行检验，检验合格后方可使用。

4、施工过程中的保护措施

4.1坚决贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《水污染物排放标准》、《建筑施工场地噪音限值》、《建筑工程施工环境保护工作基本标准》、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》等规范、规定，实施工地标准化，规范化管理。

4.2严格执行“室内装饰装修材料有害物质限量”等10项标准，加快技术进步和创新步伐，不断提高产品质量，淘汰落后产品，调整产品结构，确保人体健康和人身安全，加强室内装饰装修材料污染的控制。

4.3室内装修所采用的稀释剂和溶剂，严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯。

4.4涂料、胶粘剂、处理剂、稀释剂和溶剂使用后及时封闭存放，不但可以减轻有害气体对室内环境的污染，而且可以保证材料的品质。使用剩余的废料及时清出室内，不在室内用溶剂清洗使用工具，是施工人员必须具备的保护室内环境的起码素质。

4.5在进行饰面人造板拼接施工中，为了防止芯板向外释放过量甲醛，要对断面及边缘进行封闭处理，防止甲醛释放量大的芯板污染室内环境。

4.6严格执行环境保护部门制定的施工规定。严格按监管机构规定工作时间进行施工，尽量在规定的施工时间内进行施工，并尽量避免噪音大的机具同时施工，尽最大努力将噪音降到最低限度以免影响周边居民休息和单位的正常休息和工作。

4.7如必须连续作业，在施工前三天向业主、当地有关部门提出申请，在征得同意后进行施工，并制定相对施工措施保证不发生扰民现象。

4.8噪音较大的分项工程施工，采用隔音技术和局部吸音处理，尽最大努力将噪音降到最低限度。

4.9粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，并避免扬尘影响周边环境，造成环境污染影响周边居民身体健康。

4.10利用保洁队和班组材料节约奖励的办法，做好材料的回收利用，做到能使用的决不浪费。

4.11及时进行现场清理，做到随做随消。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清。

4.12严禁焚烧有毒、有害的物质，装饰垃圾由专人负责，及时清理，统一堆放，统一运送至指定的堆放点。

4.13建立完整的卫生值日制度，保证工地卫生符合要求。

5.验收过程中的检测措施

5.1民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7d以后，工程交付使用前进行。

5.2因油漆的保养期一般为7d，所以强调在工程完工至少7d以后，对室内环境质量进行验收。

5.3民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5%，并不得少于3间；验收时室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置。

（1）房间使用面积小于50m2时，设1个检测点；

（2）房间使用面积50-100m2时，设2个检测点；

（3）房间使用面积大于100m2时，设3个检测点；

6.民用建筑工程验收时，室内环境污染物浓度检测结果必须符合下表规定。

民用建筑工程室内环境污染物浓度限量

| 污染物 | I类民用建筑工程 | II类民用建筑工程 |
| --- | --- | --- |
| 氡气（Bq/m3） | ≤200 | ≤400 |
| 游离甲醛（mg/m3） | ≤0.08 | ≤0.12 |
| 苯（mg/m3） | ≤0.09 | ≤0.09 |
| 氨（mg/m3） | ≤0.2 | ≤0.5 |
| TVOC（mg/m3） | ≤0.5 | ≤0.6 |

- 室内环境质量验收验收不合格的工程，在整改结束并重新验收合格前不得投入使用。

第六章 劳动力、施工机械设备、机械材料投入计划

一、劳动力投入计划见附表9.2劳动力计划表

二、劳动力保证措施

1、劳动力的管理

劳动力的管理是企业管理的重要组成部分，也是工程管理的重要组成部分。劳动管理的任务是在工程施工过程中，对有关劳动力进行计划，决策、组织、指挥、监督和调度，从而协调职工的工作，充分发挥职工的积极性，不断提高劳动生产率。

A、	充分挖掘劳动资源，合理安排和节约使用劳动力。

B、	正确执行定额，正确处理国家、集体和劳动者个人的利益关系，充分调动广大职工的积极性。

C、	制定劳动力使用计划，合理、节约控制劳动力，改善劳动组织，完善劳动的分工和协作关系，制订劳动力调配管理办法，挖掘劳动潜力。

D、	建立健全劳动定额管理制度，确定合理定额水平，监督劳动定额的使用。

E、	合理执行工资制度，控制工资限额，搞好工资分配，正确掌握奖惩制度。

F、	编制劳动计划，确定计划期内劳动力的需要量，随着施工过程的进展合理调整劳动力，保证劳运力的协调和合理使用。

２、	提高劳动生产率的措施

A、	开展科学研究，促进技术进步。全面开展科学研究工作，促进建筑技术的进步。

B、	提高管理水平，科学的组织生产。

C、	改善劳动组织，建立相应的劳动组织，形成有利于个人技术的发挥，以及工种之间的分配和协作的机制，建立岗位责任制，以促进劳动生产率的提供。

D、	提高职工的科学技术水平和技术熟练程度。加强职工的文化，技术教育，使所有参加生产的职工都能掌握一定的现代化管理知识和有关的新工艺、新技术、新方法。

三、施工机械设备投入计划见附表9.1拟投入的机械设备表

四、施工机械设备保证措施。

1、先进机具设备保证措施

在配备机具设备时，我公司综合考虑了以下因素：

1．1技术先进性：机具设备技术性能优越、生产率高。

1．2使用可靠性：机具设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。

1．3便于维修性：机具设备要便于检查、维护和修理。

1．4运行安全性：机具设备在使用过程中具有对施工安全保障性能。

- 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案

- 工程特点

1、本工程为某办公楼装饰工程,工程内容主要为一层到四层室内装饰。

2、工程建设地点为无锡高新开发区春潮园小区内，属于居民区，周边居民较多，人流量较大，因此要严格控制扬尘污染和噪声污染，加强安全防范措施，保证现场周边环境安全。

- 对工程施工重点、难点部位的施工方法及措施

某办公楼装饰工程为无锡市新区旺庄街道春潮园第三社区居民委员会总投资额约80万元的重点项目，是体现无锡新区风貌和重要窗口，对我装饰单位来讲，要配合高精尖的设备，装饰施工质量一定要高质量、高水平，充分体现高科技与与时尚的完美结合；给今后的使用者营造一个舒适典雅的环境。

我公司对某办公楼装饰工程以高度的重视，本装饰包括吊顶工程、墙柱面工程、地面工程、油漆工程、安装工程。在深刻理解图纸的基础上作了进一步周密详尽的工作安排，结合我公司多年装修的实际经验，安排交叉施工，以确保在规定的工期内完成任务。

- 组织精兵强将，落实施工经验好，精品意识强的项目管理人员和专业施工队伍，配备足额的劳动力和机械设备，强化施工现场管理，组织施工人员进场前培训教育。做到施工队伍多而不乱，训练有素，有条有理。

- 加强材料的统一管理，制订详细的材料采购计划，并及时组织落实，严格控制材料质量验收关，做到货比三家。材料的采购供应保证满足工程进度的需要，进场后材料的堆放，使用，有专人负责看管，减少浪费和不需要的二次采购。

- 在监理和业主指导下，与其他专业单位制定详细的各工种搭接顺序和施工部位的交接次序计划，包括收口、接缝部位的处理统一协调安排，以免出现因施工顺序而出现返工、等工和成品半成品的损坏、接缝过渡处不流畅自然，做到尽善尽美，体现设计观念和效果。

- 抓好质量控制工作，避免因质量原因造成返工、延误工期、浪费材料。全面贯彻“预防为主”的方针，推行全面质量管理，把质量管理从事后检验转变为事先控制工序及因素，把质量事故消灭在萌芽状态，根据本工程具体情况，进行综合分析，依据灵活机动原则，确定各分项工程的控制重点、难度和控制程序。在项目和施工队伍全体员工进行普遍质量意识教育、质量管理制度教育、质量标准教育；牢固树立“质量第一”的意识。

第八章    冬、雨季，夜晚施工等特殊情况下的施工措施

一、冬季施工措施及雨季施工措施

1、针对冬季寒冷季节施工，确实做好对一些抗冻性差的材料确实做好保温工作。

2、虽然天气比较寒冷但施工现场必须通风，减少建筑材料对人体的伤害，防寒可以在各个施工区域设置热水供应点，如在场外施工则需搭建部分棚盖，以利于避寒。

3、由于冬季汽温低，机械零部件容易生冷变脆，须经常检查运行情况，及时发现问题并进行修理调整，以保证良好的使用状态，保证工程如期进行。

4、针对气温变化，施工时间避开每日低温高峰时段。采取上午施工、下午施工，晚上及凌晨不施工保证施工效率和工作进度。

5、由于大部分材料为室内使用，进场后应尽量存放至室内规定区域内，避免受寒流面引起材料变形及变潮等。

二、雨季施工措施

1、雨季施工时，必须采取相应措施以保证施工质量和进度。

2、任何材料不得直接受到雨水淋浸，材料进场后，直接入库存放。部分受潮，淋水材料不得使用。

3、室外机械设备材料必须有盖棚。

4、配电箱必须有棚盖遮掩，同时有完好的接地和避雷措施。

5、硝基清漆宜停工施工，如需要时可渗入适量防白剂，方可进行。已经发白其雾的漆面，待晴天后用香蕉水图刷一遍，可以除白斑。

6、油漆工程应尽量避免在雨季湿度很大的环境下进行施工，并加强各钢构件的去锈防腐工作。确实做好保证质量的各项内容。

7、在雨季来临时，施工时需密切注意气候变化，关闭窗户，做好室内成品保护工作。

- 夜晚施工措施

夜间施工减少扰民、降低嗓音技术措施：

1、我公司将按不同时间段安排工种施工，将嗓音严重的施工项目，尽量安排在每天居民外出或上班时施工，避免造成对居民和环境的影响。

2、本工程材料主要在加工厂加工，现场进行安装，少部分需要现场精加工的材料另外安排场地进行加工。半成品加工场设置隔音措施，操作人员戴口罩、耳罩等防护用品。

3、施工项目场界嗓声控制在允许场界嗓声标准。