6. 施工组织设计大纲

一、施工组织设计说明

表一、施工组织设计的文字说明

表二、分项工程进度率计划（斜率图）

表三、工程管理曲线

表四、施工总平面布置

表五、主要分项工程施工工艺框图

表七、施工总体计划表

二、对项目重点、难点工程的理解

三、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、安全目标

四、保证措施

1、质量体系与保证措施

2、工期保证措施

3、人员安排与保证措施

4、安全生产保证措施

5、环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施

表一、施工组织设计的文字

第一节   设备、人员调集和动员周期

一、设备、人员的调集

如我公司有幸能够中标，我们将安排设备先进，配套齐全，技术力量雄厚，能打硬仗，以工程质量好、进度快而闻名省内外的下属分公司——湖南路桥通泰工程有限公司负责该合同段的施工，该公司先后15次获得湖南省人民政府颁发的重点工程建设“先进单位”荣誉称号，4次获得部级“优胜单位” 荣誉称号。

本合同段施工所需设备、人员主要从该公司原施工的湖南省常德至张家界高速公路第七合同段、第八合同段调集，不足部份从公司本部抽调。目前两个合同段路基工程已完工，拟投入本项目的所有管理人员、技术人员、机械操作人员在开工前全部待命，随时可以调往工地；施工所需的机械设备已从工地运回长沙洞井铺基地，并进行了维修和保养，机械性能良好，可以保证施工的要求。

二、设备、人员动员的周期

根据工程施工需要，设备进场时间见“主要施工机械进场计划表” 。人员将分三批动员进场，第一批进场时间：接到中标通知后7天内，项目经理、技术负责人、各科室队负责人、质检试验人员等主要人员到位；第二批进场时间：接到中标通知后28天内，路基土石方工程、桥梁基础、下部构造、通涵构造物、下边坡防护、排水工程所需的施工人员、操作机手、机械维护人员及后勤、财务、材料、安全人员到位；第三批进场时间：根据工程进展情况，桥梁上部构造施工的有关人员分批到位。

三、人员进场办法及投入计划

接到中标通知书后，我们立即组建湖南路桥建设集团公司武汉至荆门高速公路第11合同段项目经理部，由项目经理部根据合同的要求和工程的实际需要确定人员的数量和进场时间，统一安排人员进场。安排四台猎豹吉普车运送第一批人员进场，行李和生活用品由两台东风汽车转运，进场后尽快落实驻地，为后续人员的进场做好准备；考虑路途较远，为保证沿途安全，其他人员由经理部统一安排，从长沙乘坐火车到武汉，再由汽车接到工地，其行李、办公用品由六台东风汽车转运。

四、设备、仪器进场办法及配备计划

施工机械设备采用大型平板车运送，从长沙到武汉工地，交通方便。我公司备有40t平板拖车2台，17t载重汽车2台，35t吊车2台，25t吊车1台，并将租赁40t平板拖车3台，将全部投入设备的运输。考虑到设备运送的路途远、运输量大，我们将切实做好安全防范措施，配备安全人员和维修人员，以保证设备安全、及时到达。

第二章  主要工程的施工方案

一、一般路基土石方施工

1、路基土方填筑施工

①清理场地后的地面，横坡不陡于1：5时，可直接填筑，当地面横坡或纵坡陡于1：5时，将原地面挖成宽度不小于1m的台阶，以满足摊铺和压实设备操作的需要。台阶顶作成2％－4％的内倾斜坡，砂类土不挖台阶，但将原地面以下200mm－300mm的表土翻松后加以碾压。

②用于填方的土不应含有腐殖土、树根、草根或其它有害物质，填方作业分层进行摊铺，平地机整平、每层松铺厚度不大于30cm，每种填料层总厚度不得小于50cm。

③每层填料铺设的宽度，每侧超出路堤设计宽度50cm，以保证路基边缘有足够的压实度。

④当路基填土高度小于0.8m时(不包括路面厚度)，对于原地表清理与挖除后的土质基底，将表面翻松0.3m，然后平整压实，压实度不小于96%。

⑤路堤填土高度大于0.8m时，保证填土高度在0.8~1.5m范围压实度达94%，0~0.8m内压实度达96%，1.5m以上达93%。

⑥用透水性较小的土填筑路堤时，控制含水量在最佳含水量的±2%范围内，当填筑路堤下层时，其顶部做成双向4%的横坡，如填筑上层时，不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。碾压时，遵循先边后中，先内后外，先静后振的原则，相邻搭接部分重叠30cm。

⑦任何靠压实设备无法压碎的硬质材料，予以清除或破碎，使其最大尺寸不超过压实厚度的2/3，并应使粒径均匀分布，以便达到要求的压实度。

⑧填土路堤分段施工时，如相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填段按1：1坡度分层留台阶，如两段同时施工，则分层交叠，其搭接长度不小于2m。

⑨路基填土安排专人负责挂线、打石灰方格网控制填土施工。

2、路堤石方填筑施工

①填石路堤分层厚度不大于40cm，石料强度不小于15Mpa，石块的最大粒径不超过压实厚度的2/3，路堤路床顶面以下500mm的范围内的最大粒径不超过100mm，超过的石块清除出路基范围或打碎。

②填石路堤采用重型振动压路机分层洒水压实。压实时继续用小石块或石屑填缝，直到压实层顶面稳定、不再下沉（无轮迹），石块紧密，表面平整为止（采用20T以上振动压路机振压2遍无明显标高差异）。

③挖方地段爆破出的石料，其石料强度及尺寸规格符合规定，尽量用于填筑路基，对于大规格的石块，在加工满足规定后用于填筑路基，否则进行弃方处理。

3、土石混填施工

①、土石混填分层松铺厚度为30-40cm（经试验后确定），混合材料中石块的最大粒径不超过压实厚度的2/3，超过的石块清除出路基范围或打碎。

②混合料摊铺时，避免硬质石块集中。施工中，将石块大面朝下分开摆放平稳，缝隙内填以土、砂砾或石屑，整平后振压密实。

③路床顶面以50cm范围内应填以有适当级配的土石混合料，最大粒径不超过100mm。

④压实要求同填石路堤。

4、台背回填施工

为了减少桥涵台背填土不均匀沉降，保证行车的舒适性，桥头回填顺线路方向的长度应满足压实机械操作运转的施工需要，且台身顶面处不小于桥台高度加2m，底面不小于2m，涵洞填土长度每侧不应小于2倍孔径长。

清理台背地段的松土、杂物并按要求挖台阶，对原地面进行压实。

结构物处的填土应分层填筑，每层松铺厚度不超过150CM。

结构物处的压实度从填方基底或涵洞顶部至路床顶面均为96%。

④台背能用大型压路机碾压的地方，尽量使用大型压路机，对大型压路机不能碾压的地方，则用小型压路机或振动夯碾压密实。

⑤重力式、薄壁式桥台台身施工时，根据现场实际情况，尽量采用反开槽进行施工，并对开挖产生的松散土方清除，并对台背与土体间隙，用级配砾石进行回填夯实，砾石最大粒径不大于50mm。

⑥压实后检测工作同步进行，为防止每层填土厚度超高或漏检，在台背墙上用油漆标明每层压实厚度和层次，每层填筑都应进行拍照，并且会同检测资料一并存档。

⑦在泄水孔处应设置碎石，粗砂及砂石层，以便过滤排水。

5、精加工施工

①精加工层所使的材料必须符合规范要求，如果借土场的土质达不到要求，则报监理工程师采取改良或更换借土场的办法。

②精加工层严禁薄层补土，压实厚度不得小于15cm。

③精加工层应严格控制标高与横坡，对于偏高地段用平地机刮除多余部分；对于偏低地段则用推土机松土器将填土翻松，补足土后重新平整碾压。

6、土方开挖

本合同段土石方的挖运采用1m3挖机配10T自卸汽车施工。

①路堑开挖前精确控制坡口桩，并报测量工程师验收，在坡口位置设立标杆，人工开挖坡口槽，保证机手操作时不侵线。土方开挖按设计自上而下地进行，并严格禁止用爆破法施工和挖洞取土。

②开挖中，如发现土层性质有变化时，及时报请监理工程师批准，修改施工方案，调整边坡坡比。

③零填及挖方路床按图纸要求进行处理（掺石灰），压实度要达到96％，并按重型击实法进行检验，检查频率为每200m每压实层四次，如不符合要求，应采取压实或其它措施（换填或掺石灰等）进行处理，并报监理工程师批准。

7、石方开挖

石方开挖采用机械打眼，人工爆破后用1m3挖掘机或2m3装载机装车，自卸汽车运输。

①石方开挖前，安排测量人员测出开挖线或土石分界线，并报监理工程师审批。

②石方开挖将采用小型松动爆破法施工，炮眼孔距与深度≤2m，在石方开挖接近边坡3m时，采用光面爆破施工。

③石方开挖到路堑路基顶面标高时，高出部分辅以人工凿平，超挖部分用规范规定或监理工程师批准的材料回填并碾压密实。

8、石方边坡控制方案

为确保边坡的稳定，不产生超挖和欠挖，边坡采用光面爆破，节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。

为获得良好的光面效果，采用低密度，低爆索，高体积威力大的炸药，以减少炸药爆轰波的破碎作用和延长爆破气体的膨胀作用时间，使爆破作用呈静态状态。拟采用国产岩石专用光爆炸药，以获得预期效果。

二、膨胀土路基施工

1、膨胀土的工程特性

①膨胀土粘性含量很高，其中0.002mm的胶体颗粒一般超过20%，粘粒成分主要由水矿物组成。

②膨胀土的特性：吸水膨胀，失水收缩，一般强度较高，压缩性低，易被误认为是较好的土。

2、膨胀土边坡的综合治理

当边坡膨胀土受到雨水浸润而膨胀时，土的自重应力增加，对抑制竖向变形有一定的好处，但坡体内的侧面应力在靠近坡面显著降低和在临空面下降至“0”的特点。加上膨胀引起的水平膨胀力的作用，坡体有向坡外变形的趋势，产生一定的水平位移，由于水的浸润，抗剪强度降低，因此坡顶易产生张力并带逐渐扩展变形。坡脚产生剪力区，一旦剪应力大于坡脚抗剪强度，坡脚处土壤会从蠕动发展到大的变形位移，引起整个坡体失稳。根据膨胀土边坡的应力分布情况，采用挡土墙、抗滑桩、抗滑渗沟、浆砌片石护坡、草皮护坡、土工布与土工格栅防护等。

3、膨胀土路基处理
①填高不足1米的路堤，必须换填非膨胀土，并按规定压实。

②使用膨胀土作填料时，为增加其稳定性，采用石灰处治，石灰剂量范围10%∽12%，要求掺灰处理后的膨胀土，其胀缩总率接近零为佳。

④路堤两边边坡部分及路堤顶面要用非膨胀土作封层，必要时须铺一层土工布，从而形成包心填方。

⑤路堑边坡不要一次挖到设计线，沿边坡予留厚度30∽50cm一层，待路堑挖完后，再削去予留部分，并以浆砌花格网护坡封闭。

⑥路堤与路堑分界处，即填挖交界处，两者土内的含水量不一定相同，原有的密实度也不禁相同，压实时应使其压实的均匀.紧密，避免发生不均匀沉陷。因此，填挖交界处2米范围内的挖方地基表面上的土应挖成台阶，翻松，并检查其含水量是否与填土含水量相近，同时采用适宜的压实机具，将其压实到规定的压实度。

⑦施工时应避开雨季作业，加强现场排水。路基开挖后各道工序要紧密衔接，连续施工，时间不宜间隔太久。路堤.路堑边坡按设计修整后，应立即浆砌护墙.护坡，防止雨水直接侵蚀。不论是施工期间还是建成营运期间，膨胀土路基的排水始终是个重要的问题。

⑧膨胀土地区路床的强度及压实标准应严格遵守国家有关规定.规范

三、涵洞及通道施工

1、开挖基坑后，检验基底尺寸标高与基底承载力，合格后浇注基础砼，在基础顶面与涵台连接部分预埋钢筋，基础按设计要求设置沉降缝。

2、砼基础施工完毕后，即可对台身进行分段施工，为减少模板拼、接缝，使台身混凝土表面平整、美观，尽量采用大面积组合钢模。模板安装并校验好，整体的稳定性符合要求后，台身砼分层一次浇注完毕。

3、为防止通涵顶面漏水，我们拟采用现浇盖板。

4、通涵墙身及盖板施工完毕后，即进行洞口砌筑。

5、待盖板砼强度达规范要求后，拆除支架后即可安排洞内铺砌、水沟砌筑及路面施工。

6、防水层：砼顶板，涵身外侧在填土前涂刷沥青防水层。

7、沉降缝：要求基础、台身、盖板的施工缝与沉降缝重合，且沉降缝必须从基础贯穿至盖板，沉降缝用沥青麻絮填塞，再以缝为中线贴两层15cm宽的浸透沥青的油毡。

四、防护及排水工程施工

1、边沟、排水沟、截水沟

①沟壁修整：铺砌或砼浇筑之前，对边沟、排水沟、截水沟进行修整，保证沟底和沟壁坚实平整，沟底标高及断面尺寸符合图纸要求。

②铺砌：放样后，沿沟壁纵向挂线，先铺砌沟底，再铺砌侧壁，保证铺砌时座浆饱满、勾缝平顺，铺砌成型的排水沟平整密实，沟底顺畅，不积水，并按设计或现场具体情况将沟内流水与原有农田排水灌溉相结合，合理导流。

③现浇混凝土工程：排水沟、截水沟的侧壁砌筑完后，边沟的盖板安装好后即可进行侧壁顶C15砼的施工，根据水沟侧壁的线形支模，砼用钢钎插捣密实，要求砼表面平整、密实，浇筑后随时注意养生。

2、急流槽

①修整沟壁：开挖后，按急流槽跌水断面尺寸修整沟壁及沟底，要求沟壁纵向顺直，横断面符合图纸要求尺寸。

②铺砌：放样后，沿沟壁纵向挂线，先砌筑基础，再砌筑两侧壁，要求砌成后线型顺畅，阻水及消力结构布置合理。

③急流槽与排水沟，边沟的连接顺畅，路肩碟形沟开口及流水进入急流槽过渡连接圆滑。

3、路基渗沟的施工

①开挖渗沟：开挖时注意渗沟底部应设置在不透水层以内，渗水材料顶部不低于原有地下水位，开挖后修整坑底及坑壁，保证线型顺畅；

②浇砼基底：基坑清理完毕后，在坑底浇注砼作渗沟底座，且将砼底座每15m设置一道伸缩缝并用沥青麻絮填塞；

③铺设土工布及安设PVC管：沿坑底、坑壁铺设土工布，然后在底部安设PVC管，PVC管接头应牢固，管内干净，无堵塞现象。

④填充透水性材料及夯填粘土，在底部和中部用较大碎石和卵石填筑，回填碎石或卵石不得挠动PVC管或使PVC管接头松脱或“上浮”，在碎石或卵石的两侧和上部，按一定比例分层填较细的颗粒作为反滤层，再将土工布在透水性层顶部搭接，搭接长度不小于30cm。再用粘土回填并夯实。

4、护坡、护面墙

①坡面修整后，重新放样开挖基坑，基坑经监理工程师验收合格后，立即进行砌筑。

②砌筑用的片石、砂砾垫层等材料必须满足设计图纸和规范要求，垫层应与铺砌层配合铺砌，随铺随砌。

③砂浆采用重量法控制计量，并采用机械拌和，砌筑采用座浆法分层按规范砌筑。

④将大块较平整的片石人工加工凿平，用来砌筑护坡的外露面，并加工好砌筑沉降缝的角石，角石加工整齐，要有两个面相互垂直。

⑤护坡的沉降缝、伸缩缝、泄水孔按设计图纸要求设置，砌筑沉降缝采用角石加工整齐，以保证沉降缝砌筑后垂直于水平面并且宽度上下一致。

⑥砌筑过程中和砌筑完后7-14天内，随时对已砌筑砌体养生，保持其表面湿润。

五、桥梁施工

1、桩基施工

①施工放样与平台准备：本合同段将采用全站仪对桩墩位置坐标进行测量和检测。陆上钻孔清场后即可依图搭设平台。

②埋设护筒：钢护筒根据钻孔桩的直径用5mm厚钢板卷制而成。护筒内径大于桩径300mm。护筒的顶端高程，埋置深度，与桩线的偏差应符合技术规范要求。

③泥浆制备：根据我司钻孔经验和地层情况，为加快施工进度，采用高效聚丙烯铣不分散低固相泥浆，保证穿过软弱地层时不出现塌孔和桩尖无泥浆沉淀。

④钻孔：待钻机安装就位后，采用反循环回转法进行钻孔。

⑤孔径检查与孔底清理：钻孔深度、直径、位置和孔形直接关系到成桩质量，因此在钻孔过程中密切观察，且在钻孔达到设计要求深度后，对孔位、孔形、孔径及孔深进行检查，确认满足要求后，填写成孔“检查表”。成孔检查后，我们利用反循环钻机将钻孔内泥浆稀释，达到清孔的目的。

⑥钢筋笼和水下砼施工：钢筋笼制作和钻孔同时进行，待清孔完毕，用汽车吊将钢筋笼分节吊入孔内，电焊接头，焊条规格和焊接长度按施工规范执行，同时安装声测管，再固定钢筋笼，将内径为250mm砼导管栓接，记录各节长度及总长度后吊入孔内，并填写钻孔灌注之前检测表。水下砼浇筑采用导管法施工，砼浇筑采用起重机吊斗浇注。导管在浇筑前进行水密、承压和接头抗拉试验。砼浇筑过程中随时测量并记录的表面高度，以保证导管的埋置深度， 浇注完成之后，马上拔出护筒。及时清理现场，清除桩头浮浆。

2、扩大基础：

①基坑开挖：当基础平面位置处于旱地时，则在清理场地后直接采用挖机开挖至基底设计标高以上30cm，然后再采用人工突击修整。基坑是石方则采用小型松动爆破，挖机开挖至基底标高，再采用人工修整凿平，并立即用水泥砼封底，如坑壁或基底有渗水，则沿基坑四周挖集水沟，并将全部渗水汇集于一集水坑内排出。为便于基坑内人员操作方便，要求基坑平面比最下一层基础的每边多于0.5m，坑壁采用放坡开挖，并适当支撑，基坑上部四周应挖沟，防止雨水汇入基坑，当基础处于水中时，则采用围堰将基坑与水隔开，其他施工方法与旱地一致。

②浇注基础：基坑开挖到位后，经验收基底承载力、标高、平面尺寸后，迅速立模浇注砼，基础模板采用大面积钢模，两侧模板间以φ16的对拉螺杆连接，模板外侧加以支撑，砼逐层浇注，每层层厚不超过30cm，浇注成型后，及时养生。

3、承台、系梁施工

①承台及系梁基坑开挖，按设计要求控制承台底标高；

②凿除桩头浮渣，将伸入承台或系梁部分的钢筋弯成喇叭型；

③基底硬化作承台底模；

④安装承台或系梁钢筋，并设置墩身桥台预埋钢筋；

⑤安装模板；

⑥浇注砼，并按设计要求控制承台标高；

⑦养护砼。

4、桥台施工

墩台身模板将采用大面积组合钢模，单块面积为1.0m2以上，模板间用对拉螺栓紧固，施工时预埋塑料管，螺杆插在塑料管中，拆模后拨除螺杆再堵眼。

砼浇筑：U形桥台，肋板台均采取一次性浇筑方案，按技术规范要求严格施工，砼分层浇筑振捣。砼浇筑完毕，洒水养生。

5、墩柱施工（柱式墩）

施工时先整理好场地，清凿桩头，用CKC桁架搭好施工脚手架，再绑扎钢筋骨架。安装立柱摸板，注意其刚度及竖直度，根据实际监理工程师验收合格后，一次性浇筑砼，待砼达到一定强度后，注意养生。

6、盖梁施工

盖梁施工采取先在每个墩柱两边适当位置预埋螺栓。将带有支撑的半圆形型钢抱箍锚固于预埋螺栓上，并将两半圆形抱箍用螺杆对接，再用两组贝雷桁架联成整体固定在螺栓的牛腿上作为施工平台，在上面铺20#槽钢，安放底模，扎钢筋，装侧模，安放预埋件（施工用）。砼拌和好后，在现场用吊车配吊斗吊入模内。附着式振捣器与插入式振捣器配合振捣；盖梁浇砼时因为钢筋太密，须加强振捣，防止出现蜂窝麻面现象。盖梁施工因高空作业，须做好安全网，支架严格设计和检测，保证有足够的强度，防止出现坍落和下挠现象。

4、梁的预制施工

1、钢筋绑扎及预应力管道布置

按设计图纸将T梁腹板和横隔板钢筋骨架绑扎好，置于预制底座上，翼板钢筋则在T梁侧模安装好后再绑扎。

预应力管道采用波纹管成孔。波纹管按设计图纸给出的孔道坐标用钢筋定位在T梁腹板钢筋骨架内，孔道曲线位置适当加密。

2、穿预应力钢绞线束

将预应力钢绞线按设计长度下料，用扎丝捆绑成束，绑扎时按一定的间距，要求牢固，保证在穿束时不会松散。穿束工作采用人工直接穿束，为保证穿束顺利，在钢束端头用胶布适当包扎或绑扎一个带锥形的套头，以减小束头与孔道的阻力。

钢绞线的下料应使用切割机，严禁使用电焊。

3、模板的安装

T梁装模前先在模板的接缝位置用强力胶粘贴5mm厚的止漏海绵，用龙门吊起吊安装侧模和端模，用模板上的调节螺栓来支撑并调整模板的垂直度，紧固底部对拉螺杆，在绑扎好翼板钢筋后，紧固顶部对拉螺杆。

由于横隔板的连接采用湿接头，因此在安装横隔板模板时需预留连接钢筋。

模板安装时应保证接缝严密，同时应保证钢筋的保护层厚度。

模板安装时应注意在翼板上预留吊孔位置。

4、混凝土浇注工艺

T梁混凝土配合比由试验室确定。混凝土浇注时采用输送泵直接浇注，附着式振动器与插入式振动器相结合振捣。

T梁混凝土的浇注工艺主要控制浇注方法和混凝土的振捣。

T梁混凝土采用一气呵成的连续浇注法，并采用水平分层浇注，浇注方法如下：

①浇注方向从梁的一端循序进展到另一端，在将近另一端时，为避免梁端混凝土产生蜂窝等不密实现象，应改从另一端向相反方向投料，而在距该端4m-5m的位置合拢。

②分层下料、振捣，每层厚度不超过30cm，上下层浇注时间相隔不应该超过一小时（当气温在30℃以上时）或1.5小时（当气温在30℃以下时），上层混凝土必须在下层混凝土振捣密实后方能浇注，以保证混凝土有良好的密实度。

③T梁的马蹄部分钢筋和预应力管道比较集中，为保证质量，可先浇注完马蹄部分，后浇注腹板。横隔板与腹板同时浇注，浇注时应分段分层，平行作业。

④为避免腹、翼板交界处腹板混凝土沉落而造成纵向裂纹，可在腹板混凝土浇注完成后略停一段时间，使腹板混凝土能充分沉落，然后再浇注翼缘板。但必须保证在腹板混凝土凝结前将翼板混凝土浇注完毕，并及时整平、收浆。

⑤当混凝土浇注的间歇时间超过规定时间，或前层混凝土已凝结，则要待前层混凝土具有不小于1.2Mpa强度时，才能浇注下一层混凝土。重新浇注时，先要对前层混凝土进行凿毛及清理或作台阶处理等。

⑥T梁混凝土浇注时，特别注重混凝土的振捣，振捣应由专人负责，附着式与插入式振捣器相结合。

⑦预应力锚具位置的预埋件和加固钢筋很多，特别注意混凝土的密实性，细心振捣，必要时可使用小骨料混凝土浇注。

⑧施工中严格控制混凝土的拌和质量、坍落度。为减少T梁混凝土的待强时间，混凝土拌和时，可按试验室确定的比例加入减水剂。

5、张拉工艺

按设计要求，当预制空心板混凝土强度达到设计强度的90%时、制30T梁混凝土强度达到设计强度的85%时，才能进行预应力张拉，预应力张拉采用整束张拉的方法，并采用两端同时张拉，张拉时采用“应力、延伸量”双控制，张拉顺序及方法按图纸要求。箱梁的张拉方法按图纸要求。具体操作严格按照《公路桥涵施工技术规范》（TJT041-2000）的相关章节执行，规范安全操作。

6、孔道压浆

①、压浆前的准备工作

割切锚外钢绞线，将锚具与钢绞线间的间隙，用水泥浆填塞，然后用压力水将孔道在压浆前冲洗干净，保证孔道畅通，冲洗后用空压机吹出孔内积水，再及时压浆。

②、水泥浆的拌制

试验室通过试验确定水泥浆配合比，外加剂，膨胀剂的掺量，及掺配方法，并保证其配合比符合规范要求并满足使用要求 。

水泥浆的拌和应首先将水加于拌和机内，再放入水泥。经充分拌和后，再加入掺加料。拌和应至少2min，直至达到均匀的稠度为止。

③、压浆

当气温或构件温度低于5℃时，不得进行压浆。水泥浆温度不得超过32℃。水泥浆自制调制至压入孔道的延续时间，一般不宜超过30-45min，水泥浆在使用前和压注过程中经常搅动。

管道压浆在预应力钢绞线张拉完成后立即进行。压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应由最低点的压浆孔压入，并且使水泥浆由最高点的排气孔流出，直到流出的稠度达到注入的稠度，管道应充满水泥浆。

出气孔应在水泥浆的流动方向一个接一个地封闭，注入管在压力下封闭直至水泥浆凝固。压满浆的管道应进行保护，使在一天内不受振动，管道内水泥浆在注入后48h内，结构混凝土温度不得低于5℃，否则应采取保温措施。当白天气温高于35℃时，压浆宜在夜间进行。在压浆后两天，检查注入端及出气孔的水泥浆密实情况，需要时进行处理。

7、封端

孔道压浆后，立即将梁端水泥浆冲洗干净，同时清除锚垫板、锚具及端面混凝土的污垢，并将端面混凝土凿毛，绑扎端部钢筋网，拼装端模，立模后校核梁的全长，固定模板，浇注封端混凝土。

由于封端部位钢筋多，空间小，因此要仔细操作，认真振捣，确保锚具处的混凝土密实。

6、桥面系施工

1、防撞栏杆施工

放出防撞栏杆内、外侧边线，根据内外、侧边线严格按图纸和技术规范要求绑扎钢筋，保证两侧及顶部保护层厚度和整个钢筋骨架的垂直度，以防调模困难。

根据设计图纸和使用要求制作模板。模板应比每段防撞栏杆长10cm左右，装模板时，扯通线保证线型顺畅，并严格控制顶面标高及模板间宽度。

砼浇筑时注意振捣到位，浇筑完成后，砼顶面要及时修整、摸平，保证砼表面平整、光滑。下雨天，加盖保护。

2、桥面铺装

放出桥面标高控制点，并在防撞栏杆内侧用墨线标出标高控制线。

在梁顶面充分凿毛并清洗干净。根据设计图纸绑扎桥面铺装钢筋。用槽钢作模板，分段浇筑砼，用三轴仪振捣器整平。待砼表面水泥浆稍干后，再配合人工用木镘抹平，严格控制砼表面的平整度，使之符合规范要求。

其余部分施工按设计要求与施工规范执行。

3、桥梁伸缩缝装置施工

①桥梁伸缩装置的牌号、型号应符合图纸的规定。安装伸缩装置时，上部构造端部间的空隙宽度及伸缩装置的安装预定宽度，应与安装温度相适应，一般在10～20°C的温度范围内安装；

②伸缩装置在沥青混凝土桥面铺装完成后进行；

③伸缩装置安装时，严格按照厂家推荐的方法进行安装；

④应严格控制好伸缩装置的横向平整度，同时砼强度应满足设计要求，确保伸缩装置牢固。

表二、斜率图

表三、工程管理曲线

表4   施工总平面布置

表5  主要分项工程施工工艺框图目录

◆5-1   清除换填施工工艺框图

◆5-2   土方填筑施工工艺框图

◆5-3   膨胀土处理(石灰改良土)施工工艺框图

◆5-4   台背填筑施工工艺框图

◆5-5   粉喷桩施工工艺框图

◆5-6   塑料排水板桩施工工艺框图

◆5-7   圆管涵施工工艺框图

◆5-8   盖板通道施工工艺框图

◆5-9   防护工程施工工艺框图

◆5-10  钻孔灌注桩施工工艺框图

◆5-11  承台或系梁施工工艺框图

◆5-12  墩、柱施工工艺框图

◆5-13  盖梁施工工艺框图

◆5-14  后张法预应力空心板施工工艺框图

◆5-15  钢筋砼连续箱梁施工工艺框图

◆5-16  后张法预应力T梁施工工艺框图

◆5-17  T梁、空心板安装施工工艺框图

表5-1  清淤挖除换填施工工艺框图

测量放样

排水

挖除

分层填筑

压实

验收

运进回填料

运弃

动力触探

说明：

1、清淤前一段时间将原地面积水排干。

2、做好清淤动力触探试验，以指导随后进行的清淤工作。

3、淤泥挖除后，晒干进行碾压并上报监理工程师验收，迅速进行回填。

表5-2  土方填筑施工工艺框图

施工前准备

测量放样

清理场地

场地平整压实

检测压实度

挂线、划石灰格

平整（中线、高程控制）

测含水量

压  实

检  测

验  收

清理场地

清理场地

翻松晒干或洒水

土质问题

不合格

含水量问题

合格

验  收

采取处理措施

不合格

`

说明：

1、开工前通过挖纵、横向水沟将地表水排干。

2、清理场地后对原地面进行平整、碾压、检测压实度，保证原地面坚实、稳定。

3、进料时通过挂线、划石灰网格保证层厚和均匀性。

4、通过推土机粗平，平地机精平工艺保证填筑平整度。

5、通过控制填料含水量保证在最佳含水量附近压实。

6、通过测定的压实数据评价控制压实效果。

7、通过控制纵向标高保证路基填筑平行性施工。

8、保证施工中横坡在2-4%，以利排水。

表5-3  膨胀土填筑(石灰改良土)施工工艺框图

采取处理措施

不合格

验收

不合格

施工前准备

测量放样

清理场地

场地平整压实

检测压实度

挂线、划石灰格

平整

摊铺石灰

均匀拌和

平整（中线、高程控制区）

测含水量

压实

养生

检测

验收

土质问题

分析原因

废弃

不合格

翻松晾晒或洒水

含水量问题

说明：

1、开工前通过挖纵、横向水沟将地表水排干。

2、清理场地后对原地面进行平整、碾压、检测压实度，保证原地面坚实、稳定。

3、进料时通过挂线、划石灰网格保证层厚和均匀性。

4、初步平整后，按设计石灰用量摊铺石灰，保证石灰均匀性，再用路拌机均匀拌和。

5、通过推土机粗平，平地机精平工艺保证填筑平整度。

6、保证施工中横坡在2～4%，以利排水。

表5-4   台背填筑施工工艺框图

清理基底

挖台阶

基底承载力检测

进  料

平  整

测含水量

压  实

检  测

验  收

挖台阶

挖台阶

翻松晾晒或洒水

不合格

不合格

特殊处理措施

合格

验  收

不合格

翻松晾晒或洒水

说明：

1、处理好基底以保证地基稳定、坚实。

2、挖好台阶以保证与路基衔接。

3、检测含水量以保证在最佳含水量附近压实。

4、用石灰改良土或其他规范要求材料以保证填料质量。

5、控制层厚15cm及压实机具、遍数等参数以保证压实度。

6、尽量用大型压路机碾压，辅以进口振动夯夯实。

表5-5  粉喷桩施工工艺框图

清理场地

桩位放样

钻机调试

钻进至设计桩深

反转提升至设计桩顶标高

距桩顶1/3桩身长且不小于5m范围内反复钻进

提升钻机

验收

检查是否合格

合格

关闭送粉阀开启空

压机打开关气阀

启动刮灰器

打开送灰阀

说明：

1、粉喷桩施工采用PH-5型粉喷桩机。

2、开工前28天，向监理工程师提交施工组织设计和开工报告并经其批准方开工。

3、粉喷桩开工前先进行成桩试验，确定喷头。

4、施工前，清理现场，按照图纸准确放出粉喷桩位置并作好标记。

5、为使钻机比较顺畅，负载扭短小，钻机钻进时，关闭送粉阀，打开空压机及送气阀，喷射压缩空气。

6、启动搅拌钻机时，钻头呈反向旋转，一面提升，一面通过粉体发射器将水泥粉喷入被搅动的土体中，土体和水泥粉需充分拌和。

7、严格控制喷粉时间，停粉时间和水泥喷入量，确保粉喷桩长度。

8、桩身上部1/3桩身且不小于5m的范围内须反复钻进搅拌。

9、发现粉喷量不足时，应整桩复打，喷粉中断时，复打重叠孔段大于1m。

表5-6    塑板桩施工工艺框图

原地面整平

铺设砂砾垫层

桩位放样

机具就位

塑板排水板穿靴

插入套管

打设至设计深度

拔出套管

机具移位

材料检测

合格

插入套管

说明：

1、施工前将塑料排水板堆放至现场，并加以覆盖，以防暴露在空气中老华。

2、塑料板插入地基过程中保证板不扭曲，透水膜开破损和不被污染。

3、塑料排水板采用滤水膜内平搭接的方法搭接长度不小于200mm。

4、在插板机上装设平衡装置，控制塑料排水板的垂直度。

5、打设过程中，确保砂砾层和排水板的清洁。

表5-7   圆管涵施工工艺框图

清理场地

基坑开挖

基底整平

地基承载力检验

浇筑基座砼

安装圆管

嵌缝

洞口铺砌

台背回填

验收

砼运输

测量放样

测量基坑标高

圆管运输

分层压实

砼拌和

基底整平

说明：

1、基坑开挖后，尽快浇注砼基座，保护基槽的暴露面不被破坏。

2、管节端面平整并与轴线垂直，内外侧面平直圆滑，尺寸不得超过规范要求。

3、管节接缝宽度不应大于10mm，按图纸或工程师要求处理接缝部位。

4、砌体砂浆或混凝土强度达到设计强度75%后方可回填作业。

表5-8   盖板涵、通道施工工艺框图

清理场地

基坑放样

基坑开挖

基底处理

浇筑砼基础

浇筑砼台身

立台身模

搭设顶模支架

安装顶板模板

钢筋加工及绑扎

浇筑盖板砼

拆除支架及模板

进出口及涵底处理

涂刷防水层

台背回填

测量放样

砼拌和

砼运输

砼运输

砼养生

砼拌和

砼养生

说明：

1、台身和基础可连续浇筑，也可不连续浇筑。

2、涵身及基础分别浇筑时，基础顶面与涵身相接部分应拉成毛面。

3、盖板砼预制或者现浇。

4、台背回填必须在支撑梁（或洞底铺砌）及盖板安装且砂浆强度及箱涵砼强度达到设计强度75%以后方可作业。

表5-9   防护工程施工工艺框图

测量放样

基坑开挖

检测基底

铺设垫层

砌筑安装

勾缝养生

说明：

1、砌筑之前必须将基面或坡面夯实平整。

2、铺设垫层时，厚度均匀，尺寸不小于设计厚度。

3、砌体工程在路基预压期后才可开始砌筑。

表5-10   钻孔灌注桩施工工艺框图

平整场地

桩位放样

埋设护筒

钻机就位

护筒制作

钻进到位

掏渣、

换钻头

清孔

验孔

不合格

合格

安放钢筋骨架

安设导管

灌注水下砼

拔除护筒

凿桩头

验收

向孔内注水、泥浆

泥浆沉淀池

泥浆池

安设导管

测坍落度

废弃

不合格

砼拌和

试件制作

运送砼

`

说明：

1、护筒埋置深度视具体地质情况埋置，并埋置在最低冲刷线以下。

2、保持水头2.0m～2.5m。

3、钻孔采用泥浆护壁，泥浆性能指标根据钻进地质情况不同及时调整。

4、钻孔连续进行并及时填写钻孔记录

5、钢筋笼分节接长吊放入孔内，灌注水下砼前安放砼导管并进行水密、承压和接头抗拉试验。

6、保证导管顶面高出孔内水位一定高度，具体数据通过之前计算确定。

7、采用电子计量拌和机拌制砼以保证砼质量。

8、现场检测砼质量，保证砼和易性。

9、在料斗中储备足量砼，以保证压水后导管埋深大于1m。

10、水下砼采用砼输送泵送，浇注砼一次连续性浇注完毕。

11、浇注完成后，及时清理现场，清除桩头浮浆，凿除桩头浮浆砼，浇水（蓄水）养生。

表5-11   承台或系梁施工工艺框图

挖承台(或系梁)

基坑土石方

清凿桩头

铺砂砾垫层

施工放样

承台(或系梁)

钢筋安装

施工放样

浇筑承台

(或系梁)砼

养生

钢筋制作

砼试件制作

说明：

1、系梁施工前先将桩头清洗干净，并凿毛。

2、施工放样时将桩位移至系梁外并加以保护。

3、浇砼时应控制好承台（或系梁）顶面标高。

表5-12   墩、柱施工工艺框图

施工放样

修凿接头砼

搭CKC脚手架

绑扎钢筋

模板安装

串筒设置

砼浇筑

养生

模板校正

砼试件制作

钢筋制作

说明：

1、模板安装要垂直于墩柱中心。

2、脚手架搭设要保证安全并设置防护网。

3、钢筋焊接要注意控制好保护层厚度。

4、砼浇注时，最大垂直下落高度不超过1.5m。

5、注意预埋有关钢筋。

表5-13   盖梁施工工艺框图

安装侧端模板

测量放样

修凿接头砼

安装底模

搭设贝雷架平台

安装牛腿

调整底模板

嵌缝

浇注盖梁砼

拆模

验收

砼拌和

试件制作

说明：

1、要装底模时应设置一定的预拱度。

2、与墩柱接头处模板应不漏浆，保证接头平整、光滑。

3、浇注砼时，应从中间向两端分层浇筑，以保持支架平衡。

4、浇砼前应注意预埋有关钢筋。

表5-14   后张法预应力空心板施工工艺框图

梁座施工

浇底板砼

安内模

浇梁肋及顶板砼

砼到规范规定后拆内模

拆侧、端模

砼养生

穿预应力钢铰线

张拉预应力钢铰线（砼强度达到100%以上）

压浆

压浆

封锚

横移就位

预应力钢铰线制作

安装侧、端模

砼浇前验收

梁座施工

支架钢筋测量挠度

绑扎钢筋预埋预应力管道

钢筋制作

放样、定位

拌和砼

试件制作

不合格

合格

说明：

1、空心板的底座支架采用贝雷架拼装而成，底模板采用10mm厚钢板，边模采用立面整体定型钢模，内模采用定制专用钢模。

2、钢筋骨架施工严格控制保护层厚度和间距。

3、砼施工分层连续浇完，振捣密实。

4、待砼表面收水并初凝后，盖上麻袋洒水养生。

5、严格控制预应力张拉程序，实行张拉力和延伸量的双控。

6、统一指挥，采用熟练工人进行梁体安装。

7、梁就位后检查支座位置及是否落实。

表5-15   钢筋砼连续箱梁施工工艺框图

不合格

箱梁放样

搭设支架

安装梁底模

支架预压、测支架挠度

放样定位

立箱梁侧模、内模

绑扎钢筋

验收合格

浇筑砼

拆除支架

达到规定强度后

拆内模、外模

验收

说明：

1、现浇箱梁采用CKC架拼装满堂支架。

2、支架搭设好后，安装箱梁底模，对支架进行预压，测量支架挠度。

3、支架预压后调整底模高程。

4、钢筋绑扎严格控制间距和保护层厚度。

5、待砼达到设计张度后，方能拆架。

表5-16   后张法预应务T梁施工工艺框图

放样、定位

不合格

支架预压测量挠度

绑扎钢筋预埋预应力管道

钢筋制作

梁座施工

安装侧、内模

砼浇前验收

浇底板砼

安内模

拌和砼

试件制作

浇梁肋及顶板砼

砼到规范规

定后拆内模

拆侧、端模

砼养生

穿预应力钢铰线

张拉预应力钢铰线（砼强度达到90%以上）

砼养生

砼养生

封锚

横移就位

预应力钢铰线制作

合格

说明：

1、T梁施工在预制场预制，用架桥机安装就位的施工方法。

2、钢筋骨架施工严格控制保护层厚度和间距。

3、砼施工分层连续浇注完，振捣密实。

4、待砼表面收水并初凝后，盖上麻袋洒水养生。

5、梁就位后检查支座位置及是否落实。

表5-17  T梁（空心板）安装施工工艺框图

架桥机拼装、就位

静载试压

起吊T梁（空心板）

运至待架孔位

横移T梁（空心板）

安装支座

就  位

本孔架设完成

架桥机前移至另一孔

轨道平车运输T梁（空心板）

不合格

说明：

架桥机拼装就位后需进行静载试压，变形和稳定性符合设计要求后才能开始架设。T梁（空心板）轨道平车从预制场运至架桥机吊点下直接起吊，通过5T慢速卷扬机运至待架孔位，降落在盖盖梁墩上的横移装置，由1个24T张拉千斤顶（或手拉葫芦）拉至设计位置，安放支座后完成安装工作。本孔架设完毕后架桥机再纵向前移至另一孔处架设。

表7：横道图

二、对项目重点、难点工程的理解

一、工程特点

本合同段线路长，地形复杂，其中有两座大桥和一个大的停车区，土石方、桥涵工程数量大。本段膨胀土路段多，路基施工难度大。

二、工程重点（关键点）

重点工程是指工程的重要部位、薄弱环节、关键项目的施工，对工期、质量、安全、环保、成本有重大影响的工程。通过对资审文件的仔细研究，认为合同段的工程重点为路基土石方填筑、膨胀土路基处理、桥涵构造物的施工。

三、工程难点

难点工程是指施工过程中，施工技术复杂、施工难度大、施工组织困难的工程项目。

（1）本合同段地形起伏大、高填深切、半填半切地段多，土石方任务重，施工周期长。

（2）本合同段构造物数量多，水泥、碎石等材料需求量大，材料采购组织的好坏将直接制约工程的进度。

（3）本合同段膨胀土数量多，膨胀土段落施工处理的好坏将直接影响路基工程的质量。

三、质量目标、工期目标(包括总工期、节点工期)、

安全目标

一、质量方针、质量目标

1、质量方针

召唤绿色，珍爱生命，筑环保路，架建安康桥，预防为主，顾客满意，追求卓越，共创辉煌。

2、质量目标

按交通部颁发的验收标准，工程一次交验合格率100%，定向优质率100%。我单位计划将武汉至荆门高速公路项目土建工程11合同段建设成部颁标准优良工程。

二、工期目标

总工期：本合同段计划总工期18个月。

计划2005年10月28日开工，2007年4月28日竣工。

节点工期：

①施工准备计划工期为2005年10月28日至2005年12月31日。

②路基土石方计划工期为2005年11月20日至2007年3月31日。

③通道、涵洞计划工期为2006年1月1日至2006年7月31日。

④防护及排水工程计划工期为2006年2月30日至2007年3月31日。

⑤桥梁基础及下构计划工期为2006年1月1日至2006年8月1日。

⑥桥梁上部构造计划工期为2006年8月1日至2006年2月30日。

⑦路基其它扫尾计划工期为2007年3月1日至2007年4月28日。

三、安全目标

本工程安全目标确定为“六无一杜绝”、“三消灭”、“一创建”。“六无”即：无施工人员伤亡、无重大工程结构安全事故、无重大设备、火灾、管线、交通事故；“一杜绝”即：杜绝重伤事故(包括本单位职工、民工、外单位职工、民工)；“三消灭”即：消灭违章指挥、消灭违章操作、消灭惯性事故；“一创建”即：创建安全文明施工工地。事故负伤频率控制在0.6‰以下，安全管理规范，资料齐全。

四、保证措施

1、质量体系与保证措施

1．1、确保工程质量的管理体系

1．1．1、工程质量保证组织机构

由项目经理挂帅和项目副经理、总工程师、质检人员参与组成的质量管理小组是本工程质量管理的最高领导机构，领导和组织实施、兑现本工程质量目标。质量管理组织机构见《质量管理组织机构框图》。

质量管理组织机构框图

法人委托代表：项目经理

质检科长

总工程师

项目副经理

工程技术科

财  务  科

机  务  科

试  验  室

协调安全科

材  料  科

桥梁施工队负责人

土石方施工

一

~五

队负责人

通涵构造物施工

一

~三

队负责人

防护排水施工一

~三

队负责人

砼砼拌和及预制场负责人

底基层施工队负责人

1．1．2、工程质量保证体系

我公司已于98年获得ISO国际质量认证，本项目推行ISO9001质量保证标准，并建立质量保证体系，应用标准质量管理规范和质量保证行为。具体内容详见《质量保证体系框图》、《质量检验过程程序框图》。

质 量 保 证 体 系

思想保证

组织保证

技术保证

施工保证

制度保证

提高质量意识

集团公司

质量管理部

贯彻ISO9001系列标准，推行全面质量管理

创优规划

经济法规

项目经理部质量管理领导小组

TQC教育

施工队质量小组

各项工作制度和标准

经济责任制

制定教育计划

下道工序是用户

为用户服务

质量第一

质量工作检查

现场QC小组活

动

岗前技术培训

熟悉图纸掌握规范

技

术

交

底

质

量

计

划

测

量

复

核

应用新技术工艺

优

质

优

价

完善计量支付手续

制定奖罚措施

签定包保责任状

检查创优效果

制定创优措施

明确创优项目

接受业主和监理监督

定期不定期质量检查

进行自检互检交接检

加强现场试验控制充分利用现代化检测手段

奖优罚劣

经济兑现

技术岗位责任制

质量责任制

提高工作技能

提高工作技能

提高工作技能

检查落实

质量评定

反   馈

实现质量目标

质量检验过程程序框图

人员

素质

保证

仪器

设备

性能

保证

环

境

保

证

重新检测

重新检测

培

训

专人

管理

定期

检查

环境

控制

记录

颁证准

予上岗

允许

使用

允许

开展

检测

提出

处理

意见

处理

记录

存档

上报

提出

处理

意见

处理

意见

记录

存档

技术质量负责人组织调查，分析原因处理记录存档上报

质量事故处理程序

质量申诉处理程序

技术质量负责人组织调查，分析原因处理记录存档上报

怀疑原  结果

委托

方取

代表

性试

样

填写

委托

单

送达

中心

试验

室

检查仪器

设备、被

测件情况

并作记录

检

测

数据处

理、填

写、复核检测

报告

技术质量负责人审查签发

合格

不合格

合格

不合格

考试考核

技术

质量

负责

人检

查

技术

质量

负责

人检

查

检

测

程

序

质

量

保

证

委托方

委托方

无异

有异议

1．2、确保工程质量的自检体系

为确保工程质量，实现质量管理三控制中“企业自检”，将建立完善的工程质量自检体系。具体详见《自检检验质量保证体系框图》。

自检检验质量保证体系框图

自

检

检

测

过

程

质量保证

检查事故

处   理

重新检测

提出处理意见

重新检测

用  户

结  束

检测准备

人员技术素质保证

执行技术标准保证

仪器设备性能保证

检测环境保   证

颁   证

不合格

合

格

培   训

考试(核)

不合格

合

格

选定标准

选定规程

选定细则

不合格

合

格

检定校核

维修管理

不合格

合

格

环境控制

参数记录

有问题

失败

成功

样品管理

组织人员上    岗

确定试验

方   案

组织检验

仪器设备

调整检测

环   境

样品管理

数据处理

检测复核

检测报告

复查数据记录

有异议申诉

1．3、工程质量的保证措施

1．3．1、保证工程质量的主要技术措施

“确保工程质量，控制施工进度”，是工程施工质量顺利进行的关键。在工程开工以后，为了确保工程质量，控制施工进度，必需采用有效的质保措施，树立全面质量管理意识。争创全优工程，争创“样板路”。质量保证措施如下：

（1）、保证路基工程质量的主要技术措施

1.1、合理选择路基填料和确定使用部位；填挖交界处的处理基本消除沉降；提高粗粒土填筑和填石路基的压实标准；合理控制特殊土的施工状态和利用特殊土。

1.2、按设计要求和相关技术规范制定路基施工作业指导和试验计划，并报监理工程师审批。路基施工严格按照先实验后铺开的施工要求进行施工。

1.3、对原地面进行处理和填前碾压达到规范要求的压实度，并经监理工程师认可后，方可进行路基填筑。

1.4、路基施工前或施工过程中，务必做好急需的排水系统，以保证施工质量。

1.5、路基填料必须符合设计和规范要求，土方松铺厚度不大于30cm，土石混填松铺厚度不大于40cm，石方松铺厚度不大于50cm。

1.6、在填筑过程中，使用含水量快速测定仪随时检查填料的含水量。若填土的含水量不符合要求时，要进行洒水或晾晒处理，使其达到经压实试验确定的范围内，再用平地机摊平，压路机碾压。

1.7、土石方压实采用重型振动压路机压实，严格控制碾压速度及碾压遍数，确保压实质量，分层填筑完成后随时检查密实度，下一层路基压实达不到规范要求不得进行上一层填筑。

1.8、台背必须采用透水性好的砂砾土或石灰土填筑，分层松铺厚度不大于15cm，压实采用小型压实机压实，压实度不得小于95%。

2、保证桥梁和涵洞工程质量的主要技术措施

（1）、 进行定位测量，准确确定桥位，并埋设必要的护桩，设置必要的水准基点，施工期间定期进行中线及水平测量，确保桥位、中线、跨度及各部位标高准确。

（2）、明挖基坑时，按基础设计尺寸放出开挖周边线，减少超欠挖。有地下水时，在基础之外设集水井，抽干坑内积水后方可进行基础施工。

（3）、 为提高混凝土拌和物的均匀性，所有桥梁混凝土采用自动计量搅拌站生产，浇注混凝土采用泵送砼施工工艺。砼灌注分段捣固时连接部分必须重捣，防止漏捣，保证砼内实外美，无麻面，无错台。桥梁上构必须采用旋窑水泥。

（4）、 基础圬工施工前，对基底的水文地质情况做自检核对，确认地基承载力符合设计要求。填写工程检查证，报监理工程师检查签认，同意后方可施工基础砼。

（5）、 桥梁桩基必须确保灌注连续，保证不断桩。在灌注过程中，要防止砼从漏斗顶溢出或从漏斗外掉入孔底，影响桩身混凝土质量。施工中如发现断桩，严格按照有关规定进行处理。

（6）、为确保桩顶质量，在桩顶设计标高以上应加灌一定的砼高度（一般不小于0.5m）。桩身施工完成后，必须对桩基进行超声波检查，未经监理工程师检查认可，不得进行墩台身施工。施工过程中作好基础及墩台的施工接头处理，确保接头质量达到设计标准。

（7）、 墩台模板采用大块钢模。模板支立牢固稳定；模板接缝紧密平顺，保证不跑模，不漏浆。

（8）、墩台身施工严格按设计要求做好予留孔、预埋件。

（9）、 基础墩台身砼在终凝前，避免泡水，桥台圬工未达到设计强度，不在台两侧进行填土。

（10）、 预应力混凝土结构所用的钢丝、钢绞线和热处理钢筋等的质量，必须符合现行国家标准的规定。

（11）、 预应力筋锚具、夹具和连接器应有可靠的锚固性能、足够的强度和良好的实用性，能保证充分发挥预应力筋的强度，安全地实现预应力张拉作业，并符合现行国家标准《预应力筋锚具、夹具和连接器》（GB/T14370）的要求。

（12）、 施加预应力所用的机具及仪表应由专人使用管理，并应定期维护和校验。千斤顶与压力表配套校验，以确定张拉力与压力表的关系曲线，校验应在经主管部门授权的法定计量技术机构定期进行。

（13）、 箱涵砼预制构件严格按设计和相应工艺要求施工，编制详细的施工技术和安全质量措施并进行交底，使所有人员熟悉设计和工艺要求，确保预制和安装就位中的工程质量。

（14）、 结构物台背填土必须在结构物强度达到设计及规范要求后方可进行回填；回填时，排干基坑积水，在两侧基本相同的标高上同时对称填土，挖方界内的坡度修成台阶形，防止造成墩台受偏压，回填材料在地下水位以下采用透水性土，并分层夯实，确保填土密实，确保填土密实度符合规范要求。

1．3．2、常见质量通病及预防措施

（1）、路基“弹簧”的防治

1.1、避免使用天然稠度小于1.1，液限大于40，塑性指数大于18，含水量大于最佳含水量两个百分点的土作为路基填料。

1.2、清除碾压层下软弱层，换填良性土壤后重新碾压。

1.3、对产生“弹簧”的部位，可将其过湿土翻晒，拌和均匀后重新碾压；或挖除换填含水量适宜的良性土壤后重新碾压。

1.4、对产生“弹簧”且急于赶工的路段，可掺生石灰粉翻拌，待其含水量适宜后重新碾压。

1.5、严禁异类土壤混填，尤其是不能用透水性差的土壤包裹透水性好的土壤，以免形成水囊。

1.6、填筑上层时应开好排水沟，或采取其他措施降低地下水位至路基50cm以下。

1.7、填筑上层时，应对下层填土的压实度和含水量进行检查，待检查合格后方能填筑上层。

（2）、膨胀土路基处理
    2.1、填高不足1米的路堤，必须换填非膨胀土，并按规定压实。
    2.2、使用膨胀土作填料时，为增加其稳定性，采用石灰处治，石灰剂量范围10%∽12%，要求掺灰处理后的膨胀土，其胀缩总率接近零为佳。
    2.3、路堤两边边坡部分及路堤顶面要用非膨胀土作封层，必要时须铺一层土工布，从而形成包心填方。
    2.4、路堑边坡不要一次挖到设计线，沿边坡予留厚度30∽50cm一层，待路堑挖完后，再削去予留部分，并以浆砌花格网护坡封闭。
    2.5、路堤与路堑分界处，即填挖交界处，两者土内的含水量不一定相同，原有的密实度也不禁相同，压实时应使其压实的均匀.紧密，避免发生不均匀沉陷。因此，填挖交界处2米范围内的挖方地基表面上的土应挖成台阶，翻松，并检查其含水量是否与填土含水量相近，同时采用适宜的压实机具，将其压实到规定的压实度。
    2.6、施工时应避开雨季作业，加强现场排水。路基开挖后各道工序要紧密衔接，连续施工，时间不宜间隔太久。路堤.路堑边坡按设计修整后，应立即浆砌护墙.护坡，防止雨水直接侵蚀。
    2.7、膨胀土地区路床的强度及压实标准应严格遵守规范要求。

（3）、路堤边坡病害的防治

路堤边波的常见病害是路堤边坡坍塌、边坡冲沟、防护体滑落、防护剥蚀、急流槽悬空等。

3.1、设计合理的道路横断面，做好排水工程避免局部冲刷淘空路基边坡坡脚。

3.2、对路基边坡采取综合的防护措施，如植草或植树，采用砌石或混凝土块对边坡进行防护。

3.3、施工中采用正确的填筑方法，避免边坡滑落，填筑中适当增加宽度并进行压实，提高边坡的压实度。

3.4、重视圬工砌筑，勾缝要密实，提高急流槽、护坡的施工质量。

（4）、高填方路基沉降的防治

高填方路基沉降主要防治方法是：

4.1、施工时应考虑高填方路基早开工，避免填筑速度过快，路面基层施工时应尽量安排晚开工，以使高填方路基有充分的沉降时间。

4.2、加强对基底的压实或对地基进行加固处理，当地基位于斜坡和谷底时，应做挖台阶处理。

4.3、施工时要严格分层填筑，控制分层的厚度，并充分压实。

4.4、在软弱地基上进行高填方路基施工时，除对软基进行必要处理外，从原地面以上1-2m高度范围内不得填筑细粒土，应填筑硬质石料，并用小碎石、石屑等材料嵌缝、整平、压实。

（5）、砼外表质量差的防治

砼外表质量差是砼工程中通病，表现形式主要有：接缝凹凸不平，气泡孔多，颜色不一致，线条不顺直，预防措施主要有：

5.1、接缝处模板拼装要严密，采取加劲加强，保留一节模板不拆，下节模板在保留节模板上接长，接处用腻子灰刮平，贴透明胶纸，可有效地预防。

5.2、气泡孔多的预防，调整配合比掺入粉煤灰，采用适宜的外掺剂，减少用水量，加强振捣，可有效地预防。

5.3、颜色不一致的预防，一般是采用了不同的原材料引起，如不同厂家，不同牌号的水泥；其次是模板褪色，如铁锈、油漆；再次是污染了脱模剂，如废机油等。针对各种原因而采取相应的预防措施。

5.4、外轮廓线条不顺直的预防。首先是模板须由专业厂家加工，保证线条顺直，轮廓清晰；其次是模板安装应准确、牢固，防止模板移位；再次是注意拆模时间的掌握及拆模时对砼外表及轮廓的保护，防止砼表面被粘脱、缺边、掉角等现象的出现。

（6）、桥头路面跳车及预防措施

桥头接线路基与桥台的沉降量不同常引起桥头跳车现象，为公路施工中之通病，预防措施：

6.1、台背路基先按路基要求填筑、压实、再开挖施工台身，可减少台背沉降；

6.2、回填材料采用透水性好，压缩性小的材料；

6.3、采取分层强夯压实措施；

6.4、加长、加厚搭板设计，延长过渡段；

6.5、软土路基先做处理，再回填透水性填料。

1．3．3、施工过程中的质量控制措施

（1）、事前控制措施

1.1、进行作业技术交底，包括作业技术要领、质量标准、施工依据、与前后工序的关系等。

1.2、检查施工工序、程序的合理性、科学生，防止工序流程错误，导致工序质量失控。检查内容包括：施工总体流程和具体施工作业的先后顺序，在正常的情况下，要坚持先准备后施工、先深后浅、先土建后安装、先验收后交工等等。

1.3、检查工序施工条件，即每道工序投入的材料，使用的工具、设备及操作工艺及环境条件等是否符合施工组织设计的要求。

（2）、事中控制措施

2.1、检查工序施工中人员操作程序、操作质量是否符合质量规程要求。

2.2、检查工序施工中间产品的质量，即工序质量、分项工程质量。

2.3、对工序质量符合要求的中间产品（分项工程）及时进行工序验收或隐蔽工程验收。

2.4、质量合格的工序经验收后可进入下道工序施工。未经验收合格的工序，不得进入下道工序施工。

（3）、事后控制措施

3.1、对工序产品、分项工程的检查应按标准要求进行目测、实测及抽样试验的程序，做好原始记录，经数据分析后，及时作出合格及不合格的判断；

3.2、对合格工序产品应及时提交监理进行隐蔽工程验收；

3.3、完善管理过程的各项检查记录、检测资料及验收资料，作为工程质量验收的依据，并为工程质量分析提供可追溯的依据。

（4）、施工过程中的质量控制程序见以下框图

施工人员质量监控

工程设计图阅读、理解

质量事后监控

工程质量鉴定文件

竣工图

质量检验质量

监控评定资料

工序

质量监控

工序间

质量监控

中间产品质量监控

竣工质量检验

质量检测

质量评定

工程施工全过程的质量监控

质量事前控制

施工

准备工作

工程开工

申请报告

施工所用机械设备质量监控

施工方法、检验方法质量监控

技术、劳动和管理环境质量监控

工程原材料、构配件质量监控

质量事中监控

施工、安装工艺过程

1．3．4、保证工程质量的经济措施

工程质量与个人效益挂钩质量领导小组每月至少进行一次全面质量检查和评分，并将结果予以通报。对直接经济损失在20万元以上在社会上造成极坏的影响，给公司的声誉造成极大损害的重大事故的处理办法为：主要责任者赔偿直接经济损失的1-10%，并扣发当月生产奖金，视情况及态度给予必要的行政处分；次要责任者赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月生产奖金，分别给予批评教育，直至行政处分；领导负有直接责任者则赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金，视情节和态度给予必要的行政处分。

对直接经济损失在10万元以下的一般事故的处理办法为：主要责任者赔偿直接经济损失的1-10%，扣发当月奖金；次要责任者赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金；领导负有直接责任者则赔偿直接经济损失的1-5%，扣发当月奖金。

2、工期保证措施

2．1、施工进度计划保证体系

工程施工进度保证体系由组织保证、资源保证、技术保证、措施与制度保证、经济保证五大部分组成，各个部分再将指标要求分解至各职能部门、施工队、班组及个人，分部门、分层次逐一落实，保证总体计划实现。具体内容见《工程施工进度保证体系框图》。

工程施工进度保证体系框图

实现工程施工进度计划

工程施工进度保证体系

组织保证

资源保证

技术保证

制度保证

经济保证

合同计划处

汇编计划

人员、材料、

机具配备齐全

技术革新

集团公司年度

责任状

承包办法

各施工队

落实计划

材料、机务处

提  供

方案优化

项目承包合同

奖罚办法

各施工班组

分解计划

各施工班组

领  用

提前提供

技术资料

资金保证

月旬日计划落实

各岗位工种任务落实

人员就位

材料应用

车船使用

机械使用

科研攻关

统筹安排

计划调整

PDCA循环

旬、日调度会

季月进度检查

施工进度总结评比表彰

按期兑现

2．2、工程施工进度保证措施

2．2．1、从组织管理上保证工期

1、本工程实行项目法施工，为便于管理和组织施工，我公司将组织充足精干人员，调集精良设备投入到本工程项目之中，并成立由项目经理任组长,项目副经理、总工、各职能部门负责人及工区长为组员的劳动竞赛领导小组，以各施工作业组为生产实施对象，开展劳动竞赛,提高施工人员劳动积极性,从而提高劳动效率。

2、建立以项目为核心的责权体系，定岗、定人、授权、各负其责。

3、每月由项目经理主持的生产工作会，总结上个月的施工进度情况，安排下个月的施工生产；及时解决工程施工内部矛盾，及时协调各队伍之间和各职能部门之间的关系；对施工机械设备、生产物资和劳动安排计划；并对资金进行合理分配，保证施工进度的落实和完成。

2．2．2、从计划安排上保证工期

1、在工程开工前，必须严格按照《工程施工承包合同》的总工期要求，提出工程施工总进度计划，并对其科学性、合理性，以及能否满足合同工期的要求并有所提前等问题，进行认真审查。

2、在工程施工总进度计划的控制下，坚持逐月（周）编制出具体的工程施工计划和工作安排。

3、制定周密详细的施工进度计划，抓住关键工序，对影响到总工期的工序和作业给予人力和物力充分保证，确保总进度计划的顺利完成。

4、对生产要素认真进行优化组合、动态管理。灵活机动地对人员设备、物质进行调度安排，及时组织施工所需的人员、物质进场，保障后勤供应，满足施工需要，保证连续施工作业。

5、缩短进场后的筹备时间，边筹备，边施工。全线施工，多头并进。进度落后时检查分析原因，立即采取有效的措施，调整下周的工作计划，补赶耽误工期，确保总工程进度计划的实现。

2．2．3、从资源上保证工期

1、将该工程列为我公司的重点工程，该工程所需的机械、设备、技术人员、劳动力、材料、资金等资源给予优先保证。同时成立一个施工经验丰富、组织管理能力强，结构形式合理的项目领导班子，配备一批优秀的技术骨干、生产骨干和性能卓越、状况良好的施工机械，组成一支高素质、高效率的施工队伍。

2、施工机械做到统筹安排、统一调配、合理使用。尽可能组织机械化流水作业，利用施工机械高效生产力，做好施工机械的维修、保养工作，施工现场设置修理场，保证施工机械的正常运转。对重要的、常用的机械和机具应留有富余备用设备，以防万一。

3、制定严格的材料供应计划，根据现场的施工进度情况保证各施工材料的及时供应，杜绝停工待料的情况出现,以免耽误工期。

4、加强财务管理。作好资金使用计划确保专款专用。严禁挪用资金，同时加强对非生产性开支的管理，以降低成本，全力保证总工期的实现。

2．2．4、从技术上保证工期

1、由项目部总工程师全面负责该项目的施工技术管理，项目经理部设置工程技术部，负责制定施工方案，编制施工工艺，及时解决施工中出现的问题，以方案指导施工，防止出现返工现象而影响工期。

2、实行图纸会审制度，在工程开工前由总工程师组织有关技术人员进行设计图纸会审，及时向业主和监理工程师提出施工图纸、技术规范和其它技术文件中的不足之处，使工程顺利进行。

3、采用新技术、新工艺，尽量压缩工序时间，安排好工序衔接，统一调度指挥，平衡远期和近期发生或将发生的各类矛盾，使工程按部就班地有节奏的进行。

4、实行技术交底制度，施工技术人员在施工之前及时向班组做好详尽的技术交底，勤到现场，对各个施工过程做好跟踪技术监控，发现问题及时解决，防止工序检验不合格而进行返工，延误工期。

5、施工全过程使用计算机进行网络计划管理，确保关键线路的工序按计划进行，若有滞后，立即采取果断措施予以弥补。计算机的硬件和软件应满足工地管理的需要，符合业主统一管理的规定，同时，在工程施工期间，所有数据的传送尽可能做到光盘或电话线传输，使数据传送方便、迅捷、准确。

2．2．5、从经济上保证工期

1、深化改革，完善竞争机制和激励机制，实行全员风险承包，使任务层层落实。使工作效率和职工的经济利益挂钩，认真兑现，充分调动全体人员的积极性。

2、为保证本项目资金专款专用，保证该项目资金不低于业主要求和满足生产需要，本项目资金未经业主批准不准外调。

2．2．6、其它保证措施

1、关心员工的生活，根据不同的气候条件、施工强度相应调剂员工的饮食，加强饮食卫生管理，减少疾病。做好饮食卫生的消毒工作，防止恶性传染病的发生而影响正常施工。

2、做好雨季、夜间施工的措施和周密的准备工作及防洪抗灾工作，确保施工的顺利进行。

3、搞好与业主、监理工程师及当地群众的关系，创造一个天时、地利、人和的施工环境，大力配合业主的拆迁工作，以及使业主加快拆迁工作进展，为尽早提供施工现场作努力。

三、人员安排与保证措施

3．1、人员安排

本合同段施工所需人员主要从公司本部调集，不足部份从湖南常德至张家界高速公路工地抽调。目前公司本部有足够的人员用以承担本合同段施工任务，湖南常德至张家界高速公路工地已基本接近尾声。因此，拟投入本项目的所有管理人员、技术人员、机械操作人员在开工前能够全部待命，并组织岗位上的人员进行技术培训，进行质量计划书的编制，加强职工重视质量以及环境保护的意识。

根据工程施工需要，人员将分三批动员进场：

第一批进场时间：接到中标通知后7天内，项目经理、技术负责人、各科室队负责人、质检试验人员等主要人员到位。

第二批进场时间：接到中标通知后28天内，路基土石方工程、桥梁基础、下部构造、通涵构造物、下边坡防护、排水工程所需的施工人员、操作机手、机械维护人员及后勤、财务、材料、安全人员到位。

第三批进场时间：根据工程进展情况，桥梁上部构造施工的有关人员分批到位。

3．2、人员保证措施

（1）、抽调富有管理经验且年富力强的干部和施工经验、战斗力强的施工队伍，按照统一部署组建项目经理部，按业主要求配备数量充足、结构合理的施工人员，并在施工中根据实际情况予以加强。

（2）、加强现场施工协调指挥，做到指挥正确、协调得力、效率高、应变能力强。以项目经理和项目总工程师为首的管理体系，决策重大施工问题，确定重大施工方案，分析施工进度。

（3）、项目部有关人员参与施工前的各项工作，尽快熟悉工程特点、业主要求，及时同当地政府联系、交流以取得当地的支持、理解、以提供良好的施工环境。

（4）、建立、健全岗位责任制，施工人员定岗定责，明确技术标准、工艺措施、强调施工纪律，严格按设计规范要求施工。

（5）、深化改革，完善竞争机制和激励机制，实行全员风险承包，使任务层层落实。使工作效率和职工的经济利益挂钩，认真兑现，充分调动全体人员的积极性。

四、安全生产保证措施

4．1、安全施工岗位责任制

4.1.1、企业职工安全职责

企业职工应自觉遵守安全生产规章制度，严格按照下列安全施工要点去做。

①施工人员进入现场必须戴好安全帽，并正确使用个人劳动保护用品；

②三米以上高空作业，没有搭设跳板或平台时，系好安全带；

③高空作业时，不准往下或往上抛扔工具、材料等物品；

④非专业电气和机械的操作人员严禁使用或乱动机电设备；

⑤各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置；

⑥爆破及吊装区域内，禁止非操作人员入内，吊杆垂直下方严禁站人；

⑦特种作业人员持证上岗。

4.1.2、主要职能部门安全职责

工程技术科：严格遵照安全生产的要求编制工程项目的施工组织设计，同时编制安全技术措施和安全操作规程；在组织施工生产时，施工生产部门应认真贯彻施工组织设计中的安全技术措施并严格执行规章制度和操作规程；科学地对施工现场进行规划和管理，建立安全生产、文明施工的良好秩序。

机  务  科：加强对机械设备的检查、维修、保养，早检查、早预防，严禁机械带病作业，严禁汽车“三超”；保证安全装置完备、灵敏、可靠，确保设备的正常、安全运转。

材  料  科：保证安全设施、材料、工具及劳动保护用品的及时供应，并达到符合安全生产的质量要求。

4．2、安全施工保证措施

4.2.1、施工机械的安全控制措施

① 各种机械操作人员和车辆驾驶员，必须取得操作合格证。对机械操作人员建立档案，专人管理。

② 操作人员必须按照本机说明书规定，严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

③ 驾驶室或操作室应保持整洁，严禁存放易燃、易爆物品，严禁酒后操作机械，严禁机械带病运转或超负荷运转。

④ 严禁对运转中的机械设备进行维修、保养、调整等作业。

⑤ 定期组织机电设备、车辆安全大检查，对检查中查出的安全问题，按照“三不放过”的原则进行调查处理，制定防范措施，防止机械事故的发生。

4.2.2、吊装安全技术措施

① 各种设备要置于安全稳定的地基上

② 使用前要对钢丝绳、卡具等进行检查验收，符合要求时才能使用。

③ 要有统一信号，有专人指挥，下部人员要避让在安全处。

④ 在吊装施工时，司机要认真操作，严禁与其它物体撞击。

4.2.3、施工现场用电安全措施

- ① 施工现场制定详细的施工用电组织设计。

- ② 施工现场的电气设备均符合建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JC46一S8)。执行 “一机、一闸、一箱”制。

- ③ 变配电室符合“四防一遍”要求，建立相应的管理制度，配置好必要的安全防护用品。

④ 电工作业时必须穿戴好个人防护用品，并严格执行电气安全操作规程，做到持证上岗。

4.2.4、安全防护用品的设置措施

① 安全帽：安全帽质量必须经有关部门检验合格后方能使用；正确使用安全帽并扣好帽带；

② 安全带：安全带质量须经有关部门检验后方能使用。

③ 安全网：网绳无破损，并扎系牢固、绷紧、拼接严密。

4.2.5、安全检查制度

制订安全生产自查自纠办法，专职安全员日夜巡查，定期召开安全检查会议。

4．3、易燃易爆危险品的管理办法

4.3.1、施工现场油库，火工用品库、乙炔气、氧气瓶仓库等易燃易爆地点应悬挂防火防烟警示牌，并配备相应的灭火器、消防桶、消防斧。

4.3.2、生活办公区应设置消防栓或供消防用水源，配置相应的灭火器，消防逃生通道，并有明确的指示。

4.3.3、爆破施工用的火工材料设立专门的仓库，仓库应远离建筑物及人群，密封性好，防火、防爆、防潮，由专人保管，收发，严格领用制。

五、环境保护、水土保持、施工后期的场地恢复措施

5.1、环境保护目标：保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调。

5.2、施工环保体系详见：《施工保护体系框图》、《环境保护管理体系图》。

环境保护监督局

项目副经理

总工程师

项目经理

协

调

科

工

程

科

办

公

室

机

务

科

试

验

室

环保负责人

环 境 保 护 体 系

环境保护管理体系图

持续改进

管理评审

审核

环境

方针

环境

因素

法律和其他要求

目标和指标

环境管理方案

组织结构和职责环境管理体系文件

培训、意识和能力信息交流

运行控制、应急准备和响应

文件控制

监测和测量，不符合、纠正与预防措施

记录

5.3、水土及生态环境的保护措施

5.3.1、保护植被，对施工界限内、外的植被、树木等尽量维持原状。如因施工需要砍除树木和其它经济作物时，事先征得环境保护和水土保持部门、所有者和业主的批示同意，严禁乱砍乱伐。

5.3.2、临时用地范围内的裸露地表，植草或种树进行绿化。

5.3.3、营造良好环境。在施工现场和生活区设置足够的临时卫生设施，经常进行卫生清理，同时在生活区周围种植花草、树木，美化生活环境。

5.3.4、保护野生动物，严禁施工人员猎杀野生动物。

5.3.5、工程完工后，及时彻底进行现场清理，并采用植被覆盖或其它处理措施。

5.3.6、对有害物质(如燃料、废料、垃圾等)，按规定处理后，运至监理工程师指定的地点进行掩埋，防止对动、植物造成损害。

5.3.7、运输车辆作好防止漏失措施，以防物料污染道路。

5.4、水资源环境保护措施

5.4.1、靠近生活水源的施工，用沟壕或堤坝同生活水源隔开，避免污染生活源。

5.4.2、清洗机械、施工设备的废水严禁直接排入江河，禁止机械在运转中产生油污未经处理就直接排放，或禁止维修机械时油水直接排放入江河。

5.4.3、施工产生的废浆要用专用汽车拉运至监理工程师指定的地点倾倒，并设渗坑进行处理，不得排放到河流、水沟、灌溉系统里，以免造成河流和水源污染。

5.5、大气环境保护及粉尘的防治

5.5.1、在设备选型时选择低污染设备，安装空气污染控制系统。

5.5.2、运输水泥、砂、石、土等如有漏失，及时清扫干净，保持道路整洁。

5.5.3、配备专用洒水车，对施工现场和运输道路经常进行洒水湿润，减少扬尘。

5.5.4、汽油等易挥发品的存放要密闭，并尽量缩短开启时间。

5.5.5、砼、稳定土拌和站应有防尘措施。操作人员要配备必要的劳保防护用品。

5.6、生产、生活垃圾的管理

5.6.1、施工营地和施工现场的生活垃圾，集中堆放。

5.6.2、施工和生活中的废弃物经当地环保部门同意后，运至指定地点。工地设置厕所，派专人清理打扫，并定期对周围喷药消毒，以防蛀蝇滋生，病毒增生。

5.6.3、报废材料立即运出现场，并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件、边角料、水泥袋、包装箱等，及时清理并搞好现场卫生，以保护自然环境景观不受破坏。

5.6.4、弃土不得随意堆放，须运至指定弃土场。

5.7、完工后场地清理及恢复平整的环保措施

5.7.1、工程完工后对临时用地内所有建筑、生活垃圾应进行清理，垃圾运至指定位置处理，场地清理平整合格后，将其恢复原状。

5.7.2、施工完工后请当地政府有关部门进行环保验收，取得地方政府的认可，并从当地政府取得环保措施得到实施的证明材料，确保不留环保后患。

5.8、弃土场、取土坑环境保护措施

5.8.1、弃土堆应本着少占耕地的原则，按设计位置进行弃土；

5.8.2、在设计指定的弃土位置弃土前，必须先行按设计施做防护和防排水设施；

5.8.3、弃土堆放时应整齐、美观、稳定，并有较规则的形状且不得对周围的建筑物或其他设施产生干扰和损坏，同时不得干扰正常社会车辆的行使。

5.8.4、当弃碴完成后，应按设计要求进行复耕，达到业主和监理工程师要求为止。

5.8.5、取土场取土应按规划几何形状挖掘；取土时不得影响周围建筑物，构筑物。

5.8.6、取土场应按自然坡度放坡取土，防止土体滑坡，坍塌。

5.8.7、取土完毕后，应对裸露的地表植草，种花或栽草，进行绿化，防止水土流失。

生