客运专线施工组织设计

# 1.概述

## 1.1高速铁路产生的时代背景

交通运输的发展与人类社会的进步密切相关。经济发展，社会进步要求有更高的交通速度以加快社会节奏，扩大人际交往。

在实践就是效率，时间就是财富的现代社会。人们对交通速度要求越来越高，为符合社会的要求，速度成为质量的核心，成为交通最重要的技术指标，成为带动技术进步的龙头，成为赖以生存和发展的基本条件之一。

### 1.1.1高速铁路应运而生和迅猛发展

自20世纪50年代开始，汽车工业得到了大发展，高速公路异军突起：60年代超音速客机出现，航空运输突飞猛进；铁路逐步失去了速度的优势，客运每况愈下，交通过分依赖公路、航空的后果也十分明显，在其具有的优点之外，“道路拥堵，车祸频发，空难不断，环境恶化，汽油消耗急剧上升……”等缺点和问题不断涌现。人们呼唤一种速度高，能源消耗少，安全可靠，环保型的公共交通方式。

1964年10月1日，这样一种交通运输方式出现了。日本东海道新干线（东京~大阪线，全长515.4km）投入运营以来，展示了速度高，能力大，安全好，能耗低，污染轻，全天候等一系列技术经济优势，以崭新的方式开拓了交通的新篇章（曾使东京~名古屋飞机停飞）。它优质的服务和良好的业绩，彰显出高速铁路是当代理想的交通工具，是客运高速化的发展方向。（东京~新大阪，日客流量30万人次以上，年1.2亿人次，加上山阳，上趟东北三条线1900km，占铁路总里程的9%，承担30%的旅客周转量。）

### 1.1.2高速铁路的主要经济技术优势

①运行速度高

在铁路，公路，航空这三种交通工具中，高速铁路的有效吸引范围在200KM到1000KM以上，而高速公路的优势范围在200KM以内，航空的优势范围在1000KM以上。但旅客出行，除了考虑时间 因素外，还有综合考虑票价，安全，舒适等因素。

②运输能力大

高速列车最小行车间隔可达3分钟，列车密度可达20列/小时，每列车载人数可达1200人，理论上每小时输送人数可达2×2.4万人

如列车间隔按4分钟计算，列车密度可达15列/小时，理论上每小时输送人数可达2×1.8万人

四车道高速公路理论上输送能力约为2×0.48万人，两条跑道的机场理论上吞吐能力为2×0.6万人

可见，高速铁路的运输能力是高速公路和民航所不能比拟的

③安全性能好

安全是人们出行选择交通工具必然考虑的一个因素。各种交通工具都把提高安全性能作为自己的努力方向。尽管如此，交通事故仍然时有发生。根据有关课题研究结论，我国公路系统每亿人公里交通事故死亡人数为10.55人，重伤24.88人；铁路死亡人数0.29人，重伤0.72人；民航死亡人数0.1人，受伤0.01人；普通铁路的伤亡率为公路的1/35左右

### 1.1.3中国高速铁路的建设即将拉开序幕

2005年1月5日，国务院批准了《铁路中长期发展规划》，从此拉开了高速铁路建设的序幕。

我国客运专线的建设目标：根据我国城市人口和经济发展规模以及在铁路运输中的地位和作用，以北京、上海、广州和武汉为路网性客流中心，城市人口在100万以上的特大城市和省会城市为区域性的客流中心，作为铁路快速客运网主要连接点进行布局。快速客运网的发展目标是，形成以北京、上海、武汉和广州为中心，连接所有省会城市和人口百万以上的特大城市的快速客运网络。到2020年，我国将初步形成以客运专线铁路（贯通京津至长江三角洲东部沿海经济发达地区）；北京～上海客运专线；北京～武汉～广州～深圳客运专线（连接华北华南地区）；北京～沈阳～哈尔滨（大连）客运专线（连接东北和关内地区）；上海～杭州～宁波～厦门以客运为主的快速铁路（贯通东南沿海地区）；徐州～郑州～兰州客运专线（连接西北和华东地区）；杭州～南昌～长沙客运专线（连接华中和华东地区）；青岛～石家庄～太原客运专线（连接华北和华东地区）；南京～武汉～重庆～成都以客运为主的快速铁路（连接西南和华东地区，组成四纵四横高速客运专线骨架。此外，建成环渤海圈、长江三角洲、珠江三角洲城际客运铁路，连接区域内主要城市。

总规模达3万公里，其中客运专线约1万公里，客货混跑快速线路约2万公里。客运专线旅客列车的最高运行时速将达到200公里以上，客货混跑线路旅客列车最高运行时速达到140～200公里。主要城市间铁路旅行可以实现1000公里左右范围内“朝发夕归”，2000公里左右范围内“夕发朝至”，4000公里左右范围内“一日到达”。北京、上海、广州、哈尔滨、兰州等中心城市到全国主要大城市的旅行时间将大大缩短。铁路快高速客运网络建成后，铁路可采用客运专线上开行的高速列车可以下线在快速线路上运行，快速线路上的快速列车也可以跨线上客运专线上开行的运输组织模式，将大大减少旅客换乘次数，最大限度地方便旅客，扩大快速客运专线的旅客吸引范围。

目前已得到国家批准建设或即将建设的高速铁路主要有：

武广线，郑西线，京津城际线：300Km/h～350Km/h

石太线，合宁线，武合线：250Km/h

甬温线，温福线，福夏线：200～250Km/h

广珠线，广深港

京石线，京沪线

## 1.2客运专线铁路结构工程的技术要求

为保障高速列车的平稳、安全和舒适，必须严格控制轨道的平顺性。高速铁路轨道的高平顺性主要体现在：

(1)钢轨的原始平直度公差要小；

(2)焊缝的几何尺寸公差要小；

(3)道岔区不能有接头轨缝、有害空间等不平顺；

(4)高低、轨向、水平、扭曲和轨距偏差等局部孤立存在的不平顺幅值要小；

(5)敏感波长和周期性不平顺的幅值要小；

(6)轨道不平顺各种波长的功率谱密度值都要小。

为保证高速铁路轨道高平顺性，必须满足以下条件：

(1)路基

设计和施工必须满足路基的工后沉降小、不均匀沉降小，在动力作用下的变形小、稳定性高等要求。

①路基必须严格控制工后沉降。暂规规定“路基工后沉降量一般地段不应大于5 cm,沉降速率应小于2 cm/年。桥台台尾过渡段路基工后沉降最不应大于3 cm”。

②要严格控制路基的不均匀沉降。在100 m范围内的路基不均匀沉降，将直接造成幅值较大的轨道长波高低不平顺，更短范围内的路基不均匀沉降，将直接接造成路基的稳固和安全。

③要控制路基的初始不平顺。这是由于路基的初始不平顺过大，将导致道床厚度不均，道床弹性和残余变形积累不均匀，也会逐渐形成轨道的中长波不平顺。。

(2)桥梁

桥梁的动挠度等变形必须满足高平顺性的要求

①桥梁的挠度、折角、扭曲等变形直接影响轨道的平顺性，因此，桥梁梁跨的组合、桥梁的刚度、自振频率等设计应满足轨道的平顺性条件。

②多跨等距桥梁更要严格控制动挠度形成的周期性不平顺，跨度选择应避开敏感波长，尤其要避免形成最不利周期性轨道不平顺。因此，在一般的桥梁设计中，经常采用多跨等距桥梁，便于施工组织：降低工程造价的设计思路，在高速铁路设计中需要有所改变，而应采用小跨度、大刚度、不等距桥梁梁跨设计，这样比较容易满足平顺性条件。

(3)道床

道床必须选用硬质、耐磨的道碴，并在铺枕前整平压实

选用硬质、耐磨的道碴，并压实道床，对于保证平顺性、提高开通速度、减少道床残余变形积累、降低轨道的养护维修工作量非常有效。

(4)严格控制轨道的初始不平顺

轨道初始不平顺是运营后各种轨道不平顺发生、发展和恶化的根源，若不进行严格控制，将造成运营过程中难以处置的无穷后患。根据欧洲的研究，轨道初始不平顺状态对以后轨道长期的平顺状态和维修工作量有决定性影响。初始状态好的轨道，维修周期长，能长期保持良好的水平；初期状态不好的轨道，不仅维修周期短，增加维修作业次数也很难改变轨道初期“先天”的不良水平。日、法、德、瑞等国都制定了非常严格的轨道铺设精度标准。因此，要提高轨道的铺设精度标准，严格控制轨道的初始不平顺。

结论：高速铁路是否能够安全、平稳、舒适运行，是通过轨道的平顺性来体现的，但真正影响高速列车安全、平稳、舒适运行的不仅仅是轨道，而是由路基、桥梁和轨道等组成的基础设施整体。因此，高速铁路各结构物的设计，不仅要强调各结构物本身的高平顺性和稳定性，还要强调各结构物组合后的平顺性和稳定性，要对车、线、桥（或路基）的组合进行动力仿真分析，确保高速列车安全和舒适地运行。

例：              京沪、武广、郑西主要技术参数对比

京沪、武广、郑西主要工程量对比

## 1.3工程特点与难点

客运专线铁路路基、桥梁、轨道等的建设标准和技术要求比一般铁路高得多，根本原因是由于客运专线铁路必须保证高速轨道具有持久稳定的高平顺性。本部分以客运专线最主要的四个基本技术体系(轮轨、弓网、空气动力特性、牵引和制动)，从建设、运营维修全过程对路、桥、隧、轨道等从安全性、舒适性、可靠性和经济性等角度对工程特点和难点做一些分析。总体要求：

1.路基设计和施工必须满足路基的工后沉降和不均匀沉降小，在动力作用下的变形小、稳定性高等要求；

2.桥梁的动挠度等变形必须满足高平顺性的要求；

3.道床必须选用硬质、耐磨的道碴，并在铺枕前整平压实。严格控制轨道的初始不平顺；

4.强调各结构物组合后的平顺性和稳定性，保证列车良好受流。

### 1.3.1路基

1.设计理念新

为保证轨道具有持久的平顺性，路基结构设计首次采用了变形和强度结合控制的原则。目的为轨道提供一个强度高、刚度大且纵向变化均匀、长久稳定、顶面平顺的弹性基础。

2.结构标准高

路基基床由表层和底层组成,表层厚度应为0.7m，底层厚度应为2.3m，总厚度为3.0m。其中：基床表层由5～10cm厚的沥青混凝土防水层和65～60cm厚的级配碎石或级配砂砾石组成；基床底层填筑A、B组填料。路基与桥台及横向结构物间均设置过渡段(刚度过渡、沉降过渡)，以满足轨道平顺性要求。

3.工后沉降和沉降率需严格控制

规定路基工后沉降(含软土路基)不大于5厘米，年沉降率不大于2厘米；过渡段，工后沉降不大于3厘米。对沉降控制较困难的软土及松软土地质地段的路基均采取了地基加固措施。

4.填料标准高，路基结构所使用的材料质量必须先期选择和确定

基床表层所采用的级配碎石或级配砂砾石等材料，基床底层采用的A、B组填料均有严格的材质、粒径和级配要求，为保证达到设计标准，设级配碎石拌合站或填料改良场，对填料进行集中拌合或改良。

5.路堤施工的工期长

根据国外及国内秦沈客运专线、京沪高速铁路昆山试验段的施工经验，良好地基的有碴轨道路堤填筑后一般放置1个月以上，地基不良地段路堤放置6个月以上；黏土地基上的路堤支承板式轨道时放置6个月以上，其他地基放置3个月以上；同时，要预先进行详细地质地基勘察，进行必要的沉降观测，并测算沉降稳定时间，以保证予压时间，达到稳定时间和沉降要求(施工工期、固结工期)。

6.要建立先进、可靠、精确、完整、有效的质量控制与检测体系，保证：

(1)地质勘察深度及所采用的设计方法和计算参数正确；

(2)填料特性、工程措施及适用范围全过程受控。

(3)路基均匀或不均匀沉降及其沉降值得到持续正确的检查。

### 1.3.2桥梁

1.刚度大

除控制挠度，梁端转角，扭转变形，结构自振频率，还要限制预应力徐变、不均匀温差引起的结构变形。并进行车桥耦合动力响应分析。

2.耐久性要求高

主要承重结构按100年使用要求设计，统一考虑合理的结构布局和构造细节，强调要使结构易于检查维修以保证桥梁的安全使用等(设计、施工、维护三个阶段共同来保障)。

3.墩台基础的沉降控制严格    其工后沉降量不应超过下列容许值：

(1)墩台均匀沉降量：

对于有碴桥面桥梁：    30 mm

对于无碴桥面桥梁：    20 mm

(2)静定结构相邻墩台沉降量之差：

对于有碴桥面桥梁： Δ=15 mm

对于无碴桥面桥梁： Δ=5 mm

(3)预应力混凝土梁的徐变上拱值：

轨道铺设后，有碴桥面梁的徐变上拱值不宜大于20mm；无碴桥面梁的徐变上拱值不应大于10mm。

对于外静不定结构，其相邻墩台均匀沉降量之差的容许值，除要满足外静定结构相邻墩台沉降量之差的要求外，还应根据沉降时对结构产生的附加应力的影响而定。对于沉降难以控制区段的桥梁，采用可调支座。

4.上部结构优先采用预应力混凝土结构

预应力混凝土结构刚度大、噪音低，由温度变化引起的结构位移对线路结构的影响小。

5.大跨度的特殊孔跨结构多

跨越主要交通干线或通航河流大量采用钢混结合梁、连续梁、斜拉桥、钢桁拱等特殊结构的大跨度梁式。技术复杂，施工难度大。

6.双线简支箱梁制、架需特殊的大型施工装备

32米跨度的双线简支箱梁重约900吨、梁宽13.4米，制、运、架需专门的大型施工设施与装备。

### 1.3.3隧道

1.三大空气动力效应

(1)瞬变压力。

(2)洞口微气压波

(3)行车阻力

2.措施

(1)采用大断面(A=100m2)，低阻塞比，洞口设缓冲结构。以减轻高速行车条件下瞬间气压变化对车内旅客带来的舒适度降低和微气压波给环境带来的噪声污染。

(2)重视构造设计

由于隧道的横断面较大，受力比较复杂，且列车运行速度较高，隧道维修有一定的时间限制，在高速铁路隧道中不采用喷锚衬砌，带仰拱隧道边墙与仰拱的连接方式宜采用顺接。铺底厚度应及隧底仰拱、隧底填充及底板混凝土强度等级均应较一般铁路有所提高。

### 1.3.4轨道

1.铺设500m长钢轨技术难度大，对设备和工艺有新要求

(1)厂制标准轨长100米或50米；

(2)工厂焊接并铺设500米长轨；

(3)现场采用移动接触焊工艺。

2.严格控制铺轨的初始不平顺，保证精度达到高平顺性的要求

(1)采用单枕连续铺设法；

(2)大型养路机械作业；

(3)对钢轨精确打磨。

3.铺设无碴轨道，需研发或引进专用成套设备以满足施工的需要，对施工人员素质要求很高。

(1)板式轨道是通过灌注CA砂浆永久性定位的，施工操作及定位精度要求很高；

(2)为降低造价，材料要实现国产化。

4.铺设无缝线路受环境温度控制，作业时间受限制

起拨道作业轨温应在无缝线路锁定轨温的±20℃范围内，当轨温高于锁定轨温20℃时，轨道内有76吨的内力未被释放，温度每增加1℃度内力增加3.6吨，温度过低时起拨道作业会引起线路失稳。

5.轨道要保持持久的高稳定性

(1)合理的道床几何尺寸和优质的特级道碴；

(2)路基或路桥过渡段的沉降；

(3)实车运行和及时的养护维修。

### 1.3.5通信

1.业务种类多；

2.安全、可靠性要求高；

3.设备的集成化程度高，系统调试工作量大、技术复杂 。

### 1.3.6信号

1.与通信和计算机网络技术一体化；

2.列车运行控制采用一级连续速度模式，采用无绝缘连续编码轨道电路和GSM－R进行列车与地面之间的信息交换；

3.系统兼容性强，能与既有线的信号系统兼容，满足不同速度的列车共线混跑及上、下高速线；

4. 接地系统采用全线贯通接地铜缆，车站(中继站)集中接地，提高了系统的稳定性；

5.轨道电路工程量大，轨旁设备的安装受轨道施工的控制。

### 1.3.7电气化

1.采用单相AT供电方式；

2.增大铜合金接触导线面积和接触悬挂张力，满足高速机车良好平稳受流的需要；

3.全过程精确测量、准确定位和满足大张力要求的恒张力导线架设，确保接触悬挂具有持久的高平顺性；

4.接触网支柱基础采取机械化施工。

### 1.3.8电力

高可靠、免维护和实现远程控制与监测。

### 1.3.9动车段及综合维修基地

必须与基础设施同步设计、统一实施、综合联调、整体开通

1.动车段是保证动车组可靠运行，实现动车组的动态检测、状态修，并具备与之相配套的检测与诊断技术，完备的综合维修保障体系；

2.综合检修基地承担着工务、电务、供电、抢修、抢险等功能，是保障高速铁路基础设施正常运营的核心系统。

### 1.3.10大型站房

大型车站一般位于中国经济发达地区，是城市交通运输枢纽和现代化的窗口。集城市地铁、轻轨、公交等现代交通设施于一体。

### 1.3.11综合调试及试运行

以通信、计算机网络为基础网，列车运行指挥系统为核心，对线路设备及列控系统、供电系统、综合维修系统、防灾报警系统、旅客服务系统等子系统，按预设的试验计划进行单体试验、结合试验和现场运行模拟试验。涉及专业多，综合调试工作量大，我国缺少调试经验。

综上所述：高速铁路是一项庞大复杂的系统工程。技术新、标准高，施工及安装工艺复杂、难度大，施工准备时间紧。建设、运营管理和维修体制新，与传统铁路差异大，需选配大量掌握现代科学技术的高素质人才。

## 1.4施工组织设计的作用和任务

施工组织设计是指导工程施工全过程的技术、经济和组织的综合文件，是强化施工管理，保证工程质量的有效措施。当代铁路工程施工，持别是近年来随着新技术和新设备的引进、开发、应用，以及客运专线一次电化的发展，其施工生产活动十分复杂，要求解决和处理的矛盾更为繁多。如施工与运输、空间与时间，设计与施工、技改与电化、工艺与设备、技术与经济、供应与工期、专业与协作，环境与安全、效益与消耗等，都必须事先作出预见和计划，做好施工的组织工作，才能避免施工中产生盲目性和混乱现象，实现缩短工期、安全优质、降低成本、提高效益。编制施工组织设计的基本任务就是通过调查与分析、运筹与决策、综合与平衡、控制与协调、组织与指挥，超前预想达到这个目的与要求。

### 1.4.1施工组织设计在施工管理中的作用

1.施工组织设计是根据铁路工程建设的实践经验，结合拟建工程具体条件和要求，安排、指导、组织工程从施工准备到竣工验收全过程的一个综合件的技术经济文件，是沟通设计与施工的桥梁。

2.施工组织设计应具备指导性、实用性和规范性。即要体现工程的设计和使用要求，又要符合施工的客观规律，对施工全过程具有组织、部署或安排的作用，是施工准备(现场准备、技术准备、物质准备、机械淮备、组织准备等)工作的主要依据和重要保证。

3.施工组织设计在施工过程中是实行科学管理的重要手段、是企业施工管理的重要组成部分。

4.对于招标工程，施工组织设计是投标书的重要组成部分，是建设单位了解投标企业素质、施工指导方案、人力物力资源的说明书，因此，施工组织设计有为中标创造条件的作用。

5.施工组织设计是以工程为对象编制完成各项经济技术指标的具体运筹方案，是完成施工计划指标的具体方法和措施。在编制年、季、月计划时它又是提供编制内容的依据。

6.施工组织设计通过计算安排施工进度，对施工中所需的人力、物力、财力、封闭点等方面提出需要量和需要时间，给供应工作提供数据。

综上所述，施工组织设计为文明施工提供条件，对于协调各施工单位之间、各专业工种之间、各种资源之间以及平面布置与工期安排之间的关系，对于保证施工连续、均衡、有节奏地顺利进行，按期按质按量完成施工任务、取得较好的施工经济效益等，必将起到重要、积极的作用。

### 1.4.2客运专线施工组织设计的任务

客运专线施工组织设计的基本任务是贯彻党和国家的各项方针、政策，实现设计的方案和建设单位的目的与要求，认真执行有关标准、规程及规范，选择经济合理的施工方案，实现最优的经济效果，达到工期、质量、安全、效益的综合目的。

1.施工组织设计应体现并具有计划性、技术性、经济性、科学性、先进性、严密性和严肃性。

2.施工组织设计应依据工程招标书、承包合同或指令性要求，结合工程特点和施工条件，进行人力和物力、时间和空间、技术和组织、前方和后方、天时和地利、供应和消耗的科学组织与安排，全面而合理地安排施工程序、施工顺序、施工工序，从而确定工程工期。

3.针对各专业的施工特点和工序衔接，作好前期、迁改、施工及行车等干扰不利因素转化的具体措施。

4.说明采用的工法，确定并选择施工工艺、施工方案、施工方法和施工机具。

5.对施工现场的总平面和空间进行综合安排，统筹利用，合理布置材料、设备的囤放和轨行车辆的分布，分解物资的需求日期，部署施工队伍，协调路内外关系，制定科学的施工安全技术措施和创优规划。提高计划性，克服盲目性；加强主动性，避免被动性；增加工作的条理性，杜绝施工混乱现象。

6.确定各专业开工前必须完成的各项准备工作，提出切实可行的施工技术组织措施和需要上级主管、建设、设计及其他施工单位支持、解决、协助和配合的有关问题。

## 1.5施工组织设计需要解决的问题

1.施工总工期及其依据；

2.分期、分段的修建意见；

3.施工区段划分的原则；

4.控制工期的工程及施工条件困难与特别复杂工程所采取的措施；

5.施工准备

6.主要工程的施工方法、顺序、进度、工期及措施；

7.材料供应计划；

8.临时工程；

9.施工组织设计的主要指标。

## 1.6客运专线施工组织设计的分类

客运专线按其应用和要求，一般应编制四类施工组织设计。其分类如图1所示。

### 1.6.1投标工程施工组织设计

1.作用

该阶段是向建设单位显示企业素质的手段，又是中标后施工的指导方案，最重要的它是编制投标报价的依据。在编制时，必须以招标文件规定的竣工工期为起点，逆排施工工序，计算人力、物力的需用量。尽量采用机械化、专业化施工。施工组织应反映出采用的新技术、新结构、新材料、新设备，表现出为建设单位创建优质工程、降低造价的举措，显示出本企业综合素质、优势和长处，为中标创造条件。

2.投标工程施工组织设计编制的要求

⑴编制投标工程施工组织设计要做到四个一致

投标人的施工组织设计必须满足业主的要求。工程招标文件对编制施工组织设计一般都有很细致的规定，不符合规定的、违背业主意图的投标书，被视为严重错误，作为废标处理。为了避免这种情况的出现，编制指导性施工组织设计必须做到四个一致，即与招标文件的要求一致，与设计文件的要求一致，与现场实际情况一致，要与评标办法一致。

⑵施工组织设计要能反映企业的综合实力，施工方案应科学、合理，先进可行，措施得力可靠

投标施工组织设计的目的就是要让业主了解企业的组织和管理水平，反映企业的综合实力。施工组织设计中的施工方案、施工方法及各项保证措施，反映了一个企业施工能力的强弱，施工经验丰富与否，能否让业主放心。为此，参加编制人员应掌握技术、管理方面的信息，了解施工现场情况，熟悉和了解当今国内外的先进施工机械、施工方法、施工工艺和新材料等，掌握施工程序及施工方法，科学合理地编制施工进度、安排施工顺序、优化配置劳动力和机械设备，做到在保证合同工期的前提下，充分发挥资源作用。

⑶指导性施工组织设计要注重表达方式的选择，做到图文并茂

在标书中的施工组织设计一定要有其独到的表达方式。如果太冗长、重点不突出，提纲紊乱、不一致，逻辑性不强，那么施工方法再先进，方案再科学，评委也不会给高分。

⑷施工组织设计按程序审核和校对，消除低级错误(不应该出现的错误)

指导性施工组织设计的编制是一个紧张的过程，人们的注意力容易偏重在自己工作的狭窄方面、形成定式思维，对低级错误视而不见。消除低级错误的方法之一是依靠编制人员的细心和经验，按照程序自行检查校对。方法之二是要坚持换手检查和校对，很多低级错误换人检查很容易发现，换手检查效果非常明显。一般容易犯的低级错误有：关键名词采用口语化，简略化，不按招标文件写；开工竣工时间与招标文件有差异，施工进度前后不一致(尤其是修改工期后，总有一部分工期遗漏改正)；摘抄其他标书时地名、工程名称，不能完全改过来，多人编写的标书前后不一致。

3.主要内容

根据《北京铁路局建设工程施工招标投标管理(试行)细则》(京铁建[1999]37号)第24条第5款的规定，投标项目的施工组织设计的内容包括：施工顺序、总进度安排及总形象进度示意图，主要劳力、材料、施工机具设备配置；主要施工方案和保证工程质量、工期、施工安全、环境生态保护的主要技术组织措施；大型临时设施及过渡方案；拟组建本项目的组织管理机构、项目经理及施工队伍安排等。

附：某铁路工程的施工组织设计目录如下：

### 1.6.2指导性施工组织设计

该阶段是由工程局承揽的综合建设项目或局控工程项目施工的总体部署，是指导所属工程处编制综合性施工组织设计的依据，也是编制全局年、季度施工生产计划的依据。

### 1.6.3综合性施工组织设计

该阶段是工程处编制本单位管辖工程较为综合性的施工组织设计。它应保证局颁指导性施工组织设计的实现，同时又是工程处所属工程段编制单位工程实施性施工组织设计及年、季、月度施工生产计划的依据。

综合性施工组织设计又称施工组织总设计，是以整个建设项目为对象编制的，目的是要对整个工程的施工进行通盘考虑，全面规划，用以指导全场性的施工准备和有计划地运用施工力量，开展施工活动。

其作用是确定拟建工程的施工期限、施工顺序、主要施工方法、各种临时设施的需要量及现场总的布置方案等，并提出各种技术、物资资源的需要量，为施工准备创造条件。施工组织总设计应在扩大初步设计批准后，依据扩大初步设计文件和现场施工条件，由建设总承包单位组织编制。在施工阶段一般还应对施工组织总设计进行深化与调整，便于实施。

### 1.6.4单位(专业)工程实施性施工组织设计

单位工程施工组织设计是针对某项单位工程(如一段线路、一座桥梁、一座隧道、一栋房屋等)的建设工程而编制。编制单位依据国家的技术政策和建设要求，从工程实施的目标出发，结合客观的施工条件，拟定工程施工方案，确定施工顺序，制定各分部分项工程的施工工艺技术和施工方法，提出质量保证和安全生产的措施，安排施工进度、组织劳动力、机具、材料、构件、半成品和成品的供应，对生产和生活设施做出规划和布置，从而实现优质、按期、低耗的施工目标而编制的技术经济文件。

该阶段是工程处所属工程段编制具体组织施工的技术、经济文件，它是施工技术交底和月作业计划的依据。对于同时承担几个施工项目，且工程量较小时(如无特殊要求)，可以合编一个施工组织设计，以有利于综合考虑人力、物力的投入和使用。对于单项施工项目，如工期较短；且无系统要求或配合时，也可以采取“技术文底书”的形式，简化编制程序和内容。

对于跨年度的建设工程项目，因投资或施工环境从所需人力、物力的变化，为适应建设单位和施工生产的需要，有时还应编制年度施工组织设计。年度施工组织设计应结合上年度施工情况和新的一年部署要求进行编制。

# 2客运专线施工组织设计的编制

### 2.1编制范围

简要介绍一下本施工组织设计的编制范围。如：本施工组织计划的编制范围为××客运专线项目××合同段(DK××+××～DK××+×8)××km内桥涵(不含制、架梁，含桥面系制作与安装)、隧道、路基、轨道(不含轨道铺设)土建工程的施工、竣工和修复缺陷等内容。

### 2.2编制依据

编制依据一般只说明最重要的几个依据即可。如：

1.××客运专线项目招标文件、招标补遗书及施工招标答疑；

2.××客运专线招标标前会议、施工现场勘察所获取的资料；

3.国家、铁道部现行客运专线建设的设计规范、施工规范、验收标准及安全技术规则；

4.我单位可投入本工程的现有资源及在类似工程中所积累的施工经验。

### 2.3编制原则

编制施工组织设计的基本原则

1.整体性原则

将项目作为一个整体，根据各方面的不同要求，不断调整计划来协调它们之间的关系，保证项目各方面的因素从整体上能够相互协调。

2.最优化原则

按照项目的内在规律，有效地计划、组织、协调、控制各生产要素，使之在项目中合理流动，从而实现提高项目管理综合效益，促进整体优化的目的。

3.模型化原则

在系统论思想指导下，通过分析、判断、推理等程序，建立起某种模型，然后运用数学工具给出定量化的最优结果，以获得技术上先进、经济上合算、时间上节省的整体最优效果。

对施工组织设计中的一些原则性问题进行一个简短的说明。下列各条是某客运专线施工组织设计的编制原则。

#### 1.保证工期

根据铺架前工期提前1个月，铺架后提前2个月，实际总工期比要求总工期提前2个月来编制施工计划，以此为前提配备施工要素。划段施工,平行作业,确保工期。

#### 2.优化方案

在保证工期与安全的前提下，优化施工方案，做到经济合理。土石方和水中墩尽量避开雨季施工，墩台身尽量避开冬期施工。

#### 3.突出重点，组织专业化施工

根据本合同段工程情况，将楼子庄隧道、鸿仪河、大新庄、荣华店大桥作为重点；膨胀土路基，水塘路堤，深路堑及桥头浸水路堤作为难点，安排专业队伍施工，组织攻关。

#### 4.因地制宜，永临结合

临时工程、临时设施尽量利用既有工程，并和永久工程相结合，尽量不占或少占耕地，减少施工投入。

#### 5.认真履行合同条款

认真履行合同文件的各项条款，严格执行技术规范，并对各项条款作出实质性响应。

⑴文明施工，保护环境

合理安排施工,最大限度地减少对当地交通、环境、生活的影响，加强自然景观和文物保护。特别要重视对噪音、大气污染、水污染控制和生态环境保护工作(详见环境、文物保护及文明施工)。

⑵在施工过程中，从计划、施工、工艺、作业检查、指定分包、工作时间限制、工程照管、工程保险、安全、保卫、环保、文物保护、为其他承包人提供方便、保持现场清洁、竣工时现场清理、缺陷修复等各项内容，严格按通用、专用条款执行。

⑶在涉及到工程方面，无论合同中是否说明，都要严格履行工程师或工程师代表的任何指示，而且仅从工程师或其代表处获得各种指令。

⑷利用当地资源，照顾当地利益。本工程在贫困地区，按投标邀请书要求，保证在施工中雇佣当地劳力不低于非熟练工种岗位用工总量的50%，并对其进行岗前培训；对于其他岗位，在保证招标文件要求的经济性和效率的前提下，优先考虑雇佣当地的熟练和半熟练劳力。对当地劳力在施工、运输和提供施工材料等相关工作的雇佣情况要做好记录，以使业主满意。施工完毕后，临时设施、临时房屋、临时道路均移交当地政府或予以拆除，返耕还田。

### 2.4编制施工组织设计的资料准备

在编制施工组织设计之前，要做好充分的准备工作，为施工组织设计的编制提供可靠的第一手资料。

1.合同文件及标书的研究

合同文件是承包工程项目的施工依据，也是编制施工组织设计的基本依据，对招标文件的内容要认真地研究，重点弄清以下几方面的内容：

⑴承包范围：对承包项目进行全面了解，弄清各单项工程、单位工程名称、专业内容、工程结构、开竣工日期等。

⑵设计图纸供应：要明确甲方交付的日期和份数，以及设计变更通知办法。

⑶物资供应分工：通过合同的分析，明确各类材料、主要机械设备、要安装设备等的供应分工和供应办法。由甲方负责的，要弄清何时能供应，以便制定需用量计划和节约措施，安排好施工计划。

⑷合同及标书制定的技术规范和质量标准：了解指定的技术规范和质量标准，以便为制定技术措施提供依据。

以上是着重了解的内容，当然合同文件及标书还有其他的条款，也不容忽略，只有对它认真地研究，才能制定出全面、准确、合理的总设计规划。

2.施工现场环境调查

在编制施工组织设计之前，要对施工现场环境作深入的实际调查。调查的主要内容有：

⑴核对设计文件，了解拟建建筑物的位置、重点施工工程的情况等。

⑵收集施工地区内的自然条件资料，如地形、地质、水文资料。

⑶了解施工地区内的既有房屋、通信电力设备、给排水管道、坟地及其他建筑情况，以便作出拆迁、改建计划。

⑷调查施工区域的技术经济条件

①当地水电的供应情况。可提供的能力，允许接入的条件等。

②地方资源供应情况和当地条件。如劳动力是否可利用；砂、石等地方建材的供应能力、价格、质量、运距、运费，以及当地可利用的加工修理能力等。

③了解交通运输条件。如铁路、公路、水运的情况，公路桥梁承载通过的最大能力；水运可否利用，码头离工地的距离等。

3.各种定额及概、预算资料

编制施工组织设计时，收集有关的定额及概算(或预算)资料，例如设计采用的预算定额(或概算定额)、施工定额、工程沿线地区性定额，预算单价，工程概算(或预算)的编制依据等。

4.施工技术资料

合同条款中规定的各种施工技术规范、施工操作规程、施工安全作业规程等，此外还应收集施工新工艺新方法、操作新技术以及新型材料、机具等资料。

5.施工时可能调用的资源

由于施工进度直接受到资源供应的限制，在编制实施性施工组织设计时，对资源的情况应有十分具体而确切的资料。在做施工方案和施工组织计划时，资源的供应情况也可由建设单位提供。

施工时可能调用的资源包括以下内容：劳动力数量及技术水平；施工机具的类型和数量；外购材料的来源及数量；各种资源的供应时间。

6.其它资料

其它资料指施工组织与管理工作的有关政策规定、环境保护条例、上级部门对施工的有关规定和工期要求等。

### 2.5施工组织设计的编制程序

如右图所示

### 2.6编制施工组织设计的注意事项

1.充分满足技术上的先进性和可靠性，以最大限度地提高劳动生产率，降低施工成本；

2.充分利用现有的施工机械设备，提高施工机械的使用率以降低机械施工成本；

3.采用先进的进度管理手段，优化施工进度计划，选择最优施工排序，均衡安排施工，尽量避免施工高峰的赶工现象和施工低谷中的窝工现象，机动安排非关键线路上的剩余资源，从非关键线路上要效益；

4.适当聘用当地员工或临时工，降低施工队伍的调遣费，减少窝工现象。

# 3施工方案的制定

### 3.1施工方案制定的原则

1.制定方案首先必须从实际出发，符合现场的实际情况，有实现的可能性。所制定方案在资源、技术上提出的要求应该与当时已有的条件或在一定时间能争取到的条件相吻合，否则是不能实现的。

2.施工方案的制定必须满足合同要求的工期。按工期要求投入生产，交付使用，发挥投资效益。

3.施工方案的制定必须确保工程质量和施工安全。工程建设是百年大计，要求质量第一，保证施工安全是员工的权利和社会的要求。因此，在制定方案时应充分地考虑工程质量和施工安全，并提出保证工程质量和施工安全的技术组织措施，使方案完全符合技术规范、操作规范和安全规程的要求。如在质量方面制定工序质量控制标准、岗位责任制与经济责任制和质量保障体系等。

4.在合同价控制下，尽量降低施工成本，使方案更加经济合理，增加施工生产的盈利。从施工成本的直接费和间接费中找出节约的途径，采取措施控制直接消耗，减少非生产人员，挖掘潜力，使施工费用降低到最低的限度，不突破合同价，取得好的经济效益。

### 3.2施工区段的划分

1)划分原则

(l)根据沿线工程分布、工程量大小，结合施工单位劳力、机械配备情况综合考虑。

(2)最好与地方行政区域划分相结合，考虑省、市、自治区(县)所管辖的范围。

(3)除控制工期的重点工程及地段由专业施工队承担外，一般均以独立经济核算的综合工程处为划分单元。

(4)从全线及总工期考虑，各处的工作任务要平衡饱满，并考虑在本建设项目内流水，避免施工队伍频繁转移。

(5)考虑铁路和地方不同工资区的划分，便于概预算的编制和调整，也便于成本分析、指标统计等工作。

2)划分时的注意事项

(1)应考虑路基土石方调配中，土石方的利用和取弃土的位置及隧道出碴的利用。

(2)对长大干线或既有线技术改造，由几个工程(集团)公司或铁路局施工时，应考虑各局的管辖范围；在线路展线地段中应考虑相互之间的施工干扰。

(3)一般不应在桥隧建筑物中间、车站内、高填深挖路基中间及线路曲线上分界，最好在直线地段填挖分界处分界。

(4)以独立施工的重点工程为界，应考虑专业队的工作平衡、施工中的总体性、管理上的合理性等因素，不能硬性划分。

### 3.3施工方法的选择

施工方法是施工方案的核心内容，它对工程的实施具有决定性的作用。确定施工方法应突出重点，凡是采用新技术、新工艺和对工程质量起关键作用的项目，以及工人在操作上还不够熟练的项目，应详细而具体，不仅要拟订进行这一项目的操作过程和方法，而且要提出质量要求，以及达到这些要求的技术措施。并要预见可能发生的问题，提出预防和解决这些问题的办法。对于一般性工程和常规施工方法则可适当简化，但要提出工程中的特殊要求。

1.施工方法选择的依据

正确地选择施工方法是确定施工方案的关键。各个施工过程，均可采用多种施工方法进行施工，而每一种施工方法都有其各自的优势和使用的局限性。我们的任务就是从若干可行的施工方法中选择最可行、最经济的施工方法。选择施工方法的依据主要有：

⑴工程特点。主要指工程项目的规模、构造、工艺要求、技术要求等方面。

⑵工期要求。要明确本工程的总工期和各分部分项工程的工期是属于紧迫、正常和充裕三种情况的哪一种。

⑶施工组织条件。主要指气候等自然条件、施工单位的技术水平和管理水平，所需设备、材料、资金等供应的可能性。

⑷标书、合同书的要求。主要指招标书或合同条件中对施工方法的要求。例如：既有工程扩建，要求采用的施工方法必须保证既有工程的安全和行车的安全。

⑸设计图纸，主要指根据设计图纸的要求，确定施工方法。如隧道施工设计要求用新奥法施工，确保施工质量和安全，又能保证要求的工期，那么在做施工准备时必须按新奥法施工要求做准备。

⑹施工方案的基本要求。主要是指根据制定施工方案的基本要求确定施工方法。对于任何工程项目都有多种施工方法可供选择，但究竟采用何种方法，将对施工方案的内容产生巨大的影响。

2.施工方法的确定与机械选择的关系

施工方法一经确定，机械设备的选择就只能以满足它的要求为基本依据，施工组织也只能在这个基础上进行。但是在现代化的施工条件下，施工方法的确定，主要还是选择施工机械、机具的问题，这有时甚至成为最主要的问题。例如桥梁基础工程施工，仅钻孔灌注桩，就有许多种施工机械可供选择，是选择潜孔钻还是冲击式钻机，或是冲抓式钻机还是旋转式钻机。钻机一旦确定，施工方法也就确定了。

确定施工方法，有时由于施工机具与材料等的限制，只能采用一种施工方案。可能此方案不一定是最佳的，但别无选择。这时就需要从这种方案出发，制定更好的施工顺序，以达到较好的经济性，弥补方案少无选择余地之不足。

3.客运专线施工方法选择的要求

(1)路基

为满足工程进度及施工质量要求，施工必须机械化。宜选用大吨位土石方挖掘、运输及重型振动压实机械(过渡段选用小型振动压实机械配合) ，并需配备级配碎石摊铺、拌和等特种机械。填料缺乏地段，采取远运路基填料或改良土方式解决，优先采用厂拌法施工工艺。软土及松软地段、高填方路堤段要先期安排施工，并加强施工过程中的沉降、位移等观测工作，以检验和完善设计。

(2)桥梁

针对桥梁工程的特点，工程应尽早组织开工，多种施工方法并举。对长大桥梁的施工，采取下部工程分段同步施工；上部常用32m、24m双线箱梁采取集中预制架桥机架设为主要施工方法，有条件的地方采用移动模架现浇配合，也可采用满布支架现浇施工；高山深谷或桥隧相連地段的施工场地和运输条件相对较差，可选择节段拼装或制、架单线简支箱梁；大跨度预应力砼梁采用悬臂灌注施工；钢混结合梁等特殊结构桥梁要应地制宜，认真比选，择优确定梁部施工方法。为保证施工工期，要提前研制开发大吨位运、架梁设备。

(3)隧道

由于隧道断面积大，为保证施工安全，在Ⅴ级围岩采用侧壁导坑法或中隔壁法施工，Ⅳ、Ⅲ级围岩和Ⅱ级围岩浅埋段采用台阶法施工，Ⅱ级围岩深埋段可采用全断面法施工。隧道开挖均采用光面爆破技术，控制超挖和避免大范围扰动围岩。隧道二次衬砌要求采用整体式大模板台车、泵送混凝土浇筑。为利用弃碴填筑路基，注意与路基协调施工。

(4)轨道

①轨道铺设

为确保无缝线路施工质量，采用单枕法一次铺设无缝线路。无缝线路的锁定受温度影响较大，高温或低温情况下均不能施工，施工组织安排时尽量避开或采取对应措施。

②道床施工

施工必须大机作业。针对全线在短期内道碴需求量大，碴场供应能力相对较小的状况，提前作好道碴生产准备工作，扩大生产能力，并作好道碴储备工作。

③无碴轨道

无碴轨道地段，应结合铺轨工期目标的要求以及桥梁梁部的架设时间，合理安排，确保质量和工期。板式轨道采用预设调整螺栓定位法施工，道床施工完成并达到规定要求后，利用长钢轨放送车或换轨小车铺设长钢轨。

(5)四电

传统项目按已有成熟的施工工法、施工工艺组织施工。采用新技术、新工艺、新设备部分的施工，按照相关施工、验收标准和新设备供应商提供的安装规范施工。为减少对已完工程的破坏，通信信号电缆槽、接触网立柱基础工程应在轨道工程开工之前完成，施工均要求采用机械施工方法，杜绝人工开挖方式，减少对路基整体性的扰动，保证基础位置准确，施工质量得到有效保证。

### 3.4施工机械的选择和优化

施工机械对施工工艺、施工方法有直接的影响，施工机械化是现代化大生产的显著标志，对加快建设速度，提高工程质量，保证施工安全，节约工程成本起着至关重要的作用。

因此，选择施工机械成为确定施工方案的一个重要内容，应主要考虑下列问题：

1.在选用施工机械时，应尽量选用施工单位现有机械，以减少资金的投入，充分发挥现有机械效率。若现有机械不能满足工程需要，则可考虑租赁或购买。

2.机械类型应符合施工现场的条件。施工条件指施工场地的地质、地形、工程量大小和施工进度等，特别是工程量和施工进度计划，是合理选择机械的重要依据。一般说，为了保证施工进度和提高经济效益，工程量大应采用大型机械；工程量小则应采用中、小型机械，但也不是绝对的。如一项大型土方工程，由于施工地区偏僻，道路、桥梁狭窄或载重量限制大型机械的通过，如果只是专门为了它的运输问题而修路、桥，显然是不经济的。因此应选用中型机械施工。

3.在同一建筑工地上的施工机械的种类和型号应尽可能少。为了便于现场施工机械的管理及减少转移，对于工程量大的工程应采用专用机械；对于工程量小而分散的工程，则应尽量采用多用途的施工机械。

4.要考虑所选机械的运行费用是否经济，避免大机小用。施工机械的选择应以能否满足施工的需要为目的。经常发现有的施工单位存在这个问题。如本来土方量不大，却用了大型的土方机械，结果不到一星期就完工了，但大型机械的台班费、进出场的运输费、便道的修筑费以及折旧费等固定费用相当庞大，使运行费用过高，超过缩短工期所创造的价值。

5.施工机械的合理组合。选择施工机械时，要考虑到各种机械的合理组合，这是使选择的施工机械能否发挥效率的重要问题。合理组合一是指主机与辅助机械在台数和生产能力的相互适应；二是指作业线上的各种机械互相配套的组合。

⑴主机与辅机的组合，一定要设法保证主机充分发挥作用的前提下，考虑辅机的台数和生产能力。

⑵作业线上各种机械的配套组合。一种机械化施工作业线是由几种机械联合作业组合成一条龙施工才能具备整体生产能力。如果其中的某种机械的生产能力不适应作业线上的其他机械，或机械可靠性不好，都会使整条作业线的机械发挥不了作用。如在房建工程中的混凝土拌合机、塔吊、吊斗的一条龙施工，就存在合理配套组合的问题。

6.选择施工机械时应从全局出发统筹考虑。全局出发就是不仅考虑本项工程而且考虑所承担的同一现场或附近现场其他工程的施工机械使用问题。这就说从局部考虑选择的机械可能不合理，应从全局的角度出发进行考虑。比如几个工程需要的混凝土量大，而又相距不太远，采用混凝土拌合楼比多台分散各工程的拌合机要经济得多。

### 3.5施工顺序的选择

施工顺序是指施工过程或分项工程之间施工的先后次序，它是编制施工方案的重要内容之一。施工顺序安排得好，可以加快施工进度，减少人工和机械的停歇时间，并能充分利用工作面，避免施工干扰，达到均衡连续施工的目的。实现科学组织施工，做到不增加资源，加快工期，降低施工成本。安排好一个施工项目的施工顺序，要考虑到多方面的因素。

1.统筹考虑各施工过程之间的关系

在工程施工过程中，任何相邻的施工过程之间总是有先有后，有些是由于施工工艺的要求而固定不变的，也有些不受工艺的限制，有一定的灵活性。如一个项目的各单位工程就存在合理安排施工顺序的问题，路基土方采用机械化施工，首先要安排小桥涵工程在施工机械到达之前完工，并达到承载强度，为机械化施工创造条件，否则就要预留缺口。若有人工施工土方工程，小桥涵可与土方工程搭接作业。所有这些都有统筹安排的问题。

2.考虑施工方法和施工机械的要求

如桥梁工程的基础是钻孔灌注桩，施工方法采用钻孔机钻孔。在安排每个基础每根桩的施工顺序时相邻桩不能顺序施工，否则会发生坍孔现象，所以必须要间隔施工。采用间隔施工时，钻机移动的次数会增多，而钻机移动需要拆卸和重新安装，很费时间。此时必须采取措施合理安排桩基的施工顺序既要保证钻机移动的最少，又要保证钻孔安全，还能加快施工进度。

3.考虑施工工期与施工组织的要求。

合理的施工顺序与施工工期有较密切的关系，施工工期影响到施工顺序的选用。如有些建筑物，由于工期要求紧张，采用逆作法施工，这样，便导致施工顺序的较大变化。

一般情况下，满足施工工艺条件的施工方案可能有多个，因此，还应考虑施工组织的要求，通过对方案的分析、对比，选择经济合理的施工顺序。通常，在相同条件下，应优先选择能为后续施工过程创造良好施工条件的施工顺序。

4.考虑施工质量的要求

确定施工顺序时，应以充分保证工程质量为前提。当有可能出现影响工程质量的情况时，应重新安排施工顺序或采取必要的技术措施。

5.考虑当地的气候条件和水文要求

在安排施工顺序时，应考虑冬、雨季、台风等气候的影响，特别是受气候影响大的分部工程应尤为注意。在南方施工时，应从雨季考虑施工顺序，可能因雨季而不能施工的应安排在雨季前进行。如土方工程不能安排在雨季施工。在严寒地区施工时，则应考虑冬季施工特点安排施工顺序。桥梁工程应特别注意水文资料，枯水季节宜先施工位于河中的基础等。

6.安排施工顺序时应考虑经济和节约，降低施工成本

合理安排施工顺序，加速周转材料的周转次数，并尽量减少配备的数量。通过合理安排施工顺序可缩短施工期，减少管理费、人工费、机械台班费而无需额外的附加资源，降低工程成本，给项目带来显著的经济效益。

7.考虑施工安全要求

在安排施工顺序时，应力求各施工过程的搭接不致产生不安全因素，以避免安全事故的发生。

### 3.6施工方案的编制方法与技巧

在编制总体施工方案时要明确所谓的施工方案要从施工现场的组织机构、资源组织、施工顺序与衔接这几个方面来阐述。这几个方面需要概述性描述。

1.施工区段划分与任务分解

在编制时，要从施工区段(也称工区)划分开始叙述，对各个区段配置什么样的施工队伍，各施工队伍承担什么样的工程及工程数量，最好用图形表达区段(工区)的划分，用A、B、C、D英文字母代替各个区段的名称，用一个表格表达任务划分。

图8-6是南方一城市地铁车站施工工区划分。

以上的划分结合视图，在施工布置、顺序、施工方案、施工计划等内容上的叙述，就非常清楚。

2.施工队伍与现场组织机构

有了上述的划分之后，就可以进行组织机构框图的绘制。机构框图根据不同的要求，绘制可简可繁的图形。

在有些施工组织设计中，对于项目部各职能部(科室)的工作职责也需要简述，这个职责可以用文字来表达，也可以列表表达。

施工队伍及现场项目部的驻地位置也必须用文字表达和在总施工平面图中示出。

在总体方案中资源组织的内容必须表达，这里不要将资源计划列出，虽然资源组织中的内容与资源计划有相同之处，但毕竟有区别。这个区别从二个方面表现，一个偏重于组织，一个偏重于计划；一个偏重于总体叙述，一个偏重于细部叙述。这细微的区别要求编制人员细心去体会。

为让阅读者明白，举例如下：

“本工程按平均劳动力数量配备人员，共计配备施工人员850人，高峰时约需要劳力1050人，临时从施工所在地雇请缺少劳力。”

但在施工计划内容的描述的是：“本工程计划配备施工人员850人，其中钢筋工200人，电焊工30人，模板与脚手架安装工200人，混凝土工300人，机械驾驶员80人，汽车驾驶员60人。各工种的进出场时间及用工计划，详见《劳力计划表》。”

对于机械设备的组织，类似于劳力的叙述。对于工程材料的组织叙述，重点是叙述清楚主要材料的产地、运输方式和采购、检验存贮发放等有关内容。

3.施工顺序与衔接

施工顺序与衔接的叙述，容易与施工工期相雷同，但实际上不相同，也需要编制人员细心体会它们的差别。在总体施工方案中，施工顺序强调的是开工顺序安排，要想叙述得生动、清楚，可以按照A、B、C区段(工区)分开来叙述，例如：A区段先开工xx大桥，然后xx大桥、xx大桥相继开工，B区段先开xx隧道进口，后开工xx隧道出口……

施工衔接强调的是某项工程或某个单位工程结束后，接续工程是什么，还有人员的衔接，重要机械设备衔接。理解了这些，实际编制时，就非常容易下笔。

当施工顺序较为复杂时，也可以用绘图的方式来表达，当然不要与横道图相雷同，但可以相似。

4.施工方法、工艺的编制方法与技巧

对于有施工经验的技术人员，编制施工方法、工艺是比较容易的工作。在这里不再讲述如何去写，而是强调如何使写出来的施工方法、工艺让阅读者很容易看得明白。要做到这一点，必须做到如下几点：

(1)强调突出关键部分的施工方法。

(2)要讲清楚各主要工程项目的施工步骤。

(3)要注重绘好工艺流程和工艺说明。

(4)对于工艺标准不要叙述太细，不要照抄技术规范。

(5)重要部分的施工方法要绘制方案设计图。

(6)有多种施工方法可选时，要讲清楚拟采用的施工方法选择原因。

在施工方法、工艺的编制时要围绕着施工步骤和工艺流程来展开叙述，也就是要围绕着施工中的时间和空间的变化来叙述，这样就很容易表达清楚。当感到用文字表述很困难，很啰嗦时，要立即停止，改用表格或视图来表达。尤其是将不同的施工阶段，用一幅幅彩色视图表达出来，配以说明，这样就十分清楚，也十分生动。

分部开挖的隧道，地铁车站的围炉、开挖、支撑，复杂的桥梁体系转换等都可以采用这个表述方法。

# 4施工进度计划的编制

### 4.1施工进度计划的编制目的和基本要求

编制施工进度计划的目的是要确定各个项目的施工顺序、作业持续时间和开、竣工日期。一般以月、旬、周为单位进行安排，从而据此计算人力、机具、材料等的分期(月、旬、周)需要量，进行整个施工场地的布置和编制施工预算。

编制施工进度计划的基本要求是：保证拟建工程在规定的期限内完成；迅速发挥投资效益；保证施工的连续性和均衡性；节约施工费用。

### 4.2工期分析

高速铁路工程分解图

关键工程单独占用工期示意图

#### 1.施工准备

施工准备所需时间，与地形、临时工程、拆迁工程的多少，全线工程量的分布及原有交通运输条件等有关。在一般情况下，一个施工区段约需2～4个月。对于长大干线，施工准备所需时间应单独确定。如安排为分期分段施工时，应将准备工作和辅助工作分成与基本工程相适应的若干段落进行。

#### 2.路基土石方工程

合理的施工工期取决于以下若干因素：

- 地基类型(岩土类别)；

- 路堤高度(路堑深度)；

- 压实(开挖)工艺及采取的施工措施；

- 路堤的冲击稳定性(软土及松软土地基)；

- 沉降与土体的固结期限。

地质较好地段路基的合理施工工期一般需12～15个月；采取地基加固措施路基的合理施工工期一般需15～18个月；考虑沉降固结期限后路基的合理施工工期一般需18～24个月。

分析意见如下：

- 施工准备：　　　180天；

- 地基加固：　　　90天(无加固措施14天)；

- 下部及基床底层(3.5ｍ＋2.3ｍ)：7天填筑一层，计20层，共133天；

- 综合接地：　　　30天；

- 堆载预压：　　　180～360天(排水固结)；

- 基床表层：　　　7天填筑一层，计3层，共21天；

- 电气化立柱基础：区间90天，站场60天；

- 电缆槽：　　　　区间90天，站场60天；

- 路基防护及排水：120～180天(非关键工序)；

- 沥青混凝土面层摊铺：60～90天(控制铺设底层道碴)。

路基土石方在每一施工区段的准备工作完成后或准备工作进展到一定程度即可开工，也可与小桥、涵洞同时开工，但其竣工应落后于桥、涵工程，路基土石方工程必须在正线铺轨前0.5月完成，以便在此期间进行线路复测，设置线路桩，整修路面及边坡以及正线上预铺底碴等工作。

一般在隧道口的路堑应尽量提前施工，为隧道施工提前进洞创造有利条件，利用隧道出碴的路堤，应与隧道划分在同一施工区段，以便统一管理。在桥、涵群地段的路基土石方，如爆破开挖，对建筑物有影响的，应提前施工，如果站场内土石方完成数量过大，需火车运土或采用大型机械施工，对工程列车或临时运营没有影响，可推迟至正线铺轨后完成。路基土石方的施工期限，应考虑季节的影响。路基土石方的完工期限应尽量避免在雨季而又不立即铺轨的时节。对于各区段土石方施工顺序，应根据铺轨方向来确定。同时应考虑与其他工程的相互配合和利用，减少干扰，降低造价。

路基土石方工程的进度取决于取土、弃土的位置，土壤种类、施工方法，机械设备、运输工具及季节等因素。当路基土石方工程开竣工日期确定后，对控制工期的土石方集中地段，除进行具体的土石方调配，拟定施工方法和运输方法外，还需检查其工期。

土石方集中地段的工期可按下式计算

T=QS⋅R⋅N      (工作天)

式中T——该段土石方需用的工期(工作天)；

Q——土石方集中地段的工程数量(m3，按施工方计)；

S——某机械设备的台班产量(如人工施工，则为人工施工的产量定额)；

R——每班机械台数(人工施工时为每班施工人数)。

N——每天作业班数；

通过验算，如果路基土石方工程在铺轨前半月不能完成，应考虑能否将开工日期提前，或者增加机械(或人力)及工作班数(应注意工作面的容纳)，以缩短施工期限；或者考虑选用其他施工方法或措施，以保证重点土石方工程能在规定的工期内顺利完成施工任务。

路基土石方应尽量采用机械施工，以节省劳力，提高工效，加快施工进度。为了减少人员、机械的频繁调动和搬迁，机械施工地段土石方数量应不少于50万m3，如在120万m3以上可满足全年的施工。

#### 3.桥涵工程

合理的施工工期取决于以下若干因素：

- 桥址处水文、地质等自然条件；

- 桥跨的结构形式；

- 梁式桥上部结构的施工方法；

- 制、架梁设备。

除特殊的大跨度桥梁外，常用跨度桥梁的下部工程一般不控制施工工期，架梁是控制施工工期的关键(箱梁架设：1孔/天)。合理的施工工期为21～33个月。

分析意见如下：

- 施工准备：   180天；

- 下部工程：   8个月；

- 架　　梁：　 14～16个月(其中与下部工程施工交叉3个月)；

- 体系转换：   2～3个月；

- 无碴轨道：　 3～4个月(体系转换完成≮2月)。

桥涵工程应根据建设类型、洪水季节、施工方法、机具设备、材料运输等问题，结合该段路基土石方工程的开竣工时间，安排桥涵工程的开竣工日期及流水分组。一般桥涵工程在准备工作完毕后即可开工(对于重点工程也可提前开工)，小桥涵的开工应安排在路基土石方工程之前，也可同时开工。桥涵工程一般应在同区段路基土石方工程完工前0.5～1.5月完工，以便有充分的时间做好锥体护坡填土、桥头填土及涵洞顶部填土等工作。同时考虑混凝土及砌筑污工的强度到达承受重力的时间。桥涵工程如果实在难以在路基土石方工程之前完工，则应先修好桥台，尽量避免留缺口，影响路基土石方工程的质量和进度。

桥隧相连地段，应结合具体情况研究路基、桥、隧的施工顺序，注意石方爆破、隧道弃碴干扰、石方的利用以及施工场地布置等问题。一般可先安排桥基础开挖、待圬工砌出地面后，再进行路基和隧道的施工。砌好的桥墩台，应避免爆破的影响，必要时可覆盖防护。有时因地形陡峻施工场地布置困难，桥头、隧道洞口的路基要先施工，以便堆置料具及开辟施工场地。但路堑弃碴应避免堆置于桥墩台基础附近，以免影响基础施工。导流堤应在可能被水淹没地带的路堤修筑前修建或同时修建

桥梁施工的总工期由建筑基础、墩台和架设桥梁的时间组成。所以桥梁的进度与工期都应根据基础类型、墩台形式、桥跨形式的不同分别计算。在施工进度中，特大桥、大桥、中桥及复杂工点应单独安排施工期，绘出进度线并考虑安排好流水作业；小桥涵洞数量较多，不必每座单独绘出进度线，一般以一个施工区段范围内分组考虑，用斜线表示流水的范围与进度。

#### 4.隧道工程。

合理的施工工期取决于以下若干因素：

- 隧道的长度、围岩类别及地形、地质、水文等条件；

- 开挖及支护的方式；

- 通风、排水、防灾及弃碴的要求；

- 施工期限。

通过选择双口掘进，增设横洞、竖井、斜井或平行道坑等措施增加平行施工作业面，可以满足进度要求。

分析意见如下：

- 施工准备：  180天；

- 单口掘进：  50～100米/月；

- 无碴轨道：  75单延米/天；

- 设备安装：  60天/座；

- 整修验收：  15天。

隧道工程一般在准备工作完毕后开工。长大隧道或隧道群地段，可提前施工，并与隧道口的桥涵工程施工密切配合，应在桥基或涵洞完成后开工，在铺轨前1个月竣工，以便有充分的时间进行检查整修、整体道床施工、场地清理等工作。

隧道进度主要受开挖和运碴速度控制，因此，隧道一般采用昼夜三班制施工，由两端同时掘进。对控制工期的长大隧道，应采用机械施工、先进施工方法及设置辅助坑道(平行坑道、横洞、斜井、竖井)等方法，以增加开挖和运输的工作面，加快施工进度，缩短工期。隧道群地段为了配合长隧道的出碴或解决路基的填料问题，短隧道可以考虑提前打通，利用它作为运输通道，解决施工困难。

由于施工地区地形、地质及水文自然条件不同，施工单位的技术水平、设备能力不同、隧道的施工进度也不同。

#### 5.轨道工程

合理的施工工期取决于以下若干因素：

- 铺轨机及机养设备的配套作业能力；

- 道碴供应能力；

- 气候条件。

京沪高速铁路单班铺轨日历平均进度1.0km/日，实际作业1.5Km/日；双班铺轨日历平均进度1.33km/日，实际作业2.0Km/日。当每个铺轨作业区段长在300～360公里时，合理的施工工期为18～20个月。

分析意见如下：

- 底层道碴摊铺：1个月；

- 铺轨时间：　　10个月(平均400铺轨公里)；

- 冬季停工：　　1～1.5个月(淮河以北地区)；

- 夏季停工：      0.5～1个月；

- 线路锁定及达标作业:　　6个月。

配备国际上先进的铺轨及焊轨设备并加以改造，提前一年生产储存道碴，提前建成铺轨基地并储存轨料，每个铺轨作业面配备2台捣固车，对施工队伍进行培训的条件下，完成铺轨任务是可能的。

铺架工程应在路基土石方工程完工后半个月进行。一般正线铺轨和站线铺轨分别进行，正线铺轨时应考虑铺设一股站线和连接的两组道岔，以便铺轨及运料列车的利用，而其他站线则可利用架梁时的间隙铺设。

在正线铺轨前，路基、桥涵、隧道等站前工程必须完成。以保证铺轨架梁工作的顺利进行，避免开始铺轨后，由于上述工程未竣工而使铺架工程停顿，影响铺架工程的工期。

铺轨架梁工程的工期与施工单位的技术水平、设备能力、轨道类型、轨排供应、施工方法、每天工作班数以及架梁孔数、跨度等因素有关。铺轨架梁的工期还应考虑不能利用架梁时间铺设站线股道的工作量。隧道内铺轨工作面窄，又需在照明下工作，一般较洞外要困难，尤其隧道内线路使用刚性道床时，铺轨进度比洞外慢。在深路堑地段铺轨，因工作面小，铺轨进度也受到一定限制。计算铺轨时间时，应考虑这些因素。

铺轨架梁工程应广泛采用机械化施工，只有当机械设备不足或铺轨工期紧迫时，可考虑与人工铺轨同时进行。短距离岔线、专用线或有大量小半径曲线的线路，可采用人工铺轨。每昼夜工作一般按1～2班(每班8h)计算，进度约为1.0～1.5 km/d

机械铺轨多采用每天两班制。在工期紧迫的情况下可采用三班制工作。每天三班的铺轨进度可达到3～5 km，但由于架梁速度的限制，实际上每天铺轨架梁综合进度约为1 km。

架梁进度一般随地形、桥梁类型、跨度、连续孔数等不同而不同，在安排架梁进度时可参考表2.7所示。

#### 6.房屋及站场建筑

影响施工工期的主要因素：

- 征地及三电迁改；

- 建筑的类型、规模和施工技术；

- 城市地铁、轻轨、公交系统的布局与建设；

- 四电工程和设备安装的进度要求。

分析如下：

- 枢纽站：36个月(其中：土建20个月、设备安装16个月)；

- 大   站：30个月(其中：土建18个月、设备安装12个月)；

- 一般中间站：≯18个月；

- 越行站：≯12个月；

- 动车段及综合维修基地：≮30个月。

房屋工程的开竣工期限，须视房屋类别、临时运营及正式运营的需要而定。一般安排在铺轨后施工，这样可利用工程列车运料，最后完工期限应在交付使用前1.5～2个月为宜。

对于有设备安装的房屋，房屋本身应提前完成，以便有足够的时间进行安装工作(如安装机器)。

有的房屋施工期限应与机械设备的订货及到货计划的时间相配合(如机车库、车辆检修房屋、发电站及变电所房屋等)。

对于靠近铺轨末端的房屋，如果安排在铺轨后施工，应保证全线交付使用日期的要求，必要时可提前开工。

如果能就地取材或材料运输费用不大时，可将部分永久房屋提前修建，以供施工期间作临时房屋之用。在保证工期和不增加投资的前提下，也可发包给地方建筑队伍施工，并要求在通车前交付使用。

#### 7.给排水工程

给排水工程应尽可能配合通行工程列车、临时运营和正式运营的需要进行施工。如施工条件许可，材料供应方便，一部分可在铺轨前修建(如引水设备、水泵房、送水管路及一部分配水管路等)，以保证机车用水、降低临时给水的费用。如缺乏材料或材料运输困难时，一部分给水工程可安排在铺轨后进行施工，而施工与工程列车用水由临时给水解决。给排水工程的最后完工期限与房屋工程相似。(1.5～2个月)

#### 8.通信工程

影响施工工期的主要因素：

- 干线光电缆受路、桥进度控制；

- 区间设备安装受轨道整理制约；

- 设备检测及系统调试。

合理的施工工期约为14个月。

通信分析意见如下：

- 施工准备2个月；

- 干线光缆线路2个月；

- 站场综合布线和设备安装2个月；

- 区段调试2个月，全程联调6个月。

通信工程一般可安排在铺轨后施工，以免施工干扰，同时可利用工程列车运送材料，减少运费。一般按铺完第一层道碴后隔5～10天即可架设通信线路，其完工日期与房屋工程相似。(1.5～2个月)

如设计方案及料源均落实，交通运输方便，无施工干扰时，也可在施工准备期间完成，以供施工通信的利用，减少临时通信工程。但通过隧道的电缆槽，应配合隧道施工。

#### 9.信号工程

影响施工工期的主要因素：

- 干线光电缆受路、桥进度控制；

- 区间设备安装受轨道整理制约；

- 设备检测及系统调试。

合理的施工工期约为14个月。

信号分析意见如下：

- 施工准备2个月；

- 干线信号电缆3个月；

- 设备安装3个月；

- 室内模拟试验1.5个月；

- 站内联锁试验1.5个月

- 车站区间联合试验3个月。

信号工程都是在铺轨以后施工，主要根据站场完工期限而定。一般在铺碴、整道、道岔就位后即可开工，除特大站场外，均应在施工期内同时完工。信号工程应在开通工程列车前完成信号装设(包括信号楼、机电房等)。

#### 10.电力及电力牵引供电工程

影响施工工期的主要因素：

- 支柱基础受路基填筑进度制约；

- 接触网悬挂架设受轨道施工制约。

其进度比铺轨进度线滞后约4个月，轨道达标4个月后完成。合理工期约18个月。

分析意见如下：

- 施工准备：　　2个月；

- 支柱装配：　　7个月(3个月开始后续工序施工)；

- 接触网悬挂：   6个月；

- 静、动态检测：3个月。

电力及电力牵引供电工程开工前必须做好以下工作：

①路基已经夯实整平，平、纵断面基本稳定，线路中心线已拨正，起落道工作已完成。

②沿线干扰、拆迁工程及工程用地等应有妥善协议和安排。

#### 11.综合调试和试运行

(1)国外高速铁路综合调试及试运行情况

试验阶段：单体试验——设备调试；结合试验——系统合成调试；现场试验——运行模拟、运行控制、运营试验、接收试验。

(2)工期安排

综合调试：6个月；

试运行：　6个月。

#### 结论

1.线下路基、桥梁、隧道工程可组织平行施工。长大桥梁、隧道工程是控制线下施工进度的重点工程；

2.轨道与四电工程可组织并行施工，由于信号轨旁设备及接触网悬挂施工受轨道施工控制，轨道工程是控制施工进度的重点工程；

3.除特大型站场建筑外，一般车站的房屋，给排水，站场工程不控制施工工期；

4.综合调试和试运行是不可或缺。

### 4.3施工进度计划的编制程序

如右图：

### 4.4进度计划计划的表示

施工计划进度图是施工组织设计的核心部分。它采用图示的方法，主要表示在规定的总工期范围内，各项工程的施工过程、施工顺序、劳动力组织、机具配备、施工进度及期限。

施工形象进度图的内容包括：

(1)线路平面、纵断面示意图或工程全貌图；

(2)主要工程数量及施工区段的划分；

(3)工程计划进度图及劳动力动态图，主力施工机械使用动态图；

(4)图例及图注。

### 4.5施工进度计划的编制方法与技巧

施工进度计划是施工组织设计的中心内容，包括工期进度计划。在有些施工组织设计中，将工程量计划也作为施工计划的内容。如每个月完成的土石方数量，每个月完成混凝土浇筑数量。总之施工计划是反映施工前初步安排的动态化量化的施工要素的情况，这种变化反映了施工组织设计编制的水平，同时也是各种施工方案确定的依据。具体编制时要注意的方法与技巧是：

#### 1.进度计划

进度计划最好采用Project 2000或P3来编制，正确的方法是先确定计划的项目排列，然后确定开工时间，对每个项目的施工工期进行计算，有限制时间的项目要进行时间限定，确定各项目之间的搭接关系，自动计划生成逻辑关系图(逻辑横道图)反复进行进度调整，完成后转换成网络图。

当然也有先作网络图，后转化成横道图的作法。

施工进度的表示方法有许多种，需要强调是如都不能完全表达实际复杂的工序间关系，最好是用三种图表来共同反映编制人的思路。三种图表就是横道图、网络图、形象进度图。形象进度图在反映各个里程上的施工安排与各项工程进度是非常清楚的一种方法，只是目前没有方便的软件，实际作图工作量较大。进度计划的编制要利用定额计算和施工经验结合起来，尽量做得合理、均衡。进度计划是施工计划部分的最重要内容。

#### 2.工程量完成计划

在有特殊要求的施工组织设计中，工程量完成计划一种是以完成投资量图表来表达，还可以将完成的土石方数量，隧桥成洞米(延米)等项目完成数量，编制成图表来表达，这些能体现施工计划优劣，如果计划不合理，则一眼就可能发现。实际工作中就是从工程量完成计划中发现总体方案的缺陷，来修正方案。

这些计划的编制，最好的方法是采用Excel制成柱状图或曲线图，使用P3或Project 2000软件的单位，可在横道图基础上输入日完成量，采用软件自动生成柱状图或曲线图。

### 4.6施工形象进度图例

# 5资源需求量计划的编制

### 5.1编制的依据和要求

(1)资源需求计划编制的依据

设计图纸及工程量；

施工方案及施工进度对资源供应的要求；

发包方在合同条款中提出的特殊要求；

资源消耗标准。

资源消耗标准包括材料及构件半成品消耗标准、机构使用台班消耗标准、劳动力消耗标准、周转材料等消耗标准。

(2)资源需求计划编制的要求

按质、按量、适时、适地、适价、经济合理、成套齐备

主要劳动力、材料(包括成品、半成品、构配件)，施工机具数量的计算，是施工组织设计的一部分，它是根据设计工程数量及工程定额计算而得的。

### 5.2劳动力计算

劳动力数量，是计算出工人数，安排施工进度，估算临时房屋，计算工费、工资差及调遣费的依据。劳动力可分为基本工程劳动力和附属辅助及间接用工两部分。

基本工程劳动力是指直接从事基本工程的建筑安装所亟须的劳动力，简称建安工人，是根据工程数量及定额计算而得。

附属辅助劳动力是指材料运输工人，现场施工备料、预制成品、修理工具、锻钎、铁工等工人，约占建安工人的20%～30%。

间接用工是指生产工人从事一些非生产性质的工作，约占建安工人的2%～5%。

劳动力需求量计划表

| 序号 | 工作名称 | 工种类别 | 需求量 | 月 份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …… |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.3主要施工机械数量的计算

主要施工机械数量，按工程数量和定额计算其台班需要量，根据施工顺序、施工进度、工期及各工点相互调配使用等情况确定配备数量。

(1)台班需要量：

M=QS

式中  M——机械台班需要量；

Q——设计工程数量；

S——机械台班产量定额。

(2)机械需要量：

N=MT⋅N

式中  N——机械配备量；

T——工期(工作天数)；

N——每天工作班数。

按照计算所需的机械数量，应再增加10%～15％的备用量。

施工机具需求量计划表

### 5.4主要材料(包括成品、半成品、构配件)的计算

(1)根据各类工程的工程量(包括正式工程及大型临时设施和过渡工程)，按相应定额或综合指标计算。

(2)工地临时设置的成品厂，所预制的成品、半成品，按成品量及定额计列原材料数量，并注明预制品的品名、数量。对采购的成品、半成品，则只计算安装所需材料数量

(3)利用本建设项目拆除或开挖出来的材料，要另行列表，并注明来源及可供使用的数量。

(4)临时房屋的材料，按总概算“临时房屋及小型临时设施”的概算总额，以“万元三材指标”计算。(“万元三材指标”为：钢材0.114t/万元，圆木：8.82m3/万元，水泥：0.715t/万元)

主要材料需求量计划表

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 需 求 量 |  | 供应时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |

构件和半成品需求量计划表

| 序号 | 品名 | 规格 | 图号 | 需 求 量 |  | 使用部位 | 加工单位 | 供应日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |

### 5.5 资源需求量计划的编制方法与技巧

资源需求量计划主要包括：劳力计划、机械设备计划、测量试验仪器计划、工程材料计划、用水、用电、用地计划。

#### 1.机械设备及测试仪器计划

相对于施工进度计划来说，机械设备和测试仪器计划比较好编制，按照固定的表格填制即可。需要强调的是，很多人不注意文字说明，如果有详细的补充说明，则可以打消阅读人的疑问，计划的合理性更为显现。

实际编制文件时，可在计划表格之前增加条目标题，标题为主要机械选型及配备说明，内容为编制者在编制过程中的各种考虑。

这种计划一般采用Word制表即可。

#### 2.材料计划

材料计划是必须有时间性的计划，因此必须要根据进度计划来计算分月或分季的需求量。这种总体计划采用Word制表即可，但是单项的计划，比如混凝土需求量，采用Excel制成柱状图，则非常直观和美观。

编制材料计划时也应该有详细的补充说明，内容包括材料的规格地点选择、装卸运输、集散收发等内容。

# 6施工平面布置示意图

### 6.1施工平面布置示意图的作用

施工平面布置示意图，是施工组织设计的又一主要内容。它包括建设项目总平面布置示意图和个别工程施工场地平面布置示意图。施工平面布置示意图是将线路通过地区或工点附近范围内的施工现场情况及研究确定的主要施工布置反映在图纸上，便于了解线路地区内的工程分布、材料产地、交通运输条件，拟建便道、便线、施工驻地、临时房屋，厂矿企业位置以及供水、供电方案，施工区段及行政区划分等情况，为运输方案的比选、编制材料供应计划提供资料，便于领导和施工技术管理人员有效地安排和指导施工。

### 6.2施工平面布置图的内容

施工平面布置图由下列内容组成：

(1)线路平面缩图(线路方向、里程、较大长短链、主要村镇、河流位置以及等高线)或个别工程建筑工地界内平面图(已有的或拟建的地上和地下设施，以及河流位置、等高线)。

(2)重点桥、隧等工程的位置及其中心里程、长度、孔跨以及重点取弃土场地的位置。

(3)车站位置及其中心里程。

(4)施工区段划分，省界、县界及驻地位置。

(5)砂、石场、砖瓦、石灰厂等附属企业的位置、产地、质量及运输里程。

(6)大型临时辅助设施以及一切安全及防火设施的位置

(7)既有和拟建的运输道路、水、电、通信线管路的位置及交通线路运输里程表。

(8)既有线技术改造或增建第二线的项目，应标明设计线和既有线的关系。

(9)图例、图注、比例尺。

### 6.3施工平面布置的方法与技巧

在1:500～1:2000的线路平面图(即地形图)上进行布置各种临时设施的位置。房屋建筑一般是在1:200～1:500的地形图上进行布置各种临时设施。

1.施工组织总设计及竞标性施工组织设计平面图的布置较粗些，一般是首先标明场外道路的引入(场外道路指已建的公路或乡村道路)；其次是仓库、加工厂棚、混凝土拌和站；第三是场内主干道路；第四是临时房屋；第五是水、电、动力、通信等管线网及设施；第六是任务划分区域最后绘制施工场地总平面图。

2.单位工程施工组织施工场地平面图的布置要求要细致些，它直接指导施工。一般是首先确定高空作业的起重吊装机械的位置；第二，确定搅拌站、楼的位置及仓库、棚、预制构件厂、构件成品、材料露天堆放位置；第三，运输主干道和支道的位置；第四，水、电、通信管线；第五，场内排水系统。

3.临时设置及新建工程、即有工程所使用符号，一般采用各行业的通用符号、图示及文字叙述的要求，进行标注。

4.施工场地平面设计说明：

对图上采用的标注符号、图示分别加以说明。

施工场地平面布置的重点要加以说明。

### 6.4施工平面图的布置技巧

施工总平面布置图是一张包含信息量最大的视图，可以用不同的颜色、线条、图例表达不同的布置。一般要求有施工队伍及驻地，施工场地的位置、编号、大小临时工程的位置及布置，重点工程的位置及标志、工程轮廓及走向。

总之施工总平面布置图，要尽量表达多的内容，并配以必要的说明和表格，能够让人看得明白就是好的视图。

### 6.5施工平面布置图示例

# 7大型施工设施及设备

1.铺轨基地

根据方案明确的施工组织原则和工期目标，结合跨区间无缝线路施工工艺和方法，对全线所需设置的铺轨基地统一规划、合理布置。所选择的铺架基地要具有相对较好的自然设场条件，通畅的运输通道，能充分调动和发挥现代化成套施工装备的技术优势，以保证轨道及相关工程施工的顺利进行。

客运专线的铺轨基地需设现场焊轨生产线，建大型存碴场和轨料存储场、大型设备及专用车辆停留线，配套建设的到发场、编组场及机务作业线，联络线、货物交接线等要满足机组作业的要求，规模应满足跨区间无逢线路单轨连续铺设作业的进度要求。

铺轨基地可考虑采用永临结合的方式。每个铺轨基地，按连续4个月铺轨能力设计，规划用地约240～300亩(含存碴场租地)，基本规模满足储存长钢轨40公里、厂制钢轨60公里、扣件100公里、轨枕15～20万根、道碴15～20万立方米，以满足连续铺轨要求。

进度安排：铺轨基地要求在第二施工年度内建成，第三施工年度开始存碴、存轨(料)和500米长轨条焊接，以满足铺轨进度要求。基地铺临时轨道约10～14公里，施工便道2.5公里，高压电力线路3公里，供电功率1200KVA。

2.制、存梁场

制、存梁场设置地点和规模，根据施工区段中桥梁的制、架梁数量，铺轨作业方向、工期要求，生产工艺及经济运输范围等因素综合决定。集中预制、架桥机架设的一般特大桥、大桥和中、小桥梁实行双向架设的施工区段长原则上控制在30公里以内，单向架设的施工区段长原则上控制在20公里以内，各施工区内制、架桥梁的数量一般控制在300孔左右。

制梁台位的数量按照1孔/天的生产指标配置，每个梁场平均6～8个制梁台位；存梁台位的规模应至少满足连续30天箱梁生产数的存放要求；制、存梁场的实际规模视情况可作适当调整。

桥梁运输可采用轮胎式运梁车，利用己建成的路基、桥梁作运梁通道。长大桥梁架设可设置垂直提升设备，将梁直接提升。

梁场的其它辅助生产设备和设施（如：砼搅拌站、电力、供水及供汽、施工便道等）根据制、存梁场的生产规模确定。每个梁场均要有详细的设计方案，箱梁生产的每道工序必须严格按照作业指导书的要求进行操作，所生产的各类成品梁按相关的《规范》进行检测，以保证质量。

进度安排：制梁场应在第一施工年度内建成，并投入生产；架桥机、运梁车、造桥机及提升机等应在第一施工年度内完成设备的研发或引进，并在架梁作业开始前，至少提前2个月运至施工现场。联络线或动车段走行线所采用的部分T型简支梁若外购，其存梁场应与铺轨基地统一规划，同步建设。

3.沥青混凝土、级配碎石及改良土拌合场

拌合场设置地点要尽量靠近填筑施工现场，设于远离村落，交通便利的地方。土源点离施工现场较近时，拌合场拟设置于取土场或附近；级配碎石拌合站要尽量利用改良土拌合站的既有设施，必要时独立设置。

拌合场供应的经济半径宜控制在15～20公里范围之内，施工区段长不宜超过30～40公里。要求在第一施工年度末或第二施工年度初建成。

设置规模及主要进度指标：

(1)填料改良

基本规模为100～150万立方米，施工工期不超过10个月。生产指标为250吨/小时，单机单班产量为1200立方米。

(2)级配碎石拌合

基本生产规模约30万立方米，施工工期不超过3个月。生产指标为250吨/小时，单机单班产量为800立方米。

(3)沥青混凝土拌合

基本生产规模约5～8万立方米，施工工期不超过3个月。生产指标为150吨/小时，单机单班产量为500立方米。

4.材料供应

(1)厂发料、直发料及成品等三大材。采用沿线路走向设置临时材料厂或材料中转站的方式，对各工点就近组织供应。设置地点必须靠近大中城市边缘或铺架基地附近，周围有丰富资源或者是资源集散地，有良好的辐射功能，较好的仓储条件和接发车能力。远运材料优先采用火车运输至材料厂或材料中转站，再汽车倒运至工地。

城市密集，交通便捷，经济发达，物资供应体系和硬件设施完善地段应尽量利用当地资源，通过市场运作的方式解决，尽星少设或不设专门的材料厂。

(2)32米及以下跨度双线简支箱梁。采取就地预制或桥位浇筑的方法施工，不考虑长距离运输。联络线所采用的常规T型简支梁，原则就近采购，并利用火车运往工地存梁场，再通过工程列车转运至架设现场。

(3)钢轨、道岔  直接从生产厂家或港口运往各铺轨基地，再通过工程列车运输至工地；制轨枕通过火车运至铺轨基地，工程列车运至施工现场；轨道扣配件火车运至铺轨基地后，通过工程列车或汽车运往工地。

(4)工程所需的各类大型引进设备，海运到港口。通关后，根据设各类型、数量、规格尺寸及目的地，选择适当的运输方式；进口的各类精密仪器或仪表等设备采用空运方式进港，就近选择机场，通关后专车或专人送达目的地。

5.施工用电、供水和汽车运输便道

(1)通信

沿线通信基础设施发达，可以满足高速铁路建设期间的临时通信需要，可不再建设专用临时通信设施。生产调度指挥和各单位间的联络利用地方电信运营部门的公网电话；项目管理信息化系统，以网络拨号、宽带接入等方式远程登录PMS系统，实现信息交换。

工程运输调度所需的列车调度电话，可由轨道施工单位自行建设，费用列入临时通信项目。

(2)用电

高速铁路施工用电分布呈条状。直接并主要依靠国家电力电网供应。引入电源的电压等级采用35/10KV，重点控制工程尽量构筑双路电源，互为备用。

(3)供水

施工用水原则上有施工单位自行解决，生活用水尽量依靠当地公共饮水设施。

(4)便道

场外运输和运梁专用便道应按照运输量、施工强度和运梁特殊条件进行设计和建造。工后作为工务通道的施工便道要按正临结合原则建设。

6.地材

(1)道碴

特级道碴质量标准高、资源短、运距远、分布不均、供应强度大，为满足施工进度的需求，必须提前一年组织各料。各料采取集中和分散相结合的方案，底层道碴(每公里断面方约为1350立方米)宜采用分散备料方案，尽量利用社会既有的存碴能力，寓储于民；面层道碴集中储于铺轨基地，便于组织施工。全线需设临时道碴存储场，存碴场距正线线位距离不大于30公里。道碴运输应遵循经济、合理及可行的原则，选择火车或汽车运输。

(2)建筑用砂及石料

原则就近采购，资源相对缺乏需远运时应根据自然条件，优先采用火车或船舶运输方式。由于客运专线特别强调混凝土结构的耐久性和耐久性设计，因此对建筑用砂石料力学指标、级配和粒形、洁净度都有较高的要求。目前市场供应符合质量要求的建筑用砂和碎石的能力不足，需采取措施提前做好准备。

7.主要施工装备

(1)轨道

主要有铺轨机、移动接触焊机、大型养路机械、焊轨生产线等。其中：铺轨机、焊轨生产线、移动接触焊机及部分大型养路机械需从国外引进。为满足铺轨工期要求，应在第二施工年度内完成设备的采购和引进。

(2)桥梁

架桥机、运梁车在第一施工年度内完成设备的研发、制造或引进，并应在架梁作业开始前至少提前2个月运至施工现场；造桥机，最迟在下部工程开工二个月时，完成研发、制造，并运至施工现场。

(3)电气化

所需专用设备和特殊设备，如：电气化接触网工程需要的旋式(干法)自行钻机、横张力放架线车、接触网作业车、接触网动态检测车等，牵引供电专业需要高压电气试验车、微机检测低压电气试验车等。为满足施工工期的要求，应在第三施工年度的上半年内完成设备研制或引进。

# 8主要技术组织措施

施工技术组织措施指降低工程施工成本，提高工程质量，加快工程施工进度，保证工程施工安全等方面的措施。它包括技术方面和组织管理方面的措施。它能比较全面，系统完整地反映承包商对工程施工的筹划水平和承诺，可使业主对承包商有全面的了解，增加信任感。同时对企业和工程项目施工也是一种约束，减少或杜绝施工过程的随意性，可避免施工过程中的重大失误。施工技术组织措施主要是在施工组织设计内容中未包括的一些特殊要求。如即有路线附近施工的安全防护的设计与施工，特殊气候条件的施工技术要求，施工过程的施工管理和控制等方面的要求。

### 8.1施工技术组织措施的作用

1.从施工组织管理角度看，它可体现出科学的组织与管理施工过程中的资源，降低施工成本。

2.从施工技术角度看，它可使技术要求更深化、更具体，从而可以保证工程质量和施工安全。

3.施工技术组织措施得力，可加速施工进度、保证合同工期。

4.由于施工技术组织措施可使参加项目施工全体人员的施工行为标准化、程序化、规范化。

5.明确项目各个层次人员的岗位责任，可使项目的领导、管理人员及第一线职工有明确的目标。

6.更好地落实施工组织设计的要求，可使项目全员按施工组织设计的要求实施，保证项目始终按施工组织设计的要求和规定去做。

### 8.2常见的施工技术组织措施的种类

1.工期保证措施

2.质量保证措施

3.安全保证措施

4.环境保护措施

5.水土保持措施

6.文物保护措施

7.文明施工措施

### 8.3常见的施工技术组织措施的编写内容

1.方针

2.目标

3.组织

4.体系要素及运行要求(ISO9001、ISO14001、OHSMS18001要求)或主要措施及必要规则和要求

5.必要的附图(如体系运行图、组织机构图、目标管理图、保证责任人表等)

### 8.4保证措施编制方法与技巧

保证措施是施工方案的重要补充内容，尽管施工方法和工艺就是实现工程目标的主要措施，但是单独有针对性的保证措施，更为直接地表达了施工组织者的有关设想和规划。在保证措施这一部分里，主要是质量保证措施和安全保证措施，需要重点叙述，其他如工期保证措施、环境保护措施、文明施工措施，也是必不可少的内容。

编制这一部分内容，主要是采用罗列的方法，将要叙述的内容罗列清楚，逐项叙述，不需要太多的表现方式。

#### 1.质量、安全保证措施的编制

这二项内容往往围绕着保证体系来写，那么什么是保证体系？体系是实现目标的综合系统、包括目标系统、组织职责系统、制度系统、方法系统及具体做法。

理解了这一概念，我们就能够明白，质量或安全保证体系的内容是质量(安全)目标与控制重点、质量(安全)管理机构及职责、质量(安全)管理制度、质量(安全)管理方法及有关注意事项。

保证体系，可以用框图来表达，具体的技术措施用文字描述就可以了。

在写这一部分时，最使人困惑的几个方面是质量管理标准与质量标准，质量控制方法与质量管理方法，质量组织与质量体系。这几个区别是：

质量管理标准：指ISO 9001管理标准；

质量标准：指工程质量验收标准；

质量管理方法：指全面质量管理方法(TQC)；

质量控制方法：指预测、跟踪、反馈等技术方法；

质量组织：指质量人员与机构；

质量体系：指包含质量标准、组织、职责、制度、方法等综合的可运转的组织系统。

上述区别对安全措施的理解和编制也有相同的指导意义。

#### 2.环境保护措施的编制

环境保护越来越重要，所有的工程项目将来都要受社会监督部门的监督。在编制时主要围绕着环境保护的内容与要求来写。环境保护主要内容应该包括废气、废水、废弃物的控制和处理；噪声、扬尘的控制；动物、植物、文物(建筑物)的保护；自然景观和施工现场(文明施工)的维护。理解了这些内容，明确了有关要求，保护措施就好写了。

#### 3.工期保证措施的编制

工期保证措施主要是围绕着网络图的关键线路来写，找到了这个关键，明白了这个关键形成的原因或控制条件，就好下笔了。可以提出从资源上保证、计划上保证、条件上保证，以及备用方案、万一不利情况出现时的应急措施。

如此写来，让人就明白了编制者的思路和具体对策。

#### 4.降低成本措施的编制

在编制降低成本措施时要围绕成本形成的主要条件，逐项分析并提出针对性措施。这种分析不能强调用降低投入的措施来降低成本，因为竞标性施工组织设计文件要以工期、质量、安全作为主要目标，只有充足的资源投入才能保证主要目标的实现。

在竞标性施工组织设计文件中，降低成本要围绕技术进步、方案优化、强化管理等方面，采取有力措施，保证成本不突破报价。

### 8.4客运专线的质量管理要求

质量管理的目标：

1.保证列车安全运行；

2.使线路轨道的几何参数维持在所要求的精度范围内；

3、彻底消除线路上对安全构成的隐患；

4.保持线、桥、隧等基础设施足够的承载力。

质量检查的主要方面：

1.材料；

2.产品；

3.施工质量；

4.几何检测；

5.状态控制。

五个方面的质量检查贯彻于线、桥、隧工程的每个部分、阶段或过程。

(一)路基工程的质量管理

1.质量监控重点：

A.地基的地质勘探；

B.填料的物理、化学及抗蚀变性分析；

C.地基或填筑分层土体承载能力检测；

D.路堤沉降和水平位移观测；

E.路堤压实指标和均匀程度检测；

F.过渡段。

2.监控方法

仪器检测：地基系数K30、动态变形模量Eｖｄ、压实系数K、孔隙率ｎ。

测量分析：建立沉降、水平位移综合观测体系，对获取数据进行统计分析并通过数学模型做出合理预测。

★利用面式覆盖动态压实质量控制系统(FDVK)，有助于作业人员实时、连续监控压实质量。

(二)桥梁工程质量管理

1.质量监控重点：

A.地质勘探；

B.高性能混凝土；

C.双线简支箱梁；

D.桥梁支座；

E.预应力混凝土施工监测；

F.墩台沉降及梁体徐变上拱观测。

2.监控方法

A.材料及产品采样检验，其使用和制造实行工艺验证和监造；

B.墩台地基平行检验；

C.预施应力及其产品的机械、物理及几何检测；

D.建立墩台沉降观测体系，并对超静定桥梁进行应力测量；

E.高墩、大跨度桥梁车桥耦合动力验证。

(三)隧道工程质量管理

1、质量监控重点

A.地质勘探；

B.高性能混凝土；

C.衬砌厚度；

D.防水材料及结构；

E.初级支护收敛监测和施工测量。

2.监控方法

A.产品采样检验，使用监督；

B.应用地质超前勘测雷达和超声波检测仪；

C.建立达到测量精度要求的基桩网。

(四)轨道工程质量管理

1.质量监控重点：

A.钢轨、枕木、道岔及轨道部件；

B.特级道碴；

C.轨道的几何尺寸；

D.轨道稳定性；

E.钢轨焊接。

2.监控方法

A.产品采样检验，使用和制造实行工艺验证和监造；

B.建立达到测量精度要求的基桩网；

C.钢轨焊接及其物理、化学、机械及几何检测；

D.轨检车。

(五)电气化工程质量管理

1.质量监控重点

A.接触导线、承力索、腕臂结构及立柱；

B.接触导线、承力索张力；

C.支柱、承力索、接触线、吊弦的空间定位的正确性。

2、监控方法

A.产品采样检验，使用和制造实行工艺验证和监造；

B.全过程的精确测；

C.静、动态检测。

(六)接口的质量管理要点

1.在设计与采购的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

A.请购文件的质量。

B.报价技术评审的结论。

C.供货厂商图纸的审查、确认。

2.在设计与施工的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

A.施工向设计提出要求与可施工性分析的协调一致性；

B.设计交底或图纸会审的组织与成效；

C.现场提出的有关设计问题的处理对施工质量的影响；

D.设计变更对施工质量的影响。

3.在设计与试运行的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

A.设计应满足试运行的要求；

B.试运行操作指导手册及试运行方案的质量；

C.设计对试运行的指导与服务的质量。

4.在采购与施工的接口关系中，应对下列接口的质量实施重点控制：

A.所有设备材料运抵现场的进度与状况对施工质量的影响；

B.现场开箱检验的组织与成效；

C.与设备材料质量有关问题的处理对施工质量的影响。

高速铁路将推行“4+1”的质量管理和控制模式，即采取自检、互检、监理负责、业主聘请有检测能力的专门机构对工程质量抽检监督和专家质量评价相结合的质量管理模式。

# 附：铁路客运专线施工组织设计管理办法

第一章  总 则

- 为保证铁路客运专线优质、高速、低耗、安全地完成，统一施工组织设计的编制与管理，根据铁建设【2000】95号《铁路工程施工组织调查与设计办法》的要求，特制定本指导意见。

- 施工组织设计是以施工项目为对象进行编制，并用以指导其建设全过程施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。

- 施工组织设计必须在工程项目开工前进行编制，严禁边施工边编制或施工完毕后补编。

- 施工组织设计一经批准，就应作为指导施工准备和组织施工的纲领性技术经济文件。

第二章  施工组织设计的编制和审批

- 铁路客运专线建设单位负责编制全线指导性施工组织设计，并报铁道部审批。

- 施工单位根据指导性施工组织设计和本标段的实际情况编制实施性施工组织设计，经监理单位审核，施工单位组织修改后报铁路客运专线建设单位审批。

- 铁路客运专线单位工程均应编制施工组织设计。

1.铁路客运专线建设单位拟定的控制、重点工程、1000m以上的桥梁(或特殊结构大桥、深水基础桥梁)、3000m以上的隧道(或特殊地质条件的隧道)、不良地质路基和特殊地质路基、无碴轨道工程、土石方大于100万m3的站场单位工程其，施工组织设计经监理单位审核，建设单位审批。

2.一般控制工程、100m以上的桥梁、1000m以上的隧道及路基工程，由监理单位审核，建设单位驻地指挥部审批。

3.其他工程的施工组织设计监理单位审批，报建设单位驻地指挥部核备。

- 施工组织设计编制程序和编制人员资格应符合下列规定：

1.编制人、审核人、审批人应具备较高深、全面的专业理论知识和较丰富的施工及管理经验；

2.实施性施工组织设计应由项目技术负责人组织编制，项目经理和企业技术管理部门审核，企业技术负责人审批；

3.合法分包单位的施工组织设计应由分包单位编制和审核，并报总包单位审批；

4.施工组织设计应加盖企业法定图章，合法分包单位的施工组织设计应加盖分包单位法定图章。

- 施工组织设计应以正式文件的形式报批。

第三章  施工组织设计的编制原则

- 施工组织设计要及时编制，超前于施工，切实起到指导施工的作用。

- 要在充分调查当地的自然环境、水文地质、气候气象、交通运输等条件的基础上，因地制宜地编制施工组织设计。

- 积极采用新技术、新材料、新工艺、新设备，以解决施工难题，保证施工质量和安全，加快施工进度，降低工程成本。

- 施工组织设计要体现科学性、合理性，要有较强的可操作性，力求准确实用。

- 编制施工组织设计时，要注意站前、站后工程以及各相关专业的衔接。

- 施工组织设计内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练，保证措施部分，不写空话、套话。

- 施工组织设计一经制定，就要严格按其实施，不得随意更改，维护其严肃性，保证施工有序进行。

- 施工组织设计要有合法性和技术性，应有编制人、审核人、技术负责人、单位负责人的亲笔签名并加盖公章。

第四章  施工组织设计的编制依据

- 国家、铁道部和地方政府(省、直辖市)的有关政策、法规和条例、规定。

- 国家和铁道部现行设计规范、施工规范、验收标准。

- 现行铁路施工、材料、机具设备等定额。

- 承发包合同、招投标文件。

- 设计文件。

- 铁路客运专线现场调查的相关资料。

- 其它相关依据。

第五章  施工组织设计的内容

- 施工组织设计分为指导性施工组织设计和实施性施工组织设计。

- 指导性施工组织设计的内容包括：

1.编制依据。

2.编制范围。

3.工程概述：(1)主要设计标准；(2)工程概况、主要工程项目及数量、修建意义；(3)工程特点；(4)控制工程和重难点工程；(5)自然地理特征(地形地貌、地质、水文、气象)；(6)交通运输条件；(7)任务划分。

4.施工组织安排：(1)指导思想和总体部署；(2)质量目标；(3)工期(总工期、站前工期、铺架工期、站后工期、控制及重难点工程工期)；(4)分年度形象进度及投资安排；(5)物资设备供应；(6)主要过渡工程方案及主要大临设施的安排；(7)施工供水、供电。

5.施工要点：分各类工程(路基、桥涵、隧道、站场、铺架、四电、房建、过渡)逐一说明施工中应重点控制的问题。

6.科研及试验项目安排。

7.施工组织措施：(1)创优规划和质量保证措施；(2)安全保证措施；(3)确保工期措施；(4)环保、水保、文物保护措施；(5)节约用地措施；(6)降低造价措施；(7)鼓励采用新工艺和新技术措施。

8.地理位置平面图。

9.工程平面布置图。

10.施工进度图。

11.大临设施布置图。

12.临时供电图。

13.主要工程数量表。

14.分年度进度计划及投资安排表。

15.分年度劳动力使用数量表。

16.分年度主要材料数量表。

17.土建工程施工及铺架安排表。

18.动态设计项目统计表。

19.创优工程项目计划表。

- 实施性施工组织设计的内容包括：

1.编制依据。

2.编制范围。

3.工程概况及主要工程数量。

4.施工总体方案：

(1)施工组织机构及施工队伍的分布

(2)大临工程的分布及总体设计

(3)过渡方案和过渡设计；

(4)施工用电；

(5)施工用水；

(6)施工测试；

(7)内业资料(收集、整理、归档、移交)；

(8)施工程序(征地拆迁——场地清理——测量放线——现场核对——开工报告——工程实施——施工自检——报检签证——试验检测——质量评定——工程验收——土地复耕——工程保修)。

5.标段内一般工程的施工方法(分专业)、关键技术、工艺要点、工艺要求。

6.标段内重点工程的施工方法(按单位工程)、关键技术、工艺要点、工艺要求。

7.施工中采用的新工艺和新技术及其工法整理安排。

8.总工期及分年、季度的形象进度计划、完成投资计划。

9.主要材料、工程设备的使用计划和供应方案及措施。

10.创优规划和质量保证措施。

1l.安全保证措施。

12.工期保证措施。

13.环保、水保、文物保护措施。

14.需附的图表：

(1)施工总平面布置图；

(2)过渡工程设计图；

(3)施工进度图；

(4)主要施工机械设备使用计划表；

(5)分年、季度劳动力使用计划表；

(6)分年、季度主要材料、工程设备使用计划表；

(7)分年、季度完成工程数量计划表；

(8)分年、季度完成投资计划表。

- 施工组织设计内容的表述方式应符合下列规定：

1.文字用词规范，语言表述标准，概念逻辑清晰。

2.依据的法律、法规、文件和标准应写出全称、文件号和发布日期。

3.图表设计合理、清晰、格式全文统一。

4.引用文件或标准的有关内容替代施工组织设计的相关内容时，应注明该内容在文件或标准中的具体位置(页码)。

- 其它：

1.在铁道部新标准颁布之前，已确定在本项目中采用的有关新标准、新规定内容要在施工组织设计中明确；

2.隧道工程的地质超前预测预报方案、突发性地质灾害的防治和应急措施要在施工组织设计中详细阐明；

3.被列为动态设计的项目，要明确配合动态设计工作的组织机构、实施方案和保证措施等；

4.在施工组织设计中应明确特殊路基施工的顺序、技术要求、相关参数和陡坡上的桥梁墩台的施工顺序和基坑回填方法等。

第六章  施工组织设计的审核

- 对施工组织设计应在掌握主、客观情况的条件下，运用系统工程的观点进行科学的审核。

- 施工组织设计审核应遵循以下原则：

1.进度安排时应综合考虑项目的配套建设。

2.进度安排应能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性和灵活性。

3.保证施工作业的高效性。

4.重视施工准备工作。

- 施工组织设计审核的主要内容包括：

1.施工部署及总进度计划的审核。审核各单位工程的施工顺序、流水段划分、搭接时间、大型机械的调度安排等。

2.工程进度计划的审核。审核工程进度计划，应当考虑和满足下列条件：

(1)总工期符合承包合同的要求；

(2)表明各项主要工程的开始和结束时间；

(3)体现主要工序相互衔接的合理安排；

(4)有利于基本上均衡安排劳动力；

(5)有利于充分有效地利用机械设备，减少机械设备占用周期。

3.施工方案的审核。施工方案的审核应包括以下几个方面：

(1)施工程序安排的审核。施工程序应体现施工步骤上的客观规律性；

(2)施工机械选择的审核。施工机械的选择应遵循技术上先进、经济上合理、施工上适用的原则；

(3)主要项目的施工方法审核。审核施工方法应考虑：方法可行，条件允许，符合施工工艺要求；符合施工验收规范和质量检验评定标准的有关规定；方法力求科学、先进、节约；施工方法与选择的施工机械及划分的流水段相适应。

4.平面布置图的审核。对工程所需施工机械、加工场地、材料、加工半成品构件堆放场地及临时供水、供电、供热管网和其他临时设施的布置进行审核。

5.施工准备工作计划的审核。包括技术准备，现场准备，机械、设备、工具、材料和构件加工半成品的准备等的审核。

6.各项需用量计划的审核。包括对材料需用量计划，劳动力需用量计划，构件加工半成品需用量计划，机具需用量计划，运输量计划等的审核。

7.安全、消防等技术管理措施的审核。

8.技术经济指标计算的审核。

第七章  施工组织设计的调整

- 发生下列情况时，各类施工组织应及时做出调整：

1.国家和铁道部建设计划有较大调整时；

2.自然、地质状况发生重大变化时；

3.动态设计方案引起施工组织设计需作调整或补充时；

4.施工方案或计划做重大调整时；

5.铁道部颁布新的技术标准或虽未颁布新标准但已明确在本项目中采用新的有关标准、规定时；

6.其它引起施工组织设计需做调整的情况。

- 各类施工组织设计的调整由原编制单位负责，并报原审批单位审批，未经审批不得实施。

- 施工组织设计的调整内容应及时更换、补充到原施工组织设计中。

目    录

1.概述	1

1.1高速铁路产生的时代背景	1

1.1.1高速铁路应运而生和迅猛发展	1

1.1.2高速铁路的主要经济技术优势	1

1.1.3中国高速铁路的建设即将拉开序幕	2

1.2客运专线铁路结构工程的技术要求	3

1.3工程特点与难点	4

1.4施工组织设计的作用和任务	8

1.4.1施工组织设计在施工管理中的作用	8

1.4.2客运专线施工组织设计的任务	9

1.5施工组织设计需要解决的问题	9

1.6客运专线施工组织设计的分类	9

2客运专线施工组织设计的编制	11

3施工方案的制定	15

3.1施工方案制定的原则	15

3.2施工区段的划分	15

3.3施工方法的选择	15

3.4施工机械的选择和优化	17

3.5施工顺序的选择	18

3.6施工方案的编制方法与技巧	19

4施工进度计划的编制	21

4.1施工进度计划的编制目的和基本要求	21

4.2工期分析	21

4.3施工进度计划的编制程序	27

4.4进度计划计划的表示	28

4.5施工进度计划的编制方法与技巧	28

4.6施工形象进度图例	28

5资源需求量计划的编制	29

5.1编制的依据和要求	29

5.2劳动力计算	29

5.3主要施工机械数量的计算	29

5.4主要材料(包括成品、半成品、构配件)的计算	30

5.5 资源需求量计划的编制方法与技巧	30

6施工平面布置示意图	31

6.1施工平面布置示意图的作用	31

6.2施工平面布置图的内容	31

6.3施工平面布置的方法与技巧	31

6.4施工平面图的布置技巧	32

6.5施工平面布置图示例	32

7大型施工设施及设备	32

8主要技术组织措施	35

8.1施工技术组织措施的作用	35

8.2常见的施工技术组织措施的种类	36

8.3常见的施工技术组织措施的编写内容	36

8.4保证措施编制方法与技巧	36

8.4客运专线的质量管理要求	37

附：铁路客运专线施工组织设计管理办法	40