编制单位：      广西建工集团

第三建筑工程有限责任公司

编    制：

审    核：

审    批：

- 日    期：二OO四年七月二十六日

- 目  录

一、施工组织设计编制依据和原则	1

（一）编制依据	1

（二）编制原则	1

二、工程概况	3

（一）工程概述	3

（二）工程建筑概况	4

（三）工程结构概况	6

（四）水电、防雷、通风工程	8

（五）通风、防排烟工程	11

三、施工组织机构和施工人员配备及管理措施	11

（一） 施工组织机构	11

（二）施工人员配备	12

（三）特殊工种的施工人员配备	13

（四）管理措施	14

四、施工部署	15

（一）工程质量、安全目标	15

（二）施工准备工作	16

五、进入该工程的施工机械设备	20

（一）主要施工机械设备	20

（二）主要测量仪器及试验设备表	22

（三）施工设备管理措施	23

六、施工进度计划以及工期保证措施	23

（一）施工进度计划	23

（二）关键工序进度的计算依据	23

（三）工期保证措施	26

（四）工期进度风险分析和防范措施	错误！未定义书签。

七、施工方案	30

（一）	总体施工顺序	30

（二）主要分部分项工程的施工方法	30

1、施工测量	30

2、土方工程	31

3、地下室底板工程	32

4、地梁承台及底板施工………………………………………………34

5、地下室墙体、顶梁、板工程	34

6、地下室防水工程…………………………………………………………40

7、静力压桩桩工程	39

9、模板工程	44

10、钢筋工程	46

12、内、外墙装修工程	49

13、楼地面工程	54

14、门窗工程	55

15、油漆工程	56

16、屋面工程	57

17、安装工程施工方案	63

八、质量的保证措施	65

（一）质量承诺	65

（二）质量总体保证措施	65

（三）分部分项工程质量保证措施	67

（四）工程半成品和成品保护措施	70

.（五）常见质量通病的预防和治理	77

九、施工现场布置	83

（一）施工总平面布置图	83

（二）布置施工现场需遵循的原则是：	83

（三）在施工现场平面布置中主要应安排好下列内容：	83

（四）临时设施	84

十、安全保证措施	84

（一）安全承诺	84

(二)安全组织机构框图	84

（三）安全管理责任制	85

（四）安全生产教育措施	86

（五）安全人员的职责	87

（六）特种人员的安全管理措施	89

（七）现场安全保卫措施及防火教育	90

（八）高空及立体交叉作业的防护、保护措施	90

（九）安全用电和机电设备的保护措施	91

（十）防火、防爆措施	92

（十一）预防自然灾害的措施（防雷击、防暑降温等）	92

（十二）对采用新工艺、新技术新结构的安全技术材料安全措施	92

（十三）“四口”防护措施	94

（十四）垂直运输机械	94

十一、文明施工及环境保护措施	95

（一）文明施工的组织机构	95

（二）现场文明施工管理	95

（三）现场施工环境保护措施	96

（四）减少扰民、降低环境污染和噪音措施	97

十二、主要材料构件用量计划	98

十三、劳动力安排计划（单位：人）	100

十四、季节性施工措施	101

（一）夏季施工措施	101

（二）冬期施工措施	101

（三）雨季施工措施	101

十五、地下管线及其他地上地下设施的加固措施	102

十六、新技术、新工艺、新材料采用情况	103

十七、工程服务及回访制度	104

（一）目的	104

（二）工作程序	104

（三）回访质量记录	105

- 附 :

砌砖工程质量控制体系

墙体抹灰工程质量控制体系

卫生间工程质量控制体系

施工进度网络图

施工总平面图

# 一、施工组织设计编制依据和原则

本施工组织设计在施工中用来指导现场施工生产。该施工组织设计充分利用我公司的优势和技术特长，以体现科学性、先进性、合理性、可行性的特点为原则来编制指导本工程，以达到快速、优质、高效的管理目标。

## （一）编制依据

1、国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程，广西建筑工程预算定额及建筑施工手册。

2、本工程招标书文件、答疑及招标单位提供的设计施工图。

3、各级政府颁发的有关文明、安全施工的条例、规定。

4、我公司《质量体系控制程序》及《质量手册》。

5、我公司的施工技术水平、机械设备、管理水平及成功经验。

## （二）编制原则

1、严格执行基建程序、发挥本公司技术优势，精心施工，科学管理，加强施工进度。

2、科学地安排施工顺序，采用平行流水作业法组织施工，保证施工的连续性和均衡性，充分发挥人力、物力作用。

3、充分利用先进的机械设备，减轻劳动强度，提高劳动生产率，加快工程施工进度。

4、全面执行我公司的质量方针，严格按照ISO9001国际标准要求进行施工管理，切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规程和制度，确保工程质量和安全。

5、加强工程进度的科学性、计划性的管理，合理安排机械、材料、劳动力的进退场，确保现场文明，整洁及工程的正常施工。

（三）本工程采用的技术规范

本工程施工中我公司将贯彻现行建筑施工规范要求，对分项、分部及单位工程的质量评定严格按《工程质量检验评定标准》进行。

1、用于本工程的施工及验收规范

《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）

《预应力混凝土管桩静压施工规程》（DB45/T36-2002）

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB60202-2002）

《砌体工程施工质量验收规范》（GB60203-2002）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB60204-2002）

《屋面工程质量验收规范》（GB60206-2002）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB60209-2002）

《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB60210-2001）

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB60242-2002）

《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB60300-2001）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB60303-2002）

《推拉铝合金窗》（GB8481-86）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）

2、用于本工程相关法规

（1）《劳动保护法》

（2）《建筑法》

（3）与本专业相关的法律、法规和规定

- 2、我公司已通过贯标认证

我公司已于1999年12月通过ISO9000族国际质量体系认证，并于2002年12月12日升级为ISO9001：2000，我公司的管理工作全面按ISO9000族《质量管理和质量保证》系列国际标准运行，为本工程施工质量实现合格和工程提前交付使用提供可靠质量保证体系。

# 二、工程概况

梧州市地方税务局拆迁回建房工程由梧州市地方税务局负责建设，由广西城乡规划设计院设计。

## （一）工程概述

1、工程名称：梧州市地方税务局拆迁回建房。

2、工程规模：本工程为框架十二层，建筑面积约11370平方米。

3、施工范围：土建、水电安装工程的施工。

4、建设地点：本工程位于梧州市新兴三路30~32#地块。

5、质量标准：达到国家施工验收规范合格标准。

6、工期要求：2004年11月10日计划开工，2005年11月9日计划竣工，施工总工期为360日历天。

## （二）工程建筑概况

本工程为框架十二层，地下一层，结构总高度为48.6米，底层和二层为4.5米和3.9米,上面层高基本为3.3米,总建筑面积约11370平方米.

建筑工程等级：二级；耐火等级：主楼及地下室耐火等级为一级，群房耐火等级不低于二级；抗震设防烈度：六度；屋面防水等级为二级，地下室防水等级为二级；结构设计使用年限为50年。本工程首层室内设计标高±0.000相当于绝对标高34.60米（黄海高程）。

1. 墙体：

（1）除电梯井及注明外，所有外墙及房间隔墙均采用180厚MU10多孔粘土砖，管井隔墙采用120厚MU10多孔粘土砖，地下室房间隔墙用M5水泥砂浆砌筑，地上房间隔墙用M5混合砂浆砌筑，电梯井墙采用粘土多孔砖砌筑，墙厚240mm墙。

（2）所有女儿墙，山墙根部浇筑260高C20混凝土，厚度与墙同，厕浴间等有水房间隔墙根部应做C20混凝土翻边，其高度不应小于120，且宜在浇捣混凝土时一次成型。

（3）屋面女儿墙高度大于600时应设钢筋混凝土压顶及构造柱。构造柱尺寸为180×240，构造柱间距≤3500；压顶高160，女儿墙厚度为240，女儿墙与框架梁柱相接处应增设钢丝网抹灰等措施。

2. 楼、地面：

（1）细石混凝土地面：用于地下室车库地面、设备房及其它用房地面。

（2）生态停车场地面：用于室外生态停车场。

（3）水泥砂浆楼面：用于设备用房、卫生间。

（4）防滑地砖楼面：用于门厅、电梯厅、公共楼梯间、消控室。

（5）高级抛光砖楼面：用于办公室。

3. 内墙做法：

（1）腻子内墙：用于门厅、电梯厅、公共楼梯间、办公室及地面以上设备用房墙面。

（2）面砖墙面：用于卫生间墙面。

（3）水泥砂浆墙面：用于地下室墙面。

（4）吸声墙面：用于进风机房、排风机房。

4. 顶棚做法：

（1）混合砂浆顶棚：用于房间顶棚。

（2）水泥砂浆顶棚：用于设备用房顶棚。

（3）腻子顶棚:用于门厅、电梯厅、公共楼梯间及地下室顶棚。

5. 外墙做法：

1）干挂花岗岩及封包石墙面：30厚石板材。

2）复合铝塑板墙面。

6. 防水做法

（1）地下室防水：

本工程地下室防水等级为二级，采用钢筋混凝土结构自防水（抗渗等级不应小于S6），并设附加防水，防水材料采用SBC合成高分子防水卷材。

（2）楼层防水（卫生间及阳台防水）：

卫生间刷聚氨酯防水涂膜1.5㎜厚，分两次涂刷，面撒黄砂，内墙四周卷起高度＞360，管根嵌防水胶，阳台采用防水砂浆，凡有水湿的房间，楼地面找坡1％。坡向地漏或排水口，凡管道穿过卫生间，须预埋套管，高出地面30；预留洞边做混凝土坎边，高100或同踢脚高。

（3）屋面防水

本工程屋面防水等级为二级，二道防水设防，其防水卷材采用SBC聚乙烯丙纶复合防水卷材，局部小面积屋面采用聚氨酯防水涂料，所有防水层四周均涂卷至屋面泛水高度，屋面竖井及女儿墙阴阳转角处应增加铺卷材，垂直与水平方向各加长300㎜，穿板面管道或泛水以下外墙穿管，安装后须严格用细石混凝土封严，管根四周加嵌防水胶，与防水层闭合。

7. 踢脚板：

面砖踢脚板用于门厅、电梯厅、公共楼梯间。

8. 门窗工程

1）本工程外门窗采用优质银白色铝合金框配安全玻璃。

2）木门油调和漆，用油灰膏嵌缝，砂纸打磨平整，内外同色，底油一道，面油淡栗色调和漆两道。

9. 电梯

本工程采用1台电梯，电梯载重量：1000㎏，额定速度：1.6m/s。电梯的具体技术尺寸，机房留洞，井道预埋件大小与位置以及电气参数等由厂家负责提供，电梯安装须厂家配合施工。

## （三）工程结构概况

1. 结构设计依据：

国家现行设计规范、规程、规定及有关的审批文件；

拟建场地地质勘察报告

(1) 、根据设计图纸要求,本工程桩基础采用静压桩施工方法。

- (2) 、根据地质报告,建筑物质量土质构成(从上到下)

- （1）①素填土；②淤泥；③砂质粘性土；④全风化岩；⑤强风化岩；⑥中风化岩；⑦微风化岩。

- （2）桩底以强风化岩⑤作为持力层，桩端进入该土层不得小于0.5m，设计要求桩为18~32m。施工时具体桩长应根据地质勘察报告核算每一根桩长，最终以满足设计桩长和竖向承载力而定。

- （3）桩顶1.5m范围内，管桩孔用混凝土封堵，并埋入与承台连接的钢筋。

- （4）本工程采用静载试桩3根，试桩位置由设计确定。

- （5）施工单位必须对每一根桩做好施工记录，完善桩基施工资料。

- （6）承台、地基梁侧面采120厚砖模，用M10水泥砂浆及MU10标准机砖砌筑。

(3) 、基础结构

砼预制桩施工后,在桩承台上作砼地下室,地下室底板厚300,梁、板、墙为C30防水砼,柱为C50砼。

3、主体结构

（1）本工程为现浇钢筋混凝土框架结构。

砼强度等级：柱  标高47.380以下为C50，以上为C30。

梁、板、楼梯及未注明的混凝土构件：C30。

（2）本工程当柱混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级时，梁柱接头处应按柱混凝土等级施工。

（3）框架填充墙200厚，采用M5混合砂浆及MU10轻质混凝土空心砌块砌筑。

（4）本工程预埋件锚筋采用HRB335级钢筋，不得采用冷加工钢筋代替。

4. 钢筋的混凝土保护层厚度：

（1）基础详基础图。

（2）室内：板15㎜，梁25㎜，柱30㎜。

（3）露天，与水。土接触面：板20㎜，梁30㎜，柱30㎜。

## （四）水电、防雷、通风工程

水：

1. 生活给水系统：本工程生活给水由小区生活加压给水管网压力供给，要求接入点的压力不小于0.60Mpa。

2. 室内生活给水管采用衬塑钢管，管径用DN标注。排水管均采用PVC-U排水管，管径用Φ标注。空调冷凝排水管采用UPVC给水管，管径用dn标注。

3. 集水坑排水泵出水管及敷设于地下室底板内的排水管采用热镀锌钢管，法兰连接。

4. 室外埋地排水管采用混凝土排水管。

5. 消防给水管道采用热镀锌钢管，沟槽式机械管件连接（DN＞60）和丝接（DN≤60）。

6. 室内给排水立管在穿越楼板及钢筋混凝土墙处应配合土建预埋套管或预留孔洞，均勿遗漏。穿楼板时套管下端与楼板底平齐，上端应高出楼板面150mm，管间空隙用油麻填实并用沥青灌平。

7.横管与立管的连接应采用斜三通或斜四通,立管与排出管应采用二个45°弯头组合件。排水地漏的水封高度不得小于60mm；清扫口当排水管DN≤100时采用相同排水管管径，当DN＞100时采用DN100清扫口；排水管管件应尽量采用带检修口的三通或弯头。

8. 室内消防给水管道防腐：采用GZ-2特种漆二底三面；特种漆颜色用红色；并每隔10m按所属系统书写黄色“消火栓”、“喷淋”字样。

9. 埋地管道防腐：GZ-2特种漆一布三油。

电：

1. 本工程设计容量为668.92kW，计算负荷为616.69kW，所需的10kV电源取自小区内配电室，本工程设有一台干式变压器，容量为1×630kVA，10kV进线电缆为直埋引入，进建筑物穿2×SC100钢管保护。

2. 本工程低压备用电源采用柴油发电机组，应建设方要求发电机组容量应将小区内所有需要备用电源的设备在内，因建设方并未提供需要备用电源的设备，故本设计所需的备用电源由建设方自理。

3. 高压配电设在小区配电室内，由建设方另行设计。

4. 排水泵及风机控制箱距地1.6米暗装；其余配电箱及控制箱的安装高度、安装方式见配电平面图；本设计室内照明灯具及开关、插座安装方式及安装高度见设计平面图。

5. 电梯井道照明做法：除距顶端及底部600mm处各安装一盏照明灯具外，井道中间部分每隔6米安装一盏灯具，电源进线详各14AT1配电箱。

6. 线路敷设：所有室内配电线路均穿PVC管沿墙、楼板、地板暗敷，地下室内照明及设备控制线路穿钢管沿墙、楼板及埋地或在竖井内敷设。由低压配

电室至各配电竖井的配电线路沿电缆桥架敷设。

7. 本工程电话进线直接从市电信分局引来，电缆进线及市话网接口由甲方与电信部门协商解决。

8. 本工程电视、电话主干线穿钢管沿墙暗敷，分支线穿PVC管沿墙、地板、楼板暗敷。

防雷：

1. 根据《建筑物防雷设计规范》（GB60066-94），本工程按二类防雷建筑物进行设防。

2. 本工程防雷接地、保护接地、电气接地、弱电接地等共用同一接地装置，要求接地电阻小于1欧姆，若实测达不到要求，则须加装人工接地装置。本工程要求做总等电位联结。

3. 本工程防雷引下线、水平接地极等均利用柱、梁、两根主钢筋通焊而成，梁与梁交叉、梁与柱交叉处用φ10圆钢跨焊，引下线柱顶层和底层用一个箍筋与所有外围主筋点焊。防雷、接地装置各部分施工应由土建施工与电气施工配合完成。

4. 本工程自46米起以上各层均做均压环；屋面各种金属构件、金属管道等均用φ10镀锌圆钢就近与避雷带焊接。

5. 为防止雷电波的侵入，进入建筑物的各种线路及管道采用全线埋地引入，并在入户端将电缆金属外皮、钢管、水管等与接地装置连接。

6. 在每根利用外墙柱内钢筋作为防雷引下线的下部在室外地坪下0.8米处焊出一根37mm×4mm镀锌导体伸向室外距外墙皮的距离为1米。

7. 地下室内的电缆桥架应可靠接地，桥架每隔30米接地一次。

## （五）通风、防排烟工程

- 1. 通风：

（1）地下车库及设备用房按防火分区设机械排风系统。由车库出入口或进风竖井自然进风。

（2）各层无外窗卫生间设机械排风。每个卫生间设通风器将废气经管道排出室外。

- 2. 防排烟：

（1）防烟楼梯间利用外窗自然排烟。

（2）四层以上前室及合用前室利用外窗自然排烟。三层以下无外窗的前室及合用前室分别设置机械加压送风防烟系统。加压送风口采用常开式风口。当

某一层发生火灾时，由消防控制中心远控启动加压送风机。

（3）内走道利用外窗自然排烟（具体由建筑专业设计）。

# 三、施工组织机构和施工人员配备及管理措施

## （一） 施工组织机构

为贯彻我公司“科学管理严字当头，精心施工质量为先，诚实守信顾客至上，持续改进建造精品”的质量方针，加强管理体系和落实技术措施，按照ISO9001国际质量保证模式和公司《质量体系组织机构质量岗位责任制》进行分工，协调组织管理。建立公司二层管理机构，即实行公司→项目经理部统一领导，分级分权管理，全局性、长远性和重大性的问题，实行统一集中，由公司

拍板，而大量性、经常性、例行性工作则实行分权分级管理，将责任落实到人，以便保证工程快速、优质、高效、安全地施工。为此，我公司组织成立一个《项目管理机构》（见下页图）对本工程进行科学化、标准化管理。

项目管理机构图

## （二）施工人员配备

现场成立“梧州市地方税务局拆迁回建工程项目经理部”，以蔡柱新同志担任项目经理，实行在公司与公司职能部门监督下的项目经理负责制管理体制。根据工程特点和建设单位对工程质量、工期的要求，我公司决定派遣一支素质好、技术过硬的施工队伍来承担这项任务，由项目经理统一指挥领导，以确保此施工任务顺利完成。施工人员配备如下：

主要技术人员表

| 姓名 | 职务 | 数量 | 在本工程中拟担任工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蔡柱新 | 项目经理 | 1 | 项目经理 |
| 蒋 红 |  | 1 | 项目副经理 |
| 黄火德 |  | 1 | 技术负责人 |
| 梁国毅 |  | 1 | 施工员 |
| 蒋 红 |  | 1 | 质检员 |
| 覃春怀 |  | 1 | 质检员 |
| 吴发刚 |  | 1 | 安全员 |
| 吕荣才 |  | 1 | 材料员 |
| 刘 靖 |  | 1 | 资料员 |

本工程QC小组人员情况

| 职务 | 姓名 | 数量 | 在本工程中拟担任工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 蔡柱新 | 1 | 项目经理 |  |
| 副组长 | 黄火德 | 1 | 技术负责人 |  |
| 组员 | 梁国毅 | 1 | 施工员 |  |
| 组员 | 吴日昌 | 1 | 施工员 |  |
| 组员 | 刘 靖 | 1 | 资料员 |  |
| 组员 | 覃春怀 | 1 | 质检员 |  |
| 组员 | 吕荣才 | 1 | 材料员 |  |

## （三）特殊工种的施工人员配备

本工程主要特殊工种人员配备如下：

电焊工（持证上岗）             10人

起重工（持证上岗）             6人

电  工(含安装电工)（持证上岗） 16人

机动车司机（持证上岗）         按需要进行安排

水管工(含安装水管工)(持证上岗) 8人

架子工（持证上岗）              10人

防水工（持证上岗）              10人

## （四）管理措施

为了保质保量完成该工程施工任务，我公司将作出项目经理部的职责如下：

（1）项目经理：代表公司经理在工程项目部行使最高管理者职责全面负责项目部的工作，对项目的施工技术活动实现规范化管理，认真搞好施工过程所有相关的质量体系要素实施控制，保质按时完成项目施工任务，对施工项目的质量、安全负直接责任。

（2）技术负责人：参加图纸会审和编写质量计划或施工组织设计、关键工序作业指导书（施工方案）等技术文件，报总工程师审批后组织实施。经常组织质量、安全检查，消除质量事故和安全事故隐患。

（3）施工员：贯彻执行国家有关工程建设和规范、规程，熟悉图纸，按施工图、按计划向班组下达任务书，做好技术交底工作，组织班组认真执行质量自检、互检，做好分项工程的交接检和成品保护工作。

（4）质检员：负责质量信息收集、传递、反馈的管理和实施，负责收集不合格品信息并发出不合格品通知单，参与质量事故的处理。

（5）安全员：严格执行安全规章制度，做好职工安全生产教育，并负责对新进场人员进行岗位安全培训，落实安全技术措施，督促和参与分部分项工程的安全技术交底，经常安全检查评分，积极开展工程安全达标达优活动，发现事故隐患即提出整改措施，限期完成。

（6）预算员：编制和核对工程预算，编制、监控项目成本计划。

（7）材料员：负责对大宗主要材料和影响工程质量的关键用料根据生产厂家满足合同要求的能力进行供应商评价，编制工程材料供应计划和采购计划，并按批准的采购计划采购材料。

# 四、施工部署

考虑本工程面积较大，层数多，为提高效率，缩短工期，更好的保证质量，从而达到节省资金的目的。本工程决定垂直运输设备选用SS80A货用施工升降机，施工布置做如下安排：

1、SS80A货用施工升降机。

2、砼采用预拌商品砼

3、主体、装修工程进行立体交叉作业。

4、外架采用钢管脚手架。

5、模板用木胶合模板。

## （一）工程质量、安全目标

1、质量目标：达到国家验收规范合格标准。

2、安全目标：承诺安全达优，坚决杜绝死亡重伤事故，轻伤频率控制在    0.6‰以内。

- 3、文明施工：严格按国家颁布的《建筑施工安全检查评分标准》及本地市的有关文明施工规定执行。

## （二）施工准备工作

施工准备工作包括技术准备，现场准备，确定运输方式，现场用水、用电的计算及布置，劳动力、机具、材料和成品、半成品的进场及加工工作等。

- 1、技术准备

（1）熟悉施工图纸，清楚了解设计要求、质量要求、细部作法。

（2）熟悉施工组织设计，清楚了解施工部署、施工顺序、施工方法、平面布置、技术措施。

（3）做好相应的技术交底、安全交底以及有关施工人员的教育、培训工作。

- 2、现场准备

（1）按平面布置图搭设及布置好临时设施、运输道路、供水、供电管网、施工排水设施以及机械设备进场安装就位工作。

（2） 进行建筑物的测量定位工作：测设轴线控制网，设置轴线、标高等半永久性测量标志。

3、确定运输方式：

（1）本工程垂直运输采用2台SS80A货用施工升降机，用于主体及装修施工。

（2）预制构件、大宗材料用卡车运输，其它零星材料用手推车运输。

4、做好劳动力的调配组织工作以及材料、成品、半成品的进场、加工准备工作。

5、施工现场用水、用电布置

（1）施工用电：

①根据建筑工地临时供电需要，可分为动力用电与照明用电，一般情况下，照明用电量可估算为动力用电的10%。

根据施工总进度计划，按该工程施工的高峰阶段为主体结构阶段，此时机械设备的使用数量达到最高值，因此用该阶段的用电量来计算总用电量。(施工机械功率见施工机械计划用量表)。

总用电量

p1COSΦ        P＝1.1×（K1             ＋K2∑P2＋K3∑P3+K4∑P4）

P—供电设备总需要容量

P1—电动机额定功率

P2—电焊机额定容量

P3—室内照明容量

P4—室外照明容量

COSφ—电动机的平均功率因数取0.66

K1、K2、K3、K4为需要系数，其中K1、K2取值0.6

查拟投入本工程施工机械设备情况表得知：

式中∑P1=114.26KW

∑P2＝38×4=162KVA

114.270.75     P电＝1.1×（0.6×          ＋0.6×162）＝160.62KVA

P总=1.1P电=1.1×160.62=166.69KVA

施工现场西北角处,建设方已安装一台变压器ST-315/10,可提供315KVA电源,已满足施工用电需要。

②主要供压桩机、货用施工升降机、搅拌机、卷扬机、钢筋加工设备用电、生活用电等导线截面选择：

KP13U×COSΦ

0.6×165.79×10003×380×0.75I＝            =            =201.61A

选总线BLV-160mm2型的橡皮绝缘铝芯导线，中线选60mm2橡皮绝缘铝线。按以上计算方法，电焊机线路选用60mm2BLX型橡皮绝缘铝芯导线，中线选35mm2橡皮绝缘铝线。

③施工现场用电保护系统选择

施工现场用电基本保护系统的接线方式，采用具有专用保护零线的三相五线制TN－S接零保护系统，并且在专用保护零线上应做不少于三处的重复接地。如下图所示：

④临时施工用电计划详见《临时施工用电设计方案》。

（2）施工用水

根据该工程施工现场具体需要，无特殊施工机械，因而工地用水量包括施工用水量、施工现场生活用水量、消防用水量，现分别计算如下：

①施工用水量（q1）

Q1×N1T1×t×K28×3600            q1＝K1

以主体施工时为施工用水量的高峰期，因而以此时的用水量来计算。

a.浇筑砼：

Q1＝60m3    N1＝1600L/m3     T1＝1      t＝1

Q1N1=1600×60=102000L

b.砌砖：

N1＝160L/m3    Q1＝60m3    T1＝1     t＝1

Q1×N1=60×160=9000L

因此，当K1取1.1，K2取1.6时

1.58×3600        q1＝1.1×（102000＋9000）×     ＝6.35L/S

Q2N2K2t×8×3600

q2＝

其中Q2＝200人  N2＝30L/人  K2＝1.6   t＝2

200×30×1.52×8×3600故   q2＝         ＝0.16（L/S）

（3）消防用水

查表得    q3＝10（L/S）

q1＋q2＝6.62.＜q3＝10

故Q＝q3再加上10%水龙头损失

则Q＝1.1q3＝1.1×10＝11（L/S）

施工用水管管径：

4×11×10003.14×2

4×Q×1000π×V       D＝         ＝      ＝69.8mm

因而总用水管用热镀锌钢管DN80作为现场用水网络干管，而支管则选用DN37分别接至搅拌站以及建筑物的中部及四个角落。

# 五、进入该工程的施工机械设备

## （一）主要施工机械设备

根据该工程的规模，不同类型结构，控制性工期、质量等要求，主要施工机械设备配备如下页表：

拟投入的主要施工机械设备表

| 机械设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造 年份 | 额定功率（kw） | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压桩机 | ZYZ | 1 | 2001 | 130 | 良好 |  |
| 货物施工升降机 | SS80A | 2 | 2002 | 7.2*2 | 良好 |  |
| 挖掘机 | ##### PC-200 | 2 | 2000 |  | 良好 |  |
| 压桩机 | #### YZY600 | 1 |  |  |  |  |
| 砼搅拌机 | 350 | 1 | 2001 | 6.6 | 良好 |  |
| 砂浆搅拌机 | 200L | 1 | 2000 | 3 | 良好 |  |
| 磅称 | 3Y12/16 | 4 | 2001 |  | 良好 |  |
| 钢筋切断机 | GQ-37 | 1 | 2002 | 6.6 | 良好 |  |
| 钢筋弯曲机 | GW-37 | 1 | 2001 | 2.2 | 良好 |  |
| 钢筋调直机 | GQ-D37 | 1 | 2000 | 2.2 | 良好 |  |
| 交流电焊机 | BX3-600 | 4 | 2001 | 38 | 良好 |  |
| 插入式振动器 | HZ6X-60 | 4 | 2002 | 1.1 | 良好 |  |
| 平板振动器 | B-1.6 | 2 | 2001 | 1.6 | 良好 |  |
| 打夯机 | HW-26 | 2 | 2001 | 1.6 | 良好 |  |
| 木工多用机 | Φ300 | 2 | 2000 | 3*2 | 良好 |  |
| 自卸汽车 | LZ341 | 6 | 2002 |  | 良好 |  |
| 手推车 | 自制 | 22 | 2001 |  | 良好 |  |
| 潜水泵 | IS-80 | 4 | 2001 | 1.2 | 良好 |  |
| 离心砂浆泵 | 60m3/h | 1 | 2001 | 11 | 良好 |  |

## （二）主要测量仪器及试验设备表

| 序 号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经纬仪 | J6 | 台 | 1 |  |
| 2 | 水准仪 | DJ2 | 台 | 1 |  |
| 3 | 砼抗压试模 | 150×150×150 | 套 | 9 |  |
| 4 | 砂、石级配筛 | 0.064~2mm | 套 | 6 |  |
| 5 | 塌落度筒 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 砂浆试模 | 7.07×7.07×7.07 | 套 | 9 |  |
| 7 | 垂球及水平尺 |  |  | 若干 |  |
| 8 | 直压尺 | 3m | 把 | 若干 |  |
| 10 | 电脑 | 联想 | 台 | 1 |  |
| 11 | 打印机 | 爱普生 | 台 | 1 |  |
| 12 | 钢卷尺 | 3m~5m/30m | 把 | 1/11 |  |
| 13 | 抗渗试模 |  | 套 | 2 |  |

## （三）施工设备管理措施

施工机械设备进出场日期由公司材料设备租赁处根据项目的施工进展需要统一安排，常用小型机械和工具由项目到时直接提出计划提供给分公司加以调整。

建立现场机械设备管理机构，明确分工，责任落实到人。

定期对机械进行检修，严格执行机械设备管理的各项规定。

现场所有机械应按施工平面图进行布置和停放，所有机械旁边必须挂安全技术操作指示牌。

# 六、施工进度计划以及工期保证措施

## （一）施工进度计划

为了使业主能尽早使用，发挥投资效益，并结合本工程特点和我公司人员、机械、施工经验，我公司拟定本工程的工期为360日历天，并安排周密的施工进度计划。

工期控制如下：

桩基础工程30天完成；地下室主体工程第50日历天完成；框架主体工程125天完成；装修工程141天完成；收尾清理工作4天完成。合计施工工期350天。

本工程总工期详细进度计划见附后《施工进度网络计划图》。

## （二）关键工序进度的计算依据

本工程施工进度计划采用双代号网络图表示。

从网络图的起点节点到终点节点，沿着箭杆的指向所构成的若干条通道，即为线路。每条不同的线路所需要的时间之和往往各不相等，其中时间之和最大者称为“关键线路”，其余的线路为非关键线路。位于关键线路上的施工过程称为关键施工过程，这些施工过程完成的快慢直接影响整个计划完成的时间，关键施工过程在网络图中用粗线或双线箭杆表示。在网络图中出现几条关键线路，即这几条关键线路的施工持续时间相等。

本工程采用图上计算法。

- 1、节点时间的计算

节点时间为最早可能开始时间和最迟必须开始时间。

（1）节点最早可能开始时间

计算公式如下：

- T1E=0

- TjE=maxT1E+Di−j  0≤i＜j≤n

式中  T1E—网络图原始节点①的最早可能开始时间；

TjE—任意中间节点j 的最早可能开始时间；

TiE—节点j的紧前节点i的最早可能开始时间；

Di−j—工作i-j的持续时间；

n—网络图的结束节点的编号。

（2）节点最迟必须开始时间

计算公式如下：

- TnL=TnE（或规定的工期）

- TiL=minTjL−Di−j  0≤i＜j＜n

式中  TnL—结束节点的最迟必须开始时间；

TjE—结束节点的最早可能开始时间；

TiL—任意中间节点i的最迟必须开始时间；

TiE—节点i的紧后节点j的最迟必须开始时间；

Di−j—工作i-j的持续时间；

n—网络图的结束节点的编号。

2、工作时间的计算

（1）工作的最早可能开始时间和最早可能结束时间

计算公式如下：

- ESi−j=TiE

- EFi−j=ESi−j+Di−j=TiE+Di−j

式中  ESi−j—i-j工作的最早可能开始时间；

EFi−j—i-j工作的最早可能结束时间。

（2）节点最迟必须开始时间

计算公式如下：

- LFi−j=TjL

- LSi−j=LFi−j−Di−j=TjL−Di−j

式中  LFi−j—i-j工作的最迟必须结束时间；

LSi−j—i-j工作的最迟必须开始时间。

3、工作时差的计算

计算公式如下：

TFi−j=TjL−EFi−j

## （三）工期保证措施

为确保工程能够如期竣工，尽早发挥投资效益，我们将采取增加机械设备、人力、流动资金投入并加强现场施工组织管理和科学施工等措施。具体措施如下：

- 1、施工管理机构迅速成立及时到位

组织一支经验丰富的管理队伍成立有力的项目经理部，以项目经理来组织整个项目的施工，迅速到位行使职能，对内指挥施工生产，对外负责合同履行及协调联络。

- 2、施工队伍迅速进场

我公司是国家一级资质施工企业,国家二级计量合格企业,自治区先进企业,“广西最大经营规模建筑企业”十强之一，连续十五年被评为广西壮族自治区“重合同、守信用”企业、柳州市精神文明单位，两次被柳州市授予一级优秀管理奖。有一大批施工经验丰富的专业工人，所需民工均从我公司劳务公司现有的民工队伍中精选，根据工程需要，配备充足的技术人员和技术工人，并采取各项措施，提高劳动者技术素质和工作效率。开工后可迅速进场，进行施工准备。机械设备将随同施工队伍迅速抵达现场，确保主体工程按时（或提前）开工。

- 3、抓紧前期施工准备工作

尽快做好施工准备工作，认真复核图纸，进一步完善初步施工组织设计，落实重大施工方案，积极配合业主及有关单位办理临时用电和开工手续，主动疏通地方关系，取得地方政府及有关部门的支持，施工中遇到问题影响进度时，将统筹安排，及时调整，确保总体工期。

- 4、优化施工组织及进度计划

根据施工总进度计划，编制月、旬、周施工计划，保证施工进度计划的全面实施。并根据施工现场的具体情况变化及时调整施工计划，进一步优化，使工序衔接、劳动力组织、机械设备、工期安排方面都有利于施工生产的顺利开展。

- 5、人力、机械、材料的调度

建立从项目经理部到各施工处的调度指挥系统，全面、及时掌握并迅速、准确地处理影响施工进度的种种问题。对工程交叉和施工干扰加强指挥和协调，对重大关键问题超前研究，制定措施，合理调度，确保在施工过程中有足够的人力，机械设备和充足的施工所需材料。保证施工机械设备有备用，保证施工不因材料供应不上而影响工期，从而保证工程的连续性和均衡性。施工时充分利用机械，避免窝工或待工，提高生产效率，加快施工进度，充分利用时间和空间，达到预期的工期目标。

- 6、强化管理、严明纪律

强化施工管理，严明劳动纪律，对劳动力实行动态管理，优化组合，使作业专业化、正规化。内部实行经济承包责任制。既重包又重管，使责任和效益挂钩，个人利益和完成工作量挂钩，做到多劳多得，充分调动队伍及个人的积极性和创造性。

- 7、从质量方面保证

加强施工质量监督工作，避免出现返工现象而耽误工期。

- 8、从安全方面保证

贯彻执行国家安全生产政策和各类安全法规，增强职工法制观念，严格按操作规程施工，特别注意机械作业，持证上岗，设立安全小组，加强施工安全监督工作，严把安全生产关，避免发生安全事故和影响施工的进行，确保工期。

- 9、从资金方面保证

加强计量工作，做好专款专用，确保工程正常施工。

- 10、从后勤上保证

根据本合同段的工程质量和工期要求，拟定主要机械进场的种类和数量及进场时间。加强对施工机械设备的保养、维修，保证其正常运转，确保施工需要。搞好职工食堂，注意防病治病，保障职工身心健康，保证正常出勤率，以利于施工顺利进行，确保工期。

- 11、从技术上保证

及时招开专题会议，对重点、难点工序组织技术攻关，优选施工方案、方法，解决施工中的技术难题。施工过程中尽可能实施平行作业和穿插作业，对互相干扰较大而且对工程工期起控制作用的施工项目，如排水管道、砖墙砌筑、模板安装、砼浇筑等，施工时应优先集中力量完成，以保证后续工作正常施工，确保工期。

- 12、加强与业主、设计、监理联系

加强与业主、设计、监理等单位之间的合作，配合业主做好相关标段协调工作，做好与当地政府和群众的调协工作，取得当地政府和群众的支持，并积极、主动地解决施工过程中遇到地问题，使施工顺利进行，确保工期。

a、在开工前我们将与设计院联系，进一步了解设计图及工程要求，根据设计图提出我们的施工实施方案。向设计单位提交的施工方案中，包括施工可能出现的各种结构工况，协助设计院完善施工图设计。

b、向设计院提交根据施工总进度计划而编制的设计出图计划书，积极参与设计的深化工作。

c、主持施工图审查，协助业主会同建筑师、供应商提出建议，完善设计内容和设备物资选型。

d、组织地方专业主管部门沟通与建筑师的联系，向设计方提供需主管部门协助的专项工程。

e、对施工中出现的情况，除按驻场建筑师、监理的要求及时处理外，还应积极修正可能出现的设计错误，并会同业主、建筑师、监理按照总进度计划与整体效果要求 ，进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等。

f、在施工过程中，严格按照经业主及监理师批准的施工大纲、施工组织设计进行对施工队组的质量管理。在自检和专检的基础上，接受监理师的验收和检查，并按照监理要求予以整改。

g、贯彻我司已建立的质量控制、检查、管理制度，并据此对各施工队组予以检控，确保产品达到优质。杜绝现场施工队组不服从监理工作的现象发生。

h、所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料，均主动向监理师提交产品合格证或质保书，应按规定使用前需进行物理化学试验检测的材料，做好检测结果报告。

i、按部位或分项、工序检验的质量，严格执行“上道工序不合格，下道工序不施工”的准则，使监理师能顺利开展监理工作。

总之，我公司在人力、财力、机械等各方面，千方百计，坚持"安全第一、质量第一、信誉第一"的原则，以有效的安全措施保进度，以可靠的质量保进度，以科学的施工方法保进度。

# 七、施工方案

## 总体施工顺序

为了使业主能尽早使用，发挥投资效益，并结合本工程特点和我公司人员、机械、施工经验，决定本工程具体施工顺序为：

桩基础施工→地下室→底~顶层框架结构→内装修、外墙装修→室外工程→收尾验收。

基础施工由下往上进行，没有立体交叉作业，地上工程采取立体交叉作业，以加快施工进度。

## （二）主要分部分项工程的施工方法

### 1、施工测量

（1）轴线定位：用经纬仪及钢尺定出建筑轴线，经甲方、设计、规划部门、监理复核验收合格后，做好测量定位放线记录，把主要控制桩加以保护，轴线控制桩用砼固定并引测至周围永久建筑物上。

- （2）轴线传递：桩基及首层轴线利用基坑周边轴线控制桩控制。在上层楼板砼浇筑完毕后，用经纬仪把建筑物四角原定轴线4个点引测至楼层，校核后再用经纬仪放出楼面控制轴线。

（3）标高传递：根据现场高程控制点，用水准仪将此点引至基坑作为地基工程的水平控制点。首层施工好后，将+0.600m标高引至柱上并做好红漆标记，用钢卷尺向上丈量至各楼层，然后用水准仪抄平控制各层标高，同时将首层标高引测至永久性建筑物上并做好保护。

（4）沉降观测：框架柱及墙上预埋8个观测点，从一层主体施工完后进行第一次观测，以后每隔一层观测一次；装修和设备安装阶段，两个月观测一次，竣工后第一年每隔三个月观测一次，第二年每隔六个月观测一次，以后每年一次至稳定。观测中如发现异常现象，除增加观测次数外，还应及时通知有关单位采取措施。竣工前整理绘出各点的沉降观察曲线图存档。

### 2、土方工程

（1）土方开挖(土方支护详见分项工程组织设计)

- 根据建筑物的位置的定位控制线，定出基坑的灰线尺寸

- 开挖基坑时，分段、分层按照坡度线向下铲挖，但每层的中心地段应比两边稍高一些，以防积水。

- 在开挖过程中，应随时检查坑（槽）壁和边坡的状态，做好支撑的准备，以防坍塌。若采用机械开挖时，基底应留10㎝,后采用人工开挖修整。

- 在基坑挖至设计标高后，引出水平线，钉上小木楔，检查基坑边和槽宽尺寸，以此修整坑边，最后清除坑底土方。坑底修理铲平后进行质量检查验收。

- 土方开挖一般不宜在雨中进行。雨期开挖的基坑（槽）时应注意边坡稳定必要时可适当放缓边坡或设置支撑。同时应在基坑外侧开挖水沟，防止地面水流入经常对边坡支撑进行检查，出现问题要及时处理。

- 开挖基坑有地下水时，在基坑四个角处挖集水井，用抽水机抽水降低地下水位降至底于开挖面0.6米处，然后才能开挖。

- 基坑开挖后若遇超挖，则超挖部分基坑用素砼填至基底标高处后，上部按原设计要求施工。

（2）人工回填

人工回填土工艺流程：

基坑（槽）底清理     分层铺土、耙平	夯打密实     找平验收

- 回填前，应对基础进行检查验收，并办理隐蔽工程验收手续。

- 回填土前，在室内和散水的边墙上弹水平线。

- 回填土前将基坑底的垃圾杂物、砂浆和积水清理干净。

- 回填土分层摊铺，每层铺土厚度为200~300㎜，每层摊铺后，随时耙平夯实。

- 回填土每层夯打三遍，夯夯相连，行行相连，纵横交叉。并抽检使压实系数符合不小于0.9的要求。严禁用水浇使土下沉的“水夯”方法。

- 基坑回填应在相对两侧或四周同时进行，以免把墙挤歪。

- 回填土全部完成后，应进行表面拉线找平，凡高出水平线的地方，应及时依线铲平，凡低于规定高程的地方应补上夯实。

### 3、地下室底板工程

施工顺序：人工修地下室底层土方→砌砖模→砼垫层及找平层→防水层及保护→底板砼浇筑。

（1）人工挖土

1）此项工作包括机械挖土后预留土方，面广内容多，需要的人工也多，施工时分别由东面和北面同时向中间推近。

2）施工前测量员要做好放线工作，控制标志要明显，交底要 详细，施工过程中要随时跟踪和检查，以保证轴线标高正确。

（2）土方挖完后即可砌砖模，底板外侧均用M5水泥砂浆砌MU10空心粘土砖240厚作为侧模，并用M5水泥砂浆抹平。地梁、井沟部分砖模只能砌到垫层底面。砖面抹灰与垫层找平层同时施工。

（3）砼垫层及找平层施工时，必须用竹签打入地面作为砼面的水平标高控制，纵横间距2米，待砼浇筑到竹签位置且压平后再把竹签拔出。垫层砼初凝后可进行找平层施工，施工过程中找平层收水后要进行二次抹平。

4、地梁、承台及底板施工

1）钢筋工程

地梁、承台与底板等钢筋驳接采用对焊。已绑扎的地下室墙体立筋用钢管架扶直，以保证其垂直，底部要与底板筋绑牢。

a）钢筋下料必须由专职施工员开出料单，加工前应先做试件送检工作，合格后方可大批量制作，钢筋应先调直再下料，切口端面应与钢筋轴线垂直，不得有马蹄形或挠曲，不得用氧割下料。加工好的半成品钢筋，对其规格、形状、型号、品种再经过检验，然后挂牌堆放好。

b）梁的底筋及面筋要拉通，不得切断，主梁与次梁交接处加吊筋4φ26，次梁两侧各加6φ10@60箍筋，地梁钢筋接头位置面筋在支座，底筋在跨中。

c）所有板底筋及面筋应拉通，放于地梁受力筋下面，板底短方向筋放下层，板面短方向筋放上层，底板钢筋接头位置底筋应避开支座，面筋应避开跨中。

d）承台钢筋绑扎由一端向另一端依次进行，操作时按图纸要求划线、穿箍、绑扎，伸入承台梁的钢筋、承台梁上的柱子、板墙插铁，按图纸绑扎，其标高、位置、锚固长度等尺寸应准确，不得遗漏或位移。

e）地梁、承台与底板钢筋下垫水泥砂浆垫块，侧面的垫块与钢筋绑牢，厚度为设计要求的保护层厚度，间隔1米，设计要求保护层厚度分别为：地基梁30厚；承台底筋100厚，侧边60厚，底板筋60厚。

2）模板工程

地下室止水带留在距底板面上300mm标高处，故底板模板和底板面上300mm标高处的墙模一起支模，支模时墙模要比止水带处的施工缝高100mm，且要做得平直及牢固。此节砼施工完毕不能拆模，留作上层墙壁模的基模，上层墙壁模安装前接口模板一定要清理干净。

3）混凝土工程

梁板混凝土浇筑

梁板混凝土应同时浇筑，浇筑方法用“赶浆法”，即先浇梁，根据梁高分层浇筑成阶梯形，当达到板底位置时在与板的混凝土一起浇筑，随着阶梯形不断延伸，梁板混凝土浇筑连续向前进行。

梁振捣时采用插入式振动器，板用平板振动器沿垂直浇筑方向来回振动，厚板先用插入式振动器，然后使用平板振动器。

浇筑板混凝土需铺砼厚度应稍大于板厚，振捣过程中用铁插检查混凝土厚度，振捣完毕后用木抹子抹平。

### 5、地下室墙体、顶梁、板工程

施工顺序：墙、柱→水池→地下室顶梁、板。

（1）钢筋工程

本工程墙壁、水池壁及梁钢筋接长采用对焊，柱接头采用电渣压力焊。

1）钢筋翻样与下料

a）熟悉施工图、有关的设计变更记录以及有关标准图集中对构造配筋的要求，在结构配筋中统一考虑、设置。

b）墙壁竖向钢筋一次配到顶，由于绑扎后钢筋面积大且高，墙壁钢筋上部要与塔设的通长架管绑扎牢固，该通长架管与施工用脚手架固定。

c）钢筋的配料及接头应严格遵守现行施工验收规范的有关规定，同时分部位作好下料表用量与概预算分析用量的对比工作。

d）配料中应注明各种级别、型号钢筋的弯折点、角度、弯折半径和平直部分的长度等，做到准确无误。需焊接的钢筋下料时要明确尺寸。

2）钢筋加工

a）所有钢筋均在现场加工，加工前要熟悉钢筋放样表及各种临时简图，弄清使用部位、钢筋接长方法，有问题及时与项目部管理人员联系解决。

b）钢筋加工前应进行调直、除锈等工作。需焊接加长钢筋，要先作试验，合格后方可施工。

c）严格执行按下料表加工制度，熟悉施工规范中有关钢筋加工的规定。已加工好的钢筋成品、半成品应按不同构件、部位，分不同钢筋型号、级别挂牌堆放，为钢筋运转及绑扎提供方便。

3）钢筋绑扎

a）认真核对钢筋下料表和施工图，进场的钢筋均先进行清料，然后用方木垫好码平，并挂牌进行标识堆放。

b）严格执行按下料表用料制度，严禁施工现场乱用料现象。

c）板上下层钢筋网间设φ12马凳，间距@1000mm。

d）墙壁钢筋绑扎前必须对水平筋和竖向筋进行分尺划出定位线，先将墙顶部两至三根水平筋绑扎好，吊线检查无误后用钢管与承力架作临时固定，再吊挂控制垂线逐条对线绑扎，以确保墙体钢筋绑扎形成的质量。墙壁筋绑扎中，应连同砼保护层垫块一起绑扎。

e）柱筋绑扎前要根据弹好的线，检查下层钢筋的位置、数量、长度，如有不符合要求处，要进行处理。

f）梁钢筋绑扎前，先在底模上按图尺寸划好箍筋的间距，主筋穿好箍筋，按已画好间距逐个分开。

g）主、次梁钢筋同时绑扎配合进行，梁、柱交接处核心区的钢筋绑扎前先将柱箍筋套在竖筋上，穿完梁钢筋后再绑扎。框架端600mm范围内箍筋先穿好后绑扎。

h）梁的受压钢筋接头按设计要求，设在梁跨中1/3范围内。现浇板上部钢筋接头设在跨中，下部钢筋接头设在支座处。

i）板筋绑扎前，应在模板上进行编号，标注板筋规格、间距、数量，然后按设计要求分尺划线，并对号绑扎。

j）为保证主筋保护层的厚度，在柱主筋、梁主筋、板筋绑扎时，应按规范和设计要求放置保护层厚度的水泥浆垫块。

k）钢筋绑扎完毕经自检合格后，通知甲方、质检站、监理、设计院共同验收，合格且办妥隐蔽记录手续后方可浇筑砼。

（2）模板工程

本工程主要采用钢模、木胶合板模及钢管支撑，不合模数的钢模和竹胶合板模用清水木模补充。不论是钢模或木胶合板模拼装，均应作模板设计，且附带计算书。

1）地下室水平施工缝留在距底板面上300mm标高处，故底板模板和底板面上300mm标高处的墙模一起支模，支模时墙模要比止水带处的水平施工缝高100mm，且要做得水平、平直及牢固。此节砼施工完毕不能拆模，留作上层墙壁模的基模，上层墙壁模安装前接口模板一定要清理干净。

2）墙壁模和柱模一次安装。墙壁模板采用20mm厚胶合板，柱模采用钢模。墙壁模板拼成大模，安装时用φ10中间加焊60×60×3mm止水片的螺栓作拉结筋，纵、横@600mm，用2条￠48架管加蝴蝶扣做夹带,并受力于压枋上。原地板上的墙模留作母模与新装墙模连接。墙模内外两侧均用园木作46度角斜撑。墙壁模板拆除后用氧气割切除凸出墙面部分的拉结筋。

3）柱模安装时先将钢模板两组对拼好，拧紧连接螺栓，然后在就位处组装一体，为确保柱模对线准确。在柱钢筋底部箍筋上加焊钢筋头，端头按柱外边线退进2mm。为确保柱子不位移，不发生扭曲，柱箍间距不得大于370mm，柱子每面要做好支模，其高度分别位于1/3柱高、2/3柱高处。模板底部固定后，检查模板垂直度、对角线长度是否符合要求，然后才能进行下道工序。

4）主梁截面高度较大，为防止胀模，梁高1/2处用φ10拉结螺栓@800mm，梁底模下短钢管间距取800mm，立杆间距取800mm。胶合板下的木枋间距取370mm，木枋下的水平钢管间距和钢管立杆间距取800mm（纵横方向）。大块胶合板模数不合时用清水木模板补满。所有的木模板缝均用单面胶封贴。钢立管底部均支撑在宽为200mm、厚为37mm的通长木板上，禁止直接支承在原砼面板上。

5）模板施工前根据设计施工图进行配模，按编号安装，支模前做好放线定位和模板底部安装面找平及设置模板内外定位基准工作。

6）模板安装完毕后，须经过测量员测量、核实、校对，且还要经过质安员和施工员的检查、核实，并做好检查评分记录。要重点检查卫生间模板的标高是否符合设计图纸要求，柱、梁边模是否牢固，是否符合施工规范，为一次成活作好充分准备，避免胀模通病等现象的出现。

7）模板拆除前，应做好技术交底和安全技术交底工作，将质量、安全准备工作做在前面。拆除时按照有关标准规定来定拆模时间、方法。结合本工程砼构件，柱、梁、板的砼强度达设计强度66%，梁长大于8米时强度必须达到设计强度的100%，悬臂构件砼强度达设计强度100%后方可拆除底模。

8）拆模时，不得用外向锤凿和硬撬，应保证砼构件不变形，棱角平整，并采取相应的防范措施。严禁先拆承重支架，后拆模板，应按自上而下的顺序拆模，以防大片模板突然塌落。

6、地下室防水工程

（1）合成高分子SBC卷材防水施工

  - 工艺流程

清理基层修整     做找平层     涂刷基层处理剂     贴SBC防水层   做保护层

    - 基层必须坚固、平整、无开裂、起砂等缺陷，用湿布将基层擦干净，如有油污，可用二甲苯清洗，破损处应提前用高标号砂浆修补，待干燥后方可进行下道工序。

    - 找平层：采用20厚1：2水泥砂浆找平，随铺随拍实，阴阳角磨出圆角。找平铺设12h后 ，洒水养护。

    - 涂刷基层处理剂：

将聚氨酯甲料、乙料、和二甲苯按1：2：0.2（重量比）配合搅拌均匀，然后涂刷在基层表面。要求刷纹顺直、不透底、不漏刷、涂刷量为0.3kg/㎡，涂刷后4h手感不粘时，即可做下道工序。

    - 贴SBC防水层：

用5%—20%801环保胶（或108建筑胶的水泥素浆接刷于基层面，然后用铺贴SBC防水卷材。要求满粘，卷材长边接缝不宜小于100mm，短边接缝为120mm，相邻短边接缝应错位1米以上，铺贴要求平整、粘牢。

⑤做保护层：

采用30厚C20细石混凝土铺设，施工时应注意沉实均匀，谨防尖凸物混于砼中，以免受压后被锐物损坏。

- 钢筋混凝土结构自防水

地下室底板及墙身砼采用抗渗砼，使用“GW-高效复合防水剂”。为方便施工，在地下室底板面上300mm处沿壁板设水平施工缝，施工缝应设防水止水带,止水带使用“BW96型遇水膨胀止水带”。

    - 钢筋应帮扎牢固；防护层厚度不得有误差；垫块采用与防水砼成分相同的水泥砂浆进行制作。

    - 模板要求拼缝严密，支撑牢固。固定用的对拉螺栓以及埋于结构中的预埋管道加焊止水环。

    - 防水砼配料必须严格按配合比准确称量，搅拌时间≮2min。

    - 混凝土应分段、分层-均匀连续浇灌，用插入式振动器振捣密实。浇灌高度超过1.6m设串桶或溜槽下料。

    - 施工缝处混凝土应凿毛、扫净、湿润，再铺一层约60厚与防水砼成分相同的水泥砂浆，然后方可继续浇灌。

    - 防水砼终凝后，立即进行养护，养护时间不少于14天。

### 7、静力压桩桩工程(有分项施工组织设计)

由于本工程附近位置有新建筑物参考,对照原施工和地质勘察资料,施工现场地下水位较浅,为避免对压桩产生不利影响,采用在原地面夯平压实,进行压桩施工,压桩施工完成后,再进行基础土方开挖,如在压桩过程中有什么问题出现,应及时和设计、监理及建设方进行联系。

沉桩工艺流程

测量定位→桩机就位→吊桩插桩→桩身对中调整→压桩→接桩→压桩→吊送桩器送桩→压到设计标高(或达到设计要求的终压力) →持荷5秒钟→反复施压三次→压桩终止→退出送桩器→进入下一桩位继续沉桩。

(1)定位放线

根据建筑红线采用直角坐标法测设主轴线进行测量放线结合桩位平面布置图,测出所有桩位轴线.误差不能超过轴线长度的1/2000。

在每个桩们位上用竹片或短钢筋打入地里,并涂上醒目的红油漆,四周撒上白石灰粉,做到桩位一目了然;测出每一个桩位地面的实际标高并及时做好记录。

水准点在现场四周设置不少于2个水准点，作为施工时检查桩的入土深度的参考，引测过程采用闭合水准网。

定位放线工作完成后，由专业工长或质检员填写技术复核单，主管工程师、检查人员和班组长签字确认，进行技术复核。

（2）静力沉桩

①压桩前应先对桩的外观进行检查：

a、表面检查：表面平整、密实，掉角的深度不应超过10mm，且局部蜂窝和掉角的缺损总面积不超过该桩表面全部面积的0.5%，并不得过过集中。桩顶两面平直。砼收缩产生的裂缝深度不得大于20mm，宽度不得大于0.2mm，横向裂缝长度不得超过边长的一半。

b、几何尺寸允许偏差：

横截面边长                                            ±5mm

桩顶对角线之差                                        10mm

保护层厚度                                            ±5mm

桩身弯曲矢高不大于1‰桩长，且不大于                   20mm

桩尖中心线                                            10mm

桩顶平面对桩中心线的倾斜                              ≤3mm

②沉桩顺序：沉桩施工根据桩位还将平面图分为四段按先深后浅、先密后疏、先长后短的原则，自中间向外沿依次进行。

由于该工程为全风化岩土层，设计桩尖应进强风化岩层，当裙桩多于6根，且桩距为3d（d为桩的边长），群桩由中间向外沿沉桩施工流向进行施工。以避免桩间土向上

塑流隆起、浮桩或者对邻近建筑物造成破坏等情况。

③静力沉桩施工

最重要的问题是保持桩身垂直，保证桩尖压入预定深度及桩身不开裂。压桩工艺包括桩机的移动、就位、取桩、吊桩定位、接桩、压桩和截桩。

A、压桩机应按终压力要求配足重量，满足最大压桩力的要求；

B、压桩机上吊机在进行吊桩、喂桩过程中，严禁行走和调整；

C、喂桩时，管桩桩身侧合缝位置应避开夹持机械中夹具的直接接触；

D、当第一节桩插入地面(预设孔)50cm时,应严格调整桩的垂直度，偏差不得大于0.5%，然后才能继续下压；

E、压桩过程中应经常观测桩身的垂直度。当桩身垂直度偏差大于1%时，应找出原因并设法纠正；当桩尖进入较硬土层后，严禁用移动机架等方法强行纠编；

F、每一根桩应一次连续压到底，送桩应连续进行，中间不得无故停歇。

G、压桩过程中应经常注意观察桩身混凝土的完整性，一旦发现桩身裂缝或掉角，应立即停机，找出原因，采取改进措施；

H、压桩时应由专职记录员及时准确地填写压桩施工记录表，并经当班监理人员（或建设单位代表）验证签名后才可作为有效施工记录；

I、当一根桩压完后，若有露出地面的桩段必须在移机前截去。严禁利用压桩机行走推力强行将桩扳断的作业法，以使桩顶符合设计标高。

J、入土深度以最后贯入度控制为主，以标高作为参考。

a、当桩顶被压至接近地面需要送桩时，要测出桩的垂直度并检查桩头质量，合格后应立即送桩，压、送作业应连续进行；

b、送桩应用专用钢质送桩器，不得借用施工现场砼预制桩作为送桩器。

L、当沉桩达压桩要求之后，必须持荷5秒钟，如5秒钟不稳定，必须再持荷5秒钟，一直到稳定为止，然后马上复压三次以上，以便确保单桩承载力达到设计要求。

M、施工过程中地基土可能会出现上浮挤土现象，应做好施工记录及进行桩顶及土的上涌观测，并采取有效措施解决，确保桩基施工质量。发现有上涌的情况应报告设计单位、业主及监理单位，并对桩进行复压。

④遇下列情况之一应暂停压桩作业，并及时与设计、监理等协商处理；

A、压力表读数骤变读数与地质报告中的土层性质明显不符；

B、桩难穿越具有软弱下卧层的硬夹层；

C、实际桩长与设计桩长相差较大；

D、桩身混凝土出现裂缝或破碎；

E、土中桩身出现硼裂声等异常现象；

F、桩头混凝土剥落、破裂；

G、桩身突然倾斜、跑位；

H、夹持机构打滑；

I、地面明显隆起、附近房屋及市政设施开裂受损；

J、邻桩上浮或桩头位移；

K、压桩机下陷。

桩身强度、桩的承载力与桩体；完整性检测与原桩承载力是施工过程中桩的质量检测的重点。

单桩承载力检测应按《建筑桩基技术规范》（JGJ94-94）的9.1.4条和9.2条规定进行静载荷试验或动测试验。

静力压桩施工参照《建筑桩基技术规范》和《预应力砼管桩静压施工规程》及有关规范要求进行专项施工组织设计。

8、砖砌工程

（1）抄平：砌筑砖墙前，应定出基准面高，并用水泥砂浆统一抄平。

（2）放线：将墙中心轴线放在楼面上，以中心轴线为准弹出纵横墙边线，画出门窗洞口位置。

（3）立皮数杆挂准线：在建筑物的拐角和内外墙隔墙和墙长超过6M时每隔6M处挂皮数杆，按皮数杆上砖皮进行盘角（一般五皮砖），检查符合要求后将准线挂在皮数杆上，沿着挂线砌筑。每砌一皮砖准线向上移动一次，以保证砖墙面垂直平整。

（4）砌筑砂浆全部在地面统一集中搅拌，运输至现场使用；砌筑砂浆搅拌现场安装计量器具，严格按砂浆配合计量投料。

（5）砌筑混合砂浆要在拌成后四小时内使用完毕。如最高气温超过30℃，须在拌成后三小时内使用完毕。

（6）留槎：外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎，槎子长度不应小于墙体高度的2/3，槎子必须平直、通顺。

（7）构造柱做法：在砌砖前，先根据设计图纸将柱位置进行弹线。砌砖墙时，按图纸要求与柱连接处砌成马牙槎，并埋设好墙体拉结筋。

（8）砌筑砂浆每260立方米砌体中至少应制作一组试块，现场见证取样制作。

（9）砖砌完毕，立即清理落地灰、碎砖块，做到工完场清。

### 9、模板工程

模板质量的好坏，不仅影响主体砼结构的几何尺寸及感观质量，也直接影响内外装修的质量和经济效益，为保证工程主体结构优良的目标，对摸板的选材、支撑、安装和拆模的要求按以下方法进行：

本工程模板采用胶合板，支撑采用木支撑。按构件尺寸，用方木作骨架胶合板面板，做成定型模板，以保证模板工程中的质量与进度，模板安装前涂刷隔离剂。

- （1）框架柱模板支模

由四面竖向侧板拼成，在模板外每隔30～60CM设一柱箍，柱顶与梁交接处留缺口，以便与梁模板接合，并在缺口左右及底部加钉衬口档木，在横向侧板的底部和中部设活动清扫与砼浇灌口，完成两道工序后封闭钉牢。

（2）梁、板模板安装搭设满堂脚手架，在主梁两侧沿梁长方向布置两排圆木立杆，用来固定梁模，圆木的距离在梁高600以上间隔600mm布置，梁高在600以下根据实际情况间距800～1000ｍｍ布置，在梁间根据板跨度＠1000ｍｍ布置一道立杆。满堂脚手架在底部设扫地杆一道，中间设横向圆木二道，主杆、横杆交界处用铁钉和铁丝固定，立杆底部要垫上木块。对于梁高在600mm以上的深梁，为了便于绑扎钢筋，安装梁侧模板时，先装一面梁侧板，钢筋绑扎好再装另一面侧板。另外，为了防止胀模，除了在侧板外支设横档外，在梁中部还用φ12对拉螺栓对拉，对拉螺栓间距600mm设置一道，在钢筋入模后安装。楼板模板底铺50×80方木搁栅，搁栅间隔300mm布置，支承在顶筒木上。

（3）楼梯模板支模

模板支模应先根据层高放大样，一般先支基础和平台梁模板，在装楼梯斜梁或楼梯第模板、外帮侧板。在外帮侧板内侧弹出楼梯底板厚度线，用样板划出蹭步侧板的档木，在钉侧板。如楼梯宽度大，则应沿踏步中间向上设反扶梯基加顶1～2道吊木加强，楼梯斜板在1/3处留缝，需装模板。

（4）模板安装后应仔细检查各部部件是否牢固。底层支模时，立杆坐落部分地面土要反复夯实，并垫以木垫板，以防模板下沉。在浇筑砼过程中要经常检查，如发现变形、松动等现象，要及时修整、加固。

（5）模板拆除

模板拆除应满足《GB50204-2002混凝工程施工及验收规范》的有关要求。砼强度试验，根据6天的混凝土强度推算出要达到设计强度的100%时所需的天数，拆除模板时间随气温高低各不相同，为确保质量安全，加速模板顶撑周转，减少模板和架管的投入，应根据不同的气温条件，预先做好试验。拆模时一般先拆除非承重部分，后拆除承重部分，后支的先拆，先支的后拆。拆除过程中不要用力过猛过急，拆除下来的模板要及时清理运走。

### 10、钢筋工程

钢筋采购前要对供应商进行评审，择优选取合格的供应商，采购进场的钢筋要严格实行“双控”，要有相对应的真实的产品质量合格证，进场后专职取样员在甲方代表和监理人员见证下抽取试样送检，并填写好送检单，经检验合格后才能使用。

本工程框架柱、梁钢筋连接采用焊接连接，加工人员应经过培训且持证上岗，加工前先做试件送检工作，合格后再大批制作。钢筋加工前，先由施工员编出钢筋下料单并 经项目技术负责人审核、审批后方可进行钢筋加工。

（1）柱筋绑扎

工艺流程：套柱箍筋→绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

按图纸要求间距，计算好每根柱箍筋数量，先将箍筋套在下层伸出的连接筋上，然后在连接竖向受力筋。在立好的柱子竖向钢筋上，按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。按已划好的箍筋位置线，将已套好的蛊筋往上移动，由上往下绑扎，采用缠扣绑扎，绑扎时箍筋与主筋要垂直，箍筋转角处与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎；柱箍筋端头应弯成135°，平直部分不小于10d（d为箍筋直径），箍筋的弯钩叠合应沿柱子竖筋交错布置，并绑扎牢固。

柱筋保护层厚度应符合设计和规范要求，主筋保护层厚度为30mm，垫块应绑扎在柱竖筋外皮上，间距为600mm，以保证主筋保护层厚度准确。柱截面尺寸有变化时，柱应在板内弯折，弯后尺寸要符合设计要求。

（2）梁筋绑扎

工艺流程：画主次梁箍筋间距→放主次梁箍筋→穿主梁底层纵筋→穿次梁底层纵仅并与箍筋固定→穿主梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋按箍筋间距绑扎。

在梁侧模上画出箍筋间距，摆放箍筋；先穿主梁的下部纵向钢筋，将箍筋按已画好的部距逐个分开；穿次梁的下部纵向钢筋，并套好箍筋，放主次梁的上部钢筋，隔一定间距将上部筋与箍筋绑扎牢固。调整箍筋间距使其符合设计要求，主次梁同时配合进行。

绑梁上部筋的箍筋时，宜采用套扣法绑扎，箍筋在叠合处的弯钩，在梁中应交错绑扎，箍筋弯钩为135°，平直部分长度不小于10d（d为箍筋直径）。梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘60mm处。梁端与柱端交接处箍筋应加密，其间距与加密区长度均要符合设计要求。

在梁下受力筋下均垫26厚砂浆垫块，间距为1m，以保证保护层的厚度。受力筋为双排时，用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。

（3）板钢筋绑扎

工艺流程：清理模板→模板上画线→绑板下受力筋

板筋绑扎前要清理模板上面的杂物，用粉笔在模板上划好受力筋、分布筋间距，按划好的间距，先摆放受力筋，后放布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。绑扎板筋用顺扣方法绑扎，外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可交错绑扎（双向板相交点须全部绑扎）。板为双层钢筋时，两层筋之间须加钢筋马凳，间距为1.2m，且马凳要与上层筋绑扎，以确保上部钢筋的位置。

在板筋的下面垫好砂浆垫块（按设计要求），间距为1.0m，以保证板筋的保护层厚度。

柱、梁、板钢筋绑扎同时，按规定放好预埋件，每层在梁或楼板预埋好固定连墙杆的预埋件，在与填充墙连接的框架柱沿高每隔600mm预埋2φ6拉结筋，在有填充墙的上下梁或楼板中预留插筋以便与构造柱钢筋焊接或搭接。

（4）楼梯钢筋绑扎

工艺流程：划线位置→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋

模板安装完且清理后，在楼梯板上划主筋和分布筋的位置线，根据设计图纸中主筋、分布筋的方向，先绑主筋后绑分布筋，每个交点均应绑扎。板筋绑扎后垫砂浆垫块，厚度为15mm。

11、架子工程(另外编写方案)

- 架子在搭设前应严格进行钢管的筛选，凡严重锈蚀，薄壁、严重弯曲裂变的杆件不宜采用。

- 外架搭设的场地应夯实、平整，并加以硬化处理。做好排水措施，立杆底部垫上木垫块。

- 钢管脚手架宽度为1.2米，里排立杆距墙面距离为0.2米，架体步距为1.8米，立杆纵向间距≤1.8，立杆底部设扫地杆一道，大横杆间距1米，小横杆间距1.3米，两端出头长度≥10㎝。立杆、大横杆对接位置错开。

- 脚手架转角处及每隔6～7根立杆，应设剪刀撑，撑杆与地面夹角为46°~60°，从下至上连续设置。

- 架体高≤4M，水平≤6M，设置连墙拉杆、顶杆一道，上下层错开设置拉结筋用8#镀锌铁丝，一端预埋在钢筋混泥土结构中，，一端应绑在外排大横杆与立杆的交叉点上。

- 脚手架应随时保持高出施工面1.6M，并在0.9M处设水平护拦一道。

- 脚手架外侧满挂密目式安全网，首层设置一道安全平网，上部每三层设置一道，操作层满铺脚手板和一道挡脚板。

- 同一立面的小横杆，应对等交错设置，同时立杆上下对直。

- 斜杆接长，不宜采用对接扣件。应采用叠交方式，两只回转扣件接长的间距不小于0.4M。

（10）架体上必须设置避雷措施。

（11）拆除脚手架时制订拆除方案，拆除时设置警戒区，设置明显标志，并有专人警戒。

（12）脚手架、脚手板、安全网的搭设必须符合有关规定，搭设工人必须持证上岗，高空作业要佩带安全带。

（13）脚手架每次搭设完毕必须经专职质安员验收合格后才能使用。

### 12、内、外墙装修工程

（1）干挂花岗岩

干挂花岗石施工工艺流程：

测量、放线→安装预埋件→确认主体结构轴线和各面中心线→以中心线为基准向两侧排基准锚固件位置→按图纸位置要求安装竖向和横向钢框→校正精调→锚固件固定→防腐处理→隐蔽工程验收→安装石板组件→加固嵌缝注胶→清洁、整理→检查、验收

安装过程：

①钻孔开槽：安装花岗石板前，先测量准确位置，然后再进行钻孔开槽，对于钢筋混凝土或砖墙面，先在石板的两端距孔中心80～00mm 处开槽钻孔，孔深20～26mm，而后在墙面相对于石板开槽钻孔的位置钻直径8～10mm 的孔，将不锈钢膨胀螺栓一端插入孔中固定，另一端挂好锚固件。对于钢筋混凝土柱梁，由于内部配筋率高，钢筋面积较大，在有些部位很难钻孔开槽，在测量弹线时，应躲开梁柱钢筋位置，准确标出钻孔位置，待钻孔固定好及膨胀螺栓锚固件固定好后，再在石板的相应位置钻孔开槽。

②底层石板安装：安装底层花岗石板，应根据固定在墙面上的不锈钢锚固件位置进行安装。具体操作是将石板孔槽和锚固件固定销对位安置好，利用锚固件的长方形螺栓孔，调节石板的平整，用方尺找阴阳角方正，拉通线找石板上口平直，然后用锚固件将石板固定牢固，并用嵌固胶将锚固件填堵固定。

③上行石板安装：先往下一行石板的插销孔内注入嵌固胶，擦净残余胶液后，将上行火烧板按照安装底石板的操作方法就位。检查安装质量，符合设计及规范要求后进行固定。

④密封填缝：采用陶氏康宁密封胶。待全部石板挂贴完毕，进行表面清洁和清除缝隙中的灰尘。先用直径8～10mm 的泡沫塑料条填板内侧，留6～6mm 深缝，在缝两侧的石板上，靠缝粘贴10～16mm 宽的塑料胶带，以防打胶嵌缝时污染板面。然后用打胶枪填满封胶，最后揭掉胶带，清洁板表面，打蜡抛光。

- （2）釉面砖饰面

- 操作工艺：清理基层→排砖→浸砖→施工测量→接通线、做标志→底层刮糙→抹砂浆结合层→弹线、分格→涂刷水泥浆→面砖背抹水泥浆→铺贴面砖→勾缝、清理。

- 1）外墙在批灰打底前先确定批灰厚度，然后从左至右间隔1800mm垂直冲筋。

- 2）外墙打底分二遍成活，要严格控制垂直度和表面平整度。外墙凸出墙面的部分，如阳台、窗台、装饰线等左右要平，上下有通线，要认真做好流水坡和滴水线，防止雨水倒流。外墙打底完毕，按所贴面砖规格弹好水平控制线和垂直控制线，按线贴砖。釉面砖之间缝宽一般在8MM以上，用1:1水泥砂浆勾缝，先勾水平缝再勾竖缝，勾好后要求凹进面砖外表面2~3MM，面砖缝勾完后用布或棉丝擦洗干净。

- 3）外墙铺贴面砖在大面积施工前，必须先做样板，样板报甲方、设计院认可后，照样板的质量标准展开大面积施工。

4）外墙装饰的质量要求做到表面整洁，颜色均匀、协调一致，面层和基层粘贴牢固，无空鼓、歪斜，嵌缝密实、平直、宽窄一致，阴阳角压向正确。滴水线顺直，流水坡向正确。

（3）玻璃幕墙

①工艺流程:安装紧固铁件→横竖龙骨装配→安装竖向主龙骨→安装横向次龙骨→安装钢板→安装玻璃→安盖板及装饰压条。

②主体结构施工时埋件预埋形式入紧固件与埋件连接方法，均要按设计图纸要求进行操作。

③在龙骨安装就位前，预先装配好以下连接件：

a)竖向主龙骨之间接头用的钢板内套筒连接要按设计要求进行连接。

b)竖向主龙骨与紧固件之间的连接。

c)横向次龙骨的连接件。各节点的连接件的连接方法要符合设计图纸要求，连接必须牢固、横平竖直。

④竖向主龙骨安装由上往下安装，一层一根，每层通过连接紧固铁件与楼板、柱连接。先将主龙骨竖起，上、下两端的连接件对准紧固铁件的螺栓孔，初拧螺栓。主龙骨通过紧固铁件和连接件的长螺栓孔上、下、左、右进行调整，左、右水平方向应与弹在楼板上的位置线相吻合，上、下对准楼层标高，前后不得超出控制线，确保上下垂直，间距符合设计要求。

⑤安装完主龙骨后，再用经纬仪进行垂直度校正、检查无误后，把所有竖向龙骨与结构连接的螺栓、螺母、垫圈拧紧、焊牢。

⑥安好竖向龙骨后，进行垂直度、水平度、间距等项检查，符合要求后便可进行水平龙骨的安装。安装前，将水平龙骨两端套上防水橡垫。用木支撑暂时将主龙骨撑开，接着装入横向水平龙骨，然后取掉木支撑后，两端橡胶垫被压缩，起到较好的防水效果。大致水平后初拧连接件螺栓，然后用水准仪抄平，将横向龙骨调平后，拧紧螺体。

⑦安装过程中，严格控制各横向水平龙骨之间的中心距离及上下垂直度，同时要核对玻璃尺寸能否镶嵌合适。

⑧安装玻璃：玻璃均由上向下安装，并从一个方向起连续安装，预先将玻璃支至指定地点，立式存放并派专人看管。

⑨安装玻璃前将框内污物清理干净，在下框内塞垫橡胶定位块，垫块是支持玻璃的全部重量，要求一定的硬度与耐久性。将内侧橡胶条嵌入框格槽内(注意)型号，嵌胶条方法是先间隔分点嵌塞，然后再分边嵌塞。搬运运玻璃时，先将玻璃表面灰尘、污物擦拭干净。往框内安装时，注意正确判断内、外面，将玻璃安嵌在框槽内，嵌入深度四周要一致。将两侧橡胶垫块塞于竖向框的两侧，固定玻璃，嵌入外密封橡胶条，镶嵌要平整、密实。

⑩玻璃外侧橡胶条安装完之后，在玻璃与横框、水平框交接处均要进行盖口处理，室外一侧安装外扣板，室内一侧安装压条，其规格型式要根据幕墙设计要求。

幕墙玻璃各组件安装完之后，在竣工验收前，将玻璃擦洗一遍，达到表面洁净、明亮。

- （4）内墙装修

①必须经有关部门进行结构验收合格后方可进行抹灰工序。抹灰前，应检查门窗框位置是否正确，与墙连接是否牢固，连接处按设计要求嵌塞密实。将墙面、过梁、圈梁、构造柱等表面清理干净，凸出墙面的砖块，砼块等修凿平整，脚手架孔洞要堵塞严密。砼柱面在抹灰前用素水泥浆拉毛，墙阳角、门边角用1:2水泥砂浆做护角2m高。墙面按批灰厚度做好灰饼后冲筋，墙阴角两侧冲筋找方。

② 腻子施工：

腻子的施工顺序为：制作或采购胶水→配制腻子→清理抹灰面→腻子打底→第一次过面及修整→第二次腻子过面及修整。

要求抹灰基层必须洁净，无砂粒、浮灰。胶水要按配合比搞好，腻子随配随用，腻子总厚度控制在2mm左右。要求刮出来的腻子表面光滑、平整洁净、色泽一致，阴阳角方正、顺直，无接槎、疙瘩、刮痕、凹凸不平等缺陷，各项目偏差在允许范围内。

### 13、楼地面工程

水泥砂浆楼地面：

水泥砂浆楼地面工艺流程：基层清理→洒水湿润→涂刷水泥浆→找标高贴灰饼→铺水泥砂浆→刮平→槎平→压光→养护。

（1）弹好室内＋60cm相对标高水平线，检查基层标高。

（2）基层、地墙相交的墙面、踢脚处的粘存杂物清理干净，影响面层厚度的凸出部份应剔除平整。弹出水泥砂浆地面的水平控制线。

（3）在施工前一天浇水润湿基层。

（4）在基层上均匀撒水后，再撒水泥，经扫涂形式均匀的水泥浆粘结层，及时铺水泥砂浆。

（5）根据水平控制线，在楼地面四周和相距2m位置做灰饼。如在地漏和有坡度要求的地面，按设计要求做泛水坡度。

（6）楼地面搓平压光后24小时，浇水养护，保持湿润，养护时间不少于16d。养护期间不允许压重物和碰撞。

地砖楼地面

1)基层清理：将基层表面的砂浆、垃圾清理干净。

2)贴灰饼、冲筋：以室内＋60cm标高为基准线作灰饼、冲筋，灰饼表面应比地面标高低一块所铺面砖的厚度，并应从四周向地漏或大便器方向作放射状冲筋，坡度为0.6%~1%。

3)铺砂浆结合层：铺砂浆前，基层应浇水湿润，并刷一道水灰比为0.4~0.6的水泥素浆，随刷随铺体积比为1：3的干硬性水泥砂浆，根据冲筋的标高，用木抹子拍实，用刮尺刮平。

4)铺砖：按预先确定的铺砖顺序和铺砖方法进行铺贴，要求表面平顺，缝隙均匀、顺直。

5)面砖铺贴完毕，应及时用抹布或纱头把地砖抹擦干净，并将缝内余浆擦去。

6)面砖铺贴完并经养护结实后，用白水泥勾缝，勾缝应做到密实、平整、光滑。

### 14、门窗工程

（1）木门安装工艺流程：弹线找规矩→决定门框安装位置→决定安装标高→掩扇、门框安装样板→门框安装→门扇安装。木门窗安装前，要先刷好底漆。

门框安装就位时，先临时固定，按室内水准线＋600mm校正门框标高，然后用水平尺、吊锤找平、调直后，再与预埋铁件焊接牢固，由专人用水泥砂浆把门框边塞缝严密。

门扇安装时合页卧入立挺的深度应一致，上下合页的转轴应同心且在垂直线上，合页大小应与门扇配套，木螺丝要求拧入，不许锤打，防止门扇松动下坠。框与扇之间的间隙应均匀一致，提高其闭合性，满足使用功能要求。

（2）窗安装工艺流程：弹线找规矩→窗洞口处理→窗洞口内埋设连接铁件→铝合金窗拆包检查→按图纸编号运至安装地点→检查保护膜→铝合金窗安装→窗口四周嵌缝→清理→安装五金配件→安装密封条→质量检查→纱扇安装。

安装时把窗框套入窗洞内，按室内＋600mm水准线调准窗框标高，用吊锤吊直，用对角线长度进行复核，用木楔临时固定。在确认窗框水平、垂直、无扭曲后，用铁脚将窗框固定在墙体，铁脚间距在60cm以内。由专人用1:2水泥砂浆把窗框边塞缝严密，待塞灰达到一定强度后，拨去木楔，抹平表面，然后套上窗扇，安装玻璃、打胶，再进行小五金的安装。

### 15、油漆工程

（1）工艺流程：基层处理→刷底子油（刷清油→抹腻子→磨砂纸）→刷第一遍油漆（刷铅油→抹腻子→磨砂纸）→刷第二遍油漆（刷铅油→磨砂纸）

- （2）施工操作

基层处理：清扫、起钉子、除油污、刮灰土，刮时注意不要刮出毛刺。然后磨砂纸顺木纹打磨，先磨线角，后磨四口平面，直到光滑为止。

- 刷底子油

①操清油一遍：清油用汽油、光油配制，略加一些红土子，先从框上部左边开始顺木纹涂刷，框边涂油不得碰到墙面上，厚薄要均匀，框上部刷好后，再刷亮子。门扇的背面刷完后用木楔将门扇固定，最后刷门扇的正面。全部刷完后，检查一下有无遗漏，并将小五金等处沾染的油漆擦净，此道工序亦可在框或扇安装前完成。

②抹腻子：腻子的重量配合比为石膏粉:熟桐油:水＝20:6:60。待操作的清油干透后，将钉孔、裂缝、节疤以及边棱残缺处，用石膏油腻子刮抹平整，腻子要横抹竖起，将腻子刮入钉孔或裂纹内，使腻子嵌入后刮平、收净，表面上的腻子要刮光，无野腻子、残渣。上下冒头、榫头等处均应抹到。

③磨砂纸：腻子干透后，用1号砂纸打磨，磨法与底层磨砂纸相同，注意不要磨穿油膜并保护好棱角，不留野腻子痕迹。磨完后应打扫干净，并用潮布将磨下粉末擦净。

刷第一遍油漆：

①刷铅油：先将色铅油、光油、清油、汽油、煤油等混合在一起搅拌过箩，其重量配合比为铅油:光油:清油:汽油:煤油＝60％:10％:8％:20％:10％；其稠度以达到盖底、不流淌、不显刷痕为准。厚薄要均匀。刷完一樘门后检查，有无漏刷、流坠、裹楞及透底，最后将门扇下口用木楔固定。

②抹腻子：待负油干透后，对于底腻子收缩或残缺处，再用石膏腻子刮抹一次，要求与做法同前。

③磨砂纸：等腻子干透后，用1号以一下的砂纸打磨，要求与做法同前，磨好后用潮布将粉末擦净。

刷第二遍油漆：

①刷铅油：刷油方法同前。但由于调合漆粘度较大，涂刷时要多刷多理，要注意刷油饱满，刷油动作要敏捷，不流不坠、光亮均匀、色泽一致。在玻璃油灰上刷油，应等油灰达到一定强度后方可进行。最后用梃钩或木楔子将门固定好。同前。

②磨砂纸：注意不得损伤油灰表面和八字色。然后用1号砂纸或旧细砂纸轻磨一遍，方法同前。

### 16、屋面工程

（1）屋面找平层

屋面找平层采用20厚1：2.5水泥砂浆进行找平，先把钢筋混凝土屋面清扫干净，有泥尘地方用水清洗，有油污的地方可用二甲苯清除，转弯角、天沟破损地方可先用高标号砼修补，待凝固后进行下道工作。天面找平一定要按设计2%找坡，找平前作好坡度找平标准点，然后再大面积进行，施工完成12h后

要洒水养护。

（2）屋面改性沥青卷材防水层

施工准备

①、屋面工程施工前,掌握施工图的细部构造及有关技术要求。

②、屋面防水必须由专业队伍施工，持证上岗。

③、基层表面必须清洁、干燥，阴阳角处做R=60mm 的圆弧。

④、保温材料、防水卷材及配套材料的规格、技术性能须符合设计要求及《屋面工程质量验收规范》（GB50207—2002）的规定。

（2）施工方法

工艺流程：

清理基层→细石混凝土防水层→保温层施工→卷材防水层→防滑地砖。

施工方法：

①、本工程防水材料为改性沥青防水卷材。材料双控。检查卷材外观质量：卷材卷紧、卷齐、端面里进外出不超过10mm,易于展开、不粘结，表面平整，无孔洞、缺边、裂口。

②、铺设防水层前，基层必须干净、干燥。（将1m2卷材平坦地干铺在找平层上，静置3～4小时后掀开检查，找平层覆盖部位与卷材上未见水印即可铺设防水层）。基层平整、光滑、坚实，不有疏松、起鼓、起砂和凹凸不平的现象。

③、卷材平行屋脊铺贴。上下卷材不得相互垂直铺贴，本工程采用热熔法铺贴。

④、施工时，应先做好节点，附加层和屋面排水比较集中部位（如屋面与水落口连接处、檐口、屋面转角处等）的处理，然后由屋面最低处标高处向上施工。伸出屋面管道节点做法见下图。

⑤、铺贴卷材时接头上下层及相邻两幅卷材的搭接缝要错开。短边搭接宽度为80mm，长边搭接宽度为100mm。平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，垂直于屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向（即主导风向）搭接。

⑥、铺贴女儿墙泛水时，要作凹槽。卷材收头压入凹槽内固定密封，凹槽上部的墙体亦应做防水处理,抹防水砂浆20厚。防水层在檐口部位的收头，距檐口边缘60—100mm，并留凹槽以便防水层端头压入凹槽，嵌填密封材料后不产生阻水。防水层在泛水部位收头距屋面找平层的最低高度不小于260mm，待大面卷材铺贴后，再对泛水和收头作统一处理。在铺贴卷材前，收头凹槽抹防水砂浆，使凹槽的宽度和深度一致，并且顺直、平整。泛水处卷材先铺贴平面卷材至转角处，然后从下向上铺贴立面卷材。砖墙卷材泛水收头节点做法见下图。

⑦、排气孔与屋面交接处的铺贴方法和立墙与屋面交接处相似，须注意

的是流水方向不能有逆槎。

⑧、水落口周围直径600mm范围内坡度不应大于6%，并用密封材料涂封，其厚度不应小于2mm。水落口杯与基层接触处应留宽20mm、深20mm凹槽，嵌填密封材料。横式水落口节点做法见下图：

、所有圆弧处都要有附加层，宜空铺200mm。分格缝用高聚物改性沥青油膏嵌缝，分格缝上应附加300mm宽的卷材，单边点贴覆盖。

、火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离适中；幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，不得过分加热或烧穿卷材。喷枪头与卷材保持60—100mm距离，与基层呈30º--46º角。

、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材，滚铺时应排除卷材下的空气，使之平展，不得皱折，并应辊压粘结牢固。

、搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度，并应随即刮封接口。

、铺贴卷材时应平整顺直、搭接尺寸正确，不得扭曲。

、严禁在雨天施工。如遇施工中途下雨，应做好已铺卷材周边的防护工作。

（3）质量标准

①、改性沥青防水卷材及胶粘剂的品种、牌号必须符合设计要求和有关标准的规定。

②、变形缝、檐口、泛水、水落口、预埋件等处的细部做法须符合设计要求及《屋面工程工程质量规范》（GB50207—2002）的有关规定。

| 序号 | 项目 |  | 《屋面工程技术规范》（GB60206—94） | 创优标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆弧半径（mm） |  | 60 |  |
| 2 | 搭接 宽度 | 短边（mm） | 80 |  |
|  |  | 长边（mm） | 80 |  |
| 3 | 物 理 性 能 | 拉力(N/mm) | ≥460 |  |
|  |  | 延伸率(%) | 最大拉力时，≥30 |  |
|  |  | 耐热度（2h） | 90 |  |
|  |  | 低温柔度(℃) | -18 |  |
|  |  | 压力(Mpa) | ≥0.3 |  |
|  |  | 保持时间（min） | 30 |  |

（4）质量保证措施

①、检查屋面平整度，测定标高尺寸，确定抹灰层厚度，并于四周女儿墙上距屋面0.6 米高处弹好控制线。

②、在屋面结构和女儿墙结构完成后，清除杂物，结构层清除干净后用水冲洗，并检查有无渗漏，一旦发现要认真处理到不渗透水为止。

③、按＠1.6m×1.6m通长冲筋，并注意找好坡度。

④、水泥砂浆要采用机械搅拌，搅拌不少于2min，要求拌合均匀，颜色一致，其稠度不应大于3.6㎝。

⑤、基层与突出层面结构的转角处、屋面防水层与女儿墙之间阴角处做成R=60mm 的圆弧角。

⑥、凡管道穿屋面时，屋面留洞孔位置须检查核对后再做防水材料，避免做防水材料后再凿洞。穿过屋面的管道洞、地漏口用膨胀水泥砂浆堵塞密实，做防水时此部位作为重点部位处理，防水材料沿管上粘贴高度不小于260 mm。

⑦、水泥砂浆面层压光一定要严格控制在初凝到终凝之间。水泥砂浆面层成活24h后，铺锯木屑浇水养护不少于6d。

⑧、防水层施工前找平层必须符合要求，特别是突出屋面构造及转折处要按标准图认真施工。

⑨、防水层必须严格按操作规程施工，组织专人操作，作到不空鼓、不起皮，粘贴牢固。

⑩、分格缝要求顺直，油膏密封到位。

、屋面工程施工应注意的问题是：防水保护层的空鼓，保护层分割缝切割时不能破坏防水层。

、在防水层施工完后，必须作蓄水试验，经检验合格后才能进行下道工序。

、屋面水平出入口做法见下图。

（5）成品保护措施

①、卷材防水层施工完毕后应及时进行保护层施工，严禁在已铺好的防水层上进行施工作业和运输。

②、施工中对屋面变形缝、水落口处应进行临时塞堵和挡盖，以防落入杂物，施工完毕应及时清除，保证管、口畅通。

（6）安全保证措施

①、装卸、搬运、熬制、铺涂沥青，必须使用规定的防护用品。

②、熬制分格缝处高聚物改性沥青的地点不得设在电线的垂直下方，一般应距离建筑物26米以外。沥青、燃料的堆放场地，离锅不得小于6米。

③、熬油前应清除锅内杂质和积水。

④、熬油必须有专人看守，熬油量不得超过锅容量的3/4。熄火时一定要将余火熄灭，关闭炉门，盖好锅盖。

⑤、锅内沥青着火，应立即用铁板盖住，防止豉风，封闭炉火。严禁向燃烧的沥青浇水，应用干砂或湿麻袋覆盖灭火

⑥、屋面铺贴卷材，四周应设置1.2米高的围栏。

⑦、六级以上大风时，应停止操作。

### 17、安装工程施工方案

（1）给排水工程

①管道试压要求

1)给水和热水管道水压试验，按工位压力的1.6倍，但不小于0.6MPa，十分钟内压力降不大于0.06MPa，然后试验压力降至工作压力作外观检查，以不渗漏为合格。

2)暗敷和暗埋的排水管道，分楼层做灌水试压，灌满后延时五分钟，液面不降、不渗、不漏为合格。

3)雨水管道灌水试验由上部最高雨水漏斗至立管底部排出口，满水后再延时五分钟，液面不降、不渗、不漏为合格。

4)阀门在安装前应做耐压强度试验，试验要求按《采暖与卫生工程施工及验收规范》第2.0、14条。

5）消防栓规格为高800×宽600×深237，安装高度为出水口距楼地面1.1M，水带长度26M。安装后经消防部门检查验收。

（2）安装工程施工为配合土建施工，作如下部署：

- ①编好施工组织设计及质量保证计划；

②与建设单位、设计单位密切配合，共同做好各项施工准备工作，创造开工条件。

③精心组织施工，加强各项管理。

1)把施工过程有机地组织起来，建立统一的指挥系统，调动一切积极因素，充分发挥人力、物力和财力作用，有效使用时间及空间，以最快速度、最高质量，全面完成各项施工任务。

- 2)安装工程施工部署顺序

a)土建基础施工时，安排组织好各种专业队组，检查、预留好管道洞口。

b)主体施工时配合预埋好线管，预留好管洞。

c)配合土建主体施工预埋好线管，土建主体施工一半高度后，水、消防进入管道井安装主管道。

d)土建主楼主体完工后16天内管道井内各种管道安装基本完毕，电气进入管道井内进行电缆敷设。

e)配合土建各层批灰厚进行支管安装、穿线配线。

f)水系统试压、测试电缆电线绝缘电阻，设备进行调试、试机等。

g)土建进行装修后，配合分层安装好卫生洁具、灯具、开关、烟感头等明露的设备。

h)装修完后60天内进行各系统开机试运行。

④工程开工后，应加强技术、材料、质量、安全、进度及施工现场等各方面的管理工作。按计划组织成品、半成品、施工机具进场，保证连续施工，合理调配劳动力，使之调配及时，工作连续任务饱满，不窝工停工。

- ⑤竣工验收

1)竣工时，必须进行预检，作一次彻底清查，查清遗留项目与工程量，组织好收尾工作，尽量缩短收尾期。

2)准备竣工资料。

3)办理竣工验收手续。

# 八、质量的保证措施

## （一）质量承诺

我公司承诺保证工程质量达到国家施工验收规范合格标准，争创优质工程。

## （二）质量总体保证措施

为确保该工程达到合格标准等级，我公司制定以下保证措施，确保施工顺利进行：

1 、我公司已通过ISO9001国际质量认证，施工中我公司将严格按ISO9001质量保证管理模式进行管理。

2、 实行项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员和队组长的三级技术管理目标责任制落实到人的制度。

3 、严格实行自检、交接检和专检的三检制度，贯彻执行质量三不放过原则，对各工序事先交底,操作过程中监控，事后验收制度。针对容易出现质量通病和薄弱环节的分项工程采用必要的技术措施加以防治。

4 、施工中推行全面质量管理，积极开展ＱＣ小组创全优活动，现场成立ＱＣ小组，重点解决防水施工、高强度砼施工、钢筋连接等质量难题。装饰工程积极推进样板间工程，经甲方、设计、监理认可后再大面积施工。

5 、加强原材料管理，按规范要求做好各种材料验收及检验工作，严禁使用不合格材料，不合格材料拒绝进场，对使用的空心砖、水泥、钢材及防水材料等实行双控，保证工程质量。

6、采用的面砖、装饰涂料等饰面层材料及屋顶防水材料必须用优质产品，并且要厂方合格证，订货前预先会同甲方、设计单位看样，经几方同意后方可大批订货。

7 、加强计量管理，严格按配合比通知单进行计量控制，若遇雨天应及时调整施工配合比。现场设置台称，派专人负责过磅计量工作。对商品砼要求供货商出具砼配合比单、各种材料合格证。施工现场检测砼坍落度并实行抽样做试块送检。

8、模板安装必须有足够的强度、刚度和稳定性、拼缝严密。

9、 钢筋焊接质量必须符合规范规定，钢筋接头位置数量应符合图纸及规范要求。

10、认真搞好工程技术档案的管理工作，做到工程技术资料真实、完整、及时。

## （三）分部分项工程质量保证措施

各分项工程施工前，必须先做好样板，这些样板工程按施工规范验收达到合格标准后，再按样板的质量要求进行大面积施工，以分项工程合格确保工程质量达到合格。

1、测量定位：

组织精干测量人员，严格按测交点坐标进行测量放线。并做好座标控制点、永久性控制点的保护工作。结构施工自控制点用经纬仪投测往上传递，弹线复核，保证建筑物轴线达到优良标准要求。标高测引，在基础施工阶段标高控制采用设置控制桩并将标高引测到控制桩上，作好标识和保护工作，结构上来后，再用水准仪引到地面上并弹出水平线,以便施工控制标高。各层楼标高传递用钢尺丈量，楼层各点标高用水准仪测量，采用措施尽可能减少误差。为保证测量质量，使用的测量仪器一定要经过检查校正，安置仪器一定要对中、定平。

- 2、基础工程

（1）控制好挖土标高，防止超挖松动原土。认真做好基础清底，按设计要求不超挖、不超高。

（2）检查水泥的出厂合格证及试验报告，砂石试验报告及砼配合比。

（3）回填土要均匀回填，分层夯实。

3、砌体工程

(1) 选用优质砼空心砌块，进场应有出厂合格证和生产日期，并经见证取样送检合格后方能使用。用于抹灰的石灰膏必须熟化，砌块砌筑前一天应浇水湿润。

(2) 砂浆的强度等级必须符合设计要求。

(3) 砌筑前要弹好墙身轴线及边线，立好皮数杆；砌筑时必须拉全线；砌筑过程中留槎处要放好拉结筋，埋入长度必须符合设计要求。

- 4、模板工程

(1) 本工程模板采用胶合板模，不合模数采用木模补合。

(2) 模板安装过程技术交底，措施要得当，模板要规范标准，严格控制梁板及墙壁接口，防止截面变形，漏水，各种水电、给排水、设备安装预留孔、防雷预留孔，埋件必须先预埋，检查合格后方可进行模板安装。施工过程中实行跟踪检查，一旦发现问题立即整改，每道工序必须进行验评，层层把好质量关。

(3) 柱模尺寸要控制在误差范围内，模板支好后，须两面吊线，严格找直，通过调整斜撑找直。为保证竖向垂直，应用经纬仪复核。

(4) 浇筑混凝土前，模板必须浇水润湿；拆模后要清理干净，码放整齐。

(5) 模板拆除遵循先侧模后底模的施工顺序，侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除而损坏后方可拆除；底模在砼强度符合"现浇结构拆模时所需砼强度"时方可拆除；预留孔洞内模，在砼强度能保证构件和孔洞表面不发生坍陷和裂缝后方可拆除。

- 5、钢筋工程

(1) 钢筋应有出厂质量证明书或试验报告书，进场时应按炉罐(批)号及直径分批检验，并由甲方、监理见证取样送检，检验合格后方能下料使用。

(2) 钢筋加工在现场进行，钢筋下料必须由专职施工员根据施工图及变更填报，由项目部技术负责人审核后方进行钢筋加工。加工出半成品钢筋应按层次、构件编号、规格、品种等分类，堆放整齐，做好标识，绑扎前认真核对，绑扎后做好自检、交接检和专检，合格后做好隐蔽手续后方进行下道工序施工。

(3) 钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋表面应洁净、无损伤。如有油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。钢筋绑扎之前由专职施工员进行技术交底，严格按照钢筋工程绑扎方法实行。

(4) 钢筋的焊接必须先做试验，合格后方可按样连接。钢筋焊接焊工必须持有效证件上岗，钢筋焊接质量应符合规范规定。钢筋接头位置、数量应符合图纸要求。

(5) 施工缝留接应严格遵守规范规定，当施工缝处继续浇筑混凝土时，先将施工缝处砼凿掉表面一层以清除过厚水泥浆，凿出砼新口以及松动石子，用水将新口冲干净，铺一层与砼成份相同的水泥砂浆然后再浇灌砼。砼施工过程应按规定抽取试样制作试块送检，砼浇灌完毕，经24小时后加以覆盖养护，浇水养护时间不小于6天。

(6) 混凝土浇筑完后应特别强调加强养护，对已浇筑完毕的砼在12小时后，采用麻袋或塑料覆盖养护，其敞露的全部表面应用塑料布覆盖严密，并保持塑料布内有凝结水。浇水养护日期不少于6昼夜，在当日平均气温低于6。C时，不得浇水，在砼强度未达到1.2N/mm2以前,不得在其上踩踏或安装模板及支架。

- 6、屋面工程

(1) 屋面找平层施工前，必须将基层杂物彻底清理凿除凸出的灰块、木渣和松动的石子，用水将表面冲洗用竹扫帚扫干净。

(2) 对屋面防水材料实行双控，除有出厂合格证外，现场按规定抽样送检，经检验合格方可使用。

(3) 附加防水层的方法、搭接、收头应按设计要求，粘结必须牢固，接缝封闭严密，无损伤、空鼓等缺陷。

(4) 防水层厚度要均匀、粘结牢固严密，不允许有脱落、开裂、孔眼、压接不严密的缺陷。

(5) 防水层表面不应有积水和渗水现象。保护层不得有空鼓、裂缝、脱落的现象。

(6) 檐口、泛水、水落口等处的细部做法，必须符合设计要求和有关屋面工种技术规范的规定。

- 9、装饰装修工程

(1) 内外墙抹底灰前，应先做好样板墙、样板间房；砖墙、梁、柱表面凸出的灰浆，砼块等剔凿平整，对用竹胶板模成型的砼，因表面较光滑，抹灰前应进行凿毛处理或用1：1水泥细磁浆（内掺水泥用量20%106胶）进行表面喷浆或用毛滚子滚一遍，以增强抹灰层与砼面层的粘结力。

(2) 墙面抹灰前均要冲筋打出标准点，保证抹灰墙面垂直度、平整度和阴阳角的方正。

(3) 楼地面施工前，应先将基层杂物清理，凿除浮浆、灰块等，并用水冲洗干净，做好水泥浆结合层，预防找平层起壳和空鼓。

(4) 合理安排劳动力，采用正常的施工程序；推广装修样板间做法，经验收合格后方可大面积施工，以此控制装修质量并尽可能减少浪费。

## （四）工程半成品和成品保护措施

- 一）土方施工中的成品保护

1 、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等，挖运土时不得碰撞，也不得坐在龙门板上休息，并应经常测量和校核其平面位置、水平标高是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准点，也应定期复测检查是否正确。

2、土方开挖时，应防止邻近已有道路、管线等发生下沉或变形。必要时与设计单位或建设单位协商采取防护措施，并在施工中进行沉降和位移观测。

3、 施工中如发现有文物或古墓等，应妥善保护，并应立即报请当地有关部门处理后方可继续施工，如发现有测量用的永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点等，应加以保护。在敷设地上或地下管道、电缆的地段进行土方施工时，应事先取得有关管理部门的书面同意，施工中应采取措施，以防损坏管线。

- 二）一般砌体砌筑的成品保护

1 、墙体拉结筋，构造柱钢筋、混凝土墙体钢筋及各种预埋件，暖卫、电气管线等，均应注意保护，不得任意拆除或损坏。

2 、砂浆稠度应适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。

3 、在吊放平台脚手架或安装大模板时，指挥人员和吊车机要认真指挥和操作，防止碰撞已砌好的砖墙。

4 、在龙门架进料口周围，应用塑料薄膜或木板等遮盖，保持墙面洁净。

- 三）砼垫层施工的成品保护

1 、在已浇筑的垫层砼强度达到12MPa以后，才能允许人员在其上走动和进行其它工作。

2 、在施工操作过程中，注意运砼小车不要碰动门框，并在铺设砼时要保护好电气等设备暗管。

3 、砼垫层浇筑完满足养护时间后，方可进行面层施工，如继续施工时，应对垫层加以覆盖保护，并避免在砼垫层上搅拌砂浆。存放油漆桶等物以免污染垫层，影响面层与垫层的粘结力而造成面层空鼓。

- 四）水泥砂浆面层施工的成品保护

1 、地面操作过程中要注意对其它专业设备的保护，如埋在地面内的管线不得随意移位，地漏内不得堵塞砂浆等。

2、面层做完后养护期内严禁进人。

3、在已施工完的地面上进行油漆、电气、暖卫等专业工序时，注意不要碰坏面层，油漆浆活不要污染面层。

4 、冬期施工的水泥砂浆地面操作环境。如低于+6度时，应采取必要的防寒保暖措施，严格防止发生冻害，尤其是早期受冻，会使面层强度降低，造成起砂、裂缝等质量事故。

5、如果先做水泥砂浆地面，后进行墙面抹灰时，要特别注意对面层进行覆盖，并严禁在面层上拌合砂浆和储存砂浆。

- 五）细石砼地面施工的成品保护

1 、在操作过程中，注意运灰双轮车不得碰坏门框及铺设在基层的各种管线。

2、面层抹压过程中随时将脚印抹平，并封闭通过操作房间的一切通路。

3 、面层压光交活后在养护过程中，封闭门口和通道，不得有其它工种进入操作，避免造成表面起砂现象。

4、 面层养护时间符合要求可以上人操作时，防止硬器划伤地面，在油漆刷浆过程中防止污染面层。

- 六） 内墙抹混合砂浆的成品保护

1、抹灰前必须事先把门窗框与墙连接处的缝隙用水泥砂浆嵌塞密实（塑钢门窗框应留出一定间隙填塞嵌缝材料，其嵌缝材料由设计确定）；门口钉设铁皮或木板保护。

2、 要及时清扫干净残留在门窗框上的砂浆。铝合金门窗框必须有保护膜，并保护到快要竣工需清擦玻璃时为止。

3、 推小车或搬运东西时，要注意不要损坏口角和墙面。抹灰用的大杠和铁锹把不要靠在墙上。严禁蹬踩窗台，防止损坏其棱角。

4、 拆除脚手架要轻拆轻放，拆除后材料码放整齐，不要撞坏门窗、墙角和口角。

5、要保护好墙上的电线槽、盒、水暖设备预留洞等不要随意抹死。

6、 抹灰层凝结前，应防止快干、水冲、撞击、振动和挤压，以保护灰层有足够的强度。

7、 要注意保护好楼地面面层，不得直接在楼地面上拌灰。

- 七）模板安装的成品保护

1、拼装模板存放的场地要平整夯实。模板平放时，要有木方垫架。立放时，要搭设分类模板架，模板触地处要垫木方，以此保证模板不扭曲不变形。不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

2、工作面已安装完毕的墙、柱模板，不准在吊运其它模板时碰撞，不准在预拼装模板就位前作为临时椅靠，以防止模板变形或产生垂直偏差。工作面已安装完毕的平面模板，不可做临时堆料和作业平台，以保证支架的稳定，防止平面模板标高和平整产生偏差。

3、拆除模板时，不得用大锤、撬棍硬猛撬，以免混凝土的外形和内部受到损伤。

八）框架结构钢筋绑扎的成品保护

1、 柱子钢筋绑扎后，不准踩踏。

2、 楼板钢筋绑好后，不准在上面踩踏行走。浇筑混凝土时派钢筋专门负责修理，保证负弯矩筋位置的正确性。

3、 绑扎钢筋时禁止碰动预埋件及洞口模板。

4、 安装电线管、暖卫管线或其他设施时，不得任意切断和移动钢筋。

- 九）钢筋骨架的成品保护

注意对已绑扎好的钢筋骨架的保护，不乱踩乱拆，不粘油污，在施工中拆乱的骨架要认真修复，保证钢筋骨架中的各种钢筋位置正确。

- 十）框架结构砼施工的成品保护

1、要保证钢筋和垫块的位置正确，不得踩楼板、楼梯的弯起钢筋，不碰动预埋件和插筋。

2、不用重物冲击模板，不在梁或楼梯踏步模板吊帮上蹬踩，应搭设跳板，保护模板的牢固和严密。

3、已浇筑楼板、楼梯踏步的上表面混凝土要加以保护，必须在混凝土强度达到1.2Mpa以后，方准在面上进行操作及安装结构用的支架和模板。

4、冬期施工在已浇的楼板上覆盖时，要在铺的脚手板上操作，尽量不踏脚印。

- 十一）门窗安装的成品保护

1、门窗应入库存放，下边应垫起、垫平、码放整齐。对已装好披水的窗，注意存放时支垫好，防止损坏披水。

2、门窗保护膜应检查完整无损后再进行安装，安装后应及时将门框两侧用木板条捆绑好，并禁止从窗口运送任何材料，防止碰撞损坏。

3、若采用低碱性水泥或豆石混凝土堵缝时，堵后应及时将水泥浮浆刷净，防止水泥固化后不好清理，并损坏表面的氧化膜。

4、门窗在堵缝前，对与水泥砂浆接触面应涂刷防腐剂进行防腐处理。

5、抹灰前应将门窗用塑料薄膜保护好，在室内湿作业未完成前，任何工种不得损坏其保护膜，防止砂浆对其面层的侵蚀。

6、门窗的保护膜应在交工前撕去，要轻撕，且不可用开刀铲，防止将表面划伤，影响美观。

7、门窗表面如有胶状物时，应使用棉丝沾专用溶剂擦拭干净，如发现局部划痕，可用小毛刷沾染色液进行涂染。

8、架子搭拆、室内外抹灰、钢龙骨安装，管道安装及建材运输等过程，严禁擦、砸、碰和损坏门窗樘料。

- 十二）门窗框、扇玻璃安装的成品保护

1、门窗玻璃安装后，应将风钩挂好或插上插销，防止刮风损坏下玻璃。并派专人看管门窗，每一定时开关门窗，以减少损坏。

2、面积较大，造价昂贵的玻璃，应在交工验收前安装，如需提前安装，应有保护措施。

3、安装玻璃时，应自备脚手凳或脚手架，不要随便蹬踩窗台板。

4、填封密封胶条或玻璃胶的门窗，应待24h后方可开启门窗。

5、避免用强酸性洗涤剂清玻璃。热反射玻璃的反射膜面若溅上碱性砂浆，要立即用清水冲洗干净，以免使反射膜变质。

6、不能用酸性洗涤剂或含研磨粉的去污粉清洗反射玻璃的反射膜面，以免在反射膜上留下伤痕或使反射膜脱落。

7、防止焊接、切割及喷砂等作业产生的火花和飞溅的颗粒物质损坏玻璃。如焊接火花飞溅到钢化玻璃上，会使其表面产生细微的伤痕，在受到风压或振动力的作用，伤痕就遂渐扩大，一旦进入玻璃厚度中心部分的拉应力层后，会引起玻璃突然全面地破碎。

- 十三）屋面找平层施工的成品保护

1、抹好的找平层上，推小车运输时，应先铺脚手板车道，以防止破坏找平层表面。

2、找平层施工完毕，未达到一定强度时不得上人踩踏。

3、雨水口、内排雨口施工过程中，应采取临时措施封口，防止杂物进入堵塞。

- 十四）屋面防水层施工的成品保护

1、已做好的防水层，应及时采取保护措施，防止机具和施工作业损伤。

2、屋面防水层施工中不得将穿过屋面、墙面地管根损伤弯位。

3、变形缝、水落管口等处防水层施工前，应进行临时堵塞，防水层完工后，应进行清除，保证管、缝内通畅，满足使用功能。

4、防水层施工完毕，应及时做好保护层。

5、施工中不得污染已做完的成品。

## .（五）常见质量通病的预防和治理

建立制定关键工序和特殊过程预防措施的制度，实行预防为主，严格控制，确保质量的方针。

- 1、土方开挖

⑴ 挖方边坡塌方预防措施：

1) 土方开挖要放适当的边坡坡度，经过不同土层时，其边坡应做成折线形，分上陡下缓和上缓下陡等多种形式。

2) 做好地面排水措施，避免在影响边坡稳定的范围内积水，造成边坡塌方。

3) 在坡顶上堆土时，堆土坡脚至挖方上边缘的距离，应根据挖方深度、边坡坡度和土的性质确定，但最小距离应≮0.8米。

4) 土方开挖应自上而下分段分层、依次进行，随时作成一定的坡势，以利泄水，避免先挖坡脚，造成坡体失稳。

⑵ 基坑泡水预防措施：

1) 开挖基坑周围应设排水沟，防止地面水流入基坑内；挖土放坡时，坡顶和坡脚至排水沟均应保持一定距离。

2) 基坑开挖时，应逐层开挖，逐层放坡，并随时检查边坡坡度，不允许偏陡或掏空土方底部。

3) 开挖好的坑底要做好集水井，使坑面和集水井保持一定深差。

⑶ 基坑超挖预防措施：

1) 机械开挖应预留100~200㎜厚采用人工修整。

2) 加强测量复测，进行严格定位，在坡顶边脚设置明显标志，并设专人检查。

- 2、模板工程

⑴ 地下墙壁模炸模、倾斜变形；墙体厚薄不一、露筋的预防措施：

1) 墙面模板应拼装平整，符合质量检验评定标准。

2) 墙身中间用焊有止水片的螺栓拉紧，模板两侧以杆增强刚度承担混凝土的侧压力。

3) 每层混凝土的浇筑厚度，应控制在施工规范允许范围内。

4) 板面应涂刷隔离剂。

⑵ 柱模炸模，造成断面尺寸鼓出、漏浆、及蜂窝麻面的预防措施：

1)成排柱子支模前，应先在底部弹出通线，将柱子位置兜方找中。

2) 柱子底部应做小方盘模板，以保证底部位置准确。

3) 柱模支撑时，应先立两端柱模，校直与复核位置无误后，顶部拉通长线，再立中间各根柱模。

4) 柱模外面应加设牢固的柱箍，防止炸模。

5) 组装前应将模板上残渣剔除干净，模板拼缝应符合规范规定，侧模应支撑牢靠。

⑶ 梁身不平直；梁底不平，下挠；梁侧模炸模；拆模后梁身侧面有掉角、表面毛糙；局部模板嵌入柱梁间的预防措施：

1) 梁底支撑间距应能保证在砼重量和施工荷载作用下不产生变形。支撑底部放通长垫木，以确保支撑不沉陷。梁底应按规定起拱。

2) 梁侧面模上口模横档应放在板模搁栅下。

3) 组装前应将模板上残渣剔除干净，模板拼缝应符合规范规定，侧模应支撑牢靠。

- 3、钢筋砼工程

⑴ 保证钢筋质量措施：

1)进场钢筋必须有出厂合格证，并抽样试验，试验结果符合有关技术标准后方许使用。

2)钢筋不得有裂纹、结疤、迭分层等缺陷。

⑵ 钢筋绑扎偏差的预防措施：

1)钢筋接头的搭接长度应符合有关规定。

2)钢筋接头末端距钢筋弯折处，不小于钢筋直径的10倍，且不应位于构件的最大弯矩处。

3) 在同一构件中，受力钢筋的接头要相互错开37d，同一截面处接头数量不能大于总数量50%。

4)受力钢筋保护层的厚度应符合设计要求。

- （3）构件轴线及尺寸偏差的预防措施

1)施工前必须按施工图纸定位，确保构件定位线和断面几何尺寸准确无误。

2)模板及其支架必须具有足够的承载力、刚度及稳定性，确保模板加荷载后不变形、不失稳、不走样。

- 4、砌体工程

⑴ 砌块及砂浆强度低的预防措施：

1）砌块必须有出厂合格证，质量必须符合现行技术标准的规定。

2）进场砌块的质量若与合格证不符，应抽样检查。

3）弯曲变形砌块，不得使用。

4）进场水泥必须有合格证和试验报告，合格者方可使用。

5）砂的含泥量不应超过6%。

6）白灰应经过充分熟化。

7）砂浆配合比应经试配，投料计量准确。

8）砂浆搅拌要均匀，要随拌随用。

⑵ 砖砌体组砌方法不正确的预防措施：

1）控制好摆砌块撂底,考虑好窗间墙、柱边缘处的合理模数

2）墙体中砌块缝搭接要符合规范要求，不得有通缝现象发生。

3）半截砌块要分散砌筑，不得集中使用。

4）控制好墙体标高。

5、防水工程

⑴ 屋面渗漏的预防措施：

1）防水材料应有出厂合格证，并应抽样检查合格。

2）在屋面容易变形和渗漏水的部位(如女儿墙、天沟、雨水口等)，应注意施工程序和控制施工质量，以增强防水层的抗渗能力。

3）防水层应严格按施工规范和操作规程的工艺要求施工。

⑵ 卫生间渗漏的预防措施：

1）浇捣卫生间楼板时应振捣密实，加强养护。

2）在卫生间砼面抹1:2.6水泥防水砂浆，批面层前应作蓄水试验。

3）卫生间地面坡向应符合设计要求，必须保证排水畅通，地面无积水现象。

⑶ 外墙渗漏：

1）砌体组砌方法要正确，砂浆强度要符合设计要求,砂浆要饱满。

2）在组砌过程中形成的空头缝，应在装修前用勾缝隙方法修整。

3）饰面层应分层抹灰，压灰要密实。

4）门窗口与墙体的缝隙应塞灰压紧。

5）脚手眼及其它孔洞，用原设计砌体材料,按砌筑要求堵填密实。

6、楼面工程

⑴ 基层面起砂的预防措施：

1）选好水泥标号，控制好水泥用量；

2）砂子选用粗、中砂，含泥量控制不超过3%；

3）基层湿润，并清除积水；

4）严格控制砂浆水灰比，稠度小于3.6mm；

5）适当掌握每次压光时间，一般不少于3遍，分遍压实；

6）表面要加强养护，浇水养护不少于6天，出现泌水时，表面撒级配良好的干水泥砂立即抹平压光；

7）避免终凝收光；

8）冬季保持适当环境温度，防止表面形成冷凝水或受冻。

⑵ 楼面砖粘结不牢、空鼓或松动预防措施：

1) 地面基层清理必须认真，并充分湿润，以保证垫层与基层结合良好，垫层与结合基层的纯水泥浆结合层应涂刷均匀，不能用撒干水泥面后，再洒水扫浆的做法。

2) 地砖背面的杂物必须清扫干净，并事先用水湿润，等表面稍晾干后再进行铺设。

3) 垫层砂浆应用1：4干硬水泥砂浆，铺设厚度30㎜，如果遇有基层较低或过凹的情况，应事先抹砂浆或细石混凝土找平，如果砂浆一次铺过厚，砂浆底部不易砸实，往往会引起局部空鼓。

4) 板块铺设法24ｈ后，应洒水养护1～2次，以补充水泥浆在硬化过程所需的水分，保证板块与砂浆粘结牢固。

5) 擦缝前应将地面清扫干净，把板块上和缝子内松散砂浆用刀清除掉，擦缝要使水泥浆填满缝隙。

⑶ 地面不平、倒泛水的预防措施：

控制好地面坡度，以地漏为中心，向四周冲筋找坡，坡向地漏，防止倒坡。

- 7、墙面、顶棚抹灰

⑴ 抹灰层粘结不牢，空鼓的预防措施：

1）基体表面的灰浆、污垢和油渍等应认真清理干净，且浇水湿润，待基层干后再抹混合砂浆。

2）墙体凹凸不平应修凿平整，用1:3水泥砂浆修补。

3）严格控制灰浆材料、配比，砂子的含泥量应在允许的范围内，白灰应充分熟化。

4）抹灰厚度较大时，应分层进行。

⑵ 表面不平整的预防措施：

基层处理干净后，应吊线做灰饼，根据灰饼做标筋，分层打平、修整，然后用2m长的铝合金压尺、括平压光。

⑶ 阴阳角不方正、不顺直的预防措施：

阴阳角处应使用阴、阳器找方,做灰饼、冲筋,分层抹灰，在砂浆初凝前，用2m压尺压光、搓直，使线角方正、顺直、清晰。

- 8、门窗安装

⑴ 门窗位置、开启方向不正确的预防措施:

1）门窗安装前，先弹好门窗洞口的定位中心线和水平标准线。

2）安装前应明确每樘门窗的型号、开向、标高以及位置，弄清是安装在墙中，还是里平、外平。

3）门框就位后，先临时固定，待找平、吊正、校准无误后再作最后固定。

门窗开启不灵、关闭不严密的预防措施:

1）门框直挺应垂直，合页卧入立挺的深度应一致，上下合页的转轴应同心且在垂直线上。

2）合页大小应与门窗配套,木螺丝要求拧入，不许锤打，防止门扇松动下坠。

3）框与窗之间的间隙应均匀一致，提高其闭合性，满足使用功能要求。

# 九、施工现场布置

## （一）施工总平面布置图

本工程施工总平面布置图祥见附后“施工总平面图”。

合理地布置施工现场不但可以满足施工的需要，加快工程进度，减少现场混乱，还可以实现文明施工，减少临时设施，节约施工费用。

## （二）布置施工现场需遵循的原则是：

1、 能满足施工需要，工作方便；

2、 充分利用原有的条件；

3 、 安排整齐有序，注意节约。

## （三）在施工现场平面布置中主要应安排好下列内容：

- 1、运输设备、机具和材料的道路；

2、施工生产必需的临时加工场地，存放材料和机具和临时仓库，以及现场办公室和施工队组住宿等；

- 3、 施工用临时给水和排水，包括生活和消防用水；

4 、施工用临时供电，包括动力和照明用电；

5 、机械设备的进入路线、设置地点和活动范围。

## （四）临时设施

1、所有施工人员生活用房、办公室（含监理办公室）均用红砖砌筑，墙面抹灰刮腻子，顶栅塑料扣板吊顶，地面用砼作基层面抹水泥砂浆，石棉瓦屋面。

2、其他临时设施均为红砖砌墙，石棉瓦屋面。

3、封闭管理利用原有围墙，不闭合处用红砖砌筑；施工临时用道应环形布置，以保证施工车辆畅通。

4、整个施工现场临时设施布置要符合国家JG-69-99标准和建设行政主管部门颁布的有关规定要求。

# 十、安全保证措施

## （一）安全承诺

我公司承诺按国家《建筑施工安全检查标准》进行施工要求安全达优。

## (二)安全组织机构框图

安全组织机构框图见下页：

## （三）安全管理责任制

公司经理对安全生产负第一责任，主管生产的公司副经理负领导责任，工程项目经理、施工员、工长负直接领导责任，安全员对安全生产及施工员负督促检查责任。

坚持“安全第一，预防为主”的方针思想，增强安全意识和自我保护能力。

切实执行安全人员生产责任制做到分工明确，责任到人。坚持“安全联保活动”，“安全监督岗”等制度，做到事事想安全，人人管安全。

1、所有上岗人员必须严格执行各项安全管理制度和安全操作规程。

2、项目经理、施工员、质检员、安全员、特殊工种等必须持证上岗。民工均要事先经过安全培训，接受三级教育，方能上岗。

3、施工现场用砖砌围墙进行封闭施工，脚手架四周用密目网全封闭，安全通道防护棚不小于3米，以防建筑垃圾落下伤人 。

4、对于挖好的基坑，四周必须用钢管做1.2高和围栏，夜间设红灯示警。

5、进入施工现场必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋、高跟鞋、平底易滑鞋及打赤脚进入现场。

6、不准从高处向下乱扔东西，严禁酒后登高作业。

7、结构设备吊装时应有专人指挥，起重工具必须合格，各锚点、吊点牢固，吊装周围严禁站人，并设安全警戒线，无关人员不得进入。

8、焊接地点应干燥。潮湿地点焊接，焊工必须穿高压绝缘鞋或戴绝缘手套，并有专人监护。

9、施工现场安全标志，安全网及其他防护措施，任何人不得乱移乱拆，施工受阻的部位必须经工地负责人同意后才能拆除，完成后须马上移回和重新挂好。

10、班前班后的安全检查制度必须健全，并且执行安全值班日，记录每天的安全情况，发现问题立即定人定时整改。

11、必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规，建立安全生产责任制，加强规范化管理，进行安全交底，安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

## （四）安全生产教育措施

新进场的工人首先由项目部牵头，由技术、质安部门讲授安全生产常识和技术要求，讲授治安、消防、道德教育等，教育后办理签字手续。

工人进场必须进行岗位安全三级教育，即公司一级、项目一级、班组一级安全教育。

各种作业人员必须经考试合格后持证上岗。电工、电焊工、机械操作工、驾驶员等特殊技术工种必须由专职技工持证上岗操作。

进入现场作业人员必须使其熟知本工程安全操作规程和有关安全纪律。冷焊工牢记“十不烧”原则。起重指挥及吊车司机必须遵守“十不吊”原则。

## （五）安全人员的职责

公司经理职责：是公司最高管理者，是公司安全生产第一责任人，对公司质量环境和职业健康安全负全面领导责任；对公司的劳动保护安全生产负全面领导责任。把安全生产工作纳入重要议事日程；认真贯彻执行国家的劳动保护政策、法令、规章制度和上级有关指示、决定并检查执行情况；参加施工生产质量安全重大事故调查处理工作，审批“重大事故调查报告”。

公司生产副总经理职责：主管公司生产、质量、安全、材料、设备管理工作，是公司质量环境和职业健康安全直接领导责任人；组织公司季度质量安全大检查，落实各级质量安全生产责任制；组织施工生产质量安全重大事故调查处理工作，负责组织对事故的纠正措施的实施和验证；组织、指导街道处、质量安全处、项目管理处、材料设备处的管理体系运行的日常管理工作；有计划地改善劳动条件，在编制安排年季度的安全技术措施计划并按期督促检查落实；从生产管理上，对安全生产负直接领导责任，坚持管生产必须管安全的原则，领导本公司质安部门的工作；根据国家劳动保护法令、制度和上级有关指示决定，结合本公司的情况，做出具体的安排，并认真贯彻执行。

项目经理职责：对所施工工程项目的安全生产、文明施工负直接责任，是第一责任人；贯彻公司“安全第一，遵章守纪规范行为；预防为主，消除隐患万无一失”的职业健康安全方针，建立职业健康安全管理体系，落实安全生产责任制，重视安全生产，进行项目全员安全教育，及时发现和处理安全隐患，防止和杜绝安全事故发生；按照公司有关要求每月开展质量、安全、文明施工检查，定期召开项目质量、安全、文明施工例会，建设安全文明的施工现场。当施工过程中发生安全事故时，必须按事故处理的有关规定和程序及时上报和处置，并制定防止同类事故再次发生的措施；认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和安全技术标准、规范；对承包项目工程生产经营中的安全生产负全面领导责任；领导和组织施工现场定期的安全生产检查；组织落实施工组织设计中安全技术管理、各项措施，严格执行安全技术审批制度，组织并监督项目工程施工中安全技术交度制度和设备设施验收制度和实施。

项目技术负责人职责：贯彻落实安全安全生产方针、政策，严格执行安全技术规范、规程及标准；组织项目部专业技术人员制定项目部环境、职业健康安全目标，编写环境管理方案、职业健康安全保证计划及管理方案，编写应急准备与响应预案和各项专业施工方案并组织实施；协助项目经理组织质量、安全文明施工检查，参加质安事故调查、分析，负责组织过程检验和试验工作，对项目工程生产经营中的负安全生产技术责任；参加配合因伤亡及重大未遂事故的调查，从技术上分析事故原因，提出防范措施及意见。

施工员职责：贯彻公司环境方针，协助环保员对施工队组进行环保意识的教育，要求队组做到工完场清，建设安全文明的施工现场；贯彻执行积极为职工创造安全、良好的劳动条件对职工在生产中的安全、健康负责。当生产与安全发生矛盾时，必须服从安全，坚决纠正只管生产不管安全的错误倾向；支持安全员和班组长的安全工作，负责组织每周一次的班组安全活动，提高他们的业务水平，协助他们解决工作中的困难，调动他们的工作积极性；发生重伤、死亡或生大未遂事故时要紧急抢救和告急，并负责操作现场，立即回报。

安全员职责：贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和各项规章制度；认真学习贯彻公司职业健康安全管理方针，对项目部的危险进行辨识，建立项目部危险源台帐和重大危险清单，参与制定项目部安全管理目标，编写职业健康安全保证计划、管理方案和专项安全施工方案；参加项目部小型施工机具验收、外架搭设验收和其他防护设施验收，配合上级有关部门做好机械设备、临时用电安装验收；根据《建筑施工安全检查标准》（JGJ69-99）和公司《管理手册》、《质量环境安全体系控制程序》的要求，对施工全过程的安全进行监督，落实安全设施的设置，严格按安全技术操作规程监督施工，做好安全日记和项目部的旬检工作；深入现场每道工序，掌握危险源分布实际情况，经常检查各种防护设施和运行程序的实施情况，及时纠正违章作业；参加各种定期安全例会及安全检查，配合有关部门排除安全隐患，对查出的问题要督促责任人在规定期限内整改完毕并进行纠正实施验证。发现危险及对职工生命安全造成威胁的重大安全隐患，有权制止作业并立即组织职工撤离危险区域，及时上报主管领导；组织安全教育和全员安全活动，督促施工队组做好班前安全活动，监督劳保用品质量和正确使用；参与编写应急准备与响应预案，落实各项安全防范措施。

班组长安全职责：认真组织班组学习和遵守本工种的安全技术操作规程以及安全、防火制度；负责对新调入的队员进行岗位安全、防火制度遵章守纪自我保护的教育，做到以师带徒，坚持用好“安全三保”；领导本班组工人开展安全周检查活动。严格执行安全技术措施负责维护检查机具设备防火设施等安全装置，排除事故隐患。

## （六）特种人员的安全管理措施

特种人员必须以考试合格后持证上岗。考试需经每年复验及培训，特种人员必须由专职技工持证上岗操作，严禁当班教徒。

## （七）现场安全保卫措施及防火教育

现场设专职保安人员，24小时轮流值班，主要负责施工现场进出口的看守，阻止闲杂人员进入施工现场，对来访者进行登记，防止材料机具丢失；阻止偷窃、聚众斗欧行为；24小时巡逻，对施工人员的人身安全、财物安全及施工材料进行保护。

现场要有明火审批制度，要进行明火点火必须申请，取得有关部门批准后方可明火点火，严禁随意明火点火。

建立防火安全组织，有精干可行、经过训练的义务消防员，明确安全防火的职责，配置足够的性能良好、可用的消防器材，在施工现场和危险地段严禁吸烟，严禁明火，并有专职人员进行定期检查和调整。

## （八）高空及立体交叉作业的防护、保护措施

1、高空作业衣物要灵便，正确戴安全帽和系安全带。

2、必须穿软底鞋作业，严禁穿拖鞋、高跟鞋易滑鞋及打赤脚进行施工。

3、必须严格遵守各项安全操作规程和劳动纪律，严禁架上嬉戏打闹和酒后作业。

4、凡患有心脏病、高血压和癫痫等病人禁止高空作业。

5、外架搭设，施工人员必须持证上岗，并通过医学体检。

6、外架操作层必须按规范满铺脚手板，禁止探头板，且须用铁丝绑扎牢固。

7、在外架施工前，主管施工员必须进行安全、技术交底。

8、在立体交叉作业中，增强"我不伤害别人，也不被人伤害"的意识。

9、在立体交叉作业中，不准垂直一线以防物体坠落打击。

10、现场安全员要跟班跟点，发现问题及时整改，把安全隐患消灭在萌芽之前。

## （九）安全用电和机电设备的保护措施

1、实行三级配电、两级保护制度。

2、实行三相五线制原则。

3、施工电缆必须采用五芯电缆。

4、实行一机一闸、一漏、一箱、一锁、标准铁壳电箱的原则，根据机具的用电量和型号配置不同型号的开关闸、漏电保护器、配电箱。

5、各种机械外壳接地应采用2.6mm2铜芯线，不准采用铝芯线，电焊机采用标准零线，作重复接零用。各种机具必须挂安全操作牌，并由有操作证人员操作，并经验收合格后才能使用。

6、机具出现故障时，严禁在机具运转中修理，必须把机具关掉，由持证操作人员修理，杜绝蛮干，乱干现象，操作工因事离开现场，必须把闸刀拉下，并把开关箱锁好。

7、架空线路的架设，必须由持有有效电工证人员安装，而且电工的级别，要与铺设的线路难易程度相符。并必须设在专用的电杆上，严禁架设在树木、脚手架等非专用杆上。

8、专职电工对临时用电进行安装、维护,拆除时要有记录。

9、配电箱的进出线口必须设在箱的底面，严禁设在其上顶面、侧面及箱前箱后，同时必须安有锁及防雨遮板，不得使用铝线、铜线、铁线等代替保险丝。

10、临时宿舍使用的灯泡瓦数不得大于60W，严禁乱拉乱接电线、乱接电炉，违者按公司有关条例进行严惩。实行一闸一灯的原则，不能一闸多用，宿舍区要安装漏电保护器。

11、工程所使用的龙门架，必须有防雷措施。

12、用电平面布置图具体见附图三"施工总平面图"，并另作临时施工用电组织设计。

## （十）防火、防爆措施

1、 严格执行"中华人民共和国消防法"。

2、 在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

3、施工现场、临时设施必须按照消防标准，设置各种消防设施须经有关部门检查合格后方能使用。

4、严格执行现场使用明火制度，对易燃易爆物品要严格管理，妥善存放，氧气、乙炔钢瓶应分开放置于室外，不得贮存楼内，如因作业必须停放楼内，作业完毕后必须及时撤出。存放距离不得少于10米。

5、施工用电要按第四点"安全用电和机电设备的保护措施"执行。

6、在施工现场设置消防设施。

## （十一）预防自然灾害的措施（防雷击、防暑降温等）

1、在主体施工时，防雷预埋线应随主体逐步跟进，机械设备必须有防雷引线，打雷时间禁止室外作业。

2、高温作业，必须及时发给工人降温劳保物品、降温费用。

3、定期组织工人进行学习电击、触电、中暑等抢救常识。

## （十二）对采用新工艺、新技术新结构的安全技术材料安全措施

1、胶合板施工安全措施：

（1）胶合板应放在平稳的地方，堆放整齐。

（2）模板在搬运及安装时必须二人进行，在使用过程中应尽量避免碰撞，折模时不得任意猛撬，拆下的模板归堆整齐，清除铁钉，涂刷脱模剂。

（3）安装模板在未装对拉螺栓前，板面要向后倾斜一定角度，并用支撑顶牢，用铁丝作临时绑扎固定。

（4）平板模板安装就位时，要在支架搭设稳固，板下模与支架连接牢固后方可进行。

（5）五级以上大风，应停止模板的吊运作业。

2、钢筋焊接施工的安全措施：

（1）凡参加施工人员，必须经过安全培训并持证上岗。

（2）电焊机一侧的电源线最大距离不大于5米。

（3）钢筋制作切断前应检查刀片安装是否正确，必须确认空载试转正确方可投入使用。

（4）焊接前要检查焊机是否有漏电现象。

（5）钢筋焊接应做安全防护措施后，方可焊接。

（6）在加工螺丝时，机具转动部位必须有防护罩，作业时不得随意拆卸，用后切断电源，下班时锁好电源箱。

（7）在堆放时应用木头垫高堆放整齐。

3、施工电脑安全措施：

（1）使用电脑应安装防病毒软件，以防止电脑病毒。

（2）把程序和数据分开，这可使备份筒洁，防止把病毒和数据一起存起来的机会。

4、防水卷材施工安全措施：

防水卷材铺贴时，工人必须戴手套，喷枪距离煤气罐应大于3m，喷枪不能对人，以免烧伤。

## （十三）“四口”防护措施

1、必须严格对预留洞口、临时洞口、电梯井口、通道口及楼梯口进行防护。"四口"必须涂上安全色，挂上警告牌，夜间施工设红灯示警。

2、预留洞口、临时洞口防护的具体做法：采用预埋Φ12钢筋，结构施工完工后立即用Φ12钢筋焊接高1米的钢筋围栏。

3、通道口具体做法：在通道口上方2米以上搭设防护棚。防护材料采用脚手板满铺两层，宽度每边大于通道口号60㎝，并用铁丝绑扎牢固。

4、所有防护要定期检查，发现有防护不严、损坏或其它隐患，立即派专人整改。

## （十四）垂直运输机械

货用施工升降机

（1）使用的钢丝绳要经常检查，有断丝断股要及时更换，绳头码扣须牢固，吊架应有各种限位保险装置，施工期间，吊架应有专人进行检修和保养。

（2）进料口要设安全防护门，出料口和平台四周要用栏杆防护好。。

（3）操作位置必须在视觉良好地方，操作人员要有上岗证，起吊信号统一，严禁酒后作业。

（4）在使用前必须经有关部门验收合格后才能使用。

（5）应有防雷接地装置，接地电阻≤10欧，不得使用螺纹钢筋接地。

（6）吊篮高度限值器、载重限值器、防钢丝绳断保险装置必须齐全、灵敏、可靠。

（7）安装完毕应组织验收签证，合格后挂上设备技术性能牌、合格验印牌、上岗人员牌方可使用。

# 十一、文明施工及环境保护措施

## （一）文明施工的组织机构

文明施工的组织机构图

项目经理

项目副经理

技术负责人

施工员

质检员

安全员

材料员

设备员

各班组班组长

## （二）现场文明施工管理

我公司已于2003年1月通过ISO13701环境管理体系认证，我公司的环境方针是“创标准施工环境    建环保文明工地”

文明施工目标：争创文明施工工地。

文明施工是企业现代化管理水平的综合反映，也是施工企业对现场实施科学管理的一个重要环节。它不仅促进施工安全、质量、工期的管理提高，而且能更进一步提高企业形象及知名度。做好现场文明管理工作，具有重要意义。

因此，必须严格按国家JGJ59-99标准及建设行政主管部门颁布的有关规定执行。

## （三）现场施工环境保护措施

1、 施工现场进出口地面采用C10砼铺设厚15CM、长16M和宽4M的硬路面，落实专人负责对进出场车辆进行清洗，防止车辆将建筑工地的渣土泥带入城市街道。

2、施工现场实行围墙作业，围墙高度为2.6米，采用砖砌围墙，围墙外侧抹灰、刷白，用正楷体书写标语、工程名称、施工单位名称。

3、 积极参加有关部门组织的综合考评活动，保持施工现场“二通”、“三无”、“四必须”。

二通为：保持车道、人行道畅通；公共出入口畅通。

三无为：无损坏地下管线；现场、道路平整无积水；无“黄、白龙”污染。

四必须为：施工与非施工区域必须隔离；主要管理人员及特殊工种操作人员必须持证上岗；生产、生活环境必须整洁文明，符合卫生要求；施工材料必须分类堆放整齐，并进行标识。

4、按施工平面布置图布置材料、设备、生产区与作业区等。

5、积极参加当地有关部门施工现场综合考评活动， 对薄弱环节进行认真分析、总结，落实措施。

6、施工现场设立“二图三证五牌”，即有施工平面图、安全及消防设施平面布置图， 有规划、施工、安全证，有工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌，对现场严格按制度进行管理，并安排专人负责实施和监督。

7、工地为施工人员配备专门食堂， 卫生条件符合有关规定要求。食堂周围做到“三无一通”，即无杂草、无积水、无蚊虫孽生地、沟渠畅通。

8、民工生活住宿统一规划，宿舍用电坚持一灯一插一开关， 禁止私自接电。现场住宿人员包括家属亲友等，未经许可一概不准留宿。室内保持清洁有序，并制定卫生值日制度，以达文明卫生要求。

9、生产垃圾和生活垃圾不能混堆，工地将落实专人管理， 按规定时间清理，保持生产场地整洁、文明。

10、施工现场临时用电由专值电工进行架设、维护、拆除， 电线有过道保护，且民工用电按规范搭接，坚持一灯一插一开关。严禁在电线上搭设衣物和使用电炉煮食、取暖，防止触电事故发生。

11、工地悬挂文明施工标语。施工现场、生活区、浴室、厕所要派专人清理保洁。

## （四）减少扰民、降低环境污染和噪音措施

1、严格遵守环保部门有关噪声防治具体规定，精心组织，合理部署，将产生噪音的生产工序尽可能安排在非休息时间内进行。

2、因工艺要求必须连续作业的应报有关部门批准，并向周围居民公布“安民告示”。加强对施工人员的教育和管理，施工时细心操作，尽可能减少噪声的产生；定时进行润滑保养，降低噪声强度。

3、加强对机械设备的维护和管理，将机械设备产生的噪音减少至最低限度。

4、在工地的废水出口处设置多级沉沙井，工地排放的废水必须经沉淀清澈后才能排放。

5、密切与当地群众联系，做好接洽工作，积极处理群众反应的意见，做好疏导，争取理解。

6、科学布置施工现场，不侵占公用道路，按规定做好现场围护，不影响市容市貌。

7、工地主要出入口地面要做硬化处理，机动车辆进出工地要慢行，减少粉尘的污染。

8、采取措施，防止下水道口和排水河道口被其他物质堵塞，保证施工现场经处置后的排水畅通无阻。

施工现场要有宣传牌报，及时报道工程进展情况，报道表扬与奖励先进人物，批评与处罚违纪职工。

# 十二、主要材料构件用量计划

1、根据生产需求和施工进度采购各种材料、预制构件，预制构件提前半个月在公司建筑构件厂加工制作，按施工进度计划分批运至现场安装。公司预制构件加工不能生产的，提前作计划预购。

2、钢筋采购后直接运至工地下料制作，并按构件编号和使用先后顺序堆放整齐待用。

3、各种材料除必须有出厂合格证外，水泥、钢材要按规定取样做力学性能复试，石料和砂在加工现场做含泥量测定，不合格指标的材料不允许进场。

4、按施工总平面图组织材料现场堆放，除点数、检尺、过磅外还要查看质保书，不合格者严禁进场。

主要材料构件用量计划详见下页表。

主要材料构件用量计划表

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 钢材 | T | 800 |
| 水泥 | T | 3460 |
| 砖渣200厚 | 千块 | 137 |
| 标准砖 | 千块 | 126 |
| 120厚砖渣砼空心砌块 | 千块 | 63 |
| 砂 | m3 | 6370 |
| 碎石 | m3 | 6637 |
| 改性沥青卷材 | m2 | 2800 |
| 木材 | m3 | 600 |
| 生石灰 | kg | 12800 |
| 石灰膏 | m3 | 180 |

注：此材料表中已含预拌商品砼各种材料用量。

施

工

阶

段

工

种

十三、劳动力安排计划（单位：人）

|  | 地下室 | 主体 | 装饰 | 室外工程 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方工 | 40 |  |  | 20 |
| 砼工 | 42 | 66 | 42 | 10 |
| 泥工 | 37 | 160 | 60 | 10 |
| 钢筋工 | 40 | 80 | 30 |  |
| 木工 | 40 | 120 | 60 |  |
| 电焊工 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| 抹灰工 |  |  | 160 |  |
| 机械工 | 6 | 22 | 20 | 6 |
| 防水工 | 14 |  |  |  |
| 值班电工 （含作预埋） | 6 | 16 | 16 | 6 |
| 安装工 | 20 | 30 | 30 | 6 |

# 十四、季节性施工措施

## （一）夏季施工措施

1、对砂石材料采用遮阳、洒水等措施，以降低使用温度。

2、工序安排要紧凑，避免混凝土分层浇筑之间的间隔时间过长，形成不应有的冷接缝。

## （二）冬期施工措施

1、对选用的混凝土外加剂，应先进行试验和试配，能满足强度、抗渗、抗冻要求时方可使用。

2、冬期施工期间，应经常检查施工机具、设备、脚手架的可靠性，并采取防滑措施，保证安全施工。

## （三）雨季施工措施

1、现场排水

（1）工程施工前，在基坑边设集水井和排水沟，及时排除雨水和地下水，把地下水的水位降至施工作业面以下。

（2）做好现场排水工作，将地面水及时排出场外，确保主要运输道路畅通，必要时路面加铺防滑材料。

- 2、砖砌体工程

（1）砖在雨季应集中堆放，不宜淋水，砖湿度过大时不可上墙。

（2）雨季遇大雨时必须停工，雨后继续施工，须复核已完砌体的垂直度和标高。

- 3、屋面工程

（1）防水施工应尽量避开雨季，下雨严禁施工。

（2）若基层浸水应在基层表面干后方可进行防水施工。

4、装饰工程

雨天不许进行室外装饰，也不宜做罩面油漆。

# 十五、地下管线及其他地上地下设施的加固措施

（一）地下工程施工前，须和建设单位或城市规划单位取得联系，了解建设红线图内的地下设施及其他分布情况。基础土方开挖前要对所有有关施工人员做好技术交底，具体内容为地下原有管线设施的布置位置、埋深以及地上设施的布置。

（二）采取机械开挖时，预留距管线及设施埋深标高60CM以上的土采取人工开挖，避免因机械失误而造成破坏。

（三）管线下端的基土采取分隔开挖，按计算确定管线的支撑点，做好临时支撑后，再将其余基土挖空。

（四）基础回填土石回填至管线±30CM时，采用人工夯实。

（五）地下管线及设施如对地基承载力产生影响，我方将协助甲方及设计部门做设计变更。

（六）当地下管线是电线或光缆时，应用铁皮将其包裹，防止损坏。

（七）穿过建筑物的地下管线，如不影响建筑的结构可以根据管线管理部门的意见，采取现场加固、围护等保护措施，对影响结构的管线应和设计单位、建设单位和管线管理部门共同协商解决处理办法。

（八）对需要迁移的地下管线，在迁移线施工完成之前，不得将原管线拆除，拆除管线必须得到主干部门的书面同意。

（九）对城市规划部门和城市永久性坐标点和水准点，必须加以保护，不得损坏，如影响施工必须毁坏时，必须取得原设置单位或保管单位的同意。

（十）在施工中如发生地下洞室、古墓、文物等应立即停止施工并采取措施严密保护，同时通知文物管理部门进行研究处理，未征得文物管理部门的同意不得继续施工。

# 十六、新技术、新工艺、新材料采用情况

为了更好的贯彻建设部建筑业司、建设监理司、科学技术司和勘察设计司联合发布的《关于建筑业重点推广应用于10项新技术的指导意见》，加快新技术在工程中的推广应用，为振兴建筑作出贡献。我公司在工程施工中，把推广应用新技术作为确保工程质量、缩短工期、降低成本、提高经济效益的首要措施：

在本工程中，我司将采用以下新技术、新工艺、新材料：

（一）竹胶大模板，以加快模板的支模速度而赢得时间，又保证了混凝土施工质量。

（二）工程财务管理和预结算运用计算机应用技术，提高工作效率和计算的准确度。

。

# 十七、工程服务及回访制度

## （一）目的

按建设部规定的工程保修期限和合同规定的工程保修要求对交付的工程进行回访保修。保证不因施工质量问题而影响顾客的使用，达到重合同、守信誉、满足顾客的要求。

## （二）工作程序

1、公司质安科建立竣工交付工程台帐，按季度安排服务工作计划，并按计划认真执行。

2、对顾客投诉和回访中发现原因不清的较大质量问题由质安科牵头，组织生产技术科和公司其它相关部门，到现场进行检查、分析、鉴定。属施工质量问题的，由生产技术科制定处理方案，并安排组织实施，修理完成后，质安科跟踪验证。非施工原因而发生的质量问题，生产技术科向顾客解释清楚，顾客要求我公司处理的，我们将热情接待，并制定维修方案（生产技术科制定，顾客认可），为顾客服务。，

3、质安科参加工程竣工验收时，连同竣工验收资料一起，向顾客提供工程质量保修卡，明确顾客使用须知和保修期限。

4、按照公司季度服务工作计划，由主管领导组织生产、技术、质安和项目部有关人员，进行工作回访，需要维修的立即落实人员、材料、机具进行维修。维修完成后，由质安员进行跟踪验证，并取得顾客签字、盖章的认可。

5、工程回访的形式：上门听取顾客的意见和要求，并观察现场；定期或不定期召开顾客座谈会，听取意见和要求；电话或函件了解顾客意见和要求。

6、顾客对工程问题的投诉(包括来信、来访、电话等)，要热情接待，作好记录，建立投诉台帐，通知项目部安排好人力、物力资源，及时处理，并由项目质安员跟踪验证，取得顾客认可。

7、回访发现和顾客投诉的工程质量问题，要将信息及时反馈到公司质安科，分析原因，采取纠正和预防措施。

## （三）回访质量记录

1、建立工程质量回访登记卡；

2、建立工程质量保修卡；

3、建立竣工交付工程总台帐。