第十八章  降低成本措施

国家大剧院工程的工程量巨大，采取不同的总承包管理模式，不同的施工安排和组织，采用任何重大技术措施、施工手段和方法、施工工艺和机械设备等，都对工程的成本和造价的影响极大。投标人一贯非常重视工程成本造价的控制，在此次投标的施工组织设计和各种施工方案的制定过程中，都是经过认真研究、多方案比选，充分考虑施工组织设计和方案的技术可行性和经济合理性，追求技术经济综合指标的最优化选择。在该工程实施过程中，投标人将采取以下主要成本造价降低措施：

一、           土方、护坡和降水工程

对土方、护坡、降水工程一体化统筹安排，选择最佳的施工组织方式、交叉施工程序安排，减少交叉施工和工序交替的次数，缩短各道工序的时间，投入先进高效的机械设备，设计最佳的施工方案，采取先进的施工工艺和方法，能够十分有效地降低工程成本。具体包括：

1、由于该工程中心建筑地下室底板以上需回填2m厚的砂石，建筑物四周同样要回填砂石，整个回填方量约15万方，投标人充分考虑在现场北侧原人大常委会办公楼开挖的基坑内存放地下开挖出来的砂卵石，现场能够存放约16万方以上的砂卵石，完全保证了工程土方回填量，同时减少了15万方土方外运量，缩短土方开挖关键线路工期1个月，而且为现场施工尤其是为上部钢结构现场拼装和构件堆放和运输创造出了足够的良好作业面，极大地降低工程造价；

2、根据工程特点和地层水文地质条件，采取土钉墙护坡、钢筋混凝土护坡、地下连续墙等深基坑支护综合技术的最优化组合，能大幅度降低工程边坡支护的成本。

3、中心建筑四周的地下连续墙长约600m, 深度在-50m左右，经计算，地下连续墙嵌固深度以下约需9000方混凝土，投标人将在连续墙嵌固深度以下浇注价格低廉的低标号的素混凝土，采用其它胶结材料替代水泥（如粉煤灰），而且不采用钢筋笼，同样能满足四周挡水进行内部封闭排水的要求，可以大幅度节约工程成本。

4、该工程基坑底部标高高低错落，不同的标高有-27.0m、-33.6m和-43.0m(中心建筑), -8.0m、-9.0m、-10.0m、-18.0m(南侧建筑)，-12.5m(中心建筑周边)和-12.0m（北侧建筑）共9个标高，土方开挖过程中要插入不同形式的护坡施工和降水施工，为此，投标人经过优化合并，仅采取5次土方开挖，4次护坡施工，减少了交叉施工的次数和设备进出场的频率，大幅度降低了工程成本。

5、从自然地面至-15m标高的大面积（约15,000m2）基坑支护采用土丁喷锚支护方法代替钢筋混凝土护坡桩支护，可大幅度降低工程造价。

6、在卵石层成孔困难，锚杆长度达不到设计要求时，应用压力分层型锚杆技术，可很好的解决承载力不足之问题，同时可以降低成本，节约工程造价。

7、投标人将充分利用地缘优势，选择了距离最近的多个土方卸土点和多条运输线路的优化选择和车辆分散与分流，能十分有效地降低土方消纳的成本。

8、土方开挖和基坑支护方案的合理组合，大幅度降低了土方回填量，对于中心建筑-27.00m和-33.60m标高变化处以及南侧建筑-8m、-9m、-10m、与-18m标高变化处，采取护坡桩护坡，中心建筑-27.00m至-33.60m和南侧建筑-8m、-9m、-10m、与-18m的外墙防水采取外贴法施工，用护坡桩替代墙体外侧模板，避免了土方回填，加快了工程进度，大幅度地节约了成本。

9、中心建筑台仓四周基坑支护采取地下连续墙，其外墙防水采取外贴法施工，用连续墙替代墙体外侧模板，避免了土方回填，加快了工程进度，大幅度地节约了成本。

10、        在征得设计同意的情况下，投标人建议将-27m至-33.6m标高变化处和南侧建筑-8m、-9m、-10m、与-18m标高变化基坑周边的钢筋混凝土护坡桩改为桩锚护坡，这样可以使灌注桩的直径减小一半，同时还可以缩短灌注桩在土壤中的嵌固深度，加快工程进度，将大幅度的降低工程造价。

11、        台仓深度为9.4m,台仓四周地下连续墙采取内侧钢支撑，采用长臂挖土机取土，避免了土方施工放坡和土方回填。

12、        由于地层多为砂卵石，采取常规的成孔方法比较困难。因此投标人采用旋挖钻机成孔，其施工速度是普通反循环钻机施工效率之七倍，特别是在砂卵石层更具优越性，不需要循环泥浆，能大幅度降低工程成本，加快工程进度，同时使施工操作面整洁，具有很好的环保特点。

13、        采取何种技术手段和工艺解决第二层承压水对中心建筑台仓底部的顶托，工期和成本差别都会十分明显。投标人将在地下水文地质资料进一步完备的情况下，在工程施工过程中对地下承压水水位进行持续观测的基础上，，对减压井和回灌井降水、冰冻法施工、压力灌浆等不同的施工技术和工艺进行深入的计算、分析和技术经济对比，选用技术经济综合指标最佳的方案，从而实现降低成本的目的。

二、           钢筋混凝土结构工程、防水工程

初步估算，整个钢筋混凝土量约22万方，如何组织结构施工，采用何种技术措施、施工手段和方法、施工工艺和机械设备、材料选型等，都对工程的成本和造价的影响极大。投标人所采取的降低成本措施包括：

1、合理划分大体积底板施工流水段和结构施工流水段，采取小流水施工的方法，合理组织和安排，能有效节省人机料的投入（比常规施工节省1/3），加快工程进度（比常规施工进度加快1/4至1/3），从而大幅度降低成本。

2、暂按建筑面积每平方米钢筋含量120kg左右估算，整个工程钢筋用量约2.0万吨左右，投标人将在施工现场之外，利用多个钢筋加工厂进行成品钢筋加工，根据工程进度计划安排，运至施工现场，能大幅度加快工程进度，大幅度减轻劳动强度，减少二次搬运，最大限度地减少钢筋浪费，从而大幅度节约工程成本。

3、本工程将广泛应用高性能混凝土施工技术。高性能混凝土具有无收缩（微膨胀）、防渗、防裂、和易性、易泵送性和稳定性好。在国家大剧院工程使用高性能砼，建议采用超细矿粉和高效减水剂共用，可有效保证地下砼的抗渗、防裂、抗冻、抗碳化、抗盐、抗酸等要求，对增强混凝土的和易性和可泵送性，预防砼中碱—集料反应，十分有效。此项技术还包括了以下内容：

1）自密实混凝土技术的应用：对于预应力、劲性混凝土构件将采用自密实混凝土技术，底板、地下外墙应用补偿收缩混凝土技术等，能极大地改善混凝土的防水性和耐久性。

2）纤维混凝土技术的应用：由于中心建筑202区外墙周长近600m，为了防止砼的收缩变形而在抗渗砼中掺入一定量的合成纤维，抵抗砼收缩产生的裂缝，从而解决由于混凝土收缩裂缝而出现渗水。

通过采用高性能混凝土施工技术，能够以最优的性能（包括混凝土强度、防渗、防裂、和易性、抗碳化、抗盐、抗酸、易泵送性和稳定性等）、最为合理的成本，满足设计和规范的要求，保证工程质量。

4、利用投标人强大的商品混凝土生产和供应优势，选择离现场运距近、交通便利的多个混凝土供应站，专门为本工程供应混凝土，在底板大体积混凝土施工阶段，选择备用混凝土供应站点，统一指挥调度，统一混凝土粗细骨料和添加剂，统一试验，能有效节约成本，加快工程进度，保证工程质量。

5、在结构楼板施工时，建议采用550级冷轧带肋钢筋，焊接成网，在柱、墙、梁应用新三级钢在柱、墙、梁应用新三级钢，降低钢筋用量，减少现场人工操作量。可降低工程造价。

6、采用新型模板体系，且采用芬兰VISA板作为模板板面，混凝土施工可达到清水要求，减少二次抹灰，缩短工期，保证工程质量，降低工程成本。对于车库楼板施工采用蜂窝板铁皮贴面模板，由于其刚度大，支撑少，表面平整，其效果能满足浇注清水混凝土的要求，从而保证工程质量，降低工程成本。

7、国家大剧院工程顶部的劲性混凝土钢架采用穿心千斤顶同步提升技术，以钢绞线反复收紧和固定，来提升钢架到设计位置，不需要安装大型起重设备，可降低施工成本。

8、利用劲性钢架的承载能力，将混凝土的模板吊装在劲性钢架上，可取消高空摸板支撑体系，降低施工成本。

9、在地下室外墙水平施工逢及后浇带二次浇注混凝土之前，建议采用橡胶止水条，其防水效果好，施工方法简便，成本较钢板止水带低50%。

三、           椭球体钢结构工程

椭球体钢结构工程在整个工程中，无论是技术难度还是工程造价，都占有很大的比例，采取什么样的加工、拼装和安装的安排和组织、实施方案和程序、技术措施、施工方法和手段以及工艺和机械设备等，都对工程的成本和造价的影响极大。投标人所采取的降低成本措施包括：

1、设计人要求需进行总体试拼装，再按单榀运至现场实地安装。投标人按照招标文件的要求，进行了整体试拼装的方案设计，但投标人根据自己长期以来从事大型复杂的钢结构工程的实施经验，确信自己完全有能力在不进行整体试拼装的情况下，通过钢结构加工厂的整榀构件的试拼，并在施工现场进行拼装，采取科学合理的安装方案和先进精密的测量技术和设备进行测量、监控，利用计算机数学计算模型的建立、数据库编码技术以及数控技术等指导下料、加工、运输、焊接、安装、检测等对钢结构加工安装详图设计、材料、下料、加工、试拼、运输、现场安装（包括焊接、测量）等进行全过程的质量跟踪、监督、检查和控制，完全能够确保钢结构工程满足设计人和规范对质量的要求，倘若上述合理化建议能够取得业主、设计人和监理的同意，可以极大地节约工程成本。

2、      投标人在确定钢结构方案时，综合比较了近十个不同的方案，对钢结构工程的每一个过程程序、加工安装方法、手段和措施进行了综合对比，从中优选出三个最佳方案，具有很强的经济合理性，这对于降低工程成本十分有效。投标人将根据设计图纸，与业主、设计、监理以及钢结构专家进一步研究和优化钢结构方案，实现技术经济综合指标最佳目的。

3、      投标人除了对钢结构工程的每一个过程程序、加工和安装方法、手段和措施选择最佳方案之外，还将在大型机械设备的选择和布置，场地的选择和布置，加工厂的招标和选择，钢结构支撑设计等方面进行认真研究，确定最佳方案，节约工程成本。

四、           装修工程和机电工程（包括智能化弱电系统和舞台设备）

整个工程总建筑面积为155,000平方米，由于工程的特殊使用功能和高的标准和档次，装修工程和机电工程的工程量非常大，在整个工程造价中占有很大的比例。由于设计图纸还没有最终完成，根据投标人的长期从事高档装修和复杂先进的机电工程的经验和能力，以及长期积累的装修和机电工程供应商、设备材料信息系统，初步提出以下成本降低措施：

1、金属钛板建议采用钢板外面贴金属钛板的复合板，能大幅度降低工程成本；

2、建议对重要的装修材料、机电设备尤其是剧场内各种功能性装饰材料（如吸音材料、隔热隔声材料、声光电反射材料等）和声响、音像等视听设备和系统，以及舞台设备进行专题论证和选择，使其不仅能最佳满足设计风格和使用功能的要求，大幅度降低工程成本，而且还能满足技术进步和提高设备材料的使用寿命，在整个工程投入使用之后，可大幅度节约大剧院工程的运行和维护费用。

3、大力推广、应用新技术、新工艺和新材料，进行技术开发与创新，使之成为支撑项目管理和工程成本控制的支柱。新技术、新工艺和新材料选用的原则是：

1）满足工程设计风格和使用功能的要求；

2）质量优良，工艺先进，价格合理具有很强的竞争性；

3）具有高度安全、高效节能和环保功能。

五、           总承包项目管理

国家大剧院采用国内建筑企业施工总承包，总承包管理的模式、综合能力和水平、策划与运作、管理与协调、技术与设备等，对这一特殊而庞大的工程的成本造价控制和降低，有着十分密切的关系。投标人将最大限度地发挥集团优势、地缘优势、管理与协调优势、策划与运作优势、技术设备优势、计算机和信息管理优势、社会力量组合优势、设计优势等，采取最为有效的总承包管理的模式，在实现项目质量和工期等综合目标的同时，极其有效地节约工程成本和造价。体现在以下方面：

1、总承包管理的模式：组建总承包项目管理公司，实行项目一级管理，杜绝分层管理，项目管理公司受董事会授权，全权履行业主赋予投标人的责任、权力、义务和投标人的承诺，实现总承包项目管理的综合目标和业主与投标人的合约目标。投标人对项目管理进行全方位的支持和服务。

2、配备联合体最强的阵容，充足的优秀人才和装备，充分发挥联合体的集团优势、地缘优势、管理与协调优势、策划与运作优势、技术设备优势、计算机和信息管理优势、社会力量组合优势、设计优势，有效利用社会一切优良资源，以满足该特殊而艰巨工程的需要。

3、           站在总包的高度、具备总包的胸襟，对各专业承包商和供应商，要具有对业主、对工程高度负责的职业道德，对工程进行统筹安排和全面控制，全过程全方位的为业主服务。

4、在设计、技术、计划、设备和物质材料、定货加工和施工、人员和劳动力、项目管理等方面大力推广、和采用计算机技术、综合学信息技术和网络技术，大力进行技术创新、管理创新，与专业性的科研院和大专院校进行密切合作，确定国家大剧院工程生产、技术、管理全方位的科学研究，制定专题的降低成本措施，实现工程项目的降低成本目标。

4、利用投标人强大的设计优势，以及与专业设计院长期合作的总承包管理和运作模式，利用计算机进行图纸二次深化设计、加工施工详图设计、工艺设计和综合配套图纸设计，不仅能满足设计风格和工程特殊使用功能的要求，而且在设计过程中，使专业设计不仅在设计深度、设计质量和设计的综合配套方面，还是在设计进度方面，很好地满足和指导工程实施，减少各交叉施工的矛盾，减少甚至避免现场返工和拆改，从而大幅度地节约工程成本。

5、对分承包商、供应商进行严格的招投标制，确保招标文件和和约的严密性。以合约管理为核心，对分承包商、供应商进行跟踪管理、协调、监控、指导和帮助，充分发挥总承包综合管理、协调能力和综合配套能力。

6、强化应变能力和风险意识，对于国家大剧院这样一个国外设计的工程，边设计边施工，作为总承包商，必须通过超前的策划和计划，及时预测风险、识别风险、消除风险，牢牢控制工程的成本和造价。

7、与业主、监理、设计、各专业承包商和供应商以及工程相关方建立起团结、高效、和谐、相互信任的紧密合作关系，共同实现项目的质量目标、工期目标和成本造价控制目标。

第一节  前言

1.1项目总目标

1.1.1质量目标：北京市“结构长城杯”，国家“鲁班奖”。

1.1.2工期目标：2000年4月1日开工，2003年2月竣工 。

1.1.3安全目标：保证无重大工伤事故，杜绝死亡事故；轻伤频率控制在

3‰以内。

1.1.4文明施工目标：北京市建筑工程安全文明工地。

1.1.5消防目标：达到北京市消防部门验收标准,无火灾隐患,杜绝火灾。

1.1.6科技目标：创国家科技进步奖，创建设部和北京市科技示范工程。

1.  2质量手册说明

1.2.1主要内容和适用范围

为确保国家大剧院工程的质量达到质量目标的要求，成立伊始即建立了质量保证体系。本质量手册即是该质量保证体系的纲领性文件，它对本项目的质量目标、各主要岗位的质量职责和各项质量活动作出了明确规定，适用于指导国家大剧院工程的实施。

1.2.2编制依据

1.2.2.1招标文件

1.2.2.2设计图纸和设计规范

1.2.2.3国家现行标准和规范

1.2.2.4质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式（GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994）

1.2.3质量手册的管理

1.2.3.1质量手册由质量部负责编写，报项目经理审批签发。

1.2.3.2质量部负责质量手册的解释和实施指导，负责对质量手册的实施情况进行检查，并将检查结果及时向管理层汇报，协助管理层针对发现的问题组织制定纠正和预防措施。

1.2.3.2质量手册由质量部负责管理，包括编写、打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等。

1.2.3.3质量手册的发放范围：项目经理、项目副经理、总工程师、各部门、各参建单位。

1.2.3.4质量手册不得遗失、拆页和擅自更改，质量手册持有者调离工作岗位时应到质量部办理归还手续。

1.2.3.5项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解质量手册的内容，并应在项目各项管理活动中贯彻始终。

1.2.3.6 项目中标至开工前的施工准备阶段，质量部应根据项目的实际情况对本手册进行调整和完善，以使手册具有更强的指导性和操作性。

1.2.3.7为了更好贯彻实施质量手册，各部门应制定必要的支持性文件(如部门的岗位职责，工作程序和管理规定等)，其内容必须满足质量手册的要求、具备可操作性、对质量记录的格式和填写要求有明确规定。

1.2.3.8质量手册只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经质量部同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好质量手册。

1.2.3.9质量手册新版本颁发的同时收回旧版本，当需要将旧版本留做资料时,必须经质量部同意并封皮上加盖“作废”印章。

第二节  管理职责

2.1项目经理

        统管项目质量体系，全面负责项目日常管理工作；

        制订项目质量目标，批准《质量手册》；

        设立和调整项目组织机构，规定岗位职责和权限。

2.2项目副经理

        协助项目经理工作;

        按项目经理授权分管职能部门；

        控制其主管工作的目标和计划，并组织实施；

        负责其主管工作的质量保证和质量改进。

2.3总工程师

        协助项目经理主管项目技术工作；

        按项目经理授权分管职能部门；

        控制其主管工作的目标和计划，并组织实施；

        负责其主管工作的质量保证和质量改进。

2.4质量部

        推动GB/T19000－ISO9000族标准的贯彻落实；

        负责质量手册编制、发放、修订和换版工作；

        负责内部质量审核；

        负责全公司检验和试验的管理工作；

        负责提出质检岗位人员的培训计划并组织实施；

        负责工程回访和业主投诉；

        负责统计技术的推广运用；

        参加不合格品的评审，负责纠正和预防措施的跟踪验证。

2.5安全文明部

        贯彻执行安全法律、法规，并制订实施细则；

        负责安全事故的报告、分析、处理和教育；

        负责施工机械的维护保养管理；

        负责提出特殊岗位人员的培训计划并组织实施。

2.6行政管理部

        负责项目的文件管理工作；

        负责规章制度的编制、发放、修订和换版工作；

        负责提出项目规章制度方面和文秘人员的培训计划并组织实施。

2.7合约估算部

        负责编制投标报价文件、招标文件及合同文件；

        负责分包商的评价和选择；

        同确定业主提供产品的范围和管理职责；

        负责提出经营人员的培训计划并组织实施。

2.8财务部

        负责审核业主合同、分包合同和采购合同中与财务有关的条款；

        参加分包商、供应商的资格预审，负责评价分包商、供应商的财务状况和支付能力；

        负责提出财务人员的培训计划并组织实施。

2.9物资采购部

        负责供应商的评价和选择，组织进货验证；

        负责标识管理；

        负责物资的贮存、保管与交付管理；

        负责提出物资系统人员的培训计划并组织实施。

2.10技术准备部

        负责施工技术规范、标准的管理；

        参加工程招投标，编制施工方案；

        负责项目开工前的全部技术准备工作，组织编制项目施工组织设计和施工技术方案；

        负责试验室的选择评价；

        负责对检验、测量和试验设备的控制及计量工作；

        针对工程潜在不合格组织制订预防措施；

        负责新技术、新工艺的开发和推广；

        负责提出技术系统人员的培训计划并组织实施。

2.11计划协调部

        负责施工进度计划的管理，编制项目的年、季、月生产计划并组织实施；

        负责施工机械的调配和进出场管理。

        负责提出计划人员的培训计划并组织实施。

2.12工程部（包括土建、机电和装修三个工程部，以及钢结构幕墙部、剧场设备部等）

        负责所辖分部分项工程的施工管理；

        编制作业指导书，对分包商进行技术交底；

        负责组织对工程不合格品的评审和处置；

        参与对进场物资的验证；

        收集并保存工程质量记录。

2.13保安部

        负责现场的治安保卫工作；

        负责工程成品保护工作。

第三节  质量体系

3.1质量体系文件

3.1.1为清楚地说明质量保证体系的全部要素、要求和规定，特规定了下列质量体系文件，供所有本项目的参与者学习并遵照执行：

        质量手册、质量策划报告、有关规章制度、岗位职责

        施工组织设计、专项施工方案、工艺标准、操作规程、工程进度计划和检验、试验计划

        施工图纸、标准图集

        本工程的设计规范和标准

        国家施工规范、规程和标准

3.1.2 鉴于本质量手册是专门为此项目编制的，其内容比较具体、详细，已包含了程序文件的要求，因此本项目不再编制程序文件。对质量手册中不够具体、详细的地方，各部门应按本手册第1.2.3.7条款的要求编制支持性文件。

3.2质量目标分解

为了确保本项目质量目标的实现，特对构成一个单位工程的十个分部工程进行目标分解（详见图1-19-1、图1-19-2）,以加强施工过程中的质量控制,确保分阶段和分部、分项工程优良率、合格率的目标，从而保证项目质量目标的得以实现。

3.3质量策划

3.3.1针对如何确保项目总目标的实现，项目经理应组织各单位的负责人就项目经理部的主要管理人员的组成、职责划分、总进度、资源（包括工程分包、工程物资、施工设备和办公设备等）配置、技术方案编制、成本预算、资金收支和CI等方面进行总体策划，为项目实施做好准备。

3.3.2质量策划的主要内容

3.3.2.1总进度计划，应确定施工准备和各主要分部分项工程的起止时间。

3.3.2.2	项目组织机构，应确定项目经理部的组织机构和人员数量，提出主要管理岗位的人选和进出场时间。

3.3.2.3工程分包方案，应确定主要分包工程的内容、分包方式、分包商进场时间，提出候选分包商名单。

3.3.2.4物资采购方案，应确定由业主、物资采购部和分包商负责采购的物资的范围和进场时间。

3.3.2.5主要施工设备的配置方案，应确定主要施工设备的规格型号、设备来源和进出场时间。

3.3.2.6技术方案编制计划，应确定需要编制的主要施工技术方案的名称、编制单位和编制日期。

3.3.2.7办公设备配置方案，应规定办公用房、办公家具、电话系统、电脑、打印机、复印机和汽车等的规格、数量和进出场时间。

3.3.2.8 CI方案，应确定本项目使用的标志、工地外貌形象和办公室形象等。

3.3.2.9预算成本。

3.3.2.10资金收支计划。

3.3.3质量策划报告

3.3.3.1质量部负责将质量策划的结果形成质量策划报告，经有关各方负责人签字确认后，报项目经理批准签发。

3.3.3.2质量策划报告属受控文件，由质量部负责管理，包括编写、打印、受控发放、修订、换版、作废处理和归档等。

3.3.3.3质量策划报告发放范围包括：项目经理、项目副经理、总工程师、各部门、各参建单位。

3.3.3.4当项目情况发生变化（如业主对工期提出新的要求或对工作范围进行调整，工程实施环境发生改变，成本或收支情况变动等）时，项目经理应针对变化情况及时组织进行质量策划，调整并修改相应的质量策划报告，修改后的质量策划报告应按本手册第3.2.3.1条款的要求进行审批。

3.3.3.5质量策划报告发布后，质量部应立即组织各部门根据质量手册和质量策划报告的要求编制具体指导项目实施的支持性文件。

第四节  合同评审

4.1评审

4.1.1在投标或接受业主合同前，合约估算部应组织有关部门对招标文件或合同进行评审，以确保：

        业主的各项要求都有明确规定并形成文件；

        对业主的各项要求都已理解；

        与业主间的任何不一致通过协商都已解决；

        具有满足合同要求的能力。

4.1.2 当收到来自业主的口头要求时，接收人应准确理解业主的要求，妥善地形成文件并得到业主的认可。

4.1.3评审的内容主要包括：

        合同内容是否符合有关法律、法规的规定，如《中华人民共和国合同法》等；

        是否能够达到招标文件、合同中提出的技术、质量等要求，如物资供应能否及时到位，施工技术、检测手段、安全、环保等能否满足业主的要求；

        工期能否保证；

        是否具备履约的资源条件；

        合同的价格能否接受，商务条款是否明确等。

4.1.4合同评审的方式，可以是开会评审，也可以是传递评审。

4.1.5合约估算部负责将评审的结果形成记录，评审记录将作为决定是否投标或签定合同的依据。

4.1.6评审记录由合约估算部负责保存。

4.2合同交底

4.2.1合同签订后，合约估算部应对各方、各部门和各参建单位进行合同交底，将合同中与之有关的内容分别筛选、汇总、打印成合同交底书，就其中的重要事项和容易产生歧义的地方予以明确交代，保证合同的顺利执行。

4.2.2对履约中的理解不一致，一般性问题由合约估算部牵头同业主磋商解决，重大问题合约估算部应向项目经理汇报由项目经理同业主协商解决。

4.2.3合约估算部负责保存合同交底书及有关记录。

4.3合同的修订

4.3.1合同的修订包括合同条款更改、设计变更、洽商和签证等。

4.3.2一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，负责办理变更、洽商和签证的单位应及时将上述记录传递给合约估算部和有关执行单位。

4.3.3重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变化的设计变更等）应按本手册第4.3.1条款进行评审，评审中应充分考虑：

        更改后技术的可行性；

        更改后对成本的影响；

        更改后对工程质量、工程工期的影响；

        更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。

4.3.4一般修订的记录，办理单位负责将原件存档；重大修订的记录由合约估算部负责将原件存档。

第五节  文件和资料的控制

5.1与质量有关的文件和资料

5.1.1本手册所控制的文件是指质量体系建立与实施中形成的质量文件和与工程质量有关的文件。本手册提及的资料是指形成或证实质量文件所依据或引用的资料，如合格分包商名单等。

5.1.2文件受控是指对文件的批准、发放、使用、更改、作废、回收等均应纳入程序，并按规定管理。

5.1.3与本项目质量体系要求和控制工程质量有关的文件和资料包括：

        项目文件，包括质量手册、质量策划报告、与质量有关的规章、制度和行政文件、施工组织设计、施工方案等。

        标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技术规范、标准、规程、标准图集、定额等。

        合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。

        	图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。

        	外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件。

        	外发信函，就有关工程质量问题的外发信函。

        	质量记录，包括质量体系运行记录和与工程质量有关的记录。

5.2文件和资料的批准和发布

5.2.1文件和资料在发布前，发文单位必须请有关人员（详见下表规定）对文件和资料的内容、适用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所，都能得到相应文件的有效版本。

文件和资料的管理职责

| 文件类型 | 编 制 | 审 核 | 批 准 | 登记、发放、存档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量手册 | 质量部 | 质量部经理 | 项目经理 | 质量部 |
| 规章制度 | 有关部门 | 质量部和行政部经理 | 项目经理* | 行政管理部 |
| 行政文件 | 有关部门 | 行政部经理 | 主管领导 | 行政管理部 |
| 业主、分包合同 | 合约估算部 | 有关部门会审 | 项目经理* | 合约估算部 |
| 采购合同 | 物资采购部 | 有关部门会审 | 项目经理* | 物资采购部 |
| 标准、图纸类文件 | 技术准备部接收、采购 |  |  | 技术准备部 |

注：1.有关部门是指与负责该方面工作的部门。

2.“*”代表项目经理或项目经理的委托代理人。

3.主管领导是指由总经理指定的分管该方面工作的领导。

5.2.2文件和资料的发布单位应定期编制并发放本单位发布的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。

5.2.3所有文件和资料的收文和发放均应登记，各单位的资料员负责文件的收发与登记。

5.3文件和资料的标识印章

5.3.1质量手册、规章制度、质量策划报告、标准类文件等在发放时，发放单位应在文件和资料上加盖“受控”印章予以标识，并注明受控编号和发放日期。

5.3.2外来文件，收文单位应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。

5.3.3对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。

5.4文件和资料的更改

5.4.1文件和资料的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行。

5.4.2当指定其他单位审批时，该单位应获得原审批所依据的背景资料。

5.4.3文件更改时，与之相关的文件必须同时更改。

5.4.4文件和资料需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知。

5.4.5文件和资料的更改方法：

        	换页：即对文件经过一定手改次数后，应换页。

        	换版：即文件经多次更改，或经大幅度修改后应进行换版，原版文件作废。

        手改：文件持有人按更改通知的要求,在更改部位划去原有文字，在相应一边写上更改后文字。手改只能进行划改，不允许压改。

5.5文件和资料的作废、回收及销毁

5.5.1作废文件由发出部门及时收回，防止误用。

5.5.2资料员应及时对作废文件进行销毁。

5.5.3对因需要保留的作废文件，应加盖“作废”印章予以标识。

第六节  物资采购

6.1物资采购的策划

6.1.1根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分：

        业主提供的物资

        项目采购的物资

        分包商采购的物资

6.1.2项目质量策划时，项目经理应组织物资采购部、合约估算部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式。

6.2供应商的预先评价

物资采购部负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。

6.2.1供应商资格预审

物资采购部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资采购部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。

6.2.2供应商考察

对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察由物资采购部牵头，必要时可邀请有关部门的人员参加。

6.2.3供应商的资格预审／考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。

6.3业主提供的物资

业主提供的物资指由业主采购，提供给项目并用在工程上的物资，其管理执行本手册第7条款的规定。

6.4项目采购的物资

6.4.1采购计划

每月5日由物资使用单位向物资采购部提出下月需用物资的申请计划，物资采购部根据申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。

6.4.2供应商选择

6.4.2.1本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。

6.4.2.2招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。

6.4.2.3非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。

6.4.2.4对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

6.4.2.5供应商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。

6.4.3样品／样本报批与询价

6.4.3.1凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。

6.4.3.2物资采购部对供应商供应商提出提供样品／样本和报价的要求。

6.4.3.3物资采购部负责办理对业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。使用单位应配合物资采购部办理有关报批事宜。

6.4.4采购合同

6.4.4.1物资采购部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。

6.4.4.2采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

6.4.4.3	物资采购部应将合同（订单）文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

6.4.4.4物资采购部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本。

6.4.5供货安排

物资采购部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。

6.5分包商采购的物资

对分包商采购物资执行样品／样本报批制度，由负责管理该分包商的工程部和物资采购部共同对分包商提供的样品／样本进行审批。

6.6物资的验证

6.6.1项目在供应商处对采购物资的验证

6.6.1.1当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资采购部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。

6.6.1.2技术、经营、质量等方面人员到供应商处对所采购物资的验证，并做好验证记录。

6.6.2业主对供应商提供物资的验证

6.6.2.1当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资采购部负责联系并配合业主的验证。

6.6.2.2业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。

6.6.3进场物资的验证

物资进场后，由物资采购部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。

6.6.4对分包商采购物资的验证

6.6.4.1分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的工程部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。

6.6.4.2项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。

第七节  工程分包

7.1工程分包策划

7.1.1根据分包商的来源不同，对本项目使用的分包商进行如下划分：

        业主指定的分包商

        项目选择的分包商

7.1.2项目质量策划时，项目经理应组织合约估算部、物资采购部、技术准备部、机电工程部、土建工程部装修工程部等有关部门，制定分包方案，确定分包项目、分包合同内容、分包商选择方法、分包方式及候选分包商名单。

7.1.3在分包方案策划时，应注意对于性质相同或相近的分包工作，原则上只设定一个分包项目。

7.2分包商的预先评价

合约估算部负责组织对所有向本项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进行评价，以保证选用的分包商具有满足分包合同要求的能力。

7.2.1分包商资格预审

合约估算部负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商名单资格预审表。合约估算部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料 (如企业简介、营业执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等)。

7.2.2分包商考察

7.2.2.1对重要分项工程的除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察由合约估算部牵头，负责该分项工程的工程部门应参加，必要时可邀请其它有关部门的人员参加。

7.2.2.2对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的项目∶如对分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的样板房或样板间、对分包商质量保证能力的审核、对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。

7.2.3分包商的资格预审／考察结果，是判定分包商是否可以入选的重要依据。

7.3业主指定的分包商

7.3.1对业主指定并将由其与分包签订合同的分包商的管理执行本手册第7条款的规定。

7.3.2对业主指定将由项目与其签订合同的分包商的选择，原则上仍执行本章节的规定，即要对其进行评价。当评价为合格时，则该分包商参加选择；当其不合格时，应及时通知业主，请其决定是否选择。

7.4项目选择的分包商

7.4.1分包商选择

7.4.1.1本项目的分包商选择采用招标和非招标两种方式。

7.4.1.2招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选分包商进行发放，对分包商进行预先评价，评标及定标。

7.4.1.3非招标形式的分包商选择，应经过以下几个环节：邀请分包商报价和提交施工方案，对分包商进行预先评价，比价及确定分包商。

7.4.1.4对分包商的选择，原则上至少邀请3家分包商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取项目经理的批准)。

7.4.1.5分包商选择的全部记录资料由合约估算部负责保存。

7.4.2分包合同

7.4.2.1分包合同的内容,应以与业主签订的合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在分包合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。

7.4.2.2分包合同的签订，由合约估算部组织，负责该分项工程的工程部等有关部门参加，与中标分包商进行合同谈判。

7.4.2.3合约估算部负责拟定分包合同文本，并将文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。

7.4.2.4合约估算部按照批准的合同文本与分包商签署正式合同文本。

7.5分包工程的验证

对分包工程的验证按本手册第10、第11条款的规定执行。

第八节  业主提供产品的控制

8.1合同文件

8.1.1当业主将部分工程另作分包或提供部分物资时，合约估算部负责同业主洽商并在合同中明确公司的责任和权利，以不影响项目对工程计划及质量等管理为原则。

8.1.2当业主与其指定的分包商签定合同时，合约估算部应与业主洽商并以书面的形式确定公司对该分项工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。

8.1.3对由业主推荐而由项目与之签定合同的分包商，合约估算部应对分包商进行预先评价，合格后再与分包商签定分包合同。当业主推荐的分包商没有通过／经过预先评价的分包商，合约估算部应书面向业主报告；当业主坚持使用该分包商时，合约估算部则应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利。

8.1.4对业主提供的物资，物资采购部应在同业主签定合同时明确其提供物资的清单。清单中应包括业主提供物资的种类、数量、规格和相关的管理条件等。当在合同签定时尚不能准确标明其规格、数量的物资时，物资采购部应在合同中明确业主提供物资的种类和估算数量，具体的清单可在项目条件具备时再同业主办理。

8.2业主提供物资的验证

8.2.1对业主提供的物资，物资采购部必须按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证，做好记录并保存物资的全部质量文件和资料。

8.2.2业主提供的物资虽然经过项目的验证，但不能免除业主提供合格物资的责任。

8.2.3对经验证不符合合同规定要求或质量文件资料不全的物资，物资采购部应做好记录并及时报告业主。

8.3业主提供物资的贮存和维护

8.3.1物资采购部负责对验证后的物资进行标识，并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。

8.3.2对业主提供的物资的贮存和维护，按本手册第15条款的有关规定执行。

8.3.3在贮存、维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，物资采购部应记录并向业主报告。

8.4业主指定分包商的管理

8.4.1负责该分项工程的工程部负责组织施工中的协调工作，检验人员负责对业主指定分包商的施工质量进行检查和验收。

8.4.2对业主与之签定合同的分包商的施工及管理，检验人员发现不合格时除向分包商指出并予以记录外，并及时报告业主并按合同的规定进行处置。

8.4.3分包工程完工后，由分包商将整理好的相关工程竣工资料交项目，由技术准备部审核验收和保存。

第九节  标识和可追溯性

9.1物资的标识

9.1.1物资采购部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。

9.1.2物资进货时，应办理入库验收手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。

9.1.3进入库房内的物资均应分类码放，并贴上标签以标明物资的名称、批号、规格、型号、数量、进货日期、货源地等。

9.1.4露天堆放的材料应按照类别、品种、规格分隔堆放、码齐，并用标牌标识其名称、规格、型号、质量等级及检验和试验状态等；砼预制构件，应在构件的显著部位直接书写上述标识。

9.1.5对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并采取先进先出的措施。

9.1.6对现场加工好的钢筋半成品，应按不同的结构编号堆放，并将标识牌绑扎在钢筋半成品上。

9.1.7对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，项目应妥善保管，不得随意拆扔。

9.1.8标牌应设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物资的标签应悬挂在料架上方。

9.1.9对物资存贮器上的标识应予以妥善保持，当存贮器中的物资更换时，贮存单位必须同时更换存贮器上的标识。

9.2施工过程的标识

9.2.1施工过程的标识主要是以检验和试验记录及质量检验评定的记录来实现的（如北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定，文件编号：京建质〔1996〕418号）。

9.2.2由质量部组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验收，在记录表上用文字、简图进行标识，标明其工程部位、作业人员、施工日期、验评日期等。

9.2.3施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。

9.2.4土建工程部应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图和成果记录。

9.2.5工程竣工后由质量部负责与业主办理交工验收手续，填写规定的表格，经有关各方签字后作为工程最终结果的标识。

9.3检验和试验状态标识

9.3.1物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。

9.3.2检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。

9.3.3负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。

9.3.4物资的检验和试验状态

9.3.4.1物资采购部负责对其控制物资的检验和试验状态标识。对分包商采购的物资，负责管理该分包商的工程部指导与监督其按本程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。

9.3.4.2 对物资的检验和试验状态标识采取挂标签、立标牌、作记录等方法。

9.3.5过程的检验和试验状态

9.3.5.1	未经检验和试验的过程不做标识。

9.3.5.2	对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员（包括分包商）清楚过程所处的状态。

9.3.5.3过程经初步检验判为不合格、且处于待评审处理时，为已检验待确定状态。此状态由质量员以书面文件为标识通知作业负责人。

9.3.6工程最终检验和试验状态

工程最终检验和试验状态为政府质量监督检查机构最后核定的单位工程评定表中所标识的合格和不合格两种状态。

9.3.7物资采购部负责监督检查物资的检验和试验状态标识的实施情况，质量部负责监督检查过程的检验和试验状态标识的实施情况。

9.4追溯

9.4.1物资的追溯

当出现工程质量问题时，可依据问题的工程部位、施工日期、  使用材料，按物资台帐、领料凭证及进货单据对物资进行追溯；也可因为发现物资使用问题对施工过程进行追溯。

9.4.2施工过程的追溯

可根据出现问题的工程部位、施工日期、作业人员，查阅分部分项工程有关施工记录、质量验评表、施工日志进行追溯。

9.5分包工程的标识

各工程部应要求起各自管辖的分包商对其物资和施工过程进行标识，并对分包商的实施情况进行监督、检查。

第十节  施工过程控制

10.1一般过程的控制

10.1.1工序控制

10.1.1.1在组织编制施工组织设计时，应根据设计图纸、标准规范及合同要求确定直接影响工程质量的一般工序和关键工序。

10.1.1.2一般工序的控制执行国家现行的施工验收规范、技术标准和技术操作规程。

10.1.1.3技术准备部组织对关键工序编制施工技术方案，明确作业人员、管理人员的职责，确定施工机具、设备，并安排适宜的工作环境，明确检验标准和验证人员。

10.1.2现场准备

土建工程部负责组织开工前的现场准备工作；包括对现场勘察、测量定位、放线的控制等，由测量人员作好记录。

10.1.3技术交底

10.1.3.1施工前，应向作业人员或分包商进行技术交底，填写并保存技术交底记录。

10.1.3.2技术交底的依据是：施工图纸、施工规范和规程、工艺标准、安全规程、质量评定标准、施工方案、项目质量计划、技术措施等。

10.1.4设计变更、工程洽商

10.1.4.1设计变更、工程洽商，由设计监理、业主单位及施工单位汇签后生效。

10.1.4.2对设计变更、工程洽商的评审按本手册第4条款的规定办理，办理单位负责将签字齐全的设计变更、工程洽商发送到有关部门和分包商。

10.1.5施工环境

对施工前和过程当中的施工作业环境及安全工作的管理，由安全文明部组织按公司《文明施工管理办法》的规定执行并做好记录。

10.1.6施工机械

10.1.6.1安全文明部负责对进场设备组织验收，并填写保存验收记录，并建立项目设备台帐。

10.1.6.2安全文明部负责编制施工机械设备维修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录。

10.1.6.3安全文明部应对分包商自带机械设备运行状态进行检查，督促分包商进行维修保养。

10.1.7检验、测量和试验设备

施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按第12条款的规定本手册进行控制。

10.1.8验证

对过程中形成的质量特性的验证，主要通过作业人员或分包商自检，工程部和质量部监督核验的方式来进行。具体为：

10.1.8.1隐蔽工程检查验收:

a由工程部组织，准备部和作业人员或分包商参加对隐蔽工程的验收。验收合格后，质量部填写隐蔽工程检查验收记录，并通知监理、设计单位进行验收并在隐蔽工程验收记录上签字，以作为下道工序可继续施工的依据。

b 准备部负责保管隐蔽工程验收记录。有关方面如在检查中提出处置意见，则应在处置合格后，由质量部重新组织复查，并填写复查记录。

10.1.8.2工程预检

工程预检由工程部组织，质量部、作业人员或分包商的负责人参加。质量部负责填写并保存预检记录。

10.2特殊过程的控制

那些通过后续检验不能完全确定，而需预先进行控制的过程，规定为特殊过程，本项目的特殊过程为钢结构焊接和地下防水工程。

10.2.1特殊过程的预先鉴定

10.2.1.1土建工程部组织对特殊过程中的操作者、施工设备、物资、施工技术（结构焊接，另包括焊接工艺评定）方案、作业环境条件等要进行预先鉴定，填写特殊过程预先鉴定记录并保存。

10.2.1.2安全文明部负责对参与特殊过程施工的操作人员的资格进行确认，即所有作业人员必须按规定要求持证上岗。

10.2.1.3对特殊过程中的首件产品要进行检验，确认技术指标及操作技能达到规定要求后，方可进行上岗操作。

10.2.1.4特殊过程的首件产品检验，土建工程部应通知技术准备部、质量部参加。

10.2.1.5安全文明部负责对施工设备的确认，以判定其能力是否满足过程需要。

10.2.1.6物资采购部负责对投入到特殊过程的物资质量进行共同验证。

10.2.1.7现场经理组织对施工作业环境进行确认。

10.2.2特殊过程的连续监控

10.2.2.1作业人员负责进行连续的过程参数监控，并填写连续监控记录。

10.2.2.2质量部除检查项目特殊过程的预先鉴定情况外，还应对特殊过程实施情况进行抽查。

第十一节  检验和试验

11.1总则

11.1.1技术准备部应按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录的保管人员。

11.1.2检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。

11.1.3需要对外委托试验时，由技术准备部从政府有关部门认可的试验室中选择合适的委托对象。

11.2进货检验和试验

11.2.1无论项目或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，除应按进行进货验证外，还应按进货检验和试验计划的要求进行检验、试验。

11.2.2 由物资采购部负责实施验证并保存进场物资验证记录，当进货检验和试验计划中对物资有检验、试验要求时，由物资采购部提出检验、试验委托。

11.2.3分包商采购的物资，由分包商提供质量证明、检验报告、试验报告等文件，工程部予以验证并保存验证记录。

11.2.4对业主提供物资的验证执行本手册第8条款的规定。

11.2.5外委（购）砼预制构件和金属结构件等在使用前，物资采购部应会同工程部验证其质量证明、型号、规格、编号、标识以及外观质量等是否符合要求，填写并保存验证记录。

11.2.6紧急放行物资

11.2.6.1因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或更换的物资，不允许紧急放行。

11.2.6.2所有紧急放行的物资必须经过总工程师的批准，并由物资采购部做好记录，并在放行物资上做出明确标识，以保证一旦发现其不合格时，能立即追回或更换。

11.3过程检验和试验

11.3.1过程检验和试验即工序检验，应在作业人员自检的基础上，由工程部和质量部组织工序检查并保存检查记录：

11.3.2工序检验中的试验，由工程部填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由工程部保存。

11.3.3分包商进行的检验和试验，由工程部进行验证并从分包商处收取检验和试验记录。对验证通过的，工程部应在检验和试验记录上签名认可；验证未通过的，工程部应要求分包商重新进行检验和试验；必要时，责任工程师可进行复验。

11.3.4未经检验的工序不得转序施工。

11.4最终检验和试验

11.4.1工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有当规定的检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门（监理或质量监督站）认可后，工程才可以办理交工。

11.4.2最终检验和试验工作由总工程师组织，工程部、质量部、技术准备部、分包商负责人等有关人员参加。

11.4.3在完成最终检验和试验并填写相应记录后，总工程师应将检验报告资料交与项目资料员，作为质量记录存档。

11.4.4只有在工程经最终检验和试验合格后，方能邀请业主、质量监督站进行竣工核验。竣工核验通过后，应要求业主签发单位工程验收记录（表格：北京市(418)号文表式43）和要求质量监督站签发竣工核验证书（表格：北京市(418)号文表式44）。

11.5检验和试验状态标识

负责检验和试验的人员需按本手册第9条款的规定标明相应的检验和试验状态。

11.6不合格品处置

经检验和试验确定为不合格的物资和过程，应按本手册第9条款和第13条款的规定进行处置。

第十二节  检验、测量和试验设备的控制

12.1采购管理

12.1.1	需用单位提出计量器具申请计划，技术准备部审核，按需要进行采购采购。

12.1.2	技术准备部应对购入的计量器具进行验收，并送至指定检测机构进行检定。验收内容如：规格、型号、精确度、出厂证书、说明书、有关测量误差资料、性能是否完好。对验收或检定后发现不合格的，应办理退货。

12.2验证与管理

12.2.1各使用单位在收到计量器具时，应对其进行验证，验证内容包括：计量器具合格证、检定合格证书、精度和适用性等。

12.2.2 	分包商及业主提供的计量器具，由技术准备部按12.2.1要求进行验证。发现不合格时，应立即通知分包商停止使用；对业主提供的，应向业主说明情况并予退还。

12.2.3	技术准备部应建立项目的计量检测设备、器具台帐，保存自有计量设备、器具的检定证书或记录。

12.3检定

12.3.1技术准备部制定计量器具的周期检定计划，并按周期检定计划将计量器具送交国家指定的计量检定机构进行周期检定。

12.3.2	经检定合格的计量器具，由技术准备部统一贴上带有表明检定状态的标 志，注明有效期限等。

12.3.3 	发现检验、测量和试验设备偏离标准状态时，应立即采取以下措施：

12.3.3.1技术准备部应立即评定已检验和试验结果的有效性，评定方法：重新测试，检查设备误差值是否能满足业主对质量的要求。

12.3.3.2立即停止使用，更换合格计量器具，并做好标识，防止混用。

12.3.3.3应记录以上所有评定结果和情况，并保存记录。

12.4封存

12.4.1计量器具如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。

12.4.2计量器具封存应由使用单位写书面申请，报技术准备部审批。

12.4.3封存中的计量器具应按产品说明书进行日常维护保养。

12.4.4封存计量器具在重新启用前，使用单位应通知技术准备部，报送国家指定机构校准，并保存记录。

12.5维护保养

12.5.1 	维护保养由使用单位进行。

12.5.2	计量器具日常搬运按照说明书要求进行。必要时，可在搬运后进行一次校正。

12.5.3 	当计量器具出现故障时，应由指定机构和专人进行维修，并保存记录。

12.6计量器具及设备的报废

凡检定不合格或已无法修复的计量器具，由使用单位报技术准备部批准，采取隔离、标识、消帐等方式进行报废处理。

第十三节  不合格品的控制

13.1不合格品的标识、记录和隔离

13.1.1标识、记录

对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录，标识和记录办法见本手册第9条款的规定。

13.1.2隔离

13.1.2.1对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。

13.1.2.2不合格物资由检验人员采取措施，单独堆放。

13.1.2.3不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工，实施隔离。

13.2不合格品的评审

13.2.1不合格品评审依据

13.2.1.1工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等；

13.2.1.2	标准产品按选定的国家或行业标准；

13.2.1.3	非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。

13.2.2不合格品级别划分

13.2.2.1一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程（产品）的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。

13.2.2.2严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。

13.2.3不合格品评审权限

13.2.3.1不合格物资，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格由物资采购部组织评审，技术准备部与质量部参加。

13.2.3.2不合格工序，一般不合格，由检验人员确定，无需评审；严重不合格，由工程部组织评审，技术准备部与质量部参加；构成质量事故的，由项目副经理组织质量部、技术准备部、工程部和分包商，并会同设计、监理、质检站和业主代表进行评审。

13.2.4不合格品的评审方法

13.2.4.1不合格物资，检验人员确认为能进行返工或退换的物资，由物资采购部直接通知供应商进行处置；检验人员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资采购部，由物资采购部进行评审。

13.2.4.2不合格工序，检验人员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可；确认为严重不合格时，应报告工程部，由工程部进行评审。

13.2.5评审内容

13.2.5.1	分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。

13.2.5.2	决定采取的处置方法

        进行返工，达到规定要求；

        物资经返修或不经返修作为让步接收；

        降级使用或改作它用；

        拒收或报废；

        工程经返修或不返修向业主申请让步接收。

13.2.5.3分析原因，制定纠正和预防措施。

13.3不合格品的处置

13.3.1不合格物资

13.3.1.1返工或退换的物资，由物资采购部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，检验人员应进行验证，如仍不合格应重新处置。

13.3.1.2报废的物资，由物资采购部办理报废手续。

13.3.1.3降级或改为它用、让步接收的物资，由物资采购部向业主办理申请让步手续。

13.3.1.4退换或报废的物资由检验人员作出“退换”或“报废”字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。

13.3.2不合格工序

13.3.2.1一般不合格，可不发整改通知单，由检验人员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。

13.3.2.2反复出现的或未完成整改的一般不合格，由检验人员向作业负责人下达整改通知单,由作业负责人组织实施整改；检验人员负责验证整改结果。

13.3.3.3严重不合格，由工程部组织，质量部、技术准备部参加，必要时邀请设计、监理、业主及其他有关人员一起研究处置方法，处置结果的验证由质量部实施。

13.3.3.4需申请让步接收时，检验人员要记录不合格的实际情况，向业主办理申请让步手续，业主审批通过后方可转序施工。

13.3.3.5 	返工的工程由检验人员重新检验评定，如仍不合格，应重新评审处理。

第十四节  纠正和预防措施

14.1总则

14.1.1一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改，可不制定纠正和预防措施。

14.1.2对经常出现的一般不合格及严重不合格，责任部门应调查导致不合格的原因，并组织制订纠正和预防措施。

14.1.3对导致不合格原因的分析，可从以下方面着手进行：

14.1.3.1设计和规范问题，包括设计要求不合理、不完整，使用非有效版本文件等。

14.1.3.2工序控制和检验问题，包括工序控制不当，操作不符合程序规定，操作者、检验人员不具备相应技能，缺乏培训，检验规程不全面、不准确等。

14.1.3.3工艺装备和测试设备、环境问题，包括设备能力不足，测试设备与要求不适应，设备缺乏保养维修，温度、湿度等环境条件对设备或检测的影响等。

14.1.3.4材料及现场管理问题，使用未检验的材料或标识不清造成的混料或错料，检验和试验技术状态不清,施工条件不符合要求等。

14.2	纠正措施

14.2.1纠正措施要求的提出

14.2.1.1对经常出现的一般不合格和严重不合格，由责任部门和作业人员调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。

14.2.1.2 对业主提出的不合格，由项目副经理组织有关人员（必要时可邀请分包商）调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。

14.2.2内部质量审核发现的不符合项

14.2.2.1受审核单位负责人应根据不合格报告，组织本单位有关人员制定并实施纠正措施。

14.2.2.2涉及质量手册、管理规定等质量体系文件修改的纠正措施，由质量部负责制定并实施纠正措施。

14.2.3纠正措施的验证

质量部负责验证并记录纠正措施实施结果。

14.3	预防措施

14.3.1制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的信息，不合格记录，让步记录，审核报告、业主服务报告、业主投诉等。

14.3.2质量部负责组织有关部门根据上述信息源，发现、分析潜在的不合格原因，研究确定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。

14.3.3有关工程质量通病的预防措施，由技术准备部负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素，找出潜在的不合格原因，针对不合格原因制定并组织实施预防措施。

14.3.4涉及质量手册和质量体系运行的预防措施，质量部应报告项目经理。

14.3.5质量部负责验证预防措施的实施结果，记录实施情况。

第十五节  搬运、贮存、包装、防护和交付

15.1搬运

15.1.1物资的采购／使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识。

15.1.2对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，物资的采购／使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人员的职责。

15.1.3 搬运包括现场内搬运、现场外搬运和供应商或分包商的搬运，针对不同的搬运应采用不同的搬运措施。

15.1.3.1现场内搬运应考虑：从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情

况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等。

15.1.3.2现场外搬运应考虑：路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等；对超限设备的搬运，则应制定专门的搬运方案。

15.1.3.3搬运由供应商或分包商承担时，在选择供应商或分包商阶段，应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，必要时应在现场监督。

15.1.4搬运物资在出入库前应办理好交接手续，并保存记录。

15.1.5因搬运不当造成质量问题的处理：

15.1.5.1对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用。

15.1.5.2因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取措施，进行更换或处理。

15.1.5.3因供应商搬运不当造成的质量问题，物资采购部应要求供应商及时作退货或更换处理。

15.1.5.4因分包商搬运不当造成质量问题，工程部应要求分包商写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。

15.2贮存

15.2.1仓库由物资采购部负责管理，现场内的库房及材料堆场由项目负责管理。

15.2.2物资的贮存应符合以下要求：

15.2.2.1物资的接收与领取应办理出入库手续。

15.2.2.2贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符。对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。

15.2.2.3对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合规定。

15.2.2.4对有毒、有害的物资应与其它物资分开存放。

15.2.2.5对易燃、易爆的物资与助燃物资（如乙炔和氧气）应分开存放，且保持规定的距离。

15.2.2.6对保质期有要求的物资（如水泥），应有明显的保质期标识，做到先进先出，并要定期检查质量情况，发现有质量变化时，应记录下来，报物资采购部评价和处置。

15.2.2.7必要时（如安全、承压、搬运方便等）应规定堆放高度等。

15.2.3对入库物资的验收，贮存品的堆放，贮存品的标识，贮存品的帐、物、卡管理和出库控制工作，应按规定要求执行。

15.3包装

15.3.1包装分为采购物资的包装和工程成品保护。

15.3.2对采购物资包装的控制主要是防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响而导致质量下降，物资的采购／使用单位应从以下方面对包装进行控制：

15.3.2.1采购单位在订货时，应向供应商明确物资的包装要求:

        包装应符合有关的规程、规范、环保、产品特性、运输要求等；

        包装及标志材料的选用均不能影响物资质量，如包装材料对物资不能有腐蚀。

        对装箱包装的物资，必须保持物资在箱内相对的稳定，且应有装箱单和相应的技术文件；

        包装外部必须有明显的产品标识及防护（如防雨、易碎、倾倒、放置方向等）标志 。

15.3.2.2进货验证时，检验人员应检查物资的包装情况，若有损坏或不符合的，应在进场物资验证记录中记录并要求供应商进行处置。

15.3.2.3对在竣工交付时才能拆除的包装，在施工过程中应对物资的包装予以保护，保护方法可写入成品保护措施。

15.4防护和交付（工程成品保护）

15.4.1现场保安部负责组织对工程已完部分进行保护，协调好各分包商的工作，合理安排工序，减少交叉作业。

15.4.2在装修、设备安装等分项工程开始前，应编制成品保护措施，确定保护对象，明确保护方法和责任人。

15.4.3项目副经理负责组织对业主的竣工验收工作，在接到《工程质量竣工核验证书》后，即可将工程交付业主使用。

第十六节  质量记录的控制

16.1质量记录的范围和格式

16.1.1质量记录包括工程质量记录（如检验和试验记录、不合格品报告等）和质量体系运行记录（如质量体系审核报告、纠正措施记录等）。

16.1.2质量记录的格式和填写要求按本项目的《项目管理手册》中的有关规定执行。

16.1.3各部门在制定支持性文件时，应根据《项目管理手册》中的有关规定明确质量记录的格式和填写要求。

16.2质量记录的收集

16.2.1工程质量记录

16.2.1.1物资采购部负责收集进货验证记录、物资检验和试验记录等。

16.2.1.2工程部负责收集：

        施工检验和试验记录；

        工程质量验收记录，包括分包商的质量检验及评定记录；

        工程质量评定记录。

        技术管理工作记录，如图纸会审、技术交底记录等。

16.2.1.3物资采购部和工程部应将其收集到的质量记录按时交给技术准备部汇总、整理并保存。

16.2.2质量体系运行记录

16.2.2.1质量部负责收集整理不合格品报告、纠正和预防措施、工程回访保修、统计技术应用、内部审核和外部审核等记录。

16.2.2.2合约估算部负责收集整理招标文件评审、合同评审、分包商评价与选择等记录。

16.2.2.3物资采购部负责收集整理供应商评价与选择等记录。

16.2.2.4技术准备部负责收集整理检验、测量及试验设备校准等记录。

16.2.2.5安全文明部负责收集整理施工机械维修保养、特殊工种人员培训和考核等记录。

16.3质量记录的标识、编目

16.3.1所有质量记录应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容，并及时准确。

16.3.工程质量记录的标识、编目应按《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》（京建质〔1996〕418号）要求或相应的管理规定组卷。

16.3.3质量体系运行记录采用项目文件中指定的、有项目标志和统一编号的表式，质量体系运行记录的编目和组卷按规定要求执行。

16.3.4来自分包商的质量记录也应按上述规定管理。

16.4质量记录的归档与贮存

16.4.1每年底各部门将其收集、整理好的质量记录移交技术准备部归档。

16.4.2部门收集的质量记录在归档前，应分类收录在文件夹（盒）中、放入文件柜，部门经理应指派专人负责保管，以防记录损坏或丢失。

16.4.3保存的档案应建帐，做到帐、物对应，便于查阅。

第十七节  内部质量体系审核

17.1审核计划

17.1.1每年年初，质量部应编制并发布年度审核计划，各部门、各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核发现的问题。

17.1.2每次审核的确切日期，由质量部提前一周通知受审核单位的负责人。

17.2审核实施

17.2.1质量部负责安排审核员进行审核。

17.2.2审核员应按本手册和有关支持性文件审核检查表。

17.2.3审核员应使用编制好的审核检查表，用它作为审核的助手和记录审核情况。

17.2.4对审核发现的问题，审核员应及时向受审核部门说明。

17.2.5审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据，不应对审核对象加入个人的成见。

17.3报告审核中发现的问题

17.3.1审核员应在审核完成后，将所发现的问题向受审核单位的负责人作一次口头报告，并对这些问题发布整改通知单或纠正措施。

17.3.2对于那些针对直接原因，采取措施即可纠正的不符合项，审核员可直接向受审核单位负责人发布整改通知单。

17.3.3对于那些对质量体系影响严重和需要较长时间才能完成纠下措施的不任命， 以及纠正措施将涉及两个以上实施单位的，审核员应向受审核单位提出采取纠正措施的要求。

17.3.4审核完毕，质量部负责编写并发布审核报告。

17.4对审核所发现问题的反应

17.4.1对整改通知单中提出的不合格，受审核单位应在15天内整改完毕。

17.4.2收到纠正措施要求的单位，应在一周内制订出纠正措施计划，并交质量部认可，管理者代表批准。

17.4.3受审核单位对纠正措施要求而未做出反应时，质量部应加以追查并向项目经理报告。

17.4.5纠正措施的实施应按本手册第14条款的规定执行。

17.5跟踪

17.5.1当整改通知单、纠正措施要求中预定完成的日期已到，或当接到已完成的通知时，质量部应派人去验证完成情况。

17.5.2在下一次进行审核时，审核员应检查上一次的纠正措施是否依然有效；如不再生效，则应发出新的纠正措施要求。

17.5.3如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措施计划，质量部应对此进行追踪，查明原因；若无正当理由或未能规定出可接受修正期限，则应向项目经理汇报。

17.6记录的保存

质量部负责保存审核计划、审核检查表、审核报告、整改通知单和纠正措施要求等内部质量审核记录。

第十八节  培训

由于本工程采用的是形式，项目人员来自不同的公司，因此应对所有参加本工程实施的人员进行必须的培训，以使他们懂得质量体系并掌握全面参与体系运行所需要的方法和技术。

18.1培训计划

18.1.1各部门应根据《培训框架》制定本部门的培训计划，计划的内容包括培训项目、培训目的、培训对象、培训时间和培训单位等。

18.1.2质量部负责项目整体管理、管理能力与技巧、贯彻ISO9000族标准、全面质量管理和工程创优等方面培训计划的制定与组织实施。

18.1.3 技术准备部负责施工技术、资料管理等方面培训培训计划的制定与组织实施。

18.1.4合约估算部负责合约管理方面培训培训计划的制定与组织实施。

18.1.5物资采购部负责物资管理方面培训培训计划的制定与组织实施。

18.1.6安全文明部负责安全文明施工及CI管理、特殊岗位/工种等方面培训培训计划的制定与组织实施。

18.1.7对分包商的培训计划，由工程部制定，有关部门协助实施。

18.2培训控制

18.2.1培训前，负责培训的单位应制定培训实施计划，并将计划发至参加培训的人员。

18.2.2负责培训的单位应按培训实施计划实施培训工作。

18.2.3分包商进场后，安全文明部应对分包商进行有关规章制度、安全文明施工方面的培训，并要求分包商提供其从事特殊岗位工作人员的上岗证（或操作证）复印件，严格执行无证人员不得上岗制度。

18.2.4对分包商的工艺技术的培训主要应通过技术交底和做样板的方式进行。

18.3培训记录

组织培训的单位负责填写并保存培训实施记录表。

第十九节  服务

19.1竣工保修

19.1.1在与业主签订合同时，应明确竣工保修的内容和保修期限；在分包合同中，亦应明确分包商的保修内容和保修期限。

19.1.2工程竣工后，项目经理应指派专人就保修及有关质量问题与业主保持联系。

19.1.3项目经理要组织有关项目及分包商负责保修工作,必要时，应对保修人员进行有关的培训。

19.1.4保修人员应对工程的结构性能、使用功能、设备运转等进行认真的检查，虚心听取业主的意见。对业主提出的修缮问题要详细地检查并记录，与业主共同分析、查找原因，提出并实施处理方案。

19.1.5保修工作完成后，首先由项目经理指派的人员进行检验，检验合格后方可通知业主验收。当未能通过业主验收时，应重新进行保修工作，直至完全符合规定要求并通过业主验收止。

19.2工程回访

19.2.1竣工后每年对本工程进行2次回访。

19.2.2回访人员应就这些方面询问业主的意见和建议：工程质量状况、竣工保修情况和服务需求等。当业主提出服务要求时，回访人员应向质量部经理请示处理办法。

19.2.3回访结束后，回访人员应填写回访情况记录并向项目经理汇报。

19.3业主投诉

19.3.1质量部负责接待业主投诉，并将业主提出的意见和要求记录在业主投诉记录中。

19.3.2质量部应会同工程部对业主投诉进行分析，查明原因并确定处理方案；必要时，质量部应将业主投诉情况向项目经理汇报。

19.3.3项目经理应指派专人负责处理业主投诉。

19.3.4质量部应对业主投诉的处理结果进行验证。

19.3.5当业主投诉涉及诉讼时，质量部应将有关信息传递给合约估算部，由合约估算部组织有关部门按相应的法律程序处理。

19.6质量部应根据业主投诉中发现的质量通病和特殊工程质量问题等有关信息，查找不合格原因并制订相应的纠正和预防措施。

第二十节  统计技术

20.1统计技术的选择

20.1.1各部门应选定适用的统计技术，用于工序质量控制和查找不合格原因、评价及验证工序能力及产品质量特性。

20.1.2应根据工程规模、质量要求、技术难度及合同规定等具体情况，选择适用的统计技术，并明确数据收集的来源和责任人及信息传递的渠道。

20.2常用的统计方法

20.2.1用于记录、收集和积累数据，并对数据进行整理和粗略分析的调查表。

20.2.2用于问题分析的直方图、系统图、散布图和排列图等。

20.2.3用于原因分析的因果图。

20.2.4砼强度的统计分析方法（JGJ107-87标准中要求统计方法）。

20.3统计技术的应用

20.3.1部门在确定了选用的统计技术后，应对使用人员进行培训，以使其掌握统计方法和数据传递渠道。

20.3.2质量部负责对使用统计技术的部门进行监督和检查，同时对统计技术应用效果进行评定，指导部门／项目改进工作。

第二十章  全员岗前培训计划和措施

第一节 前言

国家大剧院工程无论是在技术上，还是在管理上均属目前国内最先进和最高水平的。因此对参与工程施工的人员素质要求也应是最高水平的。为了使这项具有划时代意义的重要工程能实现高速、优质、安全等方面的管理目标，投标人要从工程准备阶段始，直至工程竣工交付，始终贯穿对所有人员的持续培训。为此，特制订出国家大剧院工程《全员岗前培训计划和措施》。

第二节 培训工作的目的

1.        深刻理解国家大剧院工程的重要政治意义和经济意义，增强参加施工人员的主人翁责任感。

2.        学习掌握本工程中使用的最新技术标准和规范，包括在本工程中将要采用的具有先进水平的国际标准，以正确贯彻标准要求，确保工程质量的高水平。

3.        提高全体参加施工人员的包括技术、质量、安全、成本等在内的综合管理意识；

4.        提高全体参加施工人员的管理或操作技能，提高本岗位工作质量；

5.        了解掌握本工程所采用的新技术、新材料、新工艺，确保工程施工正常进行。

第三节 培训对象

1.        项目领导层

2.        项目管理层

3.        施工（分包）管理层

4.        作业层

第四节 培训形式

1.        项目经理部组织培训和各分包独立组织培训相结合；

2.        外请专家培训及项目经理部内部自身培训相结合；

3.        参加社会培训及内部培训相结合；

4.        定期培训及轮训相结合。

第五节 培训涉及的主要内容

1.        项目总体管理；

2.        项目管理基础；

3.        技术标准和规范；

4.        贯彻ISO9000族标准；

5.        全面质量管理；

6.        国家大剧院工程的施工技术；

7.        合约管理；

8.        物资管理；

9.        资料管理；

10.    工程创优( 重点是创北京市结构长城杯及鲁班奖) ；

11.    安全文明施工及CI管理；

12.    环境保护管理；

13.    专业技术管理人员的岗位培训；

14.    专业工种技术操作；

一般工种的应知应会等

第六节 培训计划及措施

一、项目总体管理

1.        培训对象：项目领导层、项目管理层、施工单位管理层

2.        培训方式：讲座，宣传资料。

3.        培训内容：

1)       国家大剧院工程的基本情况、基本要求及管理特点；

2)       国家大剧院工程质量策划及质量计划；

3)       国家大剧院工程质量目标分解及质量职责。

4.时间安排：半天培训，开工前至开工后一个月内完成。

二、项目管理基础

1.        培训对象：项目领导层，项目管理层

2.        培训方式：讲座、研讨。

3.        培训内容：

1)        项目经理部人员沟通；

2)        管理程序及基本管理制度；

3)        合同法及本项目工程合同；

4)        项目成本计划与项目管理；

5)        项目的质量控制；

6)        施工组织与计划；

7)        项目进度及控制；

8)        国家及北京市有关建设工程质量的各项方针、政策、法令及法规。其中包括中华人民共和国《建筑法》和《北京市建设工程质量条例》等。

4.  时间安排：项目领导层一天(重点是 1)-4)部分 )，项目管理层两天培训，开工前至开工后一个月内完成。

三、技术标准和规范

1.          培训对象∶项目管理层、施工单位管理层的技术人员和质量管理人员等。

2.          培训方式∶请专家(包括外籍专家)讲授、内部培训等。

3.          培训内容∶

1)        本项目所采用的建筑安装工程的主要技术标准和规范的理解和应用；

2)          本项目将采用的有关国际、区域或选定的国外先进技术标准、工艺规程等法规性文件。

4. 时间安排∶开工初期及工程施工进行过程中根据标准发布更新情况以及实际需要适时安排。

四、贯彻ISO9000族标准

1.        培训对象：项目领导层、项目管理层、施工单位管理层。

2.        培训方式：请专业人员讲授，参加社会培训，内部培训等。

3.        培训内容：

1)       ISO9000族标准；

2)       项目贯标基本要求；

3)       主要程序文件操作；

4)       国家大剧院项目的质量计划；

5)       质量记录要求。

4.时间安排：每期培训项目领导层半天、项目管理层及施工管理层一天。开工前至开工后一个月内，及施工单位进场前至进场后一个月内完成。

五、全面质量管理

1.        培训对象：项目管理层、施工单位管理层

2.        培训方式：请专业人员讲座

3.        培训内容：

1)       全面质量管理基本知识；

2)       主要数理统计工具及其应用；

3)       技术攻关QC小组活动。

4.时间安排：开工后三个月内组织全面质量管理基本知识培训，培训一天。施工过程中每季度组织一次QC小组活动内容培训，工余时间进行。

六、施工技术

1、培训对象：项目管理层施工单位管理层工程技术人员

2、培训方式：定期讲座

3、培训内容：

1)       国家大剧院工程施工组织设计；

2)        国家大剧院工程施工技术难点及主要攻关课题；

3)        国家大剧院工程基坑降水及护坡；

4)        国家大剧院工程土方施工；

5)        国家大剧院工程防水施工；

6)        国家大剧院工程测量实践；

7)        国家大剧院工程椭球体钢屋架及钛合金幕墙施工；

8)        国家大剧院工程大体积混凝土施工；

9)        国家大剧院工程新材料、新技术、新工艺应用；

10)  《混凝土结构施工及验收规范》；

11)    《混凝土冬期施工技术规程》；

12)    《钢筋机械连接技术规程》；

13)    《钢筋冷挤压连接技术规程》；

14)    《钢筋锥螺纹连接技术规程》；

15)    《钢结构施工及验收规范》；

16)    《钢筋焊接技术规程》。

4.时间安排：施工过程中每月组织一次。工余进行。

七、合约管理

1.        培训对象：项目管理层及施工单位管理层商务合约管理人员

2.        培训方式：社会培训，讲座

3.        培训内容：

1)        合约管理及项目管理要求；

2)        菲迪克合同条件。

4.时间安排：开工后三个月内进行首次培训，培训一天。施工过程中每半年组织一次，每次培训半天。

八、物资管理

1.        培训对象：项目管理层及施工单位管理层计划员、采购员、验证人员

2.        培训方式：社会培训，讲座

3.        培训内容：

1)        物资采购管理；

2)        物资现场管理。

4.时间安排：开工后三个月内进行首次培训，培训一天。施工过程中每半年组织一次，每次培训半天。

九、资料管理

1.        培训对象：项目管理层及施工单位管理层

2.        培训方式：讲座，参加社会培训

3.        培训内容：

1)       建筑安装工程质量检验评定标准；

2)       北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定；

3)       北京市建设监理规程。

4.时间安排：每期培训一天，开工后一个月内。

十、工程创优

1.        培训对象：项目管理层、施工单位管理层

2.        培训方式：请专家讲座，宣传动员，观看讲座录像，到创优单位参观等。

3.        培训内容：

1)       创北京市结构长城杯的质量标准、技术要求、程序及方法等；

2)       创中国建筑鲁班奖的质量标准、技术要求、程序及方法等。

4.时间安排：开工前期至开工后一个月内进行首次培训，施工过程中于各个施工阶段不间断持续进行，每次培训2小时。

十一、项目安全管理

1.        培训对象：项目管理层、施工单位管理层及作业层

2.        培训方式：讲座

3.        培训内容：

1)        国家大剧院工程安全管理工作目标；

2)        国家大剧院工程组织管理程序；

3)        国家大剧院工程安全生产管理措施；

4)        建筑施工现场安全生产制度、法规、标准及管理方法；

5)        一般安全防护管理标准；

6)        一般临时施工用电管理标准；

7)        一般机械安全管理标准；

8)        建筑施工现场劳务用工管理规定；

9)        伤亡事故处理程序；

10)    进入现场危险常识预知。

4.时间安排：开工前及施工单位进场前进行首次培训，施工过程中每季度进行一次再培训，每次培训两天。

十二、项目消防管理

1.        培训对象：项目管理层、施工单位管理层及作业层

2.        培训方式：讲座

3.        培训内容：

1)        建筑施工现场消防工作法规、制度、管理办法；

2)        国家大剧院工程消防管理方针及工作目标；

3)        国家大剧院工程组织管理程序；

4)        国家大剧院工程管理措施；

5)        常用易燃易爆物品性能特点；

6)        消火灭火器材使用保管；

7)        各种火灾事故的灭火常识；

8)        火灾事故求生常识；

9)        火灾事故处理程序。

4.时间安排：开工前及施工单位进场前进行首次培训，施工过程中每季度进行一次再培训，每次培训一天。

十三、文明施工管理

1.        培训对象：项目管理层、施工单位管理层及作业层

2.        培训方式：讲座

3.        培训内容：

1)        建筑施工现场文明施工法规、制度、标准、管理办法；

2)        国家大剧院工程文明施工工作方针目标；

3)        国家大剧院工程文明施工组织管理程序；

4)        国家大剧院工程文明施工管理措施；

5)        建筑施工现场场容管理标准；

6)        建筑施工现场材料料具管理标准；

7)        建筑施工现场行政卫生管理标准。

4.时间安排：开工前及施工单位进场前进行首次培训，施工过程中每季度进行一次再培训，每次培训半天。

十四、现场CI管理

1.        培训对象：项目管理层、施工单位管理层

2.        培训方式：讲座

3.        培训内容：

1)        现场统一标识规定；

2)        现场视觉形象要求。

4.时间安排：开工前及施工单位进场前进行首次培训，施工过程中每季度进行一次再培训，每次培训半天。

十五、环境保护管理

1.        培训对象：项目管理层、施工单位管理层及作业层

2.        培训方式：讲座

3.        培训内容：

1)        建筑施工现场环境保护法规、制度、标准、管理办法；

2)        国家大剧院工程环境保护管理工作目标；

3)        国家大剧院工程环境保护组织管理程序；

4)        国家大剧院工程环境保护管理措施；

5)        防止大气污染；

6)        防止水污染；

7)        防止施工噪音污染；

8)        各项环保指标检测标准及方法。

4.时间安排：开工前及施工单位进场前进行首次培训，施工过程中每季度进行一次再培训，每次培训半天。

十五、治安保卫管理

1.        培训对象：施工单位管理层、作业层

2.        培训方式：讲座

3.        培训内容：

1)        建筑施工现场治安保卫的管理办法和各项规章制度；

2)        国家大剧院工程治安保卫组织管理程序；

3)        国家大剧院工程治安保卫管理措施；

4)        进入国家大剧院现场前遵纪守法教育；

5)        治安保卫协议书。

4.时间安排：开工前及施工单位进场前进行首次培训，施工过程中每季度进行一次再培训，每次培训半天。

十六、专业技术管理人员的岗位培训

1.        培训对象：项目管理层及施工单位管理层专业管理人员即：技术员、资料员、计划员、质量员、机械员、安全员、材料员、劳资员、预算员、专业工长等。

2.        培训方式：社会培训、内部讲座。

3.        培训内容：

1)        技术员：

        施工组织设计编写格式；

        施工方案、技术交底编写的主要内容及要求；

        国家及北京市现行的规范、规程和标准；

        全面质量管理，运用主要数理统计工具进行质量问题和常见质量通病的分析。

2)        计划员

        建筑施工技术；

        项目进度及控制；

        建筑施工组织与计划。

3)        质量员

        国家及北京市有关质量的各项制度和管理规定；

        国家及北京市现行的规范、规程和标准；

        建筑识图与构造；

        建筑施工技术；

        建筑施工验收及建筑安装工程质量检验评定标准（GBT300-88系列）；

        全面质量管理与质量事故分析。

4)        机械员

        机械制图；

        机械基础；

        金属材料；

        建筑应用电工；

        建筑机械；

        建筑机械修理与管理。

5)        安全员

        安全生产技术与管理；

        劳动保护管理；

        建筑识图；

        施工技术；

        建筑力学与结构。

6)        材料员

        物资采购管理；

        物资现场管理；

        建筑材料标准；

        材料供应与管理；

        建筑施工技术；

        水、暖、电基本知识；

        建筑识图与构造；

        市场经济。

7)        预算员

        合约管理及项目管理技术；

        菲迪克合同条件；

        统计学原理；

        建筑工程定额与预算；

        建筑施工知识；

        建筑识图与房屋构造；

8)        劳资员

        市建委有关劳务用工管理的各项政策规定；

        劳动工资计划统计奖励管理；

        劳动定额管理及应用；

        建筑企业经济活动分析；

        建筑识图与施工技术；

        建筑工程定额与预算。

9)        土建工长

        建筑识图与构造；

        建筑测量；

        建筑材料；

        施工技术；

        组织管理；

        建筑机械；

        安全与消防管理；

        相关专业工种的施工工艺及操作规程；

        相关专业的施工规范和质量检验评定标准。

10)    水暖工长；

        水暖知识；

        供热工程；

        锅炉工程；

        卫生工程；

        金属与焊接工程；

        施工技术；

        技术管理与质量管理；

        安全与消防管理；

        相关专业工种的施工工艺及操作规程；

        相关专业的施工规范和质量检验评定标准。

11)    电气工长

        电工知识；

        电工测量；

        变压器与电动机；

        建筑供电；

        建筑电气设备；

        建筑电气施工与管理；

        安全用电；

        电子技术基础；

        相关专业工种的施工工艺及操作规程；

        相关专业的施工规范和质量检验评定标准。

4.时间安排：专业管理人员上岗前，按照市建委和相关专业权威机构的有关规定参加社会培训，并取得上岗证。施工过程中结合施工具体情况每半年进行一次更新知识再培训，每次培训半天。

十七、主要工艺工种技术操作

1.培训对象：施工单位管理层及作业层。具体包括对质量有重要影响的关键岗位工作人员，关键和特殊过程的操作人员，从事特种作业的人员。即试验工、测量工、防水工、预应力钢筋工、电工、电焊工、架子工、信号工、塔式起重机司机、混凝土振捣手、钢筋工、木工等。

2.培训方式：社会培训、内容讲座，技术交底，现场操作示范讲解等。

3.培训内容：

1)       试验工

        市建委有关试验及有见证取样的相关规定；

        试验取样的方法、数量及试验结果的判定；

        材料标准；

        原材料的外观检查目测；

        混凝土坍落度的测定方法、试块的制作及初期养护；

        临时混凝土标养间的管理；

        有关试验资料的管理。

2)    测量工

        椭圆曲线测设；

        新型测量仪器的使用；

        设计意图和场地的基本情况；

        测量管理制度；

        测量放线工应遵守的基本准则；

        测量放线资料的基本内容；

        仪器的使用与管理；

        测量人员应具备的能力，包括审图、误差处理、观测数据等；

        测量前准备工作；

        沉降观测的基本知识；

        测量放线的基本操作程序及方法；

        测量放线工的危险预知。

3)    防水工

        有关防水施工技术规程；

        防水材料性能；

        屋面防水施工工艺；

        地下室防水施工工艺；

        建筑防水设计及厕浴间治理；

        卷材防水施工工艺；

        涂料防水施工工艺；

        新型防水材料施工工艺；

        建筑防水材料现场检测；

        施工时安全消防注意事项；

        防水操作技能。

4)    预应力钢筋工

        有粘结预应力施工技术规程；

        无粘结预应力施工技术规程；

        预应力筋的运输与存放；

        预应力筋施工的材料准备，包括锚固系统、张拉设备、辅料及配件等；

        预应力施工流程；

        预应力筋施工注意事项；

        张拉记录的读写规则；

        预应力机具设备及仪表的使用、维护和保养；

        张拉前准备工作；

        《混凝土结构设计规范》；

        《混凝土结构工程施工及验收规范》；

        《预应力混凝土用金属螺旋管》；

        《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》；

        《无粘结预应力混凝土结构技术规程》；

        预应力筋施工安全注意事项。

5)    电工

        建筑施工现场临时用电安全防护标准；

        电工安全技术操作规程；

        电器设备防雨雪、防火常识；

        电工基本知识；

        电工实际操作技能

        电工劳动保护和危险预知

6)    电焊工

        电气焊安全卫生防护技术

        焊接基本知识

        钢材材料性能及特点

        电焊工安全技术操作工艺

        焊工用电基本常识

        消防基本常识

        焊接技术规程

        特殊焊接作业技能与安全

7)    架子工

        建筑施工现场安全防护标准

        建筑力学基本知识

        架子工安全技术操作规程

        架子工危险预知

8)    信号工

        建筑施工材料基本知识

        结构力学知识

        信号工安全技术操作规程

        信号工危险预知

9)    塔式起重机司机

        建筑机械基础知识

        建筑施工用电基本知识

        塔式起重机司机安全操作规程

        建筑机械修理

        塔式起重机司机危险预知

10)     混凝土振捣手

        有关混凝土施工规范的基本内容

        混凝土施工操作规程及应知应会的有关内容

        现场实际操作技能。

        季节性施工注意事项

        混凝土工的危险预知

11)     钢筋工

        有关钢筋施工规范的基本内容

        钢筋施工操作规程及应知应会的有关内容

        建筑识图与构造

        现场实际操作技能。

        钢筋工的危险预知

12)     木工

        有关钢筋混凝土施工规范的基本内容

        模板施工工艺及操作规程

        木工工种应知应会的有关内容

        建筑识图与构造

        建筑力学基本知识

        现场实际操作技能。

        木工的危险预知

时间安排：专业工种上岗前，按照市建委和相关专业权威机构的有关规定参加社会培训，并取得上岗证。施工过程中结合施工具体情况每半年进行一次再培训，每次培训半天。其中从事重要钢结构施工的电焊工在上岗前进行实际操作技能考核，合格上岗。